## 汇总
| 中建八局第三建设有限公司（07月）资金预算审批汇总表 | [57 empty] | 单位：万元
| 编报日期： | 2023/07/04 | [5 empty] | 单位名称： | 南京公司 |  |  |  |  | 编号： | 20230701 |  |  |  |  | 审核状态： | 处理中
| 币种： | 人民币
序号 | 项目 | 期初余额 | [7 empty] | 本月收款 |  |  |  |  | 借款 | 票据到期托收 | 可供分配资金 | 本月计划支付 | [34 empty] | 项目资金结存 | [5 empty] | 本月实际付款数（自动更新） | 本月实际收款数（自动更新） | 实际结余 （自动更新） | 备 注
|  | 净货币资金 | 可用存款 | [5 empty] | 未到期供应链 | [8 empty] | 支付合计 | 现金支付生产性资金 | [7 empty] | 票据支付生产性资金 | [5 empty] | 供应链支付生产性资金 | [5 empty] | 以物抵债支付生产性资金 | [5 empty] | 其他类支付生产性资金 | [5 empty] | 还借款 | 供应链到期还款 | 净货币资金 | 可用存款结存 |  |  |  | 未到期供应链
|  |  | 小计 | 现金余额 | 票据余额 | 借款 | 以物抵债余额 | 其他余额 |  | 收款小计 | 现金 | 票据 | 以物抵债 | 其他 |  |  |  |  | 小计 | 劳务费 | 材料费 | 租赁费 | 税费 | 职工薪酬 | 其他 | 内部单位付款 | 小计 | 劳务费 | 材料费 | 租赁费 | 其他 | 内部单位付款 | 小计 | 劳务费 | 材料费 | 租赁费 | 其他 | 内部单位付款 | 小计 | 劳务费 | 材料费 | 租赁费 | 其他 | 内部单位付款 | 小计 | 劳务费 | 材料费 | 租赁费 | 其他 | 内部单位付款 |  |  |  | 小计 | 现金余额 | 票据余额 | 借款余额
|  | 1=3-5-8 | 2=3+4+5+6+7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12+13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=2+9+14+15 | 17=18+26+32+38+44+50+51 | 18=19+20+...+25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26=27+28+...+31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32=33+34+...+37 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38=39+40+...+43 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44=45+46+...+49 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52=54-56-57 | 53=54+55+56 | 54=3+10+15-18-51 | 55=4+11-15-26 | 56=5+14-50 | 57=8+32-51 | 58 | 59 | 60
一 | 在建项目
1.1 | 科技创新二号大厦（3-3）和科技创新三号大厦（3-4）项目土建安装工程 | 587.67 | 587.67 | 587.67 | [12 empty] | 587.67 | 106.60 | 106.60 | 6.00 | 87.20 |  |  | 5.00 | 8.40 | [27 empty] | 481.07 | 481.07 | 481.07 | [5 empty] | 587.67
1.2 | 奥体新城丹若园施工总承包工程 | 2,389.61 | 2,389.61 | 2,389.61 | [5 empty] | 600.00 | 600.00 | [5 empty] | 2,989.61 | 107.00 | 107.00 | 72.00 | 20.00 | 15.00 | [30 empty] | 2,882.61 | 2,882.61 | 2,882.61 | [5 empty] | 2,389.61
1.3 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | -909.35 | -909.35 | -909.35 | [12 empty] | -909.35 | 680.98 | 680.98 | 59.98 |  | 621.00 | [30 empty] | -1,590.33 | -1,590.33 | -1,590.33 | [5 empty] | -909.35
1.4 | 南京农业大学江北新校区一期工程工程总承包建筑二标段 | [16 empty] | 4,205.64 | 3,705.64 | 2,583.96 | 1,068.53 | 3.14 |  | 20.00 | 30.00 | [7 empty] | 500.00 | 500.00 | [18 empty] | -4,205.64 | -3,705.64 | -3,705.64 |  |  | 500.00
1.5 | 江北新金融中心一期土建总包（二标段）项目 | [16 empty] | 1,153.45 | 1,153.45 | 958.12 | 95.33 | 50.00 |  | 20.00 | 30.00 | [27 empty] | -1,153.45 | -1,153.45 | -1,153.45
1.6 | 中国移动长三角（南京）科创中心一期工程A、B片区施工总承包 | 5,306.54 | 5,306.54 | 5,306.54 | [12 empty] | 5,306.54 | 1,466.11 | 866.11 | 468.57 | 47.54 | 350.00 | [10 empty] | 600.00 |  | 600.00 | [17 empty] | 3,840.43 | 4,440.43 | 4,440.43 |  |  | 600.00 |  |  | 5,306.54
1.7 | 文苑大厦项目施工 | 1,041.80 | 1,041.80 | 1,041.80 | [5 empty] | 1,239.95 | 1,239.95 | [5 empty] | 2,281.75 | 187.16 | 187.16 | 170.24 | 16.92 | [31 empty] | 2,094.58 | 2,094.58 | 2,094.58 | [5 empty] | 1,041.80
1.8 | 农高区防汛防旱管理用房项目工程总承包工程 | [16 empty] | 51.27 | 51.27 | 51.27 | [32 empty] | -51.27 | -51.27 | -51.27
1.9 | 南京市不动产档案馆项目施工总承包 | [16 empty] | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 | [31 empty] | -0.50 | -0.50 | -0.50
1.10 | 河西金融中心市政配套设施土建工程施工 | 1,244.97 | 1,244.97 | 1,244.97 | [5 empty] | 471.81 | 471.81 | [5 empty] | 1,716.78 | 105.00 | 105.00 | 100.00 |  |  |  |  | 5.00 | [27 empty] | 1,611.78 | 1,611.78 | 1,611.78 | [5 empty] | 1,244.97
1.11 | NO.2020G07地块项目D、E、F区施工总承包 | 14,065.48 | 14,065.48 | 14,065.48 | [12 empty] | 14,065.48 | 5,810.52 | 1,510.52 | 759.90 | 566.00 | 85.00 |  | 49.62 | 50.00 | [7 empty] | 4,300.00 |  | 4,170.00 | 130.00 | [16 empty] | 8,254.96 | 12,554.96 | 12,554.96 |  |  | 4,300.00 |  |  | 14,065.48
1.12 | 云水路东延以西、闻经路以南02-06地块项目 | 2,577.88 | 2,577.88 | 2,577.88 | [12 empty] | 2,577.88 | 427.00 | 427.00 | 426.00 |  |  |  |  | 1.00 | [27 empty] | 2,150.88 | 2,150.88 | 2,150.88 | [5 empty] | 2,577.88
1.13 | 南京市鼓楼区幕府创新小镇核心区 03-08 地块 | 337.06 | 337.06 | 337.06 | [12 empty] | 337.06 | 63.40 | 63.40 | 44.40 | 19.00 | [31 empty] | 273.66 | 273.66 | 273.66 | [5 empty] | 337.06
1.14 | 南京市鼓楼区幕府创新小镇核心区02-08地块 | 2,425.85 | 2,425.85 | 2,425.85 | [12 empty] | 2,425.85 | 1,483.13 | 1,483.13 | 1,453.13 | 30.00 | [31 empty] | 942.72 | 942.72 | 942.72 | [5 empty] | 2,425.85
1.15 | NO.2021G121地块C、D住宅地块施工（含重要货物采购） | [16 empty] | 690.88 | 690.88 | 690.88 | [32 empty] | -690.88 | -690.88 | -690.88
1.16 | 浦口高新区海桥路配建高中项目工程总承包 | 2,996.26 | 2,996.26 | 2,996.26 | [5 empty] | 2,000.00 | 2,000.00 | [5 empty] | 4,996.26 | 2,283.25 | 1,142.33 | 761.91 | 235.00 | 98.70 |  | 19.72 | 27.00 | [7 empty] | 1,140.92 |  | 1,140.92 | [17 empty] | 2,713.01 | 3,853.93 | 3,853.93 |  |  | 1,140.92 |  |  | 2,996.26
1.17 | 江苏省人民医院浦口分院（南京市浦口区中心医院）三期工程总承包 | 2,631.53 | 2,631.53 | 2,631.53 | [5 empty] | 2,908.00 | 2,908.00 | [5 empty] | 5,539.53 | 1,795.30 | 1,193.30 | 885.94 | 144.00 | 89.00 |  | 37.36 | 37.00 | [7 empty] | 602.00 | 502.00 | 100.00 | [17 empty] | 3,744.23 | 4,346.23 | 4,346.23 |  |  | 602.00 |  |  | 2,631.53
1.18 | NO.2020G07地块项目桩基及基坑支护工程 | 1,384.72 | 1,384.72 | 1,384.72 | [12 empty] | 1,384.72 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | [32 empty] | 884.72 | 884.72 | 884.72 | [5 empty] | 1,384.72
1.19 | 阿里巴巴江苏总部项目施工总承包工程 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | [5 empty] | 6,000.00 | 6,000.00 | [5 empty] | 6,150.00 | 3,377.34 | 3,377.34 | 1,837.34 | 1,460.00 | 80.00 | [30 empty] | 2,772.66 | 2,772.66 | 2,772.66 |  |  |  |  | 463.40 | 613.40
1.20 | 上河街人防工程施工 | 1,393.49 | 1,393.49 | 1,393.49 | [5 empty] | 316.90 | 316.90 | [5 empty] | 1,710.39 | 279.39 | 279.39 | 249.19 | 15.00 |  |  | 7.40 | 7.80 | [27 empty] | 1,431.00 | 1,431.00 | 1,431.00 | [5 empty] | 1,393.49
1.21 | 华夏幸福南方总部江南区域公司南京金陵华夏中心项目AB地块总承包工程 | -703.65 | -703.65 | -703.65 | [5 empty] | 1,553.12 | 1,553.12 | [5 empty] | 849.47 | 352.00 | 352.00 | 339.00 | [5 empty] | 13.00 | [26 empty] | 497.47 | 497.47 | 497.47 | [5 empty] | -703.65
1.22 | 兰桥七期经济适用房（拆迁安置房）项目1#～11#住宅、12#～13#商业、1#～3#配电房及地下车库工程施工 | [16 empty] | 765.40 | 665.40 | 639.76 | 20.00 | 5.65 |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 | [24 empty] | -665.40 | -765.40 | -665.40 | -100.00
1.23 | 科学城总部基地一期项目 | [16 empty] | 3,336.41 | 363.99 | 363.50 | 0.49 | [17 empty] | 2,972.42 | 2,972.42 | [12 empty] | -363.99 | -363.99 | -363.99
1.24 | 南京鼓楼国际医院二期工程总承包 | 2,723.27 | 2,723.27 | 2,723.27 | [12 empty] | 2,723.27 | 519.07 | 519.07 | 424.07 | 85.00 | 10.00 | [30 empty] | 2,204.21 | 2,204.21 | 2,204.21 | [5 empty] | 2,723.27
1.25 | 河海大学常州新校区教职工住宅项目设计、采购、施工工程总承包 | -6,982.70 | -6,982.70 | -6,982.70 | [5 empty] | 1,460.77 | 1,460.77 | [5 empty] | -5,521.93 | 6,258.30 | 5,658.30 | 4,144.73 | 357.00 | 208.67 |  |  | 947.90 | [7 empty] | 600.00 |  | 600.00 | [17 empty] | -11,780.23 | -11,180.23 | -11,180.23 |  |  | 600.00 |  |  | -6,982.70
1.26 | 华泰证券研发及培训中心施工总承包项目 | 8,211.00 | 8,211.00 | 8,211.00 | [12 empty] | 8,211.00 | 2,930.81 | 630.94 | 515.94 | 75.00 |  |  | 30.00 | 10.00 | [7 empty] | 2,299.87 |  | 2,299.87 | [17 empty] | 5,280.19 | 7,580.06 | 7,580.06 |  |  | 2,299.87 |  |  | 8,211.00
1.27 | 中科院（A1地块）南京分院麒麟科技园A1地块4#楼、A2地块5#楼及A3地块4#楼、7#楼、 | 202.82 | 202.82 | 202.82 | [12 empty] | 202.82 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | [32 empty] | 137.91 | 137.91 | 137.91 | [5 empty] | 202.82
1.28 | G52地块施工总承包工程 | -237.00 | -237.00 | -237.00 | [5 empty] | 900.00 | 900.00 | [5 empty] | 663.00 | 531.50 | 531.50 | 531.50 | [32 empty] | 131.50 | 131.50 | 131.50 | [5 empty] | -237.00
1.29 | 中国东部（南京）农业科技创新港项目一期工程总承包 | 1,572.29 | 1,572.29 | 1,572.29 | [5 empty] | 300.00 | 300.00 | [5 empty] | 1,872.29 | 1,587.94 | 1,587.94 | 1,077.94 |  | 10.00 |  |  |  | 500.00 | [26 empty] | 284.35 | 284.35 | 284.35 | [5 empty] | 1,572.29
1.30 | 绿洲新增保障房地块（四组团）项目施工总承包 | 3,850.72 | 3,850.72 | 3,850.72 | [12 empty] | 3,850.72 | 937.42 | 460.42 | 342.47 | 40.00 | 77.95 | [10 empty] | 477.00 |  | 477.00 | [17 empty] | 2,913.30 | 3,390.30 | 3,390.30 |  |  | 477.00 |  |  | 3,850.72
1.31 | 兴卫村保障房 | 470.59 | 470.59 | 470.59 | [5 empty] | 500.00 | 500.00 | [5 empty] | 970.59 | 487.35 | 487.35 | 348.39 | 15.00 | 14.45 |  | 30.00 | 10.00 | 69.51 | [26 empty] | 483.24 | 483.24 | 483.24 | [5 empty] | 470.59
1.32 | 麒麟人工智能产业园C、D区项目总承包 | [16 empty] | 39.62 | 39.62 | 39.62 | [32 empty] | -39.62 | -39.62 | -39.62
1.33 | 江苏省产业技术研究院专业研究所项目工程总承包（装配式）工程 | -20,720.00 | -20,720.00 | -20,720.00 | [12 empty] | -20,720.00 | 1,403.17 | 663.17 | 643.17 |  |  |  | 15.00 | 5.00 | [7 empty] | 740.00 | 740.00 | [18 empty] | -22,123.17 | -21,383.17 | -21,383.17 |  |  | 740.00 |  |  | -20,720.00
1.34 | 南京市江北新区NO.新区2022G11地块项目施工总承包 | -105.90 | -105.90 | -105.90 | [12 empty] | -105.90 | 714.00 | 464.00 | 310.00 | 154.00 | [11 empty] | 250.00 |  | 250.00 | [17 empty] | -819.90 | -569.90 | -569.90 |  |  | 250.00 |  |  | -105.90
1.35 | 江北新区直管区棚户区改造一期（黄姚地块）经济适用房（征收安置房）项目工程总承包 | 13,340.03 | 13,340.03 | 13,340.03 | [12 empty] | 13,340.03 | 72.01 | 72.01 |  | 24.65 |  |  |  | 47.36 | [27 empty] | 13,268.02 | 13,268.02 | 13,268.02 | [5 empty] | 13,340.03
1.36 | 盘城2号地块项目 | -6,944.77 | -6,944.77 | -6,944.77 | [12 empty] | -6,944.77 | 201.06 | 201.06 | 152.00 | 49.06 | [31 empty] | -7,145.82 | -7,145.82 | -7,145.82 | [5 empty] | -6,944.77
1.37 | 中联重科智能装备制造产业园项目 | 1,054.29 | 1,054.29 | 1,054.29 | [5 empty] | 415.00 | 145.00 | 145.00 | 125.00 |  |  |  | 1,469.29 | 1,152.44 | 658.15 | 456.37 | 182.56 |  |  |  |  | 19.21 | 494.29 | 175.00 | 60.00 |  |  | 259.29 | [20 empty] | 541.14 | 191.85 | 541.14 | -349.29 |  |  |  |  | 1,054.29
1.38 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目施工总承包 | 6,263.78 | 6,263.78 | 6,263.78 | [12 empty] | 6,263.78 | 1,725.66 | 1,305.66 | 1,129.23 | 154.93 | 20.00 |  |  | 1.50 | [7 empty] | 420.00 | 420.00 | [18 empty] | 4,538.12 | 4,958.12 | 4,958.12 |  |  | 420.00 |  |  | 6,263.78
1.39 | 法治园区南京海事法院工程项目 | 2,714.59 | 2,714.59 | 2,714.59 | [12 empty] | 2,714.59 | 674.67 | 674.67 | 314.37 | 356.30 | 4.00 | [30 empty] | 2,039.92 | 2,039.92 | 2,039.92 | [5 empty] | 2,714.59
1.40 | 南京大校场安置住房统建项目一期南区EPC工程 | 2,324.47 | 2,324.47 | 2,324.47 | [12 empty] | 2,324.47 | 1,794.21 | 1,794.21 | 656.57 | 1,072.64 | 15.00 |  | 20.00 | 30.00 | [27 empty] | 530.26 | 530.26 | 530.26 | [5 empty] | 2,324.47
1.41 | 镇江高新区创新区一期工程(团山睿谷项目)6#楼 | 346.20 | 346.20 | 346.20 | [5 empty] | 800.00 | 800.00 | [5 empty] | 1,146.20 | 556.00 | 556.00 | 482.50 | 52.50 |  |  |  | 21.00 | [27 empty] | 590.20 | 590.20 | 590.20 | [5 empty] | 346.20
1.42 | 镇江创新区一期工程（团山睿谷） | -2,749.86 | -2,749.86 | -2,749.86 | [5 empty] | 1,200.00 | 1,200.00 | [5 empty] | -1,549.86 | 1,220.94 | 720.94 | 634.94 | 76.00 | 10.00 | [10 empty] | 500.00 |  | 500.00 | [17 empty] | -2,770.80 | -2,270.80 | -2,270.80 |  |  | 500.00 |  |  | -2,749.86
1.43 | 江苏省句容监狱整体改扩建工程 | 5,064.50 | 5,064.50 | 5,064.50 | [5 empty] | 545.60 | 545.60 | [5 empty] | 5,610.10 | 760.08 | 760.08 | 576.00 | 184.08 | [31 empty] | 4,850.02 | 4,850.02 | 4,850.02 |  |  |  |  | 212.41 | 5,276.91
1.44 | 江宁新都中心一期项目 | 30.64 | 30.64 | 30.64 | [5 empty] | 1,389.73 | 1,389.73 | [5 empty] | 1,420.37 | 399.61 | 399.61 | 353.60 | 1.01 |  |  | 25.00 | 20.00 | [27 empty] | 1,020.75 | 1,020.75 | 1,020.75 | [5 empty] | 30.64
1.45 | 南京南部新城会展中心（中芬合作交流中心）项目 | 1,989.05 | 1,989.05 | 1,989.05 | [12 empty] | 1,989.05 | 697.52 | 697.52 | 73.90 | 620.00 | 3.62 | [30 empty] | 1,291.53 | 1,291.53 | 1,291.53 | [5 empty] | 1,989.05
1.46 | 南京国际博览中心三期项目施工总承包工程 | -6,648.82 | -6,648.82 | -6,648.82 | [12 empty] | -6,648.82 | 52.75 | 52.75 | 12.14 | 33.48 |  |  | 4.12 | 3.00 | [27 empty] | -6,701.57 | -6,701.57 | -6,701.57 | [5 empty] | -6,648.82
1.47 | 永宁街道休闲旅游特色镇3P项目 | 215.79 | 215.79 | 215.79 | [5 empty] | 500.00 | 500.00 | [5 empty] | 715.79 | 421.65 | 421.65 | 409.00 |  |  |  |  | 12.65 | [27 empty] | 294.14 | 294.14 | 294.14 | [5 empty] | 215.79
1.48 | 永宁街道休闲旅游特色镇PPP项目余家湾二期保障房项目 | 8,244.15 | 8,244.15 | 8,244.15 | [5 empty] | 1,800.00 | 1,800.00 | [5 empty] | 10,044.15 | 2,221.67 | 2,221.67 | 1,373.03 | 623.00 | 225.64 | [30 empty] | 7,822.48 | 7,822.48 | 7,822.48 | [5 empty] | 8,244.15
1.49 | 英发睿智创新园建设项目总承包 | -3,316.15 | -3,316.15 | -3,316.15 | [5 empty] | 200.00 | 200.00 | [5 empty] | -3,116.15 | 285.00 | 285.00 | 215.00 |  |  |  |  | 70.00 | [27 empty] | -3,401.15 | -3,401.15 | -3,401.15 | [5 empty] | -3,316.15
1.50 | 江北新区精神卫生中心 | -2,450.69 | -2,450.69 | -2,450.69 | [5 empty] | 900.00 | 900.00 | [5 empty] | -1,550.69 | 242.89 | 242.89 | 177.46 | 58.48 | 6.95 | [30 empty] | -1,793.58 | -1,793.58 | -1,793.58 | [5 empty] | -2,450.69
1.51 | 南京江北新区人才公寓1地块 | [16 empty] | 887.15 | 887.15 | 388.15 | 399.00 |  |  | 50.00 | 50.00 | [27 empty] | -887.15 | -887.15 | -887.15
1.52 | 江苏省监狱管理局精神病医院（康新戒毒所）新建工程 | 1,929.06 | 1,929.06 | 1,929.06 | [5 empty] | 20.00 | 20.00 | [5 empty] | 1,949.06 | 945.37 | 640.24 | 199.24 | 441.00 | [11 empty] | 305.13 |  | 305.13 | [17 empty] | 1,003.70 | 1,308.82 | 1,308.82 |  |  | 305.13 |  |  | 1,929.06
1.53 | 幕府创新小镇02-05地块项目 | [16 empty] | 7.50 | 7.50 | 4.50 |  |  |  |  | 3.00 | [27 empty] | -7.50 | -7.50 | -7.50
1.54 | 江苏省肿瘤医院江北国际合作分院桩基及基坑支护工程 | -269.96 | -269.96 | -269.96 | [12 empty] | -269.96 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | [32 empty] | -303.52 | -303.52 | -303.52 | [5 empty] | -269.96
1.55 | 华夏幸福南方总部江南区域公司金陵华夏中心DE地块总承包工程项目 | 150.19 | 150.19 | 150.19 | [5 empty] | 264.78 | 264.78 | [5 empty] | 414.97 | 230.00 | 230.00 | 65.00 | 165.00 | [31 empty] | 184.97 | 184.97 | 184.97 | [5 empty] | 150.19
1.56 | 麒麟科技创新园三期经济适用住房项目 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | [5 empty] | 993.00 | 993.00 | [5 empty] | 1,150.00 | [35 empty] | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 |  |  |  |  | 993.00 | 1,150.00
1.57 | 汇总项目 | -34,736.21 | 117,600.35 | 117,127.01 | 473.34 |  |  |  | 151,863.22 | [7 empty] | 117,600.35 | 10,164.98 | [33 empty] | 10,164.98 | -34,736.21 | 107,435.37 | 106,962.03 | 473.34 |  | 141,698.24 |  |  | 269,463.57
| 在建项目小计 |  | 164,948.78 | 164,475.44 | 473.34 |  |  |  | 151,863.22 | 27,278.66 | 27,008.66 | 145.00 | 125.00 |  |  |  | 192,227.44 | 69,448.54 | 42,981.92 | 29,570.41 | 9,045.21 | 2,003.76 |  | 333.22 | 1,427.61 | 601.72 | 594.29 | 275.00 | 60.00 |  |  | 259.29 | 12,734.92 | 2,162.00 | 10,442.92 | 130.00 |  |  | 2,972.42 | 2,972.42 | [11 empty] | 10,164.98 |  | 138,361.25 | 138,337.20 | 24.05 |  | 154,433.16 |  | 1,668.81 | 318,480.81
二 | 竣工未结算项目
2.1 | 高淳体育中心改建临时医疗中心应急工程 | 391.94 | 391.94 | 391.94 | [5 empty] | 414.79 | 414.79 | [5 empty] | 806.73 | 11.50 | 11.50 |  | 11.50 | [31 empty] | 795.23 | 795.23 | 795.23 | [5 empty] | 391.94
2.2 | 南京江边路1号地项目 | -4,443.69 | -4,443.69 | -4,443.69 | [12 empty] | -4,443.69 | 147.00 | 147.00 | 122.00 |  |  |  | 20.00 | 5.00 | [27 empty] | -4,590.69 | -4,590.69 | -4,590.69 | [5 empty] | -4,443.69
2.3 | 南京中法院项目 | 515.85 | 515.85 | 515.85 | [12 empty] | 515.85 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | [32 empty] | 485.85 | 485.85 | 485.85 | [5 empty] | 515.85
2.4 | 南京财经大学红山学院高淳校区一期项目施工总承包工程一标段 | 346.01 | 346.01 | 346.01 | [12 empty] | 346.01 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | [32 empty] | 266.01 | 266.01 | 266.01 | [5 empty] | 346.01
2.5 | 栖霞区妇幼保健院项目施工总承包工程 | 1,640.00 | 1,640.00 | 1,640.00 | [12 empty] | 1,640.00 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 | [31 empty] | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | [5 empty] | 1,640.00
2.6 | 仙林湖北部中学工程总承包 | -2,627.98 | -2,627.98 | -2,627.98 | [5 empty] | 2,819.00 | 2,819.00 | [5 empty] | 191.02 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 | [27 empty] | 181.02 | 181.02 | 181.02 | [5 empty] | -2,627.98
2.7 | 江北新区法治园区07地块工程 | -923.24 | -923.24 | -923.24 | [12 empty] | -923.24 | 6.94 | 6.94 |  | 6.94 | [31 empty] | -930.18 | -930.18 | -930.18 | [5 empty] | -923.24
2.8 | 马家店保障性住房（经济适用房）项目A、D 地块住宅、集中商业、幼儿园土建及水电安 | -2,469.00 | -2,469.00 | -2,469.00 | [12 empty] | -2,469.00 | 502.03 | 502.03 |  | 502.03 | [31 empty] | -2,971.03 | -2,971.03 | -2,971.03 | [5 empty] | -2,469.00
2.9 | 南京机电学院高淳新校区项目 | -5,854.67 | -5,854.67 | -5,854.67 | [12 empty] | -5,854.67 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | [32 empty] | -5,903.67 | -5,903.67 | -5,903.67 | [5 empty] | -5,854.67
2.10 | 金沙科技金融中心 | -2,317.00 | -2,317.00 | -2,317.00 | [5 empty] | 4,500.00 | 4,500.00 | [5 empty] | 2,183.00 | [35 empty] | 2,183.00 | 2,183.00 | 2,183.00 | [5 empty] | -2,317.00
2.11 | 南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程施工总承包 | [16 empty] | 140.00 | 140.00 | 140.00 | [32 empty] | -140.00 | -140.00 | -140.00
| 竣工未结算项目小计 |  | -15,741.77 | -15,741.77 | [5 empty] | 7,733.79 | 7,733.79 | [5 empty] | -8,007.98 | 1,176.47 | 1,176.47 | 421.00 | 720.47 |  |  | 25.00 | 10.00 | [28 empty] | -9,184.45 | -9,184.45 | [5 empty] | -15,741.77
三 | 竣工已结算项目
3.1 | 南京万达茂工程（住宅） | [16 empty] | 23.71 | 23.71 | 23.71 | [32 empty] | -23.71 | -23.71 | -23.71
3.2 | 河西南鱼嘴金融集聚区（NO.2016G97地块 ）项目H、I地块施工总承包工程 | -3,996.27 | -3,996.27 | -3,996.27 | [12 empty] | -3,996.27 | 16.86 | 16.86 | 14.06 | 2.80 | [31 empty] | -4,013.13 | -4,013.13 | -4,013.13 | [5 empty] | -3,996.27
3.3 | 江北社区服务中心项目 | [16 empty] | 8.51 | 8.51 | 8.51 | [32 empty] | -8.51 | -8.51 | -8.51
3.4 | 首站公寓应急工程 | -606.13 | -606.13 | -606.13 | [12 empty] | -606.13 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | [32 empty] | -686.13 | -686.13 | -686.13 | [5 empty] | -606.13
3.5 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | [12 empty] | 11,000.00 | 635.72 | 635.72 | 635.72 | [32 empty] | 10,364.28 | 10,364.28 | 10,364.28 | [5 empty] | 11,000.00
| 竣工已结算项目小计 |  | 6,397.60 | 6,397.60 | [12 empty] | 6,397.60 | 764.80 | 764.80 | 762.00 | 2.80 | [32 empty] | 5,632.80 | 5,632.80 | [5 empty] | 6,397.60
四 | 停缓建及诉讼项目
4.1 | 江北新区研创园五桥水资源科技综合体工程总承包 | 5,032.80 | 5,032.80 | 5,032.80 | [12 empty] | 5,032.80 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | [32 empty] | 5,020.78 | 5,020.78 | 5,020.78 | [5 empty] | 5,032.80
| 停缓建及诉讼项目小计 |  | 5,032.80 | 5,032.80 | [12 empty] | 5,032.80 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | [33 empty] | 5,020.78 | 5,020.78 | [5 empty] | 5,032.80
五 | 项目合计 |  | 160,637.41 | 160,164.07 | 473.34 |  |  |  | 151,863.22 | 35,012.45 | 34,742.45 | 145.00 | 125.00 |  |  |  | 195,649.86 | 71,401.83 | 44,935.21 | 30,765.43 | 9,768.48 | 2,003.76 |  | 358.22 | 1,437.61 | 601.72 | 594.29 | 275.00 | 60.00 |  |  | 259.29 | 12,734.92 | 2,162.00 | 10,442.92 | 130.00 |  |  | 2,972.42 | 2,972.42 | [11 empty] | 10,164.98 |  | 139,830.37 | 139,806.33 | 24.05 |  | 154,433.16 |  | 1,668.81 | 314,169.44
六 | 三公司内部单位
6.1 | 装饰分公司
6.2 | 安装分公司 | [16 empty] | 861.01 | 601.72 | [7 empty] | 259.29
6.3 | 设计研究院
6.4 | 建筑产业分公司
| 支付三公司内部单位合计 | [16 empty] | 861.01 | 601.72 | [7 empty] | 259.29
七 | 分公司总部费用支出
7.1 | 职工薪酬 | [23 empty] | 150.00
7.2 | 税费
7.3 | 其他 | [23 empty] | 200.00
| 分公司总部小计 | [23 empty] | 350.00
八 | 分公司汇总合计 |  | 160,637.41 | 160,164.07 | 473.34 |  |  |  | 151,863.22 | 35,012.45 | 34,742.45 | 145.00 | 125.00 |  |  |  | 195,649.86 | 71,401.83 | 44,935.21 | 30,765.43 | 9,768.48 | 2,003.76 |  | 358.22 | 1,787.61 | 601.72 | 594.29 | 275.00 | 60.00 |  |  | 259.29 | 12,734.92 | 2,162.00 | 10,442.92 | 130.00 |  |  | 2,972.42 | 2,972.42 | [11 empty] | 10,164.98 |  | 139,830.37 | 139,456.33 | 24.05 |  | 154,433.16 |  | 1,668.81 | 314,169.44

## 1.科技创新二号大厦（3-3）和科技创新三号大厦（3-4）项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 科技创新二号大厦（3-3）和科技创新三号大厦（3-4）项目土建安装工程 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 科技创新大厦项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 478,474,200.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 428,378,935.96
业主累计确认工作量 |  | 428,378,935.96 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 428,378,935.96 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 343,652,578.48
合同内欠款（不含本次） |  | -343,652,578.48 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 5,876,700.00
本期分配资金 |  | 1,066,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 4,810,700.00
期初资金余额 |  | 5,876,700.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 5,876,700.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京大鹏建设工程有限公司 | 中建八局0900201929103022 | 建设工程施工分包合同 （垃圾外运工程） | 劳务 | 其他 | 垃圾外运 | 657,874.03 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 460,000.00 | 250,000.00 | 60.00 | 250,000.00 | 276,000.00 | 26,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京宁双建筑工程有限公司 | 中建八局0900201929104009 | 科创大厦二次结构劳务分包合同-宁双 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 17,296,541.98 | 人民币 | 1.00000000 |  | 14,296,541.98 | 10,584,000.00 | 80.00 | 10,584,000.00 | 11,437,233.58 | 853,233.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京大鹏建设工程有限公司 | 中建八局0900201929103017 | 科创大厦地坪专业工程合同—大鹏 | 劳务 | 耐磨地坪 | 地坪工程 | 1,717,442.15 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,968,003.84 | 1,100,000.00 | 90.00 | 1,100,000.00 | 1,771,203.46 | 671,203.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 上海继昱建设工程有限公司南京分公司 | 中建八局0900201929103002 | 科技创新大厦项目临时水电安装工程 | 劳务 | 其他 | 临时水电 | 1,830,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,301,752.68 | 1,019,042.55 | 90.00 | 999,042.55 | 1,171,577.41 | 172,534.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局0900201929103008 | 基坑抢险及后续处理工程—固洲 | 劳务 | 其他 | 基坑抢险 | 1,592,430.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,550,533.60 | 1,250,000.00 | 80.00 | 1,050,000.00 | 1,240,426.88 | 190,426.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京时光记忆文化创意有限公司 | 中建八局0900201929103001 | 科技创新大厦项目广告牌制作安装劳务合同 | 劳务 | 其他 | 广告牌制作安装 | 47,537.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 52,037.00 | 52,037.00 | 100.00 | 52,037.00 | 52,037.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900201929104003 | 临设工程 | 劳务 | 其他 | 临设工程 | 1,217,230.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 495,128.53 | 470,000.00 | 90.00 | 300,000.00 | 445,615.68 | 145,615.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 中建八局0900201929103014 | 科创大厦初装修专业工程合同—恒龙 | 劳务 | 涂料 | 初装修工程 | 26,258,292.93 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,123,652.33 | 4,215,000.00 | 90.00 | 4,215,000.00 | 5,511,287.10 | 1,296,287.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏省岩土工程公司 | 中建八局0900201837403002 | 科技创新大厦项目桩基工程（二标段） | 劳务 | 其他 | 桩基二标段 | 5,821,714.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,950,010.22 | 3,500,000.00 | 95.00 | 3,500,000.00 | 3,752,509.71 | 252,509.71 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京宁双建筑工程有限公司 | 中建八局0900201929104004 | 科创大厦主体劳务—宁双 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务一标段 | 31,739,616.24 | 人民币 | 1.00000000 |  | 42,293,486.53 | 24,021,124.43 | 95.00 | 24,021,124.58 | 40,178,812.20 | 16,157,687.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京荣怀建筑工程有限公司 | 中建八局0900201929103012 | 科创大厦轻钢龙骨石膏板墙专业工程合同—荣怀 | 劳务 | 其他 | 轻钢龙骨石膏板墙工程 | 3,728,813.70 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,398,824.87 | 1,000,000.00 | 80.00 | 800,000.00 | 1,119,059.90 | 319,059.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南通市科顺建筑防水工程有限责任公司 | 中建八局0900201929103016 | 科创大厦车库顶板虹吸排水系统专业工程合同—南通市科顺 | 劳务 | 其他 | 车库顶板虹吸排水工程 | 861,023.70 | 人民币 | 1.00000000 |  | 600,562.66 | 500,000.00 | 65.00 | 350,000.00 | 390,365.73 | 40,365.73 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京时进劳务服务有限公司 | 中建八局0900201929104010 | 科创大厦二次结构劳务分包合同-时进 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 17,296,541.98 | 人民币 | 1.00000000 |  | 13,747,746.29 | 10,884,000.00 | 90.00 | 10,884,000.00 | 12,372,971.66 | 1,488,971.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京众胜建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201929104006 | 科创大厦主体劳务众胜劳务分包合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务二标段 | 24,276,770.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 21,763,208.43 | 21,768,208.43 | 100.00 | 21,763,208.43 | 21,763,208.43 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京汇丰消防设备实业有限公司 | 中建八局0900201929103011 | 科创大厦防火门防火卷帘专业工程合同—南京汇丰 | 劳务 | 其他 | 防火门防火卷帘工程 | 2,093,206.35 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,569,512.37 | 1,000,000.00 | 80.00 | 1,000,000.00 | 1,255,609.90 | 255,609.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京中建超越建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201837404002 | 代发劳务报酬科创大厦 | 劳务 | 其他 | 代发劳务报酬 | 6,887,100.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 223,915.34 |  | 100.00 | 223,915.34 | 223,915.34 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 江苏奕云建设工程有限公司 | 中建八局0900201929103013 | 创大厦初装修专业工程合同—奕云 | 劳务 | 涂料 | 初装修工程 | 26,258,292.93 | 人民币 | 1.00000000 |  | 7,506,632.66 | 4,732,500.00 | 90.00 | 4,732,500.00 | 6,755,969.39 | 2,023,469.39 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 江苏润竹建筑工程有限公司 | 中建八局0900201837303001 | 科技创新大厦项目土石方开挖及外运工程专业合同 | 劳务 | 其他 | 土方 | 26,426,072.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 20,096,688.50 | 18,069,235.00 | 90.00 | 18,069,235.00 | 18,087,019.65 | 17,784.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京金舜达建设工程有限公司 | 中建八局0900201929103010 | 土方回填—金舜达 | 劳务 | 其他 | 土方回填 | 1,920,135.28 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,600,120.00 | 1,000,000.00 | 90.00 | 1,000,000.00 | 1,440,108.00 | 440,108.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京汇海建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201929104002 | 科技创新大厦项目桩头破除工程 | 劳务 | 其他 | 桩头破除 | 1,237,060.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,960,967.30 | 1,170,000.00 | 95.00 | 1,170,000.00 | 1,862,918.94 | 692,918.94 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京韵多科技有限公司 | 中建八局0900201929103015 | 科创大厦地坪专业工程合同—韵多 | 劳务 | 耐磨地坪 | 地坪工程 | 1,717,442.15 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,461,728.15 | 460,000.00 | 80.00 | 400,000.00 | 1,169,382.52 | 769,382.52 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 浙江朴树园林市政工程有限公司 | 中建八局0900201929103005 | 科技创新大厦项目绿化苗木施工专业工程 | 劳务 | 其他 | 绿化苗木 | 85,838.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 43,815.00 | 43,815.00 | 100.00 | 43,815.00 | 43,815.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京共朗建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201929104008 | 科创大厦安全文明施工劳务分包合同 | 劳务 | 其他 | 安全文明施工 | 3,150,300.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,255,997.38 | 2,359,965.00 | 95.00 | 2,359,965.00 | 3,093,197.51 | 733,232.51 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京春秋物业管理有限公司 | 中建八局0900201929103003 | 保洁服务 | 劳务 | 其他 | 保洁服务 | 166,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 160,000.00 | 160,000.00 | 100.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 国泰人防防护设备股份有限公司 | 中建八局0900201929103007 | 科创大厦人防门专业分包合同 | 劳务 | 人防门 | 人防门工程 | 1,260,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,260,000.00 | 920,000.00 | 90.00 | 920,000.00 | 1,134,000.00 | 214,000.00 | 60,000.00 |  | 60,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 襄阳九阳防水工程有限公司 | 中建八局0900201929104005 | 科创大厦防水工程—九阳 | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 5,047,771.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,802,365.44 | 3,850,000.00 | 80.00 | 3,850,000.00 | 4,641,892.35 | 791,892.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京迪高广告传媒有限公司 | 中建八局0900201929103004 | CI制作安装工程 | 劳务 | 其他 | CI制作安装工程 | 1,275,704.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,185,788.29 | 770,000.00 | 80.00 | 770,000.00 | 948,630.63 | 178,630.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 江苏新蓝天钢结构有限公司 | 中建八局0900201837203001 | 科技创新大厦项目格构柱制作工程 | 劳务 | 其他 | 格构柱 | 1,176,623.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,173,144.00 | 1,176,623.00 | 100.00 | 1,173,144.00 | 1,173,144.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京聚益人力资源有限公司 | 中建八局0900201837104001 | 科创大厦项目保安服务劳务合同 | 劳务 | 其他 | 保安服务 | 2,181,540.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,130,143.00 | 1,770,000.00 | 95.00 | 1,770,000.00 | 2,023,635.85 | 253,635.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京铁义华基础工程有限公司 | 中建八局0900201837403001 | 科技创新大厦项目桩基工程（一标段） | 劳务 | 其他 | 桩基一标段 | 7,252,244.40 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,549,499.06 | 5,047,000.00 | 95.00 | 5,267,000.00 | 5,272,024.11 | 5,024.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | 中建八局0900201929103006 | 科创大厦-脚手架 | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 10,596,994.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 10,323,547.91 | 6,672,120.00 | 80.00 | 6,512,120.00 | 8,258,838.33 | 1,746,718.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京众诚劳动服务有限公司 | 中建八局0900201837404001 | 科技创新大厦项目临设工程 | 劳务 | 其他 | 临设工程 | 1,120,208.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 500,841.63 | 524,276.41 | 100.00 | 495,000.00 | 500,841.63 | 5,841.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京广熠建设工程有限公司 | 中建八局0900201929104007 | 科创大厦支撑梁拆除劳务合同 | 劳务 | 其他 | 拆撑 | 1,080,300.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,063,342.46 | 950,000.00 | 95.00 | 950,000.00 | 1,010,175.34 | 60,175.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京众诚劳动服务有限公司 | 中建八局0900201929104001 | 科技创新大厦项目零星电焊工程 | 劳务 | 其他 | 零星电焊 | 1,090,700.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,611,164.25 | 1,270,210.00 | 80.00 | 1,220,210.00 | 1,288,931.40 | 68,721.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 178,480,701.70 | 132,559,156.82 | 3,020.00 | 131,955,316.90 | 161,826,358.63 | 29,871,041.73 | 60,000.00 |  | 60,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 江苏瑞鼎丰贸易有限公司 | 中建八局0900201929106006 | 物资购销合同 | 材料 | 周转料具 | 木方采购合同 | 11,364,975.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,525,440.35 | 2,525,440.35 | 70.00 | 1,500,000.00 | 1,767,808.25 | 267,808.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京市栖霞区晶新辰光电力器材经营部 | 中建八局0900201929106004 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 廉零星材料采购合同 | 432,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 103,873.54 | 103,873.54 | 100.00 | 100,000.00 | 103,873.54 | 3,873.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京冶创物资有限公司 | 中建八局0900201929106014 | 物资购销合同 | 材料 | 型钢 | 科创大厦型材采购合同 | 2,075,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 383,297.90 | 383,297.90 | 85.00 | 260,000.00 | 325,803.22 | 65,803.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏双龙集团有限公司 | 中建八局0900201837406001 | 物资购销合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土合同 | 10,300,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,010,472.77 | 2,010,472.77 | 60.00 | 1,198,206.32 | 1,206,283.66 | 8,077.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京福荣混凝土有限责任公司 | 中建八局0900201837406004 | 物资购销合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土采购合同 | 49,440,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 30,899,029.77 | 30,899,029.77 | 70.00 | 21,280,000.00 | 21,629,320.84 | 349,320.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京祥品汇木业有限公司 | 中建八局0900201929106001 | 物资购销合同 | 材料 | 周转料具 | 模板采购合同 | 3,798,156.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,073,469.20 | 4,073,469.20 | 95.00 | 3,500,000.00 | 3,869,795.74 | 369,795.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京诺固新材料有限公司 | 中建八局0900201929106019 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 南京诺固新材料有限公司-加气块 | 3,460,548.16 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,533,901.79 | 3,533,901.79 | 100.00 | 2,400,000.00 | 3,533,901.79 | 1,133,901.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏中建商品混凝土有限公司桥林分公司 | 中建八局0900201929106023 | 物资购销合同 | 材料 | 商品砼 | 科创大厦-混凝土采购合同补充协议-中建商砼 | 19,364,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,621,662.22 | 3,621,662.22 | 70.00 | 2,400,000.00 | 2,535,163.55 | 135,163.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏鼎牛电缆科技有限公司 | 中建八局0900201837406012 | 物资购销合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆 | 1,559,211.68 | 人民币 | 1.00000000 |  | 309,821.98 | 309,821.98 | 100.00 | 200,000.00 | 309,821.98 | 109,821.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900201929106020 | 物资购销合同 | 材料 | 水泥 | 水泥采购合同 | 750,003.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 357,917.80 | 357,917.80 | 90.00 | 210,000.00 | 322,126.02 | 112,126.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏华江祥瑞现代建筑发展有限公司 | 中建八局0900201929106011 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 装配式构件采购合同 | 7,493,745.67 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,207,066.91 | 6,207,066.91 | 90.00 | 5,550,000.00 | 5,586,360.22 | 36,360.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京恒宇混凝土有限公司 | 中建八局0900201837406005 | 物资购销合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土采购合同 | 25,750,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 9,035,234.86 | 9,035,234.86 | 70.00 | 5,780,000.00 | 6,324,664.40 | 544,664.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900201837406006 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 零星材料采购合同 | 432,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 996,954.93 | 996,954.93 | 75.00 | 560,000.00 | 747,716.20 | 187,716.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900201929106009 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 零星材料采购合同 | 500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 470,613.74 | 150,000.00 | 70.00 |  | 329,429.62 | 329,429.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京祥品汇木业有限公司 | 中建八局0900201929106007 | 物资购销合同 | 材料 | 周转料具 | 木方采购合同 | 6,861,834.60 | 人民币 | 1.00000000 |  |  |  | 90.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京市浦口区峰塔水泥制品厂 | 中建八局0900201837406010 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 砖块采购合同 | 997,032.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,084,455.13 | 1,084,455.13 | 70.00 | 580,000.00 | 759,118.59 | 179,118.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京宁新普迪混凝土有限公司桥林分公司 | 中建八局0900201929106024 | 物资购销合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土采购合同 | 29,664,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 25,928,149.11 | 25,928,149.11 | 70.00 | 17,200,000.00 | 18,149,704.38 | 949,704.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京建研科技有限公司 | 中建八局0900201929106012 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | BDF无机阻燃型轻质复合箱 | 602,675.90 | 人民币 | 1.00000000 |  | 551,315.71 | 551,315.71 | 100.00 | 470,000.00 | 551,315.71 | 81,315.71 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900201837406007 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 零星材料采购合同 | 500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 934,491.60 | 934,491.60 | 75.00 | 560,000.00 | 700,868.70 | 140,868.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 上海甪城新型材料有限公司 | 中建八局0900201929106022 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 科创大厦排水板采购合同—上海甪城 | 467,820.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 281,949.91 | 281,949.91 | 60.00 | 160,000.00 | 169,169.95 | 9,169.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京升东科技开发有限公司 | 中建八局0900201929106017 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 南京升东科技-挤塑板 | 1,320,744.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 406,036.88 | 406,036.88 | 95.00 | 360,000.00 | 385,735.04 | 25,735.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900201929106002 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 活动板房采购 | 1,624,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,168,176.35 | 1,168,176.35 | 60.00 | 500,000.00 | 700,905.81 | 200,905.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京天云新型建材科技有限公司 | 中建八局0900201929106018 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 天云-砂浆 | 6,198,298.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,372,043.63 | 2,372,043.63 | 100.00 | 1,500,000.00 | 2,372,043.63 | 872,043.63 | 872,000.00 |  | 872,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900201929106021 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 科创大厦零星材料采购合同—上海中建电子商务 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,871,983.85 | 1,871,983.85 | 100.00 | 904,473.06 | 1,871,983.85 | 967,510.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 99,127,359.93 | 98,806,746.19 | 1,965.00 | 67,172,679.38 | 74,252,914.69 | 7,080,235.31 | 872,000.00 |  | 872,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 河北汇泽建筑器材租赁有限公司 | 中建八局0900201929105002 | 物资租赁合同 | 租赁 | 盘扣租赁 | 河北汇泽-盘扣租赁 | 922,080.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 463,745.08 | 463,745.08 | 60.00 | 200,000.00 | 278,247.05 | 78,247.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京扬国益建材贸易有限公司 | 中建八局0900201837405002 | 物资租赁合同 | 租赁 | 其他 | 钢板租赁合同 | 665,519.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 612,198.90 | 612,198.90 | 100.00 | 590,000.00 | 612,198.90 | 22,198.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 河北汇泽建筑器材租赁有限公司 | 中建八局0900201929105003 | 物资租赁合同 | 租赁 | 盘扣租赁 | 承插型盘扣式钢管支架 （以下简称“盘扣 ”）租赁 | 922,080.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 463,745.08 | 463,745.08 | 60.00 | 200,000.00 | 278,247.05 | 78,247.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京捷庆工程设备有限公司 | 中建八局0900201929105004 | 物资租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 人货电梯租赁合同 | 1,623,280.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,374,181.36 | 1,179,648.70 | 80.00 | 914,575.64 | 1,099,345.09 | 184,769.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京市建邺区腾达起重装卸服务部 | 中建八局0900201837405001 | 物资租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 起重运输租赁合同 | 1,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 710,544.24 | 710,544.24 | 60.00 | 248,300.00 | 426,326.54 | 178,026.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 3,624,414.66 | 3,429,882.00 | 360.00 | 2,152,875.64 | 2,694,364.63 | 541,488.99
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 84,000.00 |  | 84,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 84,000.00 |  | 84,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 281,232,476.29 | 234,795,785.01 | 5,345.00 | 201,280,871.92 | 238,773,637.95 | 37,492,766.03 | 1,100,000.00 |  | 1,100,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 2.中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（E
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程 | [9 empty] | 项目状态： | 竣工已结算项目
项目名称 |  | 中国(常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化） | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 477,890,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 577,157,796.90
业主累计确认工作量 |  | 577,157,796.90 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 577,157,796.90 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 571,838,126.14
合同内欠款（不含本次） |  | -571,838,126.14 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 110,000,000.00
本期分配资金 |  | 6,357,185.47 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 103,642,814.53
期初资金余额 |  | 110,000,000.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 110,000,000.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 安徽三鑫消防器材有限公司 | SGS026-NJ-ZDZX-ZY022 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程防火门合同 | 劳务 | 其他 | 防火门工程 | 675,550.19 | 人民币 | 1.00000000 |  | 498,000.00 | 498,154.74 | 100.00 | 390,000.00 | 498,000.00 | 108,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 上海棠新实业有限公司 | SGS007B-NJ-ZDZX-ZY016 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程排水板工程合同 | 劳务 | 其他 | 排水板工程 | 287,189.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 107,517.00 | 107,517.00 | 100.00 | 107,517.00 | 107,517.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏省地质工程勘察院 | SGS007B-NJ-ZDZX-ZY008 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程建设工程勘察合同 | 劳务 | 其他 | 地质勘察工程 | 120,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 114,204.00 | 114,204.00 | 100.00 | 108,493.80 | 114,204.00 | 5,710.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京飞鸿景观工程有限公司 | SGS039-NJ-ZDZX-ZY023 | 中德项目亮化工程专业分包合同-南京飞鸿景观工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 楼宇亮化工程 | 2,404,308.46 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,965,000.00 | 1,965,859.50 | 100.00 | 1,790,000.00 | 1,965,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 |  | 175,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 金坛区西城万源布艺经营部 | SGS007B-NJ-ZDZX-ZY030 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程窗帘合同 | 劳务 | 其他 | 窗帘工程 | 712,311.40 | 人民币 | 1.00000000 |  | 505,000.00 | 500,000.00 | 100.00 | 495,000.00 | 505,000.00 | 10,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏力鼎建筑劳务有限公司 | SGS002-NJ-ZDZX-LW003 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程主体结构工程合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构工程 | 15,262,555.45 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 15,262,366.00 | 15,200,000.00 | 95.00 | 14,280,000.00 | 14,499,247.70 | 219,247.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 常州夏雨建筑装饰工程有限公司 | SGS007B-NJ-ZDZX-ZY021 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程地坪工程合同 | 劳务 | 耐磨地坪 | 地坪工程 | 650,730.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 334,883.00 | 334,883.00 | 100.00 | 270,000.00 | 334,883.00 | 64,883.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏昊仁建筑工程有限公司 | SGS040-NJ-ZDZX-ZY025 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程景观合同（昊仁） | 劳务 | 其他 | 室外景观工程 | 35,002,154.27 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 26,020,000.00 | 25,693,952.00 |  | 25,693,952.00 |  | -25,693,952.00 | 285,000.00 |  | 285,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 常州金坛宝华不锈钢制品有限公司 | SGS007B-NJ-ZDZX-ZY026 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程厨房设备合同 | 劳务 | 其他 | 厨房设备工程 | 589,860.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 526,000.00 | 532,000.00 | 100.00 | 390,000.00 | 526,000.00 | 136,000.00 | 136,000.00 |  | 136,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 中建八局第三建设有限公司设计研究院 | SGS118-NJ-ZDZX-QT004 | 中国（常州）德国中心项目景观设计工程合同 | 劳务 | 其他 | 景观设计 | 1,200,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,132,075.47 |  | 100.00 | 300,000.00 | 1,132,075.47 | 832,075.47 | 832,075.47 |  | 832,075.47 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 中建八局第三建设有限公司安装公司 | 专业分包合同（内部管理与经济责任书） | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程—安装工程专业分包合同 | 劳务 | 安装机电 | 水电安装工程 | 65,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 80,375,106.37 |  | 97.00 | 77,000,000.00 | 77,963,853.18 | 963,853.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 常州市金坛区建设工程质量检测中心 | SGS092-NJ-ZDZX-QT003 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程检验检测服务合同 | 劳务 | 其他 | 材料检测工程 | 2,128,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 799,400.00 | 389,468.00 | 100.00 | 630,000.00 | 799,400.00 | 169,400.00 | 169,400.00 |  | 169,400.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 常州市常龙搭建有限公司 | SGS007B-NJ-ZDZX-ZY015 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程脚手架工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 2,433,150.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,909,597.48 | 2,900,000.00 | 90.00 | 2,160,000.00 | 2,618,637.73 | 458,637.73 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京远壮工程技术有限公司 | SGS002-NJ-ZDZX-LW001 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程临建工程劳务分包合同 | 劳务 | 其他 | 临时设施工程 | 1,311,329.05 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 730,348.00 | 731,000.00 | 95.00 | 630,000.00 | 693,830.60 | 63,830.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京扎下建设工程有限公司 | SGS011-NJ-ZDZX-ZY009 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程地上防水工程合同 | 劳务 | 防水 | 地上防水工程 | 4,936,261.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,031,963.00 | 1,031,960.00 | 90.00 | 840,000.00 | 928,766.70 | 88,766.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 浙江圣奥家具制造有限公司 | SGS007B-NJ-ZDZX-ZY027 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程家具合同（圣奥） | 劳务 | 其他 | 家具工程 | 7,814,143.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,434,384.00 | 4,434,384.00 | 100.00 | 4,434,384.00 | 4,434,384.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 苏州市家明家俱制造有限公司 | SGS007B-NJ-ZDZX-ZY028 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程家具合同（家明） | 劳务 | 其他 | 家具工程 | 7,814,143.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,746,000.00 | 3,700,000.00 | 95.00 | 2,850,000.00 | 3,558,700.00 | 708,700.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 常州万阳基础工程有限公司 | SGS009-NJ-ZDZX-ZY012 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程桩基工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 282,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 350,000.00 | 350,249.00 | 100.00 | 280,000.00 | 350,000.00 | 70,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 金坛第一建筑安装工程有限公司 | SGS007-NJ-ZDZX-ZY004 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程基坑支护工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 支护工程 | 954,467.95 | 人民币 | 1.00000000 |  | 812,131.00 | 812,131.00 | 100.00 | 780,000.00 | 812,131.00 | 32,131.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 常州金鼎保安服务有限公司 | SGS085-NJ-ZDZX-QT001 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 安全保卫工程 | 432,480.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 462,000.00 | 462,000.00 | 100.00 | 400,000.00 | 462,000.00 | 62,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 常州金坛华耀家具有限公司 | SGS007B-NJ-ZDZX-ZY029 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程家具合同（华耀） | 劳务 | 其他 | 家具工程 | 7,814,143.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,088,000.00 | 2,088,311.00 | 100.00 | 1,400,000.00 | 2,088,000.00 | 688,000.00 | 688,000.00 |  | 688,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 江苏威仕达标识有限公司 | SGS042-SN-KSTY-ZY024 | 中德项目标识工程合同 | 劳务 | 其他 | 标识工程 | 1,472,733.05 | 人民币 | 1.00000000 |  | 993,000.00 | 1,050,000.00 | 95.00 | 900,000.00 | 943,350.00 | 43,350.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 常州广日金属制品有限公司 | SGS007B-NJ-ZDZX-ZY031 | 中德中心项目穿孔板吸声墙面工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 穿孔板吸声墙面工程 | 471,316.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 407,187.00 | 407,200.00 | 95.00 | 330,000.00 | 386,827.65 | 56,827.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京倍立达新材料系统工程股份有限公司 | SGS032-NJ-ZDZX-ZY006 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）清水板单元幕墙板工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 清水混凝土板工程 | 15,312,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,968,753.00 | 10,300,000.00 | 90.00 | 9,500,000.00 | 9,871,877.70 | 371,877.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 江苏梦隆建设工程有限公司 | SGS008-NJ-ZDZX-ZY014 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程零星机械工程合同 | 劳务 | 其他 | 零星机械工程 | 1,606,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,774,114.61 | 3,050,000.00 | 90.00 | 2,160,900.00 | 2,496,703.15 | 335,803.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京一凡文化传媒有限公司 | SGS094-NJ-ZDZX-QT002 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程CI制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI工程 | 2,983,790.82 | 人民币 | 1.00000000 |  | 731,000.00 | 731,000.00 | 100.00 | 590,000.00 | 731,000.00 | 141,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | SGS038-NJ-ZDZX-ZY0011 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程精装修工程专业分包 | 劳务 | 其他 | 精装修工程 | 76,045,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 50,906,000.00 | 50,906,598.36 | 97.00 | 48,000,000.00 | 49,378,820.00 | 1,378,820.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 江苏易族防水防腐工程有限公司 | SGS011-NJ-ZDZX-ZY010 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程地下防水专业分包合同 | 劳务 | 防水 | 地库防水工程 | 4,936,261.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,850,866.00 | 1,867,675.56 | 100.00 | 1,680,000.00 | 1,850,866.00 | 170,866.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 中建安装集团有限公司 | SGS14-NJ-ZDZX-ZY001 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程钢结构工程专业合同 | 劳务 | 钢结构 | 钢结构工程 | 44,607,695.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 40,778,200.00 | 40,778,200.00 | 100.00 | 38,739,290.00 | 40,778,200.00 | 2,038,910.00 | 1,038,910.00 |  | 1,038,910.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 江苏常金建设工程有限公司 | SGS008-NJ-ZDZX-ZY013 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程土方工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 3,626,060.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,100,000.00 | 2,105,683.00 | 100.00 | 1,680,000.00 | 2,100,000.00 | 420,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 安徽达源建设工程有限公司 | SGS002-NJ-ZDZX-LW002 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工主体结构工程合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构工程 | 15,262,555.45 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 15,260,899.00 | 15,190,000.00 | 100.00 | 14,620,000.00 | 15,260,899.00 | 640,899.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 江苏欧美钢结构幕墙科技有限公司 | SGS007B-NJ-ZDZX-ZY003 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程金属屋面板工程专业合同 | 劳务 | 其他 | 金属屋面工程 | 9,075,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,144,307.04 | 8,100,000.00 | 95.00 | 6,700,000.00 | 7,737,091.69 | 1,037,091.69 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 江苏韵都建筑工程有限公司 | SGS007B-NJ-ZDZX-ZY007 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程陶粒板工程专业合同 | 劳务 | 其他 | 陶粒板隔墙工程 | 10,505,420.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,330,000.00 | 4,330,000.00 | 100.00 | 3,460,000.00 | 4,330,000.00 | 870,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 江苏中梯联电梯工程有限公司 | SGS076-NJ-ZDZX-ZY002 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程电梯工程专业合同 | 劳务 | 其他 | 电梯工程 | 3,536,740.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,783,724.00 | 3,812,064.50 | 90.00 | 3,050,000.00 | 3,405,351.60 | 355,351.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | SGS023-NJ-ZDZX-ZY005 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程幕墙工程专业合同 | 劳务 | 其他 | 幕墙工程 | 53,900,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 36,926,300.00 | 41,000,000.00 | 97.00 | 33,010,000.00 | 35,818,511.00 | 2,808,511.00 | 1,718,500.00 |  | 1,718,500.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京熊猫信息产业有限公司 | SGS056-NJ-ZDZX-ZY019 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程智能化合同（熊猫信息） | 劳务 | 其他 | 智能化工程 | 12,089,270.03 | 人民币 | 1.00000000 |  | 9,190,000.00 | 9,150,000.00 | 100.00 | 7,000,000.00 | 9,190,000.00 | 2,190,000.00 | 1,314,300.00 |  | 1,314,300.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 江苏威特菲恰智能科技有限公司 | SGS056-NJ-ZDZX-ZY020 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程智能化合同（威特菲恰） | 劳务 | 其他 | 智能化工程 | 12,089,270.03 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,166,000.00 | 10,166,000.00 | 100.00 | 9,150,000.00 | 10,166,000.00 | 1,016,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 江苏印象乾图文化科技有限公司 | SGS038-NJ-ZDZX-ZY018 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程展陈专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 布展工程 | 68,400,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 60,649,000.00 | 60,649,000.00 | 100.00 | 54,780,000.00 | 60,649,000.00 | 5,869,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 无锡圣康建筑工程有限公司 | SGS007B-NJ-ZDZX-ZY017 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程油漆涂料合同 | 劳务 | 涂料 | 油漆涂料工程 | 741,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 699,616.00 | 799,000.00 | 95.00 | 555,000.00 | 664,635.20 | 109,635.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 江苏协同建筑劳务有限公司 | SGS002-NJ-ZDZX-LW004 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工二次结构劳务工程合同 | 劳务 | 其他 | 二次结构工程 | 4,794,547.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,286,277.00 | 1,286,000.00 | 90.00 | 1,100,000.00 | 1,157,649.30 | 57,649.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 江苏尚田工程项目管理有限公司 | SGS085-NJ-ZDZX-QT014 | 中国（常州）德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）工程造价咨询服务合同 | 劳务 | 其他 | 咨询服务 | 499,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 499,500.00 | 499,500.00 | 90.00 |  | 449,550.00 | 449,550.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 406,648,718.97 | 328,023,994.66 | 3,886.00 | 372,234,536.80 | 371,757,962.67 | -476,574.13 | 6,357,185.47 |  | 6,357,185.47
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京苏邺达机电设备销售中心 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2021001 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 零星材料（水暖类） | 500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 121,000.00 | 121,000.00 | 100.00 | 109,000.00 | 121,000.00 | 12,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 无锡圣康建筑工程有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020028 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 钢盖板 | 724,819.29 | 人民币 | 1.00000000 |  | 660,000.00 | 660,000.00 | 100.00 | 590,000.00 | 660,000.00 | 70,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏瑞鼎丰贸易有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020013 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 管桩 | 4,800,070.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 100.00 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 中建电子商务有限责任公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-MRO-2020001888 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 50,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,685,143.67 | 2,685,143.67 | 100.00 | 2,685,143.67 | 2,685,143.67 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 五矿钢铁上海有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-SGS078-2020009 | 物资购销合同 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 18,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 19,047,810.05 | 19,047,810.05 | 100.00 | 19,047,810.05 | 19,047,810.05 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 武进区湖塘松涛建材经营部 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020014 | 物资购销合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石 | 1,427,580.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 514,000.00 | 514,000.00 | 100.00 | 460,000.00 | 514,000.00 | 54,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 常州市金坛华磊建材有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020018 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 748,060.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 339,500.00 | 339,500.00 | 100.00 | 305,000.00 | 339,500.00 | 34,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 常州翔盛新型材料有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020010 | 物资购销合同 | 材料 | 石材 | 砂加气块 | 1,100,281.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 739,267.89 | 739,267.89 | 100.00 | 665,000.00 | 739,267.89 | 74,267.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 无锡煜日物资有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2021004 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 零星材料（油化类） | 235,550.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 158,000.00 |  | 100.00 |  | 158,000.00 | 158,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 江苏瑞鼎丰贸易有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020004 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 模板 | 2,978,341.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,410,000.00 | 2,410,000.00 | 100.00 | 2,160,000.00 | 2,410,000.00 | 250,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 常州金坛金江建材有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020019 | 物资购销合同 | 材料 | 水泥 | 干混砂浆 | 1,531,483.35 | 人民币 | 1.00000000 |  | 181,399.44 | 181,399.44 | 100.00 | 163,000.00 | 181,399.44 | 18,399.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 锡山区东北塘苏伟建材商行 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020006 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 木方 | 1,830,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | 100.00 | 1,070,000.00 | 1,190,000.00 | 120,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏爱斯格环保科技有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020025 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 雨水回收系统 | 539,678.62 | 人民币 | 1.00000000 |  | 539,678.40 | 539,678.40 | 100.00 | 485,700.00 | 539,678.40 | 53,978.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏力拓建设发展有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020016 | 物资购销合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 6,180,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,203,645.89 | 4,203,645.89 | 100.00 | 3,400,000.00 | 4,203,645.89 | 803,645.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 中亿森（南京)金属制品有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020012 | 物资购销合同 | 材料 | 型钢 | 止水钢板 | 239,560.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 61,986.15 | 61,986.15 | 100.00 | 55,000.00 | 61,986.15 | 6,986.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 无锡煜日物资有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2021003 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 零星材料（低值易耗品） | 195,322.01 | 人民币 | 1.00000000 |  | 188,000.00 |  | 100.00 |  | 188,000.00 | 188,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 浙江宁睿石油化工有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-20200116 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 柴油 | 913,040.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 803,000.00 | 803,000.00 | 100.00 | 723,000.00 | 803,000.00 | 80,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 吴江市中盛钢架彩板有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020001 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 2,033,774.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,623,000.00 | 1,623,000.00 | 100.00 | 1,360,000.00 | 1,623,000.00 | 263,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020020 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 1,472,729.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,131,262.80 | 1,131,262.80 | 100.00 | 1,010,000.00 | 1,131,262.80 | 121,262.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京仁裕建材有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020003 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 木方 | 3,661,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,957,803.01 | 1,957,803.01 | 100.00 | 1,840,000.00 | 1,957,803.01 | 117,803.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 常州现代混凝土有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020015 | 物资购销合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 21,840,971.95 | 人民币 | 1.00000000 |  | 20,778,142.47 | 20,778,142.47 | 100.00 | 20,778,142.47 | 20,778,142.47 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020029 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 对接木方 | 231,750.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 118,408.80 | 118,408.80 | 100.00 | 106,000.00 | 118,408.80 | 12,408.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 无锡煜日物资有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2021002 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 零星材料（电器类） | 560,863.08 | 人民币 | 1.00000000 |  | 376,000.00 | 722,000.00 | 100.00 | 650,000.00 | 376,000.00 | -274,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 江阴市茂胜塑胶制品有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020022 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 854,280.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 228,000.00 | 228,000.00 | 100.00 | 200,000.00 | 228,000.00 | 28,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 江苏昊辰电缆有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020002 | 物资购销合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆线 | 1,324,123.83 | 人民币 | 1.00000000 |  | 564,303.47 | 564,303.47 | 100.00 | 507,800.00 | 564,303.47 | 56,503.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 常州金坛天茂建材有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020026 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 发泡混凝土 | 705,120.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 352,656.36 | 352,656.36 | 100.00 | 317,000.00 | 352,656.36 | 35,656.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020023 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 钢筋网片 | 728,850.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 423,000.00 | 423,000.00 | 100.00 | 380,000.00 | 423,000.00 | 43,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 锡山区东亭侯长霞建材经营部 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020007 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 安全网 | 265,550.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 242,000.00 | 242,000.00 | 100.00 | 218,000.00 | 242,000.00 | 24,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京建固商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-SGS080-2020005 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 模板 | 1,220,400.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 508,806.60 | 508,806.60 | 100.00 | 457,000.00 | 508,806.60 | 51,806.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 64,995,815.00 | 64,995,815.00 | 2,900.00 | 62,592,596.19 | 64,995,815.00 | 2,403,218.81
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | CSCEC-WZ-13021817008-G3-202001777 | 物资租赁合同 | 租赁 | 其他 | 集装箱租赁 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 621,918.02 | 621,918.02 | 100.00 | 621,918.02 | 621,918.02 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 无锡市运航起重服务有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G3-SGS084-2020017 | 物资租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 汽车吊租赁 | 961,950.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 920,000.00 | 920,000.00 | 100.00 | 920,000.00 | 920,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南通庞源机械工程有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G3-SGS083-2020021 | 物资租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 736,840.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 665,000.00 | 665,000.00 | 100.00 | 590,000.00 | 665,000.00 | 75,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京卓韵达建筑设备租赁有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G3-SGS084-2020024 | 物资租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 人货电梯租赁 | 478,950.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 344,000.00 | 344,000.00 | 100.00 | 310,000.00 | 344,000.00 | 34,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 中建八局第三建设有限公司租赁站 | CSCEC-WZ-13021817008-G3-202002333 | 物资租赁合同 | 租赁 | 其他 | 钢板及各类标准化设施租赁 | 1,300,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 685,962.22 | 685,962.22 | 100.00 | 685,962.22 | 685,962.22 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 无锡苏燃能源有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G3-SGS084-2020027 | 物资租赁合同 | 租赁 | 其他 | 发电机租赁 | 203,400.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 99,853.50 | 99,853.50 | 100.00 | 89,000.00 | 99,853.50 | 10,853.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京和合物流有限公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G3-SGS084-2020008 | 物资租赁合同 | 租赁 | 其他 | 平板车租赁 | 358,065.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 344,089.36 | 344,089.36 | 100.00 | 344,089.36 | 344,089.36 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 3,680,823.10 | 3,680,823.10 | 700.00 | 3,560,969.60 | 3,680,823.10 | 119,853.50
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 475,325,357.07 | 396,700,632.76 | 7,486.00 | 438,388,102.59 | 440,434,600.77 | 2,046,498.18 | 6,357,185.47 |  | 6,357,185.47
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 3.南京中法院项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 南京中法院项目 | [9 empty] | 项目状态： | 竣工未结算项目
项目名称 |  | 南京中法院项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 245,213,300.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 303,732,064.42
业主累计确认工作量 |  | 303,732,064.42 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7000.00%
实际合同内应收款 |  | 212,612,445.09 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 303,732,064.42 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 265,784,252.62
合同内欠款（不含本次） |  | -53,171,807.53 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 5,158,500.00
本期分配资金 |  | 300,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 4,858,500.00
期初资金余额 |  | 5,158,500.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 5,158,500.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京铁义华基础工程有限公司 | 中建八局0900201728704002 | 地下连续墙工程 | 劳务 | 其他 | 其他 | 25,764,085.01 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 20,130,000.00 | 17,400,000.00 | 97.00 | 17,400,000.00 | 19,526,100.00 | 2,126,100.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900201933004001 | 南京市中级人民法院审判业务用房建设项目土建总承包二次结构 工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 24,947,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,094,064.37 | 18,488,508.00 | 95.00 | 18,488,508.00 | 20,039,361.15 | 1,550,853.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 中建八局第三建设有限公司安装分公司 | 中建八局0900201728703010 | 安装工程 | 劳务 | 钢结构 | 钢结构 | 38,250,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 30,369,717.20 | 30,369,717.20 | 80.00 | 22,281,700.00 | 24,295,773.76 | 2,014,073.76 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京众诚劳动服务有限公司 | 中建八局0900201933004002 | 南京市中级人民法院审判业务用房建设项目土建总承包脚手架 工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 1,850,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,216,605.76 | 1,370,000.00 | 80.00 | 1,370,000.00 | 1,773,284.61 | 403,284.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 中建八局0900201842803001 | 钢结构工程 | 劳务 | 钢结构 | 钢结构 | 68,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 65,274,900.00 | 47,492,500.00 | 75.00 | 46,900,000.00 | 48,956,175.00 | 2,056,175.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 中建八局第三建设有限公司装饰分公司 | 中建八局0900201842703006 | 南京市中级人民法院审判业务用房建设项目幕墙工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 12,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,900,000.00 | 19,900,000.00 | 80.00 | 13,817,000.00 | 15,920,000.00 | 2,103,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 158,985,287.33 | 135,020,725.20 | 507.00 | 120,257,208.00 | 130,510,694.52 | 10,253,486.52 | 300,000.00 |  | 300,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
材料费小计
三、 | 租赁商（三公司外单位）
租赁费小计
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 158,985,287.33 | 135,020,725.20 | 507.00 | 120,257,208.00 | 130,510,694.52 | 10,253,486.52 | 300,000.00 |  | 300,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 4.江北新区研创园五桥水资源科技综合体工程总承包
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 江北新区研创园五桥水资源科技综合体工程总承包 | [9 empty] | 项目状态： | 停缓建及诉讼项目
项目名称 |  | 江北新区研创园五桥水资源科技综合体工程总承包 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 126,556,300.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 137,756,639.14
业主累计确认工作量 |  | 137,756,639.14 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 137,756,639.14 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 108,524,000.00
合同内欠款（不含本次） |  | -108,524,000.00 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 50,328,017.00
本期分配资金 |  | 120,226.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 50,207,791.00
期初资金余额 |  | 50,328,017.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 50,328,017.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 江苏鸣景思建设工程有限公司 | SGS001-NJ-WQSZY-LW001 | 建设工程施工劳务分包合同 （江北新区研创园五桥水资源科技综合体栈 桥劳务工程） | 劳务 | 其他 | 栈桥劳务 | 2,492,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 常州金鼎保安服务有限公司 | SGS130-NJ-WQSZY-QTFB001 | 物业服务合同 | 劳务 | 其他 | 物业服务 | 1,323,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 612,977.00 | 497,366.00 | 100.00 | 535,151.00 | 612,977.00 | 77,826.00 | 77,826.00 |  | 77,826.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏昊仁建筑工程有限公司 | SGS012-NJ-WQSZY-ZY004 | 建设工程施工分包合同 （土石方工程） | 劳务 | 其他 | 土石方工程 | 32,898,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,620,000.00 |  | 60.00 |  | 972,000.00 | 972,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 3200 2100 026169 |  | 劳务 | 其他 | 建筑工程一切险、建筑施工人员团体意外伤害保险 | 1,451,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,451,100.00 | 1,451,086.40 | 60.00 | 300,000.00 | 870,660.00 | 570,660.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏开天工程咨询有限公司 | NJQT-WQSZY-2022-001 | EPC 项目造价咨询服务合同 | 劳务 | 其他 | EPC项目造价咨询服务 | 1,800,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 220,000.00 |  | 100.00 |  | 220,000.00 | 220,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏华都建设有限公司 | SGS014-SN-WQSZY-ZY0002 | 建设工程施工分包合同 （桩基、支护、围护及基坑降排水工程） | 劳务 | 其他 | 桩基、支护、围护及基坑降排水工程 | 182,388,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 86,426,426.32 | 35,183,000.00 | 60.00 | 35,183,000.00 | 51,855,855.79 | 16,672,855.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京绿鸿建筑装饰服务有限公司 | SGS001-NJ-WQSZY-LW002 | 建设工程施工劳务分包合同 （江北新区研创园五桥水资源科技综合体栈 桥劳务工程） | 劳务 | 其他 | 栈桥劳务 | 2,492,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 中建八局第三建设有限公司安装分公司 | SGS014-NJ-WQSZY-ZY0003 | 建设工程施工分包合同（钢结构工程） | 劳务 | 钢结构 | 钢结构 | 24,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,387,800.00 |  | 60.00 | 2,160,000.00 | 2,032,680.00 | -127,320.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京亚德广告传播有限公司 | SGS133-NJ-WQSZY-ZY006 | CI 制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI制作安装 | 2,458,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,200,000.00 | 500,000.00 | 60.00 | 500,000.00 | 720,000.00 | 220,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | SGS169-NJ-WQSZY-QT002 | 建设工程咨询服务合同 （基坑设计咨询） | 劳务 | 其他 | 基坑设计咨询 | 400,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 400,000.00 | 200,000.00 | 100.00 |  | 400,000.00 | 400,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | SGS006-NJ-WQSZY-LW003 | 建设工程施工劳务分包合同 （临建工程） | 劳务 | 其他 | 临设土建劳务 | 902,900.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 677,174.30 | 350,000.00 | 70.00 | 350,000.00 | 474,022.01 | 124,022.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京乐享安全系统有限公司 | SGS061-NJ-WQSZY-ZY005 | 建设工程施工分包合同 （智慧工地工程） | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 1,078,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 120,000.00 | 84,000.00 | 70.00 |  | 84,000.00 | 84,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 浙江祯祥岩土工程有限公司 | SGS011-NJ-WQSZY-ZY001 | 建设工程施工分包合同 （地下连续墙工程） | 劳务 | 其他 | 地下连续墙工程 | 8,830,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,262,205.29 | 7,730,000.00 | 70.00 | 4,300,000.00 | 5,783,543.70 | 1,483,543.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 中建八局第三建设有限公司设计研究院 | SGS095-NJ-WQSZY-QT003 | 设计管理及造价咨询合同 | 劳务 | 其他 | 设计管理及造价咨询 | 3,325,720.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,662,860.00 |  | 100.00 | 1,662,850.00 | 1,662,860.00 | 10.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | SGS006-NJ-WQSZY-LW004 | 建设工程施工劳务分包合同 （临建工程） | 劳务 | 其他 | 临设水电安装劳务 | 1,870,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 340,000.00 | 200,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 204,000.00 | 4,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 常州金鼎保安服务有限公司 | SGS126-NJ-WQSZY-QF001 | 保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安服务 | 3,257,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 618,266.00 | 554,666.20 | 100.00 | 554,666.00 | 618,266.00 | 63,600.00 | 42,400.00 |  | 42,400.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 106,998,808.91 | 46,750,118.60 | 1,190.00 | 45,745,667.00 | 66,510,864.50 | 20,765,197.50 | 120,226.00 |  | 120,226.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局0900202107706011 | 五桥水资源壹贰零防尘网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 362,843.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 114,921.00 |  | 60.00 |  | 68,952.60 | 68,952.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 佛山市君赞建材有限公司 | 中建八局0900202107706016 | 五桥水资源君赞声测管采购合同 | 材料 | 其他 | 声测管 | 149,825.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 70,539.12 | 70,539.12 | 60.00 | 42,000.00 | 42,323.47 | 323.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局0900202107706004 | 五桥水资源飞吕物资采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 1,787,293.38 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 310,289.43 | 173,552.36 | 60.00 |  | 186,173.66 | 186,173.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202107706013 | 五桥水资源五矿钢材采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 75,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,205,647.00 | 8,205,647.00 | 100.00 | 7,548,346.45 | 8,205,647.00 | 657,300.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900202107706012 | 五桥水资源容合水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 1,033,095.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 66,857.90 | 19,235.00 | 60.00 |  | 40,114.74 | 40,114.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京鹤仑工程材料有限公司 | 中建八局090020210077060001 | 五桥水资源鹤仑零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 138,538.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 108,255.13 |  | 60.00 |  | 64,953.08 | 64,953.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 和县飞竣新型建材有限公司 | 中建八局0900202107706010 | 五桥水资源飞竣水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 2,806,578.12 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 56,213.04 |  | 60.00 |  | 33,727.82 | 33,727.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202107706018 | 五桥水资源上海中建MRO采购合同 | 材料 | 其他 | MRO采购 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 275,194.54 | 275,194.54 | 100.00 |  | 275,194.54 | 275,194.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202107706019 | 五桥水资源恒飞电线电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 临时电线电缆 | 2,777,398.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 261,642.17 | 261,642.17 | 60.00 | 240,000.00 | 156,985.30 | -83,014.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900202107706001 | 五桥水资源嘉廉安全帽采购合同 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 91,304.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,615.95 |  | 60.00 |  | 1,569.57 | 1,569.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900202107706009 | 五桥水资源胜超砂石料采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 3,549,111.98 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 34,552.41 |  | 60.00 |  | 20,731.45 | 20,731.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900202107706017 | 五桥水资源嘉廉直螺纹套筒采购合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 44,239.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 53,238.12 |  | 60.00 |  | 31,942.87 | 31,942.87 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京江北新区混凝土有限公司 | 中建八局0900202107706014 | 五桥水资源新区商品混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 25,739,219.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,740,433.78 | 4,474,022.72 | 80.00 | 2,000,000.00 | 7,792,347.02 | 5,792,347.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900202107706015 | 五桥水资源诸伟活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 3,526,665.59 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 280,312.85 |  | 60.00 |  | 168,187.71 | 168,187.71 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 19,580,712.44 | 13,479,832.91 | 940.00 | 9,830,346.45 | 17,088,850.83 | 7,258,504.38
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 中建八局三公司南京公司租赁站 | 中建八局090020210077290001 | 五桥水资源租赁站物资租赁协议 | 租赁 | 其他 | 钢筋支架租赁 | 9,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 72,427.29 |  | 100.00 |  | 72,427.29 | 72,427.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京市雨花台区建友起重吊装服务部 | 中建八局0900202107705001 | 五桥水资源建友汽车吊租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 汽车吊租赁 | 3,781,130.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 157,262.35 |  | 60.00 |  | 94,357.41 | 94,357.41 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京市建邺区腾达起重装卸服务部 | 中建八局0900202107705002 | 五桥水资源腾达平板车租赁合同 | 租赁 | 其他 | 平板车租赁 | 992,034.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 31,642.63 |  | 60.00 |  | 18,985.58 | 18,985.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 261,332.27 |  | 220.00 |  | 185,770.28 | 185,770.28
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 126,840,853.62 | 60,229,951.51 | 2,350.00 | 55,576,013.45 | 83,785,485.61 | 28,209,472.16 | 120,226.00 |  | 120,226.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 5.NO.2020G07地块项目D、E、F区施工总承包
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | NO.2020G07地块项目D、E、F区施工总承包 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | NO.2020G07地块D-E-F 区 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 1,187,901,764.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 425,195,022.98
业主累计确认工作量 |  | 425,195,022.98 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7000.00%
实际合同内应收款 |  | 297,636,516.09 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 425,195,022.98 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 382,689,078.76
合同内欠款（不含本次） |  | -85,052,562.67 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 140,654,800.00
本期分配资金 |  | 58,105,151.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 82,549,649.00
期初资金余额 |  | 140,654,800.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 140,654,800.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京河西新城工程建设有限公司 | 中建八局0900202113003001 | 临时办公用房工程 | 劳务 | 主体劳务 | 专业分包合同 | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,000,000.00 | 2,850,000.00 | 95.00 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京要名市政工程有限公司 | 中建八局0900202113004002 | 生活区临时用电工程 | 劳务 | 主体劳务 | 劳务分包合同 | 280,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 385,000.00 | 385,000.00 | 100.00 | 385,000.00 | 385,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京一意建筑劳务有限公司 | 中建八局090020210130040005 | 主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 劳务分包合同 | 37,103,267.08 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 107,400,000.00 | 7,660,000.00 | 80.00 | 7,660,000.00 | 85,920,000.00 | 78,260,000.00 | 1,160,000.00 |  | 1,160,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京广熠建设工程有限公司 | 中建八局0900202113003003 | 土石方工程 | 劳务 | 主体劳务 | 专业分包合同 | 9,596,087.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,800,000.00 | 4,550,000.00 | 80.00 | 4,550,000.00 | 4,640,000.00 | 90,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏河海荣固生态环境有限公司 | 中建八局0900202113099003 | 污水处理工程 | 劳务 | 防水 | 其他经营合同 | 1,200,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 500,000.00 | 300,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京宁双建筑工程有限公司 | 中建八局090020210130040004 | 主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 劳务分包合同 | 18,551,633.54 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,520,000.00 | 5,740,000.00 | 80.00 | 5,740,000.00 | 8,416,000.00 | 2,676,000.00 | 570,000.00 |  | 570,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 马鞍山市欧怡装饰工程有限公司 | 中建八局0900202113003007 | 防水工程 | 劳务 | 防水 | 专业分包合同 | 2,497,042.34 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,500,000.00 | 900,000.00 | 60.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏苏集建筑有限公司 | 中建八局0900202113099005 | CI制作安装 | 劳务 | 其他 | 其他经营合同 | 1,003,407.29 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,224,000.00 | 650,000.00 | 60.00 | 650,000.00 | 734,400.00 | 84,400.00 | 80,000.00 |  | 80,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南通高远防水工程有限公司 | 中建八局0900202113003005 | 防水工程 | 劳务 | 防水 | 专业分包合同 | 4,305,180.24 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 900,000.00 | 500,000.00 | 60.00 | 500,000.00 | 540,000.00 | 40,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京伟智建设工程有限公司 | 中建八局090020210130030003 | 脚手架搭拆工程 | 劳务 | 其他 | 专业分包合同 | 10,478,170.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,590,000.00 | 900,000.00 | 60.00 | 900,000.00 | 1,554,000.00 | 654,000.00 | 600,000.00 |  | 600,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京星遥科技有限公司 | 中建八局0900202113099001 | 空气净化工程 | 劳务 | 其他 | 其他经营合同 | 2,550,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,550,000.00 | 500,000.00 | 60.00 | 500,000.00 | 1,530,000.00 | 1,030,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 预应力分公司标准化及安全设施项目 | 中建八局090020210130290003 | 预应力合同 | 劳务 | 其他 | 专业分包合同（内部管理与经济责任书） | 55,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,000,000.00 | 800,000.00 | 80.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏新枝环境建设有限公司 | 中建八局0900202113099002 | 高压雾化喷淋工程 | 劳务 | 其他 | 其他经营合同 | 466,527.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 466,527.00 | 49,000.00 | 75.00 | 49,000.00 | 349,895.25 | 300,895.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202113099004 | 保安服务工程 | 劳务 | 其他 | 其他经营合同 | 3,647,926.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,638,522.60 | 1,036,485.00 | 100.00 | 1,036,485.00 | 1,638,522.60 | 602,037.60 | 599,000.00 |  | 599,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | 中建八局0900202113004001 | 支撑工程 | 劳务 | 主体劳务 | 劳务分包合同 | 8,595,195.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,600,000.00 | 6,860,000.00 | 80.00 | 6,860,000.00 | 6,880,000.00 | 20,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202113004004 | 临设工程 | 劳务 | 主体劳务 | 劳务分包合同 | 2,199,871.86 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,150,000.00 | 920,000.00 | 80.00 | 920,000.00 | 920,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京红坤建设工程有限公司 | 中建八局0900202113003002 | 土石方工程 | 劳务 | 主体劳务 | 专业分包合同 | 9,596,087.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,910,000.00 | 4,653,000.00 | 80.00 | 4,653,000.00 | 4,728,000.00 | 75,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京卓厦装饰工程有限公司 | 中建八局0900202113003008 | 陶粒板工程 | 劳务 | 保温 | 专业分包合同 | 1,144,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 735,750.00 | 400,000.00 | 60.00 | 400,000.00 | 441,450.00 | 41,450.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900202113004005 | 支撑栈桥分包工程 | 劳务 | 主体劳务 | 劳务分包合同 | 8,595,195.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,000,000.00 | 7,160,000.00 | 80.00 | 7,160,000.00 | 7,200,000.00 | 40,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 中建八局第三建设有限公司 | 中建八局090020210130290001 | 机电安装工程 | 劳务 | 安装机电 | 专业分包合同（内部管理与经济责任书） | 300,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,500,000.00 | 3,600,000.00 | 64.00 | 3,600,000.00 | 4,160,000.00 | 560,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 广联达科技股份有限公司 | 中建八局0900202113003004 | 智慧工地工程 | 劳务 | 其他 | 专业分包合同 | 1,213,887.81 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 618,000.00 | 270,000.00 | 65.00 | 270,000.00 | 401,700.00 | 131,700.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 北京鑫维建筑安装工程有限公司 | 中建八局090020210130040001 | 主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 劳务分包合同 | 18,551,633.54 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,800,000.00 | 4,730,000.00 | 80.00 | 4,730,000.00 | 7,840,000.00 | 3,110,000.00 | 1,150,000.00 |  | 1,150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京要名市政工程有限公司 | 中建八局0900202113004006 | 生活区临时用电工程 | 劳务 | 主体劳务 | 劳务分包合同 | 100,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 385,000.00 | 385,000.00 | 100.00 | 385,000.00 | 385,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京洛七广告有限公司 | 中建八局0900202113099006 | CI制作安装 | 劳务 | 其他 | 其他经营合同 | 1,787,097.02 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,400,000.00 | 700,000.00 | 60.00 | 700,000.00 | 840,000.00 | 140,000.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京永丰人防设备有限公司 | 中建八局09002021130030009 | 人防工程 | 劳务 | 人防门 | 专业分包合同 | 5,574,831.27 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,672,449.38 | 300,000.00 | 30.00 | 300,000.00 | 501,734.81 | 201,734.81 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京众诚劳动服务有限公司 | 中建八局090020210130040003 | 主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 劳务分包合同 | 30,919,389.24 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 103,600,000.00 | 3,500,000.00 | 80.00 | 3,500,000.00 | 82,880,000.00 | 79,380,000.00 | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京高升脚手架工程有限公司 | 中建八局090020210130030002 | 脚手架搭拆工程 | 劳务 | 其他 | 专业分包合同 | 10,478,170.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,360,000.00 | 1,020,000.00 | 60.00 | 1,020,000.00 | 1,416,000.00 | 396,000.00 | 390,000.00 |  | 390,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900202113004003 | 支撑工程 | 劳务 | 主体劳务 | 劳务分包合同 | 8,595,195.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,000,000.00 | 7,160,000.00 | 80.00 | 7,160,000.00 | 7,200,000.00 | 40,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 宜兴市永固地基工程有限公司 | 中建八局090020210130030001 | 支护工程 | 劳务 | 其他 | 专业分包合同 | 438,997.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 襄阳九阳防水工程有限公司 | 中建八局0900202113003006 | 防水工程 | 劳务 | 防水 | 专业分包合同 | 2,220,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 700,000.00 | 400,000.00 | 60.00 | 400,000.00 | 420,000.00 | 20,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 中建八局第三建设有限公司 | 中建八局090020210130290002 | 钢结构工程 | 劳务 | 钢结构 | 专业分包合同（内部管理与经济责任书） | 16,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,538,461.54 | 1,000,000.00 | 65.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京增收建筑工程有限公司 | 中建八局090020210130040002 | 主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 劳务分包合同 | 18,551,633.54 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,970,000.00 | 5,760,000.00 | 80.00 | 5,760,000.00 | 8,776,000.00 | 3,016,000.00 | 820,000.00 |  | 820,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 江苏辰昊建设工程有限公司 | 中建八局090020210130030004 | 植筋工程 | 劳务 | 其他 | 专业分包合同 | 1,312,578.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 250,000.00 |  | 60.00 |  | 150,000.00 | 150,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 上海晟汇建筑劳务有限公司 | 901202105300400176 | 劳务采购合同 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 10,594,491.56 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 400,000.00 |  | 60.00 |  | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |  | 240,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 上海菁坤智能科技有限公司 | 901202105300400178 | 劳务采购合同 | 劳务 | 其他 | 沙盘模型设计制作工程 | 55,000.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 55,000.00 | 45,000.00 | 100.00 | 45,000.00 | 55,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京卓华智能科技有限公司 | 901202105300400177 | 劳务采购合同 | 劳务 | 其他 | 安全观摩 | 810,000.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 810,000.00 |  | 60.00 |  | 486,000.00 | 486,000.00 | 480,000.00 |  | 480,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 314,928,710.52 | 75,683,485.00 | 2,534.00 | 75,683,485.00 | 247,478,702.66 | 171,795,217.66 | 7,599,000.00 |  | 7,599,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202113006002 | 云筑MRO电商采购框架协议 | 材料 | 商品砼 | 材料采购合同 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,354,436.39 | 167,140.29 | 100.00 | 167,140.29 | 2,354,436.39 | 2,187,296.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900202113006001 | NO.2020G07地块项目D、E、F-钢材采购合同-中储南京物流有限公司经销分公司 | 材料 | 钢筋 | 材料采购合同 | 275,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 125,582,869.89 | 64,165,894.57 | 100.00 | 64,165,894.57 | 125,582,869.89 | 61,416,975.32 | 40,000,000.00 | [5 empty] | 40,000,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏好利源防水工程有限公司 | 中建八局090020210130060009 | SGS158-NJ-JRCSQ-WZ023 | 材料 | 周转料具 | 材料采购合同 | 1,124,350.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 814,317.23 | 100,000.00 | 60.00 | 100,000.00 | 488,590.34 | 388,590.34 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局090020210130060004 | 防尘网采购合同-南京壹贰零建材有限公司 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 953,878.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 319,846.50 | 150,000.00 | 60.00 | 150,000.00 | 191,907.90 | 41,907.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900202113006004 | 南京嘉廉五金机电有限公司-套筒采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 2,885,477.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 555,406.43 | 260,000.00 | 60.00 | 260,000.00 | 333,243.86 | 73,243.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京佳得胜贸易有限公司 | 中建八局090020210130060006 | 模板采购合同-南京佳得胜贸易有限公司 | 材料 | 铝板 | 材料采购合同 | 7,564,785.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,279,814.87 | 500,000.00 | 60.00 | 500,000.00 | 3,767,888.92 | 3,267,888.92 | 2,700,000.00 |  | 2,700,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏鼎牛电缆科技有限公司 | 中建八局090020210130060003 | 电缆采购合同- 江苏鼎牛电缆科技有限公司 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 955,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 518,932.25 | 250,000.00 | 95.00 | 250,000.00 | 492,985.64 | 242,985.64 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京标翰建材有限公司 | 中建八局090020210130060001 | 模板采购合同-南京标翰建材有限公司 | 材料 | 石材 | 材料采购合同 | 3,642,555.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,032,081.21 | 1,070,000.00 | 60.00 | 1,070,000.00 | 3,019,248.73 | 1,949,248.73 | 1,700,000.00 | [5 empty] | 1,700,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京中盛集成房屋工程有限公司 | 中建八局090020210130060008 | 活动板房采购合同-南京中盛集成房屋工程有限公司 | 材料 | 周转料具 | 材料采购合同 | 1,159,097.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 667,872.88 | 350,000.00 | 60.00 | 350,000.00 | 400,723.73 | 50,723.73 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900202113006003 | NO.2020G07地块项目D、E、F-型材采购合同-南京奇凡建材有限公司 | 材料 | 水泥 | 材料采购合同 | 1,292,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 891,201.20 | 678,000.00 | 95.00 | 678,000.00 | 846,641.14 | 168,641.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 徐州众程新材料有限公司 | 中建八局090020210130060007 | 复合木方采购合同-徐州众程新材料有限公司 | 材料 | 铝板 | 材料采购合同 | 723,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 56,698.88 | 30,000.00 | 60.00 | 30,000.00 | 34,019.33 | 4,019.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京标翰建材有限公司 | 中建八局090020210130060002 | 木方采购合同-南京标翰建材有限公司 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 2,150,390.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 117,826.63 | 70,000.00 | 60.00 | 70,000.00 | 70,695.98 | 695.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局090020210130290004 | NO.2020G07地块DEF项目-南京公司租赁站内部租赁协议 | 材料 | 其他 | 材料物资租赁合同（内部管理与经济责任书） | 8,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,638,767.95 | 600,000.00 | 100.00 | 600,000.00 | 4,638,767.95 | 4,038,767.95 | 2,200,000.00 |  | 2,200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京冶创物资有限公司 | 中建八局090020210130060005 | 型钢采购合同-南京冶创物资有限公司 | 材料 | 型钢 | 材料采购合同 | 4,205,180.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,066,276.07 | 380,000.00 | 95.00 | 380,000.00 | 1,012,962.27 | 632,962.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏中建商品混凝土有限公司 | 中建八局09002021130060005 | 江苏中建商品混凝土有限公司-混凝土采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 66,269,703.42 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,055,602.81 | 300,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 633,361.69 | 333,361.69 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900202113006001 | 钢材 | 材料 | 钢筋 | 材料采购合同 | 275,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 56,128,368.74 | 22,701,949.81 | 100.00 | 22,701,949.81 | 56,128,368.74 | 33,426,418.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 910202105300400171 | 材料采购合同 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 44,646.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 28,306.50 |  | 60.00 |  | 16,983.90 | 16,983.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 无锡市华圣盾防护装备有限公司 | 901202105300400172 | 材料采购合同 | 材料 | 其他 | 马甲 | 32,408.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 44,021.41 |  | 60.00 |  | 26,412.85 | 26,412.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京中联混凝土有限公司溧水分公司 | 910202105300400173 | 材料采购合同 | 材料 | 其他 | 砼 | 73,442,193.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 45,339,670.77 | 6,000,000.00 | 60.00 | 6,000,000.00 | 27,203,802.46 | 21,203,802.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京沐山节能科技有限公司 | 900202105300400174 | 材料采购合同 | 材料 | 其他 | 空气能 | 92,208.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 92,208.00 |  | 90.00 |  | 82,987.20 | 82,987.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 北京高科建仪科技有限公司 | 901202105300400175 | 材料采购合同 | 材料 | 其他 | 压力机 | 27,743.76 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 27,743.76 |  | 97.00 |  | 26,911.45 | 26,911.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京万胜荣达建材有限公司 | 9012021053004001791 | 材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 575,138.54 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 98,689.94 |  | 50.00 |  | 49,344.97 | 49,344.97 | 40,000.00 |  | 40,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京贝宇禾建筑工程有限公司 | 9012021053004001790 | 材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 819,250.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 176,817.88 |  | 50.00 |  | 88,408.94 | 88,408.94 | 80,000.00 |  | 80,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 9012021053004001792 | 材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 465,662.56 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 68,509.69 |  | 60.00 |  | 41,105.81 | 41,105.81 | 40,000.00 |  | 40,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 无锡硕诚建材有限公司 | 9012021053004001789 | 材料采购合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 331,655.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 283,600.55 |  | 60.00 |  | 170,160.33 | 170,160.33 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 252,239,888.43 | 97,772,984.67 | 1,812.00 | 97,772,984.67 | 227,702,830.41 | 129,929,845.74 | 47,360,000.00 |  | 5,660,000.00 |  |  |  | 41,700,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京通如工程机械有限公司 | 中建八局090020210130050002 | 塔吊租赁合同-南京通如工程机械有限公司 | 租赁 | 塔吊 | 机械使用费合同 | 2,607,280.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,193,404.08 | 400,000.00 | 60.00 | 400,000.00 | 716,042.45 | 316,042.45 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局090020210130050003 | 塔吊租赁合同-江苏庞源机械工程有限公司 | 租赁 | 塔吊 | 机械使用费合同 | 5,967,968.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,720,255.00 | 550,000.00 | 60.00 | 550,000.00 | 1,032,153.00 | 482,153.00 | 450,000.00 |  | 450,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京信聚达机械设备租赁有限公司 | 中建八局090020210130050001 | 汽车吊、货车、叉车租赁合同-南京信聚达机械设备租赁有限公司 | 租赁 | 吊车 | 机械使用费合同 | 1,200,980.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 600,776.34 | 200,000.00 | 50.00 | 200,000.00 | 300,388.17 | 100,388.17 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京沃睿钢管租赁有限公司 | 9012021053004001793 | 租赁采购合同 | 租赁 | 盘扣租赁 | 盘扣 | 4,050,000.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 2,385,541.15 |  | 55.00 |  | 1,312,047.63 | 1,312,047.63 | 1,300,000.00 | [5 empty] | 1,300,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 5,899,976.57 | 1,150,000.00 | 225.00 | 1,150,000.00 | 3,360,631.25 | 2,210,631.25 | 2,150,000.00 |  | 850,000.00 |  |  |  | 1,300,000.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 496,151.00 |  | 496,151.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 500,000.00 |  | 500,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 573,068,575.52 | 174,606,469.67 | 4,571.00 | 174,606,469.67 | 478,542,164.32 | 303,935,694.65 | 58,109,000.00 |  | 15,109,000.00 |  |  |  | 43,000,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 6.NO.2021G121地块C、D住宅地块施工（含重要货物采
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | NO.2021G121地块C、D住宅地块施工（含重要货物采购） | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | G121地块CD住宅 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 642,513,873.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 136,140,671.00
业主累计确认工作量 |  | 136,140,671.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 5000.00%
实际合同内应收款 |  | 68,070,335.50 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 | [6 empty] | 累计已收工程款 |  | 113,492,199.07
合同内欠款（不含本次） |  | -113,492,199.07 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金
本期分配资金 |  | 6,908,843.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -6,908,843.00
期初资金余额 | [6 empty] | 期初现金余额
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局090020220088040002 | G121CD地块项目临设水电劳务合同（杰华） | 劳务 | 其他 | 临设水电 | 1,032,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,000,000.00 | 800,000.00 | 80.00 |  | 800,000.00 | 800,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局090020220088040001 | G121CD地块项目临设土建劳务合同（远壮） | 劳务 | 其他 | 临设土建 | 963,478.79 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,150,000.00 | 900,000.00 | 80.00 |  | 920,000.00 | 920,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | 中建八局090020220088030006 | G121CD地块项目脚手架专业合同（鑫鼎） | 劳务 | 其他 | 脚手架 | 16,361,745.84 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 450,000.00 | 200,000.00 | 60.00 |  | 270,000.00 | 270,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏省江南建筑技术发展有限公司 | 中建八局090020220088030004 | G121CD地块项目桩基专业合同（江南） | 劳务 | 其他 | 桩基 | 4,641,616.76 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,500,000.00 | 3,700,000.00 | 60.00 |  | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京博创市政工程有限公司 | 中建八局090020220088030002 | G121CD地块项目土方专业合同（博创） | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 5,378,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,700,000.00 | 1,000,000.00 | 60.00 |  | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 安徽地恒基础工程有限公司 | 中建八局090020220088030003 | G121CD地块项目桩基专业合同（地恒） | 劳务 | 其他 | 桩基 | 4,641,616.76 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,420,000.00 | 2,000,000.00 | 60.00 |  | 2,052,000.00 | 2,052,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局090020220088040006 | G121CD地块项目物业服务合同（金鼎） | 劳务 | 其他 | 物业服务 | 2,787,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,026,321.00 | 823,722.00 | 100.00 |  | 1,026,321.00 | 1,026,321.00 | 143,243.00 |  | 143,243.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 国泰人防防护设备股份有限公司 | 中建八局090020220088030005 | G121CD地块项目人防门专业合同（国泰） | 劳务 | 人防门 | 人防门 | 2,178,242.24 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 200,000.00 | 100,000.00 | 60.00 |  | 120,000.00 | 120,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局090020220088030001 | G121CD地块项目降排水专业合同（固洲） | 劳务 | 其他 | 降排水工程 | 2,283,768.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 610,000.00 | 300,000.00 | 60.00 |  | 366,000.00 | 366,000.00 | 20,000.00 |  | 20,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京聚益人力资源有限公司 | 中建八局090020220088040004 | G121CD地块项目保安劳务合同（聚益） | 劳务 | 其他 | 保安 | 1,850,292.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 230,000.00 | 230,000.00 | 100.00 |  | 230,000.00 | 230,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | 中建八局090020220088290002 | 建筑产业分公司内部协议书 | 劳务 | 其他 | 箱式房 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 400,000.00 |  | 80.00 |  | 320,000.00 | 320,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京忠源泰建筑劳务有限公司 | 中建八局090020220088030007 | G121CD地块项目CI专业合同（忠源泰） | 劳务 | 其他 | CI | 1,499,669.37 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 60.00 |  | 600,000.00 | 600,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 安徽时氏建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202208804002 | G121CD地块项目主体劳务合同（时氏） | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 45,558,908.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,700,000.00 | 3,637,600.00 | 80.00 | 920,000.00 | 5,360,000.00 | 4,440,000.00 | 667,000.00 |  | 667,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 河南安信达防水保温有限公司南京分公司 | 中建八局090020220088040003 | G121CD地块项目防水劳务合同（安信达） | 劳务 | 防水 | 防水 | 5,224,129.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 800,000.00 | 430,000.00 | 60.00 |  | 480,000.00 | 480,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局090020220088040005 | G121CD地块项目破桩劳务合同（杰华） | 劳务 | 其他 | 破桩 | 2,752,160.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 250,000.00 | 150,000.00 | 60.00 |  | 150,000.00 | 150,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 中科至诚建筑科技股份有限公司 | 中建八局0900202208804001 | G121CD地块项目主体劳务合同（中科至诚） | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 45,558,908.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 36,150,000.00 | 27,305,000.00 | 80.00 | 21,245,000.00 | 28,920,000.00 | 7,675,000.00 | 5,882,000.00 |  | 5,882,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 中建八局第三建设有限公司 | 中建八局0900202208829001 | 安装工程协议书 | 劳务 | 安装机电 | 安装工程 | 36,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,753,200.00 |  | 70.00 | 320,000.00 | 1,927,240.00 | 1,607,240.00 | 146,600.00 |  | 146,600.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京美珍防水工程有限公司 | 中建八局090020220088040007 | G121CD地块项目防水劳务合同（美珍） | 劳务 | 防水 | 防水 | 5,224,129.10 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 200,000.00 |  | 60.00 |  | 120,000.00 | 120,000.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 64,539,521.00 | 42,076,322.00 | 1,270.00 | 22,485,000.00 | 48,581,561.00 | 26,096,561.00 | 6,908,843.00 |  | 6,908,843.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京市栖霞区叶红星建材经营部 | 中建八局090020220088060003 | 砂石购销合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石 | 728,199.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 116,258.26 |  | 60.00 |  | 69,754.96 | 69,754.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京峰江贸易有限公司 | 中建八局090020220088060017 | 水泥购销合同 | 材料 | 其他 | 水泥 | 4,704,999.93 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,854,315.40 |  | 60.00 |  | 1,112,589.24 | 1,112,589.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏鼎牛电缆科技有限公司 | 中建八局090020220088060022 | G121C、D地块鼎牛电缆购销合同 | 材料 | 电线电缆 | 电线电缆 | 1,431,762.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 249,911.93 |  | 95.00 |  | 237,416.33 | 237,416.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京市江宁区北塘新型建材厂 | 中建八局0900202208806008 | G121北塘水泥砖合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 1,190,455.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 123,229.35 | 98,082.94 | 60.00 |  | 73,937.61 | 73,937.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京大地建设科技有限责任公司 | 中建八局0900202208806001 | PC构件购销合同 | 材料 | 其他 | PC构件 | 32,269,511.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,574,694.87 | 187,283.94 | 60.00 |  | 2,144,816.92 | 2,144,816.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局090020220088060006 | 苏童零材购销合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 889,408.49 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 889,408.49 |  | 60.00 |  | 533,645.09 | 533,645.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局090020220088060016 | 飞吕零材合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 899,721.37 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 591,330.70 |  | 60.00 |  | 354,798.42 | 354,798.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 中建八局090020220088060018 | 拼接木方模板合同 | 材料 | 其他 | 拼接木方模板 | 362,560.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 54,878.40 | 54,878.40 | 60.00 |  | 32,927.04 | 32,927.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 无锡市华圣盾防护装备有限公司 | 中建八局0900202208806004 | 反光背心购销合同 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 69,543.03 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,766.74 |  | 60.00 |  | 2,860.04 | 2,860.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 滨州市博友商贸有限公司 | 中建八局0900202208806003 | 安全网/防尘网购销合同 | 材料 | 其他 | 安全网/防尘网 | 1,143,280.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 511,279.80 |  | 60.00 |  | 306,767.88 | 306,767.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司 | 中建八局090020220088060008 | 亚森模板购销合同 | 材料 | 周转料具 | 模板 | 2,821,152.35 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 273,314.18 | 127,998.71 | 60.00 |  | 163,988.51 | 163,988.51 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京东浦管桩实业有限公司 | 中建八局090020220088060005 | 东浦管桩购销合同 | 材料 | 其他 | 管桩 | 14,415,069.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,310,149.44 |  | 100.00 |  | 2,310,149.44 | 2,310,149.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏双龙集团有限公司 | 中建八局090020220088060002 | 双龙混凝土购销合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 19,117,380.92 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,982,968.77 | 8,607,253.00 | 60.00 | 3,500,000.00 | 4,189,781.26 | 689,781.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京汪海混凝土有限公司 | 中建八局0900202208806007 | G121汪海商品砼合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 22,748,848.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,089,886.06 | 2,089,886.06 | 60.00 |  | 1,253,931.64 | 1,253,931.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 三和（江苏）供应链有限公司 | 中建八局0900202208806005 | G121三和管桩合同 | 材料 | 其他 | 管桩 | 8,764,946.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,046,644.48 | 6,046,809.36 | 100.00 |  | 6,046,644.48 | 6,046,644.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局090020220088060014 | 声测管购销合同 | 材料 | 其他 | 声测管 | 38,408.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 76,190.77 |  | 60.00 |  | 45,714.46 | 45,714.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京中联混凝土有限公司 | 中建八局090020220088060001 | 中联混凝土购销合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 19,660,798.81 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,720,820.09 | 2,720,820.08 | 60.00 | 1,500,000.00 | 1,632,492.05 | 132,492.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局090020220088060020 | 壹贰零防尘网合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 733,370.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 440,135.00 |  | 60.00 |  | 264,081.00 | 264,081.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京旌鼎电子商务有限公司 | 中建八局090020220088060010 | 旌鼎零材购销合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 3,096,634.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,093,813.68 |  | 60.00 |  | 656,288.21 | 656,288.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | 中建八局090020220088060012 | 砂浆购销合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 5,346,997.85 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 50,901.97 |  | 60.00 |  | 30,541.18 | 30,541.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 中亿森（南京）金属制品有限公司 | 中建八局090020220088060011 | 止水钢板购销合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 396,697.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 128,230.44 |  | 60.00 |  | 76,938.26 | 76,938.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202208806006 | G121五矿钢筋合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 66,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 29,707,197.68 | 11,077,795.47 | 100.00 |  | 29,707,197.68 | 29,707,197.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京佳得胜贸易有限公司 | 中建八局090020220088060009 | 佳得胜木方模板购销合同 | 材料 | 周转料具 | 木方模板 | 4,237,990.87 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,557,648.40 |  | 60.00 |  | 934,589.04 | 934,589.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 北新禹王防水科技集团有限公司 | 中建八局090020220088060013 | 防水材料购销合同 | 材料 | 其他 | 防水材料 | 5,466,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 75.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202208806002 | 安全帽购销合同 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 84,891.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,852.32 |  | 60.00 |  | 4,111.39 | 4,111.39 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 中建八局090020220088060021 | 直螺纹套筒购销合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 132,611.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 42,605.80 |  | 60.00 |  | 25,563.48 | 25,563.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局090020220088060007 | 活动板房购销合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 3,274,175.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,033,407.26 |  | 60.00 |  | 620,044.36 | 620,044.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 62,530,840.28 | 31,010,807.96 | 1,790.00 | 5,000,000.00 | 52,831,569.97 | 47,831,569.97
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局090020220088290001 | 租赁站物资租赁合同 | 租赁 | 周转料具 | 租赁站物资租赁 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 548,191.08 |  | 80.00 |  | 438,552.86 | 438,552.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局090020220088050001 | 庞源塔吊租赁合同 | 租赁 | 其他 | 塔吊租赁 | 5,421,006.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 542,184.17 | 542,184.17 | 60.00 |  | 325,310.50 | 325,310.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 1,090,375.25 | 542,184.17 | 140.00 |  | 763,863.36 | 763,863.36
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 128,160,736.53 | 73,629,314.13 | 3,200.00 | 27,485,000.00 | 102,176,994.33 | 74,691,994.33 | 6,908,843.00 |  | 6,908,843.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 7.中科院（A1地块）南京分院麒麟科技园A1地块4#楼、A2地
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 中科院（A1地块）南京分院麒麟科技园A1地块4#楼、A2地块5#楼及A3地块4#楼、7#楼、 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 中科院南京分院麒麟科技园 A1 地块 4#楼、A2 地块 5#楼及 A3 地块 4#楼、7#楼、8#楼工程施工 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 234,008,854.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 120,216,569.58
业主累计确认工作量 |  | 120,216,569.58 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 5000.00%
实际合同内应收款 |  | 60,108,284.79 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 120,216,569.58 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 77,892,074.37
合同内欠款（不含本次） |  | -77,892,074.37 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 2,028,201.39
本期分配资金 |  | 649,150.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 1,379,051.39
期初资金余额 |  | 2,028,201.39 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 2,028,201.39
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京宏君阳建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202110804002 | 中科院A1-A3自建项目主体结构工程劳务分包合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 9,206,607.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,640,750.00 | 13,689,500.00 | 80.00 | 7,012,500.00 | 15,712,600.00 | 8,700,100.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京方园建设工程材料检测中心 | 中建八局0900202110803004 | 中科院A1-A3自建项目材料检测工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 材料检测工程 | 890,063.28 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 348,802.76 | 348,367.75 | 100.00 | 348,367.75 | 348,802.76 | 435.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京企为建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900202110803006 | 中科院A1-A3自建项目幕墙工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 幕墙 | 12,374,752.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,527,231.86 | 4,688,000.00 | 50.00 | 4,688,000.00 | 4,763,615.93 | 75,615.93 | 68,000.00 |  | 68,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏常虹钢结构工程有限公司 | 中建八局0900202110803012 | 中科院A1-A3自建项目钢结构工程专业分包合同 | 劳务 | 钢结构 | 钢结构 | 10,257,977.49 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,243,000.00 | 5,150,000.00 | 50.00 | 5,150,000.00 | 5,121,500.00 | -28,500.00 | 16,000.00 |  | 16,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京盛涛建设有限公司 | 中建八局0900202110803003 | 中科院A1-A3自建项目土石方工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 土石方工程 | 842,570.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 940,000.00 | 300,000.00 | 50.00 | 300,000.00 | 470,000.00 | 170,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 中建八局第三建设有限公司安装公司 | 中建八局0900202110829001 | 中科院麒麟科技园A1-A3自建安装内部配合协议 | 劳务 | 安装机电 | 安装工程 | 22,285,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,930,746.29 | 3,476,000.00 | 50.00 | 3,476,000.00 | 4,465,373.14 | 989,373.14 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京海冉建设发展有限公司 | 中建八局0900202110803001 | 中科院A1-A3自建项目脚手架工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 6,262,416.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,266,400.00 | 3,102,000.00 | 50.00 | 3,102,000.00 | 3,133,200.00 | 31,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京聚益人力资源有限公司 | 中建八局0900202110804003 | 中科院A1-A3自建项目保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安服务 | 625,725.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,026,066.60 | 826,002.00 | 100.00 | 826,002.00 | 1,026,066.60 | 200,064.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京鑫泊广告有限公司 | 中建八局0900202110803013 | 中科院A1-A3自建项目CI制作与安装专业分包合同 | 劳务 | 其他 | CI制作及安装 | 643,490.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 910,000.00 | 400,000.00 | 50.00 | 400,000.00 | 455,000.00 | 55,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京淼光水电安装工程有限公司 | 中建八局0900202110803010 | 中科院A1-A3自建项目临时用电工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 临时用电 | 180,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 180,000.00 | 180,000.00 | 100.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京宏君阳建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202110804004 | 中科院A1-A3自建项目二次结构工程劳务分包合同 | 劳务 | 主体劳务 | 二次结构 | 9,999,838.59 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,749,000.00 | 10,443,500.00 | 70.00 | 7,092,000.00 | 6,824,300.00 | -267,700.00 | 231,150.00 |  | 231,150.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏创鹏建设工程有限公司 | 中建八局0900202110803005 | 中科院A1-A3自建项目外墙保温及涂料工程专业分包合同 | 劳务 | 涂料 | 外墙保温及涂料工程 | 6,350,985.83 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,833,024.54 | 2,878,000.00 | 50.00 | 2,878,000.00 | 2,916,512.27 | 38,512.27 | 64,000.00 |  | 64,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏省江南建筑技术发展总公司 | 中建八局0900202110803002 | 中科院A1-A3自建项目桩基工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 桩基及支护工程 | 1,168,643.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,168,643.50 | 900,000.00 | 80.00 | 900,000.00 | 934,914.80 | 34,914.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏贤辰机电设备有限公司 | 中建八局0900202110803008 | 中科院A1-A3自建项目电梯工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 电梯工程 | 590,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 590,000.00 | 432,000.00 | 97.00 | 432,000.00 | 572,300.00 | 140,300.00 | 70,000.00 |  | 70,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏远康再生资源有限公司 | 中建八局0900202110803011 | 中科院A1-A3自建项目垃圾外运工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 垃圾外运 | 192,930.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 192,930.00 | 150,000.00 | 100.00 | 150,000.00 | 192,930.00 | 42,930.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京广厦建筑工程有限公司 | 中建八局0900202110804001 | 中科院A1-A3自建项目主体结构工程劳务分包合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 7,001,004.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,955,860.00 | 5,736,500.00 | 75.00 | 5,736,500.00 | 5,966,895.00 | 230,395.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京筑源安电子科技有限公司 | 中建八局090020210108030001 | 中科院A1-A3自建项目智慧工地工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 347,186.85 | 人民币 | 1.00000000 |  | 347,186.85 | 150,000.00 | 50.00 | 150,000.00 | 173,593.42 | 23,593.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 江苏贤辰机电设备有限公司 | 中建八局0900202110803009 | 中科院A1-A3自建项目电梯工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 电梯工程 | 2,230,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,230,000.00 | 150,000.00 | 50.00 |  | 1,115,000.00 | 1,115,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 吉士达建设集团有限公司 | 中建八局090020210108040001 | 中科院A1-A3自建项目防水工程劳务分包合同 | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 829,900.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 350,000.00 |  | 50.00 |  | 175,000.00 | 175,000.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 江苏京安消防设备有限公司 | 中建八局090020210108030002 | 中科院A1-A3自建项目防火门工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 防火门工程 | 1,031,576.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 150,000.00 |  | 50.00 |  | 75,000.00 | 75,000.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 86,579,642.40 | 52,999,869.75 | 1,352.00 | 42,821,369.75 | 54,622,603.92 | 11,801,234.17 | 649,150.00 |  | 649,150.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京市江宁区北塘新型建材厂 | 中建八局0900202110806002 | 中科院A1-4#楼、A2-5#楼、A3-4#、7#、8#楼项目水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 1,750,728.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,059,002.29 | 270,000.00 | 60.00 | 270,000.00 | 635,401.37 | 365,401.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京佳之源建材有限公司 | 中建八局0900202110806008 | 中科院A1-4#楼、A2-5#楼、A3-4#、7#、8#楼项目木方采购合同 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 546,335.11 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 457,386.39 |  | 60.00 |  | 274,431.83 | 274,431.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京中联混凝土有限公司 | 中建八局0900202110806011 | 中科院A1-4#楼、A2-5#楼、A3-4#、7#、8#楼项目混凝土合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 18,569,868.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 17,726,207.36 | 17,726,207.36 | 60.00 | 8,773,913.30 | 10,635,724.42 | 1,861,811.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | 中建八局0900202110806003 | 中科院A1-4#楼、A2-5#楼、A3-4#、7#、8#楼项目砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 3,379,263.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,269,759.92 | 800,000.00 | 70.00 | 800,000.00 | 1,588,831.94 | 788,831.94 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局090020210108060001 | 中科院A1-4#楼、A2-5#楼、A3-4#、7#、8#楼项目安全帽采购合同 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 72,659.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,669.61 |  | 60.00 |  | 8,201.77 | 8,201.77 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202110806006 | 中科院A1-4#楼、A2-5#楼、A3-4#、7#、8#楼项目中建电商零材采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,134,007.83 | 1,134,007.83 | 100.00 | 191,818.87 | 1,134,007.83 | 942,188.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京睿江商贸有限公司 | 中建八局0900202110806009 | 中科院A1-4#楼、A2-5#楼、A3-4#、7#、8#楼项目挤塑板合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 403,466.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 548,926.05 |  | 80.00 |  | 439,140.84 | 439,140.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202110806001 | 中科院A1-4#楼、A2-5#楼、A3-4#、7#、8#楼项目钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 18,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 15,162,586.46 | 15,162,586.46 | 100.00 | 7,527,947.31 | 15,162,586.46 | 7,634,639.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京富仕森环保设备有限公司 | 中建八局090020210108060003 | 中科院A1-4#楼、A2-5#楼、A3-4#、7#、8#楼项目洗轮机采购合同 | 材料 | 设备采购 | 洗轮机 | 178,088.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 178,088.00 |  | 60.00 |  | 106,852.80 | 106,852.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局090020210108060002 | 中科院A1-4#楼、A2-5#楼、A3-4#、7#、8#楼项目反光背心采购合同 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 141,250.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 24,831.75 |  | 60.00 |  | 14,899.05 | 14,899.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏尚霖节能建材科技有限公司 | 中建八局0900202110806004 | 中科院A1-4#楼、A2-5#楼、A3-4#、7#、8#楼项目加气块采购合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 2,205,708.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,007,857.44 | 240,000.00 | 70.00 | 240,000.00 | 1,405,500.21 | 1,165,500.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900202110806007 | 中科院A1-4#楼、A2-5#楼、A3-4#、7#、8#楼项目安全网采购合同 | 材料 | 其他 | 安全网 | 272,779.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 237,666.12 |  | 60.00 |  | 142,599.67 | 142,599.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏金立方环保科技有限公司 | 中建八局090020210108060004 | 中科院A1-4#楼、A2-5#楼、A3-4#、7#、8#楼项目金立方加气块购销合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 739,229.05 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 83,268.35 |  | 60.00 |  | 49,961.01 | 49,961.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 40,903,257.57 | 35,332,801.65 | 900.00 | 17,803,679.48 | 31,598,139.20 | 13,794,459.72
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 中建八局第三建设有限公司租赁站 | 中建八局090020210108050002 | 南京公司内部租赁协议 | 租赁 | 其他 | 方管 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 601,532.61 |  | 100.00 |  | 601,532.61 | 601,532.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 山东创泰建材有限公司 | 中建八局090020210108050001 | 中科院A1-4#楼、A2-5#楼、A3-4#、7#、8#楼项目方圆扣租赁合同 | 租赁 | 其他 | 方圆扣 | 81,360.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 125,631.20 |  | 60.00 |  | 75,378.72 | 75,378.72 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京立博达工程设备有限公司 | 中建八局0900202110805002 | 中科院A1-4#楼、A2-5#楼、A3-4#、7#、8#楼项目施工电梯租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯 | 1,064,930.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 233,681.93 | 104,000.00 | 60.00 | 104,000.00 | 140,209.16 | 36,209.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京鼎城建筑设备租赁有限公司 | 中建八局0900202110805001 | 中科院A1-4#楼、A2-5#楼、A3-4#、7#、8#楼项目鼎城塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 1,240,420.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,859,100.48 | 1,018,000.00 | 60.00 | 470,000.00 | 1,115,460.29 | 645,460.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 2,819,946.22 | 1,122,000.00 | 280.00 | 574,000.00 | 1,932,580.78 | 1,358,580.78
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 130,302,846.19 | 89,454,671.40 | 2,532.00 | 61,199,049.23 | 88,153,323.90 | 26,954,274.67 | 649,150.00 |  | 649,150.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 8.绿洲新增保障房地块（四组团）项目施工总承包
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 绿洲新增保障房地块（四组团）项目施工总承包 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 绿洲保障房项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 849,457,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材 |  | 520389000
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 627,307,600.00
业主累计确认工作量 |  | 627,307,600.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 5400.00%
实际合同内应收款 |  | 338,746,104.00 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 520,389,000.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 374,865,277.29
合同内欠款（不含本次） |  | -36,119,173.29 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 38,507,200.00
本期分配资金 |  | 9,374,240.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 29,132,960.00
期初资金余额 |  | 38,507,200.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 38,507,200.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 安徽鼎旭建设有限公司 | 中建八局0900202009003001 | 绿洲新增保障房地块（四组团）项目桩基工鼎旭建设 | 劳务 | 其他 | 本工程范围内的桩基工程 | 7,764,655.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,154,148.21 | 4,230,000.00 | 80.00 | 3,180,000.00 | 4,923,318.57 | 1,743,318.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏金地建设工程有限公司 | 中建八局0900202009003002 | 绿洲新增保障房地块（四组团）项目桩基工程 | 劳务 | 其他 | 本工程范围内的桩基工程 | 7,764,655.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,788,457.88 | 4,000,000.00 | 80.00 | 3,100,000.00 | 4,630,766.30 | 1,530,766.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京安业建筑工程有限公司 | 中建八局0900202009003003 | 绿洲新增保障房地块（四组团）项目土石方工程 | 劳务 | 其他 | 本工程范围内的土石方工程 | 12,357,199.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,770,359.00 | 4,560,000.00 | 80.00 | 3,860,000.00 | 6,216,287.20 | 2,356,287.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 上海湘礼建设（集团）有限公司 | 中建八局0900202009003004 | 防水工程 | 劳务 | 防水 | 包括但不限于防水基层清理、修补防水基层表面、材料及工具机械 的场内外水平及垂直运输、涂刷基层处理剂、材料接茬处及薄弱处处理、防水卷材粘贴、防水卷材铺贴、收头处理、闭水试验、工完场清等与本分包工程相 | 5,358,702.69 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,520,642.00 | 2,790,000.00 | 80.00 | 2,630,000.00 | 3,616,513.60 | 986,513.60 | 44,000.00 |  | 44,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900202009003005 | 脚手架工程 | 劳务 | 其他 | 包括但不限于场内场外材料搬运;搭拆脚手架、斜道、上料平台;安全 网的铺设;选择附墙点与主体链接;测试电动装置、安全锁等;拆除脚手架后材料的堆放。 | 5,807,738.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,586,385.00 | 1,651,500.00 | 80.00 | 1,551,500.00 | 2,069,108.00 | 517,608.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏国智建筑科技有限公司 | 中建八局0900202009003006 | 爬架工程 | 劳务 | 其他 | 包括但不限于爬架脚手架的设计、方案编制、方案论证、设备备案、 设备安拆告知、设备安装检测、摆放架位前的架体调整、设备附着及拉结点的预留和拆除； 外墙附着式整体提升脚手架搭拆、提升及现场装卸，外架连墙 | 15,397,704.77 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,461,068.00 | 8,149,000.00 | 80.00 | 7,960,000.00 | 9,968,854.40 | 2,008,854.40 | 56,000.00 |  | 56,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京为金脚手架有限公司 | 中建八局0900202009003007 | 脚手架工程 | 劳务 | 其他 | 包括但不限于场内场外材料搬运;搭拆脚手架、斜道、上料平台;安全 网的铺设;选择附墙点与主体链接;测试电动装置、安全锁等;拆除脚手架后材料的堆放。 包括场内、场外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料卸料平 | 5,807,738.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,808,330.00 | 2,849,000.00 | 80.00 | 2,001,000.00 | 3,046,664.00 | 1,045,664.00 | 35,000.00 |  | 35,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 马鞍山市欧怡装饰工程有限公司 | 中建八局0900202009003008 | 外墙保温工程 | 劳务 | 保温 | 包括但不限于清理、修补结构基层表面、材料及工具机械的水平及 垂直运输、现场搅拌、分层打底找平、压实、刮（抹）面层、修补板缝（铺贴耐碱玻纤网格 布）及阴阳角、滴水线条、不同材料接茬处铺钉钢丝网、打底找 | 7,987,660.94 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,762,901.00 | 3,672,000.00 | 80.00 | 2,871,000.00 | 3,810,320.80 | 939,320.80 | 63,000.00 |  | 63,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京金贝塔实业有限公司 | 中建八局0900202009003009 | 外墙保温工程 | 劳务 | 保温 | 包括但不限于清理、修补结构基层表面、材料及工具机械的水平及 垂直运输、现场搅拌、分层打底找平、压实、刮（抹）面层、修补板缝（铺贴耐碱玻纤网格 布）及阴阳角、滴水线条、不同材料接茬处铺钉钢丝网、打底找 | 7,987,660.94 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,497,238.00 | 2,944,000.00 | 80.00 | 2,004,000.00 | 2,797,790.40 | 793,790.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 张家港市亿瑞金属制品有限公司 | 中建八局0900202009003010 | 门窗工程 | 劳务 | 其他 | 包括但不限于图纸范围内所有的（包括住宅 A05#楼 A09#楼 A07# 楼 A10#楼 A11#楼等）（根据各自标段划分）成品及半成品场内二次搬运、门窗洞口处理、 门窗安装（含方管支撑）、施工现场 | 2,644,463.17 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,138,042.03 | 970,000.00 | 80.00 | 700,000.00 | 910,433.62 | 210,433.62 | 20,000.00 |  | 20,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江阴市卓美门窗有限公司 | 中建八局0900202009003011 | 门窗工程 | 劳务 | 其他 | 包括但不限于图纸范围内所有的（包括住宅 A03#楼 A04#楼 A08# 楼 A12#楼及周边地库、商业、幼儿园、社区中心、配电房、门卫房等）（根据各自标段划 分）成品及半成品场内二次搬运、门窗洞口 | 2,203,940.76 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 788,703.41 | 512,000.00 | 80.00 | 462,000.00 | 630,962.73 | 168,962.73 | 24,500.00 |  | 24,500.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京金方门窗有限责任公司 | 中建八局0900202009003012 | 门窗工程 | 劳务 | 其他 | 包括但不限于图纸范围内所有的（包括住宅 A01#楼 A02#楼 A06# 楼 A13#楼 A14#楼等）（根据各自标段划分）成品及半成品场内二次搬运、门窗洞口处理、 门窗安装（含方管支撑）、施工现场 | 2,644,463.17 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 891,287.62 | 602,000.00 | 80.00 | 513,000.00 | 713,030.10 | 200,030.10 | 21,000.00 |  | 21,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京天云固保建筑安装工程有限公司 | 中建八局0900202009003013 | 外墙保温工程 | 劳务 | 保温 | 包括但不限于清理、修补结构基层表面、材料及工具机械的水平及 垂直运输、现场搅拌、分层打底找平、压实、刮（抹）面层、修补板缝（铺贴耐碱玻纤网格 布）及阴阳角、滴水线条、不同材料接茬处铺钉钢丝网、打底找 | 5,991,316.56 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,446,212.80 | 1,969,000.00 | 80.00 | 1,469,000.00 | 1,956,970.24 | 487,970.24 | 63,000.00 |  | 63,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京卓厦装饰工程有限公司 | 中建八局0900202009003014 | 外墙保温工程 | 劳务 | 保温 | 包括但不限于清理、修补结构基层表面、材料及工具机械的水平及 垂直运输、现场搅拌、分层打底找平、压实、刮（抹）面层、修补板缝（铺贴耐碱玻纤网格 布）及阴阳角、滴水线条、不同材料接茬处铺钉钢丝网、打底找 | 5,991,316.56 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,008,544.00 | 1,396,500.00 | 80.00 | 1,296,500.00 | 1,606,835.20 | 310,335.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京冬度建筑工程有限公司 | 中建八局0900202009003015 | 陶粒板隔墙工程 | 劳务 | 其他 | 配合施工图纸深化设计及其报审，材料采购与检验试验，对陶粒板 工程原材料及半成品进行抽样送检（费用由乙方承担），材料品牌报审，材料加工制作、运 输及场内多次倒运、测量定位、吊装、安装、焊接、检测、探伤 | 14,781,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,781,100.00 | 814,000.00 | 80.00 | 364,000.00 | 11,824,880.00 | 11,460,880.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京凌瑞建设工程有限公司 | 中建八局0900202009003016 | 八三南京公司绿洲新增保障房地块（四组团）防水工程（南京凌瑞） | 劳务 | 防水 | 包括但不限于防水基层清理、修补防水基层表面、材料及工具机械 的场内外水平及垂直运输、涂刷基层处理剂、材料接茬处及薄弱处处理、防水卷材粘贴、防 水卷材铺贴、收头处理、闭水试验、工完场清等与本分包工程相 | 5,364,795.79 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,287,468.00 | 330,000.00 | 80.00 | 330,000.00 | 1,029,974.40 | 699,974.40 | 80,000.00 |  | 80,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京昊鼎文化发展有限公司 | 中建八局0900202009003017 | 绿洲新增保障房项目CI制作安装合同 | 劳务 | 其他 | 包括但不限于本项目设计方案范围内 CI 形象工程（办公区、生活区及 施工区），包括 CI 设计、制作、安装、过程服务及跟踪等与本分包工程相关的全部工作内 容。乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能 | 1,093,909.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 919,798.00 | 405,000.00 | 80.00 | 405,000.00 | 735,838.40 | 330,838.40 | 21,000.00 |  | 21,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 国泰人防防护设备股份有限公司 | 中建八局0900202009003018 | 绿洲新增保障房地块（四组团）项目人防工程 | 劳务 | 人防门 | 包括但不限于人防工程所涉及产品的供货及安装、现场抽检、运输、 运输保险、装卸、消防验收通过、保修及售后服务等与本分包工程相关的全部工作内容。 | 1,591,982.42 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 940,861.50 | 280,000.00 | 80.00 | 280,000.00 | 752,689.20 | 472,689.20 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 徐州康仕居建筑科技有限公司 | 中建八局0900202009003019 | 八三南京绿洲新增保障房地块（四组团）陶粒板制安(徐州康仕居) | 劳务 | 其他 | 配合施工图纸深化设计及其报审，材料采购与检验试验，对陶粒板 工程原材料及半成品进行抽样送检（费用由乙方承担），材料品牌报审，材料加工制作、运 输及场内多次倒运、测量定位、吊装、安装、焊接、检测、探伤 | 19,528,354.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,946,349.00 | 6,420,000.00 | 80.00 | 3,180,000.00 | 6,357,079.20 | 3,177,079.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 徐州康仕居建筑科技有限公司 | 中建八局0900202009003020 | 陶粒板制安工程--徐州康仕居 | 劳务 | 其他 | 配合施工图纸深化设计及其报审，材料采购与检验试验，对陶粒板 工程原材料及半成品进行抽样送检（费用由乙方承担），材料品牌报审，材料加工制作、运 输及场内多次倒运、测量定位、吊装、安装、焊接、检测、探伤 | 19,528,354.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 80.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京顺恒环保科技发展有限公司 | 中建八局0900202009003021 | 八三南京绿洲新增保障房地块（四组团）生活垃圾清运（南京顺恒） | 劳务 | 其他 | 提供符合工程所在地相应政府部门规定的垃圾清运车，用于清运建筑或生活垃圾。自行 清理、装卸、运输、加盖密封、洒水降尘、运输到相应垃圾堆放场地等全部工作。 | 590,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 156,580.00 | 110,800.00 | 100.00 | 110,800.00 | 156,580.00 | 45,780.00 | 45,780.00 |  | 45,780.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202009004001 | 临时设施工程 | 劳务 | 其他 | 包括但不限于与临建相关的全部工作内容，具体工作内容详见清单 | 1,508,474.76 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,180,000.00 | 1,350,000.00 | 80.00 | 1,180,000.00 | 944,000.00 | -236,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 北京鑫维建筑安装工程有限公司 | 中建八局0900202009004002 | 主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 包括但不限于图纸范围内所有的（包括住宅 A06#楼 A07#楼 A10#楼 A11#楼及周边地库、商业、幼儿园、社区中心、配电房、门卫房等）（根据各自标段划分） 一次结构的砼、钢筋、模板，及人工清土 | 28,834,520.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 28,834,520.40 | 24,247,000.00 | 85.00 | 18,987,000.00 | 24,509,342.34 | 5,522,342.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 上海晟汇建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202009004003 | 主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 包括但不限于图纸范围内所有的（包括住宅 A01#楼 A02#楼 A03#楼 及周边地库、商业、幼儿园、社区中心、配电房、门卫房等）（根据各自标段划分）一次结构 的砼、钢筋、模板，及人工清土、排水降水 | 27,616,467.12 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 28,420,920.26 | 23,775,000.00 | 85.00 | 23,381,000.00 | 24,157,782.22 | 776,782.22 | 700,000.00 |  | 700,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京众诚劳动服务有限公司 | 中建八局0900202009004004 | 主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 包括但不限于图纸范围内所有的（包括住宅 A08#楼 A12#楼 A13#楼 A14#楼及周边地库、商业、幼儿园、社区中心、配电房、门卫房等）（根据各自标段划分） 一次结构的砼、钢筋、模板，及人工清土 | 30,945,282.92 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 30,816,790.33 | 25,773,000.00 | 85.00 | 25,957,000.00 | 26,194,271.78 | 237,271.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 江苏圣威保安服务有限公司 | 中建八局0900202009004005 | 保安服务 | 劳务 | 其他 | 1.乙方在甲方安全部门的具体指导下，执行防火、防盗、防破坏、巡逻、门卫任务，防 止侵害甲方财产安全的行为发生，维护甲方的正常生产、工作秩序。 2.甲方可根据本单位的具体情况，拟定巡逻、门卫等保卫工作 | 4,626,720.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,392,445.00 | 3,030,955.00 | 100.00 | 2,990,557.50 | 3,392,445.00 | 401,887.50 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京春秋物业管理有限公司 | 中建八局0900202009004006 | 八三南京公司绿洲新增保障房地块（四组团）物业服务（春秋物业） | 劳务 | 其他 | 1.秩序维护服务。2.保洁、绿化服务。3.房屋及设备、设施管理。4.生活区人员管理。 | 1,526,460.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,340,565.00 | 1,285,915.00 | 100.00 | 1,205,105.00 | 1,340,565.00 | 135,460.00 | 135,460.00 |  | 135,460.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京勤嘉建筑工程有限公司 | 中建八局0900202009004007 | 二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 包括但不限于各类砌体、构造柱、圈梁、过梁、压顶、止水台、粗装 修、楼地面、屋面、拆除、植筋、开洞吊模补洞补线槽等施工，具体详见工程量清单 。 | 15,752,997.37 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,497,068.91 | 3,620,000.00 | 80.00 | 3,620,000.00 | 4,397,655.13 | 777,655.13 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京众诚劳动服务有限公司 | 中建八局0900202009004008 | 二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 包括但不限于各类砌体、构造柱、圈梁、过梁、压顶、止水台、粗装 修、楼地面、屋面、拆除、植筋、开洞吊模补洞补线槽等施工，具体详见工程量清单 。 | 19,677,242.98 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,223,118.67 | 1,144,000.00 | 80.00 | 475,000.00 | 4,178,494.94 | 3,703,494.94 | 650,000.00 |  | 650,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 上海晟汇建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202009004009 | 二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 包括但不限于各类砌体、构造柱、圈梁、过梁、压顶、止水台、粗装 修、楼地面、屋面、拆除、植筋、开洞吊模补洞补线槽等施工，具体详见工程量清单 。 | 19,677,285.21 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 80.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京宁双建筑工程有限公司 | 中建八局0900202009004010 | 主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 包括但不限于图纸范围内所有的（包括住宅 A04#楼 A05#楼 A09#楼 及周边地库、商业、幼儿园、社区中心、配电房、门卫房等）（根据各自标段划分）一次结构 的砼、钢筋、模板，及人工清土、排水降水 | 21,419,809.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,852,288.32 | 3,217,000.00 | 80.00 | 3,217,000.00 | 4,681,830.66 | 1,464,830.66 | 450,000.00 |  | 450,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | 中建八局0900202009029001 | 箱房租赁工程 | 劳务 | 其他 | 箱式房及配套设施租赁 | 20,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,462,321.00 |  | 80.00 | 655,440.00 | 1,169,856.80 | 514,416.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 中建八局第三建设有限公司安装公司 | 中建八局0900202009029002 | 绿洲新增保障房地块（四组团）项目施工总承包（安装） | 劳务 | 安装机电 | 绿洲新增保障房地块-安装工程 | 87,448,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 28,265,222.00 |  | 80.00 | 16,587,000.00 | 22,612,177.60 | 6,025,177.60 | 266,000.00 |  | 266,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202009029004 | CI内部协议书 | 劳务 | 其他 | 包括但不限于本项目设计方案范围内CI形象工程（办公区、生活区及施工区），包括CI设计、制作、安装、过程服务及跟踪等与本分包工程相关的全部工作内容。乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料， | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,491,000.00 |  | 100.00 | 510,000.00 | 1,491,000.00 | 981,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 226,430,735.34 | 136,097,670.00 | 2,815.00 | 137,032,902.50 | 186,824,317.83 | 49,791,415.33 | 3,424,740.00 |  | 3,424,740.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 江苏中建商品混凝土有限公司江宁分公司 | 中建八局0900202009006029 | 绿洲保障房中建商混混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 19,775,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 17,539,339.98 | 8,543,401.10 | 60.00 | 6,409,836.00 | 10,523,603.99 | 4,113,767.99 | 1,500,000.00 | [5 empty] | 1,500,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京双春商贸有限公司 | 中建八局0900202009006011 | 绿洲保障房双春水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 434,499.69 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,901.00 | 5,340.60 | 60.00 | 5,340.60 | 5,340.60 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202009006030 | 中建八局第三建设有限公司2021年度云筑MRO电商采购框架协议 | 材料 | 其他 | 零材 | 7,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,807,337.43 | 1,807,337.43 | 100.00 | 1,305,954.98 | 1,807,337.43 | 501,382.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900202009006036 | 南京公司绿洲保障房秀美钢筋网片购销合同 | 材料 | 其他 | 钢筋网片 | 2,622,673.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,123,146.49 | 456,340.33 | 60.00 | 422,380.88 | 673,887.89 | 251,507.01 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 苏州水木春钢结构彩板工程有限公司 | 中建八局0900202009006006 | 绿洲新增保障房地块（四组团）水木春活动板房采购 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 3,471,463.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 231,064.52 | 115,532.26 | 50.00 | 115,532.26 | 115,532.26 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京市江宁区皖川新型建材有限公司 | 中建八局0900202009006003 | 绿洲保障房皖川水泥砖采购合同 | 材料 | 石材 | 水泥砖 | 988,750.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,026,559.90 | 544,494.02 | 60.00 | 390,335.57 | 615,935.94 | 225,600.37 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900202009006019 | 绿洲保障房零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零材 | 8,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,807,337.43 | 1,807,337.43 | 100.00 | 667,018.97 | 1,807,337.43 | 1,140,318.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900202009006005 | 绿洲保障房容合水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 713,995.02 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 420,304.00 | 252,182.40 | 60.00 | 180,869.40 | 252,182.40 | 71,313.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900202009006001 | 绿洲保障房诸伟活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 1,581,978.53 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,320,770.50 | 1,856,616.40 | 80.00 | 1,360,380.39 | 1,856,616.40 | 496,236.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 中建八局0900202009006013 | 绿洲保障房庆泰直螺纹套筒采购合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 100,803.52 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 93,595.35 | 56,157.21 | 60.00 | 48,989.26 | 56,157.21 | 7,167.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京汪海混凝土有限公司板桥分公司 | 中建八局0900202009006014 | 绿洲保障房汪海混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 18,080,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,265,469.66 | 1,959,281.80 | 60.00 | 1,959,281.80 | 1,959,281.80 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京安乾贸易有限公司 | 中建八局0900202009006021 | 绿洲保障房安乾木方采购合同 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 3,803,828.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 50.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 上海凌央石油化工有限公司 | 中建八局0900202009006010 | 绿洲保障房凌央石油采购合同 | 材料 | 其他 | 柴油 | 566,808.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,130.57 | 5,478.34 | 60.00 | 5,478.34 | 5,478.34 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 浙江宁睿石油化工有限公司 | 中建八局0900202009006008 | 绿洲保障房宁睿石油采购合同 | 材料 | 其他 | 柴油 | 566,808.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 386,493.80 | 231,896.28 | 60.00 | 231,896.28 | 231,896.28 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 无锡田瀚建材有限公司 | 中建八局0900202009006034 | 南京公司绿洲保障房田瀚加气块物资购销合同 | 材料 | 石材 | 加气块 | 2,689,890.78 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 853,291.50 | 511,974.90 | 60.00 | 53,572.22 | 511,974.90 | 458,402.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京中联混凝土有限公司高桥分公司 | 中建八局0900202009006024 | 绿洲保障房中联混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 22,600,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,596,422.79 | 2,757,853.67 | 60.00 | 2,757,853.67 | 2,757,853.67 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900202009006015 | 绿洲保障房胜超毛石、级配碎石采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 11,012,996.95 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,407,479.18 | 1,444,487.51 | 60.00 | 875,815.89 | 1,444,487.51 | 568,671.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京建固商贸有限公司 | 中建八局0900202009006023 | 绿洲保障房建固模板采购合同 | 材料 | 周转料具 | 模板 | 2,194,869.06 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,168,530.63 | 1,301,118.38 | 80.00 | 1,268,634.00 | 1,734,824.50 | 466,190.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 上海存顺工贸有限公司 | 中建八局0900202009006028 | 绿洲保障房存顺木方采购合同 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 4,192,472.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,162,340.54 | 1,897,404.32 | 60.00 | 1,098,300.88 | 1,897,404.32 | 799,103.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202009006017 | 绿洲保障房五矿钢材采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 40,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 29,109,226.11 | 26,388,215.03 | 100.00 | 26,121,071.35 | 29,109,226.11 | 2,988,154.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 江苏吉达电缆有限公司 | 中建八局0900202009006025 | 绿洲保障房吉达电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆 | 2,529,958.13 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 427,702.30 | 299,391.61 | 70.00 | 299,391.61 | 299,391.61 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 江苏卓杰建筑工程有限公司 | 中建八局0900202009006035 | 南京公司绿洲保障房卓杰陶粒板购销合同 | 材料 | 其他 | 陶粒板 | 35,869,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,933,346.90 | 3,560,008.14 | 60.00 | 1,500,000.00 | 3,560,008.14 | 2,060,008.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京能高科技发展有限公司 | 中建八局0900202009006038 | 南京公司绿洲保障房能高灌浆料购销合同 | 材料 | 其他 | 灌浆料 | 781,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 76,689.60 | 46,013.76 | 60.00 | 23,491.20 | 46,013.76 | 22,522.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900202009006027 | 绿洲保障房奋飞止水钢板、零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板、零材 | 1,428,221.01 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,085,138.60 | 645,403.66 | 60.00 | 365,859.75 | 651,083.16 | 285,223.41 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局0900202009006007 | 绿洲保障房壹贰零防尘网采购 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 867,840.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 55,410.68 | 33,246.41 | 60.00 | 33,246.41 | 33,246.41 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 锡山区东亭侯长霞建材经营部 | 中建八局0900202009006002 | 绿洲保障房长霞安全网采购合同 | 材料 | 其他 | 安全网 | 1,052,489.91 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 106,135.25 | 63,681.15 | 60.00 | 41,866.50 | 63,681.15 | 21,814.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 江苏通宇机电科技有限公司 | 中建八局0900202009006040 | 南京公司绿洲保障房项目通宇办公家具购销合同 | 材料 | 其他 | 办公家具 | 214,955.38 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 17,368.10 | 10,420.86 | 60.00 | 10,420.86 | 10,420.86 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京法宁格节能科技股份有限公司 | 中建八局0900202009006039 | 南京公司绿洲保障房法宁格挤塑板购销合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 2,941,842.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 288,809.12 | 231,047.30 | 80.00 | 83,188.32 | 231,047.30 | 147,858.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 武汉源锦建材科技有限公司 | 中建八局0900202009006037 | 南京公司绿洲保障房源锦灌浆料购销合同 | 材料 | 其他 | 灌浆料 | 781,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 287,247.60 | 172,348.56 | 60.00 | 64,746.00 | 172,348.56 | 107,602.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 中核混凝土江苏有限公司南京分公司 | 中建八局090020200090060001 | 绿洲新增保障房地块（四组团）项目施工总承包混凝土采购 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 19,775,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,677,157.88 | 2,806,294.73 | 60.00 |  | 2,806,294.73 | 2,806,294.73 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900202009006009 | 绿洲保障房防尘网、型钢采购合同 | 材料 | 型钢 | 防尘网、型钢 | 2,055,943.17 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 445,148.28 | 267,088.97 | 60.00 | 87,316.91 | 267,088.97 | 179,772.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202009006033 | 南京公司绿洲保障房恒飞电缆购销合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆 | 2,526,634.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 270,060.28 | 256,557.27 | 95.00 | 243,264.60 | 256,557.27 | 13,292.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 江苏元大建筑科技有限公司 | 中建八局0900202009006031 | 绿洲保障房元大预制构件采购合同 | 材料 | 其他 | 预制构件 | 7,268,875.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,015,255.56 | 5,261,441.67 | 75.00 | 3,999,074.18 | 5,261,441.67 | 1,262,367.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 安徽筑捷新材料科技有限公司 | 中建八局0900202009006032 | 绿洲新增保障房地块（四组团）项目筑捷预制构件采购合同 | 材料 | 其他 | 预制构件 | 50,902,450.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,674,838.94 | 11,091,096.99 | 95.00 | 9,506,960.97 | 11,091,096.99 | 1,584,136.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京祥品汇木业有限公司 | 中建八局0900202009006022 | 绿洲保障房祥品汇模板采购合同 | 材料 | 周转料具 | 模板 | 2,240,280.14 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,588,358.54 | 953,015.12 | 60.00 | 290,396.11 | 953,015.12 | 662,619.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900202009006016 | 绿洲保障房中储钢材采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 60,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 49,570,878.04 | 49,570,878.04 | 100.00 | 47,577,213.21 | 49,570,878.04 | 1,993,664.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | 中建八局0900202009006042 | 绿洲保障房哈斯工贸砂浆物资购销合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 2,938,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 611,927.25 | 428,349.08 | 70.00 | 50,000.00 | 428,349.08 | 378,349.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京安居建合建筑科技有限公司 | 中建八局0900202009006043 | 绿洲保障房安居建合预制构件物资购销合同 | 材料 | 其他 | 预制构件 | 19,213,398.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,352,527.25 | 6,339,545.33 | 60.00 | 6,339,545.33 | 8,611,516.35 | 2,271,971.02 | 2,270,000.00 | [5 empty] | 2,270,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京宁新普迪混凝土有限公司 | 中建八局0900202009006018 | 绿洲保障房宁南普迪混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 42,600,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 46,619,276.86 | 27,957,367.13 | 60.00 | 26,644,613.18 | 27,971,566.12 | 1,326,952.94 | 1,000,000.00 | [5 empty] | 1,000,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司 | 中建八局090020200090060007 | 绿洲保障房巢湖永安加气块物资购销合同 | 材料 | 石材 | 加气块 | 765,388.55 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 169,893.99 | 82,732.56 | 60.00 |  | 101,936.39 | 101,936.39 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 山东路达试验仪器有限公司 | 中建八局090020200090060009 | 绿洲保障房路达混凝土试验压力机采购合同 | 材料 | 设备采购 | 混凝土试验压力机 | 56,158.74 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 32,889.78 | 31,903.09 | 97.00 |  | 31,903.09 | 31,903.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 镇江市欧菱电气自动化系统设备有限公司 | 中建八局090020200090060005 | 绿洲保障房欧菱配电箱物资采购合同 | 材料 | 其他 | 配电箱 | 336,160.16 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 70,755.00 | 45,990.75 | 65.00 |  | 45,990.75 | 45,990.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900202009006026 | 绿洲保障房苏童零星材料、止水螺杆采购合同 | 材料 | 其他 | 零材 | 1,164,378.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 651,083.80 | 325,541.90 | 50.00 | 201,907.55 | 325,541.90 | 123,634.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 南京斐索建材贸易有限公司 | 中建八局090020200090060004 | 绿洲保障房木方模板拼接合同 | 材料 | 其他 | 木方模板拼接 | 363,245.98 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,210.00 | 4,326.00 | 60.00 |  | 4,326.00 | 4,326.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 无锡市华圣盾防护装备有限公司 | 中建八局090020200090060003 | 绿洲保障房华圣盾反光背心物资购销合同 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 28,357.35 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,456.16 | 2,673.70 | 60.00 |  | 2,673.70 | 2,673.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 南京能娃新型材料科技有限公司 | 中建八局090020200090060006 | 绿洲保障房能娃砂浆物资购销合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 583,712.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,239,752.89 | 139,172.00 | 60.00 | 139,172.00 | 743,851.73 | 604,679.73 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 徐州众程新材料有限公司 | 中建八局090020200090060008 | 绿洲保障房众程复合木方物资购销合同 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 564,096.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 南京朱氏建筑材料有限公司 | 中建八局090020200090060002 | 绿洲保障房朱氏烟道物资购销合同 | 材料 | 其他 | 烟道 | 1,123,785.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 397,985.10 | 231,618.36 | 60.00 |  | 238,791.06 | 238,791.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202009006041 | 南京公司绿洲保障房优雨诺反光背心、安全帽购销合同 | 材料 | 其他 | 反光背心、安全帽 | 167,579.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 139,551.61 | 80,510.47 | 60.00 | 39,267.50 | 83,730.97 | 44,463.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 220,153,596.74 | 162,880,114.02 | 3,277.00 | 142,819,484.93 | 171,230,149.86 | 28,410,664.93 | 5,170,000.00 |  | 400,000.00 |  |  |  | 4,770,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900202009005005 | 南京公司绿洲保障房项目庞源塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 16,646,480.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,184,493.60 | 6,859,114.96 | 60.00 | 5,955,014.79 | 7,910,696.16 | 1,955,681.37 | 35,000.00 |  | 35,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京立博达工程设备有限公司 | 中建八局0900202009005008 | 南京公司绿洲保障房立博达施工电梯机械租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯 | 3,812,384.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,478,700.86 | 683,160.79 | 60.00 | 678,906.00 | 887,220.52 | 208,314.52 | 96,000.00 |  | 96,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 上海伟勤建筑工程机械有限公司 | 中建八局0900202009005003 | 绿洲保障房伟勤汽车吊租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 汽车吊 | 1,689,715.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 259,310.74 | 194,483.06 | 75.00 | 82,275.37 | 194,483.06 | 112,207.69 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京市秦淮区明友工程机械经营部 | 中建八局0900202009005002 | 绿洲保障房明友发电机租赁合同 | 租赁 | 其他 | 发电机 | 215,682.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 106,819.46 | 45,103.27 | 50.00 | 45,103.27 | 53,409.73 | 8,306.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京骏强工程机械有限公司 | 中建八局0900202009005009 | 南京公司绿洲保障房骏强施工电梯机械租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯 | 3,602,528.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,141,811.53 | 1,555,084.99 | 60.00 | 774,566.07 | 1,285,086.92 | 510,520.85 | 148,500.00 |  | 148,500.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京市雨花台区建友起重吊装服务部 | 中建八局0900202009005004 | 绿洲保障房建友汽车吊租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 汽车吊 | 1,689,715.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 917,124.58 | 451,515.69 | 50.00 | 405,415.08 | 458,562.29 | 53,147.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 中建八局第一建设有限公司绿色建筑发展分公司 | 中建八局0900202009005010 | 南京公司绿洲保障房中八一铝模物资租赁合同 | 租赁 | 其他 | 铝模 | 14,539,570.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,257,048.12 | 5,554,228.87 | 60.00 | 1,969,623.46 | 5,554,228.87 | 3,584,605.41 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202009029003 | 绿洲保障房项目-南京公司内部租赁协议 | 租赁 | 其他 | 租赁产品 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,574,970.37 |  | 100.00 | 1,969,623.46 | 1,574,970.37 | -394,653.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江西志特新材料股份有限公司 | 中建八局090020200090050001 | 绿洲保障房志特铝模采购合同 | 租赁 | 其他 | 铝模 | 5,178,417.55 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 1,737,036.00 |  | 40.00 |  | 694,814.40 | 694,814.40 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 30,657,315.26 | 15,342,691.63 | 555.00 | 11,880,527.50 | 18,613,472.32 | 6,732,944.82 | 779,500.00 |  | 779,500.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 477,241,647.34 | 314,320,475.65 | 6,647.00 | 291,732,914.93 | 376,667,940.01 | 84,935,025.08 | 9,374,240.00 |  | 4,604,240.00 |  |  |  | 4,770,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 9.江北新区法治园区07地块工程
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 江北新区法治园区07地块工程 | [9 empty] | 项目状态： | 竣工未结算项目
项目名称 |  | 江北新区法治园区07地块工程 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 614,962,700.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 614,962,700.00
业主累计确认工作量 |  | 614,962,700.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 8000.00%
实际合同内应收款 |  | 491,970,160.00 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 614,962,700.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 361,136,160.95
合同内欠款（不含本次） |  | 130,833,999.05 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | -9,232,400.00
本期分配资金 |  | 69,400.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -9,301,800.00
期初资金余额 |  | -9,232,400.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -9,232,400.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 涟水县诚忠建筑劳务分包有限公司 | 中建八局0900202012204002 | 临建工程合同 | 劳务 | 其他 | 临建工程 | 911,836.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 888,520.52 | 700,000.00 | 80.00 | 700,000.00 | 710,816.42 | 10,816.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900202012203023 | 室内精装修工程（法院）合同 | 劳务 | 其他 | 室内精装修工程（法院） | 52,204,073.58 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 44,845,021.33 | 23,220,000.00 | 60.00 | 23,220,000.00 | 26,907,012.80 | 3,687,012.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京筑福建筑工程有限公司 | 中建八局0900202012203013 | 外墙保温工程合同 | 劳务 | 保温 | 外墙保温 | 4,272,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,523,741.00 | 660,000.00 | 60.00 | 660,000.00 | 1,514,244.60 | 854,244.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 国泰人防防护设备股份有限公司 | 中建八局0900202012203009 | 人防工程合同 | 劳务 | 人防门 | 人防工程、人防通风 | 1,487,530.92 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,466,431.52 | 710,000.00 | 80.00 | 710,000.00 | 1,173,145.22 | 463,145.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京安源建设有限公司 | 中建八局0900202012203003 | 土石方工程合同 | 劳务 | 其他 | 土石方开挖 | 20,639,102.93 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,813,449.38 | 7,000,000.00 | 80.00 | 6,600,000.00 | 7,850,759.50 | 1,250,759.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京飞鸿景观工程有限公司 | 中建八局0900202012203021 | 泛光照明工程合同 | 劳务 | 其他 | 泛光照明 | 3,168,186.36 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,577,340.26 | 1,000,000.00 | 60.00 | 1,000,000.00 | 1,546,404.16 | 546,404.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京藏龙建设有限公司 | 中建八局0900202012203022 | 室内精装修工程（地下室、检察院、门卫房）合同 | 劳务 | 其他 | 室内精装修工程（地下室、检察院、门卫房） | 43,937,432.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 39,437,780.55 | 20,350,000.00 | 60.00 | 20,350,000.00 | 23,662,668.33 | 3,312,668.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京高升脚手架工程有限公司 | 中建八局0900202012203004 | 脚手架工程合同 | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 3,964,766.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,381,354.47 | 2,500,000.00 | 80.00 | 2,500,000.00 | 2,705,083.58 | 205,083.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏长升建设工程有限公司 | 中建八局0900202012203024 | 室内精装修工程（辅房）合同 | 劳务 | 其他 | 室内精装修工程（辅房） | 16,599,214.46 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,374,864.05 | 5,000,000.00 | 60.00 | 5,000,000.00 | 6,824,918.43 | 1,824,918.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京鼎盛建设安装工程劳务有限公司 | 中建八局0900202012204001 | 主体结构工程合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构劳务及二次结构 | 47,180,818.24 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 34,289,744.07 | 25,150,000.00 | 80.00 | 25,150,000.00 | 27,431,795.26 | 2,281,795.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏印象乾图文化科技有限公司 | 中建八局090020200122030001 | 展陈工程合同 | 劳务 | 其他 | 法院展陈 | 3,161,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 468,555.48 |  | 60.00 |  | 281,133.29 | 281,133.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京亚德广告传播有限公司 | 中建八局0900202012203016 | CI 制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI工程（王德明） | 1,012,525.57 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 784,521.80 | 600,000.00 | 80.00 | 600,000.00 | 627,617.44 | 27,617.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏美林建设工程有限公司 | 中建八局090020200122030002 | 展陈工程合同 | 劳务 | 其他 | 检察院展陈 | 6,322,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,069,589.46 |  | 60.00 |  | 641,753.68 | 641,753.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京一家新传媒科技有限公司 | 中建八局090020200122030003 | 车库环氧地坪及划线与交通设施工程合同 | 劳务 | 其他 | 车库环氧地坪及划线与交通设施工程 | 1,112,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 534,219.89 |  | 60.00 |  | 320,531.93 | 320,531.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏显格建设有限公司 | 中建八局0900202012203011 | 幕墙工程合同 | 劳务 | 其他 | 幕墙工程 | 64,730,013.54 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 62,163,845.07 | 35,026,000.00 | 60.00 | 34,950,000.00 | 37,298,307.04 | 2,348,307.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局0900202012203001 | 边坡支护及囊氏锚杆工程合同 | 劳务 | 其他 | 边坡支护及囊氏锚杆 | 4,459,825.12 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,931,462.80 | 3,200,000.00 | 95.00 | 3,200,000.00 | 3,734,889.66 | 534,889.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 中建八局0900202012203026 | 检察院保密信息化工程合同 | 劳务 | 其他 | 检察院保密信息化工程 | 74,027,577.69 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 44,394,750.12 | 9,200,000.00 | 60.00 | 6,200,000.00 | 26,636,850.07 | 20,436,850.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202012204004 | 保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安服务、物业服务 | 2,662,296.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,886,787.00 | 1,380,000.00 | 100.00 | 1,380,000.00 | 1,886,787.00 | 506,787.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京北明软件有限公司 | 中建八局0900202012203025 | 法院保密信息化工程合同 | 劳务 | 其他 | 法院保密信息化工程 | 84,884,955.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 67,099,285.71 | 10,900,000.00 | 60.00 | 7,900,000.00 | 40,259,571.43 | 32,359,571.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京德仁建设工程有限公司 | 中建八局0900202012203029 | 室外景观工程合同 | 劳务 | 其他 | 室外景观 | 10,907,105.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,976,810.66 | 4,000,000.00 | 60.00 | 4,000,000.00 | 4,786,086.40 | 786,086.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京中建八局智慧科技有限公司 | 中建八局0900202012203032 | 智慧海绵工程合同 | 劳务 | 其他 | 智慧海绵工程 | 1,975,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,549,622.99 |  | 60.00 |  | 929,773.79 | 929,773.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 河北德润建筑器材租赁有限公司 | 中建八局0900202012204005 | 盘扣工程合同 | 劳务 | 其他 | 盘扣打包 | 260,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 221,474.92 | 160,000.00 | 80.00 | 160,000.00 | 177,179.94 | 17,179.94 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京精亚系统工程有限公司 | 中建八局0900202012203012 | VRV空调工程合同 | 劳务 | 其他 | VRV空调工程 | 7,480,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,751,306.65 | 3,100,000.00 | 60.00 | 3,100,000.00 | 3,450,783.99 | 350,783.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京缘点建设工程有限公司 | 中建八局0900202012203027 | 室外管网工程合同 | 劳务 | 其他 | 室外管网 | 3,717,838.86 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,280,000.00 | 2,400,000.00 | 80.00 | 2,400,000.00 | 2,624,000.00 | 224,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202012204006 | 临建工程合同 | 劳务 | 其他 | 临建工程 | 150,799.73 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 150,799.73 |  | 60.00 |  | 90,479.84 | 90,479.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 能拓能源股份有限公司 | 中建八局0900202012203017 | VRV空调工程合同 | 劳务 | 其他 | VRV空调工程 | 5,600,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,323,304.92 | 1,500,000.00 | 60.00 | 1,500,000.00 | 2,593,982.95 | 1,093,982.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京汇丰消防设备实业有限公司 | 中建八局0900202012203020 | 防火门工程合同 | 劳务 | 人防门 | 防火门工程 | 1,839,160.48 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,705,099.70 | 900,000.00 | 60.00 | 900,000.00 | 1,023,059.82 | 123,059.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京华雨盛建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202012203019 | 室内回填工程合同 | 劳务 | 其他 | 室内回填、建筑垃圾外运、精保洁 | 919,960.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 409,591.20 | 264,000.00 | 80.00 | 264,000.00 | 327,672.96 | 63,672.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 江苏迈图建设有限公司 | 中建八局0900202012203030 | 零星工程合同 | 劳务 | 其他 | 零星工程 | 3,216,132.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 909,421.50 | 403,700.00 | 60.00 | 403,700.00 | 545,652.90 | 141,952.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 中建八局第三建设有限公司安装公司 | 中建八局900202012229001 | 安装工程合同 | 劳务 | 其他 | 安装工程 | 74,383,900.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 64,147,519.72 | 29,800,000.00 | 60.00 | 29,800,000.00 | 38,488,511.83 | 8,688,511.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京和慧建设工程有限公司 | 中建八局0900202012203014 | 地坪工程合同 | 劳务 | 其他 | 地坪工程 | 900,961.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 428,472.00 | 300,000.00 | 80.00 | 300,000.00 | 342,777.60 | 42,777.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京缘琪美钰文化艺术有限公司 | 中建八局0900202012203010 | 安全宣传咨询日活动合同 | 劳务 | 其他 | 616安全月活动 | 765,089.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 765,089.00 | 765,089.00 | 100.00 | 765,089.00 | 765,089.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京金基园林景观工程有限公司 | 中建八局0900202012203028 | 室外景观工程合同 | 劳务 | 其他 | 室外景观 | 10,912,668.77 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,976,810.66 | 3,895,000.00 | 60.00 | 3,895,000.00 | 4,786,086.40 | 891,086.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 江苏通宇机电科技有限公司 | 中建八局0900202012203008 | 新风系统工程合同 | 劳务 | 其他 | 新风系统、机房空调、光伏发电 | 15,422,630.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,767,685.88 | 6,940,000.00 | 80.00 | 6,940,000.00 | 11,814,148.70 | 4,874,148.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京精筑智慧科技有限公司 | 中建八局0900202012203007 | 智慧工地合同 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 211,622.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 211,622.00 | 201,040.00 | 97.00 | 201,040.00 | 205,273.34 | 4,233.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京丰源水务建设有限公司 | 中建八局0900202012203031 | 直饮水系统工程合同 | 劳务 | 其他 | 直饮水系统工程 | 1,480,100.32 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,325,044.66 |  | 60.00 |  | 795,026.80 | 795,026.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 江苏神鹏建设有限公司 | 中建八局0900202012203018 | 变配电工程合同 | 劳务 | 其他 | 变配电工程 | 7,367,578.58 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,819,854.93 | 800,000.00 | 60.00 | 800,000.00 | 3,491,912.96 | 2,691,912.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京东固土木工程有限公司 | 中建八局0900202012203005 | 防水工程合同 | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 5,628,917.23 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,597,592.92 | 2,700,000.00 | 60.00 | 2,700,000.00 | 3,358,555.75 | 658,555.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 460,248,388.52 | 204,724,829.00 | 2,652.00 | 198,248,829.00 | 292,610,344.81 | 94,361,515.81
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京天云新型建材科技有限公司 | 中建八局0900202012206012 | 湿拌砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 湿拌砂浆合同 | 2,723,423.17 | 人民币 | 1.00000000 |  | 252,799.00 | 252,799.00 | 95.00 | 170,000.00 | 240,159.05 | 70,159.05 | 69,400.00 |  | 69,400.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局0900202012206007 | 防尘网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网合同 | 561,271.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 46,867.44 | 46,867.43 | 80.00 | 30,000.00 | 37,493.95 | 7,493.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京沐山节能科技有限公司 | 中建八局0900202012206026 | 空气能采购合同 | 材料 | 其他 | 空气能合同 | 92,208.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 36,160.00 | 36,160.00 | 95.00 | 34,000.00 | 34,352.00 | 352.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京兴得高建材有限公司 | 中建八局0900202012206005 | 水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥合同 | 2,174,004.74 | 人民币 | 1.00000000 |  | 155,715.40 | 146,272.40 | 80.00 | 100,000.00 | 124,572.32 | 24,572.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 上海曦松实业有限公司 | 中建八局0900202012206024 | 木方采购合同 | 材料 | 其他 | 木方合同 | 3,138,010.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 987,690.97 | 346,072.45 | 60.00 | 540,000.00 | 592,614.58 | 52,614.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900202012206011 | 零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料合同 | 1,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 520,912.45 | 520,912.45 | 100.00 | 520,912.45 | 520,912.45 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900202012206015 | 活动板房采购合同 | 材料 | 周转料具 | 活动板房合同 | 462,294.30 | 人民币 | 1.00000000 |  | 109,346.71 | 109,346.71 | 80.00 | 50,000.00 | 87,477.37 | 37,477.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900202012206023 | 止水钢板采购合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板合同 | 299,450.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 123,583.02 | 123,583.02 | 70.00 | 70,000.00 | 86,508.11 | 16,508.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 来安县九久新型建材有限公司 | 中建八局0900202012206031 | 煤矸石烧结多孔砖采购合同 | 材料 | 其他 | 煤矸石烧结多孔砖合同 | 837,330.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 289,813.65 | 270,380.77 | 60.00 | 140,000.00 | 173,888.19 | 33,888.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 蚌埠浩一建材有限公司 | 中建八局0900202012206020 | 安全网采购合同 | 材料 | 其他 | 安全网合同 | 1,165,595.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 242,624.56 | 242,624.56 | 70.00 | 100,000.00 | 169,837.19 | 69,837.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京晶磊兴建材有限公司 | 中建八局0900202012206019 | 混凝土外加剂采购合同 | 材料 | 其他 | 混凝土外加剂合同 | 2,961,730.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 732,667.14 | 732,667.14 | 90.00 | 580,000.00 | 659,400.43 | 79,400.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 和县飞竣新型建材有限公司 | 中建八局0900202012206004 | 水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖合同 | 926,826.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 648,482.61 | 635,918.17 | 100.00 | 400,000.00 | 648,482.61 | 248,482.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京伟胜金属家具有限公司 | 中建八局0900202012206025 | 伟胜家具采购合同 | 材料 | 其他 | 伟胜家具合同 | 316,477.97 | 人民币 | 1.00000000 |  | 134,245.13 | 134,245.13 | 95.00 | 127,000.00 | 127,532.87 | 532.87 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京妙蝶商贸有限公司 | 中建八局0900202012206038 | 检察院家具采购合同 | 材料 | 其他 | 检察院家具合同 | 1,882,015.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,449,113.58 |  | 60.00 |  | 869,468.15 | 869,468.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202012206016 | 管理人员反光背心采购合同 | 材料 | 其他 | 管理人员反光背心合同 | 56,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 62,008.75 | 62,008.75 | 100.00 | 30,000.00 | 62,008.75 | 32,008.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 美耐家具有限公司 | 中建八局0900202012206035 | 法院家具采购合同 | 材料 | 其他 | 法院家具合同 | 19,088,784.90 | 人民币 | 1.00000000 |  | 9,156,495.07 |  | 60.00 |  | 5,493,897.04 | 5,493,897.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900202012206022 | 钢筋网片采购合同 | 材料 | 其他 | 钢筋网片合同 | 553,157.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 451,766.93 | 451,766.93 | 80.00 | 250,000.00 | 361,413.54 | 111,413.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京迪欧家具有限公司 | 中建八局0900202012206037 | 法院家具采购合同 | 材料 | 其他 | 法院家具合同 | 17,525,869.02 | 人民币 | 1.00000000 |  | 8,833,872.25 |  | 60.00 |  | 5,300,323.35 | 5,300,323.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202012206001 | 钢材采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢材合同 | 29,800,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 27,491,665.46 | 27,491,665.46 | 100.00 | 27,491,665.46 | 27,491,665.46 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 江苏青鸟新未来体育有限公司 | 中建八局0900202012206039 | 健身器材采购合同 | 材料 | 其他 | 健身器材合同 | 2,310,408.17 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京益生宜居建筑材料科技有限公司 | 中建八局0900202012206028 | 钢筋陶粒混凝土轻质隔墙板采购合同 | 材料 | 其他 | 钢筋陶粒混凝土轻质隔墙板合同 | 10,850,260.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 8,521,241.30 | 7,628,584.80 | 60.00 | 5,000,000.00 | 5,112,744.78 | 112,744.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 中建八局0900202012206014 | 直螺纹套筒采购合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒合同 | 373,329.40 | 人民币 | 1.00000000 |  | 263,197.53 | 263,197.53 | 90.00 | 180,000.00 | 236,877.78 | 56,877.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京九竹弱电工程有限公司 | 中建八局090020200122060001 | 工程用门禁设备采购合同 | 材料 | 其他 | 工程用门禁设备合同 | 366,459.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 216,459.00 |  | 60.00 |  | 129,875.40 | 129,875.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京江北新区混凝土有限公司 | 中建八局0900202012206017 | 商品混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品混凝土合同 | 25,613,136.65 | 人民币 | 1.00000000 |  | 8,247,417.96 | 8,247,417.96 | 60.00 | 4,100,000.00 | 4,948,450.78 | 848,450.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京滨江建材科技集团有限公司江北分公司 | 中建八局0900202012206018 | 商品混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品混凝土合同 | 25,613,136.65 | 人民币 | 1.00000000 |  | 21,133,488.12 | 21,172,969.98 | 70.00 | 11,250,000.00 | 14,793,441.68 | 3,543,441.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局0900202012206032 | 零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料合同 | 1,776,587.69 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,083,578.35 | 1,083,578.35 | 70.00 | 750,000.00 | 758,504.85 | 8,504.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京绫罗坊装饰工程有限公司 | 中建八局0900202012206034 | 检察院家具采购合同 | 材料 | 其他 | 检察院家具合同 | 23,977,244.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 12,727,485.12 |  | 60.00 |  | 7,636,491.07 | 7,636,491.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京佳得胜贸易有限公司 | 中建八局0900202012206009 | 木方采购合同 | 材料 | 周转料具 | 木方合同 | 2,029,480.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 878,304.05 | 878,304.05 | 80.00 | 700,000.00 | 702,643.24 | 2,643.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202012206013 | 临时电缆线采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 临时电缆线合同 | 1,398,379.52 | 人民币 | 1.00000000 |  | 503,916.34 | 503,916.35 | 95.00 | 400,000.00 | 478,720.52 | 78,720.52 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京祥品汇木业有限公司 | 中建八局0900202012206008 | 模板采购合同 | 材料 | 周转料具 | 模板合同 | 2,852,572.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,101,747.77 | 2,101,747.77 | 80.00 | 1,680,000.00 | 1,681,398.22 | 1,398.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京鸿能经贸发展有限公司 | 中建八局0900202012206036 | 充电桩采购合同 | 材料 | 其他 | 充电桩合同 | 338,764.96 | 人民币 | 1.00000000 |  | 338,764.96 |  | 60.00 |  | 203,258.98 | 203,258.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京苏之浩机电设备有限公司 | 中建八局0900202012206029 | 垂直电梯采购合同 | 材料 | 设备采购 | 垂直电梯合同 | 10,025,360.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 8,982,620.00 | 7,582,620.00 | 80.00 | 6,550,877.00 | 7,186,096.00 | 635,219.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 上海博泽建材有限公司 | 中建八局0900202012206033 | 瓷砖采购合同 | 材料 | 其他 | 瓷砖合同 | 714,080.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 297,942.07 | 297,942.07 | 60.00 | 80,000.00 | 178,765.24 | 98,765.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900202012206002 | 砂石采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石合同 | 1,551,687.75 | 人民币 | 1.00000000 |  | 362,664.15 | 356,738.11 | 80.00 | 180,000.00 | 290,131.32 | 110,131.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 苏州水木春钢结构彩板工程有限公司 | 中建八局0900202012206006 | 活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 活动板房合同 | 475,849.78 | 人民币 | 1.00000000 |  | 202,529.90 | 202,529.90 | 80.00 | 120,000.00 | 162,023.92 | 42,023.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京缔贵厨房设备有限公司 | 中建八局0900202012206040 | 厨房设备采购合同 | 材料 | 其他 | 厨房设备合同 | 4,958,790.30 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,592,683.01 | 1,487,637.10 | 60.00 | 500,000.00 | 2,155,609.81 | 1,655,609.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京恩力保温材料有限公司 | 中建八局0900202012206021 | 挤塑板采购合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板合同 | 626,302.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 314,170.51 | 314,170.51 | 60.00 | 120,000.00 | 188,502.31 | 68,502.31 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 巢湖皖维金泉实业有限公司 | 中建八局0900202012206027 | 加气块采购合同 | 材料 | 其他 | 加气块合同 | 1,438,712.61 | 人民币 | 1.00000000 |  | 671,037.60 | 672,604.24 | 60.00 | 350,000.00 | 402,622.56 | 52,622.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202012206030 | 零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料合同 | 1,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 669,503.75 | 669,503.75 | 100.00 | 358,350.07 | 669,503.75 | 311,153.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 江苏金海宁新型建材科技有限公司 | 中建八局0900202012206010 | 湿拌砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 湿拌砂浆合同 | 6,882,624.34 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 804,437.71 | 804,410.75 | 75.00 | 450,000.00 | 603,328.28 | 153,328.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 上海凌央石油化工有限公司 | 中建八局0900202012206003 | 柴油采购合同 | 材料 | 其他 | 柴油合同 | 1,062,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 353,433.78 | 353,434.32 | 80.00 | 280,000.00 | 282,747.02 | 2,747.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 123,992,453.10 | 86,224,597.91 | 3,115.00 | 63,682,804.98 | 91,883,744.92 | 28,200,939.94 | 69,400.00 |  | 69,400.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 江苏磊腾机械工程有限公司 | 中建八局0900202012205001 | 起重运输设备租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 起重运输设备合同 | 3,694,535.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 787,596.37 | 512,308.44 | 60.00 | 380,000.00 | 472,557.82 | 92,557.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202012229003 -1 | 南京公司租赁站合同 | 租赁 | 其他 | 南京公司站合同 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,062,937.58 |  | 60.00 | 2,558,900.00 | 2,437,762.55 | -121,137.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站 | 中建八局0900202012229003 | CI工程合同 | 租赁 | 其他 | CI工程 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 70.00 | 1,000,000.00 | 1,050,000.00 | 50,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 武进区雪堰科曼发电机租赁部 | 中建八局0900202012205002 | 柴油发电机租赁合同 | 租赁 | 其他 | 柴油发电机合同 | 414,224.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 76,089.71 | 76,089.71 | 95.00 | 70,000.00 | 72,285.22 | 2,285.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 中建八局第三建设有限公司产业公司 | 中建八局0900202012229002 | 集装箱合同 | 租赁 | 其他 | 集装箱 | 2,260,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,776,252.00 | 1,150,000.00 | 65.00 | 1,150,000.00 | 1,154,563.80 | 4,563.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏中磊起重设备有限公司 | 中建八局0900202012205003 | 塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊合同 | 2,948,450.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,323,279.95 | 2,128,039.47 | 60.00 | 1,300,000.00 | 1,393,967.97 | 93,967.97 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京鼎达机电销售中心 | 中建八局0900202012205005 | 空调租赁合同 | 租赁 | 其他 | 空调合同 | 319,934.48 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 159,967.24 |  | 100.00 | 90,000.00 | 159,967.24 | 69,967.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京骏强工程机械有限公司 | 中建八局0900202012205004 | 施工电梯租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯合同 | 955,840.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 784,484.11 | 419,869.75 | 60.00 | 400,000.00 | 470,690.47 | 70,690.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 11,470,606.96 | 5,286,307.37 | 570.00 | 6,948,900.00 | 7,211,795.07 | 262,895.07
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 595,711,448.58 | 296,235,734.28 | 6,337.00 | 268,880,533.98 | 391,705,884.80 | 122,825,350.82 | 69,400.00 |  | 69,400.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 10.NO.2020G07地块项目桩基及基坑支护工程
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | NO.2020G07地块项目桩基及基坑支护工程 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | NO.2020G07地块项目桩基及基坑支护工程 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 676,299,800.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 516,388,199.09
业主累计确认工作量 |  | 516,388,199.09 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7000.00%
实际合同内应收款 |  | 361,471,739.36 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 516,388,199.09 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 361,882,676.72
合同内欠款（不含本次） |  | -410,937.36 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 13,847,200.00
本期分配资金 |  | 5,000,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 8,847,200.00
期初资金余额 |  | 13,847,200.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 13,847,200.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 江苏盛凡建设工程有限公司 | 中建八局0900202017803001 | 桩基、降水井专业分包 | 劳务 | 主体劳务 | 专业分包合同 | 443,433,963.92 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 311,208,265.12 | 207,500,000.00 | 80.00 | 207,500,000.00 | 248,966,612.10 | 41,466,612.10 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏通州基础工程有限公司 | 中建八局0900202017803005 | MJS 工法桩及 RJP 高压旋喷桩施工工程 | 劳务 | 主体劳务 | 专业分包合同 | 5,613,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,702,621.77 | 3,000,000.00 | 85.00 | 3,000,000.00 | 3,997,228.50 | 997,228.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202017804002 | 临建土建工程 | 劳务 | 其他 | 劳务分包合同 | 1,827,414.22 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,258,892.61 | 1,400,000.00 | 80.00 | 1,400,000.00 | 1,807,114.09 | 407,114.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京苏尧建设工程有限公司 | 中建八局0900202017803003 | 苏尧建设三轴深搅桩合同 | 劳务 | 主体劳务 | 专业分包合同 | 16,562,550.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,995,737.41 | 8,680,000.00 | 80.00 | 8,680,000.00 | 11,996,589.93 | 3,316,589.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 苏州筑安科技有限公司 | 中建八局0900202017803008 | 智慧工地工程 | 劳务 | 其他 | 专业分包合同 | 675,187.43 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 464,399.09 | 370,000.00 | 95.00 | 370,000.00 | 441,179.14 | 71,179.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202017804003 | 保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 劳务分包合同 | 878,188.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 979,764.00 | 702,355.60 | 100.00 | 702,355.60 | 979,764.00 | 277,408.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 浙江宝成基础工程有限公司 | 中建八局0900202017803004 | 地连墙施工 | 劳务 | 主体劳务 | 专业分包合同 | 20,400,440.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,242,569.26 | 9,260,000.00 | 80.00 | 9,260,000.00 | 10,594,055.41 | 1,334,055.41 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏永嘉钢构建设有限公司 | 中建八局0900202017803006 | 地连墙H型钢接头专业分包施工合同 | 劳务 | 主体劳务 | 专业分包合同 | 11,593,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,068,874.65 | 1,400,000.00 | 85.00 | 1,400,000.00 | 1,758,543.45 | 358,543.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 上海双手建筑工程有限公司 | 中建八局0900202017804004 | 临建水电安装工程 | 劳务 | 其他 | 劳务分包合同 | 548,500.08 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 523,545.08 | 290,000.00 | 60.00 | 290,000.00 | 314,127.05 | 24,127.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京河西新城工程建设有限公司 | 中建八局0900202017804001 | 河西新村市政临建合同 | 劳务 | 主体劳务 | 劳务分包合同 | 3,730,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,730,000.00 | 3,543,500.00 | 95.00 | 3,543,500.00 | 3,543,500.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏门马广告有限公司 | 中建八局0900202017804005 | 庆典服务合同 | 劳务 | 其他 | 劳务分包合同 | 350,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 350,000.00 | 315,000.00 | 100.00 | 315,000.00 | 350,000.00 | 35,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 预应力分公司标准化及安全设施项目 | 中建八局0900202017803002 | 金融城三期集装箱合同 | 劳务 | 主体劳务 | 专业分包合同 | 1,130,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 824,860.00 | 560,000.00 | 80.00 | 560,000.00 | 659,888.00 | 99,888.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 浙江祯祥岩土工程有限公司 | 中建八局0900202017803007 | 地连墙施工专业分包合同 | 劳务 | 主体劳务 | 专业分包合同 | 17,509,760.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,074,605.76 | 9,540,000.00 | 80.00 | 9,540,000.00 | 10,459,684.61 | 919,684.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京德益建设工程有限公司 | 中建八局0900202017803010 | 建设工程施工分包合同 （土石方工程） | 劳务 | 钢筋 | 专业分包合同 | 5,164,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,164,400.00 | 2,000,000.00 | 60.00 | 2,000,000.00 | 3,098,640.00 | 1,098,640.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202017803011 | CI制作安装工程分包协议 | 劳务 | 其他 | 专业分包合同 | 1,635,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,182,083.00 | 864,236.88 | 80.00 | 864,236.88 | 945,666.40 | 81,429.52 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京广熠建设工程有限公司 | 中建八局0900202017803009 | 建设工程施工分包合同 （土石方工程） | 劳务 | 主体劳务 | 专业分包合同 | 4,076,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,211,650.55 | 2,400,000.00 | 85.00 | 2,400,000.00 | 4,429,902.97 | 2,029,902.97 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京星光物业管理有限公司 | 中建八局0900202017804006 | 物业服务合同 | 劳务 | 耐磨地坪 | 劳务分包合同 | 1,185,080.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,450,774.09 | 600,000.00 | 80.00 | 600,000.00 | 1,160,619.27 | 560,619.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 381,433,042.39 | 252,425,092.48 | 1,405.00 | 252,425,092.48 | 305,503,114.92 | 53,078,022.44 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局0900202017806025 | NO.2020G07-防尘网采购合同-南京壹贰零 | 材料 | 周转料具 | 材料采购合同 | 2,324,410.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 501,786.90 | 270,000.00 | 60.00 | 270,000.00 | 301,072.14 | 31,072.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京冶创物资有限公司 | 中建八局0900202017806023 | NO.2020G07地块项目-型材采购合同-南京冶创 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 4,037,127.27 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 244,495.21 | 35,000.00 | 50.00 | 35,000.00 | 122,247.61 | 87,247.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 中建八局0900202017806020 | NO.2020G07地块项目-套筒采购合同-西安庆泰 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 1,733,081.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 283,181.07 | 150,000.00 | 70.00 | 150,000.00 | 198,226.75 | 48,226.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900202017806015 | 云筑MRO电商采购框架协议 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 3,200,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 108,806.36 | 108,806.36 | 100.00 | 108,806.36 | 108,806.36 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京天润石化有限公司 | 中建八局0900202017806018 | NO.2020G07-柴油采购补充合同-南京天润 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 1,369,560.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,302,668.74 | 600,000.00 | 80.00 | 600,000.00 | 1,042,134.99 | 442,134.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京峰江贸易有限公司 | 中建八局0900202017806003 | 水泥采购合同 | 材料 | 商品砼 | 材料采购合同 | 14,579,822.74 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,202,697.90 | 10,500,000.00 | 90.00 | 10,500,000.00 | 12,782,428.11 | 2,282,428.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900202017806001 | 钢材采购合同 | 材料 | 钢筋 | 材料采购合同 | 47,917,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 51,041,044.69 | 51,041,044.69 | 100.00 | 51,041,044.69 | 51,041,044.69 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900202017806002 | 水泥采购合同 | 材料 | 商品砼 | 材料采购合同 | 52,009,707.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,070,744.85 | 3,510,000.00 | 70.00 | 3,510,000.00 | 3,549,521.40 | 39,521.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京兴得高建材有限公司 | 中建八局0900202017806004 | 水泥采购合同 | 材料 | 商品砼 | 材料采购合同 | 17,189,983.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,390,918.75 | 3,400,000.00 | 80.00 | 3,400,000.00 | 4,312,735.00 | 912,735.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京亚磊新型建筑材料厂 | 中建八局0900202017806022 | NO.2020G07-水泥砖采购合同-南京亚磊 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 655,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 71,248.53 | 40,000.00 | 80.00 | 40,000.00 | 56,998.82 | 16,998.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏通宇机电科技有限公司 | 中建八局0900202017806007 | 办公家具采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 597,872.83 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 70,030.62 | 65,000.00 | 95.00 | 65,000.00 | 66,529.09 | 1,529.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 浙江宁睿石油化工有限公司 | 中建八局0900202017806021 | NO.2020G07地块项目-柴油采购补充合同-浙江宁睿 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 684,780.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 629,337.68 | 370,000.00 | 80.00 | 370,000.00 | 503,470.14 | 133,470.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京沐山节能科技有限公司 | 中建八局0900202017806013 | 沐山热水器采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 89,270.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 89,270.00 | 84,807.00 | 100.00 | 84,807.00 | 89,270.00 | 4,463.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 天津市天茂永创商贸有限公司 | 中建八局0900202017806017 | 天茂永创-管材、板材、型材采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 19,824,430.72 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,915,409.39 | 2,772,426.12 | 100.00 | 2,772,426.12 | 2,915,409.39 | 142,983.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202017806015 | 云筑MRO电商采购框架协议 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 3,200,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,361,734.32 | 1,361,734.32 | 100.00 | 1,361,734.32 | 1,361,734.32 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京汪海混凝土有限公司 | 中建八局0900202017806009 | 混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 材料采购合同 | 10,170,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,619,394.20 | 2,500,000.00 | 75.00 | 2,500,000.00 | 3,464,545.65 | 964,545.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京中联混凝土有限公司 | 中建八局0900202017806008 | 混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 材料采购合同 | 36,812,236.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 30,255,709.01 | 10,070,000.00 | 60.00 | 10,070,000.00 | 18,153,425.41 | 8,083,425.41 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京伟胜金属家具有限公司 | 中建八局0900202017806012 | 伟胜家具采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 229,390.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 119,226.30 | 70,000.00 | 80.00 | 70,000.00 | 95,381.04 | 25,381.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京路径建材有限公司 | 中建八局0900202017806011 | 注浆管采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 708,510.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 946,800.00 | 500,000.00 | 75.00 | 500,000.00 | 710,100.00 | 210,100.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京双春商贸有限公司 | 中建八局0900202017806005 | 水泥采购合同 | 材料 | 商品砼 | 材料采购合同 | 29,694,207.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,165,626.96 | 3,090,000.00 | 80.00 | 3,090,000.00 | 4,132,501.57 | 1,042,501.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900202017806024 | NO.2020G07地块项目-零星材料采购合同-南京奋飞 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 298,573.44 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 124,450.27 | 60,000.00 | 75.00 | 60,000.00 | 93,337.70 | 33,337.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900202017806016 | 诸伟活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 2,569,914.93 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 700,406.11 | 300,000.00 | 50.00 | 300,000.00 | 350,203.06 | 50,203.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900202017806014 | 胜超砂石料采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 847,748.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 271,566.32 | 100,000.00 | 50.00 | 100,000.00 | 135,783.16 | 35,783.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 江苏双龙集团有限公司南京混凝土分公司 | 中建八局0900202017806010 | 混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 材料采购合同 | 36,812,236.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 17,655,682.42 | 12,500,000.00 | 75.00 | 12,500,000.00 | 13,241,761.82 | 741,761.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202017829001 | 南京公司内部租赁协议 | 材料 | 其他 | 材料物资租赁合同（内部管理与经济责任书） | 6,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 609,585.84 | 335,763.12 | 80.00 | 335,763.12 | 487,668.67 | 151,905.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202017806019 | NO.2020G07地块项目-背心采购合同-南京优雨诺 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 282,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 75,229.75 | 30,000.00 | 60.00 | 30,000.00 | 45,137.85 | 15,137.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202017806006 | 电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 材料采购合同 | 2,855,103.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,064,674.49 | 1,644,146.54 | 80.00 | 1,644,146.54 | 1,651,739.59 | 7,593.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 145,891,726.68 | 105,508,728.15 | 2,095.00 | 105,508,728.15 | 121,013,214.33 | 15,504,486.18
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京市秦淮区徐庚汽车货运中心 | 中建八局0900202017805001 | 徐庚汽车吊租赁合同 | 租赁 | 其他 | 机械使用费合同 | 1,438,910.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,594,959.25 | 500,000.00 | 50.00 | 500,000.00 | 797,479.63 | 297,479.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 武进区雪堰科曼发电机租赁部 | 中建八局0900202017805002 | NO.2020G07地块项目-发电机租赁合同-武进区雪堰科曼 | 租赁 | 盘扣租赁 | 机械使用费合同 | 1,562,221.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 356,785.84 | 160,000.00 | 50.00 | 160,000.00 | 178,392.92 | 18,392.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 1,951,745.09 | 660,000.00 | 100.00 | 660,000.00 | 975,872.55 | 315,872.55
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 529,276,514.16 | 358,593,820.63 | 3,600.00 | 358,593,820.63 | 427,492,201.80 | 68,898,381.17 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 11.南京南部新城会展中心（中芬合作交流中心）项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 南京南部新城会展中心（中芬合作交流中心）项目 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 南京中芬合作交流中心 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 882,333,400.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 432,325,398.85
业主累计确认工作量 |  | 432,325,398.85 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7000.00%
实际合同内应收款 |  | 302,627,779.20 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 432,325,398.85 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 302,858,925.00
合同内欠款（不含本次） |  | -231,145.81 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 |  | 19,870,000.00 |  |  |  |  | 可供分配资金 |  | 20,500.00
本期分配资金 |  | 6,975,166.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -6,954,666.00
期初资金余额 |  | 19,890,500.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 19,890,500.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京博创市政工程有限公司 | 中建八局0900202102503001 | 南京博创市政工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 5,297,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,571,428.57 | 1,800,000.00 | 70.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京广熠建设工程有限公司 | 中建八局0900202102503002 | 南京广熠建设工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 5,152,750.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,608,750.00 | 3,287,000.00 | 80.00 | 3,287,000.00 | 3,687,000.00 | 400,000.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京鼎润建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202102504001 | 南京鼎润建筑劳务有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 26,097,753.61 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 27,636,051.68 | 25,727,905.00 | 95.00 | 19,227,905.00 | 26,254,249.10 | 7,026,344.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京宁双建筑工程有限公司 | 中建八局0900202102504002 | 南京宁双建筑工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 16,958,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,587,060.04 | 18,348,874.00 | 85.00 | 16,788,874.00 | 18,349,001.03 | 1,560,127.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏中乐建设工程有限公司 | 中建八局0900202102504003 | 江苏中乐建设工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 22,401,245.04 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 24,575,098.82 | 23,046,211.00 | 85.00 | 18,046,211.00 | 20,888,834.00 | 2,842,623.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏炯源装饰幕墙工程有限公司 | 中建八局0900202102503003 | 江苏炯源装饰幕墙工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 2,196,775.78 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,194,641.33 | 1,280,000.00 | 70.00 | 1,280,000.00 | 1,536,248.93 | 256,248.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 鑫宝防水材料股份有限公司 | 中建八局0900202102503004 | 鑫宝防水材料股份有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 4,089,769.47 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,384,435.67 | 1,390,000.00 | 60.00 | 990,000.00 | 1,430,661.40 | 440,661.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 上海文天建设工程（集团）有限公司 | 中建八局0900202102503005 | 上海文天建设工程（集团）有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 3,067,327.11 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,188,043.26 | 699,000.00 | 60.00 | 599,000.00 | 712,825.96 | 113,825.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 上海韬俊防水工程有限公司 | 中建八局0900202102503006 | 上海韬俊防水工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 3,067,327.11 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 859,102.24 | 515,229.36 | 70.00 | 515,229.36 | 601,371.57 | 86,142.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京春秋物业管理有限公司 | 中建八局0900202102504004 | 南京春秋物业管理有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 2,113,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,288,246.00 | 1,150,010.00 | 100.00 | 1,150,010.00 | 1,288,246.00 | 138,236.00 | 57,000.00 |  | 57,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京飞鹰人防设备有限公司 | 中建八局0900202102503007 | 南京飞鹰人防设备有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 3,673,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,673,290.00 | 2,200,000.00 | 60.00 | 2,200,000.00 | 2,203,974.00 | 3,974.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202102504005 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 2,505,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,432,856.00 | 1,300,000.00 | 100.00 | 900,000.00 | 1,432,856.00 | 532,856.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202102504006 | 南京远壮工程技术有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 743,873.51 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 711,211.10 | 560,000.00 | 80.00 | 500,000.00 | 568,968.88 | 68,968.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202102504007 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 1,032,789.77 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,032,789.77 | 820,000.00 | 80.00 | 820,000.00 | 826,231.82 | 6,231.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | 中建八局0900202102503008 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 11,527,840.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,666,748.56 | 4,230,000.00 | 80.00 | 1,730,000.00 | 8,533,398.85 | 6,803,398.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京飞贺文化传媒有限公司 | 中建八局0900202102503009 | 南京飞贺文化传媒有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 2,418,805.65 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,020,000.00 | 1,930,000.00 | 70.00 | 1,330,000.00 | 2,114,000.00 | 784,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京韦佑建筑工程有限公司 | 中建八局0900202102503011 | 南京韦佑建筑工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 166,794,930.06 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,185,222.17 | 9,922,798.00 | 80.00 | 6,422,798.00 | 11,348,177.74 | 4,925,379.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202102504008 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 14,764,974.51 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,818,937.44 | 5,454,400.00 | 80.00 | 2,254,400.00 | 5,455,149.95 | 3,200,749.95 | 227,000.00 |  | 227,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 中建安装集团有限公司 | 中建八局0900202102503010 | 中建安装集团有限公司 | 劳务 | 钢结构 | 钢结构 | 82,936,393.73 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 33,000,001.00 | 21,065,000.00 | 70.00 | 17,065,000.00 | 23,100,000.70 | 6,035,000.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京南部新城会展中心（中芬合作交流中心）项目（安装） | 中建八局0900202102529005 | 南京南部新城会展中心（中芬合作交流中心）项目（安装） | 劳务 | 钢结构 | 钢结构 | 40,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 29,951,353.59 | 20,200,700.00 | 70.00 | 20,200,700.00 | 20,965,947.51 | 765,247.51 | 255,000.00 |  | 255,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局090020210025030002 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 3,657,604.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 110,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |  | 66,000.00 | 66,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 上海齐力建筑工程有限公司 | 中建八局090020210025030003 | 上海齐力建筑工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 4,160,966.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,970,000.00 | 100,000.00 | 60.00 |  | 1,182,000.00 | 1,182,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京中建八局智慧科技有限公司 | 中建八局090020210025030004 | 南京中建八局智慧科技有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 1,268,185.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,268,185.80 | 300,000.00 | 60.00 |  | 760,911.48 | 760,911.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 196,733,453.04 | 145,387,127.36 | 1,725.00 | 117,107,127.36 | 155,106,054.92 | 37,998,927.56 | 739,000.00 |  | 739,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202102506001 | 恒飞电缆股份有限公司 | 材料 | 电线电缆 | 电线电缆 | 5,044,442.04 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,725,513.73 | 895,807.60 | 80.00 | 1,298,507.60 | 1,380,410.98 | 81,903.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202102506003 | 五矿钢铁上海有限公司 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 129,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 111,755,227.37 | 93,213,371.32 | 100.00 | 93,213,371.32 | 111,755,227.37 | 18,541,856.05 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏润扬经贸发展有限公司 | 中建八局0900202102506002 | 江苏润扬经贸发展有限公司 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 4,923,078.02 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 40,523,188.35 | 22,000,000.00 | 60.00 | 22,000,000.00 | 24,313,913.01 | 2,313,913.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900202102506005 | 中建电子商务有限责任公司 | 材料 | 其他 | 其他 | 785,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 485,749.56 | 485,749.56 | 100.00 | 485,749.56 | 485,749.56 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京市江宁区皖川新型建材有限公司 | 中建八局0900202102506006 | 南京市江宁区皖川新型建材有限公司 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 1,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,026,508.75 | 500,000.00 | 60.00 | 500,000.00 | 615,905.25 | 115,905.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900202102506008 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 材料 | 铝型材 | 铝型材 | 3,979,456.59 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,622,217.00 | 1,300,000.00 | 50.00 | 1,300,000.00 | 1,311,108.50 | 11,108.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京市栖霞区汪家庆建材经营部 | 中建八局0900202102506011 | 南京市栖霞区汪家庆建材经营部 | 材料 | 其他 | 其他 | 2,372,685.82 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 108,401.91 | 60,000.00 | 60.00 | 60,000.00 | 65,041.15 | 5,041.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900202102506013 | 南京容合金属材料有限公司 | 材料 | 其他 | 其他 | 2,807,680.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 85,610.00 | 60,600.00 | 100.00 | 60,600.00 | 85,610.00 | 25,010.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 天津鑫宇峰商贸有限公司 | 中建八局0900202102506009 | 天津鑫宇峰商贸有限公司 | 材料 | 铝型材 | 铝型材 | 223,175.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 170,403.52 | 99,000.00 | 60.00 | 70,000.00 | 102,242.11 | 32,242.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京伟胜金属家具有限公司 | 中建八局0900202102506012 | 南京伟胜金属家具有限公司 | 材料 | 其他 | 其他 | 343,504.18 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 305,012.00 | 169,000.00 | 60.00 | 169,000.00 | 183,007.20 | 14,007.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京天云新型建材科技有限公司 | 中建八局0900202102506014 | 南京天云新型建材科技有限公司 | 材料 | 其他 | 其他 | 896,626.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 469,000.23 | 250,000.00 | 70.00 | 250,000.00 | 328,300.16 | 78,300.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京沐山节能科技有限公司 | 中建八局0900202102506015 | 南京沐山节能科技有限公司 | 材料 | 其他 | 其他 | 107,350.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 207,350.00 | 85,000.00 | 80.00 | 85,000.00 | 165,880.00 | 80,880.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京汪海混凝土有限公司 | 中建八局0900202102506016 | 南京汪海混凝土有限公司 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 42,315,795.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,402,196.38 | 7,100,000.00 | 60.00 | 7,100,000.00 | 11,041,317.83 | 3,941,317.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏金立方环保科技有限公司 | 中建八局0900202102506019 | 江苏金立方环保科技有限公司 | 材料 | 其他 | 其他 | 1,102,170.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,739,382.49 | 840,000.00 | 60.00 | 140,000.00 | 1,043,629.49 | 903,629.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202102506020 | 上海中建电子商务有限公司 | 材料 | 其他 | 其他 | 785,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 975,476.20 | 739,654.33 | 100.00 | 739,654.33 | 975,476.20 | 235,821.87 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900202102506021 | 南京奇凡建材有限公司 | 材料 | 铝型材 | 铝型材 | 9,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,672,560.07 | 1,550,000.00 | 95.00 | 550,000.00 | 1,588,932.07 | 1,038,932.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | 中建八局0900202102506022 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | 材料 | 其他 | 其他 | 2,800,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 612,542.86 | 390,000.00 | 64.00 | 190,000.00 | 392,027.43 | 202,027.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202102506023 | 南京远壮工程技术有限公司 | 材料 | 石材 | 石材 | 1,991,964.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,112,987.00 | 1,842,638.94 | 60.00 | 1,842,638.94 | 2,467,792.20 | 625,153.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 滨州市博友商贸有限公司 | 中建八局0900202102506028 | 滨州市博友商贸有限公司 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 1,884,694.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 311,469.35 | 186,000.00 | 60.00 | 96,000.00 | 186,881.61 | 90,881.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京佳之源建材有限公司 | 中建八局0900202102506025 | 南京佳之源建材有限公司 | 材料 | 石材 | 石材 | 1,984,845.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,777,732.27 | 1,066,000.00 | 60.00 | 1,066,000.00 | 1,066,639.36 | 639.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京佳得胜贸易有限公司 | 中建八局0900202102506026 | 南京佳得胜贸易有限公司 | 材料 | 石材 | 石材 | 1,985,297.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,557,879.35 | 880,000.00 | 60.00 | 880,000.00 | 934,727.61 | 54,727.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京润鳄机电工程有限公司 | 中建八局0900202102506027 | 南京润鳄机电工程有限公司 | 材料 | 其他 | 其他 | 552,909.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 615,366.47 | 350,000.00 | 60.00 | 350,000.00 | 369,219.88 | 19,219.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京建固商贸有限公司 | 中建八局0900202102506029 | 南京建固商贸有限公司 | 材料 | 石材 | 石材 | 7,297,540.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,183,347.50 | 4,800,000.00 | 60.00 | 4,800,000.00 | 4,910,008.50 | 110,008.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 中建八局0900202102506030 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 材料 | 其他 | 其他 | 1,229,060.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 830,402.55 | 481,000.00 | 70.00 | 156,000.00 | 581,281.79 | 425,281.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 江苏中建商品混凝土有限公司栖霞分公司 | 中建八局0900202102506031 | 江苏中建商品混凝土有限公司栖霞分公司 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 13,425,689.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,044,692.98 | 7,000,000.00 | 60.00 | 7,000,000.00 | 7,226,815.79 | 226,815.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900202102506032 | 南京苏童新型材料有限公司 | 材料 | 铝板 | 铝板 | 298,665.78 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 925,870.00 | 300,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 555,522.00 | 255,522.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | 中建八局0900202102506034 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | 材料 | 其他 | 其他 | 598,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 912,360.00 | 300,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 547,416.00 | 247,416.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 中建八局0900202102506036 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 材料 | 其他 | 其他 | 803,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 561,886.00 | 330,000.00 | 60.00 | 250,000.00 | 337,131.60 | 87,131.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司 | 中建八局0900202102503012 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司 | 材料 | 铝型材 | 铝型材 | 2,345,180.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,654,616.13 | 2,767,500.00 | 62.00 | 967,500.00 | 3,505,862.00 | 2,538,362.00 | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京睿江商贸有限公司 | 中建八局090020210025060003 | 南京睿江商贸有限公司 | 材料 | 其他 | 其他 | 1,292,794.58 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 178,653.00 | 140,000.00 | 80.00 |  | 142,922.40 | 142,922.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京市江宁区北塘新型建材厂 | 中建八局090020210025060002 | 南京市江宁区北塘新型建材厂 | 材料 | 其他 | 其他 | 880,405.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 170,815.66 | 100,000.00 | 60.00 |  | 102,489.40 | 102,489.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 220,724,418.68 | 150,281,321.75 | 2,131.00 | 146,220,021.75 | 178,768,488.45 | 32,548,466.70 | 6,200,000.00 |  | 6,200,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京市建邺区腾达起重装卸服务部 | 中建八局0900202102506010 | 南京市建邺区腾达起重装卸服务部 | 租赁 | 吊车 | 吊车 | 3,606,359.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,150,585.17 | 1,090,000.00 | 51.00 | 600,000.00 | 1,096,798.44 | 496,798.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202102529001 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 租赁 | 钢管扣件 | 钢管扣件 | 9,900,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,446,026.00 | 5,500,000.00 | 100.00 | 3,500,000.00 | 9,446,026.00 | 5,946,026.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京风华建筑机械租赁安装有限公司 | 中建八局0900202102505001 | 南京风华建筑机械租赁安装有限公司 | 租赁 | 吊车 | 吊车 | 4,353,276.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,833,041.84 | 2,761,689.00 | 60.00 | 2,061,689.00 | 3,499,825.10 | 1,438,136.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京骏强工程机械有限公司 | 中建八局0900202102505002 | 南京骏强工程机械有限公司 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯 | 1,620,602.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 483,762.03 | 270,833.00 | 60.00 | 90,833.00 | 290,257.22 | 199,424.22 | 36,166.00 |  | 36,166.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 17,913,415.04 | 9,622,522.00 | 271.00 | 6,252,522.00 | 14,332,906.76 | 8,080,384.76 | 36,166.00 |  | 36,166.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 435,371,286.76 | 305,290,971.11 | 4,127.00 | 269,579,671.11 | 348,207,450.13 | 78,627,779.02 | 6,975,166.00 |  | 6,975,166.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 12.麒麟人工智能产业园C、D区项目总承包
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 麒麟人工智能产业园C、D区项目总承包 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 麒麟人工智能产业园D区 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 3,443,833,800.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量
业主累计确认工作量 | [6 empty] | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 | [6 empty] | 累计已收工程款
合同内欠款（不含本次） | [6 empty] | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金
本期分配资金 |  | 396,172.35 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -396,172.35
期初资金余额 | [6 empty] | 期初现金余额
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京盛涛建设有限公司 | 中建八局0900202011403011 | 麒麟人工智能产业园CD区项目土石方工程 | 劳务 | 其他 | 土方3标段 | 33,892,231.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 28,404,495.08 | 16,780,000.00 | 65.00 | 16,780,000.00 | 18,462,921.80 | 1,682,921.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏远康再生资源有限公司 | 中建八局0900202011403018 | 麒麟产业园项目江苏远康再生建筑垃圾收集运输资源化利用 | 劳务 | 其他 | 垃圾资源优化 | 1,254,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 647,049.75 | 376,229.85 | 100.00 | 376,229.85 | 647,049.75 | 270,819.90 | 125,409.95 |  | 125,409.95 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 扬州市建设安装工程有限公司 | 中建八局0900202011403020 | 麒麟人工智能产业园CD区项目D区防水工程 | 劳务 | 防水 | D区防水 | 4,494,642.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,782,068.60 | 1,080,000.00 | 60.00 | 1,080,000.00 | 1,669,241.16 | 589,241.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安徽秉泰建筑工程有限公司 | 中建八局0900202011403035 | 麒麟人工智能产业园CD区项目C区涂料腻子工程 | 劳务 | 涂料 | C区涂料腻子 | 3,923,450.64 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 苏邑设计集团有限公司 | 中建八局0900202011428001 | 南京麒麟人工智能产业园项目设计合同（联合体标前协议） | 劳务 | 其他 | 标前配合协议 | 8,579,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,579,500.00 | 2,715,900.00 | 50.00 | 2,715,900.00 | 4,289,750.00 | 1,573,850.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏尼尔森建设集团有限公司 | 中建八局0900202011403023 | 麒麟人工智能产业园CD区项目C区CI制作安装工程 | 劳务 | 其他 | C区CI制作与安装 | 1,830,906.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,116,272.40 | 520,000.00 | 60.00 | 520,000.00 | 669,763.44 | 149,763.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 中建八局0900202011403015 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司基坑设计咨询 | 劳务 | 其他 | 基坑设计咨询 | 700,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 700,000.00 | 140,000.00 | 80.00 | 140,000.00 | 560,000.00 | 420,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 盐城驰宇建筑工程有限公司 | 中建八局0900202011404008 | 麒麟人工智能产业园 CD 区项目C区12#及地下室主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | C区主体 | 24,626,494.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,132,852.00 | 10,529,852.00 | 100.00 | 10,529,852.00 | 16,132,852.00 | 5,603,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏震远保安服务有限公司 | 中建八局0900202011404006 | 麒麟产业园项目江苏震远保安合同 | 劳务 | 其他 | D区项目安保服务 | 1,983,780.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,031,126.50 | 764,482.00 | 100.00 | 764,482.00 | 1,031,126.50 | 266,644.50 | 36,000.00 |  | 36,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202011404002 | 麒麟人工智能产业园C,D区项目临时设施水电安装工程 | 劳务 | 其他 | CD区项目临设安装 | 3,425,509.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,425,509.00 | 2,640,000.00 | 80.00 | 2,640,000.00 | 2,740,407.20 | 100,407.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 吉士达建设集团有限公司 | 中建八局0900202011403026 | 麒麟人工智能产业园CD区项目C区标段一防水工程 | 劳务 | 防水 | C区防水 | 4,595,712.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 921,764.24 | 312,500.00 | 80.00 | 312,500.00 | 737,411.39 | 424,911.39 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 安徽崟昌建筑工程有限公司 | 中建八局0900202011404007 | 安徽崟昌建筑工程有限公司主体劳务合同 | 劳务 | 主体劳务 | C区主体 | 36,559,114.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 24,000,000.00 | 11,885,000.00 | 100.00 | 11,885,000.00 | 24,000,000.00 | 12,115,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 镇江源泉建筑工程有限公司 | 中建八局0900202011404009 | 麒麟人工智能产业园CD区项目C区11#及地下室主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | C区主体 | 30,134,811.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,000,000.00 | 10,065,230.00 | 100.00 | 10,065,230.00 | 18,000,000.00 | 7,934,770.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏省江建集团有限公司 | 中建八局0900202011404011 | 麒麟人工智能产业园 CD 区项目D 区主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | C区主体 | 46,001,510.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 37,600,000.00 | 28,544,666.00 | 100.00 | 28,544,666.00 | 37,600,000.00 | 9,055,334.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京市江宁区麒麟街道泉水社区股份经济合作社 | 中建八局0900202011403001 | 土地租赁合同 | 劳务 | 其他 | 土地租赁 | 427,392.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 427,392.00 | 427,392.00 | 100.00 | 427,392.00 | 427,392.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京鼎润建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202011404012 | 麒麟人工智能产业园CD区项目D区二次结构及粗装修工程合同 | 劳务 | 主体劳务 | D区二次结构及粗装修 | 22,664,799.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,500,000.00 | 3,230,483.00 | 100.00 | 3,230,483.00 | 9,500,000.00 | 6,269,517.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 上海齐力建筑工程有限公司 | 中建八局0900202011403038 | 麒麟人工智能产业园CD区项目D区涂料腻子工程合同 | 劳务 | 涂料 | D区涂料腻子 | 3,892,880.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 391,300.00 | 141,300.00 | 100.00 | 141,300.00 | 391,300.00 | 250,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京合智信息技术有限公司 | 中建八局0900202011403022 | 环保在线监测和视频监控信息系统工程 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 301,301.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 162,204.00 | 65,000.00 | 60.00 | 65,000.00 | 97,322.40 | 32,322.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京飞鹰人防设备有限公司 | 中建八局0900202011403016 | 麒麟人工智能产业园 CD 区项目人防门工程 | 劳务 | 人防门 | 人防门工程 | 8,655,199.63 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,655,199.63 | 860,000.00 | 40.00 | 860,000.00 | 3,462,079.85 | 2,602,079.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 中建八局第三建设有限公司设计研究院 | 中建八局0900202011429002 | 中建八局第三建设有限公司设计研究院设计优化协议 | 劳务 | 其他 | 优化设计 | 8,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 946,667.00 | 906,667.00 | 100.00 | 906,667.00 | 946,667.00 | 40,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 中建八局090020200114030001 | 麒麟人工智能产业园D区项目2-1#.2-2#、3-1#、3-2#楼幕墙工程分包施工合同 | 劳务 | 其他 | D区幕墙工程 | 91,425,291.28 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 江苏中禧建设有限公司 | 中建八局0900202011403008 | 麒麟人工智能产业园CD区项目桩基工程 | 劳务 | 其他 | CD区桩基工程 | 40,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 31,565,578.99 | 18,720,000.00 | 65.00 | 18,720,000.00 | 20,517,626.34 | 1,797,626.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京南创土地规划咨询有限公司 | 中建八局0900202011403003 | 麒麟人工智能产业园C区项目临时用地复垦方案编制 | 劳务 | 其他 | C区复垦技术服务 | 75,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京优口福物业有限公司 | 中建八局0900202011404005 | 麒麟人工智能产业园CD区项目南京优口福物业有限公司物业服务 | 劳务 | 其他 | CD区物业 | 4,839,898.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,795,126.00 | 3,584,610.00 | 100.00 | 3,468,836.00 | 3,795,126.00 | 326,290.00 | 54,484.00 |  | 54,484.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 磐麟（江苏）智慧城市科技有限公司 | 中建八局0900202011403030 | 麒麟人工智能产业园CD区项目D区隔墙板标段二工程 | 劳务 | 其他 | D区轻质隔板墙 | 7,834,920.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,799,227.00 | 604,440.00 | 100.00 | 604,440.00 | 3,799,227.00 | 3,194,787.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 北京海化联合防水保温工程有限公司 | 中建八局0900202011403025 | 麒麟人工智能产业园CD区项目C区标段二防水工程 | 劳务 | 防水 |  | 4,595,712.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,302,914.35 | 506,600.00 | 60.00 | 506,600.00 | 781,748.61 | 275,148.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 镇江市奥东建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900202011403029 | 麒麟人工智能产业园CD区项目D区隔墙板工程 | 劳务 | 其他 | D区轻质隔板墙 | 7,834,920.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,093,728.00 | 2,055,600.00 | 60.00 | 2,055,600.00 | 3,656,236.80 | 1,600,636.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 上海港怡建设安装工程有限公司 | 中建八局0900202011403014 | 上海港怡建设安装工程有限公司桩头破除及支撑拆除工程 | 劳务 | 其他 | 桩头破除及支撑拆除工程 | 1,749,995.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,101,277.49 | 863,250.00 | 60.00 | 858,450.00 | 1,860,766.49 | 1,002,316.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京筑源安电子科技有限公司 | 中建八局0900202011403021 | D区环保在线监测和视频监控信息系统工程 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 271,506.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 271,506.00 | 90,000.00 | 60.00 | 90,000.00 | 162,903.60 | 72,903.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 麒麟人工智能产业园C、D区项目总承包（安装） | 中建八局0900202011429004 | 麒麟人工智能产业园CD区项目安装钢结构内部配合补充协议 | 劳务 | 安装机电 | 安装机电 | 150,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 24,000,000.00 |  | 60.00 | 3,297,960.00 | 14,400,000.00 | 11,102,040.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京恒庆利电力工程有限公司 | 中建八局0900202011403032 | 麒麟人工智能产业园CD区项目工人生活区箱变工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 工人生活区箱变工程 | 379,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 379,000.00 | 379,000.00 | 100.00 | 379,000.00 | 379,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 江苏晶天建设工程有限公司 | 中建八局090020200114030002 | 麒麟人工智能产业园D区项目1-1#、1-2#、4#、5#楼幕墙工程施工合同 | 劳务 | 其他 | D区幕墙工程 | 84,361,818.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202011404003 | 麒麟人工智能产业园D区临时设施劳务分包工程 | 劳务 | 其他 | D区临设土建工程 | 1,325,606.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 415,342.00 | 415,342.00 | 100.00 | 415,342.00 | 415,342.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 上海中纳建设发展有限公司 | 中建八局0900202011403028 | 麒麟人工智能产业园CD区项目C区标段三防水工程 | 劳务 | 防水 | C区防水 | 4,595,712.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,000,000.00 | 1,627,000.00 | 80.00 | 1,627,000.00 | 2,400,000.00 | 773,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京河海工程检测咨询有限公司 | 中建八局0900202011403031 | 麒麟人工智能产业园CD区项目桩基检测工程合同 | 劳务 | 其他 | 桩基检测工程 | 3,038,356.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,750,000.00 | 1,200,000.00 | 70.00 | 1,200,000.00 | 1,225,000.00 | 25,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 磐麟（江苏）智慧城市科技有限公司 | 中建八局0900202011403033 | 麒麟人工智能产业园CD区项目D区陶粒板制安工程合同 | 劳务 | 其他 | D区陶粒板 | 2,381,650.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,846,582.00 | 370,000.00 | 100.00 | 370,000.00 | 1,846,582.00 | 1,476,582.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京苏隆建筑工程有限公司 | 中建八局0900202011403009 | 麒麟人工智能产业园CD区项目土石方工程 | 劳务 | 其他 | 土方1标段 | 33,892,231.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 35,636,235.89 | 18,100,000.00 | 65.00 | 18,100,000.00 | 23,163,553.33 | 5,063,553.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 江苏方禾环境科技有限公司 | 中建八局0900202011404010 | 麒麟人工智能产业园CD区项目C区14#及地下室主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | C区主体 | 26,061,047.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,357,500.00 | 3,357,500.00 | 100.00 | 3,357,500.00 | 6,357,500.00 | 3,000,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 麒麟人工智能产业园C、D区项目总承包（安装） | 中建八局0900202011429001 | 麒麟人工智能产业园CD区项目安装钢结构内部配合协议 | 劳务 | 钢结构 | 安装钢结构 | 348,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 424,011,989.60 | 176,500,000.00 | 60.00 | 185,856,328.00 | 254,407,193.76 | 68,550,865.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 南京聚益人力资源有限公司 | 中建八局0900202011404001 | 南京聚益人力资源有限公司安全保卫服务 | 劳务 | 其他 | C区项目安保服务 | 6,136,740.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,385,205.00 | 992,752.00 | 80.00 | 876,752.00 | 1,108,164.00 | 231,412.00 | 57,000.00 |  | 57,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局0900202011403037 | 麒麟人工智能产业园CD区项目C区涂料腻子工程 | 劳务 | 涂料 | C区涂料腻子 | 7,189,722.84 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 江苏省地质工程勘察院 | 中建八局0900202011403002 | 建设工程勘察合同 | 劳务 | 其他 | CD区项目工程勘察 | 1,989,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,840,280.00 | 1,200,000.00 | 100.00 | 1,200,000.00 | 1,840,280.00 | 640,280.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 南京宁蒙建设工程有限公司 | 中建八局0900202011403012 | 麒麟人工智能产业园CD区项目土石方工程 | 劳务 | 其他 | 土方2标段 | 29,050,484.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 26,833,211.99 | 16,150,000.00 | 65.00 | 16,150,000.00 | 17,441,587.79 | 1,291,587.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 无锡长城装饰工程有限公司 | 中建八局0900202011403034 | 麒麟人工智能产业园CD区项目D区涂料腻子工程 | 劳务 | 其他 | D区涂料腻子工程 | 3,892,880.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 569,350.00 | 169,500.00 | 100.00 | 169,500.00 | 569,350.00 | 399,850.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | 中建八局0900202011403017 | 麒麟产业园项目南京鑫鼎脚手架工程合同 | 劳务 | 其他 | 脚手架 | 24,508,650.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 24,508,650.00 | 14,126,000.00 | 60.00 | 14,126,000.00 | 14,705,190.00 | 579,190.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 安徽地恒基础工程有限公司 | 中建八局0900202011403013 | 安徽地恒基础工程有限公司基坑支护工程 | 劳务 | 其他 | C区支护 | 14,239,706.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,000,000.00 | 7,450,000.00 | 80.00 | 7,450,000.00 | 9,600,000.00 | 2,150,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 南京方园建设工程材料检测中心有限公司 | 中建八局0900202011403006 | 麒麟人工智能产业园CD区工程质量检测工程 | 劳务 | 其他 | CD区工程质量检测 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,659,992.00 | 884,834.40 | 100.00 | 1,042,700.00 | 11,659,992.00 | 10,617,292.00 | 123,278.40 |  | 123,278.40 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 南京翔俊装饰工程有限公司 | 中建八局0900202011403039 | 麒麟人工智能产业园CD区项目保温工程合同 | 劳务 | 保温 | 保温工程 | 2,477,620.03 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 609,408.00 |  | 70.00 | 50,000.00 | 426,585.60 | 376,585.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202011404013 | 建设工程施工劳务分包合同 （临建工程） | 劳务 | 其他 | D区临设土建工程 | 1,325,606.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 712,048.76 |  | 60.00 |  | 427,229.26 | 427,229.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 无锡圣康建筑工程有限公司 | 中建八局0900202011403007 | 麒麟人工智能产业园CD区项目广告围挡工程 | 劳务 | 其他 | CD区广告围挡 | 1,481,286.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,050,094.60 | 700,000.00 | 80.00 | 700,000.00 | 840,075.68 | 140,075.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 南京华尊电力安装工程有限公司 | 中建八局0900202011403005 | 麒麟人工智能产业园CD区项目C区箱变 | 劳务 | 其他 | C区箱变 | 1,948,824.07 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,948,824.07 | 1,948,824.07 | 100.00 | 1,948,824.07 | 1,948,824.07 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
52 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202011404004 | 麒麟人工智能产业园C区临时设施劳务分包工程 | 劳务 | 其他 | C区临设土建工程 | 2,395,587.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,395,587.00 | 1,565,000.00 | 80.00 | 1,565,000.00 | 1,916,469.60 | 351,469.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
53 | 南京强华水电设备安装有限公司 | 中建八局0900202011403004 | 麒麟人工智能产业园CD项目D区箱变工程 | 劳务 | 其他 | D区箱变 | 729,112.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 729,112.00 | 729,112.00 | 100.00 | 729,112.00 | 729,112.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
54 | 河南易族防水防腐工程有限公司 | 中建八局0900202011403019 | 麒麟人工智能产业园CD区项目D区防水工程 | 劳务 | 防水 | D区防水 | 4,494,642.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,782,958.00 | 840,000.00 | 70.00 | 840,000.00 | 1,248,070.60 | 408,070.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
55 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 中建八局0900202011428002 | 南京麒麟人工智能产业园项目设计合同（联合体标前协议） | 劳务 | 其他 | 标前配合协议 | 9,735,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,735,600.00 | 2,947,120.00 | 50.00 | 2,947,120.00 | 4,867,800.00 | 1,920,680.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
56 | 江苏郎川建设工程有限公司 | 中建八局0900202011403036 | 麒麟人工智能产业园CD区项目腻子涂料工程 | 劳务 | 涂料 | C区涂料腻子 | 5,229,959.52 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
57 | 预应力分公司预应力项目（建筑产业） | 中建八局090020200114290001 | 麒麟人工智能产业园CD区项目预应力工程内部配合协议 | 劳务 | 其他 | 预应力 | 4,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,208,189.36 |  | 60.00 |  | 724,913.62 | 724,913.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
58 | 江苏博连特工程管理有限公司 | 中建八局0900202011403010 | 麒麟产业园项目D区基坑支护合同 | 劳务 | 其他 | D区基坑支护 | 12,130,610.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,130,610.00 | 9,627,500.00 | 100.00 | 9,627,500.00 | 12,130,610.00 | 2,503,110.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
59 | 江苏东奕嘉广告有限公司 | 中建八局0900202011403027 | 麒麟人工智能产业园CD区项目D区CI制作安装工程 | 劳务 | 其他 | D区CI制作与安装 | 2,012,525.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,012,525.00 | 940,000.00 | 60.00 | 940,000.00 | 1,207,515.00 | 267,515.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
60 | 江苏政信建设发展有限公司 | 中建八局0900202011403024 | 麒麟人工智能产业园CD区项目D区消防工程 | 劳务 | 其他 | D区消防工程 | 20,098,384.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,682,400.00 | 3,406,050.00 | 75.00 | 3,406,050.00 | 5,011,800.00 | 1,605,750.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
61 | 江苏宇纳特建设工程有限公司 | 中建八局090020200114030003 | 麒麟人工智能产业园CD区项目D区耐磨地坪工程合同 | 劳务 | 耐磨地坪 | 耐磨地坪 | 1,580,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 230,500.00 | 230,500.00 | 100.00 | 142,100.00 | 230,500.00 | 88,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
62 | 南京高新经纬电气有限公司 | 中建八局090020200114030008 | 麒麟人工智能产业园D区泛光照明工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 其他 | 4,372,747.55 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 99,250.00 | 29,250.00 | 60.00 | 29,250.00 | 59,550.00 | 30,300.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 830,923,203.30 | 384,344,486.32 | 4,865.00 | 396,881,665.92 | 569,276,709.64 | 172,395,043.72 | 396,172.35 |  | 396,172.35
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900202011406006 | 钢筋网片采购合同 | 材料 | 其他 | 钢筋网片 | 964,794.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,471.36 | 12,471.36 | 60.00 | 7,428.81 | 7,482.82 | 54.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京伟胜金属家具有限公司 | 中建八局0900202011406024 | 家具采购合同 | 材料 | 其他 | 家具 | 305,997.22 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 305,997.22 | 305,895.52 | 80.00 | 244,694.72 | 244,797.78 | 103.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 杭州虹大新型墙材有限公司 | 中建八局090020200114060003 | 加气块合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 3,844,581.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 410,501.06 |  | 60.00 |  | 246,300.64 | 246,300.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京祥品汇木业有限公司 | 中建八局0900202011406009 | 模板采购合同 | 材料 | 周转料具 | 模板 | 4,096,306.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,275,332.58 | 1,556,757.48 | 60.00 | 862,645.56 | 1,965,199.55 | 1,102,553.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900202011406014 | 安全网采购合同 | 材料 | 其他 | 安全网 | 1,531,376.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 299,687.30 |  | 60.00 |  | 179,812.38 | 179,812.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 预应力分公司标准化及安全设施项目 | 中建八局0900202011406020 | 集装箱采购合同 | 材料 | 其他 | 集装箱 | 6,029,893.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏中建商品混凝土有限公司栖霞分公司 | 中建八局0900202011406022 | 混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 48,551,477.27 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 29,511,921.78 | 17,691,403.66 | 60.00 | 16,934,943.61 | 17,707,153.07 | 772,209.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局0900202011406015 | 防尘网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 519,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 159,433.60 | 123,748.87 | 60.00 | 74,249.32 | 95,660.16 | 21,410.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 浙江宁睿石油化工有限公司 | 中建八局0900202011406002 | 柴油采购合同 | 材料 | 其他 | 柴油 | 680,350.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 486,699.83 | 368,214.37 | 80.00 | 368,214.37 | 389,359.86 | 21,145.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京亚磊新型建筑材料厂 | 中建八局0900202011406017 | 水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 6,086,180.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,573,137.65 | 2,270,226.06 | 60.00 | 1,069,026.21 | 2,143,882.59 | 1,074,856.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京双春商贸有限公司 | 中建八局0900202011406005 | 水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 3,884,555.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 107,289.10 | 48,330.00 | 60.00 | 28,998.00 | 64,373.46 | 35,375.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900202011406026 | 彩板房采购合同 | 材料 | 其他 | 彩板房 | 3,770,503.77 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202011406038 | 麒麟人工智能产业园中建电商零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,529,177.20 | 676,445.89 | 100.00 | 64,453.32 | 1,529,177.20 | 1,464,723.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900202011406007 | 活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 3,770,503.77 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,477,669.30 | 1,665,992.60 | 60.00 | 1,333,000.00 | 1,486,601.58 | 153,601.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900202011406021 | 麒麟人工智能MRO采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 10,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,023,123.92 | 2,023,123.92 | 100.00 | 2,023,123.92 | 2,023,123.92 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 江苏达富田混凝土有限公司栖霞分公司 | 中建八局0900202011406027 | 达富田混凝土合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 50,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 38,711,458.19 | 20,171,180.55 | 60.00 | 10,463,310.00 | 23,226,874.91 | 12,763,564.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900202011406008 | 止水钢板采购合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 1,018,130.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 376,608.10 | 100,213.20 | 60.00 | 100,000.00 | 225,964.86 | 125,964.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900202011406003 | 中储钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 75,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 96,474,430.24 | 84,033,282.19 | 100.00 | 82,348,332.47 | 96,474,430.24 | 14,126,097.77 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202011406011 | 钢筋采购合同 | 材料 | 其他 | 钢筋网片 | 75,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 71,337,533.34 | 64,184,174.55 | 100.00 | 64,184,174.55 | 71,337,533.34 | 7,153,358.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 江苏润扬经贸发展有限公司 | 中建八局0900202011406023 | 混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 44,625,027.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 35,013,009.82 | 21,007,805.90 | 60.00 | 20,555,726.65 | 21,007,805.89 | 452,079.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京建固商贸有限公司 | 中建八局0900202011406018 | 模板采购合同 | 材料 | 周转料具 | 模板 | 5,039,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,898,074.09 | 2,117,602.12 | 80.00 | 1,100,000.00 | 3,118,459.27 | 2,018,459.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202011406010 | 反光背心采购合同 | 材料 | 其他 | 背心 | 339,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 259,788.13 | 4,777.75 | 60.00 | 44,934.45 | 155,872.88 | 110,938.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 苏州水木春钢结构彩板工程有限公司 | 中建八局0900202011406012 | 活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 3,770,503.77 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 683,668.13 | 683,614.13 | 60.00 | 410,000.00 | 410,200.88 | 200.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | 中建八局0900202011406016 | 彩钢板房采购合同 | 材料 | 其他 | 集装箱 | 6,029,893.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,575,996.55 |  | 100.00 | 5,521,934.64 | 5,575,996.55 | 54,061.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 江苏宝安电缆有限公司 | 中建八局0900202011406013 | 临时电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆 | 5,032,729.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,454,067.88 | 3,454,067.88 | 95.00 | 2,670,154.40 | 3,281,364.49 | 611,210.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京润鳄机电工程有限公司 | 中建八局0900202011406037 | 空调采购合同 | 材料 | 其他 | 空调 | 441,845.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 381,015.50 | 381,015.50 | 60.00 | 228,609.30 | 228,609.30 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 中建八局0900202011406033 | 套筒采购合同 | 材料 | 其他 | 套筒 | 307,815.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 622,555.42 | 120,604.04 | 60.00 | 100,000.00 | 373,533.25 | 273,533.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 江苏胜客多贸易有限公司 | 中建八局090020200114060006 | 防滑砖合同 | 材料 | 其他 | 防滑砖 | 1,984,280.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 286,063.73 |  | 60.00 |  | 171,638.24 | 171,638.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900202011406019 | 止水钢板，螺杆，钢筋网片采购合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板，螺杆 | 3,108,678.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,336,392.98 | 1,155,067.33 | 60.00 | 300,000.00 | 2,001,835.79 | 1,701,835.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 江苏申御特种建材有限公司 | 中建八局0900202011406030 | 麒麟人工智能混凝土添加剂采购合同 | 材料 | 其他 | 添加剂 | 4,360,504.21 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,154,843.70 | 183,000.00 | 60.00 | 183,000.00 | 1,292,906.22 | 1,109,906.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京晞辉建筑材料有限公司 | 中建八局090020200114060007 | 水泥砖合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 1,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 215,326.94 |  | 60.00 |  | 129,196.16 | 129,196.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 徐州众程新材料有限公司 | 中建八局090020200114060008 | 复合木方合同 | 材料 | 其他 | 复合木方 | 2,169,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 708,678.14 |  | 60.00 |  | 425,206.88 | 425,206.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900202011406040 | 奇凡零星材料线下合同 | 材料 | 其他 | 零星 | 3,603,175.55 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,603,117.55 | 3,603,117.55 | 95.00 | 3,420,000.00 | 3,422,961.67 | 2,961.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京睿江商贸有限公司 | 中建八局090020200114060001 | 挤塑板，隔声垫合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 4,489,706.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 642,825.08 |  | 70.00 |  | 449,977.56 | 449,977.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 常州杰昌物资有限公司 | 中建八局090020200114060009 | 杰昌木方合同 | 材料 | 周转料具 | 杰昌木方 | 2,079,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 872,058.06 |  | 60.00 |  | 523,234.84 | 523,234.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京中联混凝土有限公司高桥分公司 | 中建八局0900202011406039 | 中联混凝土采购 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 50,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,459,803.30 | 10,513,912.51 | 60.00 | 8,170,800.00 | 9,875,881.98 | 1,705,081.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900202011406004 | 砂石料采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石 | 2,088,478.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 747,115.45 | 410,449.73 | 60.00 | 332,774.07 | 448,269.27 | 115,495.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京恩力保温材料有限公司 | 中建八局0900202011406028 | 保温板合同 | 材料 | 其他 | 保温板 | 2,512,838.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 257,091.27 | 106,659.00 | 60.00 | 63,900.00 | 154,254.76 | 90,354.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900202011406001 | 型钢采购合同 | 材料 | 型钢 | 型材 | 16,303,175.55 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,556,485.58 | 8,714,310.00 | 90.00 | 8,656,944.99 | 9,500,837.02 | 843,892.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900202011406035 | 麒麟人工智能产业园水泥采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥 | 1,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 392,610.60 | 392,610.60 | 60.00 | 150,000.00 | 235,566.36 | 85,566.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 中建八局090020200114060005 | 拼接木方合同 | 材料 | 其他 | 拼接木方 | 816,794.12 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 158,607.64 |  | 60.00 |  | 95,164.58 | 95,164.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局090020200114060004 | 止水钢板，止水螺杆合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 1,966,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,106,315.28 |  | 60.00 |  | 663,789.17 | 663,789.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | 中建八局0900202011406029 | 南京哈斯砂浆合同 | 材料 | 砂石料 | 砂浆 | 4,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,475,342.37 | 1,184,138.94 | 70.00 | 551,000.00 | 1,732,739.66 | 1,181,739.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 南京恒建混凝土有限公司马群分公司 | 中建八局0900202011406025 | 混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 50,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 17,846,633.06 | 11,405,889.33 | 60.00 | 10,246,200.00 | 10,707,979.84 | 461,779.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京仁裕建材有限公司 | 中建八局0900202011406031 | 木方采购合同 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 4,028,620.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,063,583.96 | 2,972,342.86 | 60.00 | 500,000.00 | 1,838,150.38 | 1,338,150.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 湖北宗源材料有限公司 | 中建八局0900202011406036 | 混凝土添加剂采购合同 | 材料 | 其他 | 添加剂 | 4,360,504.21 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,419,628.17 | 911,416.61 | 60.00 | 300,000.00 | 851,776.90 | 551,776.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 宇盛电气有限公司 | 中建八局090020200114060002 | 宇盛电缆合同 | 材料 | 电线电缆 | 宇盛电缆 | 720,616.82 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 612,773.91 |  | 60.00 |  | 367,664.35 | 367,664.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 江苏城东物资有限公司 | 中建八局0900202011406034 | 砂石（城东）采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石 | 1,623,358.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 203,938.68 | 203,938.68 | 60.00 | 100,000.00 | 122,363.21 | 22,363.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 江苏博裕达新能源技术有限公司 | 中建八局0900202011406032 | 空气能热水器采购合同 | 材料 | 其他 | 热水器 | 242,048.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 242,048.30 | 242,048.26 | 80.00 | 140,000.00 | 193,638.64 | 53,638.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 江苏中梯联电梯工程有限公司 | 中建八局090020200114060010 | 电梯合同 | 材料 | 其他 | 电梯 | 26,389,622.48 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 370,321,931.04 | 266,999,848.94 | 3,440.00 | 244,852,573.36 | 300,704,604.35 | 55,852,030.99
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京市秦淮区明友工程机械经营部 | 中建八局0900202011405002 | 发电机租赁合同 | 租赁 | 其他 | 发电机 | 1,032,678.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 100,603.09 | 61,909.46 | 100.00 | 61,909.47 | 100,603.09 | 38,693.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 天津寨良建筑工程设备租赁有限公司 | 中建八局0900202011405006 | 塔吊合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 2,781,618.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900202011405004 | 塔吊租赁 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 8,785,352.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,245,140.48 | 3,443,925.34 | 60.00 | 2,875,085.70 | 3,747,084.29 | 871,998.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京市秦淮区徐文浩起重吊装租赁中心 | 中建八局0900202011405001 | 汽车吊租赁合同 | 租赁 | 其他 | 汽车吊 | 5,166,480.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,415,550.85 | 1,160,010.38 | 60.00 | 231,006.00 | 2,049,330.51 | 1,818,324.51 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京龙豪吊装设备有限公司 | 中建八局0900202011405003 | 汽车吊租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 汽车吊 | 3,226,495.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,226,377.89 | 1,603,718.37 | 80.00 | 1,508,231.76 | 2,581,102.31 | 1,072,870.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 天津寨良机电设备租赁有限公司 | 中建八局0900202011405008 | 天津赛良塔吊合同新增2 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 2,781,618.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,955,073.90 | 271,000.00 | 60.00 | 136,000.00 | 1,173,044.34 | 1,037,044.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 众能联合数字技术有限公司 | 中建八局090020200114050001 | 登高车合同 | 租赁 | 其他 | 登高车 | 314,705.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 90,158.93 |  | 60.00 |  | 54,095.36 | 54,095.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京骏强工程机械有限公司 | 中建八局0900202011405007 | 人货电梯合同 | 租赁 | 施工电梯 | 人货电梯 | 1,944,640.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 747,672.76 | 170,726.00 | 60.00 | 170,726.00 | 448,603.66 | 277,877.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 新沂方之圆建筑材料有限公司 | 中建八局090020200114050002 | 方圆扣合同 | 租赁 | 盘扣租赁 | 方圆扣 | 1,046,832.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,006,434.00 |  | 60.00 |  | 603,860.40 | 603,860.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京风华建筑机械租赁安装有限公司 | 中建八局0900202011405005 | 麒麟人工智能产业园塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 3,212,364.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,497,593.30 | 457,380.76 | 65.00 | 457,380.76 | 1,623,435.65 | 1,166,054.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202011429003 | 租赁站实物资产租赁合同 | 租赁 | 其他 | 零星租赁 | 6,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,481,128.71 |  | 100.00 | 1,974,380.54 | 5,481,128.71 | 3,506,748.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 24,765,733.91 | 7,168,670.31 | 765.00 | 7,414,720.23 | 17,862,288.32 | 10,447,568.09
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 1,226,010,868.25 | 658,513,005.57 | 9,070.00 | 649,148,959.51 | 887,843,602.31 | 238,694,642.80 | 396,172.35 |  | 396,172.35
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 13.南京江边路1号地项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 南京江边路1号地项目 | [9 empty] | 项目状态： | 竣工未结算项目
项目名称 |  | 南京江边路1号地项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 400,000,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 115,948,000.00
业主累计确认工作量 |  | 115,948,000.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 115,948,000.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 90,224,354.90
合同内欠款（不含本次） |  | -90,224,354.90 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | -44,436,900.00
本期分配资金 |  | 1,470,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -45,906,900.00
期初资金余额 |  | -44,436,900.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -44,436,900.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 常州夏雨建筑装饰工程有限公司 | 45052 | 常州夏雨建筑装饰工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 耐磨地坪 | 418,560.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 330,888.55 |  | 50.00 |  | 165,444.28 | 165,444.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏圣威保安服务有限公司 | 45050 | 江苏圣威保安服务有限公司 | 劳务 | 其他 | 保安 | 2,178,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,275,000.00 | 2,012,000.00 | 95.00 | 2,012,000.00 | 3,111,250.00 | 1,099,250.00 | 400,000.00 |  | 400,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京崇南建设工程有限公司 | 45048 | 南京崇南建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 防水 | 1,252,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,600,000.00 | 600,000.00 | 65.00 | 600,000.00 | 1,040,000.00 | 440,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京传超湘凡广告有限公司 | 45047 | 南京传超湘凡广告有限公司 | 劳务 | 其他 | CI | 538,438.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,915,062.00 | 475,000.00 | 80.00 | 475,000.00 | 1,532,049.60 | 1,057,049.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京贯发建筑劳务有限公司 | 45049 | 南京贯发建筑劳务有限公司 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 6,370,198.05 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,988,235.29 | 5,739,000.00 | 85.00 | 5,739,000.00 | 7,640,000.00 | 1,901,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 安徽工秀建设工程有限公司 | 45054 | 安徽工秀建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | B栋外墙保温一体板工程 | 4,420,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,155,270.00 | 2,195,000.00 | 80.00 | 2,195,000.00 | 3,324,216.00 | 1,129,216.00 | 820,000.00 |  | 820,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京宝悦阁建筑工程有限公司 | 45051 | 南京宝悦阁建筑工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 腻子涂料 | 1,238,022.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,206,100.00 | 603,050.00 | 80.00 | 603,050.00 | 964,880.00 | 361,830.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 河南力杰建筑工程有限公司 | 45053 | 河南力杰建筑工程有限公司 | 劳务 | 其他 | A栋外墙保温一体板工程 | 5,926,340.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,500,000.00 | 2,750,000.00 | 80.00 | 2,750,000.00 | 4,400,000.00 | 1,650,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 26,970,555.84 | 14,374,050.00 | 615.00 | 14,374,050.00 | 22,177,839.88 | 7,803,789.88 | 1,220,000.00 |  | 1,220,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
材料费小计
三、 | 租赁商（三公司外单位）
租赁费小计
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 50,000.00 |  | 50,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 26,970,555.84 | 14,374,050.00 | 615.00 | 14,374,050.00 | 22,177,839.88 | 7,803,789.88 | 1,320,000.00 |  | 1,320,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 14.南京市不动产档案馆项目施工总承包
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 南京市不动产档案馆项目施工总承包 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 南京市不动产档案馆项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 218,081,700.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量
业主累计确认工作量 | [6 empty] | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 | [6 empty] | 累计已收工程款
合同内欠款（不含本次） | [6 empty] | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金
本期分配资金 |  | 4,960.74 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -4,960.74
期初资金余额 | [6 empty] | 期初现金余额
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京宏君阳建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202007104008 | 二次结构合同 | 劳务 | 其他 | 二次结构工程 | 15,130,562.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 20,200,000.00 | 12,696,200.00 | 80.00 | 12,696,200.00 | 16,160,000.00 | 3,463,800.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京新华人防设备有限公司 | 中建八局0900202007103006 | 人防门工程 | 劳务 | 人防门 | 人防门工程 | 607,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 460,000.00 | 250,000.00 | 80.00 | 250,000.00 | 368,000.00 | 118,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南通安信建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202007104003 | 主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构工程 | 1,147,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 697,053.00 | 550,000.00 | 80.00 | 550,000.00 | 557,642.40 | 7,642.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏裕联建设工程有限公司 | 中建八局0900202007103019 | 不动产吸音墙、吊顶合同 | 劳务 | 其他 | 吸音墙、吊顶工程 | 5,545,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,000,000.00 | 4,129,000.00 | 80.00 | 4,129,000.00 | 6,400,000.00 | 2,271,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京绿鸿建筑装饰服务有限公司 | 中建八局0900202007103012 | 油漆涂料合同 | 劳务 | 涂料 | 油漆涂料粉刷 | 2,319,063.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,100,000.00 | 603,320.00 | 80.00 | 603,320.00 | 880,000.00 | 276,680.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202007104001 | 临设工程 | 劳务 | 其他 | 临设工程 | 476,782.57 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 473,974.00 | 350,000.00 | 95.00 | 350,000.00 | 450,275.30 | 100,275.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 瑞马丸建（安徽）工程支护科技有限公司 | 中建八局0900202007103007 | 钢支撑工程合同 | 劳务 | 其他 | 钢支撑工程 | 2,538,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,038,865.00 | 1,400,000.00 | 80.00 | 1,400,000.00 | 1,631,092.00 | 231,092.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | 中建八局0900202007103008 | 脚手架合同 | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 8,456,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,200,000.00 | 1,700,000.00 | 80.00 | 1,700,000.00 | 3,360,000.00 | 1,660,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 浙江中南建设集团有限公司 | 中建八局0900202007103021 | 不动产幕墙埋件合同 | 劳务 | 其他 | 幕墙埋件 | 1,569,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 60.00 | 500,000.00 | 600,000.00 | 100,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 中策建工南京有限公司 | 中建八局0900202007103017 | 不动产楼梯栏杆及铝合金窗合同 | 劳务 | 其他 | 楼梯栏杆及铝合金窗工程 | 1,592,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 820,000.00 | 100,000.00 | 80.00 | 100,000.00 | 656,000.00 | 556,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 马鞍山市欧怡装饰工程有限公司 | 中建八局0900202007103009 | 保温合同 | 劳务 | 保温 | 保温工程 | 8,477,460.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,100,000.00 | 5,000,000.00 | 80.00 | 5,000,000.00 | 7,280,000.00 | 2,280,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202007104007 | 桩头破除工程合同 | 劳务 | 其他 | 桩头破除工程 | 336,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 600,000.00 | 240,000.00 | 60.00 | 240,000.00 | 360,000.00 | 120,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京宝皖市政基础工程有限公司 | 中建八局0900202007103001 | 土石方工程 | 劳务 | 其他 | 土石方工程 | 3,971,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,530,000.00 | 1,680,000.00 | 80.00 | 1,680,000.00 | 2,024,000.00 | 344,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 上海晨日信息技术中心 | 中建八局0900202007103014 | 不动产视频制作合同 | 劳务 | 其他 | 视频制作 | 157,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 157,500.00 | 157,500.00 | 100.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京宁双建筑工程有限公司 | 中建八局0900202007104006 | 主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 20,003,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,680,000.00 | 9,666,060.00 | 80.00 | 9,666,060.00 | 10,944,000.00 | 1,277,940.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 江苏盛凡建设工程有限公司 | 中建八局0900202007103003 | 桩基工程合同 | 劳务 | 其他 | 桩基 | 312,700.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 312,700.00 | 200,000.00 | 80.00 | 200,000.00 | 250,160.00 | 50,160.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 中建八局第三建设有限公司 | 中建八局0900202007129001 | 安装工程协议书 | 劳务 | 安装机电 | 安装工程 | 37,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 50,000,000.00 |  | 80.00 | 18,090,000.00 | 40,000,000.00 | 21,910,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京聚益人力资源有限公司 | 中建八局0900202007104002 | 保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安服务 | 1,351,875.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,565,800.00 | 946,800.00 | 100.00 | 946,800.00 | 1,565,800.00 | 619,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京筑安信息科技有限公司 | 中建八局0900202007103018 | 不动产安全交底租赁合同 | 劳务 | 其他 | 安全交底系统租赁 | 40,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 宁波八益集团有限公司 | 中建八局0900202007103024 | 南京市不动产档案馆项目密集架轨道合同 | 劳务 | 其他 | 密集架轨道 | 1,458,830.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 840,000.00 |  | 80.00 |  | 672,000.00 | 672,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 江苏创一佳科技股份有限公司 | 中建八局0900202007103023 | 不动产楼宇亮化合同 | 劳务 | 其他 | 楼宇亮化 | 1,273,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,030,000.00 | 660,000.00 | 80.00 | 660,000.00 | 824,000.00 | 164,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 江苏玉麒麟建设工程有限公司 | 中建八局0900202007103005 | CI制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI制作与安装 | 1,287,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,500,000.00 | 1,150,000.00 | 60.00 | 1,150,000.00 | 1,500,000.00 | 350,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 江苏天禾生态环境建设有限公司 | 中建八局0900202007103011 | 景观绿化工程 | 劳务 | 其他 | 景观绿化工程 | 12,804,230.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,000,000.00 | 2,900,000.00 | 60.00 | 2,900,000.00 | 5,400,000.00 | 2,500,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京绿鸿建筑装饰服务有限公司 | 中建八局0900202007103015 | 不动产粉刷石膏砂浆合同 | 劳务 | 其他 | 粉刷石膏砂浆工程 | 3,597,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,100,000.00 | 1,000,000.00 | 80.00 | 1,000,000.00 | 1,680,000.00 | 680,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京房屋防水工程有限公司 | 中建八局0900202007104004 | 防水工程合同 | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 1,407,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,380,000.00 | 600,000.00 | 80.00 | 600,000.00 | 1,104,000.00 | 504,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 江苏京安消防设备制造有限公司 | 中建八局0900202007103016 | 不动产防火门及防火卷帘合同 | 劳务 | 其他 | 防火门及防火卷帘工程 | 839,522.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 760,000.00 | 100,000.00 | 80.00 | 100,000.00 | 608,000.00 | 508,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 安徽缔景智能科技有限公司 | 中建八局0900202007103013 | ALC板合同 | 劳务 | 其他 | ALC板 | 11,728,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,400,000.00 | 4,300,000.00 | 80.00 | 4,300,000.00 | 5,120,000.00 | 820,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京中建八局智慧科技有限公司 | 中建八局0900202007129004 | 不动产BIM合同 | 劳务 | 其他 | BIM开发与维护 | 2,183,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,960,000.00 | 600,000.00 | 80.00 | 600,000.00 | 1,568,000.00 | 968,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 河北德润建筑器材租赁有限公司 | 中建八局0900202007104009 | 盘扣打包合同 | 劳务 | 其他 | 盘扣打包 | 196,394.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 232,193.00 | 180,000.00 | 80.00 | 180,000.00 | 185,754.40 | 5,754.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京耀盛建设工程有限公司 | 中建八局0900202007103022 | 不动产耐磨地坪及固化剂合同 | 劳务 | 耐磨地坪 | 耐磨地坪及固化剂 | 1,386,380.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 850,000.00 | 100,000.00 | 80.00 | 100,000.00 | 680,000.00 | 580,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 江苏新蓝天钢结构有限公司 | 中建八局0900202007103002 | 钢结构工程合同 | 劳务 | 钢结构 | 钢结构 | 7,532,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,590,441.00 | 3,350,000.00 | 80.00 | 3,350,000.00 | 4,472,352.80 | 1,122,352.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202007104005 | 主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构工程 | 16,993,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,350,000.00 | 11,888,500.00 | 80.00 | 11,888,500.00 | 13,080,000.00 | 1,191,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 安徽水文地质工程地质有限公司 | 中建八局0900202007103004 | 降排水工程合同 | 劳务 | 其他 | 降排水工程 | 878,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 549,333.00 | 300,000.00 | 80.00 | 300,000.00 | 439,466.40 | 139,466.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 166,497,859.00 | 67,317,380.00 | 2,635.00 | 85,407,380.00 | 130,998,043.30 | 45,590,663.30
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 蚌埠市旺源建筑工程有限公司 | 中建八局0900202007106025 | 不动产拼接模板合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 173,658.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 59,501.04 | 59,501.04 | 100.00 | 55,700.62 | 59,501.04 | 3,800.42 | 3,800.41 |  | 3,800.41 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 天津鑫宇峰商贸有限公司 | 中建八局0900202007106010 | 防尘网采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 223,175.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 172,065.07 | 176,297.72 | 80.00 | 137,215.79 | 137,652.06 | 436.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京福顺商贸有限公司 | 中建八局0900202007106014 | 不动产档案馆-福顺钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 材料采购合同 | 3,950,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,736,558.09 | 1,736,558.09 | 100.00 | 1,736,558.09 | 1,736,558.09 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900202007106005 | 零星材料合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 10,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,981,266.94 | 1,981,266.94 | 100.00 | 1,981,266.94 | 1,981,266.94 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 盘锦禹王防水建材集团南京销售中心 | 中建八局0900202007106017 | 禹王涂料采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 1,456,770.97 | 人民币 | 1.00000000 |  | 455,000.15 | 455,000.15 | 95.00 | 273,000.09 | 432,250.14 | 159,250.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 安徽万安塑料制品有限公司 | 中建八局0900202007106029 | 排水板采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 163,850.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 21,131.57 | 21,131.57 | 95.00 | 12,678.94 | 20,074.99 | 7,396.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江阴市茂胜塑胶制品有限公司 | 中建八局0900202007106026 | 不动产挤塑板采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 52,036.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 32,747.40 | 32,747.40 | 95.00 | 19,648.44 | 31,110.03 | 11,461.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 德天贸易（南京）有限公司 | 中建八局0900202007106023 | 不动产瓷砖采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 431,275.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 416,000.00 | 355,710.41 | 75.00 | 246,219.80 | 312,000.00 | 65,780.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 合肥龙络电器销售有限公司 | 中建八局0900202007106027 | 不动产高分子卷材采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 344,424.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 339,994.40 | 300,399.20 | 80.00 | 180,239.52 | 271,995.52 | 91,756.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 中建八局0900202007106008 | 防水卷材采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 794,412.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 709,000.00 | 703,551.56 | 90.00 | 539,163.68 | 638,100.00 | 98,936.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京法宁格节能科技股份有限公司 | 中建八局0900202007106024 | 不动产挤塑板采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 372,900.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 308,000.00 | 308,000.00 | 95.00 | 219,046.07 | 292,600.00 | 73,553.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 滨州市博友商贸有限公司 | 中建八局0900202007106012 | 安全网采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 457,114.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 145,057.99 | 145,057.99 | 75.00 | 86,663.99 | 108,793.49 | 22,129.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202007106006 | 五矿钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 材料采购合同 | 36,550,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 36,521,563.41 | 36,521,563.41 | 100.00 | 36,000,109.31 | 36,521,563.41 | 521,454.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京佳得胜贸易有限公司 | 中建八局0900202007106015 | 佳得胜木方采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 523,077.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 355,710.41 | 355,710.41 | 95.00 | 200,000.00 | 337,924.89 | 137,924.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏金立方环保科技有限公司 | 中建八局0900202007106018 | 加气块采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 1,479,900.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,150,444.93 | 1,050,101.58 | 70.00 | 504,826.24 | 805,311.45 | 300,485.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京市江宁区皖川新型建材有限公司 | 中建八局0900202007106003 | 水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 828,516.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 436,081.85 | 410,218.62 | 70.00 | 239,772.09 | 305,257.30 | 65,485.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 中建八局第三建设有限公司 | 中建八局0900202007129002 | 安全设施、CI、箱式房服务协议书 | 材料 | 其他 | 安全设施、CI、箱式房服务 | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,700,000.00 |  | 80.00 | 1,120,000.00 | 1,360,000.00 | 240,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京天云新型建材科技有限公司 | 中建八局0900202007106019 | 天云砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 1,885,868.02 | 人民币 | 1.00000000 |  | 124,641.35 | 124,641.35 | 100.00 | 117,248.95 | 124,641.35 | 7,392.40 | 1,160.33 |  | 1,160.33 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900202007106011 | 钢筋网片采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 964,794.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 552,031.70 | 532,435.88 | 80.00 | 319,461.53 | 441,625.36 | 122,163.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900202007106004 | 活动板房购销合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 671,107.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 592,524.20 | 551,844.37 | 70.00 | 275,922.19 | 414,766.94 | 138,844.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京滕阁新型材料有限公司 | 中建八局090020200071060001 | 发泡混凝土合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 128,831.30 | 人民币 | 1.00000000 |  | 93,000.00 | 93,669.43 | 95.00 |  | 88,350.00 | 88,350.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900202007106009 | 容合水泥采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 818,594.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 479,921.60 | 479,921.60 | 75.00 | 156,965.46 | 359,941.20 | 202,975.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京安乾贸易有限公司 | 中建八局0900202007106013 | 安乾木方采购合同 | 材料 | 周转料具 | 材料采购合同 | 524,738.78 | 人民币 | 1.00000000 |  | 85,374.80 | 85,374.80 | 100.00 | 51,224.87 | 85,374.80 | 34,149.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京市栖霞区汪家庆建材经营部 | 中建八局0900202007106002 | 砂石采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 654,203.10 | 人民币 | 1.00000000 |  | 615,802.98 | 615,802.98 | 70.00 | 161,150.84 | 431,062.09 | 269,911.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京祥品汇木业有限公司 | 中建八局0900202007106001 | 模板采购合同 | 材料 | 周转料具 | 材料采购合同 | 2,289,476.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,278,744.80 | 2,278,744.80 | 95.00 | 1,259,594.64 | 2,164,807.56 | 905,212.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 江苏银环新材料科技有限公司 | 中建八局0900202007106021 | 桁架楼层板采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 1,751,690.99 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,574,371.00 | 1,574,433.52 | 95.00 | 944,622.60 | 1,495,652.45 | 551,029.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202007106020 | 上海中建电商采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 775,705.56 | 775,705.56 | 100.00 | 685,235.72 | 775,705.56 | 90,469.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 江苏润扬经贸发展有限公司 | 中建八局0900202007106007 | 润扬商品砼采购合同 | 材料 | 商品砼 | 材料采购合同 | 28,871,300.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 27,339,814.03 | 15,298,861.42 | 80.00 | 16,298,861.42 | 21,871,851.22 | 5,572,989.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 中亿森（南京）金属制品有限公司 | 中建八局0900202007106022 | 止水钢板采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 65,879.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 65,669.39 | 65,669.39 | 95.00 | 39,401.63 | 62,385.92 | 22,984.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | 中建八局0900202007106016 | 南京市不动产档案馆-哈斯砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 546,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 520,000.00 | 520,432.40 | 95.00 | 344,795.72 | 494,000.00 | 149,204.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 中建八局0900202007106028 | 不动产瓷砖采购合同 | 材料 | 其他 | 材料采购合同 | 1,464,750.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 915,818.09 | 635,396.40 | 70.00 |  | 641,072.66 | 641,072.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 82,553,542.75 | 68,245,749.99 | 2,715.00 | 64,206,595.18 | 74,803,196.46 | 10,596,601.28 | 4,960.74 |  | 4,960.74
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900202007105001 | 塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 机械使用费合同 | 2,902,125.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,689,011.83 | 2,689,011.83 | 100.00 | 2,689,011.83 | 2,689,011.83 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京市建邺区铭轩泽机械设备租赁中心 | 中建八局0900202007105003 | 洒水车租赁合同 | 租赁 | 其他 | 机械使用费合同 | 180,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 152,999.93 | 152,999.93 | 100.00 | 152,999.92 | 152,999.93 | 0.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202007129003 | 租赁站内部协议 | 租赁 | 其他 | 材料物资租赁合同（内部管理与经济责任书） | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,078,344.09 |  | 100.00 | 2,581,122.47 | 5,078,344.09 | 2,497,221.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京市建邺区腾达起重装卸服务部 | 中建八局0900202007105002 | 汽车吊及平板车租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 机械使用费合同 | 1,131,970.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,176,966.65 | 1,147,422.59 | 100.00 | 670,634.81 | 1,176,966.65 | 506,331.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京立博达工程设备有限公司 | 中建八局0900202007105005 | 人货梯租赁 | 租赁 | 施工电梯 | 机械使用费合同 | 397,196.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 333,504.67 | 288,821.07 | 75.00 | 210,946.24 | 250,128.50 | 39,182.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 9,430,827.17 | 4,278,255.42 | 475.00 | 6,304,715.27 | 9,347,451.00 | 3,042,735.73
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 258,482,228.92 | 139,841,385.41 | 5,825.00 | 155,918,690.45 | 215,148,690.76 | 59,230,000.31 | 4,960.74 |  | 4,960.74
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 15.河西金融中心市政配套设施土建工程施工
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 河西金融中心市政配套设施土建工程施工 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 河西金融中心市政配套土建工程 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 57,986,300.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 27,679,583.36
业主累计确认工作量 |  | 27,679,583.36 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7000.00%
实际合同内应收款 |  | 19,375,708.35 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 27,679,583.36 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 16,311,714.14
合同内欠款（不含本次） |  | 3,063,994.21 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 4,718,100.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 17,167,800.00
本期分配资金 |  | 1,050,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 16,117,800.00
期初资金余额 |  | 12,449,700.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 12,449,700.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 江苏恒与信建设有限公司 | 中建八局090020220122990001 | 其他经营合同 | 劳务 | 其他 | 临时办公用房工程 | 510,778.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 510,778.75 |  | 95.00 |  | 485,239.81 | 485,239.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 上海中纳建设发展有限公司 | 中建八局090020220122030001 | 专业分包合同 | 劳务 | 主体劳务 | 防水工程 | 538,460.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 300,000.00 |  | 80.00 |  | 240,000.00 | 240,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 宜兴市永固地基工程有限公司 | 中建八局090020220122030002 | 专业分包合同 | 劳务 | 主体劳务 | 支护工程 | 438,997.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 400,000.00 |  | 60.00 |  | 240,000.00 | 240,000.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏盛凡建设工程有限公司 | 中建八局090020220122030003 | 专业分包合同 | 劳务 | 主体劳务 | 桩基工程 | 3,892,826.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,500,000.00 |  | 60.00 |  | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏实嘉建筑劳务有限公司 | SGS112-NJ-HXSZPT-LW001 | 土石方工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 4,874,217.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,480,042.64 |  | 60.00 |  | 888,025.58 | 888,025.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京伟智建设工程有限公司 | SGS053-NJ-HXSZPT-ZY008 | 专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 脚手架搭拆工程 | 578,790.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 115,519.64 |  | 60.00 |  | 69,311.78 | 69,311.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京红坤建设工程有限公司 | SGS014-NJ-HXJRZXSZPTGC-ZY006 | 土石方工程 | 劳务 | 主体劳务 | 土石方工程 | 1,532,288.21 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 1,532,288.21 | 900,000.00 | 60.00 |  | 919,372.93 | 919,372.93 | 900,000.00 |  | 900,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 7,838,629.24 | 900,000.00 | 475.00 |  | 4,941,950.10 | 4,941,950.10 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
材料费小计
三、 | 租赁商（三公司外单位）
租赁费小计
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 50,000.00 |  | 50,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 7,838,629.24 | 900,000.00 | 475.00 |  | 4,941,950.10 | 4,941,950.10 | 1,100,000.00 |  | 1,100,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 16.南京万达茂工程（住宅）
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 南京万达茂工程（住宅） | [9 empty] | 项目状态： | 竣工已结算项目
项目名称 | [11 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 1,414,539,400.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量
业主累计确认工作量 | [6 empty] | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 | [6 empty] | 累计已收工程款
合同内欠款（不含本次） | [6 empty] | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金
本期分配资金 |  | 237,100.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -237,100.00
期初资金余额 | [6 empty] | 期初现金余额
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 中建八局第三建设有限公司安装公司 | 中建八局0900201623329002 | 南京万达茂安装工程 | 劳务 | 安装机电 | 水电安装 | 75,748,970.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 66,742,655.00 |  | 100.00 | 63,802,720.00 | 66,742,655.00 | 2,939,935.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 上海运坊建筑工程有限公司南京分公司 | 中建八局0900201509204016 | 南京万达茂住宅一期二次结构及粗装修工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 8,015,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 12,332,107.00 | 12,332,107.00 | 100.00 | 11,937,290.00 | 12,332,107.00 | 394,817.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京凌瑞建设工程有限公司 | 中建八局090020180524040001 | 南京万达茂质保期防水维修工程劳务分包 | 劳务 | 其他 | 质保期维修 | 955,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 908,000.00 |  | 100.00 |  | 908,000.00 | 908,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京达昊建设工程有限公司 | 中建八局0900201509204001 | 南京万达茂四期主体劳务工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 9,720,690.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 9,537,100.00 | 9,537,100.00 | 100.00 | 9,300,000.00 | 9,537,100.00 | 237,100.00 | 237,100.00 |  | 237,100.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京时进劳务服务有限公司 | 中建八局0900201728304001 | 南京万达茂外墙真石漆、外墙涂料工程 | 劳务 | 涂料 | 涂料 | 4,036,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,919,274.00 | 3,919,274.00 | 100.00 | 3,892,253.00 | 3,919,274.00 | 27,021.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京雷德建材装饰有限公司 | 中建八局0900201623303001 | 南京万达茂内墙腻子、涂料工程 | 劳务 | 涂料 | 涂料 | 4,970,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,301,554.00 | 1,301,554.00 | 100.00 | 1,250,000.00 | 1,301,554.00 | 51,554.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司 | 中建八局0900201728303002 | 南京万达茂工程检测工程 | 劳务 | 其他 | 检测 | 1,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 120,655.00 | 120,655.00 | 100.00 | 100,000.00 | 120,655.00 | 20,655.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京龙昶保温工程有限公司 | 中建八局0900201509203002 | 南京万达茂住宅一期外墙保温工程 | 劳务 | 保温 | 保温 | 5,442,650.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,413,000.00 | 1,413,000.00 | 100.00 | 1,298,000.00 | 1,413,000.00 | 115,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 马鞍山市欧怡装饰工程有限公司 | 中建八局0900201728304002 | 南京万达茂外墙真石漆、外墙涂料工程 | 劳务 | 涂料 | 涂料 | 6,229,400.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,187,820.00 | 6,187,820.00 | 100.00 | 6,125,116.00 | 6,187,820.00 | 62,704.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京壹捌壹物业管理有限公司 | 中建八局0900201509204004 | 南京万达茂保安物业工程 | 劳务 | 其他 | 物业管理 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,085,180.00 | 2,085,180.00 | 100.00 | 2,008,700.00 | 2,085,180.00 | 76,480.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京固优建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201852403001 | 南京万达茂二期、四期物管用房精装修工程 | 劳务 | 其他 | 室内精装修 | 1,250,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,193,754.00 | 1,193,754.00 | 100.00 | 1,100,000.00 | 1,193,754.00 | 93,754.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏隆都建设工程有限公司 | 中建八局0900201623304009 | 南京万达茂外墙真石漆、外墙涂料工程 | 劳务 | 涂料 | 涂料 | 8,073,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,149,070.00 | 6,149,070.00 | 100.00 | 6,100,000.00 | 6,149,070.00 | 49,070.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京超群图文设计制作有限公司 | 中建八局0900201509203005 | 南京万达茂展示中心屋面园林工程 | 劳务 | 其他 | 园林景观 | 1,200,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 834,561.00 | 834,561.00 | 100.00 | 800,000.00 | 834,561.00 | 34,561.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京盛淳建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201728204001 | 南京万达茂四期外墙真石漆、外墙涂料工程 | 劳务 | 涂料 | 涂料 | 5,761,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,057,084.00 | 5,057,084.00 | 100.00 | 4,992,504.00 | 5,057,084.00 | 64,580.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 宿迁市苏杭建筑工程有限公司 | 中建八局0900201623103001 | 南京万达茂内墙腻子、涂料工程 | 劳务 | 涂料 | 涂料 | 1,936,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 512,710.00 | 512,710.00 | 100.00 | 500,000.00 | 512,710.00 | 12,710.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京房屋防水工程有限公司 | 中建八局0900201509203011 | 南京万达茂住宅一期3#楼地上及车库顶板防水工程 | 劳务 | 防水 | 防水 | 1,498,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 847,860.00 | 847,860.00 | 100.00 | 800,000.00 | 847,860.00 | 47,860.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 镇江兴业建筑防水工程有限公司 | 中建八局0900201623303003 | 南京万达茂住宅一期防水工程 | 劳务 | 防水 | 防水 | 4,112,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,289,620.00 | 3,289,620.00 | 100.00 | 2,850,000.00 | 3,289,620.00 | 439,620.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 122,432,004.00 | 54,781,349.00 | 1,700.00 | 116,856,583.00 | 122,432,004.00 | 5,575,421.00 | 237,100.00 |  | 237,100.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京市江宁区环宇建材厂 | 中建八局0900201623306006 | 界面剂采购合同 | 材料 | 其他 | 界面剂 | 520,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 480,430.00 | 480,430.00 | 100.00 | 427,920.00 | 480,430.00 | 52,510.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 480,430.00 | 480,430.00 | 100.00 | 427,920.00 | 480,430.00 | 52,510.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京伟静烨贸易有限公司 | 中建八局0900201623305001 | 货车租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 货车租赁 | 3,328,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,552,189.25 | 2,552,189.25 | 100.00 | 2,490,000.00 | 2,552,189.25 | 62,189.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 2,552,189.25 | 2,552,189.25 | 100.00 | 2,490,000.00 | 2,552,189.25 | 62,189.25
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 125,464,623.25 | 57,813,968.25 | 1,900.00 | 119,774,503.00 | 125,464,623.25 | 5,690,120.25 | 237,100.00 |  | 237,100.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 17.江北新金融中心一期土建总包（二标段）项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 江北新金融中心一期土建总包（二标段）项目 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 江北新金融中心（二标段）项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 695,853,600.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 484,562,506.50
业主累计确认工作量 |  | 484,562,506.50 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 5000.00%
实际合同内应收款 |  | 242,281,253.25 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 469,957,049.10 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 343,092,710.70
合同内欠款（不含本次） |  | -100,811,457.45 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金
本期分配资金 |  | 11,534,499.46 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -11,534,499.46
期初资金余额 | [6 empty] | 期初现金余额
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京时进劳务服务有限公司 | 中建八局0900202007204001 | 建筑工程施工劳务分包合同 | 劳务 | 其他 | 临设劳务 | 1,154,567.95 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 967,963.00 | 760,000.00 | 80.00 | 760,000.00 | 774,370.40 | 14,370.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京丰恒隅建设工程有限公司 | 中建八局0900202007203001 | 建设工程施工劳务分包合同（脚手架搭拆工程） | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 5,633,252.56 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,538,778.00 | 1,766,200.00 | 60.00 | 1,766,200.00 | 2,723,266.80 | 957,066.80 | 210,000.00 |  | 210,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | 中建八局0900202007203006 | 建设工程施工分包合同 （钢结构防火涂料工程） | 劳务 | 涂料 | 钢结构防火涂料 | 6,433,127.14 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,509,706.00 | 700,750.00 | 65.00 | 700,750.00 | 2,281,308.90 | 1,580,558.90 | 664,695.00 |  | 664,695.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京天畅文化传媒有限公司 | 中建八局090020200072030001 | 视频制作合同 | 劳务 | 其他 | 视频制作 | 540,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 200,000.00 |  | 100.00 |  | 200,000.00 | 200,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202007204002 | 建筑工程施工劳务分包合同（机电安装工程） | 劳务 | 其他 | 临设安装劳务 | 1,331,256.05 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 625,434.00 | 300,000.00 | 80.00 | 300,000.00 | 500,347.20 | 200,347.20 | 170,000.00 |  | 170,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京冬度建筑工程有限公司 | 中建八局0900202007203012 | 建设工程施工分包合同 （ALC 板工程） | 劳务 | 其他 | ALC制作安装 | 12,948,736.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,548,071.00 | 919,190.00 | 60.00 | 919,190.00 | 1,528,842.60 | 609,652.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京聚益人力资源有限公司 | 中建八局0900202007204006 | 保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安 | 3,930,480.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,212,310.00 | 809,210.00 | 100.00 | 809,210.00 | 1,212,310.00 | 403,100.00 | 40,000.00 |  | 40,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京贯发建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202007204004 | 建设工程施工劳务分包合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 19,665,158.28 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,618,257.00 | 4,623,410.00 | 80.00 | 4,623,410.00 | 10,094,605.60 | 5,471,195.60 | 328,000.00 |  | 328,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 六安市建华劳务有限责任公司 | 中建八局0900202007204005 | 建设工程施工劳务分包合同（主体劳务及二次结构） | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 18,449,858.83 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,419,424.00 | 7,103,160.00 | 80.00 | 7,103,160.00 | 10,735,539.20 | 3,632,379.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京众诚劳动服务有限公司 | 中建八局0900202007204003 | 建设工程施工劳务分包合同（主体及二次结构工程） | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 13,874,847.36 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,494,171.00 | 7,835,700.00 | 80.00 | 7,835,700.00 | 9,995,336.80 | 2,159,636.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京飞贺文化传媒有限公司 | 中建八局0900202007203010 | CI 制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI制作 | 2,120,664.43 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,003,776.00 | 600,000.00 | 60.00 | 600,000.00 | 1,202,265.60 | 602,265.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局0900202007204009 | 建设工程施工劳务分包合同 （二次结构工程） | 劳务 | 其他 | 二次结构工程 | 19,882,824.04 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,856,772.00 | 2,279,900.00 | 80.00 | 2,279,900.00 | 3,085,417.60 | 805,517.60 | 480,000.00 |  | 480,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 中冶（上海）钢结构科技有限公司 | 中建八局0900202007203011 | 建设工程施工分包合同 （中冶钢结构工程） | 劳务 | 钢结构 | 钢结构工程 | 90,779,369.52 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 56,120,000.00 | 18,660,069.00 | 60.00 | 18,660,069.00 | 33,672,000.00 | 15,011,931.00 | 4,350,000.00 |  | 4,350,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京昊冉建设工程有限公司 | 中建八局0900202007203015 | 垃圾清运合同 | 劳务 | 其他 | 垃圾外运 | 927,019.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 927,020.10 | 200,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 556,212.06 | 356,212.06 | 140,000.00 |  | 140,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司 | 中建八局0900202007203013 | 建设工程施工分包合同 （ALC 板工程） | 劳务 | 其他 | ALC制作安装 | 13,849,513.19 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,500,000.00 | 1,560,000.00 | 60.00 | 1,560,000.00 | 3,900,000.00 | 2,340,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京益宇广告工程有限公司 | 中建八局0900202007203009 | CI 制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI制作 | 1,050,060.49 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 760,268.75 | 450,000.00 | 60.00 | 220,000.00 | 456,161.25 | 236,161.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 安徽新天地建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202007203002 | 建设工程施工劳务分包合同（脚手架搭拆工程） | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 3,760,516.06 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,228,603.00 | 1,371,000.00 | 60.00 | 1,371,000.00 | 1,937,161.80 | 566,161.80 | 120,000.00 |  | 120,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京乐享安全系统有限公司 | 中建八局0900202007203007 | 建设工程施工分包合同 （智慧工地工程） | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 898,621.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 563,087.13 | 260,000.00 | 60.00 | 260,000.00 | 337,852.28 | 77,852.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京东固土木工程技术有限公司 | 中建八局0900202007203014 | 建设工程施工分包合同 （防水工程） | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 3,841,593.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 江北新金融中心一期土建总包（二标段）项目（安装-钢结构） | 中建八局0900202007203004 | 建设工程分包合同（钢结构工程） | 劳务 | 钢结构 | 钢结构工程 | 80,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 105,329,901.00 | 57,201,330.00 | 70.00 | 57,201,330.00 | 73,730,930.70 | 16,529,600.70 | 2,165,000.00 |  | 2,165,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京春秋物业管理有限公司 | 中建八局0900202007204010 | 物业服务合同 | 劳务 | 其他 | 物业服务 | 636,025.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 600,000.00 | 193,000.00 | 60.00 | 193,000.00 | 360,000.00 | 167,000.00 | 30,000.00 |  | 30,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 江苏揽月模板工程有限公司 | 中建八局0900202007203005 | 建设工程施工劳务分包合同（爬架工程） | 劳务 | 其他 | 建设工程施工劳务分包合同（爬架工程） | 5,547,022.98 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,817,863.40 | 4,051,652.00 | 60.00 | 2,078,267.00 | 2,890,718.04 | 812,451.04 | 570,000.00 |  | 570,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 江苏揽月模板工程有限公司 | 中建八局0900202007203008 | 建设工程施工劳务分包合同（爬架工程） | 劳务 | 其他 | 建设工程施工劳务分包合同（爬架工程） | 2,881,205.28 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,434,034.00 | 219,103.00 | 60.00 | 219,103.00 | 860,420.40 | 641,317.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京东固土木工程技术有限公司 | SGS020-NJ-JBXJRZX-ZY024 | 南京东固土木工程技术有限公司 | 劳务 | 其他 | 防水 | 3,841,593.20 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 510,000.00 |  | 60.00 |  | 306,000.00 | 306,000.00 | 13,500.00 |  | 13,500.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 238,785,439.38 | 111,863,674.00 | 1,595.00 | 109,660,289.00 | 163,341,067.23 | 53,680,778.23 | 9,581,195.00 |  | 9,581,195.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 江苏城东物资有限公司 | 中建八局0900202007206004 | 砂石料合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 2,468,225.10 | 人民币 | 1.00000000 |  | 75,817.49 | 42,000.00 | 80.00 | 42,000.00 | 60,653.99 | 18,653.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 巢湖皖维金泉实业有限公司 | 中建八局0900202007206029 | 蒸压加气混凝土砌块合同 | 材料 | 其他 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2,995,350.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 816,199.97 |  | 70.00 |  | 571,339.98 | 571,339.98 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 滨州市博友商贸有限公司 | 中建八局0900202007206006 | 安全网合同 | 材料 | 其他 | 安全网合同 | 1,151,025.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 443,957.50 | 130,000.00 | 60.00 | 130,000.00 | 266,374.50 | 136,374.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900202007206005 | 水泥合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 2,365,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 52,577.50 | 28,000.00 | 60.00 | 28,000.00 | 31,546.50 | 3,546.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏中超控股股份有限公司 | 中建八局0900202007206020 | 电缆合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆 | 3,430,733.11 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京广汇建材有限公司 | 中建八局0900202007206008 | 木方合同 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 971,800.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 801,798.50 | 390,000.00 | 60.00 | 390,000.00 | 481,079.10 | 91,079.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京滨江建材科技集团有限公司江北分公司 | 中建八局0900202007206027 | 混凝土合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 4,456,287.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 40,551.94 |  | 60.00 |  | 24,331.16 | 24,331.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京标翰建材有限公司 | 中建八局0900202007206030 | 木方合同 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 506,635.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 319,025.28 |  | 60.00 |  | 191,415.17 | 191,415.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202007206011 | 管理人员反光背心合同 | 材料 | 其他 | 管理人员反光背心 | 84,750.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 69,777.50 | 22,000.00 | 60.00 | 22,000.00 | 41,866.50 | 19,866.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 中建八局0900202007206009 | 直螺纹套筒合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 370,120.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 221,508.02 | 43,000.00 | 60.00 | 43,000.00 | 132,904.81 | 89,904.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202007206035 | 云筑 MRO 物资 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,864,730.93 |  | 100.00 |  | 1,864,730.93 | 1,864,730.93 | 553,304.46 |  | 553,304.46 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202007206021 | 电缆合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆 | 2,973,323.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 970,839.14 | 920,000.00 | 95.00 | 920,000.00 | 922,297.18 | 2,297.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京祥品汇木业有限公司 | 中建八局0900202007206007 | 模板合同 | 材料 | 周转料具 | 模板 | 3,532,233.10 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,175,136.39 | 1,050,000.00 | 70.00 | 1,050,000.00 | 1,522,595.47 | 472,595.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 北京高科建仪科技有限公司 | 中建八局09002020072060036 | 混凝土试验压力机合同 | 材料 | 其他 | 混凝土试验压力机 | 28,024.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 28,024.00 |  | 97.00 |  | 27,183.28 | 27,183.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京江北新区混凝土有限公司 | 中建八局0900202007206018 | 混凝土合同 | 材料 | 商品砼 | 商品混凝土 | 15,679,407.66 | 人民币 | 1.00000000 |  | 20,464,542.65 | 7,150,000.00 | 60.00 | 7,150,000.00 | 12,278,725.59 | 5,128,725.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 中建八局090020200072060001 | 拼接模板木方合同 | 材料 | 周转料具 | 拼接模板木方 | 587,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局0900202007206022 | 消防安全类合同 | 材料 | 其他 | 消防安全类 | 298,173.10 | 人民币 | 1.00000000 |  | 266,465.37 | 5,900.00 | 50.00 | 5,900.00 | 133,232.69 | 127,332.69 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900202007206017 | 江北新金融中心零星材料合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 557,474.41 | 557,474.41 | 100.00 | 557,474.41 | 557,474.41 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏中建商品混凝土有限公司桥林分公司 | 中建八局0900202007206016 | 商品混凝土合同 | 材料 | 商品砼 | 商品混凝土 | 15,524,166.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 490,490.04 | 250,000.00 | 60.00 | 250,000.00 | 294,294.02 | 44,294.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 滨州市博友商贸有限公司 | 中建八局0900202007206034 | 安全网合同 | 材料 | 其他 | 安全网 | 388,946.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900202007206031 | 型材合同 | 材料 | 其他 | 型材 | 2,439,655.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 912,103.97 |  | 95.00 |  | 866,498.77 | 866,498.77 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | 中建八局0900202007206028 | 预拌砂浆合同 | 材料 | 其他 | 预拌砂浆 | 2,872,173.08 | 人民币 | 1.00000000 |  | 403,120.29 |  | 70.00 |  | 282,184.20 | 282,184.20 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202007206024 | 安全帽合同 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 84,185.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 9,184.64 | 3,900.00 | 60.00 | 3,900.00 | 5,510.78 | 1,610.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900202007206002 | 钢筋合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 30,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 15,310,496.75 | 9,430,532.40 | 100.00 | 9,430,532.40 | 15,310,496.75 | 5,879,964.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 上海凌央石油化工有限公司 | 中建八局0900202007206012 | 柴油合同 | 材料 | 其他 | 柴油 | 566,808.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 71,460.17 | 58,000.00 | 85.00 | 58,000.00 | 60,741.14 | 2,741.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202007206026 | 零星材料合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,864,730.93 | 1,311,426.47 | 100.00 | 1,311,426.47 | 1,864,730.93 | 553,304.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202007206001 | 钢筋合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 30,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 23,839,970.64 | 14,069,939.14 | 100.00 | 14,069,939.14 | 23,839,970.64 | 9,770,031.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 江苏中超控股股份有限公司 | 中建八局0900202007206013 | 电缆合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆合同 | 509,507.40 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,117,935.34 | 780,000.00 | 80.00 | 780,000.00 | 894,348.27 | 114,348.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 苏州水木春钢结构彩板工程有限公司 | 中建八局0900202007206010 | 活动板房合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 1,752,404.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局0900202007206023 | 水暖类合同 | 材料 | 其他 | 水暖类 | 292,804.02 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局0900202007206025 | 水泵类合同 | 材料 | 其他 | 水泵类 | 293,516.37 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  | 5,900.00 | [18 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 江苏银环新材料科技有限公司 | 中建八局0900202007206019 | 钢筋桁架楼承板合同 | 材料 | 其他 | 钢筋桁架楼承板 | 16,864,127.01 | 人民币 | 1.00000000 |  | 9,635,710.64 | 4,450,000.00 | 75.00 | 4,450,000.00 | 7,226,782.98 | 2,776,782.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 和县飞竣新型建材有限公司 | 中建八局0900202007206003 | 水泥砖合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 1,973,381.57 | 人民币 | 1.00000000 |  | 261,243.65 | 123,000.00 | 60.00 | 123,000.00 | 156,746.19 | 33,746.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 83,084,873.65 | 40,821,072.42 | 2,027.00 | 40,815,172.42 | 69,910,055.93 | 29,094,883.51 | 953,304.46 |  | 953,304.46
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京市建邺区腾达起重装卸服务部 | 中建八局0900202007205004 | 汽车吊及平板车合同 | 租赁 | 吊车 | 汽车吊及平板车 | 1,714,126.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 预应力分公司标准化及安全设施项目 | 中建八局0900202007205003 | 安全设施、CI、箱式房租赁合同 | 租赁 | 其他 | 集装箱租赁 | 3,390,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,356,374.00 | 1,230,000.00 | 60.00 | 1,230,000.00 | 2,613,824.40 | 1,383,824.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202007229002 | 租赁站实物资产租赁合同 | 租赁 | 盘扣租赁 | 实物资产租赁 | 9,605,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,807,511.22 | 2,220,000.00 | 80.00 | 1,600,000.00 | 4,646,008.98 | 3,046,008.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京市建邺区腾达起重装卸服务部 | 中建八局0900202007205001 | 汽车吊及平板车合同 | 租赁 | 吊车 | 汽车吊及平板车 | 1,714,126.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,788,382.25 | 765,000.00 | 50.00 | 765,000.00 | 894,191.13 | 129,191.13 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京市秦淮区明友工程机械经营部 | 中建八局0900202007205002 | 柴油发电机合同 | 租赁 | 其他 | 柴油发电机 | 683,817.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 26,165.95 | 10,000.00 | 80.00 | 10,000.00 | 20,932.76 | 10,932.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京安塔建筑机械租赁有限公司 | 中建八局0900202007205010 | 施工电梯合同 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯 | 1,721,234.37 | 人民币 | 1.00000000 |  | 882,088.66 | 175,000.00 | 85.00 | 175,000.00 | 749,775.36 | 574,775.36 | 400,000.00 |  | 400,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京市秦淮区明友工程机械经营部 | 中建八局0900202007205005 | 柴油发电机合同 | 租赁 | 其他 | 柴油发电机 | 683,817.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900202007205009 | 塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 9,089,401.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,825,976.98 | 3,250,000.00 | 60.00 | 3,250,000.00 | 3,495,586.19 | 245,586.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京安塔建筑机械租赁有限公司 | 中建八局0900202007205008 | 施工电梯租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯租赁 | 1,626,998.16 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京紫青机械设备安装有限公司 | 中建八局0900202007205007 | 施工电梯租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯租赁 | 1,776,958.22 | 人民币 | 1.00000000 |  | 171,839.72 |  | 60.00 |  | 103,103.83 | 103,103.83 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 18,858,338.78 | 7,650,000.00 | 475.00 | 7,030,000.00 | 12,523,422.65 | 5,493,422.65 | 500,000.00 |  | 500,000.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 300,000.00 |  | 300,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 340,728,651.81 | 160,334,746.42 | 4,097.00 | 157,505,461.42 | 245,774,545.81 | 88,269,084.39 | 11,634,499.46 |  | 11,634,499.46
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 18.华夏幸福南方总部江南区域公司南京金陵华夏中心项目AB地块
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 华夏幸福南方总部江南区域公司南京金陵华夏中心项目AB地块总承包工程 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 华夏AB总承包 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 1,551,960,200.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 364,712,674.63
业主累计确认工作量 |  | 364,712,674.63 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7500.00%
实际合同内应收款 |  | 273,534,505.97 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 364,712,674.63 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 262,404,217.20
合同内欠款（不含本次） |  | 11,130,288.77 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 15,531,200.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 8,494,671.60
本期分配资金 |  | 3,520,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 4,974,671.60
期初资金余额 |  | -7,036,528.40 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -7,036,528.40
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京安业建筑工程有限公司 | 中建八局0900202117103001 | 八三南京公司华夏幸福AB地块土石方开挖及外运专业分包合同（安业） | 劳务 | 其他 | 土方开挖及外运 | 48,298,327.33 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 28,580,672.22 | 15,600,000.00 | 60.00 | 15,600,000.00 | 17,148,403.33 | 1,548,403.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京聚益人力资源有限公司 | 中建八局0900202117103008 | 八三南京公司华夏幸福AB地块保安服务分包合同（聚益） | 劳务 | 其他 | 保安服务 | 3,790,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,198,200.00 | 960,000.00 | 100.00 | 960,000.00 | 1,198,200.00 | 238,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京绿鸿建筑装饰服务有限公司 | 中建八局0900202117104011 | 八三南京公司华夏幸福AB地块主体结构劳务分包合同（绿鸿） | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 25,173,007.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,704,779.21 |  | 80.00 |  | 2,963,823.37 | 2,963,823.37 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 中建八局0900202117103010 | 八三南京公司华夏幸福AB地块智慧工地工程分包合同（智慧科技） | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 186,779.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 186,779.00 |  | 80.00 |  | 149,423.20 | 149,423.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 中建八局第三建设有限公司安装分公司 | 中建八局090020210171290001 | 华夏幸福AB地块总承包工程-安装(项目合作协议) | 劳务 | 其他 | 安装工程 |  | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,252,301.60 |  | 60.00 |  | 751,380.96 | 751,380.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏渝川建设工程有限公司 | 中建八局0900202117103019 | 八三南京公司华夏幸福AB地块防水工程分包合同（渝川） | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 6,099,294.83 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 886,942.56 |  | 60.00 |  | 532,165.54 | 532,165.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京金乾茂基础工程有限公司 | 中建八局0900202117103003 | 八三南京公司华夏幸福AB地块土石方开挖及外运专业分包合同（金乾茂） | 劳务 | 其他 | 土方开挖及外运 | 48,298,327.33 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 26,857,600.00 | 16,100,000.00 | 75.00 | 16,100,000.00 | 20,143,200.00 | 4,043,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京德启保洁服务有限公司 | 中建八局0900202117104007 | 八三南京公司华夏幸福AB地块化粪池清运合同（德启） | 劳务 | 其他 | 化粪池清运 | 36,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 30,000.00 |  | 100.00 |  | 30,000.00 | 30,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京宏君阳建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202117104009 | 八三南京公司华夏幸福AB地块主体结构劳务分包合同（宏君阳） | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 25,173,007.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,919,426.74 | 4,860,000.00 | 80.00 | 4,860,000.00 | 7,935,541.39 | 3,075,541.39 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京博创市政工程有限公司 | 中建八局0900202117103002 | 八三南京公司华夏幸福AB地块土石方开挖及外运专业分包合同（博创） | 劳务 | 其他 | 土方开挖及外运 | 48,298,327.33 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 39,216,705.33 | 23,200,000.00 | 75.00 | 23,200,000.00 | 29,412,529.00 | 6,212,529.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202117104004 | 八三南京公司华夏幸福AB地块水电安装劳务分包 | 劳务 | 其他 | 临设水电安装 | 1,499,900.78 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,266,553.00 | 580,000.00 | 80.00 | 580,000.00 | 1,013,242.40 | 433,242.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京鼎盛建设安装工程劳务有限公司 | 中建八局0900202117104001 | 八三南京公司华夏幸福AB地块钢筋砼支撑劳务分包 | 劳务 | 钢结构 | 钢筋砼支撑 | 9,059,967.55 | 人民币 | 1.00000000 |  | 9,005,632.25 | 5,350,000.00 | 80.00 | 5,350,000.00 | 7,204,505.80 | 1,854,505.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 安徽地恒基础工程有限公司 | 中建八局0900202117103005 | 八三南京公司华夏幸福AB地块降水排水专业分包合同（地恒） | 劳务 | 防水 | 降排水 | 7,500,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,368,669.15 | 2,500,000.00 | 60.00 | 2,500,000.00 | 3,821,201.49 | 1,321,201.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202117104003 | 八三南京公司华夏幸福AB地块临设土建劳务分包 | 劳务 | 其他 | 临设土建 | 1,298,231.82 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,298,231.82 | 1,030,000.00 | 80.00 | 1,030,000.00 | 1,038,585.46 | 8,585.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京飞贺文化传媒有限公司 | 中建八局0900202117103006 | 八三南京公司华夏幸福AB地块标识工程专业分包合同（飞贺） | 劳务 | 其他 | 标识工程 | 2,966,783.16 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,705,665.67 | 1,000,000.00 | 60.00 | 1,000,000.00 | 1,623,399.40 | 623,399.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 上海北横建设工程有限公司 | 中建八局0900202117103015 | 八三南京公司华夏幸福AB地块防水工程分包合同（北横） | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 6,099,294.83 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 923,659.49 |  | 60.00 |  | 554,195.69 | 554,195.69 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京鼎盛建设安装工程劳务有限公司 | 中建八局0900202117104010 | 八三南京公司华夏幸福AB地块主体结构劳务分包合同（鼎盛） | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 25,173,007.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,389,275.00 | 550,000.00 | 80.00 | 550,000.00 | 5,911,420.00 | 5,361,420.00 | 950,000.00 |  | 950,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京方正建设工程质量检测有限公司 | 中建八局0900202117103012 | 八三南京公司华夏幸福AB地块检验试验工程分包（方正） | 劳务 | 其他 | 检验试验服务 | 1,309,688.47 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 86,952.00 | 12,000.00 | 60.00 | 12,000.00 | 52,171.20 | 40,171.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京广厦建筑工程有限公司 | 中建八局0900202117104002 | 八三南京公司华夏幸福AB地块钢筋砼支撑劳务分包（广厦） | 劳务 | 钢结构 | 钢筋砼支撑 | 9,059,967.55 | 人民币 | 1.00000000 |  | 7,535,645.25 | 4,050,000.00 | 80.00 | 4,050,000.00 | 6,028,516.20 | 1,978,516.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局0900202117103009 | 八三南京公司华夏幸福AB地块挂网喷浆工程专业分包合同（固洲） | 劳务 | 其他 | 挂网喷浆工程 | 1,076,484.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 697,960.00 | 310,000.00 | 75.00 | 310,000.00 | 523,470.00 | 213,470.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 江苏恒进人防设备有限公司 | 中建八局0900202117103018 | 八三南京公司华夏幸福AB地块人防工程专业分包合同（恒进） | 劳务 | 人防门 | 人防门工程 | 8,578,702.33 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京韵锦建筑工程有限公司 | 中建八局0900202117103007 | 八三南京公司华夏幸福AB地块钢支撑专业分包合同（韵锦） | 劳务 | 钢结构 | 钢支撑 | 14,699,631.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,346,596.54 | 1,500,000.00 | 60.00 | 1,500,000.00 | 2,007,957.92 | 507,957.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 上海歆钰建设工程有限公司 | 中建八局0900202117104005 | 八三南京公司华夏幸福AB地块桩头及零星砼破除劳务分包合同（歆钰） | 劳务 | 其他 | 桩头及零星砼破除 | 4,459,539.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,696,805.11 | 450,000.00 | 80.00 | 450,000.00 | 1,357,444.09 | 907,444.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京德启保洁服务有限公司 | 中建八局0900202117104006 | 八三南京公司华夏幸福AB地块垃圾清运工程分包（德启） | 劳务 | 其他 | 垃圾清运 | 602,240.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 102,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 50,000.00 | 102,000.00 | 52,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京安树脚手架工程有限公司 | 中建八局0900202117103011 | 八三南京公司华夏幸福AB地块脚手架搭拆专业分包合同（安树） | 劳务 | 其他 | 脚手架搭拆工程 | 24,727,086.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,451,010.93 | 2,200,000.00 | 60.00 | 2,200,000.00 | 2,670,606.56 | 470,606.56 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 江苏博连特工程管理有限公司 | 中建八局0900202117103004 | 八三南京公司华夏幸福AB地块塔吊桩基础专业分包合同（博连特） | 劳务 | 其他 | 塔吊桩基础 | 464,493.47 | 人民币 | 1.00000000 |  | 490,265.00 | 390,000.00 | 80.00 | 390,000.00 | 392,212.00 | 2,212.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 江苏卓铭建设工程有限公司 | 中建八局0900202117103016 | 八三南京公司华夏幸福AB地块防水工程分包合同（卓铭） | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 6,099,294.83 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,653,596.48 | 100,000.00 | 60.00 | 100,000.00 | 992,157.89 | 892,157.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京春秋物业管理有限公司 | 中建八局0900202117103013 | 八三南京公司华夏幸福AB地块物业化服务合同（春秋） | 劳务 | 其他 | 物业服务 | 626,090.65 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 760,000.00 | 640,000.00 | 100.00 | 640,000.00 | 760,000.00 | 120,000.00 | 60,000.00 |  | 60,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京广厦建筑工程有限公司 | 中建八局0900202117104008 | 八三南京公司华夏幸福AB地块主体结构劳务分包合同（广厦） | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 25,173,007.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,060,901.79 | 4,560,000.00 | 80.00 | 4,560,000.00 | 6,448,721.43 | 1,888,721.43 | 730,000.00 |  | 730,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 江苏一应建筑工程有限公司 | 中建八局0900202117103014 | 八三南京公司华夏幸福AB地块土石方开挖及外运专业分包合同（一应） | 劳务 | 其他 | 土方开挖及外运 | 29,299,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 24,649,511.01 | 14,000,000.00 | 60.00 | 14,000,000.00 | 14,789,706.61 | 789,706.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 194,322,337.15 | 99,992,000.00 | 2,225.00 | 99,992,000.00 | 137,556,180.93 | 37,564,180.93 | 3,390,000.00 |  | 3,390,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 滨州市博友商贸有限公司 | 中建八局0900202117106003 | 防尘网采购 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 317,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 340,894.26 | 165,000.00 | 60.00 | 165,000.00 | 204,536.56 | 39,536.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202117106001 | 安全帽采购 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 50,398.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 27,329.05 | 15,000.00 | 60.00 | 15,000.00 | 16,397.43 | 1,397.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京市江宁区北塘新型建材厂 | 中建八局0900202117106002 | 水泥砖采购 | 材料 | 水泥 | 水泥砖 | 2,882,630.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,021,416.72 | 56,000.00 | 60.00 | 56,000.00 | 612,850.03 | 556,850.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京市栖霞区汪家庆建材经营部 | 中建八局0900202117106015 | 砂石料采购 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 631,588.79 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 334,577.95 | 94,200.00 | 60.00 | 94,200.00 | 200,746.77 | 106,546.77 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202117106022 | 电缆电线采购 | 材料 | 电线电缆 | 电缆电线 | 2,988,264.66 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,936,996.29 | 1,460,000.00 | 95.00 | 1,460,000.00 | 1,840,146.48 | 380,146.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900202117106035 | 零星材料（五金） | 材料 | 其他 | 零星材料 | 882,605.54 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 820,043.58 |  | 70.00 |  | 574,030.51 | 574,030.51 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京中联混凝土有限公司 | 中建八局0900202117106006 | 混凝土采购 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 73,798,134.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 31,834,759.53 | 14,900,000.00 | 60.00 | 14,900,000.00 | 19,100,855.72 | 4,200,855.72 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京汪海混凝土有限公司 | 中建八局0900202117106031 | 混凝土采购 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 49,710,561.43 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,479,933.87 |  | 60.00 |  | 3,287,960.32 | 3,287,960.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏通宇机电科技有限公司 | 中建八局0900202117106021 | 办公家具采购 | 材料 | 其他 | 家具 | 477,697.33 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 196,496.83 | 117,000.00 | 60.00 | 117,000.00 | 117,898.10 | 898.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京市浦口区瑞风机电产品销售中心 | 中建八局0900202117106020 | 洗轮机采购 | 材料 | 其他 | 洗轮机 | 472,270.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 227,630.00 | 135,000.00 | 95.00 | 135,000.00 | 216,248.50 | 81,248.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京润鳄机电工程有限公司 | 中建八局0900202117106019 | 空调采购 | 材料 | 其他 | 空调 | 152,194.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 122,550.90 | 73,000.00 | 60.00 | 73,000.00 | 73,530.54 | 530.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 苏州水木春钢结构彩板工程有限公司 | 中建八局0900202117106014 | 活动板房采购 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 1,980,254.01 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,085,696.98 | 651,000.00 | 60.00 | 651,000.00 | 651,418.19 | 418.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 中建八局0900202117106029 | 智慧工地物资合同 | 材料 | 其他 | 智慧工地 | 739,986.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 739,455.05 |  | 75.00 |  | 554,591.29 | 554,591.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京福顺商贸有限公司 | 中建八局0900202117106016 | 钢筋采购 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 4,701,745.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,701,745.80 | 4,701,745.80 | 100.00 | 4,701,745.80 | 4,701,745.80 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏博裕达新能源技术有限公司 | 中建八局0900202117106017 | 空气源热水器采购 | 材料 | 其他 | 空气源热水器 | 93,229.52 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 93,229.52 | 46,000.00 | 95.00 | 46,000.00 | 88,568.04 | 42,568.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京佳又明建筑材料有限公司 | 中建八局0900202117106018 | 发泡混凝土采购 | 材料 | 商品砼 | 发泡混凝土 | 385,217.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 27,732.65 | 16,000.00 | 60.00 | 16,000.00 | 16,639.59 | 639.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京峰江贸易有限公司 | 中建八局0900202117106004 | 水泥采购 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 4,895,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 242,830.35 | 96,000.00 | 60.00 | 96,000.00 | 145,698.21 | 49,698.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 无锡市华圣盾防护装备有限公司 | 中建八局0900202117106023 | 反光背心采购 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 32,408.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,638.56 | 3,000.00 | 60.00 | 3,000.00 | 8,183.14 | 5,183.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京佳得胜贸易有限公司 | 中建八局0900202117106009 | 木方、模板采购 | 材料 | 其他 | 木方、模板 | 4,560,680.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 543,523.78 | 110,000.00 | 60.00 | 110,000.00 | 326,114.27 | 216,114.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202117106028 | 钢筋 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 95,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 42,382,800.39 | 16,984,203.64 | 100.00 | 30,684,203.64 | 42,382,800.39 | 11,698,596.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 中亿森（南京）金属制品有限公司 | 中建八局0900202117106034 | 止水钢板采购 | 材料 | 钢筋 | 止水钢板 | 858,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 137,761.47 |  | 60.00 |  | 82,656.88 | 82,656.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 中建八局0900202117106032 | 拼接木方采购 | 材料 | 其他 | 木方拼接 | 362,560.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 100,865.84 |  | 60.00 |  | 60,519.50 | 60,519.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | 中建八局0900202117106010 | 砂浆采购 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 2,644,370.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 750,745.34 |  | 70.00 |  | 525,521.74 | 525,521.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900202117106005 | 型材采购 | 材料 | 型钢 | 型材 | 8,786,517.57 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,277,501.68 | 2,990,000.00 | 95.00 | 2,990,000.00 | 5,013,626.60 | 2,023,626.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202117106011 | 止水螺杆采购 | 材料 | 其他 | 止水螺杆 | 892,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 34,915.92 |  | 60.00 |  | 20,949.55 | 20,949.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 江苏中建商品混凝土有限公司 | 中建八局0900202117106007 | 混凝土采购 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 61,061,120.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,505,917.26 | 7,500,000.00 | 60.00 | 7,500,000.00 | 8,103,550.36 | 603,550.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 中建八局0900202117106008 | 直螺纹套筒采购 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 620,426.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 246,404.71 | 65,000.00 | 70.00 | 65,000.00 | 172,483.30 | 107,483.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 江苏双龙集团有限公司 | 中建八局0900202117106030 | 混凝土采购 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 50,631,112.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,322,199.73 | 3,000,000.00 | 60.00 | 3,000,000.00 | 4,993,319.84 | 1,993,319.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202117106013 | 电商材料采购 | 材料 | 其他 | MRO | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,537,749.92 | 448,439.18 | 100.00 | 448,439.18 | 2,537,749.92 | 2,089,310.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 123,087,343.93 | 53,626,588.62 | 2,045.00 | 67,326,588.62 | 96,631,337.57 | 29,304,748.95
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 中建八局三公司租赁站 | 中建八局0900202117129001 | 华夏幸福AB-南京公司租赁站-物资租赁合同 | 租赁 | 其他 | 标准化 |  | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 174,675.26 |  | 100.00 | 70,000.00 | 174,675.26 | 104,675.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京风华建筑机械租赁安装有限公司 | 中建八局0900202117105001 | 塔吊租赁 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 12,463,577.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,201,575.54 | 2,450,000.00 | 100.00 | 2,450,000.00 | 4,201,575.54 | 1,751,575.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 4,376,250.80 | 2,450,000.00 | 200.00 | 2,520,000.00 | 4,376,250.80 | 1,856,250.80
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 130,000.00 |  | 130,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
| 三公司内部单位支出合计 | [15 empty] | 130,000.00 |  | 130,000.00
| 合计 | [9 empty] | 321,785,931.88 | 156,068,588.62 | 4,470.00 | 169,838,588.62 | 238,563,769.30 | 68,725,180.68 | 3,520,000.00 |  | 3,520,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 19.南京市鼓楼区幕府创新小镇核心区 03-08 地块
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 南京市鼓楼区幕府创新小镇核心区 03-08 地块 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 幕府创新小镇03-08地块 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 198,505,373.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量
业主累计确认工作量 | [6 empty] | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 | [6 empty] | 累计已收工程款
合同内欠款（不含本次） | [6 empty] | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 3,370,600.00
本期分配资金 |  | 634,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 2,736,600.00
期初资金余额 |  | 3,370,600.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 3,370,600.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局09002021165030007 | 幕府创新小镇核心区03-08地块项目工程降水合同 | 劳务 | 其他 | 其他 | 716,947.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 161,330.90 |  | 60.00 |  | 96,798.54 | 96,798.54 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 中建八局第三建设有限公司 | 中建八局0900202116503004 | 铁北幕府小镇 03-08 地块项目 | 劳务 | 其他 | 其他 | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,900,000.00 | 1,500,000.00 | 80.00 | 1,500,000.00 | 1,520,000.00 | 20,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏中禧建设有限公司 | 中建八局0900202116503003 | 幕府创新小镇核心区03-08地块项目工程 | 劳务 | 其他 | 其他 | 3,597,945.26 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,237,500.00 | 2,440,000.00 | 80.00 | 2,440,000.00 | 2,590,000.00 | 150,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 广联达科技股份有限公司 | 中建八局0900202116503006 | 幕府创新小镇核心区03-08地块项目工程 | 劳务 | 其他 | 其他 | 252,315.44 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 114,190.00 | 60,000.00 | 60.00 | 60,000.00 | 68,514.00 | 8,514.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京权博建筑工程有限公司 | 中建八局0900202116503001 | 幕府创新小镇核心区03-08地块项目工程 | 劳务 | 其他 | 其他 | 14,308,430.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,323,514.00 |  | 60.00 |  | 2,594,108.40 | 2,594,108.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 无锡圣康建筑工程有限公司 | 中建八局090020210165030001 | 幕府创新小镇03-08项目广告围挡工程合同 | 劳务 | 其他 | 其他 | 624,803.81 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 318,901.76 |  | 80.00 |  | 255,121.41 | 255,121.41 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏金地建设工程有限公司 | 中建八局0900202116503002 | 幕府创新小镇核心区03-08地块项目工程 | 劳务 | 其他 | 其他 | 4,226,853.55 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,130,931.65 | 2,505,000.00 | 80.00 | 2,505,000.00 | 3,304,745.32 | 799,745.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏震远保安服务有限公司 | 中建八局0900202116504001 | 幕府创新小镇核心区03-08地块项目工程 | 劳务 | 其他 | 其他 | 1,385,535.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 299,730.00 |  | 100.00 |  | 299,730.00 | 299,730.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 安徽省鸿昌建筑劳务有限责任公司 | 中建八局090020210165040001 | 幕府创新小镇核心区03-08地块项目工程 主体结构合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 12,327,655.38 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 565,116.09 |  | 80.00 |  | 452,092.87 | 452,092.87 | 394,000.00 |  | 394,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京昊鼎文化发展有限公司 | 中建八局090020210165030002 | 幕府创新小镇03-08地块CI制作与安装合同 | 劳务 | 其他 | 其他 | 397,831.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 489,992.00 |  | 60.00 |  | 293,995.20 | 293,995.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202116504002 | 幕府创新小镇核心区03-08地块项目工程 | 劳务 | 其他 | 其他 | 462,008.56 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 460,000.00 | 368,000.00 | 80.00 | 368,000.00 | 368,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 16,001,206.40 | 6,873,000.00 | 820.00 | 6,873,000.00 | 11,843,105.74 | 4,970,105.74 | 444,000.00 |  | 444,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京峰江贸易有限公司 | 中建八局0900202116506007 | 幕府创新小镇03-08地块峰江水泥合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 1,881,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 673,373.00 | 350,000.00 | 60.00 | 350,000.00 | 404,023.80 | 54,023.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900202116506012-2 | 幕府创新小镇03-08地块秀美止水钢板止水螺杆钢筋网片合同 | 材料 | 其他 | 其他 | 948,934.45 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 157,280.61 |  | 60.00 |  | 94,368.37 | 94,368.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏中建商品混凝土有限公司栖霞分公司 | 中建八局0900202116506010 | 幕府创新小镇03-08地块中建商品砼合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 19,317,649.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,460,654.52 | 2,660,000.00 | 60.00 | 2,660,000.00 | 2,076,392.71 | -583,607.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京市江宁区北塘新型建材厂 | 中建八局0900202116506003 | 幕府创新小镇03-08地块北塘水泥砖合同 | 材料 | 其他 | 其他 | 676,870.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,643.52 |  | 60.00 |  | 2,786.11 | 2,786.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 镇江市欧菱电气自动化系统设备有限公司 | 中建八局0900202116506008 | 幕府创新小镇03-08地块欧菱配电箱合同 | 材料 | 设备采购 | 设备采购 | 108,490.73 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 99,140.29 | 64,000.00 | 65.00 | 64,000.00 | 64,441.19 | 441.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南通朝乾商贸有限公司 | 中建八局0900202116506006 | 幕府创新小镇03-08地块朝乾防尘网合同 | 材料 | 其他 | 其他 | 391,545.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 245,200.00 | 80,000.00 | 60.00 | 80,000.00 | 147,120.00 | 67,120.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京中联混凝土有限公司 | 中建八局0900202116506005 | 幕府创新小镇03-08地块中联商品砼合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 19,317,649.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 459,606.03 |  | 60.00 |  | 275,763.62 | 275,763.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京市建邺区昌铭宇建材经营部 | 中建八局0900202116506004 | 幕府创新小镇03-08地块昌铭宇砂石料合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 567,159.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,622.11 |  | 50.00 |  | 3,811.06 | 3,811.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 邯郸市德荣紧固件有限公司 | 中建八局0900202116506011 | 幕府创新小镇03-08地块直螺纹套筒合同 | 材料 | 其他 | 其他 | 98,349.55 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,197.17 |  | 70.00 |  | 1,538.02 | 1,538.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 漳州路桥物资发展有限公司 | 中建八局0900202116506009 | 幕府创新小镇03-08地块路桥钢材合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 22,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,700,442.69 | 13,072,342.61 | 100.00 | 13,072,342.61 | 14,700,442.69 | 1,628,100.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 北京高科建仪科技有限公司 | 中建八局09002021165060013 | 幕府创新小镇03-08地块北京高科建仪混凝土试验压力机采购合同 | 材料 | 设备采购 | 设备采购 | 21,470.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,470.00 |  | 97.00 |  | 20,825.90 | 20,825.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202116506001 | 幕府创新小镇03-08地块上海中建电商零星材料合同 | 材料 | 其他 | 其他 | 3,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 280,129.50 | 219,143.05 | 100.00 | 219,143.05 | 280,129.50 | 60,986.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900202116506012-1 | 幕府创新小镇03-08地块秀美止水钢板止水螺杆合同 | 材料 | 其他 | 其他 | 441,152.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 157,280.61 |  | 60.00 |  | 94,368.37 | 94,368.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900202116506002 | 幕府创新小镇03-08地块奇凡型材合同 | 材料 | 型钢 | 型钢 | 913,192.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 62,657.43 | 30,000.00 | 95.00 | 30,000.00 | 59,524.56 | 29,524.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 北新禹王防水科技集团有限公司 | SGS158-NJ-TBMF0308-WZ020 | 幕府创新小镇03-08地块北新禹王防水材料采购合同 | 材料 | 其他 | 防水卷材 | 1,518,552.76 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 218,901.11 | 218,901.11 | 90.00 |  | 197,011.00 | 197,011.00 | 190,000.00 |  | 190,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 20,550,598.59 | 16,694,386.77 | 1,087.00 | 16,475,485.66 | 18,422,546.90 | 1,947,061.24 | 190,000.00 |  | 190,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 上海颐东机械施工工程有限公司 | 中建八局0900202116505001-2 | 幕府创新小镇03-08地块上海颐东塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 1,385,390.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 上海颐东机械施工工程有限公司 | 中建八局0900202116505001-1 | 幕府创新小镇03-08地块上海颐东塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 1,385,390.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [11 empty] | 160.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 36,551,804.99 | 23,567,386.77 | 2,067.00 | 23,348,485.66 | 30,265,652.64 | 6,917,166.98 | 634,000.00 |  | 634,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 20.南京市鼓楼区幕府创新小镇核心区02-08地块
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 南京市鼓楼区幕府创新小镇核心区02-08地块 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 南京市鼓楼区铁北片区城中村改造更新及产业发展项目 南京市幕府创新小镇核心区 02-08 地块项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 459,666,900.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量
业主累计确认工作量 | [6 empty] | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 | [6 empty] | 累计已收工程款
合同内欠款（不含本次） | [6 empty] | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 24,258,500.00
本期分配资金 |  | 14,831,319.85 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 9,427,180.15
期初资金余额 |  | 24,258,500.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 24,258,500.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202104804001 | 幕府创新小镇核心区02-08地块项目工程 | 劳务 | 其他 | 保安 | 1,830,391.04 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,520,400.00 | 1,038,800.00 | 100.00 | 1,038,800.00 | 1,520,400.00 | 481,600.00 | 281,295.60 |  | 281,295.60 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏中禧建设有限公司 | 中建八局0900202104803001 | 幕府创新小镇核心区02-08地块项目桩基工程 | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 14,503,514.01 | 人民币 | 1.00000000 |  | 13,125,000.00 | 10,490,000.00 | 80.00 | 10,490,000.00 | 10,500,000.00 | 10,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 上海磊众建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900202104804002 | 幕府创新小镇核心区02-08地块项目工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体 | 10,038,612.82 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,802,500.00 | 8,038,500.00 | 80.00 | 8,038,500.00 | 10,242,000.00 | 2,203,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京众诚劳动服务有限公司 | 中建八局0900202104804003 | 幕府创新小镇核心区02-08地块项目工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体 | 13,715,538.09 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,105,900.00 | 3,687,850.00 | 85.00 | 3,687,850.00 | 5,190,015.00 | 1,502,165.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京权博建筑工程有限公司 | 中建八局0900202104803002 | 幕府创新小镇核心区 02-08 地块项目 | 劳务 | 其他 | 土方 | 19,573,130.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,440,449.29 | 3,607,200.00 | 60.00 | 3,607,200.00 | 3,864,269.57 | 257,069.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 上海长凯岩土工程有限公司 | 中建八局0900202104803003 | 幕府创新小镇核心区 02-08 地块项目 | 劳务 | 其他 | 前撑式注浆钢管 | 1,650,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,580,000.00 | 650,000.00 | 60.00 | 650,000.00 | 948,000.00 | 298,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京昊鼎文化发展有限公司 | 中建八局0900202104803005 | 幕府创新小镇核心区 02-08 地块项目 | 劳务 | 其他 | CI制作安装 | 909,359.16 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,591,635.00 | 500,000.00 | 60.00 | 500,000.00 | 954,981.00 | 454,981.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 广联达科技股份有限公司 | 中建八局0900202104803004 | 幕府创新小镇核心区 02-08 地块项目 | 劳务 | 其他 | 智慧化 | 246,472.21 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 155,637.00 | 84,011.40 | 60.00 | 84,011.40 | 93,382.20 | 9,370.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏量伟建设工程有限公司 | 中建八局0900202104803006 | 幕府创新小镇核心区02-08地块项目工程 | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 4,710,986.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,146,979.15 | 1,600,000.00 | 60.00 | 1,600,000.00 | 2,488,187.49 | 888,187.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202104804004 | 幕府创新小镇核心区02-08地块项目工程 | 劳务 | 其他 | 临设合同 | 570,343.96 | 人民币 | 1.00000000 |  | 960,000.00 | 500,000.00 | 80.00 | 500,000.00 | 768,000.00 | 268,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 丹阳市建安钢构人防工程有限公司 | 中建八局0900202104803007 | 铁北幕府小镇 02-08 地块项目 | 劳务 | 人防门 | 人防门 | 1,710,401.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,710,401.90 | 1,026,241.14 | 80.00 | 1,026,241.14 | 1,368,321.52 | 342,080.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 预应力分公司标准化及安全设施项目 | 中建八局0900202104803008 | 铁北幕府小镇 02-08 地块项目 | 劳务 | 其他 | 其他 | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,532,746.00 | 2,780,000.00 | 80.00 | 2,780,000.00 | 2,826,196.80 | 46,196.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 安徽省鸿昌建筑劳务有限责任公司 | 中建八局0900202104804005 | 幕府创新小镇核心区02-08地块项目工程 主体劳务合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体 | 13,713,384.69 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,500,000.00 | 5,384,869.96 | 80.00 | 5,384,869.96 | 9,200,000.00 | 3,815,130.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202104804006 | 幕府创新小镇核心区02-08地块项目工程 | 劳务 | 其他 | 保安 | 1,602,720.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,520,400.00 | 1,038,800.00 | 100.00 | 1,038,800.00 | 1,520,400.00 | 481,600.00 | 253,232.60 |  | 253,232.60 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京昱韵建设工程有限公司 | 中建八局0900202104803009 | 幕府创新小镇02-08地块项目脚手架工程 | 劳务 | 其他 | 脚手架 | 8,458,170.53 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,551,375.99 | 2,730,825.59 | 75.00 | 2,730,825.59 | 3,413,531.99 | 682,706.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 铁北幕府创新小镇02-08地块（安装） | 中建八局0900202104829001 | 幕府创新小镇02-08地块项目施工总承包工程机电安装工程 | 劳务 | 安装机电 | 安装机电 | 65,800,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 33,809,438.19 | 4,196,194.40 | 72.71 | 4,196,194.40 | 24,582,504.41 | 20,386,310.01 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 磐麟（江苏）智慧城市科技有限公司 | 中建八局0900202104803010 | 幕府创新小镇02-08地块项目隔墙板工程 | 劳务 | 其他 | ALC | 1,455,695.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,469,877.73 | 233,500.00 | 60.00 | 233,500.00 | 881,926.64 | 648,426.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 安徽省鸿昌建筑劳务有限责任公司 | 中建八局0900202104804007 | 幕府创新小镇核心区02-08地块项目二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 主体 | 10,385,801.44 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,007,592.36 | 2,768,195.00 | 80.00 | 2,768,195.00 | 7,206,073.89 | 4,437,878.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 安徽省鸿昌建筑劳务有限责任公司 | 中建八局0900202104803011 | 幕府创新小镇核心区02-08地块项目工程腻子涂料合同 | 劳务 | 涂料 | 主体 | 1,010,305.53 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 448,747.54 |  | 80.00 | 43,600.00 | 358,998.03 | 315,398.03 | 160,000.00 |  | 160,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京筑福建筑工程有限公司 | 中建八局090020210048030001 | 幕府创新小镇核心区02-08地块项目外墙保温工程合同 | 劳务 | 保温 | 外墙保温工程 | 2,718,626.79 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,178,178.05 |  | 60.00 |  | 706,906.83 | 706,906.83 | 400,000.00 |  | 400,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 江苏凯华沃特优思工程科技有限公司 | 中建八局090020210048030003 | 幕府创新小镇02-08地块项目腻子涂料工程合同 | 劳务 | 涂料 | 涂料腻子工程 | 1,009,612.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 200,000.00 |  | 60.00 |  | 120,000.00 | 120,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京逐日建筑工程有限公司 | 中建八局090020210048030002 | 幕府创新小镇02-08地块项目耐磨地坪工程合同 | 劳务 | 耐磨地坪 | 耐磨地坪及固化剂工程 | 1,149,806.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 581,534.58 |  | 60.00 |  | 348,920.75 | 348,920.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京博锋建设工程有限公司 | 中建八局090020210048030006 | 幕府创新小镇02-08地块项目栏杆工程合同 | 劳务 | 耐磨地坪 | 栏杆工程 | 1,782,168.53 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 330,000.00 |  | 100.00 |  | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 |  | 330,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 江苏冉冉生态建设有限公司 | 中建八局090020210048030005 | 幕府创新小镇02-08地块项目示范区景观工程合同 | 劳务 | 其他 | 景观工程 | 4,069,372.48 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 691,576.80 |  | 60.00 |  | 414,946.08 | 414,946.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 无锡圣康建筑工程有限公司 | 中建八局090020210048030004 | 幕府创新小镇02-08地块项目广告围挡工程合同 | 劳务 | 其他 | 广告围挡 | 850,538.99 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 700,000.00 |  | 80.00 |  | 560,000.00 | 560,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 中建八局第三建设有限公司设计研究院 | 中建八局090020210048030007 | 幕府创新小镇02-08地块设计管理及造价咨询合同 | 劳务 | 其他 | 其他 | 79,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 62,500.00 |  | 80.00 |  | 50,000.00 | 50,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 江苏润邦智能车库股份有限公司 | SGS051-NJ-TBMF-ZY021 | 幕府创新小镇02-08地块机械车位合同 | 劳务 | 其他 | 机械车位 | 1,675,722.20 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 1,675,722.20 |  | 75.00 |  | 1,256,791.65 | 1,256,791.65 | 1,256,791.65 |  | 1,256,791.65 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 江苏杞林生态环境建设有限公司 | SGS055-NJ-TBMF-ZY019 | 幕府创新小镇02-08地块景观园林合同 | 劳务 | 其他 | 景观园林 | 5,476,432.50 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 3,782,220.41 |  | 60.00 |  | 2,269,332.25 | 2,269,332.25 | 2,250,000.00 |  | 2,250,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京权博建筑工程有限公司 | SGS012-NJ-TBMF-ZY003 | 幕府创新小镇02-08地块土方合同 | 劳务 | 其他 | 土方 | 19,573,130.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 6,922,338.84 |  | 80.00 |  | 5,537,871.07 | 5,537,871.07 | 400,000.00 |  | 400,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 江苏润控建设有限公司 | SGS055-NJ-TBMF-ZY020 | 幕府创新小镇02-08地块景观园林合同 | 劳务 | 其他 | 景观园林 | 6,693,417.50 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 3,640,710.51 |  | 60.00 |  | 2,184,426.31 | 2,184,426.31 | 2,100,000.00 |  | 2,100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 中建八局第三建设有限公司 | SGS051-NJ-TBMF-ZY018 | 幕府创新小镇 02-08 地块项目智能化合同 | 劳务 | 其他 | 智能化 | 41,059,769.80 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 1,579,422.88 |  | 71.00 |  | 1,121,390.24 | 1,121,390.24 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 中建八局第三建设有限公司 | 南京经理部 | 幕府创新小镇 02-08 地块项目精装修合同 | 劳务 | 其他 | 精装工程 | 16,000,000.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 14,819,694.91 |  | 73.00 |  | 10,818,377.28 | 10,818,377.28 | 4,600,000.00 |  | 4,600,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 152,142,979.33 | 50,354,987.49 | 2,351.71 | 50,398,587.49 | 113,646,151.00 | 63,247,563.51 | 14,531,319.85 |  | 14,531,319.85
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京中联混凝土有限公司 | 中建八局0900202104806001 | 铁北幕府创新小镇02-08地块中联商品砼合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 35,235,047.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,336,283.74 | 7,680,000.00 | 60.00 | 7,680,000.00 | 8,601,770.24 | 921,770.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏中建商品混凝土有限公司栖霞分公司 | 中建八局0900202104806003 | 铁北幕府创新小镇02-08地块中建商品砼合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 35,235,047.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 24,853,790.58 | 14,880,000.00 | 60.00 | 14,880,000.00 | 14,912,274.35 | 32,274.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202104806002 | 铁北幕府创新小镇02-08地块优雨诺安全帽反光背心合同 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 163,398.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,164.35 | 5,500.00 | 60.00 | 5,500.00 | 6,098.61 | 598.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 杭州热联集团股份有限公司 | 中建八局0900202104806005 | 铁北幕府创新小镇02-08地热联钢材合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 60,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,426,584.71 | 15,760,653.91 | 100.00 | 15,760,653.91 | 16,426,584.71 | 665,930.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局0900202104806006 | 铁北幕府创新小镇02-08地块壹贰零防尘网合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 473,470.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 309,529.60 | 140,000.00 | 60.00 | 140,000.00 | 185,717.76 | 45,717.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京峰江贸易有限公司 | 中建八局0900202104806007 | 铁北幕府创新小镇02-08地块峰江水泥合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 2,857,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 276,475.30 | 140,000.00 | 60.00 | 140,000.00 | 165,885.18 | 25,885.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京亚磊新型建筑材料厂 | 中建八局0900202104806004 | 铁北幕府创新小镇02-08地块亚磊水泥砖合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 1,918,740.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 215,860.66 | 45,000.00 | 60.00 | 45,000.00 | 129,516.40 | 84,516.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900202104806008 | 铁北幕府创新小镇02-08地块奇凡型钢合同 | 材料 | 型钢 | 型材 | 904,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 846,500.71 | 470,000.00 | 60.00 | 470,000.00 | 507,900.43 | 37,900.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京市建邺区昌铭宇建材经营部 | 中建八局0900202104806009 | 铁北幕府创新小镇02-08地块昌铭宇砂石料合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 2,383,111.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 138,387.66 | 30,000.00 | 50.00 | 30,000.00 | 69,193.83 | 39,193.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 江苏昊辰电缆有限公司 | 中建八局0900202104806010 | 铁北幕府创新小镇02-08地块昊辰电缆合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆 | 766,728.73 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 799,331.40 | 470,000.00 | 70.00 | 470,000.00 | 559,531.98 | 89,531.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京胜出环境工程有限公司 | 中建八局0900202104806011 | 铁北幕府创新小镇02-08地块胜出空气源热水器合同 | 材料 | 其他 | 空气源热水器 | 24,999.99 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 24,999.99 | 15,000.00 | 95.00 | 15,000.00 | 23,749.99 | 8,749.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京天润石化有限公司 | 中建八局0900202104806012 | 铁北幕府创新小镇02-08地块天润石化柴油合同 | 材料 | 其他 | 柴油 | 508,950.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,844.14 | 7,000.00 | 80.00 | 7,000.00 | 9,475.31 | 2,475.31 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900202104806014 | 铁北幕府创新小镇02-08地块中建电商零星材料合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 178,578.27 | 178,578.27 | 100.00 | 178,578.27 | 178,578.27 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202104806013 | 铁北幕府创新小镇02-08地块上海中建电商零星材料合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 3,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,056,232.01 | 749,766.82 | 100.00 | 749,766.82 | 1,056,232.01 | 306,465.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 邯郸市德荣紧固件有限公司 | 中建八局0900202104806015 | 铁北幕府创新小镇02-08地块德荣直螺纹套筒合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 206,321.05 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 118,657.26 | 17,500.00 | 70.00 | 17,500.00 | 83,060.08 | 65,560.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 潍坊汉开钢结构有限公司 | 中建八局0900202104806017 | 铁北幕府创新小镇02-08地块汉开活动板房合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 1,387,866.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,085,856.23 | 600,000.00 | 95.00 | 600,000.00 | 1,031,563.42 | 431,563.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900202104806016 | 铁北幕府创新小镇02-08地块秀美止水螺杆合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 551,440.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 203,032.10 | 32,500.00 | 60.00 | 32,500.00 | 121,819.26 | 89,319.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 江苏博裕达新能源技术有限公司 | 中建八局0900202104806018 | 铁北幕府创新小镇02-08地块博裕达空气源热水器合同 | 材料 | 其他 | 空气源热水器 | 73,174.28 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 73,174.28 | 43,900.00 | 95.00 | 43,900.00 | 69,515.57 | 25,615.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京标翰建材有限公司 | 中建八局0900202104806019 | 铁北幕府创新小镇02-08地块标翰木方合同 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 4,898,550.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,837,008.21 | 1,000,000.00 | 80.00 | 1,000,000.00 | 1,469,606.57 | 469,606.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 苏州裕景泰控股有限公司 | 中建八局0900202104806020 | 铁北幕府创新小镇02-08地块裕景泰钢材合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 19,800,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 15,196,400.38 | 14,469,805.67 | 100.00 | 14,469,805.67 | 15,196,400.38 | 726,594.71 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | 中建八局0900202104806021 | 铁北幕府创新小镇02-08地块金亘丰零星材料合同 | 材料 | 其他 | 零星材料（消防类） | 880,366.45 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 241,957.97 | 120,000.00 | 50.00 | 120,000.00 | 120,978.99 | 978.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 江苏银环新材料科技有限公司 | 中建八局0900202104806022 | 铁北幕府创新小镇02-08地块江苏银环桁架楼承板合同 | 材料 | 其他 | 桁架楼承板 | 2,938,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,647,853.22 | 700,000.00 | 75.00 | 700,000.00 | 1,235,889.92 | 535,889.92 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京坤宇复合材料有限责任公司 | 中建八局0900202104806023 | 铁北幕府创新小镇02-08地块坤宇砂浆合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 3,782,838.14 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 911,605.56 | 80,000.00 | 70.00 | 80,000.00 | 638,123.89 | 558,123.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 巢湖皖维金泉实业有限公司 | 中建八局0900202104806024 | 铁北幕府创新小镇02-08地块金泉加气块合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 2,310,114.94 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,231,284.12 | 300,000.00 | 70.00 | 300,000.00 | 861,898.88 | 561,898.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 保定天驰建筑机械制造有限公司 | 中建八局0900202104806025 | 铁北幕府创新小镇02-08地块保定直螺纹套筒合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 60,082.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 56,879.68 | 39,000.00 | 70.00 | 39,000.00 | 39,815.78 | 815.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 烟台华美节能建材有限公司 | 中建八局0900202104806027 | 铁北幕府创新小镇02-08地块华美挤塑板合同 | 材料 | 其他 | 挤塑聚苯板 | 870,439.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 435,789.05 | 60,000.00 | 80.00 | 60,000.00 | 348,631.24 | 288,631.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 滨州市博友商贸有限公司 | 中建八局0900202104806026 | 铁北幕府创新小镇02-08地块博友安全网合同 | 材料 | 其他 | 安全网 | 386,176.87 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 131,510.40 | 70,000.00 | 60.00 | 70,000.00 | 78,906.24 | 8,906.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 柏斯特钢网（江阴）有限公司 | 中建八局0900202104806028 | 铁北幕府创新小镇02-08地块柏斯特钢筋网片合同 | 材料 | 其他 | 钢筋网片 | 593,137.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 283,625.19 |  | 60.00 |  | 170,175.11 | 170,175.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局090020210048060003 | 铁北幕府创新小镇02-08地块苏童零星材料（水暖类）合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 296,079.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 200,025.66 |  | 60.00 |  | 120,015.40 | 120,015.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 深州市美嘉亿工程技术有限公司 | 中建八局090020210048060001 | 铁北幕府创新小镇02-08地块美嘉亿铝制安全网合同 | 材料 | 其他 | 铝制安全网片 | 444,711.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 308,320.50 |  | 60.00 |  | 184,992.30 | 184,992.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京斐索建材贸易有限公司 | 中建八局090020210048060002 | 铁北幕府创新小镇02-08地块斐索木方拼接合同 | 材料 | 其他 | 模板木方拼接 | 319,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 85,217.87 |  | 60.00 |  | 51,130.72 | 51,130.72 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京标翰建材有限公司 | CSCEC—WZ-1220137253-G2-SGS146-2021024 | 幕府创新小镇02-08地块 | 材料 | 其他 | 模板 | 2,896,868.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,621,642.43 |  | 80.00 | 1,950,000.00 | 2,097,313.94 | 147,313.94 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | CSCEC-WZ-1220137253-G2-SGS146-2022026 | 幕府创新小镇02-08地块 | 材料 | 其他 | 油化 | 297,793.99 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 242,406.84 |  | 50.00 |  | 121,203.42 | 121,203.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | CSCEC-WZ-1220137253-G2-SGS146-2022027 | 幕府创新小镇02-08地块 | 材料 | 其他 | 低值易耗 | 241,831.28 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 241,831.28 |  | 50.00 |  | 120,915.64 | 120,915.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 86,638,641.35 | 58,104,204.67 | 2,410.00 | 60,054,204.67 | 66,994,465.82 | 6,940,261.15 | 300,000.00 |  | 300,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京市秦淮区明友工程机械经营部 | 中建八局0900202104805001 | 铁北幕府创新小针02-08地块明友发电机租赁合同 | 租赁 | 其他 | 柴油发电机 | 211,974.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,901.00 | 3,400.00 | 95.00 | 3,400.00 | 6,555.95 | 3,155.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900202104805003 | 铁北幕府创新小镇02-08地块庞源塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 2,829,749.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,455,010.10 | 930,000.00 | 60.00 | 930,000.00 | 1,473,006.06 | 543,006.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 上海伟勤建筑工程机械有限公司 | 中建八局0900202104805002 | 铁北幕府创新小镇02-08地块伟勤汽车吊租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 汽车吊 | 1,589,908.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,083,576.07 | 420,000.00 | 50.00 | 420,000.00 | 541,788.04 | 121,788.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 中建八局第三建设有限公司 | 中建八局0900202104829002 | 铁北幕府创新小镇02-08地块租赁站合同 | 租赁 | 其他 | 其他 | 6,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202104829003 | 铁北幕府创新小镇02-08地块租赁站协议 | 租赁 | 盘扣租赁 | 盘扣租赁 | 6,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,304,572.64 | 1,440,000.00 | 90.00 | 1,440,000.00 | 2,074,115.38 | 634,115.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京卓韵达建筑设备租赁有限公司 | 中建八局0900202104805004-1 | 铁北幕府创新小镇02-08地块卓韵达施工电梯合同 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯 | 1,363,590.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,037,539.35 | 65,880.00 | 60.00 | 65,880.00 | 622,523.61 | 556,643.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京卓韵达建筑设备租赁有限公司 | 中建八局0900202104805004-2 | 铁北幕府创新小镇02-08地块卓韵达施工电梯合同 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯 | 1,363,590.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,037,539.35 | 65,880.00 | 100.00 | 65,880.00 | 1,037,539.35 | 971,659.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 7,925,138.51 | 2,925,160.00 | 455.00 | 2,925,160.00 | 5,755,528.39 | 2,830,368.39
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 246,706,759.19 | 111,384,352.16 | 5,216.71 | 113,377,952.16 | 186,396,145.21 | 73,018,193.05 | 14,831,319.85 |  | 14,831,319.85
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 21.南京江北新区人才公寓1地块
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 南京江北新区人才公寓1地块 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 南京江北新区人才公寓1地块 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 1,401,910,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 1,430,000,000.00
业主累计确认工作量 |  | 1,430,000,000.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 8500.00%
实际合同内应收款 |  | 1,215,500,000.00 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 1,430,000,000.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 1,165,979,741.28
合同内欠款（不含本次） |  | 49,520,258.72 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金
本期分配资金 |  | 8,871,500.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -8,871,500.00
期初资金余额 | [6 empty] | 期初现金余额
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 浙江幸福之家门业有限公司 | 中建八局0900201840903001 | 9#-11#入户门 | 劳务 | 其他 | 包括弹安装线及五金安装 | 1,732,228.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,367,953.20 | 1,367,000.00 | 100.00 | 1,367,000.00 | 1,367,953.20 | 953.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京植茂市政园林建设有限公司 | 中建八局0900201840903009 | 室外景观绿化工程、园林绿化工程 | 劳务 | 其他 | 深化设计、材料购置、运输、制作、安装、修补 | 23,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,500,000.00 | 13,000,000.00 | 80.00 | 13,000,000.00 | 17,200,000.00 | 4,200,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏裕联建设工程有限公司 | 中建八局0900201840903004 | 机房吸音墙、吸音天棚工程 | 劳务 | 其他 | 材料采购、运输、二次和多次运输 | 2,397,956.40 | 人民币 | 1.00000000 |  | 935,499.04 | 800,000.00 | 97.00 | 800,000.00 | 907,434.07 | 107,434.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏盈电通机电有限公司 | 中建八局0900201840903003 | 地暖工程 | 劳务 | 安装机电 | 地暖盘管 | 2,300,766.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,300,766.00 | 1,730,000.00 | 80.00 | 1,730,000.00 | 1,840,612.80 | 110,612.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏建中能源科技有限公司 | 中建八局0900201840903007 | 钢结构防腐防火涂料工程 | 劳务 | 涂料 | 钢构件底漆 | 1,141,415.30 | 人民币 | 1.00000000 |  | 763,000.00 | 650,000.00 | 100.00 | 650,000.00 | 763,000.00 | 113,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京继航装饰工程有限公司 | 中建八局0900201840903005 | 12#、13#外幕墙工程 | 劳务 | 保温 | 1.埋件与龙骨连接 | 8,815,246.19 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,800,000.00 | 5,641,880.00 | 80.00 | 5,641,880.00 | 7,840,000.00 | 2,198,120.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏苏力丰建设有限公司 | 中建八局0900201840903006 | 栏杆工程 | 劳务 | 其他 | 栏杆深化设计 | 2,957,957.71 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,816,641.98 | 1,880,000.00 | 97.00 | 1,880,000.00 | 2,732,142.72 | 852,142.72 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 徐州安装防腐保温工程集团有限公司 | 中建八局0900201840904001 | 3#、10#、11#楼给排水、消防水、电气、通风工程及周边地库给排水、电气、通风工程、生活区及施工现场临设设施水电安装工程 | 劳务 | 安装机电 | 预留预埋、制作安装 | 11,758,480.94 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,500,000.00 | 13,680,125.00 | 85.00 | 13,680,125.00 | 19,125,000.00 | 5,444,875.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201840904002 | 7#、12#、13#楼装饰劳务工程 | 劳务 | 其他 | 放线、排版、制作、安装、运输费 | 1,771,099.45 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,930,000.00 | 1,530,000.00 | 85.00 | 1,530,000.00 | 1,640,500.00 | 110,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 江苏瑞源建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201840903008 | 3#楼外立面PC幕墙挂板工程 | 劳务 | 其他 | 构件卸货、吊装 | 1,128,335.30 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,056,645.00 | 950,000.00 | 100.00 | 950,000.00 | 1,056,645.00 | 106,645.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 浙江星月门业有限公司 | 中建八局0900201840903002 | 1#-8#入户门工程 | 劳务 | 其他 | 包括弹安装线及五金安装 | 1,538,451.70 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,313,529.10 | 1,300,000.00 | 100.00 | 1,300,000.00 | 1,313,529.10 | 13,529.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 中建八局0900201931303026 | 室内装修工程 | 劳务 | 其他 | 安装及拆除 | 60,277,816.36 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 60,277,816.36 | 39,923,986.00 | 80.00 | 39,923,986.00 | 48,222,253.09 | 8,298,267.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏铭则顺建筑科技有限公司 | 中建八局0900201931303012 | 爬架、爬模工程 | 劳务 | 其他 | 含架体租赁 | 7,365,568.75 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,735,905.00 | 6,509,630.00 | 100.00 | 6,509,630.00 | 6,735,905.00 | 226,275.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京辉航烟道厂 | 中建八局0900201931303021 | 烟道、止回阀工程 | 劳务 | 其他 | 烟道产品安装及施工 | 1,580,069.44 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,243,000.00 | 1,200,000.00 | 100.00 | 1,200,000.00 | 1,243,000.00 | 43,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京能国建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201841004010 | 1#、2#、5#、6#楼铝板幕墙工程 | 劳务 | 其他 | 外幕墙 | 3,269,374.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,269,374.50 | 2,774,000.00 | 85.00 | 2,774,000.00 | 2,778,968.33 | 4,968.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 江苏友建电力工程有限公司 | 中建八局0900201841003031 | 变配电工程 | 劳务 | 其他 | 土建施工 | 3,444,400.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,427,178.00 | 2,700,000.00 | 95.00 | 2,700,000.00 | 3,255,819.10 | 555,819.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京勇轩建设工程有限公司 | 中建八局0900201841003002 | 场地平整、土方工程 | 劳务 | 其他 | 挖土、场内运土 | 17,291,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 17,291,000.00 | 14,190,000.00 | 85.00 | 14,190,000.00 | 14,697,350.00 | 507,350.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 江苏国跃中央空调有限公司 | 中建八局0900201931303011 | VRV空调工程、地暖工程 | 劳务 | 其他 | 地暖盘管 | 31,925,940.19 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 32,925,940.19 | 23,439,800.00 | 90.00 | 23,439,800.00 | 29,633,346.17 | 6,193,546.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京时进劳务服务有限公司 | 中建八局0900201841004009 | 临时设施劳务工程 | 劳务 | 其他 | 临时设施土建及临时用工等内容 | 1,521,400.94 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,123,585.00 | 1,123,585.00 | 100.00 | 1,123,585.00 | 1,123,585.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京迪西蒙装饰工程有限公司 | 中建八局0900201931303006 | 地下室地坪工程 | 劳务 | 耐磨地坪 | 地下室地坪工程 | 1,381,420.35 | 人民币 | 1.00000000 |  | 845,000.00 | 810,000.00 | 100.00 | 810,000.00 | 845,000.00 | 35,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 北京和能建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201931303024 | 室内装修工程 | 劳务 | 其他 | 安装及拆除 | 30,203,615.37 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 23,450,791.57 | 16,217,030.00 | 80.00 | 16,217,030.00 | 18,760,633.26 | 2,543,603.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 安徽所宁建设工程有限公司 | 中建八局0900201840904004 | 机电安装劳务工程 | 劳务 | 安装机电 | 精装修末端、人防工程、给水泵房 | 2,348,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,350,000.00 | 2,394,710.00 | 90.00 | 2,394,710.00 | 3,915,000.00 | 1,520,290.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 安徽秉泰建筑工程有限公司 | 中建八局0900201931303016 | 外墙涂料、保温工程 | 劳务 | 保温 | 外墙涂料、保温工程 | 14,551,207.49 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,900,000.00 | 11,712,800.00 | 80.00 | 11,712,800.00 | 13,520,000.00 | 1,807,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局0900201841003001 | 基坑降水工程 | 劳务 | 其他 | 管井埋设、管井降水全部施工内容。 | 3,593,550.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,530,208.00 | 3,420,000.00 | 100.00 | 3,420,000.00 | 3,530,208.00 | 110,208.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 上海超晖建设集团有限公司 | 中建八局0900201841003016 | 地下室防水工程 | 劳务 | 防水 | 地下室防水 | 1,413,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 800,767.00 | 760,000.00 | 100.00 | 760,000.00 | 800,767.00 | 40,767.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900201931404001 | 二次结构工程、全国观摩工地创建劳务用工及项目外聘人员用工合同、新临时设施工程、标识标牌工程、堵漏维修工程、精保洁工程 | 劳务 | 其他 | 清扫落地灰、填缝、补槽、二次补槽、二次开槽、补砌粉槽钢洞等 | 41,202,324.86 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 43,685,000.00 | 32,340,042.00 | 80.00 | 32,340,042.00 | 34,948,000.00 | 2,607,958.00 | 1,600,000.00 |  | 1,600,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201931504001 | 主体结构、二次结构 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 41,798,295.26 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 31,800,000.00 | 26,314,330.00 | 85.00 | 26,314,330.00 | 27,030,000.00 | 715,670.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 深装总建设集团股份有限公司 | 中建八局0900201931303018 | 铝板幕墙工程 | 劳务 | 其他 | 铝板幕墙工程 | 16,368,208.27 | 人民币 | 1.00000000 |  | 872,546.00 | 872,546.00 | 100.00 | 872,546.00 | 872,546.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 中建八局第三建设有限公司设计研究院 | 中建八局0900201841029002 | 南京公司智慧建造系统平台 | 劳务 | 其他 | 系统软件开发完成 | 345,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 345,600.00 | 345,600.00 | 100.00 | 345,600.00 | 345,600.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 上海点贸信息技术有限公司 | 中建八局0900201841003018 | 两化融合信息化管理系统建设服务合同 | 劳务 | 其他 | 两化融合建立信息化管理系统 | 3,336,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,336,000.00 | 2,700,000.00 | 100.00 | 2,700,000.00 | 3,336,000.00 | 636,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京仕高建筑设备工程有限公司 | 中建八局0900201841003008 | 地源热泵工程 | 劳务 | 其他 | 人工费、机械费 | 1,630,790.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,616,000.00 | 1,560,000.00 | 100.00 | 1,560,000.00 | 1,616,000.00 | 56,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 中建八局0900201931303028 | 室内装修工程 | 劳务 | 其他 | 安装及拆除 | 47,187,464.04 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 47,187,464.04 | 30,573,380.00 | 80.00 | 30,573,380.00 | 37,749,971.23 | 7,176,591.23 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 上海歌行电子科技有限公司 | 中建八局0900201841003015 | 会议室视音频改造工程 | 劳务 | 其他 | 会议室视音频改造工程 | 405,848.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 401,790.00 | 401,790.00 | 100.00 | 401,790.00 | 401,790.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 合肥方睿电子科技有限公司 | 中建八局0900201841003014 |  | 劳务 | 其他 | 监控设备及办公网络安装工程 | 295,675.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 270,940.00 | 270,940.00 | 100.00 | 270,940.00 | 270,940.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京希盛祥生态环境工程有限公司 | 中建八局0900201931303003 | 污水处理工程 | 劳务 | 其他 | 污水处理工程 | 292,318.18 | 人民币 | 1.00000000 |  | 244,754.48 | 244,754.48 | 100.00 | 244,754.48 | 244,754.48 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南通承悦装饰集团有限公司 | 中建八局0900201931303025 | 室内装修工程 | 劳务 | 其他 | 安装及拆除 | 39,591,489.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 39,591,489.40 | 25,823,770.00 | 80.00 | 25,823,770.00 | 31,673,191.52 | 5,849,421.52 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 江苏昊仁建筑工程有限公司 | 中建八局0900201841003028 | 室外景观绿化工程、园林绿化工程 | 劳务 | 其他 | 深化设计 | 14,639,186.09 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,650,000.00 | 7,300,000.00 | 80.00 | 7,300,000.00 | 8,520,000.00 | 1,220,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京众诚劳动服务有限公司 | 中建八局0900201931304001 | 临时设施、安全文明防护 | 劳务 | 其他 | 临时设施土建及临时用工等内容 | 5,750,559.31 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,505,720.00 | 3,374,990.00 | 100.00 | 3,374,990.00 | 3,505,720.00 | 130,730.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | 中建八局0900201841029003 | 箱式房及安全设施 | 劳务 | 其他 | 安全设施、CI、箱式房 | 8,881,323.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 14,308,000.00 | 12,300,000.00 | 90.00 | 12,300,000.00 | 12,877,200.00 | 577,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 华新建工集团有限公司 | 中建八局0900201841003032 | 3号楼电梯及1号门门楼装修工程 | 劳务 | 其他 | 砌体抹灰面之外的刮腻子刷乳胶漆等 | 1,542,621.71 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,000,000.00 | 600,000.00 | 80.00 | 600,000.00 | 800,000.00 | 200,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南京天固劳务服务有限公司 | 中建八局0900201841004005 | 主体结构 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 18,743,160.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 13,772,125.78 | 13,072,020.00 | 100.00 | 13,072,020.00 | 13,772,125.78 | 700,105.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 南京华新消防设备制造有限公司 | 中建八局0900201931303004 | 防火门工程 | 劳务 | 其他 | 防火门工程 | 3,136,520.73 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,976,899.76 | 2,720,000.00 | 100.00 | 2,720,000.00 | 2,976,899.76 | 256,899.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 靖江市晟浩机械设备制造有限公司 | 中建八局0900201931303008 | 门窗工程 | 劳务 | 其他 | 门窗工程 | 16,468,622.31 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,992,069.00 | 6,860,000.00 | 85.00 | 6,860,000.00 | 7,643,258.65 | 783,258.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 南京亲诚惠容建筑工程有限公司 | 中建八局0900201931304003 | 临时设施装饰工程室内墙面地面天棚及室外区域劳务 | 劳务 | 其他 | 临时设施装饰工程室内墙面地面天棚及室外区域劳务 | 300,489.46 | 人民币 | 1.00000000 |  | 285,975.00 | 270,000.00 | 100.00 | 270,000.00 | 285,975.00 | 15,975.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 浙江富海建筑装饰工程股份有限公司 | 中建八局0900201841003021 | 栏杆工程 | 劳务 | 其他 | 栏杆 | 3,328,989.07 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,170,000.00 | 910,000.00 | 100.00 | 910,000.00 | 1,170,000.00 | 260,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 南京天畅文化传媒有限公司 | 中建八局0900201841003027 | 安全事故综合应急演练工程 | 劳务 | 其他 | 制作企业宣传 | 246,015.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 246,015.50 | 200,000.00 | 100.00 | 200,000.00 | 246,015.50 | 46,015.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 南京昊冉建设工程有限公司 | 中建八局0900201841003026 | 土方回填工程 | 劳务 | 其他 | 土方 | 1,696,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,500,000.00 | 400,000.00 | 80.00 | 400,000.00 | 1,200,000.00 | 800,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 中建八局0900201841003023 | 3#楼幕墙工程、3#楼内装工程 | 劳务 | 其他 | 门窗 | 49,257,410.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 50,813,277.00 | 32,307,495.50 | 80.00 | 32,307,495.50 | 40,650,621.60 | 8,343,126.10 | 2,281,500.00 |  | 2,281,500.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 南京中燃城市燃气发展有限公司 | 中建八局0900201841003029 | 燃气工程 | 劳务 | 其他 | 燃气管道 | 400,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 南京青土堂建筑装饰有限公司 | 中建八局0900201931303020 | 栏杆工程 | 劳务 | 其他 | 栏杆深化设计 | 6,006,465.57 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,998,434.68 | 1,810,000.00 | 97.00 | 1,810,000.00 | 1,938,481.64 | 128,481.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 江苏国信工程技术有限公司 | 中建八局0900201841003024 | 3#楼地源侧新风系统及热泵机房系统工程 | 劳务 | 安装机电 | 地源热泵机房内相关设备 | 4,920,994.83 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,020,994.83 | 3,568,830.00 | 80.00 | 3,568,830.00 | 4,016,795.86 | 447,965.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
52 | 江苏坚威防护工程科技有限公司 | 中建八局0900201841003006 | 人防门工程 | 劳务 | 人防门 | 人防密闭门、安装人防材料的采购、安装及预埋。 | 1,888,108.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,881,100.00 | 1,788,800.00 | 100.00 | 1,788,800.00 | 1,881,100.00 | 92,300.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
53 | 宜兴市永固地基工程有限公司 | 中建八局0900201841003013 | 桩基、支护工程 | 劳务 | 其他 | 钻孔灌注桩 | 65,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 53,693,140.00 | 52,000,000.00 | 100.00 | 52,000,000.00 | 53,693,140.00 | 1,693,140.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
54 | 常州夏雨建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201931303005 | 地下室地坪工程 | 劳务 | 耐磨地坪 | 地下室地坪工程 | 1,497,572.65 | 人民币 | 1.00000000 |  | 970,137.27 | 750,000.00 | 97.00 | 750,000.00 | 941,033.15 | 191,033.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
55 | 深圳前海特辰科技有限公司 | 中建八局0900201841003010 | 全钢爬架工程 | 劳务 | 其他 | 架体租赁 | 5,293,309.47 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,579,112.00 | 3,579,111.97 | 100.00 | 3,579,111.97 | 3,579,112.00 | 0.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
56 | 镇江兴业建筑防水工程有限公司 | 中建八局0900201931303023 | 地上防水工程 | 劳务 | 防水 | 基层清理、基层处理 | 938,126.26 | 人民币 | 1.00000000 |  | 614,000.00 | 450,000.00 | 100.00 | 450,000.00 | 614,000.00 | 164,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
57 | 南京万胜建设工程有限公司 | 中建八局0900201931303015 | 钢板桩工程 | 劳务 | 其他 | 钢板桩工程 | 696,751.12 | 人民币 | 1.00000000 |  | 677,470.00 | 677,470.00 | 100.00 | 677,470.00 | 677,470.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
58 | 南京企为建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201931303010 | 门窗工程、外墙涂料、保温工程 | 劳务 | 其他 | 门窗工程、外墙涂料、保温工程 | 25,485,981.63 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,000,000.00 | 15,200,970.00 | 85.00 | 15,200,970.00 | 18,700,000.00 | 3,499,030.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
59 | 南京禹王防水工程有限公司 | 中建八局0900201841003017 | 地下室防水工程 | 劳务 | 防水 | 地下室防水 | 1,413,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 850,809.41 | 408,100.00 | 85.00 | 408,100.00 | 723,188.00 | 315,088.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
60 | 湖南神舟防水有限公司南京分公司 | 中建八局0900201841003005 | 地下室防水工程 | 劳务 | 防水 | 基层清理、基层修补平整 | 1,413,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 922,298.00 | 890,000.00 | 100.00 | 890,000.00 | 922,298.00 | 32,298.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
61 | 南京铭赫广告工程有限公司 | 中建八局0900201931303002 | 省级观摩工地展示广告工程、样板展示区及观摩工地展示工程 | 劳务 | 其他 | 钢板切割定型 | 6,214,327.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,372,103.30 | 5,516,000.00 | 97.00 | 5,516,000.00 | 6,180,940.20 | 664,940.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
62 | 南京乐享安全系统有限公司 | 中建八局0900201841003019 | 智慧工地 | 劳务 | 其他 | 设计、供货、安装、调试及售后服务工作。 | 1,844,504.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 959,730.00 | 870,000.00 | 100.00 | 870,000.00 | 959,730.00 | 89,730.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
63 | 南京宝悦阁建筑工程有限公司 | 中建八局0900201931303027 | 内墙涂料工程 | 劳务 | 其他 | 腻子及涂料的采购 | 5,387,924.53 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,900,000.00 | 3,814,800.00 | 80.00 | 3,814,800.00 | 4,720,000.00 | 905,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
64 | 福建泉州市消防安全工程有限责任公司 | 中建八局0900201841003022 | 12/13#楼弱电智能化工程 | 劳务 | 其他 | 弱电智能化 | 1,777,101.22 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,310,231.59 | 1,327,080.00 | 80.00 | 1,327,080.00 | 1,848,185.27 | 521,105.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
65 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 中建八局0900201931303001 | 室外景观绿化工程、园林绿化工程 | 劳务 | 其他 | 深化设计 | 16,802,080.63 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,800,000.00 | 7,250,000.00 | 80.00 | 7,250,000.00 | 9,440,000.00 | 2,190,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
66 | 南京远能电力工程有限公司 | 中建八局0900201841003030 | 居配电工程 | 劳务 | 其他 | 居配电设备 | 39,211,016.41 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 39,211,016.41 | 37,250,000.00 | 95.00 | 37,250,000.00 | 37,250,465.59 | 465.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
67 | 南京东固土木工程技术有限公司 | 中建八局0900201931303022 | 地上防水工程 | 劳务 | 防水 | 基层清理、基层处理 | 950,325.48 | 人民币 | 1.00000000 |  | 503,000.00 | 400,000.00 | 100.00 | 400,000.00 | 503,000.00 | 103,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
68 | 南京新禾德工程技术有限公司 | 中建八局0900201931303007 | 门窗工程 | 劳务 | 其他 | 门窗工程 | 27,471,841.29 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,954,368.00 | 12,000,000.00 | 85.00 | 12,000,000.00 | 14,411,212.80 | 2,411,212.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
69 | 江苏圣威保安服务有限公司 | 中建八局0900201841004008 | 安全保卫服务 | 劳务 | 其他 | 安全保卫 | 5,687,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,988,300.00 | 4,600,000.00 | 100.00 | 4,600,000.00 | 4,988,300.00 | 388,300.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
70 | 北京昌昊隆晟建筑工程有限公司 | 中建八局0900201841104001 | 9#、12#、13#楼给排水、消防水、电气、通风工程及周边地库给排水、电气、通风工程 | 劳务 | 安装机电 | 预留预埋 | 5,424,250.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,630,000.00 | 5,541,285.00 | 85.00 | 5,541,285.00 | 5,635,500.00 | 94,215.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
71 | 江苏雨花幕墙科技有限公司 | 中建八局0900201931303017 | 铝板幕墙工程 | 劳务 | 其他 | 铝板幕墙工程 | 21,729,202.19 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,000,000.00 | 15,765,700.00 | 80.00 | 15,765,700.00 | 16,800,000.00 | 1,034,300.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
72 | 南京华雨盛建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201840904003 | 7#、12#、13#楼装饰劳务工程 | 劳务 | 其他 | 放线、排版、制作、安装 | 3,034,821.32 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,631,739.32 | 3,214,900.00 | 85.00 | 3,214,900.00 | 3,936,978.42 | 722,078.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
73 | 上海老南汇通信设备维护有限公司 | 中建八局0900201931304004 | 1~13#楼及周边地库消防报警工程 | 劳务 | 安装机电 | 以包定额人工单价及定额辅材费、机械费。 | 2,978,156.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,320,000.00 | 3,126,391.00 | 85.00 | 3,126,391.00 | 3,672,000.00 | 545,609.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
74 | 南京贝唐建筑科技有限公司 | 中建八局0900201841003012 | BIM设计服务 | 劳务 | 其他 | 临设设施 | 1,400,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,359,983.00 | 960,000.00 | 100.00 | 960,000.00 | 1,359,983.00 | 399,983.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
75 | 南京创林美环境服务有限公司 | 中建八局0900201841004011 | 建筑垃圾外运工程 | 劳务 | 其他 | 机械设备 | 4,295,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,200,000.00 | 1,400,000.00 | 70.00 | 1,400,000.00 | 2,940,000.00 | 1,540,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
76 | 合肥耀安科技有限公司 | 中建八局0900201841003011 | 建筑VR智能化工程 | 劳务 | 其他 | 智能化 | 283,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 283,600.00 | 283,600.00 | 100.00 | 283,600.00 | 283,600.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
77 | 南京贯发建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201841004002 | 主体结构 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 21,224,644.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 13,203,212.00 | 13,203,212.00 | 100.00 | 13,203,212.00 | 13,203,212.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
78 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | 中建八局0900201841003007 | 脚手架工程 | 劳务 | 其他 | 脚手架 | 8,275,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,768,839.86 | 5,500,000.00 | 97.00 | 5,500,000.00 | 6,565,774.66 | 1,065,774.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
79 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 中建八局0900201841003020 | 钢结构工程 | 劳务 | 钢结构 | 钢结构 | 24,602,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 24,802,000.00 | 16,700,000.00 | 80.00 | 16,700,000.00 | 19,841,600.00 | 3,141,600.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
80 | 苏州奥纳木结构设计工程有限公司 | 中建八局0900201931303013 | 木结构工程 | 劳务 | 其他 | 机电管线孔洞预留等 | 27,321,358.27 | 人民币 | 1.00000000 |  | 24,028,229.61 | 22,580,000.00 | 100.00 | 22,580,000.00 | 24,028,229.61 | 1,448,229.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
81 | 南京鸿沛建设有限公司 | 中建八局0900201841003004 | 地下室防水工程 | 劳务 | 防水 | 基层清理、基层修补平整 | 1,413,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,063,139.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | 1,063,139.00 | 63,139.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
82 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 中建八局0900201931303014 | 机电安装 | 劳务 | 安装机电 | 给排水、电气、消火栓、智能化专业分包工程 | 119,265,822.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 122,265,822.00 | 95,635,000.00 | 85.00 | 95,635,000.00 | 103,925,948.70 | 8,290,948.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
83 | 南京汇海建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201841004003 | 主体结构 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 36,443,170.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 20,252,165.15 | 18,487,133.00 | 100.00 | 18,487,133.00 | 20,252,165.15 | 1,765,032.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
84 | 浙江固华脚手架工程有限公司 | 中建八局0900201841003009 | 全钢爬架工程 | 劳务 | 其他 | 架体租赁 | 5,759,651.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,251,291.00 | 2,250,000.00 | 100.00 | 2,250,000.00 | 2,251,291.00 | 1,291.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
85 | 善能（南京）数字技术有限公司 | 中建八局0900201841003025 | 3#楼智能化工程 | 劳务 | 其他 | 3#楼智能化工程 | 4,212,959.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,212,959.00 | 3,067,000.00 | 80.00 | 3,067,000.00 | 3,370,367.20 | 303,367.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 963,905,491.33 | 734,731,586.95 | 7,817.00 | 734,731,586.95 | 834,503,502.61 | 99,771,915.66 | 3,881,500.00 |  | 3,881,500.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900201841006010 | 钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋采购 | 65,300,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 64,959,218.97 | 64,959,218.97 | 100.00 | 64,801,493.51 | 64,959,218.97 | 157,725.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900201840906002 | 钢筋网片采购合同 | 材料 | 其他 | 钢筋网片采购 | 659,999.91 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,264,531.18 | 137,280.09 | 100.00 | 137,280.09 | 3,264,531.18 | 3,127,251.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 深圳市前海格锐建筑技术有限公司 | 中建八局0900201841006012 | 铝合金模板合同 | 材料 | 周转料具 | 铝合金模板采购 | 10,176,890.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,475,757.06 | 6,475,757.06 | 100.00 | 6,475,757.06 | 6,475,757.06 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京市浦口区文晨建材经营部 | 中建八局0900201841006017 | 砂石料采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料采购 | 538,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 326,838.14 | 326,838.14 | 90.00 | 160,000.00 | 294,154.33 | 134,154.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京帅卓贸易有限公司 | 中建八局0900201841006016 | 水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥采购 | 510,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 457,347.58 | 457,347.58 | 100.00 | 320,000.00 | 457,347.58 | 137,347.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900201841006018 | 电线电缆、零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 电线电缆、零星材料采购 | 5,551,919.36 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,858,978.54 | 3,858,978.54 | 80.00 | 2,380,000.00 | 3,087,182.83 | 707,182.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京兰叶建设集团有限公司浦口分公司 | 中建八局0900201841006026 | 商品砼采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼采购 | 53,833,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 49,523,704.21 | 49,430,653.62 | 80.00 | 35,800,000.00 | 39,618,963.37 | 3,818,963.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京佳之源建材有限公司 | 中建八局0900201931306004 | 模板、木方、止水钢板采购合同 | 材料 | 其他 | 板、木方、止水钢板采购 | 3,087,041.30 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,005,000.00 | 3,006,253.09 | 100.00 | 1,880,000.00 | 3,005,000.00 | 1,125,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京迈顺贸易有限公司 | 中建八局0900201841006029 | EPS聚苯板采购合同 | 材料 | 其他 | EPS聚苯板采购 | 415,519.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 277,931.22 | 277,931.22 | 90.00 | 150,000.00 | 250,138.10 | 100,138.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京祥品汇木业有限公司 | 中建八局0900201841006030 | 模板、木方采购合同 | 材料 | 其他 | 模板、木方采购 | 1,224,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,127,000.00 | 1,127,429.47 | 100.00 | 900,000.00 | 1,127,000.00 | 227,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京佳得胜贸易有限公司 | 中建八局0900201841006028 | 模板、木方采购合同 | 材料 | 其他 | 模板、木方采购 | 3,672,918.30 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,660,000.00 | 3,661,984.02 | 100.00 | 3,170,000.00 | 3,660,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 |  | 490,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900201841006032 | 配电箱采购合同 | 材料 | 其他 | 配电箱采购 | 835,863.82 | 人民币 | 1.00000000 |  | 402,967.25 | 235,981.10 | 95.00 | 215,300.00 | 382,818.89 | 167,518.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏华开电气有限公司 | 中建八局0900201841006031 | 配电箱（柜）采购合同 | 材料 | 其他 | 配电箱（柜）采购 | 790,700.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 394,129.13 | 394,129.14 | 90.00 | 170,000.00 | 354,716.22 | 184,716.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 中建八局0900201841006033 | 灌浆料采购合同 | 材料 | 其他 | 灌浆料采购 | 1,040,832.34 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,014,459.19 | 1,014,459.39 | 95.00 | 840,000.00 | 963,736.23 | 123,736.23 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 山东方圆建筑材料有限公司 | 中建八局0900201931306007 | 圆柱模板采购合同 | 材料 | 其他 | 圆柱模板采购 | 210,700.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 14,812.51 | 14,812.51 | 100.00 |  | 14,812.51 | 14,812.51 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京鸿景新材料有限公司 | 中建八局0900201931306008 | 干粉砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 干粉砂浆采购 | 1,502,060.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,427,000.00 | 1,197,538.92 | 90.00 | 1,080,000.00 | 1,284,300.00 | 204,300.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 江苏金传建材有限公司 | 中建八局0900201841006025 | 装配式构件采购合同 | 材料 | 其他 | 装配式构件采购 | 31,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 23,551,869.95 | 23,613,964.00 | 100.00 | 23,551,869.95 | 23,551,869.95 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 江苏华江祥瑞现代建筑发展有限公司 | 中建八局0900201841006024 | 装配式构件采购合同 | 材料 | 其他 | 装配式构件采购 | 22,600,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,595,504.30 | 22,595,504.30 | 100.00 | 20,680,000.00 | 22,595,504.30 | 1,915,504.30 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏建构科技发展有限公司 | 中建八局0900201841006023 | 装配式构件采购合同 | 材料 | 其他 | 装配式构件采购 | 17,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 14,190,008.29 | 13,801,469.97 | 100.00 | 13,480,000.00 | 14,190,008.29 | 710,008.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京福荣混凝土有限责任公司 | 中建八局0900201841006022 | 商品砼采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼采购 | 40,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 30,516,230.11 | 29,714,744.36 | 80.00 | 21,370,000.00 | 24,412,984.09 | 3,042,984.09 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 句容市南街商贸有限公司 | 中建八局0900201841006021 | 零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料采购 | 956,164.88 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,359,787.80 | 2,359,787.80 | 100.00 | 2,185,000.00 | 2,359,787.80 | 174,787.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京丰鑫机电设备有限公司 | 中建八局0900201841006019 | 钢质水箱采购合同 | 材料 | 其他 | 钢质水箱采购 | 170,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 170,000.00 | 170,520.00 | 100.00 | 142,606.00 | 170,000.00 | 27,394.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 中建八局第三建设有限公司预应力分公司 | 中建八局0900201841029001 | 集装箱采购、租赁合同 | 材料 | 其他 | 集装箱采购+租赁采购 | 14,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 14,308,000.00 |  | 100.00 | 12,300,000.00 | 14,308,000.00 | 2,008,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京中联混凝土有限公司 | 中建八局0900201841006034 | 商品砼采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼采购 | 4,583,700.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 861,736.75 | 861,740.85 | 100.00 | 861,736.75 | 861,736.75 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京玛吉特新型建材有限公司 | 中建八局0900201841006011 | 面包砖，植草砖采购合同 | 材料 | 其他 | 面包砖，植草砖采购 | 70,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 62,706.82 | 62,706.82 | 100.00 | 62,706.82 | 62,706.82 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900201841006020 | 钢板、架子床采购合同 | 材料 | 其他 | 钢板、架子床采购 | 4,036,760.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,264,531.18 | 3,127,251.09 | 100.00 | 3,127,251.09 | 3,264,531.18 | 137,280.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京富仕森环保设备有限公司 | 中建八局0900201841006039 | 洗轮机采购合同 | 材料 | 其他 | 洗轮机采购 | 415,900.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 415,999.99 | 415,999.99 | 100.00 | 415,999.99 | 415,999.99 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 深圳市顶尖称重设备有限公司 | 中建八局0900201841006040 | 收验货系统采购合同 | 材料 | 其他 | 收验货系统采购 | 102,040.56 | 人民币 | 1.00000000 |  | 102,040.56 | 102,040.56 | 100.00 | 102,040.56 | 102,040.56 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 台州盛仁建材科技有限公司 | 中建八局0900201841006014 | 预制围墙采购合同 | 材料 | 其他 | 预制围墙采购 | 413,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 294,488.33 | 294,488.33 | 100.00 | 294,488.33 | 294,488.33 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京润鳄机电工程有限公司 | 中建八局0900201841006009 | 空调采购合同 | 材料 | 其他 | 空调采购 | 930,950.25 | 人民币 | 1.00000000 |  | 518,350.00 | 518,350.00 | 100.00 | 472,550.00 | 518,350.00 | 45,800.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京牵抑达商贸有限公司 | 中建八局0900201841006008 | 配电箱、化粪池采购合同 | 材料 | 其他 | 配电箱、化粪池采购 | 186,003.21 | 人民币 | 1.00000000 |  | 286,987.13 | 286,987.13 | 100.00 | 286,987.13 | 286,987.13 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京双奥建设工程有限公司 | 中建八局0900201841006005 | 热水器采购合同 | 材料 | 其他 | 热水器采购 | 291,160.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 296,000.00 | 296,960.00 | 100.00 | 237,568.00 | 296,000.00 | 58,432.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京伟胜金属家具有限公司 | 中建八局0900201841006004 | 办公家具采购合同 | 材料 | 其他 | 办公家具采购 | 162,900.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 113,287.57 | 113,287.57 | 100.00 | 113,287.57 | 113,287.57 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 江苏双龙集团有限公司 | 中建八局0900201841006035 | 商品砼采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼采购 | 8,833,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,814,010.46 | 8,814,010.80 | 100.00 | 8,814,010.46 | 8,814,010.46 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京市浦口区平平家具销售中心 | 中建八局0900201841006002 | 家具、架子床采购合同 | 材料 | 其他 | 家具、架子床采购 | 663,850.91 | 人民币 | 1.00000000 |  | 665,989.45 | 645,908.34 | 100.00 | 620,826.00 | 665,989.45 | 45,163.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京宁沭悦智能科技有限公司 | 中建八局0900201841006003 | 钢栅栏采购合同 | 材料 | 其他 | 钢栅栏采购 | 75,800.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 54,067.13 | 68,202.86 | 100.00 | 54,067.13 | 54,067.13 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 北京安基建业工程技术有限公司 | 中建八局0900201841006036 | 独立支撑系统采购合同 | 材料 | 周转料具 | 独立支撑系统采购 | 1,592,300.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 799,999.80 | 799,999.80 | 100.00 | 799,999.80 | 799,999.80 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 乐思龙新材料科技（江苏）有限公司 | 中建八局0900201931306009 | 铝方通采购合同 | 材料 | 铝型材 | 铝方通采购 | 72,711.12 | 人民币 | 1.00000000 |  | 68,453.46 | 68,453.46 | 100.00 | 68,453.46 | 68,453.46 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京鑫途达环保科技有限公司 | 中建八局0900201931306002 | 木制品采购合同 | 材料 | 其他 | 木制品采购 | 172,383.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 173,069.56 | 158,270.18 | 100.00 | 144,192.64 | 173,069.56 | 28,876.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 天津市天茂永创商贸有限公司 | 中建八局0900201841006038 | 管材、型材、板材采购合同 | 材料 | 型钢 | 管材、型材、板材采购 | 10,985,300.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,023,849.42 | 1,976,632.06 | 100.00 | 1,903,897.99 | 2,023,849.42 | 119,951.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南京双梁阀门有限公司 | 中建八局0900201931306010 | 安装零星采购合同 | 材料 | 其他 | 安装零星采购 | 380,999.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 222,122.27 | 138,981.89 | 80.00 | 50,000.00 | 177,697.82 | 127,697.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 上海平荣电器有限公司 | 中建八局0900201931306016 | 桥架采购合同 | 材料 | 其他 | 桥架采购 | 1,383,148.61 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,082,683.48 | 1,082,683.55 | 90.00 | 866,146.78 | 974,415.13 | 108,268.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 南京固特坚建材有限公司 | 中建八局0900201931306015 | PVC管及管件采购合同 | 材料 | 其他 | PVC管及管件采购 | 484,943.19 | 人民币 | 1.00000000 |  | 61,387.99 | 61,387.99 | 100.00 | 60,000.00 | 61,387.99 | 1,387.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 江苏联线环境设备有限公司 | 中建八局0900201931306018 | 新风机采购合同 | 材料 | 设备采购 | 新风机采购 | 1,722,334.30 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,631,369.70 | 1,240,039.40 | 80.00 | 1,050,000.00 | 1,305,095.76 | 255,095.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京方济消防器材有限公司 | 中建八局0900201931306012 | 消防器材采购合同 | 材料 | 其他 | 消防器材采购 | 738,890.74 | 人民币 | 1.00000000 |  | 443,954.66 | 321,181.91 | 85.00 | 260,000.00 | 377,361.46 | 117,361.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 苏州源健实业有限公司 | 中建八局0900201931306013 | 直饮水系统采购合同 | 材料 | 其他 | 直饮水系统采购 | 444,001.86 | 人民币 | 1.00000000 |  | 443,210.86 | 303,401.27 | 80.00 | 250,000.00 | 354,568.69 | 104,568.69 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 南京彪马建材有限公司 | 中建八局0900201931306017 | 阀门采购合同 | 材料 | 其他 | 阀门采购 | 1,021,284.07 | 人民币 | 1.00000000 |  | 715,919.39 | 547,549.40 | 80.00 | 330,000.00 | 572,735.51 | 242,735.51 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 吴江区震泽镇安惠保温材料厂 | 中建八局0900201841006041 | 防火岩棉活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 防火岩棉活动板房采购 | 1,821,085.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,509,661.42 | 1,175,251.25 | 85.00 | 900,000.00 | 1,283,212.21 | 383,212.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 安徽台谊电气科技有限公司 | 中建八局0900201931306020 | 智能疏散指示采购合同 | 材料 | 其他 | 智能疏散指示采购 | 74,523.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 62,200.85 | 62,200.85 | 100.00 | 30,000.00 | 62,200.85 | 32,200.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 南京永康玻钢制品厂 | 中建八局0900201931306021 | 不锈钢水箱采购合同 | 材料 | 其他 | 不锈钢水箱采购 | 153,157.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 153,157.00 | 143,100.00 | 85.00 | 80,000.00 | 130,183.45 | 50,183.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 南京深业建材有限公司 | 中建八局0900201931306019 | 线管线盒、零星、不锈钢管及管件、HDPE管及管件、雨水回收系统采购合同 | 材料 | 其他 | 线管线盒、零星、不锈钢管及管件、HDPE管及管件、雨水回收系统采购 | 15,853,311.41 | 人民币 | 1.00000000 |  | 14,900,720.52 | 14,900,720.54 | 100.00 | 7,662,000.00 | 14,900,720.52 | 7,238,720.52 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
52 | 上海华能电子商务有限公司 | 中建八局0900201841006042 | 钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋采购 | 58,800,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,220,565.87 | 1,220,565.87 | 100.00 | 1,220,565.87 | 1,220,565.87 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
53 | 南京润亦淏贸易有限公司 | 中建八局0900201841006043 | 钢板采购合同 | 材料 | 型钢 | 钢板采购 | 449,999.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 428,110.87 | 428,110.90 | 100.00 | 428,110.87 | 428,110.87 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
54 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司 | 中建八局0900201931306022 | 加气块采购合同 | 材料 | 其他 | 加气块采购 | 1,933,905.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,890,941.21 | 1,720,234.36 | 90.00 | 1,470,000.00 | 1,701,847.09 | 231,847.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
55 | 南京市浦口区峰塔水泥制品厂 | 中建八局0900201841006044 | 水泥砖+承插涵管采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖+承插涵管采购 | 2,905,460.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,592,465.90 | 1,576,092.20 | 100.00 | 1,014,199.64 | 1,592,465.90 | 578,266.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
56 | 上海圆迈贸易有限公司 | 中建八局0900201841006046 | 零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料采购 | 127,757.46 | 人民币 | 1.00000000 |  | 128,254.56 | 128,254.56 | 100.00 | 128,254.56 | 128,254.56 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
57 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900201931306023 | 零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料采购 | 10,108,749.78 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,831,387.04 | 3,831,387.04 | 100.00 | 3,831,387.04 | 3,831,387.04 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
58 | 江苏鼎牛电缆科技有限公司 | 中建八局0900201841006045 | 零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料采购 | 29,361.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 29,361.00 | 29,361.00 | 100.00 | 29,361.00 | 29,361.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
59 | 江苏景田机电有限公司 | 中建八局0900201931306024 | 室内电梯采购合同 | 材料 | 设备采购 | 室内电梯采购 | 13,958,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 13,526,512.46 | 11,126,902.72 | 90.00 | 11,110,000.00 | 12,173,861.21 | 1,063,861.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
60 | 广州市白云化工实业有限公司 | 中建八局0900201931306025 | PC构件密封胶采购合同 | 材料 | 其他 | PC构件密封胶采购 | 574,718.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 264,370.28 | 264,370.28 | 100.00 | 210,000.00 | 264,370.28 | 54,370.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
61 | 苏州兆和通风设备制造有限公司 | 中建八局0900201931306026 | 螺旋风管采购合同 | 材料 | 其他 | 螺旋风管采购 | 1,180,035.51 | 人民币 | 1.00000000 |  | 872,843.09 | 872,843.09 | 95.00 | 680,000.00 | 829,200.94 | 149,200.94 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
62 | 浙江双阳风机有限公司 | 中建八局0900201840906001 | 风机采购合同 | 材料 | 设备采购 | 风机采购 | 433,204.10 | 人民币 | 1.00000000 |  | 391,957.95 | 353,025.97 | 100.00 | 290,000.00 | 391,957.95 | 101,957.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
63 | 南京益生宜居建筑材料科技有限公司 | 中建八局0900201840906003 | ALC墙板采购合同 | 材料 | 其他 | ALC墙板采购 | 7,336,180.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,520,031.49 | 6,577,704.74 | 90.00 | 5,030,000.00 | 5,868,028.34 | 838,028.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
64 | 滁州现代建筑科技股份有限公司 | 中建八局0900201840906004 | 预制外挂板采购合同 | 材料 | 其他 | 预制外挂板采购 | 1,960,003.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,568,084.00 | 1,594,981.50 | 100.00 | 1,568,084.00 | 1,568,084.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
65 | 南京森叶源新材料科技有限公司 | 中建八局0900201840906006 | 板材及木方采购合同 | 材料 | 其他 | 板材及木方采购 | 249,504.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 251,344.56 | 141,698.40 | 80.00 | 130,000.00 | 201,075.65 | 71,075.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
66 | 南京亿源市场皓泰建材经营部 | 中建八局0900201840906005 | 石膏板及龙骨采购合同 | 材料 | 其他 | 石膏板及龙骨采购 | 1,041,069.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 876,400.43 | 687,586.39 | 80.00 | 560,000.00 | 701,120.34 | 141,120.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
67 | 江苏三旗线缆有限公司 | 中建八局0900201840906008 | 电线电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电线电缆采购 | 5,840,742.19 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,205,900.46 | 5,205,900.46 | 100.00 | 4,945,604.47 | 5,205,900.46 | 260,295.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
68 | 南京博创建材有限公司 | 中建八局0900201840906009 | 竹木地板采购合同 | 材料 | 其他 | 竹木地板采购 | 410,924.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 393,447.95 | 393,448.38 | 80.00 | 280,000.00 | 314,758.36 | 34,758.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
69 | 南京和木新材料科技发展有限公司 | 中建八局0900201840906007 | 竹木饰面采购合同 | 材料 | 其他 | 竹木饰面采购 | 1,101,829.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 993,392.04 | 745,164.94 | 80.00 | 700,000.00 | 794,713.63 | 94,713.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
70 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900201840906010 | 砂石料采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料采购 | 740,692.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 309,050.11 | 242,717.01 | 80.00 | 120,000.00 | 247,240.09 | 127,240.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
71 | 靖江市易凯通风设备有限公司 | 中建八局0900201841006047 | 风口风阀消音器采购合同 | 材料 | 其他 | 风口风阀消音器采购 | 1,271,854.45 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,107,859.91 | 1,107,961.61 | 85.00 | 755,000.00 | 941,680.92 | 186,680.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
72 | 南京广龙机电设备有限公司 | 中建八局0900201840906011 | 保温材料采购合同 | 材料 | 其他 | 保温材料采购 | 929,603.77 | 人民币 | 1.00000000 |  | 869,188.27 | 609,643.84 | 85.00 | 400,000.00 | 738,810.03 | 338,810.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
73 | 南京青鸟环宇消防设备有限公司 | 中建八局0900201841006048 | 消防报警与监控系统采购合同 | 材料 | 其他 | 消防报警与监控系统采购 | 590,541.89 | 人民币 | 1.00000000 |  | 509,565.07 | 476,958.30 | 85.00 | 370,000.00 | 433,130.31 | 63,130.31 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
74 | 南京开关厂股份有限公司 | 中建八局0900201841006050 | 配电箱采购合同采购合同 | 材料 | 设备采购 | 配电箱采购采购 | 3,756,920.31 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,440,791.37 | 3,440,791.37 | 90.00 | 2,060,000.00 | 3,096,712.23 | 1,036,712.23 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
75 | 南京耀鑫新型建材装饰有限公司 | 中建八局0900201841006049 | 岩棉采购合同 | 材料 | 其他 | 岩棉采购 | 400,485.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 303,672.28 | 219,112.29 | 80.00 | 160,000.00 | 242,937.82 | 82,937.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
76 | 南京启航装饰建材有限公司 | 中建八局0900201841006051 | 乳胶漆及辅材采购合同 | 材料 | 其他 | 乳胶漆及辅材采购 | 458,203.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 382,180.95 | 224,176.17 | 75.00 | 160,000.00 | 286,635.71 | 126,635.71 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
77 | 江苏庞博建材科技有限公司 | 中建八局0900201841006052 | 瓷砖采购合同 | 材料 | 其他 | 瓷砖采购 | 427,987.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 392,770.48 | 392,769.64 | 100.00 | 380,000.00 | 392,770.48 | 12,770.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
78 | 江苏帝一集团有限公司 | 中建八局0900201841006057 | 控制线缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 控制线缆采购 | 1,463,160.48 | 人民币 | 1.00000000 |  | 842,679.36 | 842,679.35 | 95.00 | 610,000.00 | 800,545.39 | 190,545.39 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
79 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900201841006054 | PVC承压雨水管、PVC管及管件采购合同 | 材料 | 其他 | PVC承压雨水管、PVC管及管件采购 | 259,066.77 | 人民币 | 1.00000000 |  | 224,425.11 | 164,309.12 | 85.00 | 70,000.00 | 190,761.34 | 120,761.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
80 | 南京同富源建材有限公司 | 中建八局0900201841006055 | 石材采购合同 | 材料 | 其他 | 石材采购 | 226,021.65 | 人民币 | 1.00000000 |  | 254,371.57 | 193,662.25 | 80.00 | 100,000.00 | 203,497.26 | 103,497.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
81 | 山东盛和振远实业有限公司 | 中建八局0900201841006053 | 架空系统采购合同 | 材料 | 其他 | 架空系统采购 | 4,387,750.45 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,183,337.86 | 2,576,075.18 | 85.00 | 2,210,000.00 | 2,705,837.18 | 495,837.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
82 | 南京顺之朗建材有限公司 | 中建八局0900201841006058 | 智能天窗采购合同 | 材料 | 其他 | 智能天窗采购 | 494,149.55 | 人民币 | 1.00000000 |  | 494,149.55 | 494,149.67 | 100.00 | 440,000.00 | 494,149.55 | 54,149.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
83 | 上海贝冶钢铁有限公司 | 中建八局0900201841006056 | 型钢采购合同 | 材料 | 型钢 | 型钢采购 | 1,433,230.98 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,121,752.06 | 1,121,752.06 | 100.00 | 1,060,000.00 | 1,121,752.06 | 61,752.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
84 | 南京兴得高建材有限公司 | 中建八局0900201841006061 | 水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥采购 | 700,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 420,000.00 | 270,035.20 | 80.00 | 160,000.00 | 336,000.00 | 176,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
85 | 江苏诺易达铝业有限公司 | 中建八局0900201841006059 | 铝板采购合同 | 材料 | 铝板 | 铝板采购 | 5,003,414.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,940,714.13 | 4,284,581.10 | 100.00 | 2,870,000.00 | 4,940,714.13 | 2,070,714.13 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
86 | 南京荣轩机电设备有限公司 | 中建八局0900201841006060 | 硅酮耐候密封胶采购合同 | 材料 | 其他 | 硅酮耐候密封胶采购 | 735,291.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 765,800.77 | 549,291.19 | 75.00 | 420,000.00 | 574,350.58 | 154,350.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
87 | 南京天润石化有限公司 | 中建八局0900201931306001 | 柴油采购合同 | 材料 | 其他 | 柴油采购 | 5,737,178.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,224,470.83 | 6,179,353.61 | 75.00 | 3,538,000.00 | 4,668,353.12 | 1,130,353.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
88 | 江苏冠群新能源技术有限公司 | 中建八局0900201841006064 | 太阳能热水系统采购合同 | 材料 | 设备采购 | 太阳能热水系统采购 | 4,544,432.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,523,449.12 | 2,127,924.22 | 80.00 | 2,000,000.00 | 3,618,759.30 | 1,618,759.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
89 | 南京渲有贸易有限公司 | 中建八局0900201841006063 | 燃气热水器采购合同 | 材料 | 设备采购 | 燃气热水器采购 | 4,143,294.16 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,031,247.93 | 3,567,648.18 | 90.00 | 3,559,413.00 | 3,628,123.14 | 68,710.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
90 | 江苏弘邦工程管理有限公司 | 中建八局0900201841006062 | 厨具采购合同 | 材料 | 其他 | 厨具采购 | 6,231,319.46 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,900,428.34 | 3,023,828.02 | 100.00 | 2,980,000.00 | 5,900,428.34 | 2,920,428.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
91 | 常州腾昇机电设备有限公司 | 中建八局0900201841006065 | 分体空调采购合同 | 材料 | 其他 | 分体空调采购 | 2,902,054.70 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,541,245.70 | 2,413,962.50 | 100.00 | 2,370,000.00 | 2,541,245.70 | 171,245.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
92 | 南京市浦口区叶江建材厂 | 中建八局0900201841006068 | 发泡混凝土采购合同 | 材料 | 其他 | 发泡混凝土采购 | 385,632.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 113,000.00 | 113,284.76 | 80.00 | 40,000.00 | 90,400.00 | 50,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
93 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 中建八局0900201841006067 | 木方拼接采购合同 | 材料 | 其他 | 木方拼接采购 | 30,900.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 18,861.75 | 18,861.75 | 100.00 | 10,000.00 | 18,861.75 | 8,861.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
94 | 南京宇科经贸有限公司 | 中建八局0900201841006066 | 浴霸换气扇采购合同 | 材料 | 其他 | 浴霸换气扇采购 | 684,570.95 | 人民币 | 1.00000000 |  | 684,473.77 | 457,661.30 | 80.00 | 350,000.00 | 547,579.02 | 197,579.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
95 | 南京超慕机械工程有限公司 | 中建八局0900201841006069 | 供水设备采购合同 | 材料 | 设备采购 | 供水设备采购 | 1,188,000.54 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,185,271.04 | 921,746.27 | 85.00 | 610,000.00 | 1,007,480.38 | 397,480.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
96 | 南京浪涌科技有限公司 | 中建八局0900201841006070 | 开关插座（9-13#楼）采购合同 | 材料 | 其他 | 开关插座（9-13#楼）采购 | 792,238.26 | 人民币 | 1.00000000 |  | 743,063.57 | 438,625.32 | 80.00 | 400,000.00 | 594,450.86 | 194,450.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
97 | 北京闼闼同创工贸有限公司 | 中建八局0900201841006072 | 木门采购合同 | 材料 | 其他 | 木门采购 | 879,038.59 | 人民币 | 1.00000000 |  | 878,916.24 | 878,916.25 | 90.00 | 700,000.00 | 791,024.62 | 91,024.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
98 | 湖州南浔花果山木业有限公司 | 中建八局0900201841006071 | 实木复合地板采购合同 | 材料 | 其他 | 实木复合地板采购 | 989,993.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 978,782.79 | 978,782.79 | 85.00 | 560,000.00 | 831,965.37 | 271,965.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
99 | 天津鑫亨工贸有限责任公司 | 中建八局0900201841006074 | 电热毛巾架采购合同 | 材料 | 其他 | 电热毛巾架采购 | 425,187.36 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 425,187.36 | 425,187.37 | 80.00 | 220,000.00 | 340,149.89 | 120,149.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
100 | 浙江帅康营销有限公司 | 中建八局0900201841006073 | 公寓+住宅厨具采购合同 | 材料 | 其他 | 公寓+住宅厨具采购 | 2,005,906.17 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,005,906.16 | 2,005,906.17 | 100.00 | 1,504,429.63 | 2,005,906.16 | 501,476.53 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
101 | 南京光飞源光电科技有限公司 | 中建八局0900201841006075 | 灯具采购合同 | 材料 | 其他 | 灯具采购 | 1,787,419.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,637,797.34 | 1,127,050.02 | 80.00 | 970,000.00 | 1,310,237.87 | 340,237.87 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
102 | 南京众志开来家具有限公司 | 中建八局0900201841006076 | 橱柜采购合同 | 材料 | 其他 | 橱柜采购 | 904,056.43 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 904,056.43 | 904,056.43 | 70.00 | 540,000.00 | 632,839.50 | 92,839.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
103 | 上海旭收五金有限公司 | 中建八局0900201840906012 | 钢筋网片采购合同 | 材料 | 其他 | 钢筋网片采购 | 348,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 126,295.58 | 126,295.58 | 100.00 | 50,000.00 | 126,295.58 | 76,295.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
104 | 江苏创鸿照明工程有限公司 | 中建八局0900201841006079 | 抗震支架采购合同 | 材料 | 其他 | 抗震支架采购 | 523,785.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 355,058.77 | 142,871.00 | 60.00 | 80,000.00 | 213,035.26 | 133,035.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
105 | 南京阔瑞机电设备有限公司 | 中建八局0900201841006077 | 水表采购合同 | 材料 | 其他 | 水表采购 | 1,373,618.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,019,550.07 | 577,583.00 | 80.00 | 400,000.00 | 815,640.06 | 415,640.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
106 | 江苏苏茂建材有限公司 | 中建八局0900201841006078 | 淋浴房采购合同 | 材料 | 其他 | 淋浴房采购 | 118,811.73 | 人民币 | 1.00000000 |  | 118,811.73 | 118,811.73 | 100.00 | 50,000.00 | 118,811.73 | 68,811.73 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
107 | 无锡绿创科技有限公司 | 中建八局0900201840906013 | 光伏工程采购合同 | 材料 | 其他 | 光伏工程采购 | 1,306,924.81 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,306,924.81 | 962,469.90 | 80.00 | 750,000.00 | 1,045,539.85 | 295,539.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
108 | 中泾建设江苏有限公司 | 中建八局0900201841006081 | 卫洗丽+洁具采购合同 | 材料 | 设备采购 | 卫洗丽+洁具采购 | 7,174,837.70 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,440,485.45 | 5,363,236.47 | 90.00 | 3,150,000.00 | 5,796,436.91 | 2,646,436.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
109 | 南京鸿能经贸发展有限公司 | 中建八局0900201841006080 | 油烟机采购合同 | 材料 | 其他 | 油烟机采购 | 1,053,411.31 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,053,411.31 | 853,592.34 | 100.00 | 800,000.00 | 1,053,411.31 | 253,411.31 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
110 | 德天贸易（南京）有限公司 | 中建八局0900201841006082 | 瓷砖采购合同 | 材料 | 其他 | 瓷砖采购 | 415,141.66 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 353,195.33 | 353,195.33 | 100.00 | 280,000.00 | 353,195.33 | 73,195.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
111 | 江苏中超控股股份有限公司 | 中建八局0900201841006083 | 电线电缆采购合同 | 材料 | 其他 | 电线电缆采购 | 5,160,875.42 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,129,994.92 | 2,129,994.91 | 95.00 | 1,390,000.00 | 2,023,495.17 | 633,495.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
112 | 上海凯泉泵业（集团）有限公司南京分公司 | 中建八局0900201840906014 | 潜污泵采购合同 | 材料 | 其他 | 潜污泵采购 | 133,857.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 66,430.44 | 66,430.44 | 100.00 | 30,000.00 | 66,430.44 | 36,430.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
113 | 南京邦耀建材有限公司 | 中建八局0900201841006084 | 铝型材采购合同 | 材料 | 铝型材 | 铝型材采购 | 485,515.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 479,513.40 | 347,255.33 | 70.00 | 300,000.00 | 335,659.38 | 35,659.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
114 | 南京华酷建筑工程有限公司 | 中建八局0900201841006085 | 木塑地板采购合同 | 材料 | 其他 | 木塑地板采购 | 417,648.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 417,582.75 | 260,964.74 | 60.00 | 150,000.00 | 250,549.65 | 100,549.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
115 | 南京科什加装饰配套工程有限公司 | 中建八局0900201841006086 | 卫生间隔断采购合同 | 材料 | 其他 | 卫生间隔断采购 | 150,373.62 | 人民币 | 1.00000000 |  | 160,186.59 | 142,212.82 | 80.00 | 100,000.00 | 128,149.27 | 28,149.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
116 | 南京常开电气有限公司 | 中建八局0900201841006087 | 配电箱采购合同 | 材料 | 其他 | 配电箱采购 | 959,115.99 | 人民币 | 1.00000000 |  | 866,524.55 | 730,055.55 | 80.00 | 510,000.00 | 693,219.64 | 183,219.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
117 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900201841006088 | 零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料采购 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,010,771.49 | 1,010,771.49 | 100.00 | 1,010,771.49 | 1,010,771.49 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
118 | 连云港市莹韵贸易有限公司 | 中建八局0900201841006089 | 3#楼开关插座、3#13＃楼灯具采购合同 | 材料 | 其他 | 3#楼开关插座、3#13＃楼灯具采购 | 627,925.45 | 人民币 | 1.00000000 |  | 485,784.11 | 462,606.83 | 95.00 | 380,000.00 | 461,494.90 | 81,494.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
119 | 南京铁绎坊贸易有限公司 | 中建八局0900201841006091 | 型钢、型材采购合同 | 材料 | 型钢 | 型钢、型材采购 | 1,119,125.67 | 人民币 | 1.00000000 |  | 620,500.00 | 620,500.00 | 100.00 | 370,000.00 | 620,500.00 | 250,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
120 | 江苏凯达电缆有限公司 | 中建八局0900201841006092 | 电线电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电线电缆采购 | 579,999.62 | 人民币 | 1.00000000 |  | 205,674.40 | 205,674.40 | 95.00 | 90,000.00 | 195,390.68 | 105,390.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
121 | 江苏熠程工程技术有限公司 | 中建八局0900201841006090 | 净水机、软水机采购合同 | 材料 | 其他 | 净水机、软水机采购 | 619,692.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 541,066.60 | 541,066.60 | 80.00 | 200,000.00 | 432,853.28 | 232,853.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
122 | 南京颉美电器工程有限公司 | 中建八局0900201841006093 | 垃圾处理器采购合同 | 材料 | 其他 | 垃圾处理器采购 | 456,006.98 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 463,214.38 | 463,214.38 | 80.00 | 150,000.00 | 370,571.50 | 220,571.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
123 | 南京宝承物资有限公司 | 中建八局0900201841006094 | 电线电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电线电缆采购 | 601,297.07 | 人民币 | 1.00000000 |  | 507,260.16 | 409,130.96 | 95.00 | 300,000.00 | 481,897.15 | 181,897.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
124 | 南京华芝力环境科技有限公司 | 中建八局090020180410060001 | 消杀设备采购合同 | 材料 | 其他 | 消杀设备采购 | 990,000.06 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 106,999.99 | 106,999.99 | 100.00 |  | 106,999.99 | 106,999.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
125 | 南京璟石贸易有限公司 | 中建八局090020180410060002 | 油烟机采购合同 | 材料 | 其他 | 油烟机采购合同 | 138,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 59,735.00 | 59,735.00 | 70.00 |  | 41,814.50 | 41,814.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
126 | 磐龙安全技术有限公司 | 中建八局090020180410060003 | 气体灭火采购 | 材料 | 其他 | 气体灭火采购 | 429,659.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 355,156.50 | 355,156.50 | 75.00 |  | 266,367.38 | 266,367.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 399,516,997.89 | 363,521,289.58 | 11,480.00 | 318,970,698.68 | 370,331,902.74 | 51,361,204.06 | 3,990,000.00 |  | 3,990,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900201841005001 | 塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 10,275,620.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 | 100.00 | 7,925,570.00 | 9,600,000.00 | 1,674,430.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京鼎城建筑设备租赁有限公司 | 中建八局0900201841005002 | 塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 10,444,610.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 10,094,223.23 | 9,851,269.52 | 100.00 | 8,860,000.00 | 10,094,223.23 | 1,234,223.23 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京和合物流有限公司 | 中建八局0900201931305001 | 零星机械货车租赁合同 | 租赁 | 其他 | 零星机械货车租赁 | 880,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 107,105.15 | 107,105.15 | 100.00 | 107,105.15 | 107,105.15 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京市建邺区腾达起重装卸服务部 | 中建八局0900201841005005 | 零星机械起吊、货车租赁合同 | 租赁 | 其他 | 零星机械起吊、货车租赁 | 1,301,497.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,540,972.49 | 1,433,942.50 | 97.00 | 990,600.00 | 1,494,743.32 | 504,143.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 武进区雪堰潘家科达发电机租赁服务部 | 中建八局0900201841005004 | 发电机租赁合同 | 租赁 | 其他 | 发电机租赁 | 1,156,398.78 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,083,331.46 | 1,083,331.46 | 80.00 | 550,000.00 | 866,665.17 | 316,665.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 中租（上海）实业有限公司 | 中建八局0900201841005003 | 盘扣租赁合同 | 租赁 | 盘扣租赁 | 盘扣租赁 | 4,810,752.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 707,094.80 | 384,167.64 | 80.00 | 375,000.00 | 565,675.84 | 190,675.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900201931329001 | 方管、配电箱、钢板、CI租赁合同 | 租赁 | 其他 | 方管、配电箱、钢板、CI租赁 | 3,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,532,000.00 |  | 80.00 | 940,350.32 | 2,025,600.00 | 1,085,249.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京扬国益建材贸易有限公司 | 中建八局0900201841005006 | 旧钢板租赁采购合同 | 租赁 | 其他 | 旧钢板租赁 | 461,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 239,339.35 | 239,339.35 | 100.00 | 239,339.35 | 239,339.35 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 北京市建筑工程研究院有限责任公司 | 中建八局0900201931305002 | 爬模系统租赁合同 | 租赁 | 其他 | 爬模系统租赁 | 1,590,341.39 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,538,369.26 | 1,458,376.52 | 100.00 | 1,410,000.00 | 1,538,369.26 | 128,369.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京骏强工程机械有限公司 | 中建八局0900201931305004 | 施工电梯租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯租赁 | 2,773,418.02 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,178,729.42 | 1,625,241.72 | 85.00 | 1,490,000.00 | 1,851,920.01 | 361,920.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京立博达工程设备有限公司 | 中建八局0900201931305003 | 施工电梯租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯租赁 | 2,667,431.72 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,038,803.75 | 1,489,209.77 | 85.00 | 1,400,000.00 | 1,732,983.19 | 332,983.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 零星供应商 | 中建八局0900201841032001 | 人才公寓—办公房屋租赁合同 | 租赁 | 其他 | 人才公寓—办公房屋租赁 | 221,400.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 221,400.00 | 221,400.00 | 100.00 | 221,400.00 | 221,400.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 31,881,368.91 | 27,493,383.63 | 1,107.00 | 24,509,364.82 | 30,338,024.52 | 5,828,659.70
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 500,000.00 |  | 500,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 1,395,303,858.13 | 1,125,746,260.16 | 20,404.00 | 1,078,211,650.45 | 1,235,173,429.87 | 156,961,779.42 | 8,871,500.00 |  | 8,871,500.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 22.江北社区服务中心项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 江北社区服务中心项目 | [9 empty] | 项目状态： | 竣工已结算项目
项目名称 |  | 江北社区服务中心项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 234,816,200.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 237,340,064.70
业主累计确认工作量 |  | 237,340,064.70 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 9700.00%
实际合同内应收款 |  | 230,219,862.76 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 237,340,064.70 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 230,219,862.76
合同内欠款（不含本次） | [6 empty] | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金
本期分配资金 |  | 85,079.75 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -85,079.75
期初资金余额 | [6 empty] | 期初现金余额
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京市园林经济开发有限责任公司 | 中建八局0900201927103010 | 室外景观及铺装工程 | 劳务 | 其他 | 室外景观及铺装工程 | 7,400,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,975,118.00 | 6,600,000.00 | 95.00 |  | 6,626,362.10 | 6,626,362.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 浙江富海建筑装饰工程股份有限公司 | 中建八局0900201927104006 | 室内装饰工程 | 劳务 | 其他 | 室内装饰工程 | 2,689,403.86 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,669,587.52 | 2,400,000.00 | 97.00 |  | 2,589,499.89 | 2,589,499.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 中建八局第三建设有限公司设计研究院 | 中建八局0900201927128001 | 设计合同 | 劳务 | 其他 | 设计合同 | 3,627,970.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,371,730.00 |  | 95.00 |  | 1,303,143.50 | 1,303,143.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏宝硕建设有限公司 | 中建八局0900201927103001 | 桩基及基坑支护工程 | 劳务 | 其他 | 桩基及基坑支护工程 | 5,747,277.34 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,595,000.00 | 4,950,000.00 | 95.00 |  | 5,315,250.00 | 5,315,250.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏警星消防设备有限公司 | 中建八局0900201927103009 | 消防工程 | 劳务 | 其他 | 消防工程 | 5,567,950.29 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,567,000.00 | 4,450,000.00 | 95.00 |  | 5,288,650.00 | 5,288,650.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900201927504002 | 临时设施工程 | 劳务 | 其他 | 临时设施工程 | 922,760.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 893,256.00 | 796,287.00 | 95.00 |  | 848,593.20 | 848,593.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南通新华钢结构工程有限公司 | 中建八局0900201927103006 | 钢结构制作安装工程 | 劳务 | 钢结构 | 钢结构制作安装工程 | 5,667,400.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,250,239.52 | 4,300,000.00 | 95.00 |  | 4,987,727.54 | 4,987,727.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京汇丰消防设备实业有限公司 | 中建八局0900201927103013 | 防火门工程 | 劳务 | 其他 | 防火门工程 | 1,213,563.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,027,661.00 | 850,000.00 | 95.00 |  | 976,277.95 | 976,277.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 中建八局装饰工程有限公司 | 中建八局0900201927104012 | 单元式幕墙加工工程 | 劳务 | 其他 | 单元式幕墙加工工程 | 833,850.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 668,507.00 | 550,000.00 | 100.00 |  | 668,507.00 | 668,507.00 | 85,079.75 |  | 85,079.75 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京五星人防工程防护设备有限公司 | 中建八局0900201927103002 | 人防门工程 | 劳务 | 人防门 | 人防门工程 | 801,362.10 | 人民币 | 1.00000000 |  | 790,745.00 | 600,191.59 | 95.00 |  | 751,207.75 | 751,207.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 河北成源建筑劳务分包有限公司北京分公司 | 中建八局0900201927104010 | 防排烟、送排风系统安装工程 | 劳务 | 其他 | 防排烟、送排风系统安装工程 | 1,688,376.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,050,000.00 | 950,000.00 | 95.00 |  | 997,500.00 | 997,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏东础建设有限公司 | 中建八局0900201927103015 | 三网合一工程 | 劳务 | 其他 | 三网合一工程 | 128,000.01 | 人民币 | 1.00000000 |  | 128,000.00 |  | 95.00 |  | 121,600.00 | 121,600.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京海鹏建筑安装工程有限公司 | 中建八局0900201927104002 | 主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构工程 | 14,911,310.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,059,876.00 | 13,942,000.00 | 100.00 |  | 14,059,876.00 | 14,059,876.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 淮安明骏工程管理有限公司 | 中建八局0900201927103019 | 造价咨询 | 劳务 | 其他 | 造价咨询 | 500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 485,800.00 | 485,849.00 | 100.00 |  | 485,800.00 | 485,800.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京一能广告有限公司 | 中建八局0900201927103017 | 停车位划线及标识标牌工程 | 劳务 | 其他 | 停车位划线及标识标牌工程 | 791,726.88 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 152,771.00 | 180,000.00 | 95.00 |  | 145,132.45 | 145,132.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京明仁劳务有限公司 | 中建八局0900201927104005 | 二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 二次结构工程 | 3,255,661.49 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,088,010.63 | 2,760,000.00 | 95.00 |  | 2,933,610.10 | 2,933,610.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 上海利林商业经营管理股份有限公司 | 中建八局0900201927103007 | 南京江北新区中心区项目地下空间二期商业策划服务合同 | 劳务 | 其他 | 商业策划服务 | 850,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 350,000.00 | 350,000.00 | 100.00 |  | 350,000.00 | 350,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京鸿沛建设有限公司 | 中建八局0900201927103003 | 防水工程 | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 1,658,494.95 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,452,643.00 | 950,000.00 | 85.00 |  | 1,234,746.55 | 1,234,746.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京兵顺建筑工程有限公司 | 中建八局0900201927103004 | 脚手架工程 | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 1,247,708.18 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 |  | 200,000.00 | 200,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 涟水县诚忠建筑劳务分包有限公司 | 中建八局0900201927103018 | 脚手架工程 | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 2,116,636.22 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,046,470.00 | 1,900,000.00 | 95.00 |  | 1,944,146.50 | 1,944,146.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京勇轩建设工程有限公司 | 中建八局0900201927503002 | 土方工程 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 5,351,928.25 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,222,283.00 | 3,350,000.00 | 95.00 |  | 4,011,168.85 | 4,011,168.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 江苏正驰保安服务有限公司 | 中建八局0900201927104001 | 保安服务 | 劳务 | 其他 | 保安服务 | 1,074,800.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,027,000.00 | 850,000.00 | 95.00 |  | 975,650.00 | 975,650.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京欧意嘉建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201927103005 | 水电安装工程 | 劳务 | 安装机电 | 水电安装工程 | 7,067,693.14 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,166,292.00 | 3,650,000.00 | 95.00 |  | 3,957,977.40 | 3,957,977.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京乐享安全系统有限公司 | 中建八局0900201927503003 | 智慧工地工程 | 劳务 | 其他 | 智慧工地工程 | 318,411.40 | 人民币 | 1.00000000 |  | 298,756.00 | 275,000.00 | 95.00 |  | 283,818.20 | 283,818.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 上海汉锦建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201927104004 | 裙楼幕墙工程 | 劳务 | 其他 | 裙楼幕墙工程 | 4,473,793.39 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,765,533.53 | 3,470,000.00 | 97.00 |  | 3,652,567.52 | 3,652,567.52 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 江苏迅泰建设工程有限公司 | 中建八局0900201927103012 | 地下室腻子乳胶漆工程 | 劳务 | 涂料 | 地下室腻子乳胶漆工程 | 551,779.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 484,917.00 | 440,000.00 | 95.00 |  | 460,671.15 | 460,671.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 鲁京建设工程有限公司 | 中建八局0900201927104011 | 新风系统安装工程 | 劳务 | 安装机电 | 新风系统安装工程 | 2,367,965.88 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 798,100.00 | 720,000.00 | 95.00 |  | 758,195.00 | 758,195.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局0900201927503001 | 基坑降水工程 | 劳务 | 其他 | 基坑降水工程 | 623,436.40 | 人民币 | 1.00000000 |  | 560,852.00 | 500,000.00 | 95.00 |  | 532,809.40 | 532,809.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 江苏创鹏建设工程有限公司 | 中建八局0900201927103016 | 耐磨地坪工程 | 劳务 | 耐磨地坪 | 耐磨地坪工程 | 558,516.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 551,285.00 | 400,000.00 | 80.00 |  | 441,028.00 | 441,028.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京回归建筑环境设计研究院有限公司 | 中建八局0900201927104009 | 内装方案设计与咨询 | 劳务 | 其他 | 内装方案设计与咨询 | 600,702.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 600,702.00 | 570,666.90 | 95.00 |  | 570,666.90 | 570,666.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京上科机电工业有限公司 | 中建八局0900201927103011 | 变电所工程 | 劳务 | 其他 | 变电所工程 | 3,309,966.83 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,256,261.00 | 3,040,000.00 | 95.00 |  | 3,093,447.95 | 3,093,447.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900201927504001 | 桩头及支撑破除工程 | 劳务 | 其他 | 桩头及支撑破除工程 | 901,955.47 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 853,541.75 | 850,000.00 | 95.00 |  | 810,864.66 | 810,864.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京昊鼎文化发展有限公司 | 中建八局0900201927503005 | CI标准化工程 | 劳务 | 其他 | CI标准化工程 | 1,499,824.61 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,162,913.00 | 1,050,000.00 | 95.00 |  | 1,104,767.35 | 1,104,767.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京韩进科技股份有限公司 | 中建八局0900201927103014 | 智能化及泛光照明工程 | 劳务 | 其他 | 智能化及泛光照明工程 | 10,644,652.58 | 人民币 | 1.00000000 |  | 10,573,000.00 | 9,380,000.00 | 95.00 |  | 10,044,350.00 | 10,044,350.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京禾火园林工程有限公司 | 中建八局0900201927503004 | 临舍土方工程 | 劳务 | 其他 | 临舍土方工程 | 627,295.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 561,990.00 | 530,000.00 | 95.00 |  | 533,890.50 | 533,890.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 86,705,840.95 | 76,289,994.49 | 3,329.00 |  | 83,059,503.41 | 83,059,503.41 | 85,079.75 |  | 85,079.75
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900201927506011 | 江北社区服务中心零星采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,102,369.54 | 1,102,369.54 | 100.00 |  | 1,102,369.54 | 1,102,369.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京天润石化有限公司 | 中建八局0900201927606001 | 社区服务中心柴油采购合同 | 材料 | 其他 | 柴油 | 411,546.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 620,184.26 | 620,184.26 | 100.00 |  | 620,184.26 | 620,184.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京佩宝建材经营部 | 中建八局0900201927506005 | 水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 772,355.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 318,281.00 | 318,281.00 | 100.00 |  | 318,281.00 | 318,281.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏宸文建材有限公司 | 中建八局0900201927106028 | 江北社区服务中心电线电缆合同 | 材料 | 电线电缆 | 电线电缆 | 4,771,875.94 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,697,764.78 | 4,697,764.78 | 100.00 |  | 4,697,764.78 | 4,697,764.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900201927306001 | 社区服务中心活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 118,537.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 66,326.71 | 66,326.71 | 100.00 |  | 66,326.71 | 66,326.71 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 广东景盛母线优化有限公司 | 中建八局0900201927106029 | 江北社区服务中心母线槽合同 | 材料 | 其他 | 母线槽 | 248,272.30 | 人民币 | 1.00000000 |  | 144,564.83 | 144,564.83 | 100.00 |  | 144,564.83 | 144,564.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京牵抑达商贸有限公司 | 中建八局0900201927506007 | 化粪池合同 | 材料 | 其他 | 化粪池 | 31,742.93 | 人民币 | 1.00000000 |  | 18,101.47 | 18,101.47 | 100.00 |  | 18,101.47 | 18,101.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京兴得高建材有限公司 | 中建八局0900201927106042 | 江北社区服务中心水泥合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 244,999.99 | 人民币 | 1.00000000 |  | 153,780.00 | 153,780.00 | 100.00 |  | 153,780.00 | 153,780.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京赛尔卓越建材有限公司 | 中建八局0900201927106014 | 江北社区服务中心胶类合同 | 材料 | 其他 | 胶类 | 490,435.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 353,390.03 | 353,390.03 | 100.00 |  | 353,390.03 | 353,390.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 无锡月塘建材有限公司 | 中建八局0900201927106012/中建八局0900201927106011 | 江北社区服务中心模板木方合同 | 材料 | 其他 | 模板/木方 | 4,196,368.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,677,433.12 | 2,677,433.12 | 100.00 |  | 2,677,433.12 | 2,677,433.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 湖北宗源材料有限公司 | 中建八局0900201927106007 | 江北社区服务中心抗裂剂合同 | 材料 | 其他 | 抗裂剂 | 580,001.88 | 人民币 | 1.00000000 |  | 282,895.92 | 282,895.92 | 100.00 |  | 282,895.92 | 282,895.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京蟠客物资贸易有限公司 | 中建八局0900201927106021 | 江北社区服务中心型钢合同 | 材料 | 型钢 | 型钢 | 2,122,457.73 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,017,956.23 | 2,017,956.23 | 100.00 |  | 2,017,956.23 | 2,017,956.23 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏胜客多贸易有限公司 | 中建八局0900201927106043 | 江北社区服务中心瓷砖合同 | 材料 | 其他 | 瓷砖 | 2,054,283.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,961,384.03 | 1,961,384.03 | 100.00 |  | 1,961,384.03 | 1,961,384.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京澳磊石材有限公司 | 中建八局0900201927106025 | 江北社区服务中心石材合同 | 材料 | 石材 | 幕墙石材 | 1,637,370.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,261,645.18 | 1,261,645.18 | 100.00 |  | 1,261,645.18 | 1,261,645.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司 | 中建八局0900201927106019 | 江北社区服务中心加气块合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 873,264.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 566,140.70 | 566,140.70 | 100.00 |  | 566,140.70 | 566,140.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 泰州市志博装饰有限公司 | 中建八局0900201927106053 | 江北社区服务中心内装不锈钢合同 | 材料 | 其他 | 不锈钢 | 723,810.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 689,350.29 | 689,350.29 | 100.00 |  | 689,350.29 | 689,350.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京源修科技贸易有限公司 | 中建八局0900201927106024 | 江北社区服务中心不锈钢管及管件合同 | 材料 | 其他 | 不锈钢管 | 1,021,458.99 | 人民币 | 1.00000000 |  | 559,053.13 | 559,053.13 | 100.00 |  | 559,053.13 | 559,053.13 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京杭申电气成套设备有限公司 | 中建八局0900201927106040 | 社区服务中心项目配电箱合同 | 材料 | 其他 | 配电箱 | 1,747,960.36 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,846,394.98 | 1,846,394.98 | 100.00 |  | 1,846,394.98 | 1,846,394.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京耀鑫新型建材装饰有限公司 | 中建八局0900201927106054 | 江北社区服务中心内装冰火板合同 | 材料 | 其他 | 冰火板 | 283,401.74 | 人民币 | 1.00000000 |  | 60,345.84 | 60,345.84 | 100.00 |  | 60,345.84 | 60,345.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京鸿景新材料有限公司 | 中建八局0900201927106008 | 江北社区服务中心砂浆合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 3,164,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 327,983.34 | 327,983.34 | 100.00 |  | 327,983.34 | 327,983.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京威斯曼机电电梯工程有限公司 | 中建八局0900201927106017 | 江北社区服务中心电梯采购合同 | 材料 | 设备采购 | 电梯 | 3,690,580.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,690,580.00 | 3,690,580.00 | 100.00 |  | 3,690,580.00 | 3,690,580.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900201927106001 | 钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 19,800,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 21,245,110.80 | 21,245,110.80 | 100.00 |  | 21,245,110.80 | 21,245,110.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京索云科技实业有限公司 | 中建八局0900201927106035 | 江北社区服务中心五金件合同 | 材料 | 其他 | 五金件 | 582,662.13 | 人民币 | 1.00000000 |  | 384,964.94 | 384,964.94 | 100.00 |  | 384,964.94 | 384,964.94 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 江苏华昌铝厂有限公司 | 中建八局0900201927106020 | 江北社区服务中心铝型材合同 | 材料 | 铝型材 | 铝型材 | 2,384,339.55 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,961,918.66 | 1,961,918.66 | 100.00 |  | 1,961,918.66 | 1,961,918.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京深业建材有限公司 | 中建八局0900201927106013 | 江北社区服务中心钢制线管、线盒 合同 | 材料 | 其他 | 线盒 | 2,236,911.18 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,208,065.18 | 2,208,065.18 | 100.00 |  | 2,208,065.18 | 2,208,065.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京万纳科贸有限公司 | 中建八局0900201927106048 | 江北社区服务中心地板地胶合同 | 材料 | 其他 | 地板地胶 | 1,019,945.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 641,537.15 | 641,537.15 | 100.00 |  | 641,537.15 | 641,537.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京福荣混凝土有限责任公司 | 中建八局0900201927106003 | 江北社区服务中心混凝土合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 12,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 10,358,219.37 | 10,358,219.37 | 100.00 |  | 10,358,219.37 | 10,358,219.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京兰叶建设集团有限公司浦口分公司 | 中建八局0900201927206001 | 混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 18,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 12,517,977.36 | 12,517,977.36 | 100.00 |  | 12,517,977.36 | 12,517,977.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京众煜人防设备有限公司 | 中建八局0900201927106023 | 江北社区服务中心人防设备合同 | 材料 | 其他 | 人防设备 | 423,109.44 | 人民币 | 1.00000000 |  | 404,406.66 | 404,406.66 | 100.00 |  | 404,406.66 | 404,406.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京智昌玻璃实业有限公司 | 中建八局0900201927106052 | 江北社区服务中心内装烤漆玻璃合同 | 材料 | 其他 | 烤漆玻璃 | 149,725.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 70,183.96 | 70,183.96 | 100.00 |  | 70,183.96 | 70,183.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京楚江玻璃有限公司 | 中建八局0900201927106027 | 江北社区服务中心玻璃合同 | 材料 | 玻璃 | 幕墙玻璃 | 1,394,713.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,090,766.30 | 1,090,766.30 | 100.00 |  | 1,090,766.30 | 1,090,766.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 江苏航行智能科技有限公司 | 中建八局0900201927106032 | 江北社区服务中心桥架合同 | 材料 | 其他 | 桥架 | 487,073.05 | 人民币 | 1.00000000 |  | 479,449.58 | 479,449.58 | 100.00 |  | 479,449.58 | 479,449.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 江苏诺易达铝业有限公司 | 中建八局0900201927106015 | 江北社区服务中心铝板合同 | 材料 | 铝板 | 幕墙铝板 | 1,564,035.26 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,500,146.10 | 1,500,146.10 | 100.00 |  | 1,500,146.10 | 1,500,146.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京荣轩机电设备有限公司 | 中建八局0900201927106037 | 江北社区服务中心保温材料合同 | 材料 | 其他 | 保温材料 | 1,613,577.85 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,555,450.46 | 1,555,450.46 | 100.00 |  | 1,555,450.46 | 1,555,450.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京宇科经贸有限公司 | 中建八局0900201927106030 | 江北社区服务中心VRV空调合同 | 材料 | 其他 | VRV空调 | 4,886,608.31 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,717,434.73 | 4,717,434.73 | 100.00 |  | 4,717,434.73 | 4,717,434.73 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京沐鼎节能科技有限公司 | 中建八局0900201927106041 | 江北社区服务中心中空百叶玻璃合同 | 材料 | 玻璃 | 中空百叶玻璃 | 630,540.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 428,872.29 | 428,872.29 | 100.00 |  | 428,872.29 | 428,872.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900201927506003 | 零星合同采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 2,030,952.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 316,009.77 | 316,009.77 | 100.00 |  | 316,009.77 | 316,009.77 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 艾上沭阳新材料科技有限公司 | 中建八局0900201927106018 | 江北社区服务中心ALC合同 | 材料 | 其他 | ALC板 | 6,003,850.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,736,828.09 | 4,736,828.09 | 100.00 |  | 4,736,828.09 | 4,736,828.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 日照友好贸易有限公司 | 中建八局0900201927106049 | 江北社区服务中心内装铝板合同 | 材料 | 铝板 | 内装铝板 | 984,795.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 363,715.98 | 363,715.98 | 100.00 |  | 363,715.98 | 363,715.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 靖江市顺欣空调设备制造有限公司 | 中建八局0900201927106022 | 江北社区服务中心通风设备合同 | 材料 | 其他 | 通风设备 | 1,316,071.57 | 人民币 | 1.00000000 |  | 989,003.23 | 989,003.23 | 100.00 |  | 989,003.23 | 989,003.23 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南京林京洋机电设备工程有限公司 | 中建八局0900201927106039 | 社区服务中心项目- 机房污提、隔油设备/抗震支架合同 | 材料 | 其他 | 机房污提 | 1,492,417.54 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,326,042.44 | 1,326,042.44 | 100.00 |  | 1,326,042.44 | 1,326,042.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900201927106006 | 江北社区服务中心砂石料合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 2,494,847.90 | 人民币 | 1.00000000 |  | 437,661.86 | 437,661.86 | 100.00 |  | 437,661.86 | 437,661.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900201927506004/中建八局0900201927106009/中建八局0900201927106005/中建八局0900201927106004 | 零星材料合同/江北社区服务中心钢筋网片合同/江北社区服务中心止水钢板合同/江北社区服务中心螺杆螺帽合同 | 材料 | 其他 | 零星材料/钢筋网片/止水钢板/螺杆螺帽 | 2,569,067.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 784,026.22 | 784,026.22 | 100.00 |  | 784,026.22 | 784,026.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 赢胜节能集团股份有限公司 | 中建八局0900201927106031 | 江北社区服务中心保温棉合同 | 材料 | 其他 | 保温棉 | 886,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 367,224.41 | 367,224.41 | 100.00 |  | 367,224.41 | 367,224.41 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 江苏博悦新能源科技有限公司 | 中建八局0900201927106034 | 江北社区服务中心太阳能、光伏合同 | 材料 | 其他 | 太阳能 | 845,149.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 845,149.60 | 845,149.60 | 100.00 |  | 845,149.60 | 845,149.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900201927106016 | 江北社区服务中心管材、型材、板材合同 | 材料 | 其他 | 板材 | 2,664,567.34 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,323,576.54 | 2,323,576.54 | 100.00 |  | 2,323,576.54 | 2,323,576.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 南京冶创物资有限公司 | 中建八局0900201927506001 | 社区服务中心型材采购合同 | 材料 | 型钢 | 型材 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 369,614.81 | 369,614.81 | 100.00 |  | 369,614.81 | 369,614.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900201927506009/中建八局0900201927506006/中建八局0900201927506010 | 社区服务中心配电箱/注浆管/螺杆螺帽采购合同 | 材料 | 其他 | 配电箱/注浆管/螺杆螺帽 | 1,196,624.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 367,462.21 | 367,462.21 | 100.00 |  | 367,462.21 | 367,462.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 南京帅卓贸易有限公司 | 中建八局0900201927506002 | 水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 2,582,001.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 865,321.00 | 865,321.00 | 100.00 |  | 865,321.00 | 865,321.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 江苏鼎牛电缆科技有限公司 | 中建八局0900201927506008 | 社区服务中心电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电线电缆 | 224,497.67 | 人民币 | 1.00000000 |  | 96,418.95 | 96,418.95 | 100.00 |  | 96,418.95 | 96,418.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 南京迈顺贸易有限公司 | 中建八局0900201927106010 | 江北社区服务中心保温板合同 | 材料 | 其他 | 保温板 | 421,202.98 | 人民币 | 1.00000000 |  | 313,195.55 | 313,195.55 | 100.00 |  | 313,195.55 | 313,195.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
52 | 南京西涯峡工程材料有限公司 | 中建八局0900201927106033 | 江北社区服务中心-雨水收集、虹吸排水系统合同 | 材料 | 其他 | 虹吸排水 | 386,161.57 | 人民币 | 1.00000000 |  | 350,978.00 | 350,978.00 | 100.00 |  | 350,978.00 | 350,978.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
53 | 南京巨筑建材有限公司 | 中建八局0900201927106036 | 江北社区服务中心龙骨石膏板合同 | 材料 | 其他 | 龙骨石膏板 | 1,259,545.46 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,236,722.17 | 1,236,722.17 | 100.00 |  | 1,236,722.17 | 1,236,722.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
54 | 南京斯丹纳家具有限公司 | 中建八局0900201927106047 | 江北社区服务中心办公室隔断合同 | 材料 | 其他 | 办公室隔断 | 509,189.30 | 人民币 | 1.00000000 |  | 436,197.79 | 436,197.79 | 100.00 |  | 436,197.79 | 436,197.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
55 | 南京宇建材料工程科技有限公司 | 中建八局0900201927106038 | 社区服务中心水泵合同 | 材料 | 其他 | 水泵 | 335,608.13 | 人民币 | 1.00000000 |  | 330,804.11 | 330,804.11 | 100.00 |  | 330,804.11 | 330,804.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
56 | 南京市浦口区叶江建材厂 | 中建八局0900201927106051 | 发泡混凝土合同 | 材料 | 其他 | 发泡混凝土 | 206,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 107,000.00 | 107,000.00 | 100.00 |  | 107,000.00 | 107,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
57 | 南京天固建筑科技有限公司 | 中建八局0900201927106002 | 社区服务中心PC构件采购合同 | 材料 | 其他 | PC构件 | 3,829,560.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,774,830.11 | 3,774,830.11 | 100.00 |  | 3,774,830.11 | 3,774,830.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
58 | 南京沃尔科机电工程有限公司 | 中建八局0900201927106055 | 江北社区便民服务中心充电桩采购合同 | 材料 | 其他 | 充电桩 | 1,032,198.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 78,761.00 | 78,761.00 | 100.00 |  | 78,761.00 | 78,761.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
59 | 南京班尼戈工程配套有限公司 | 中建八局0900201927106046 | 江北社区服务中心阀门采购合同 | 材料 | 其他 | 阀门 | 278,676.08 | 人民币 | 1.00000000 |  | 238,961.10 | 238,961.10 | 100.00 |  | 238,961.10 | 238,961.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
60 | 南京汇得士装饰工程有限公司 | 中建八局0900201927106050 | 江北社区便民服务中心门窗加工采购合同 | 材料 | 其他 | 门窗加工 | 207,072.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 202,613.97 | 202,613.97 | 100.00 |  | 202,613.97 | 202,613.97 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
61 | 南京百珂电器有限公司 | 中建八局0900201927106044 | 江北社区服务中心应急照明采购合同 | 材料 | 其他 | 应急照明 | 618,434.65 | 人民币 | 1.00000000 |  | 616,816.75 | 616,816.75 | 100.00 |  | 616,816.75 | 616,816.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
62 | 江苏熠程工程技术有限公司 | 中建八局0900201927106045 | 江北社区服务中心锅炉采购合同 | 材料 | 其他 | 锅炉 | 473,412.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 443,412.00 | 443,412.00 | 100.00 |  | 443,412.00 | 443,412.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 105,298,776.58 | 105,298,776.58 | 6,200.00 |  | 105,298,776.58 | 105,298,776.58
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 预应力分公司标准化及安全设施项目 | 中建八局0900201927503006 | 安全设施、CI、箱式房服务 | 租赁 | 其他 | 安全设施、CI、箱式房服务 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,955,000.00 |  | 80.00 |  | 1,564,000.00 | 1,564,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京空联德机械设备有限公司 | 中建八局0900201927105004 | 江北社区服务中心内装登高车合同 | 租赁 | 其他 | 登高车 | 302,512.30 | 人民币 | 1.00000000 |  | 237,578.55 | 237,578.55 | 100.00 |  | 237,578.55 | 237,578.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900201927105001 | 社区服务中心塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 2,278,801.96 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | 100.00 |  | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 上海宏金设备工程有限公司 | 中建八局0900201927106026 | 江北社区服务中心盘扣合同 | 租赁 | 盘扣租赁 | 盘扣 | 3,678,150.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,469,000.00 | 1,469,000.00 | 100.00 |  | 1,469,000.00 | 1,469,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京辛巴智能装备有限公司 | 中建八局0900201927105002 | 江北社区服务中心吊篮合同 | 租赁 | 其他 | 吊篮 | 357,873.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 276,312.95 | 276,312.95 | 100.00 |  | 276,312.95 | 276,312.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900201927129001 | 租赁合同 | 租赁 | 其他 | 方管 | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 361,290.79 |  | 100.00 |  | 361,290.79 | 361,290.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京骏强工程机械有限公司 | 中建八局0900201927105003 | 人货电梯租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 人货电梯 | 463,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 255,731.83 | 255,731.83 | 100.00 |  | 255,731.83 | 255,731.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 武进区雪堰科曼发电机租赁部 | 中建八局0900201927405001 | 社区服务中心发电机租赁合同 | 租赁 | 其他 | 发电机 | 68,400.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 85,315.89 | 85,315.89 | 100.00 |  | 85,315.89 | 85,315.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京市栖霞区魏小明汽车货运部 | 中建八局0900201927505001 | 社区服务中心吊车货车租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 吊车/货车 | 850,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 812,566.95 | 812,566.95 | 100.00 |  | 812,566.95 | 812,566.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 7,412,796.96 | 5,096,506.17 | 880.00 |  | 7,021,796.96 | 7,021,796.96
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 199,417,414.49 | 186,685,277.24 | 10,409.00 |  | 195,380,076.95 | 195,380,076.95 | 85,079.75 |  | 85,079.75
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 23.云水路东延以西、闻经路以南02-06地块项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 云水路东延以西、闻经路以南02-06地块项目 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 云水路东延以西、闻经路以南 02-06 地块项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 285,990,700.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 25,999,154.55
业主累计确认工作量 |  | 25,999,154.55 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 | [6 empty] | 累计已收工程款 |  | 25,999,154.55
合同内欠款（不含本次） |  | -25,999,154.55 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 25,778,800.00
本期分配资金 |  | 4,270,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 21,508,800.00
期初资金余额 |  | 25,778,800.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 25,778,800.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京通达海科技股份有限公司 | 中建八局090020230050020001 | 云水路东延以西、闻经路以南02-06地块项目建设工程施工合同 | 劳务 | 主体劳务 | 其他 | 285,990,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 80.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京宝轩建设工程有限公司 | 中建八局090020230050030002 | 建设工程施工分包合同（土石方工程） | 劳务 | 主体劳务 | 其他 | 20,056,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,350,000.00 |  | 65.00 |  | 3,477,500.00 | 3,477,500.00 | 3,460,000.00 |  | 3,460,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安徽水文地质工程地质有限公司 | 中建八局090020230050030001 | 建设工程施工分包合同（桩基、支护工程） | 劳务 | 主体劳务 | 其他 | 3,929,450.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,250,000.00 |  | 65.00 |  | 812,500.00 | 812,500.00 | 800,000.00 |  | 800,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局090020230050030003 | 建设工程施工分包合同（降排水工程） | 劳务 | 主体劳务 | 其他 | 903,795.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,000.00 |  | 65.00 |  | 6,500.00 | 6,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 6,610,000.00 |  | 275.00 |  | 4,296,500.00 | 4,296,500.00 | 4,260,000.00 |  | 4,260,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
材料费小计
三、 | 租赁商（三公司外单位）
租赁费小计
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 10,000.00 |  | 10,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 10,000.00 |  | 10,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 6,610,000.00 |  | 275.00 |  | 4,296,500.00 | 4,296,500.00 | 4,280,000.00 |  | 4,280,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 24.科学城总部基地一期项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 科学城总部基地一期项目 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 科学城总部基地一期项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 2,162,594,500.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量
业主累计确认工作量 | [6 empty] | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 | [6 empty] | 累计已收工程款
合同内欠款（不含本次） | [6 empty] | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金
本期分配资金 |  | 33,364,120.16 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -33,364,120.16
期初资金余额 | [6 empty] | 期初现金余额
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京汇荣建设工程有限公司 | 中建八局0900201836404001 | 科学城总部基地一期C栋塔楼单元式幕墙工程劳务分包合同 | 劳务 | 其他 | C栋塔楼幕墙施工 | 4,543,863.86 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,330,000.00 | 4,579,510.00 | 85.00 | 4,579,510.00 | 5,380,500.00 | 800,990.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安徽所宁建设工程有限公司 | 中建八局0900201929004011 | 科学城总部基地一期通风空调工程协议书 | 劳务 | 其他 | 主体通风空调安装工程 | 15,263,433.21 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,886,275.56 | 12,890,679.00 | 80.00 | 12,890,679.00 | 13,509,020.45 | 618,341.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201836804006 | 科学城总部基地一期支撑梁劳务分包工程 | 劳务 | 其他 | 支撑梁 | 3,460,068.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,222,333.48 | 2,800,000.00 | 90.00 | 2,800,000.00 | 2,900,100.13 | 100,100.13 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏欧凯建设集团有限公司 | 中建八局0900201929004009 | 科学城二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 18,311,574.48 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,553,900.00 | 13,519,050.00 | 85.00 | 13,519,050.00 | 15,770,815.00 | 2,251,765.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏中禧建设有限公司 | 中建八局0900201929004012 | 科学城总部基地一期工程协议书 | 劳务 | 其他 | 安装给排水、电气工程 | 2,278,686.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 580,000.00 | 462,370.00 | 90.00 | 462,370.00 | 522,000.00 | 59,630.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京欧意嘉建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201836804010 | 科学城总部基地一期C栋塔楼、D栋会展中心二次水电安装劳务分包工程 | 劳务 | 其他 | CD栋二次水电 | 3,313,173.81 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,296,668.19 | 2,765,360.00 | 85.00 | 2,765,360.00 | 2,802,167.96 | 36,807.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京时进劳务服务有限公司 | 中建八局0900201929004008 | 科学城二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 17,271,274.48 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,850,000.00 | 5,928,100.00 | 80.00 | 5,928,100.00 | 13,480,000.00 | 7,551,900.00 | 3,135,000.00 |  | 3,135,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京锦斯泰劳务有限公司 | 中建八局0900201836804009 | 科学城总部基地一期D栋会展中心室内精装修劳务分包工程合同 | 劳务 | 其他 | D栋会展中心精装修 | 14,575,056.97 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 15,616,530.14 | 13,256,362.00 | 85.00 | 13,256,362.00 | 13,274,050.62 | 17,688.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201836804002 | 科学城总部基地一期破桩工程 | 劳务 | 其他 | 破桩工程 | 1,576,285.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,241,035.80 | 1,100,000.00 | 70.00 | 1,100,000.00 | 1,568,725.06 | 468,725.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京绿鸿建筑装饰服务有限公司 | 中建八局0900201929004002 | 科学城总部基地一期主体结构工程 | 劳务 | 其他 | 腻子涂料 | 39,000,035.88 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 26,049,126.45 | 20,804,728.75 | 90.00 | 20,804,728.75 | 23,444,213.81 | 2,639,485.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京蓝月亮保洁服务有限公司 | 中建八局0900201836804017 | 科学城总部基地一期项目D栋会展中心精保洁劳务分包合同 | 劳务 | 其他 | D栋会展中心精保洁 | 163,770.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 163,770.00 | 98,000.00 | 60.00 | 98,000.00 | 98,262.00 | 262.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏省岩土工程公司 | 中建八局0900201929004003 | 科学城总部基地一期挂网喷浆工程 | 劳务 | 其他 | 挂网喷浆 | 1,080,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 775,620.97 | 650,000.00 | 85.00 | 650,000.00 | 659,277.82 | 9,277.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 鲁京建设工程有限公司 | 中建八局0900201929004013 | 科学城总部基地一期通风空调工程协议书 | 劳务 | 其他 | 空调工程 | 20,036,770.51 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,089,281.21 | 13,798,550.00 | 80.00 | 13,798,550.00 | 14,471,424.97 | 672,874.97 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京金宏庭物业管理有限公司 | 中建八局0900201836804003 | 科学城总部基地一期保安服务工程 | 劳务 | 其他 | 保安服务 | 7,424,755.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,461,450.00 | 4,710,000.00 | 80.00 | 4,710,000.00 | 6,769,160.00 | 2,059,160.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | 中建八局0900201929004006 | 科学城总部基地一期主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体工程 | 47,368,524.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 33,143,294.91 | 27,854,246.60 | 90.00 | 27,854,246.60 | 29,828,965.42 | 1,974,718.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 涟水县诚忠建筑劳务分包有限公司 | 中建八局0900201836804008 | 科学城总部基地一期临时设施工程 | 劳务 | 其他 | 临时设施工程 | 4,529,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,093,079.40 | 3,831,792.00 | 95.00 | 3,831,792.00 | 3,888,425.43 | 56,633.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京增收建筑工程有限公司 | 中建八局0900201929004005 | 科学城总部基地一期主体结构工程 | 劳务 | 其他 | 主体工程 | 71,642,482.63 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 49,979,500.00 | 41,970,075.00 | 90.00 | 41,970,075.00 | 44,981,550.00 | 3,011,475.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京强达建设有限公司 | 中建八局0900201929004004 | 科学城总部基地一期主体结构工程 | 劳务 | 其他 | 主体结构工程 | 44,925,883.53 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 45,626,681.01 | 36,745,351.00 | 90.00 | 36,745,351.00 | 41,064,012.91 | 4,318,661.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏华东工程设计有限公司 | 中建八局0900201836603001 | 科学城总部基地一期基坑设计咨询工程 | 劳务 | 其他 | 基坑工程设计咨询 | 380,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 380,000.00 | 304,000.00 | 100.00 | 304,000.00 | 380,000.00 | 76,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 中建八局0900201836403002 | 科学城总部基地一期B栋及其裙房水电消防工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | B栋主体机电工程 | 24,236,664.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 20,428,130.15 | 12,839,610.00 | 70.00 | 12,839,610.00 | 14,299,691.11 | 1,460,081.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京众诚劳动服务有限公司 | 中建八局0900201929004001 | 科学城总部基地一期项目安全文明施工支撑梁 | 劳务 | 其他 | 杂工/支撑梁 | 30,845,250.77 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 29,904,371.70 | 21,296,299.00 | 80.00 | 21,296,299.00 | 23,923,497.36 | 2,627,198.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京吉如建设工程有限公司 | 中建八局0900201836403017 | 建设工程施工分包合同 （垃圾外运工程） | 劳务 | 其他 | 垃圾外运 | 2,153,840.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,153,840.00 | 1,000,000.00 | 90.00 | 1,000,000.00 | 1,938,456.00 | 938,456.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 江苏华东地质建设集团有限公司 | 中建八局0900201836803001 | 科学城总部基地一期钢支撑工程 | 劳务 | 其他 | 钢支撑 | 5,374,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,436,308.20 | 2,660,000.00 | 70.00 | 2,660,000.00 | 3,105,415.74 | 445,415.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 上海联大建筑服务有限公司 | 中建八局0900201836404003 | 科学城总部基地一期单元式幕墙加工工程劳务分包合同 | 劳务 | 其他 | 幕墙单元板块 | 4,303,340.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,003,793.50 | 2,698,277.00 | 80.00 | 2,698,277.00 | 3,203,034.80 | 504,757.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 江苏拓华人防设备有限公司 | 中建八局0900201929003010 | 科学城总部基地一期人防门工程 | 劳务 | 其他 | 人防门工程 | 3,151,706.79 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,125,000.00 | 1,780,000.00 | 80.00 | 1,780,000.00 | 2,500,000.00 | 720,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 国网江苏综合能源服务有限公司 | 中建八局0900201836803008 | 科学城总部基地一期供配电工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 供配电 | 66,211,958.71 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 63,500,000.00 | 44,000,000.00 | 80.00 | 44,000,000.00 | 50,800,000.00 | 6,800,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 中建八局0900201836403004 | 科学城总部基地一期项目（A栋塔楼幕墙）工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | A栋塔楼幕墙工程工程 | 39,307,070.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 34,598,105.82 | 20,389,522.17 | 70.00 | 20,389,522.17 | 24,218,674.07 | 3,829,151.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京南大工程检测有限公司 | 中建八局0900201929003013 | 科学城总部基地一期桩基检测 | 劳务 | 其他 | 工程试桩/桩基检测 | 2,525,529.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,153,629.00 | 2,153,629.00 | 100.00 | 2,153,629.00 | 2,153,629.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 弗思特建筑科技有限公司 | 中建八局0900201836803013 | 建设工程咨询服务合同（灯具选型咨询） | 劳务 | 其他 | 灯具选型 | 30,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 江苏三维建设有限公司 | 中建八局0900201929003004 | 科学城总部基地一期防水工程 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 1,059,696.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,080,000.00 | 758,000.00 | 80.00 | 758,000.00 | 864,000.00 | 106,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 江苏天目建设集团有限公司 | 中建八局0900201836803018 | 建设工程施工分包合同 （下沉广场钢结构） | 劳务 | 其他 | 下沉广场钢结构 | 3,336,904.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,368,692.00 | 2,321,100.00 | 70.00 | 2,321,100.00 | 3,058,084.40 | 736,984.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京库仑软件技术有限公司 | 中建八局0900201929003012 | 科学城总部基地一期岩土工程服务 | 劳务 | 其他 | 岩土工程服务 | 180,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 85,000.00 | 54,000.00 | 100.00 | 54,000.00 | 85,000.00 | 31,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 中建八局第三建设有限公司装饰分公司 | 中建八局0900201836829003 | 科学城大会议室装修工程 | 劳务 | 其他 | 大会议室装修 | 90,775.89 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 89,585.00 |  | 100.00 | 89,585.00 | 89,585.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京建正建设工程质量检测中心 | 中建八局0900201836803004 | 科学城总部基地一期工程检测 | 劳务 | 其他 | 工程检测 | 4,570,630.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 410,000.00 | 410,000.00 | 100.00 | 410,000.00 | 410,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 江苏南京地质工程勘察院 | 中建八局0900201836803007 | 科学城总部基地一期基坑监测工程 | 劳务 | 其他 | 基坑监测 | 3,855,580.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,899,724.22 | 1,800,000.00 | 70.00 | 1,800,000.00 | 2,029,806.95 | 229,806.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 江苏广讯投资咨询有限公司 | 中建八局0900201836803029 | 造价咨询服务 | 劳务 | 其他 | 造价咨询服务 | 300,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 300,000.00 |  | 100.00 |  | 300,000.00 | 300,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 江苏嘉邦建设工程有限公司 | 中建八局0900201836803021 | 科学城总部基地一期项目C栋塔楼室内装饰专业分包合同 | 劳务 | 其他 | C栋内装工程 | 26,929,260.18 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 35,620,000.00 | 21,394,840.00 | 70.00 | 21,394,840.00 | 24,934,000.00 | 3,539,160.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京中建超越建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201836804007 | 科学城总部基地一期临时用工 | 劳务 | 其他 | 临时用工 | 15,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 科学城总部基地一期A、B栋裙房幕墙、D栋幕墙工程 | 中建八局0900201929003015 | 科学城总部基地一期A、B栋裙房幕墙、D栋幕墙、B栋塔楼、裙房装饰工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 幕墙 | 210,065,127.49 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 51,261,304.88 | 29,413,793.00 | 65.00 | 29,413,793.00 | 33,319,848.17 | 3,906,055.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 青岛诚易通科贸有限公司 | 中建八局0900201836404002 | 科学城总部基地一期项目工程协议书 | 劳务 | 其他 | 科学城总部基地一期项目工程协议书 | 3,485,444.59 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,280,000.00 | 1,784,357.00 | 80.00 | 1,784,357.00 | 1,824,000.00 | 39,643.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 朗高科技有限公司 | 中建八局0900201836803016 | 科学城总部基地朗高智能化工程 | 劳务 | 其他 | 智能化工程 | 29,604,290.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,660,911.79 | 10,494,800.00 | 70.00 | 10,494,800.00 | 13,762,638.25 | 3,267,838.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 预应力分公司预应力项目 | 中建八局0900201836829002 | 科学城总部基地一期安全设施、CI、箱式房 | 劳务 | 其他 | 安全设施、CI、箱式房 | 10,810,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 17,385,801.00 |  | 80.00 | 300,000.00 | 13,908,640.80 | 13,608,640.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 江苏湛胜建筑工程有限公司 | 中建八局0900201836803011 | 科学城总部基地一期室外工程合同 | 劳务 | 其他 | 雨污水工程 | 17,956,201.17 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,246,567.53 | 10,090,000.00 | 85.00 | 10,090,000.00 | 10,409,582.40 | 319,582.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 江苏方禾环境科技有限公司 | 中建八局0900201836803012 | 科学城总部基地一期园林绿化工程 | 劳务 | 其他 | 园林绿化 | 39,426,244.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 39,600,000.00 | 35,206,808.00 | 90.00 | 35,206,808.00 | 35,640,000.00 | 433,192.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 上海苏捷建筑工程有限公司 | 中建八局0900201836804005 | 科学城总部基地一期临时设施机电安装工程 | 劳务 | 其他 | 临时设施机电安装工程 | 18,159,845.49 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 15,859,882.53 | 12,678,089.00 | 85.00 | 12,678,089.00 | 13,480,900.15 | 802,811.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 江苏裕联建设工程有限公司 | 中建八局0900201836403008 | 科学城总部基地一期耐磨地坪工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 耐磨地坪 | 2,604,082.67 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,241,092.50 | 700,000.00 | 80.00 | 700,000.00 | 1,792,874.00 | 1,092,874.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900201836804004 | 科学城总部基地一期破桩工程 | 劳务 | 其他 | 破桩工程 | 1,674,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,728,088.42 | 1,358,200.00 | 80.00 | 1,358,200.00 | 1,382,470.74 | 24,270.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 南京贝唐建筑科技有限公司 | 中建八局0900201836403001 | 科学城总部基地一期BIM设计服务工程 | 劳务 | 其他 | BIM设计服务 | 2,462,011.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,200,939.80 | 2,090,000.00 | 95.00 | 2,090,000.00 | 2,090,892.81 | 892.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 南京工大建设工程技术有限公司 | 中建八局0900201836403015 | 检测试验服务合同 | 劳务 | 其他 | 非常规检测工程 | 5,739,192.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,111,320.76 | 500,000.00 | 100.00 | 500,000.00 | 2,111,320.76 | 1,611,320.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 南京高升脚手架工程有限公司 | 中建八局0900201929003008 | 科学城总部基地一期脚手架工程 | 劳务 | 其他 | 脚手架 | 28,732,712.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 35,382,362.98 | 30,032,577.79 | 85.00 | 30,032,577.79 | 30,075,008.53 | 42,430.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 江苏京安消防设备制造有限公司 | 中建八局0900201836403011 | 建设工程施工分包合同（防火门工程） | 劳务 | 其他 | 防火门工程 | 2,424,325.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,193,362.22 | 797,380.00 | 70.00 | 797,380.00 | 1,535,353.55 | 737,973.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
52 | 科学城总部基地一期B栋塔楼、裙楼装饰工程 | 中建八局0900201836803020 | 建设工程施工合同（B栋塔楼、裙楼装饰） | 劳务 | 其他 | 内装 | 137,229,320.14 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 40,969,300.00 | 23,753,325.00 | 65.00 | 23,753,325.00 | 26,630,045.00 | 2,876,720.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
53 | 安徽浣溪建设有限公司 | 中建八局0900201929003007 | 科学城总部基地一期防水工程 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 1,471,872.78 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 382,792.00 | 320,000.00 | 95.00 | 320,000.00 | 363,652.40 | 43,652.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
54 | 上海企帷建筑科技有限公司 | 中建八局0900201836828001 | 科学城总部基地一期项目幕墙深化设计服务合同 | 劳务 | 其他 | 幕墙深化 | 1,019,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,019,700.00 | 600,000.00 | 80.00 | 600,000.00 | 815,760.00 | 215,760.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
55 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 中建八局0900201929003014 | 科学城总部基地一期联合体协议 | 劳务 | 其他 | 联合体协议书 | 24,120,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,885,071.21 | 8,820,000.00 | 60.00 | 8,820,000.00 | 11,931,042.73 | 3,111,042.73 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
56 | 南京九鼎装饰工程有限公司 | 中建八局0900201836403007 | 科学城总部基地一期耐磨地坪工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 健身房装饰装修 | 31,079,415.23 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 29,671,672.00 | 18,523,909.00 | 90.00 | 18,523,909.00 | 26,704,504.80 | 8,180,595.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
57 | 江苏勤泽网络科技有限公司 | 中建八局0900201836803024 | 室内标识标牌工程 | 劳务 | 其他 | 室内标识标牌 | 843,557.32 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 763,956.00 | 450,000.00 | 90.00 | 450,000.00 | 687,560.40 | 237,560.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
58 | 江苏威盾消防安全技术服务有限公司 | 中建八局0900201836403020 | 南京公司科学城项目消防设施检测合同 | 劳务 | 其他 | 消防检测 | 453,407.38 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 450,000.00 |  | 80.00 |  | 360,000.00 | 360,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
59 | 江苏创豪建设集团有限公司 | 中建八局0900201929003017 | 科学城总包部基地一期项目消防工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 主体消防工程 | 15,700,109.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,680,344.66 | 8,059,195.00 | 60.00 | 8,059,195.00 | 8,208,206.80 | 149,011.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
60 | 南京鸿沛建设有限公司 | 中建八局0900201929003003 | 科学城总部基地一期防水工程 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 1,471,872.78 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,456,000.00 | 400,000.00 | 90.00 | 400,000.00 | 1,310,400.00 | 910,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
61 | 南京灵度创一标识系统有限公司 | 中建八局0900201836803026 | 地下标识标牌工程合同 | 劳务 | 其他 | 地下标识标牌工程 | 1,199,135.16 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,459,394.00 | 693,600.00 | 70.00 | 693,600.00 | 1,021,575.80 | 327,975.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
62 | 江苏大美天第文化产业有限公司 | 中建八局0900201836403016 | 科学城总部基地一期项目机房装饰工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 机房吸音墙工程 | 3,734,835.95 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,289,659.12 | 3,560,475.00 | 80.00 | 3,560,475.00 | 4,231,727.30 | 671,252.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
63 | 南京惠元泊智能化系统工程有限公司 | 中建八局0900201929003001 | 科学城总部基地一期会议室系统采购安装工程 | 劳务 | 其他 | 会议室系统采购安装 | 198,115.41 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 214,747.00 | 214,747.00 | 100.00 | 214,747.00 | 214,747.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
64 | 江苏省地质工程勘察院 | 中建八局0900201836503001 | 科学城总部基地一期工程勘察 | 劳务 | 其他 | 工程勘察 | 1,148,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,037,330.00 | 800,000.00 | 95.00 | 800,000.00 | 985,463.50 | 185,463.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
65 | 常州夏雨建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201836403006 | 科学城总部基地一期耐磨地坪工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 耐磨地坪 | 2,460,738.67 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,722,467.00 | 850,000.00 | 80.00 | 850,000.00 | 1,377,973.60 | 527,973.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
66 | 江苏玉麒麟建设工程有限公司 | 中建八局0900201836403014 | 建设工程施工分包合同 （腻子涂料工程） | 劳务 | 其他 | 腻子涂料 | 3,525,619.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,500,000.00 | 2,380,000.00 | 80.00 | 2,380,000.00 | 2,800,000.00 | 420,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
67 | 南京承创织绣文化发展有限公司 | 中建八局0900201836403019 | 南京公司科学城项目艺术品设计制作合同 | 劳务 | 其他 | 艺术品设计制作工程 | 744,113.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 659,117.69 | 390,000.00 | 80.00 | 390,000.00 | 527,294.15 | 137,294.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
68 | 宝源防水材料股份有限公司 | 中建八局0900201929003006 | 科学城总部基地一期防水工程 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 1,471,872.78 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,064,514.00 | 790,000.00 | 80.00 | 790,000.00 | 851,611.20 | 61,611.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
69 | 南京韩进科技股份有限公司 | 中建八局0900201836403013 | 建设工程施工分包合同（智能化工程） | 劳务 | 其他 | 智能化工程 | 29,604,290.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,217,267.20 | 14,411,295.00 | 80.00 | 14,411,295.00 | 16,973,813.76 | 2,562,518.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
70 | 江苏登峰建设工程有限公司 | 中建八局0900201836403018 | 泛光照明工程 | 劳务 | 其他 | 楼宇亮化工程 | 22,845,957.37 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,802,373.62 | 14,000,000.00 | 70.00 | 14,000,000.00 | 15,961,661.53 | 1,961,661.53 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
71 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局0900201836803005 | 科学城总部基地一期基坑降水工程 | 劳务 | 其他 | 基坑降水 | 5,575,578.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,782,835.84 | 4,800,000.00 | 85.00 | 4,800,000.00 | 4,915,410.46 | 115,410.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
72 | 安徽秉泰建筑工程有限公司 | 中建八局0900201836803009 | 科学城腻子涂料工程 | 劳务 | 其他 | 腻子涂料 | 6,923,091.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,066,137.00 | 4,502,400.00 | 80.00 | 4,502,400.00 | 4,852,909.60 | 350,509.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
73 | 南京菲利特文化传媒有限公司 | 中建八局0900201836803023 | 广告标识工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 广告标识工程 | 1,179,583.32 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,144,195.00 | 650,000.00 | 70.00 | 650,000.00 | 800,936.50 | 150,936.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
74 | 南京鑫坤环境工程有限公司 | 中建八局090020180368030001 | E栋加盖部分机电安装与改造工程 | 劳务 | 其他 | E栋加盖商管中心 | 5,911,196.98 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,500,000.00 |  | 60.00 |  | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
75 | 上海点贸信息技术有限公司 | 中建八局0900201929003002 | 科学城总部基地一期智慧工地设备采购安装 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 2,436,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,274,099.22 | 1,880,000.00 | 85.00 | 1,880,000.00 | 1,932,984.34 | 52,984.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
76 | 上海中天照明成套有限公司 | 中建八局0900201836403012 | 建设工程施工分包合同（泛光照明工程） | 劳务 | 其他 | 楼宇亮化工程/D栋室内中庭LED天幕工程 | 16,219,897.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,231,745.21 | 8,800,000.00 | 90.00 | 8,800,000.00 | 10,108,570.69 | 1,308,570.69 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
77 | 南京向美传媒有限公司 | 中建八局0900201836803025 | 室外导视系统工程合同 | 劳务 | 其他 | 室外导视系统工程 | 1,206,364.47 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,032,317.42 | 600,000.00 | 70.00 | 600,000.00 | 722,622.19 | 122,622.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
78 | 南通勇敢建筑工程有限公司 | 中建八局0900201836803017 | 建设工程施工分包合同 （D#楼加固工程） | 劳务 | 其他 | 加固工程 | 2,130,394.86 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,560,394.86 | 1,448,500.00 | 80.00 | 1,448,500.00 | 2,048,315.89 | 599,815.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
79 | 南京新安信建筑工程质量检测中心 | 中建八局0900201836803002 | 科学城总部基地一期工程检测 | 劳务 | 其他 | 工程检测 | 4,570,630.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
80 | 无锡圣康建筑工程有限公司 | 中建八局0900201836803027 | 不锈钢栏杆合同 | 劳务 | 其他 | 不锈钢工程 | 1,587,236.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,349,150.00 | 600,000.00 | 80.00 | 600,000.00 | 1,079,320.00 | 479,320.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
81 | 上海富艺幕墙工程有限公司 | 中建八局0900201836403003 | 科学城总部基地一期（B栋塔楼幕墙）工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | B栋塔楼幕墙工程 | 38,037,120.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 34,541,991.48 | 20,417,066.96 | 70.00 | 20,417,066.96 | 24,179,394.04 | 3,762,327.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
82 | 山东汇源建材集团有限公司 | 中建八局0900201929003005 | 科学城总部基地一期防水工程 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 1,390,852.26 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,580,000.00 | 1,204,000.00 | 85.00 | 1,204,000.00 | 1,343,000.00 | 139,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
83 | 苏州舜狄建筑工程有限公司 | 中建八局0900201929003016 | 科学城总包部基地一期项目消防工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 主体消防工程 | 16,757,957.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,441,389.04 | 7,282,810.00 | 70.00 | 7,282,810.00 | 8,008,972.33 | 726,162.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
84 | 南京青土堂建筑装饰有限公司 | 中建八局0900201836403009 | 建设工程施工分包合同 （防火门工程） | 劳务 | 其他 | 防火门工程 | 5,394,172.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,570,000.00 | 2,990,000.00 | 90.00 | 2,990,000.00 | 3,213,000.00 | 223,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
85 | 中国地质工程集团有限公司 | 中建八局0900201836803006 | 科学城总部基地一期基坑支护及桩基工程 | 劳务 | 其他 | 基坑支护及桩基工程 | 179,125,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 181,618,578.98 | 132,600,000.00 | 90.00 | 132,600,000.00 | 163,456,721.08 | 30,856,721.08 | 29,724,241.00 | [7 empty] | 29,724,241.00 | [5 empty] | 0.00% | 0.00%
86 | 上海骏美节能保温工程有限公司 | 中建八局0900201836803022 | 顶棚无机吸音喷涂合同 | 劳务 | 其他 | 顶棚无机吸音喷涂 | 862,953.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 868,359.95 | 470,000.00 | 70.00 | 470,000.00 | 607,851.97 | 137,851.97 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
87 | 南通新华钢结构工程有限公司 | 中建八局0900201836403005 | 科学城钢结构工程 | 劳务 | 其他 | 钢结构 | 9,720,620.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,288,756.87 | 6,000,000.00 | 70.00 | 6,000,000.00 | 6,502,129.81 | 502,129.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
88 | 南京鑫木环保工程有限公司 | 中建八局0900201929003011 | 科学城总部基地一期雨污水工程 | 劳务 | 其他 | 雨污水工程 | 550,132.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 550,132.00 | 520,000.00 | 95.00 | 520,000.00 | 522,625.40 | 2,625.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
89 | 南京帕纳科建设工程有限公司 | 中建八局0900201836803019 | 科学城总部基地一期A栋塔楼室内装饰专业分包合同 | 劳务 | 其他 | A栋内装工程 | 50,014,555.09 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 53,206,298.00 | 32,714,898.00 | 80.00 | 32,714,898.00 | 42,565,038.40 | 9,850,140.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
90 | 鹏升建设集团有限公司 | 中建八局0900201929003018 | 科学城总包部基地一期项目消防工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 主体消防工程 | 26,583,694.04 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,223,985.71 | 12,637,740.00 | 70.00 | 12,637,740.00 | 12,756,790.00 | 119,050.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
91 | 南京谦中谦建设工程有限公司 | 中建八局0900201836703001 | 科学城总部基地一期土石方工程 | 劳务 | 其他 | 土石方工程 | 47,837,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 38,769,038.40 | 30,480,000.00 | 80.00 | 30,480,000.00 | 31,015,230.72 | 535,230.72 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
92 | 江北新区山弘工程管理中心 | 中建八局090020180368030002 | 咨询服务 | 劳务 | 其他 | 咨询服务 | 1,050,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 800,000.00 |  | 100.00 | 300,000.00 | 800,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 1,240,921,471.60 | 849,013,417.27 | 7,480.00 | 849,703,002.27 | 1,000,157,939.56 | 150,454,937.29 | 33,359,241.00 |  | 3,635,000.00 | [5 empty] | 29,724,241.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 江苏补天石业有限公司 | 中建八局0900201836406041 | 科学城补天石材物资购销合同 | 材料 | 石材 | 石材 | 10,576,800.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,268,747.10 | 4,268,747.10 | 70.00 | 2,000,000.00 | 2,988,122.97 | 988,122.97 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 北京帅奥杰商贸有限公司 | 中建八局0900201836806043 | 科学城帅奥不锈钢物资购销合同 | 材料 | 其他 | 不锈钢 | 2,655,258.18 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏三旗线缆有限公司 | 中建八局0900201836406034 | 科学城装饰-江苏三旗线缆-电线电缆采购合同 | 材料 | 其他 | 电线电缆 | 586,763.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 481,312.20 | 481,312.20 | 100.00 | 457,246.59 | 481,312.20 | 24,065.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏金雨伞防水科技有限公司 | 中建八局0900201836406037 | 科学城金雨伞防水采购合同 | 材料 | 其他 | 防水卷材 | 3,026,874.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,157,557.14 | 2,157,557.14 | 70.00 | 1,290,000.00 | 1,510,290.00 | 220,290.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏弗川空调设备有限公司 | 中建八局0900201929006053 | 科学城江苏弗川风阀采购合同 | 材料 | 其他 | 风阀 | 4,057,890.62 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,627,245.59 | 3,627,245.59 | 60.00 | 1,927,000.00 | 2,176,347.35 | 249,347.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏科斯嘉机电设备有限公司 | 中建八局0900201836406030 | 科斯嘉空调箱、真空锅炉、空气源热泵机组、冷水机组采购合同 | 材料 | 其他 | 空调箱 | 15,131,489.16 | 人民币 | 1.00000000 |  | 15,075,943.38 | 15,075,943.38 | 70.00 | 8,759,000.00 | 10,553,160.37 | 1,794,160.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏华江祥瑞现代建筑发展有限公司 | 中建八局0900201836806014 | 科学城预应力路基板采购合同 | 材料 | 其他 | 路基板 | 288,749.87 | 人民币 | 1.00000000 |  | 267,999.99 | 267,999.99 | 100.00 | 267,999.99 | 267,999.99 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 北京恒鑫共创科技有限公司 | 中建八局0900201929006036 | 科学城北京恒鑫保温软接采购合同 | 材料 | 其他 | 保温软接 | 578,938.55 | 人民币 | 1.00000000 |  | 381,449.49 | 381,449.49 | 60.00 | 97,000.00 | 228,869.69 | 131,869.69 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 安徽冠顺贸易有限公司 | 中建八局0900201836406023 | 科学城镀锌铁皮（安徽冠顺）物资采购合同 | 材料 | 其他 | 镀锌铁皮 | 13,551,783.83 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,550,648.46 | 3,550,648.46 | 100.00 | 3,334,513.35 | 3,550,648.46 | 216,135.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 中建八局0900201929006039 | 中八三（安）-科学城迪森热能卧式承压热水锅炉合同 | 材料 | 其他 | 承压锅炉 | 2,168,000.02 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,168,000.02 | 2,168,000.02 | 70.00 | 1,300,000.00 | 1,517,600.01 | 217,600.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏精奥电气有限公司 | 中建八局0900201929006041 | 科学城江苏精奥配电箱采购合同 | 材料 | 其他 | 配电箱 | 629,437.12 | 人民币 | 1.00000000 |  | 361,055.34 | 361,055.34 | 100.00 | 285,000.00 | 361,055.34 | 76,055.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏景泰玻璃有限公司 | 中建八局0900201836806073 | 科学城景泰玻璃物资购销合同 | 材料 | 其他 | 玻璃 | 975,000.16 | 人民币 | 1.00000000 |  | 541,342.79 | 541,342.79 | 100.00 | 541,342.78 | 541,342.79 | 0.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏博裕达新能源技术有限公司 | 中建八局0900201836806075 | 科学城太阳能合同 | 材料 | 其他 | 太阳能 | 364,492.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 364,492.80 | 364,492.80 | 80.00 | 200,000.00 | 291,594.24 | 91,594.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏冠尚建筑工程有限公司 | 中建八局0900201929006006 | 科学城总部基地一期虹吸雨水购销合同-冠尚 | 材料 | 其他 | 虹吸雨水 | 286,032.90 | 人民币 | 1.00000000 |  | 312,121.66 | 312,121.66 | 70.00 | 170,000.00 | 218,485.16 | 48,485.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 广州大来隔断实业有限公司 | 中建八局0900201836806037 | 广州大来隔断实业有限公司 | 材料 | 其他 | 活动隔断 | 1,089,998.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 834,213.69 | 834,213.69 | 70.00 | 400,000.00 | 583,949.58 | 183,949.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 江苏华彩电气有限公司 | 中建八局0900201836806071 | 科学城安装-防火板及防火纤维卷材采购合同 | 材料 | 其他 | 防火板 | 8,838,656.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,705,168.30 | 3,705,168.30 | 80.00 | 2,000,000.00 | 2,964,134.64 | 964,134.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 佛山市三水凤铝铝业有限公司 | 中建八局0900201836406020 | 科学城装饰-凤铝型材采购合同 | 材料 | 其他 | 铝型材 | 19,530,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 13,057,037.47 | 13,057,037.47 | 100.00 | 13,057,038.00 | 13,057,037.47 | -0.53 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 德爱威（中国）有限公司 | 中建八局0900201836406028 | 科学城乳胶漆（德爱威）物资采购合同 | 材料 | 其他 | 乳胶漆 | 935,640.00 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 安徽福瑞尔铝业科技有限公司 | 中建八局0900201836406002 | 科学城-装饰安徽福瑞尔铝业采购合同 | 材料 | 其他 | 铝板 | 3,814,156.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,821,290.45 | 3,821,290.45 | 60.00 | 1,620,000.00 | 2,292,774.27 | 672,774.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 中建八局0900201836406019 | 科学城装饰-广东坚朗五金件采购合同 | 材料 | 其他 | 门窗五金 | 217,892.25 | 人民币 | 1.00000000 |  | 138,288.95 | 138,288.95 | 60.00 | 80,000.00 | 82,973.37 | 2,973.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 江苏博悦新能源科技有限公司 | 中建八局0900201836406040 | 科学城总部基地一期光伏系统合同 | 材料 | 其他 | 光伏 | 307,021.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 294,798.92 | 294,798.92 | 80.00 | 170,000.00 | 235,839.14 | 65,839.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 安徽天健生物环保股份有限公司 | 中建八局0900201836806033 | 科学城安装-安徽天健隔油设备采购合同 | 材料 | 其他 | 隔油设备 | 152,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 152,000.00 | 152,000.00 | 70.00 | 50,000.00 | 106,400.00 | 56,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 江苏绿乐元科技有限公司 | 中建八局0900201836806068 | 科学城总部基地一期VRV空调设备合同 | 材料 | 其他 | VRV | 1,033,581.12 | 人民币 | 1.00000000 |  | 993,226.01 | 993,226.01 | 80.00 | 595,000.00 | 794,580.81 | 199,580.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 滁州公元管材销售有限公司 | 中建八局0900201929006020 | 科学城总部基地一期HDPE塑料排水管购销合同-滁州公元 | 材料 | 其他 | HDPE塑料排水管 | 149,998.46 | 人民币 | 1.00000000 |  | 148,588.22 | 148,588.22 | 70.00 | 51,000.00 | 104,011.75 | 53,011.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 江苏德生防水工程有限公司 | 中建八局0900201929006031 | 科学城-德生防水材料采购 | 材料 | 其他 | 防水卷材 | 12,842,360.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,452,958.52 | 3,452,958.52 | 70.00 | 2,060,000.00 | 2,417,070.96 | 357,070.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 北京兴通成远灯具照明商贸有限公司 | 中建八局0900201836806055 | 科学城北京兴通开关插座采购合同 | 材料 | 其他 | 开关插座 | 118,662.92 | 人民币 | 1.00000000 |  | 92,029.50 | 92,029.50 | 70.00 | 25,000.00 | 64,420.65 | 39,420.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 成都云白环境设备制造有限公司 | 中建八局0900201836406008 | 科学城烟囱采购合同-成都云白环境设备制造有限公司 | 材料 | 其他 | 烟囱 | 1,192,220.49 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,120,026.39 | 1,120,026.39 | 70.00 | 672,000.00 | 784,018.47 | 112,018.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京荣轩机电设备有限公司 | 中建八局0900201836406031 | 科学城装饰-荣轩机电线管线盒采购合同 | 材料 | 其他 | 线管线盒 | 564,254.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 278,147.25 | 278,147.25 | 70.00 | 95,000.00 | 194,703.08 | 99,703.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900201836806065 | 科学城总部基地一期水泥采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥 | 830,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 709,988.28 | 709,988.28 | 95.00 | 330,000.00 | 674,488.87 | 344,488.87 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 江苏中建商品混凝土有限公司桥林分公司 | 中建八局0900201929006005 | 科学城-中建商品砼购销合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 71,627,920.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 69,545,290.95 | 69,545,290.95 | 100.00 | 6,000,000.00 | 69,545,290.95 | 63,545,290.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 庐江县庐城镇鸿运木制品加工厂 | 中建八局0900201836806057 | 科学城鸿运木方对接合同 | 材料 | 其他 | 对接木方 | 288,400.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 55,517.00 | 55,517.00 | 60.00 | 30,000.00 | 33,310.20 | 3,310.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京宁新普迪混凝土有限公司 | 中建八局0900201929006033 | 宁新普迪混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 45,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 32,269,694.80 | 32,269,694.80 | 80.00 | 25,000,000.00 | 25,815,755.84 | 815,755.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京百中百照明科技有限公司 | 中建八局0900201836806072 | 科学城南京百中百-开关灯具物资购销合同 | 材料 | 其他 | 开关插座 | 628,833.98 | 人民币 | 1.00000000 |  | 545,943.21 | 545,943.21 | 80.00 |  | 436,754.57 | 436,754.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京溥渊建筑科技有限公司 | 中建八局0900201836806035 | 科学城-溥渊陶粒板采购合同 | 材料 | 其他 | 陶粒板 | 11,858,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,265,435.01 | 5,265,435.01 | 90.00 | 4,202,800.00 | 4,738,891.51 | 536,091.51 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 来安县九久新型建材有限公司 | 中建八局0900201836806030 | 科学城-来安县九久煤矸石采购合同 | 材料 | 其他 | 煤矸石 | 2,282,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,127,691.42 | 1,127,691.42 | 80.00 | 790,000.00 | 902,153.14 | 112,153.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京荣世达建材有限公司 | 中建八局0900201836806025 | 科学城-荣世达砂石料采购合同 | 材料 | 其他 | 砂石料 | 632,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 33,176.00 | 33,176.00 | 100.00 | 33,176.00 | 33,176.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 江苏苏远德隆国际贸易有限公司 | 中建八局0900201929006017 | 科学城-苏远德隆模板采购合同 | 材料 | 其他 | 模板 | 6,806,996.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,443,679.84 | 5,443,679.84 | 85.00 | 3,805,000.00 | 4,627,127.86 | 822,127.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京肯睿特混凝土有限公司 | 中建八局0900201836806002 | 科学城-肯睿特混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 8,640,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,820,657.58 | 3,820,657.58 | 100.00 | 3,820,657.58 | 3,820,657.58 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京宁沭悦智能科技有限公司 | 中建八局0900201836806009 | 科学城-宁沭悦钢栅栏购销合同 | 材料 | 其他 | 钢栅栏 | 102,685.15 | 人民币 | 1.00000000 |  | 135,866.47 | 135,866.47 | 100.00 | 135,866.47 | 135,866.47 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 南京和瑞给排水设备有限公司 | 中建八局0900201929006013 | 科学城-和瑞线管线盒采购合同 | 材料 | 其他 | 线管线盒 | 2,650,385.44 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南京安格装饰工程有限公司 | 中建八局0900201836806048 | 科学城安格自动旋转门物资购销合同 | 材料 | 其他 | 自动旋转门 | 3,775,883.70 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,492,802.45 | 3,492,802.45 | 60.00 | 1,480,000.00 | 2,095,681.47 | 615,681.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 南京梵戴克装饰建材有限公司 | 中建八局0900201836406032 | 科学城装饰-南京梵戴克装饰-驳接爪件采购合同 | 材料 | 其他 | 驳接爪件 | 1,262,289.72 | 人民币 | 1.00000000 |  | 898,778.10 | 898,778.10 | 70.00 | 210,000.00 | 629,144.67 | 419,144.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 南京基泰土木工程仪器有限公司 | 中建八局0900201836406013 | 基泰测量仪器采购合同 | 材料 | 其他 | 仪器 | 287,079.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 268,899.60 | 268,899.60 | 80.00 | 160,000.00 | 215,119.68 | 55,119.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 靖江市泰达空调制造有限公司 | 中建八局0900201836806031 | 科学城安装-靖江泰达风口采购合同 | 材料 | 其他 | 风口 | 1,740,702.85 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,454,370.14 | 1,454,370.14 | 70.00 | 662,000.00 | 1,018,059.10 | 356,059.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京超慕机械工程有限公司 | 中建八局0900201836406007 | 科学城变频设备采购合同 | 材料 | 其他 | 变频供水设备 | 599,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 599,000.00 | 599,000.00 | 70.00 | 359,000.00 | 419,300.00 | 60,300.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 茂然建设科技（上海）有限公司 | 中建八局0900201836806029 | 茂然建设空调手动阀采购合同 | 材料 | 其他 | 空调手动阀 | 3,946,110.89 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,146,049.15 | 3,146,049.15 | 90.00 | 1,879,000.00 | 2,831,444.24 | 952,444.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 南京恒泰碧水科技有限公司 | 中建八局0900201836806076 | 科学城南京恒泰碧水合同 | 材料 | 其他 | 游泳池 | 1,265,846.30 | 人民币 | 1.00000000 |  | 983,190.46 | 983,190.46 | 65.00 | 150,000.00 | 639,073.80 | 489,073.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 南京诺固新材料有限公司 | 中建八局0900201836406015 | 诺固城加气块采购合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 1,741,110.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,468,881.70 | 1,468,881.70 | 70.00 | 590,000.00 | 1,028,217.19 | 438,217.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 南京金之源装饰工程有限公司 | 中建八局0900201929006035 | 科学城装饰金之源预埋件合同 | 材料 | 其他 | 槽式预埋件 | 1,761,884.13 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,607,511.69 | 1,607,511.69 | 70.00 | 937,319.00 | 1,125,258.18 | 187,939.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 南京固源机电科技有限公司 | 中建八局0900201929006046 | 固源阀门采购合同 | 材料 | 其他 | 给排水阀门 | 1,619,214.39 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,204,559.21 | 1,204,559.21 | 70.00 | 539,000.00 | 843,191.45 | 304,191.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 南京国瑞空调设备有限公司 | 中建八局0900201929006044 | 科学城国瑞空调风机采购合同 | 材料 | 其他 | 风机 | 3,024,395.28 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,545,148.72 | 2,545,148.72 | 70.00 | 1,332,000.00 | 1,781,604.10 | 449,604.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
52 | 江苏泰宇新型墙体材料有限公司 | 中建八局0900201929006057 | 科学城-泰宇新型材料采购合同 | 材料 | 其他 | 陶粒板 | 12,814,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 12,126,314.55 | 12,126,314.55 | 80.00 | 8,627,800.00 | 9,701,051.64 | 1,073,251.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
53 | 南京鸿景新材料有限公司 | 中建八局0900201836406005 | 鸿景砂浆合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 2,915,400.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 495,093.80 | 495,093.80 | 100.00 | 495,093.80 | 495,093.80 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
54 | 南京昊途贸易有限公司 | 中建八局0900201836806039 | 科学城昊途玻璃镜子采购合同 | 材料 | 其他 | 玻璃镜子 | 257,704.41 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
55 | 句容市南街商贸有限公司 | 中建八局0900201836806023 | 科学城-句容南街零星材料/遮阳网/乳胶漆采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 4,198,177.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,830,467.70 | 2,830,467.70 | 100.00 | 2,830,467.70 | 2,830,467.70 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
56 | 南京林地园建材商贸有限公司 | 中建八局0900201836806046 | 科学城林地园集成风口设备带物资购销合同 | 材料 | 其他 | 集成风口设备带 | 845,579.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,100,603.05 | 1,100,603.05 | 70.00 | 660,000.00 | 770,422.14 | 110,422.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
57 | 南京君泰建材有限公司 | 中建八局0900201929006054 | 君泰沟槽管件采购合同 | 材料 | 其他 | 管件 | 1,188,367.91 | 人民币 | 1.00000000 |  | 79,751.52 | 79,751.52 | 60.00 | 47,000.00 | 47,850.91 | 850.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
58 | 南京佳得胜贸易有限公司 | 中建八局0900201836806024 | 科学城-佳得胜木方模板采购合同 | 材料 | 其他 | 木方、模板 | 7,046,849.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,687,086.27 | 1,687,086.27 | 100.00 | 1,687,086.00 | 1,687,086.27 | 0.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
59 | 南京巨国物资有限公司 | 中建八局0900201929006025 | 科学城-南京巨国管材、型材、板材采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 18,885,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 8,049,217.79 | 8,049,217.79 | 100.00 | 7,848,008.80 | 8,049,217.79 | 201,208.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
60 | 南京乐享安全系统有限公司 | 中建八局0900201836406001 | 科学城-乐享塔吊喷淋采购合同 | 材料 | 其他 | 喷淋 | 164,922.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 150,888.00 | 150,888.00 | 100.00 | 150,888.00 | 150,888.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
61 | 南京佳之源建材有限公司 | 中建八局0900201929006016 | 科学城-佳之源木方模板采购合同 | 材料 | 其他 | 模板 | 7,179,820.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,799,427.91 | 4,799,427.91 | 70.00 | 2,740,000.00 | 3,359,599.54 | 619,599.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
62 | 南京欧勋机电有限公司 | 中建八局0900201929006043 | 科学城欧勋机电潜污泵采购合同 | 材料 | 其他 | 潜污泵 | 705,057.85 | 人民币 | 1.00000000 |  | 599,283.56 | 599,283.56 | 95.00 | 400,000.00 | 569,319.38 | 169,319.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
63 | 江苏胜客多贸易有限公司 | 中建八局0900201836806036 | 科学城胜客多瓷砖/石材采购补充协议 | 材料 | 其他 | 瓷砖 | 14,412,246.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 15,187,880.33 | 15,187,880.33 | 70.00 | 9,560,000.00 | 10,631,516.23 | 1,071,516.23 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
64 | 南京科什加装饰配套工程有限公司 | 中建八局0900201836806061 | 八三南京公司科学城总部一期项目卫生间隔断采购招标 | 材料 | 其他 | 卫生间隔断 | 311,606.99 | 人民币 | 1.00000000 |  | 247,477.45 | 247,477.45 | 70.00 | 100,000.00 | 173,234.22 | 73,234.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
65 | 南京比尔森热力技术工程有限公司 | 中建八局0900201836806056 | 科学城比尔森分集水器采购合同 | 材料 | 其他 | 分集水器 | 39,259.59 | 人民币 | 1.00000000 |  | 39,259.59 | 39,259.59 | 60.00 | 20,000.00 | 23,555.75 | 3,555.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
66 | 南京百珂电器有限公司 | 中建八局0900201836806063 | 科学城南京百珂灯具采购合同 | 材料 | 其他 | 智能疏散 | 2,300,716.61 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,200,458.89 | 1,200,458.89 | 80.00 | 719,000.00 | 960,367.11 | 241,367.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
67 | 南京瀚威建筑科技有限公司 | 中建八局0900201836806041 | 科学城瀚威门五金采购合同 | 材料 | 其他 | 门五金 | 3,125,383.37 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,858,665.81 | 1,858,665.81 | 70.00 | 1,050,000.00 | 1,301,066.07 | 251,066.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
68 | 江苏天畅电气有限公司 | 中建八局0900201929006048 | 科学城总部基地一期桥架采购合同 | 材料 | 其他 | 桥架 | 16,532,888.63 | 人民币 | 1.00000000 |  | 12,604,934.83 | 12,604,934.83 | 80.00 | 7,734,000.00 | 10,083,947.86 | 2,349,947.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
69 | 江苏帅奥不锈钢有限公司 | 中建八局0900201836806066 | 科学城帅奥不锈钢物资购销合同-补充协议 | 材料 | 其他 | 不锈钢 | 4,069,923.33 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,888,316.35 | 3,888,316.35 | 85.00 | 1,100,000.00 | 3,305,068.90 | 2,205,068.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
70 | 南京昊江科技有限公司 | 中建八局0900201836406009 | 昊江循环泵采购合同 | 材料 | 其他 | 空调循环泵 | 1,780,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 70.00 | 1,246,000.00 | 1,246,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
71 | 南京博正电气设备有限公司 | 中建八局0900201929006037 | 科学城南京博正人防设备采购合同 | 材料 | 其他 | 人防设备 | 1,098,631.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,195,901.60 | 1,195,901.60 | 80.00 | 600,000.00 | 956,721.28 | 356,721.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
72 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900201836806013 | 科学城电线电缆购销合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 7,180,125.08 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,578,269.21 | 3,578,269.21 | 80.00 | 2,600,000.00 | 2,862,615.37 | 262,615.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
73 | 江苏双龙集团有限公司 | 中建八局0900201836806005 | 科学城-双龙混凝土购销合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 45,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
74 | 南京牵抑达商贸有限公司 | 中建八局0900201836806010 | 科学城-牵抑达化粪池购销合同 | 材料 | 其他 | 化粪池 | 128,655.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 159,173.40 | 159,173.40 | 100.00 | 119,781.60 | 159,173.40 | 39,391.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
75 | 南京梦求科技发展有限公司 | 中建八局0900201929006042 | 科学城南京梦求板式换热器采购合同 | 材料 | 其他 | 板式换热器 | 1,836,221.75 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,577,302.59 | 1,577,302.59 | 70.00 | 945,000.00 | 1,104,111.81 | 159,111.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
76 | 江苏省经泰工贸有限公司 | 中建八局0900201836806034 | 科学城装饰-江苏经泰工贸-乳胶漆采购合同 | 材料 | 其他 | 乳胶漆 | 513,528.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 25,434.19 | 25,434.19 | 100.00 | 23,373.59 | 25,434.19 | 2,060.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
77 | 久盛电气股份有限公司 | 中建八局0900201836406026 | 科学城电线电缆久盛电气物资采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电线电缆 | 17,081,386.16 | 人民币 | 1.00000000 |  | 15,687,002.57 | 15,687,002.57 | 80.00 | 10,875,000.00 | 12,549,602.06 | 1,674,602.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
78 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | 中建八局0900201836806069 | 科学城-金亘丰零星材料（消防安全类）采购合同 | 材料 | 其他 | 消防类零星 | 533,960.43 | 人民币 | 1.00000000 |  | 343,845.90 | 343,845.90 | 100.00 |  | 343,845.90 | 343,845.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
79 | 上海凯源泵业有限公司南京分公司 | 中建八局0900201929006050 | 科学城上海凯源不锈钢水箱采购合同 | 材料 | 其他 | 水箱 | 340,695.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 340,695.00 | 340,695.00 | 70.00 | 100,000.00 | 238,486.50 | 138,486.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
80 | 南京帅卓贸易有限公司 | 中建八局0900201836806020 | 科学城-帅卓水泥采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥 | 2,088,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 529,407.05 | 529,407.05 | 80.00 | 370,000.00 | 423,525.64 | 53,525.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
81 | 南京沃尔科机电工程有限公司 | 中建八局0900201836806074 | 科学城项目充电桩合同 | 材料 | 其他 | 充电桩 | 2,027,818.90 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,183,460.30 | 1,183,460.30 | 80.00 | 710,000.00 | 946,768.24 | 236,768.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
82 | 南京润苏涟贸易有限公司 | 中建八局0900201836806077 | 科学城润苏涟沟盖板合同 | 材料 | 其他 | 沟盖板 | 321,590.41 | 人民币 | 1.00000000 |  | 321,549.41 | 321,549.41 | 65.00 |  | 209,007.12 | 209,007.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
83 | 南京伟胜金属家具有限公司 | 中建八局0900201836806017 | 科学城-伟胜家具采购合同 | 材料 | 其他 | 办公家具 | 187,910.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 195,749.99 | 195,749.99 | 100.00 | 187,910.00 | 195,749.99 | 7,839.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
84 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900201836806044 | 科学城项目优雨诺反光背心采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 1,371,255.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 179,918.60 | 179,918.60 | 60.00 | 59,000.00 | 107,951.16 | 48,951.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
85 | 上海快建实业有限公司 | 中建八局0900201929006049 | 科学城上海快建桥架采购合同 | 材料 | 其他 | 桥架 | 3,637,139.58 | 人民币 | 1.00000000 |  | 808,097.34 | 808,097.34 | 80.00 | 580,000.00 | 646,477.87 | 66,477.87 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
86 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900201836406033 | 科学城装饰-南京苏童-型钢采购合同 | 材料 | 其他 | 型钢 | 5,941,828.82 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,595,319.47 | 4,595,319.47 | 100.00 | 3,766,742.62 | 4,595,319.47 | 828,576.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
87 | 南京森禾建筑材料有限公司 | 中建八局0900201836806054 | 科学城南京森禾铝板物资购销合同 | 材料 | 其他 | 内装铝板 | 4,003,964.69 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,978,374.94 | 3,978,374.94 | 70.00 | 2,000,000.00 | 2,784,862.46 | 784,862.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
88 | 南通市永达新型建材科技有限公司南京分公司 | 中建八局0900201929006055 | 科学城-永达新型材料采购合同 | 材料 | 其他 | 陶粒板 | 10,332,720.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 8,579,000.00 | 8,579,000.00 | 90.00 | 5,971,500.00 | 7,721,100.00 | 1,749,600.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
89 | 南京森叶源新材料科技有限公司 | 中建八局0900201836406018 | 科学城装饰-南京森叶源板材/保温岩棉/无机防护透光膜采购合同 | 材料 | 其他 | 板材木方 | 6,743,614.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,670,354.97 | 4,670,354.97 | 70.00 | 2,293,555.00 | 3,269,248.48 | 975,693.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
90 | 南京卓厦装饰工程有限公司 | 中建八局0900201929006056 | 科学城-卓厦新型材料采购合同 | 材料 | 其他 | 陶粒板 | 11,661,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 10,906,966.53 | 10,906,966.53 | 90.00 | 6,143,500.00 | 9,816,269.88 | 3,672,769.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
91 | 上海格富装饰工程有限公司 | 中建八局0900201836806064 | 科学城格富GRG板物资购销合同 | 材料 | 其他 | GRG板 | 354,192.30 | 人民币 | 1.00000000 |  | 304,287.96 | 304,287.96 | 70.00 | 180,000.00 | 213,001.57 | 33,001.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
92 | 宁波华源汇众科技有限公司 | 中建八局0900201836806032 | 科学城安装-宁波华源-空气能热水器采购合同 | 材料 | 其他 | 空气能热水器 | 343,016.02 | 人民币 | 1.00000000 |  | 280,927.04 | 280,927.04 | 70.00 | 50,000.00 | 196,648.93 | 146,648.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
93 | 南京慎勇业建材有限公司 | 中建八局0900201836406021 | 科学城装饰-慎勇业轻钢龙骨石膏板采购合同 | 材料 | 其他 | 轻钢龙骨石膏板 | 2,979,207.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,068,089.61 | 3,068,089.61 | 70.00 | 1,600,396.00 | 2,147,662.73 | 547,266.73 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
94 | 南京中联混凝土有限公司 | 中建八局0900201836806012 | 科学城中联混凝土购销合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 45,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 36,634,988.31 | 36,634,988.31 | 90.00 | 29,258,408.12 | 32,971,489.48 | 3,713,081.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
95 | 南京维肯装饰材料有限公司 | 中建八局0900201836806045 | 八三南京公司科学城方块地毯物资购销合同 | 材料 | 其他 | 方块地毯 | 447,508.25 | 人民币 | 1.00000000 |  | 318,357.37 | 318,357.37 | 70.00 | 190,000.00 | 222,850.16 | 32,850.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
96 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 中建八局0900201836406014 | 上海洗霸定压补水装置、自动加药合同 | 材料 | 其他 | 定压补水 | 413,290.94 | 人民币 | 1.00000000 |  | 400,758.91 | 400,758.91 | 70.00 | 240,000.00 | 280,531.24 | 40,531.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
97 | 上海久佩科技有限公司 | 中建八局0900201836806067 | 科学城总部基地一期抗震支架合同 | 材料 | 其他 | 抗震支架 | 5,363,228.97 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,258,745.39 | 3,258,745.39 | 90.00 | 1,947,200.00 | 2,932,870.85 | 985,670.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
98 | 上海赛一环保设备有限公司 | 中建八局0900201836806038 | 科学城总部基地一期软化水设备物资购销合同 | 材料 | 其他 | 软化水装置 | 169,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 169,500.00 | 169,500.00 | 70.00 |  | 118,650.00 | 118,650.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
99 | 南京威斯曼机电电梯工程有限公司 | 中建八局0900201929006030 | 科学城-威斯曼电梯采购合同 | 材料 | 其他 | 电梯 | 33,217,989.61 | 人民币 | 1.00000000 |  | 33,217,989.61 | 33,217,989.61 | 80.00 | 16,170,000.00 | 26,574,391.69 | 10,404,391.69 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
100 | 南京英钦机电设备有限公司 | 中建八局0900201836406038 | 科学城南京英钦吸顶式通风器采购合同 | 材料 | 其他 | 吸顶式通风器 | 2,216,232.65 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,529,388.78 | 1,529,388.78 | 70.00 | 917,000.00 | 1,070,572.15 | 153,572.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
101 | 南京市浦口区叶江建材厂 | 中建八局0900201836406003 | 叶江发泡混凝土合同 | 材料 | 其他 | 发泡混凝土 | 206,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 211,129.40 | 211,129.40 | 70.00 | 79,980.00 | 147,790.58 | 67,810.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
102 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900201929006014 | 科学城-秀美止水钢板/钢筋网片采购合同 | 材料 | 其他 | 钢筋网片 | 8,274,199.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,693,579.48 | 2,693,579.48 | 60.00 | 623,000.00 | 1,616,147.69 | 993,147.69 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
103 | 上海赛洛林工程材料科技有限公司 | 中建八局0900201836806070 | 科学城安装-壳保采购合同 | 材料 | 其他 | 壳保 | 417,292.95 | 人民币 | 1.00000000 |  | 249,497.72 | 249,497.72 | 80.00 |  | 199,598.18 | 199,598.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
104 | 南京悠锦商贸有限公司 | 中建八局0900201836806047 | 科学城南京悠锦密胺树脂不燃板物资购销合同 | 材料 | 其他 | 密胺树脂不燃板 | 3,435,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,610,062.47 | 2,610,062.47 | 70.00 | 935,000.00 | 1,827,043.73 | 892,043.73 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
105 | 南京市雨花台区淋仁建材销售中心 | 中建八局0900201836806003 | 科学城-淋仁花岗岩采购合同 | 材料 | 其他 | 石材 | 97,449.45 | 人民币 | 1.00000000 |  | 97,669.30 | 97,669.30 | 100.00 | 97,669.30 | 97,669.30 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
106 | 南京市秦淮区凌志新幕墙材料销售中心 | 中建八局0900201836406017 | 科学城装饰-凌志幕墙密封胶采购合同 | 材料 | 其他 | 结构胶 | 1,503,391.32 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,447,055.80 | 1,447,055.80 | 80.00 | 848,728.00 | 1,157,644.64 | 308,916.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
107 | 南京腾仕达机电设备有限公司 | 中建八局0900201929006052 | 科学城南京腾仕达雨水回收采购合同 | 材料 | 其他 | 雨水回收 | 276,641.90 | 人民币 | 1.00000000 |  | 276,641.90 | 276,641.90 | 100.00 | 90,000.00 | 276,641.90 | 186,641.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
108 | 南通沪望塑料科技发展有限公司 | 中建八局0900201836806058 | 中八三（宁）-科学城排水板购销合同 | 材料 | 其他 | 排水板，土工布 | 1,193,656.29 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,028,555.86 | 1,028,555.86 | 70.00 | 60,000.00 | 719,989.10 | 659,989.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
109 | 南京翔龙厨房设备有限公司 | 中建八局0900201929006007 | 科学城总部基地一期厨房购销合同-南京翔龙 | 材料 | 其他 | 厨房设备 | 3,299,390.95 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,842,279.03 | 4,842,279.03 | 70.00 | 1,300,000.00 | 3,389,595.32 | 2,089,595.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
110 | 南京天丰光伏科技有限公司 | 中建八局0900201836406016 | 科学城装饰-天丰转接件/钢构件采购合同 | 材料 | 其他 | 幕墙钢构件 | 987,106.24 | 人民币 | 1.00000000 |  | 809,694.44 | 809,694.44 | 60.00 | 383,921.00 | 485,816.66 | 101,895.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
111 | 南京赛力克建设工程技术有限公司 | 中建八局0900201929006021 | 科学城-赛力克防水材料采购合同 | 材料 | 其他 | 防水卷材 | 4,683,268.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,511,025.79 | 1,511,025.79 | 70.00 | 870,000.00 | 1,057,718.05 | 187,718.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
112 | 南京信砳机械设备租赁有限公司 | 中建八局0900201836406010 | 信砳防尘网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 799,280.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 465,729.59 | 465,729.59 | 90.00 | 300,000.00 | 419,156.63 | 119,156.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
113 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900201929006008 | 科学城-远壮止水钢板采购合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 649,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 277,961.92 | 277,961.92 | 100.00 | 277,961.92 | 277,961.92 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
114 | 南京深业建材有限公司 | 中建八局0900201929006024 | 科学城总部基地一期不锈钢管及管件采购合同-南京深业 | 材料 | 其他 | 不锈钢管 | 3,165,329.18 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,666,742.25 | 2,666,742.25 | 60.00 | 1,110,000.00 | 1,600,045.35 | 490,045.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
115 | 南京泽渠节能科技有限公司 | 中建八局0900201836406024 | 科学城南京泽渠电动阀采购合同 | 材料 | 其他 | 电动阀 | 3,397,542.75 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,850,691.46 | 2,850,691.46 | 70.00 | 1,542,000.00 | 1,995,484.02 | 453,484.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
116 | 南京鑫途达环保科技有限公司 | 中建八局0900201836806006 | 科学城-鑫途达木制品采购合同 | 材料 | 其他 | 木制品 | 105,502.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 85,339.00 | 85,339.00 | 100.00 | 85,339.00 | 85,339.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
117 | 南京天云新型建材科技有限公司 | 中建八局0900201836806051 | 科学城天云砂浆物资采购合同 | 材料 | 其他 | 干粉砂浆 | 2,126,569.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 663,030.69 | 663,030.69 | 100.00 | 625,000.00 | 663,030.69 | 38,030.69 | 4,879.16 |  | 4,879.16 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
118 | 南京市浦口区文晨建材经营部 | 中建八局0900201836806021 | 科学城-文晨砂石料采购合同 | 材料 | 其他 | 黄沙 | 1,960,400.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 549,805.45 | 549,805.45 | 80.00 | 383,000.00 | 439,844.36 | 56,844.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
119 | 南京冶创物资有限公司 | 中建八局0900201836806018 | 科学城-冶创管材，型材，板材采购合同 | 材料 | 其他 | 型材 | 1,630,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,483,408.93 | 1,483,408.93 | 100.00 | 1,483,408.67 | 1,483,408.93 | 0.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
120 | 南京威雨保温材料有限公司 | 中建八局0900201929006023 | 科学城-威宇保温板采购合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 547,520.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 635,637.17 | 635,637.17 | 70.00 | 300,000.00 | 444,946.02 | 144,946.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
121 | 南京宇科经贸有限公司 | 中建八局0900201836406022 | 科学城镀锌铁皮（南京宇科）物资采购合同 | 材料 | 其他 | 玻璃棉保温 | 13,551,783.83 | 人民币 | 1.00000000 |  | 11,706,271.87 | 11,706,271.87 | 95.00 | 10,763,715.46 | 11,120,958.28 | 357,242.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
122 | 南京市浦口区峰塔水泥制品厂 | 中建八局0900201836806007 | 科学城-峰塔水泥砖购销合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 2,250,400.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,549,297.80 | 1,549,297.80 | 70.00 | 950,000.00 | 1,084,508.46 | 134,508.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
123 | 南京筑骏机电设备有限公司 | 中建八局0900201836406036 | 科学城总部基地一期项目高空风口购销合同 | 材料 | 其他 | 高空风口 | 147,404.73 | 人民币 | 1.00000000 |  | 112,635.86 | 112,635.86 | 70.00 | 30,000.00 | 78,845.10 | 48,845.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
124 | 山东方圆建筑材料有限公司 | 中建八局0900201929006002 | 科学城-山东方圆圆柱模采购合同 | 材料 | 其他 | 圆柱模 | 1,987,262.18 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,857,677.24 | 1,857,677.24 | 60.00 | 1,010,000.00 | 1,114,606.34 | 104,606.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
125 | 南京万纳科贸有限公司 | 中建八局0900201836806040 | 科学城万纳科贸硬包采购合同/科学城万纳科贸抗静电地板采购合同 | 材料 | 其他 | 抗静电地板 | 1,635,392.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,417,988.98 | 1,417,988.98 | 60.00 | 400,000.00 | 850,793.39 | 450,793.39 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
126 | 南京天润石化有限公司 | 中建八局0900201836806004 | 科学城-天润石化柴油合同 | 材料 | 其他 | 柴油 | 127,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 104,323.01 | 104,323.01 | 100.00 | 104,322.77 | 104,323.01 | 0.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
127 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900201929006051 | 胜超砂石采购合同 | 材料 | 其他 | 黄砂 | 3,605,774.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 938,358.12 | 938,358.12 | 70.00 | 250,000.00 | 656,850.68 | 406,850.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
128 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900201929006009 | 科学城-奋飞钢水槽采购合同 | 材料 | 其他 | 密目网 | 1,091,981.28 | 人民币 | 1.00000000 |  | 240,391.43 | 240,391.43 | 80.00 | 161,920.18 | 192,313.14 | 30,392.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
129 | 南京市浦口区闽鹏新型建材厂 | 中建八局0900201929006027 | 科学城总部基地一期水泥砖购销合同-闽鹏 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 2,640,810.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 199,523.00 | 199,523.00 | 100.00 | 199,523.00 | 199,523.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
130 | 南京扬国益建材贸易有限公司 | 中建八局0900201929006015 | 科学城总部基地一期旧模板木方购销合同-扬国益 | 材料 | 其他 | 钢板租赁 | 678,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 379,671.64 | 379,671.64 | 100.00 | 379,671.64 | 379,671.64 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
131 | 南京盛源建筑装饰材料有限公司 | 中建八局0900201836406039 | 科学城盛源金属漆物资购销合同 | 材料 | 其他 | 金属漆物 | 701,730.00 | 人民币 | 1.00000000 |  |  |  |  | 160,000.00 |  | -160,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
132 | 南京市江宁区和谐家具销售中心 | 中建八局0900201929006034 | 和谐架子床采购合同 | 材料 | 其他 | 架子床 | 182,002.03 | 人民币 | 1.00000000 |  | 109,200.00 | 109,200.00 | 100.00 | 109,200.00 | 109,200.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
133 | 南京市雨花台区鑫童五金销售中心 | 中建八局0900201929006011 | 科学城-鑫童五金零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 垃圾管道 | 1,221,992.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,103,416.95 | 1,103,416.95 | 70.00 | 650,359.36 | 772,391.87 | 122,032.51 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
134 | 上海益奇贸易商行 | 中建八局0900201929006028 | 科学城-上海益奇镁制混凝土膨胀剂采购合同 | 材料 | 其他 | 外加剂 | 3,719,946.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 937,000.00 | 937,000.00 | 80.00 | 744,000.00 | 749,600.00 | 5,600.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
135 | 上海源控自动化技术有限公司 | 中建八局0900201836806050 | 科学城总部基地一期项目空气质量监测系统购销合同 | 材料 | 其他 | CO监测 | 499,101.79 | 人民币 | 1.00000000 |  | 499,101.79 | 499,101.79 | 70.00 | 299,000.00 | 349,371.25 | 50,371.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
136 | 中山市星宇达邦照明有限公司 | 中建八局0900201836806060 | 八三南京公司科学城总部一期项目艺术灯具采购招标 | 材料 | 其他 | 艺术灯具 | 2,080,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,487,553.90 | 1,487,553.90 | 100.00 | 1,487,553.90 | 1,487,553.90 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
137 | 上海圆迈贸易有限公司 | 中建八局0900201836806028 | 科学城圆迈合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 400,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 104,152.96 | 104,152.96 | 100.00 | 104,152.96 | 104,152.96 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
138 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900201929006047 | 科学城总部基地一期项目钢筋购销合同 | 材料 | 其他 | 钢筋 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,623,895.38 | 1,623,895.38 | 100.00 | 1,623,895.38 | 1,623,895.38 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
139 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900201836806015 | 科学城项目钢材采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 168,970,958.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 126,866,174.58 | 126,866,174.58 | 100.00 | 126,287,989.54 | 126,866,174.58 | 578,185.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
140 | 无锡江南电缆有限公司 | 中建八局0900201836406011 | 江南电缆采购合同 | 材料 | 其他 | 电线电缆 | 19,852,210.19 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,096,621.29 | 5,096,621.29 | 95.00 | 2,840,000.00 | 4,841,790.23 | 2,001,790.23 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
141 | 信义节能玻璃（芜湖）有限公司 | 中建八局0900201836406025 | 科学城玻璃（芜湖信义）物资采购合同 | 材料 | 其他 | 玻璃 | 17,177,293.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,079,041.20 | 5,079,041.20 | 97.00 | 4,918,601.77 | 4,926,669.96 | 8,068.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
142 | 天津市天茂永创商贸有限公司 | 中建八局0900201929006022 | 科学城-天茂永创管材、型材、板材采购合同 | 材料 | 其他 | 钢材 | 12,305,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,686,641.50 | 2,686,641.50 | 100.00 | 2,093,774.69 | 2,686,641.50 | 592,866.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
143 | 上海玄思管业有限公司 | 中建八局0900201929006018 | 科学城总部基地一期W型铸铁管购销合同-上海玄思 | 材料 | 其他 | 铸铁管 | 809,322.68 | 人民币 | 1.00000000 |  | 739,928.65 | 739,928.65 | 70.00 | 378,000.00 | 517,950.06 | 139,950.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
144 | 苏州威盛家具制造有限公司 | 中建八局0900201836806049 | 科学城威盛木饰面物资购销合同 | 材料 | 其他 | 木饰面 | 1,368,894.58 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,274,276.48 | 1,274,276.48 | 60.00 | 440,000.00 | 764,565.89 | 324,565.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
145 | 上海中天照明成套有限公司 | 中建八局0900201836806059 | 科学城中天照明灯具物资购销合同 | 材料 | 其他 | 楼宇亮化工程/D栋室内中庭LED天幕工程 | 4,998,264.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 16,821,859.78 | 11,231,745.21 | 65.00 | 8,800,000.00 | 10,934,208.86 | 2,134,208.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
146 | 中泾建设江苏有限公司 | 中建八局0900201836806052 | 科学城中泾机电洁具物资购销合同 | 材料 | 其他 | 洁具 | 839,577.72 | 人民币 | 1.00000000 |  | 781,091.21 | 781,091.21 | 80.00 | 468,000.00 | 624,872.97 | 156,872.97 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
147 | 深圳市联和强实业有限公司 | 中建八局0900201836406029 | 科学城三元乙丙胶条深圳联和强采购合同 | 材料 | 其他 | 三元乙丙胶条 | 584,775.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 218,229.25 | 218,229.25 | 80.00 | 155,000.00 | 174,583.40 | 19,583.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
148 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900201929006032 | 科学城零星材料合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 4,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,026,674.54 | 4,026,674.54 | 100.00 | 3,814,194.27 | 4,026,674.54 | 212,480.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
149 | 新宜能电气科技有限公司 | 中建八局0900201836806062 | 科学城新宜能电气控制柜采购合同 | 材料 | 其他 | 控制柜 | 2,844,253.12 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,566,087.00 | 2,566,087.00 | 70.00 | 1,413,000.00 | 1,796,260.90 | 383,260.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
150 | 镇江裕胜电气有限公司 | 中建八局0900201836406035 | 科学城总部基地一期项目母线购销合同 | 材料 | 其他 | 母线 | 2,333,565.26 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,923,071.11 | 1,923,071.11 | 70.00 | 900,000.00 | 1,346,149.78 | 446,149.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
151 | 宜兴市新跃节能材料有限公司 | 中建八局0900201929006003 | 科学城总部基地一期-A型柔性防水套管购销合同 | 材料 | 其他 | 防水套管 | 31,659.41 | 人民币 | 1.00000000 |  | 14,469.29 | 14,469.29 | 100.00 | 14,469.29 | 14,469.29 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
152 | 双登电缆股份有限公司 | 中建八局0900201836806011 | 科学城电线电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆 | 3,075,312.19 | 人民币 | 1.00000000 |  | 48,388.70 | 48,388.70 | 100.00 | 48,388.70 | 48,388.70 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
153 | 无锡市伟业钢塑制品厂 | 中建八局0900201836806001 | 科学城-无锡伟业伸缩门采购合同 | 材料 | 其他 | 木制品、收缩门 | 232,115.70 | 人民币 | 1.00000000 |  | 221,310.00 | 221,310.00 | 100.00 | 221,310.00 | 221,310.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
154 | 无锡月塘建材有限公司 | 中建八局0900201929006026 | 科学城-无锡月塘木方采购合同 | 材料 | 其他 | 木方 | 3,719,999.36 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,766,173.33 | 2,766,173.33 | 96.00 | 2,485,587.11 | 2,655,526.40 | 169,939.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
155 | 深圳市顶尖称重设备有限公司 | 中建八局0900201929006001 | 科学城-深圳顶尖无人称重系统采购合同 | 材料 | 其他 | 无人称重 | 102,040.56 | 人民币 | 1.00000000 |  | 40,936.12 | 40,936.12 | 100.00 | 40,936.12 | 40,936.12 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
156 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900201929006010 | 彩钢板房合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 2,886,901.40 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,955,650.90 | 2,955,650.90 | 60.00 | 1,490,000.00 | 1,773,390.54 | 283,390.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
157 | 南京绿卓环保设备有限公司 | 中建八局0900201836806016 | 科学城-绿卓洗轮机采购合同 | 材料 | 其他 | 洗轮机 | 119,999.91 | 人民币 | 1.00000000 |  | 120,000.00 | 120,000.00 | 100.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 629,104,427.36 | 623,514,312.79 | 12,198.00 | 416,615,245.02 | 546,572,996.75 | 129,957,751.73 | 4,879.16 |  | 4,879.16
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900201929005004 | 科学城-庞源塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 起重机 | 9,763,300.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 8,444,089.15 | 8,444,089.15 | 100.00 | 6,760,000.00 | 8,444,089.15 | 1,684,089.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京辛巴智能装备有限公司 | 中建八局0900201836805002 | 科学城南京辛巴吊篮租赁合同 | 租赁 | 其他 | 吊篮租赁 | 357,822.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 360,365.85 | 360,365.85 | 65.00 |  | 234,237.80 | 234,237.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京市建邺区腾达起重装卸服务部 | 中建八局0900201836805001 | 科学城-腾达汽车吊租赁合同 | 租赁 | 其他 | 吊车租赁 | 4,120,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,738,906.21 | 2,738,906.21 | 100.00 | 1,440,000.00 | 2,738,906.21 | 1,298,906.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 上海中纵设备工程有限公司 | 中建八局0900201929005007 | 科学城-中纵盘扣租赁合同 | 租赁 | 其他 | 盘扣 | 19,900,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 19,743,216.47 | 19,743,216.47 | 70.00 | 12,019,172.07 | 13,820,251.53 | 1,801,079.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京广杰工程机械租赁有限公司 | 中建八局0900201929005001 | 科学城-南京广杰人货电梯租赁合同 | 租赁 | 其他 | 施工电梯 | 2,806,956.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,516,550.90 | 1,516,550.90 | 70.00 | 540,000.00 | 1,061,585.63 | 521,585.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 中租（上海）实业有限公司 | 中建八局0900201929005006 | 科学城-中租盘扣租赁合同 | 租赁 | 其他 | 盘扣 | 10,579,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,197,229.94 | 4,197,229.94 | 80.00 | 1,930,000.00 | 3,357,783.95 | 1,427,783.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900201836429001 | 科学城-方管、叉车租赁合同 | 租赁 | 其他 | 方管、叉车租赁 | 5,200,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,314,405.56 |  | 100.00 | 600,000.00 | 5,314,405.56 | 4,714,405.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京如通设备租赁有限公司 | 中建八局0900201929005002 | 科学城-如通塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 1,909,620.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,330,544.15 | 2,330,544.15 | 80.00 | 1,745,000.00 | 1,864,435.32 | 119,435.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京和合物流有限公司 | 中建八局0900201929005003 | 科学城-和合物流货车租赁合同 | 租赁 | 其他 | 平板车 | 660,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 167,367.00 | 167,367.00 | 100.00 | 167,367.00 | 167,367.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 44,812,675.23 | 39,498,269.67 | 765.00 | 25,201,539.07 | 37,003,062.15 | 11,801,523.08
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 1,914,838,574.19 | 1,512,025,999.73 | 20,443.00 | 1,291,519,786.36 | 1,583,733,998.46 | 292,214,212.10 | 33,364,120.16 |  | 3,639,879.16 | [5 empty] | 29,724,241.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 25.河西南鱼嘴金融集聚区（NO.2016G97地块 ）项目H
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 河西南鱼嘴金融集聚区（NO.2016G97地块 ）项目H、I地块施工总承包工程 | [9 empty] | 项目状态： | 竣工已结算项目
项目名称 |  | 河西南鱼嘴H、I地块项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 275,319,300.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量
业主累计确认工作量 | [6 empty] | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 | [6 empty] | 累计已收工程款
合同内欠款（不含本次） | [6 empty] | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | -39,962,700.00
本期分配资金 |  | 168,600.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -40,131,300.00
期初资金余额 |  | -39,962,700.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -39,962,700.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京勤嘉建筑工程有限公司 | 中建八局0900201831604001 | 临时设施及零星用工合同 | 劳务 | 其他 | 临时设施 | 1,241,868.00 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京德道建设有限公司 | 中建八局0900201831604004 | 主体结构及PC安装合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 12,658,312.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 10,217,163.61 | 8,581,684.00 | 95.00 | 8,581,684.00 | 9,706,305.43 | 1,124,621.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京固邦脚手架工程有限公司 | 中建八局0900201831603004 | 脚手架合同 | 劳务 | 其他 | 脚手架 | 5,807,496.45 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京时进劳务服务有限公司 | 中建八局0900201831604005 | 主体结构及PC安装合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 29,536,062.75 | 人民币 | 1.00000000 |  | 14,826,857.00 | 13,459,868.48 | 95.00 | 13,459,868.48 | 14,085,514.15 | 625,645.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京传超湘凡广告有限公司 | 中建八局0900201832103001 | 展示广告合同 | 劳务 | 其他 | 广告 | 1,481,606.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,063,650.67 | 750,000.00 | 90.00 | 750,000.00 | 957,285.60 | 207,285.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京瓯江建筑安装工程有限公司 | 中建八局0900201831603003 | 脚手架合同 | 劳务 | 其他 | 脚手架 | 3,298,117.10 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京明光基础设施工程有限公司 | 中建八局0900201831403001 | 土方合同 | 劳务 | 其他 | 土方 | 1,266,400.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,185,618.37 | 600,000.00 | 85.00 | 600,000.00 | 1,007,775.61 | 407,775.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京固邦脚手架工程有限公司 | 中建八局0900201925803001 | I地块脚手架工程补充协议 | 劳务 | 其他 | 脚手架 | 416,796.45 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,112,146.66 | 2,860,000.00 | 97.00 | 2,860,000.00 | 3,018,782.26 | 158,782.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 无锡圣康建筑工程有限公司 | 中建八局0900201832303001 | 涂料工程 | 劳务 | 涂料 | 涂料 | 1,756,067.97 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,730,665.97 | 850,000.00 | 90.00 | 850,000.00 | 1,557,599.37 | 707,599.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京乐享安全系统有限公司 | 中建八局0900201831606009 | 乐享智慧工地采购合同 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 541,199.99 | 人民币 | 1.00000000 |  | 510,000.00 | 510,000.00 | 80.00 | 280,000.00 | 408,000.00 | 128,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 浙江优巨力建设有限公司 | 中建八局0900201831603001 | 防水合同 | 劳务 | 防水 | 防水 | 4,864,447.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,893,205.44 | 2,000,000.00 | 85.00 | 2,000,000.00 | 2,459,224.62 | 459,224.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南通高远防水工程有限公司 | 中建八局0900201831303002 | 地上防水工程 | 劳务 | 防水 | 防水 | 1,859,198.77 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,109,861.24 | 800,000.00 | 90.00 | 800,000.00 | 998,875.12 | 198,875.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 河西南鱼嘴H、I地块安装工程 | 中建八局0900201831603005 | H、I地块安装工程合同 | 劳务 | 安装机电 | 安装 | 22,790,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 20,104,754.01 | 11,150,000.00 | 97.00 | 11,150,000.00 | 19,501,611.39 | 8,351,611.39 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201925804004 | 二次结构及粗装修工程 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 13,616,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 11,577,742.00 | 9,792,000.00 | 95.00 | 9,792,000.00 | 10,998,854.90 | 1,206,854.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201925804005 | HI地块凿桩头工程补充协议 | 劳务 | 主体劳务 | 二次结构 | 2,862,657.34 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,862,657.34 | 2,712,400.00 | 97.00 | 2,712,400.00 | 2,776,777.62 | 64,377.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京瓯江建筑安装工程有限公司 | 中建八局0900201925803002 | H地块脚手架工程补充协议 | 劳务 | 其他 | 其他 | 282,299.10 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京飞鹰人防设备有限公司 | 中建八局0900201831203001 | 人防门合同 | 劳务 | 人防门 | 人防门 | 692,318.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 479,686.44 | 440,000.00 | 97.00 | 440,000.00 | 465,295.85 | 25,295.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京鲁岱建筑科技有限公司 | 中建八局0900201831203003 | 植筋工程 | 劳务 | 其他 | 其他 | 456,187.00 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 涟水县诚忠建筑劳务分包有限公司 | 中建八局0900201925804003 | 二次结构及粗装修工程 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 13,616,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 11,370,659.50 | 10,133,450.00 | 96.00 | 10,133,450.00 | 10,915,833.12 | 782,383.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京众诚劳动服务有限公司 | 中建八局0900201831903001 | 展示广告合同 | 劳务 | 其他 | 广告 | 828,858.18 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 预应力分公司标准化及安全设施项目 | 中建八局0900201831203002 | 安全设施、箱式房合同 | 劳务 | 其他 | 集装箱 | 5,800,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,485,911.41 | 1,800,000.00 | 90.00 | 1,800,000.00 | 3,137,320.27 | 1,337,320.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 河南安信达防水保温有限公司南京分公司 | 中建八局0900201831503001 | 防水合同 | 劳务 | 防水 | 防水 | 4,049,034.00 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京中建超越建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201832204001 | 零星用工合同 | 劳务 | 其他 | 其他 | 2,883,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 江苏大成工程咨询有限公司 | 中建八局0900201831603002 | 招标代理付款合同 | 劳务 | 其他 | 招标代理 | 868,691.00 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京科杰建设工程质量检测有限公司 | 中建八局0900201832003001 | 建筑材料和工程质量检测合同 | 劳务 | 其他 | 建筑材料和工程质量检测 | 600,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 612,105.00 | 357,200.00 | 85.00 | 357,200.00 | 520,289.25 | 163,089.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 中建八局0900201831606021 | 旭视捷智能门禁采购合同 | 劳务 | 人防门 | 人防门 | 154,593.20 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 江苏圣威保安服务有限公司 | 中建八局0900201831604006 | 安全保卫服务合同 | 劳务 | 其他 | 安保服务 | 1,818,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,055,000.00 | 1,800,000.00 | 98.00 | 1,800,000.00 | 2,013,900.00 | 213,900.00 | 140,600.00 |  | 140,600.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 89,197,684.66 | 68,596,602.48 | 1,562.00 | 68,366,602.48 | 84,529,244.56 | 16,162,642.08 | 140,600.00 |  | 140,600.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 宁波顺良贸易有限公司 | 中建八局0900201925806003 | 顺良模板合同 | 材料 | 铝板 | 木方模板 | 5,755,313.10 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,740,000.00 | 5,740,000.00 | 90.00 | 4,537,433.09 | 5,166,000.00 | 628,566.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏鼎牛电缆科技有限公司 | 中建八局0900201831606016 | 鼎牛电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆 | 1,006,984.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,438,000.00 | 1,438,000.00 | 95.00 | 1,290,000.00 | 1,366,100.00 | 76,100.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京市栖霞区晶新辰光电力器材经营部 | 中建八局0900201831606011 | 晶新辰光配电箱采购合同 | 材料 | 其他 | 电箱 | 363,013.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 346,000.00 | 346,000.00 | 90.00 | 240,000.00 | 311,400.00 | 71,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京润鳄机电工程有限公司 | 中建八局0900201831606002 | 润鳄空调采购合同 | 材料 | 设备采购 | 空调 | 535,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京迈锦家具有限公司 | 中建八局0900201831606014 | 迈锦家具采购合同 | 材料 | 设备采购 | 家居设备 | 407,647.50 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 中建八局0900201925806001 | 灌浆料采购合同 | 材料 | 其他 | 灌浆材料 | 277,629.81 | 人民币 | 1.00000000 |  | 186,742.58 | 186,742.58 | 100.00 | 149,999.81 | 186,742.58 | 36,742.77 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏城邦新材料股份有限公司 | 中建八局0900201831606019 | 城邦塑料模板采购合同 | 材料 | 其他 | 塑料模板 | 3,785,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | 90.00 | 2,100,000.00 | 2,115,000.00 | 15,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900201831606022-2 | 鱼嘴金茂中建电子零星材料采购合同 | 材料 | 周转料具 | 零星材料 | 500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,995,347.06 | 1,334,664.64 | 100.00 | 1,334,664.64 | 1,995,347.06 | 660,682.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900201831606022-1 | 鱼嘴金茂中建电子零星材料采购合同 | 材料 | 周转料具 | 零星材料 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,995,347.06 | 1,334,664.64 | 100.00 | 1,334,664.64 | 1,995,347.06 | 660,682.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京彩色快车科技有限公司 | 中建八局0900201831606013 | 彩色快车架子床采购合同 | 材料 | 其他 | 其他 | 250,560.00 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京市雨花台区壮远建材经营部 | 中建八局0900201831606006 | 壮远螺杆采购合同 | 材料 | 周转料具 | 止水螺杆 | 716,880.00 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京富仕森环保设备有限公司 | 中建八局0900201831606005 | 洗轮机采购合同 | 材料 | 设备采购 | 洗轮机 | 207,999.60 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京益夫新材料科技有限公司江宁分公司 | 中建八局0900201831206001 | 河西南鱼嘴金茂益夫砂浆购销合同 | 材料 | 水泥 | 砂浆 | 4,116,444.23 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京锦驰建筑工程有限公司 | 中建八局0900201831303001 | 回填土及零星机械合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 2,128,765.00 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司 | 中建八局0900201831206003 | 河西南鱼嘴金茂巢湖永安加气块购销合同 | 材料 | 周转料具 | 加气块 | 2,720,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京峰江贸易有限公司 | 中建八局0900201831606017 | 峰江水泥 采购合同 | 材料 | 商品砼 | 水泥 | 1,356,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 318,000.00 | 318,000.00 | 85.00 | 150,000.00 | 270,300.00 | 120,300.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京永发友建设工程有限公司 | 中建八局0900201831203004 | H地块地上悬锚外脚手架工程 | 材料 | 设备采购 | 脚手架 | 2,871,507.00 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京大地建设集团绿色建筑科技有限公司 | 中建八局0900201831606012 | 大地PC构件合同 | 材料 | 其他 | 其他 | 18,322,046.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 17,180,000.00 | 16,321,000.00 | 95.00 | 14,445,224.71 | 16,321,000.00 | 1,875,775.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏华亨石油化工有限公司 | 中建八局0900201831606018 | 华亨柴油采购合同 | 材料 | 其他 | 柴油 | 222,082.00 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 深圳市顶尖称重设备有限公司 | 中建八局0900201831606001 | 地磅采购合同 | 材料 | 其他 | 地磅 | 79,292.96 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 镇江市丹徒区谷阳恒盛建材厂 | 中建八局0900201831206002 | 河西南鱼嘴金茂丹徒恒盛陶粒板购销合同 | 材料 | 其他 | 其他 | 8,100,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,530,000.00 | 4,530,000.00 | 90.00 | 3,000,000.00 | 4,077,000.00 | 1,077,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京佩宝建材经营部 | 中建八局0900201831606020 | 佩宝水泥砖采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 899,480.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 660,000.00 | 660,000.00 | 90.00 | 380,000.00 | 594,000.00 | 214,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900201925806005 | 鱼嘴金茂远壮零星材料采购合同 | 材料 | 周转料具 | 零星材料 | 3,474,186.56 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京汪海混凝土有限公司 | 中建八局0900201925806004 | 汪海混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 46,200,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 43,700,000.00 | 43,700,000.00 | 95.00 | 38,182,000.00 | 41,515,000.00 | 3,333,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 陈凤兰 | 中建八局0900201831606004 | 陈凤兰石材采购合同 | 材料 | 石材 | 石材 | 44,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京洪峰烟道有限公司 | 中建八局0900201832306001 | 河西南鱼嘴金茂烟道采购 | 材料 | 设备采购 | 烟道 | 329,056.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 168,239.27 | 168,239.27 | 100.00 | 50,000.00 | 168,239.27 | 118,239.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900201831606007 | 金茂鱼嘴五矿钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 50,850,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 42,711,984.55 | 41,699,890.40 | 100.00 | 41,699,890.40 | 42,711,984.55 | 1,012,094.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京市栖霞区汪家庆建材经营部 | 中建八局0900201831606015 | 汪家庆砂石料采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 413,545.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 219,000.00 | 219,000.00 | 85.00 | 150,000.00 | 186,150.00 | 36,150.00 | 28,000.00 |  | 28,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900201831606003-1 | 奋飞挤塑板采购合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板、陶粒 | 107,520.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 136,053.81 | 136,053.81 | 90.00 | 60,000.00 | 122,448.43 | 62,448.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 江阴市茂胜塑胶制品有限公司 | 中建八局0900201832306002 | 鱼嘴金茂茂胜挤塑板采购 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 235,605.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 138,583.20 | 138,583.20 | 80.00 |  | 110,866.56 | 110,866.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京中联混凝土有限公司 | 中建八局0900201831606010 | 中联混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 41,200,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 吴江市中盛钢架彩板有限公司 | 中建八局0900201831606008 | 中盛板房采购合同 | 材料 | 其他 | 板房 | 1,321,422.00 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900201831606003-2 | 奋飞挤塑板采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 421,379.69 | 人民币 | 1.00000000 |  | 136,053.81 | 136,053.81 | 90.00 | 60,000.00 | 122,448.43 | 62,448.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 123,949,351.34 | 120,756,892.35 | 1,665.00 | 109,163,877.29 | 119,335,373.94 | 10,171,496.65 | 28,000.00 |  | 28,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 玖口袋新材料（上海）有限公司 | 中建八局0900201925805004 | 铝模板租赁合同 | 租赁 | 其他 | 铝模板 | 4,512,040.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,686,121.47 | 3,686,121.47 | 95.00 | 2,450,000.00 | 3,501,815.40 | 1,051,815.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京百瑞工程机械有限公司 | 中建八局0900201831605002 | 百瑞塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 17,290,670.00 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900201832329001 | 鱼嘴金茂租赁站方管租赁合同 | 租赁 | 其他 | 方管 | 4,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,513,672.38 | 4,000,000.00 | 80.00 | 265,265.54 | 2,010,937.90 | 1,745,672.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京骏强工程机械有限公司 | 中建八局0900201925805001 | 骏强人货电梯租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯 | 5,005,046.76 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,005,046.76 | 5,005,046.76 | 100.00 | 5,005,046.76 | 5,005,046.76 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京市栖霞区魏小明汽车货运部 | 中建八局0900201925805003 | 魏小明吊车租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 吊车 | 2,144,975.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,049,984.50 | 3,049,984.50 | 90.00 | 2,331,230.25 | 2,744,986.05 | 413,755.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900201925805002 | 庞源塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 4,392,035.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,761,584.07 | 3,761,584.07 | 85.00 | 2,150,000.00 | 3,197,346.46 | 1,047,346.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京市住宅建设总公司 | 中建八局0900201831803001 | 塔吊灌注桩合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 191,407.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 124,919.44 | 121,171.86 | 97.00 |  | 121,171.86 | 121,171.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 中建八局第三建设有限公司南京分公司租赁站 | 中建八局0900201925804002 | 鱼嘴金茂租赁站方管租赁合同 | 租赁 | 其他 | 方管 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,513,672.38 | 265,265.54 | 80.00 | 2,513,672.38 | 2,010,937.90 | -502,734.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 中租（上海）实业有限公司 | 中建八局0900201831605001 | 中租盘扣租赁合同 | 租赁 | 盘扣租赁 | 盘扣租赁 | 5,610,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,342,791.94 | 4,342,791.94 | 90.00 | 2,700,000.00 | 3,908,512.75 | 1,208,512.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 24,997,792.94 | 24,231,966.14 | 717.00 | 17,415,214.93 | 22,500,755.08 | 5,085,540.15
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 238,144,828.94 | 213,585,460.97 | 3,944.00 | 194,945,694.70 | 226,365,373.58 | 31,419,678.88 | 168,600.00 |  | 168,600.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 26.上河街人防工程施工
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 上河街人防工程施工 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 浦口区上河街人防工程 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 235,731,300.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 211,557,607.30
业主累计确认工作量 |  | 211,557,607.30 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 6000.00%
实际合同内应收款 |  | 126,934,564.38 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 211,557,607.30 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 126,004,047.30
合同内欠款（不含本次） |  | 930,517.08 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 3,169,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 17,103,900.00
本期分配资金 |  | 2,793,900.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 14,310,000.00
期初资金余额 |  | 13,934,900.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 13,934,900.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202103604003 | 建设工程施工劳务分包合同 （主体结构工程） | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 19,758,230.06 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,748,230.20 | 15,580,000.00 | 80.00 | 12,580,000.00 | 15,798,584.16 | 3,218,584.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏圣镕建设有限公司 | 中建八局0900202103603002 | 建设工程施工分包合同（桩基及基坑支护工程） | 劳务 | 其他 | 桩基及基坑支护 | 12,641,536.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,205,000.00 | 2,900,000.00 | 95.00 | 2,400,000.00 | 3,044,750.00 | 644,750.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京诺高建筑劳务有限公司 | 中建八局090020210036040001 | 二次结构合同 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 2,240,653.35 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,200,000.00 | 600,000.00 | 80.00 |  | 960,000.00 | 960,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京勘察工程有限公司 | 中建八局0900202103603007 | 基坑监测服务合同 | 劳务 | 其他 | 基坑监测 | 925,289.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 925,289.90 | 687,000.00 | 80.00 | 437,000.00 | 740,231.92 | 303,231.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局0900202103603006 | 建设工程施工分包合同（降排水工程） | 劳务 | 其他 | 降排水 | 859,479.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 859,479.50 | 670,000.00 | 80.00 | 570,000.00 | 687,583.60 | 117,583.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京博宇建设工程有限公司 | 中建八局0900202103603009 | 防水合同 | 劳务 | 防水 | 防水 | 5,113,536.66 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,388,697.87 | 823,400.00 | 60.00 | 723,400.00 | 833,218.72 | 109,818.72 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京民生源人防工程防护设备有限公司 | 中建八局090020210036030001 | 人防门合同 | 劳务 | 人防门 | 人防门 | 3,633,103.66 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,509,931.09 | 500,000.00 | 60.00 | 500,000.00 | 1,505,958.65 | 1,005,958.65 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202103604001 | 保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安 | 800,393.28 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 691,120.00 | 691,120.00 | 101.00 | 627,520.00 | 698,031.20 | 70,511.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京一凡文化传媒有限公司 | 中建八局0900202103603005 | CI 制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI | 863,369.52 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 500,000.00 | 280,000.00 | 60.00 | 180,000.00 | 300,000.00 | 120,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京乐享安全系统有限公司 | 中建八局0900202103603008 | 建设工程施工分包合同（智慧工地工程） | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 268,249.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 205,342.36 | 163,000.00 | 80.00 | 73,000.00 | 164,273.89 | 91,273.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏昊仁建筑工程有限公司 | 中建八局0900202103603004 | 建设工程施工分包合同 （土石方工程） | 劳务 | 其他 | 土石方 | 14,845,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,564,398.96 | 9,180,000.00 | 80.00 | 8,387,450.00 | 10,051,519.17 | 1,664,069.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202103604002 | 建设工程施工劳务分包合同（临建工程） | 劳务 | 其他 | 临建 | 520,019.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 400,000.00 | 320,000.00 | 80.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 中建八局第三建设有限公司安装分公司 | 中建八局0900202103629001 | 内部管理与经济责任书 | 劳务 | 安装机电 | 安装 | 30,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,070,000.00 |  | 60.00 | 841,980.00 | 3,642,000.00 | 2,800,020.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 宜兴市永固地基工程有限公司 | 中建八局0900202103603001 | 建设工程施工专业分包合同 （桩基及基坑支护工程） | 劳务 | 其他 | 桩基及基坑支护 | 12,929,296.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 8,304,984.77 | 6,898,800.00 | 85.00 | 6,398,800.00 | 7,059,237.05 | 660,437.05 | 491,900.00 |  | 491,900.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京派光智慧感知信息技术有限公司 | 中建八局090020210036030002 | 智能化合同 | 劳务 | 其他 | 智能化合同 | 2,688,271.49 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,177,500.00 | 300,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 1,306,500.00 | 1,006,500.00 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 江苏丰彩建筑科技发展有限公司 | 中建八局090020210036030003 | 油漆涂料合同 | 劳务 | 涂料 | 油漆涂料 | 1,969,316.39 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 490,323.09 |  | 60.00 |  | 294,193.85 | 294,193.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 61,240,297.74 | 39,593,320.00 | 1,201.00 | 34,339,150.00 | 47,406,082.21 | 13,066,932.21 | 2,491,900.00 |  | 2,491,900.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 中建八局090020210036060005 | 模板木方拼接 | 材料 | 周转料具 | 模板木方拼接 | 123,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 20,224.26 |  | 60.00 |  | 12,134.56 | 12,134.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局090020210036060006 | 型材 | 材料 | 型钢 | 型材 | 487,242.07 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 294,751.37 |  | 95.00 |  | 280,013.80 | 280,013.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京峰江贸易有限公司 | 中建八局0900202103606014 | 水泥 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 2,642,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,666,375.90 | 1,848,952.80 | 80.00 | 950,000.00 | 1,333,100.72 | 383,100.72 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 滨州市博友商贸有限公司 | 中建八局090020210036060004 | 安全网 | 材料 | 其他 | 安全网 | 363,577.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 29,041.00 |  | 60.00 |  | 17,424.60 | 17,424.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 徐州众程新材料有限公司 | 中建八局090020210036060003 | 复合木方 | 材料 | 周转料具 | 复合木方 | 433,920.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 42,524.16 |  | 60.00 |  | 25,514.50 | 25,514.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202103606010 | 电缆线 | 材料 | 电线电缆 | 电缆线 | 2,702,348.39 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 872,178.07 | 872,177.78 | 95.00 | 828,569.17 | 828,569.17 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900202103606017 | 止水钢板、螺杆 | 材料 | 铝板 | 止水钢板、螺杆 | 816,990.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 564,201.43 | 254,194.00 | 80.00 | 150,000.00 | 451,361.14 | 301,361.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏润扬经贸发展有限公司 | 中建八局0900202103606023 | 商品砼 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 1,809,871.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,795,351.72 | 1,795,351.72 | 60.00 | 1,000,000.00 | 1,077,211.03 | 77,211.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京双马混凝土制品有限公司 | 中建八局0900202103606020 | 商品砼 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 22,976,934.64 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,708,510.22 | 5,674,115.14 | 95.00 | 4,500,000.00 | 5,423,084.71 | 923,084.71 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900202103606002 | 活动板房 | 材料 | 周转料具 | 活动板房 | 921,322.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 506,410.61 | 506,410.60 | 50.00 | 250,000.00 | 253,205.31 | 3,205.31 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京沐山节能科技有限公司 | 中建八局0900202103606003 | 空气源热水器 | 材料 | 设备采购 | 空气源热水器 | 145,318.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 36,160.00 | 36,160.00 | 95.00 | 18,000.00 | 34,352.00 | 16,352.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900202103606005 | 钢材 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 63,321,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 42,406,598.97 | 42,617,576.13 | 100.00 | 31,705,902.41 | 42,406,598.97 | 10,700,696.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京滨江建材科技集团有限公司江北分公司 | 中建八局0900202103606009 | 商品砼 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 39,049,722.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,441,058.94 | 18,229,703.70 | 60.00 | 12,450,000.00 | 13,464,635.36 | 1,014,635.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏中建商品混凝土有限公司 | 中建八局09002021036060024 | 混凝土 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 11,963,870.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,195,576.96 | 4,195,576.96 | 60.00 | 1,000,000.00 | 2,517,346.18 | 1,517,346.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 天津市天茂永创商贸有限公司 | 中建八局0900202103606012 | 管材、板材、型材 | 材料 | 型钢 | 管材、板材、型材 | 5,751,998.65 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,053,351.96 | 3,000,071.57 | 60.00 | 3,000,000.00 | 3,032,011.18 | 32,011.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南通朝乾商贸有限公司 | 中建八局0900202103606004 | 防尘网、遮阳网 | 材料 | 其他 | 防尘网、遮阳网 | 429,174.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 429,160.84 | 376,157.06 | 60.00 | 190,000.00 | 257,496.50 | 67,496.50 | 67,000.00 |  | 67,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 河南闽莆商贸有限公司 | 中建八局090020210036060002 | 模板、木方 | 材料 | 周转料具 | 模板、木方 | 1,627,979.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,618,602.00 | 971,161.31 | 80.00 | 650,000.00 | 1,294,881.60 | 644,881.60 | 33,000.00 |  | 33,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202103606016 | MRO采购 | 材料 | 其他 | MRO采购 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 646,585.32 | 599,997.50 | 100.00 | 599,997.50 | 646,585.32 | 46,587.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 邯郸市德荣紧固件有限公司 | 中建八局0900202103606018 | 直螺纹套筒 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 182,743.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 154,616.32 | 154,616.32 | 70.00 | 38,000.00 | 108,231.42 | 70,231.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 上海凌央石油化工有限公司 | 中建八局0900202103606007 | 柴油 | 材料 | 其他 | 柴油 | 534,490.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 342,484.90 | 342,485.90 | 80.00 | 200,000.00 | 273,987.92 | 73,987.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京天润石化有限公司 | 中建八局0900202103606008 | 柴油 | 材料 | 其他 | 柴油 | 534,490.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 357,238.75 | 357,245.92 | 80.00 | 210,000.00 | 285,791.00 | 75,791.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900202103606011 | 砂石料 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 528,166.52 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 768,882.28 | 768,882.27 | 60.00 | 240,000.00 | 461,329.37 | 221,329.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900202103606021 | 低值易耗类、五金类、水暖类 | 材料 | 其他 | 低值易耗类、五金类、水暖类 | 899,327.92 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 898,871.03 | 534,582.33 | 60.00 | 420,000.00 | 539,322.62 | 119,322.62 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 90,848,757.01 | 83,135,419.01 | 1,700.00 | 58,400,469.08 | 75,024,188.98 | 16,623,719.90 | 150,000.00 |  | 150,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900202103605001 | 塔吊 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 2,157,873.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,779,255.26 | 1,779,255.26 | 70.00 | 1,050,000.00 | 1,245,478.68 | 195,478.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 中建八局三公司建筑产业分公司 | 中建八局090020210036050001 | 防护网片钢筋棚租赁 | 租赁 | 其他 | 防护网片钢筋棚租赁 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 131,663.00 |  | 80.00 |  | 105,330.40 | 105,330.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京市秦淮区明友工程机械经营部 | 中建八局0900202103606006 | 柴油发电机 | 租赁 | 其他 | 柴油发电机 | 277,482.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 179,605.56 | 179,605.57 | 90.00 | 80,000.00 | 161,645.00 | 81,645.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 中建八局三公司租赁站 | 中建八局0900202103605002 | 方管/盘扣/钢板等 | 租赁 | 盘扣租赁 | 方管/盘扣/钢板等 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,839,775.89 |  | 80.00 | 500,000.00 | 1,471,820.71 | 971,820.71 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | 中建八局090020210036050002 | 钢管扣件租赁 | 租赁 | 钢管扣件 | 钢管扣件租赁 | 514,063.94 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 314,629.32 |  | 60.00 |  | 188,777.59 | 188,777.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 4,244,929.03 | 1,958,860.83 | 380.00 | 1,630,000.00 | 3,173,052.38 | 1,543,052.38
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 74,000.00 |  | 74,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 28,000.00 |  | 28,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 78,000.00 |  | 78,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 156,333,983.78 | 124,687,599.84 | 3,281.00 | 94,369,619.08 | 125,603,323.57 | 31,233,704.49 | 2,797,900.00 |  | 2,797,900.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 27.江苏省人民医院浦口分院（南京市浦口区中心医院）三期工程总
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 江苏省人民医院浦口分院（南京市浦口区中心医院）三期工程总承包 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 省人民浦口分院 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 2,051,230,900.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 756,372,558.24
业主累计确认工作量 |  | 756,372,558.24 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 6000.00%
实际合同内应收款 |  | 453,823,534.94 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 756,372,558.24 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 589,966,153.63
合同内欠款（不含本次） |  | -136,142,618.69 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 29,080,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 55,395,300.00
本期分配资金 |  | 17,953,030.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 37,442,270.00
期初资金余额 |  | 26,315,300.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 26,315,300.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京广厦建筑工程有限公司 | 中建八局0900202013104012 | 主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构工程 | 31,420,121.41 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 24,659,642.00 | 19,179,000.00 | 80.00 | 19,179,000.00 | 19,727,713.60 | 548,713.60 | 200,000.00 |  | 200000 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202013104003 | 临时设施水电安装 | 劳务 | 主体劳务 | 临时设施水电安装 | 5,063,649.62 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,151,423.88 | 2,630,000.00 | 80.00 | 2,130,000.00 | 3,321,139.10 | 1,191,139.10 | 600,000.00 |  | 600000 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 中建八局0900202013104013 | 主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构工程 | 27,326,842.09 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,010,752.00 | 14,237,900.00 | 80.00 | 15,177,900.00 | 15,208,601.60 | 30,701.60 | 30,000.00 |  | 30000 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏久鑫工程检测有限公司 | 中建八局0900202013103013 | 桩基检测工程工程 | 劳务 | 其他 | 桩基检测工程工程 | 903,408.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 800,000.00 | 520,000.00 | 70.00 | 420,000.00 | 560,000.00 | 140,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京春秋物业管理有限公司 | 中建八局0900202013104005 | 物业服务 | 劳务 | 其他 | 物业服务 | 2,150,262.92 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,325,395.00 | 1,245,365.00 | 100.00 | 1,245,365.00 | 1,325,395.00 | 80,030.00 | 80,030.00 |  | 80030 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京勘察工程有限公司 | 中建八局0900202013103015 | 基坑监测与沉降观测工程 | 劳务 | 其他 | 基坑监测与沉降观测工程 | 3,513,592.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,013,592.00 | 1,762,000.00 | 60.00 | 1,762,000.00 | 2,408,155.20 | 646,155.20 | 600,000.00 |  | 600000 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京绿鸿建筑装饰服务有限公司 | 中建八局0900202013104011 | 主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构工程 | 39,890,560.84 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 27,687,652.00 | 21,838,003.87 | 80.00 | 21,838,003.87 | 22,150,121.60 | 312,117.73 | 300,000.00 |  | 300000 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 中建八局0900202013103031 | 围墙、人行道拆除修复 | 劳务 | 其他 | 围墙、人行道拆除修复 | 900,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 800,000.00 | 470,000.00 | 60.00 | 470,000.00 | 480,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  | 10000 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202013104010 | 主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构工程 | 44,458,265.11 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 29,192,154.00 | 22,745,000.00 | 80.00 | 22,745,000.00 | 23,353,723.20 | 608,723.20 | 400,000.00 |  | 400000 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 江苏圣威保安服务有限公司 | 中建八局0900202013104004 | 保安服务 | 劳务 | 其他 | 保安服务 | 4,910,132.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,007,456.00 | 2,803,393.00 | 75.00 | 2,803,393.00 | 3,005,592.00 | 202,199.00 | 100,000.00 |  | 100000 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏顺意建设工程有限公司 | 中建八局0900202013103030 | 土石方 | 劳务 | 其他 | 土石方 | 16,224,650.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,853,373.30 | 4,500,000.00 | 80.00 | 3,500,000.00 | 4,682,698.64 | 1,182,698.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏永嘉钢构建设有限公司 | 中建八局0900202013104009 | 栈桥钢结构 | 劳务 | 钢结构 | 栈桥钢结构 | 1,306,040.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,000,000.00 | 485,000.00 | 60.00 | 385,000.00 | 600,000.00 | 215,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏浦境环境科技有限责任公司 | 中建八局090020200131030008 | 生活垃圾清运 | 劳务 | 其他 | 生活垃圾清运 | 343,300.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 53,200.00 | 53,200.00 | 100.00 |  | 53,200.00 | 53,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏中禧建设有限公司 | 中建八局0900202013103002 | 室外改迁工程 | 劳务 | 其他 | 室外改迁工程 | 6,234,212.57 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,765,305.80 | 4,610,000.00 | 80.00 | 4,480,000.00 | 4,612,244.64 | 132,244.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏天目建设集团有限公司 | 中建八局0900202013103035 | 换撑及钢筋支架工程 | 劳务 | 钢结构 | 换撑及钢筋支架工程 | 642,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 507,724.80 | 300,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 304,634.88 | 104,634.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京彭城建筑劳务有限公司 | 中建八局090020200131030007 | 汽车租赁 | 劳务 | 其他 | 汽车租赁 | 270,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 51,000.00 | 51,000.00 | 100.00 |  | 51,000.00 | 51,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 江苏忠义信石化设备有限公司 | 中建八局0900202013103009 | 锅炉房供油系统工程 | 劳务 | 其他 | 锅炉房供油系统工程 | 355,853.02 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 355,853.02 |  | 80.00 | 280,000.00 | 284,682.42 | 4,682.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京小龙电梯有限公司 | 中建八局0900202013103016 | 电梯工程 | 劳务 | 其他 | 电梯工程 | 28,489,997.88 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 28,489,990.00 | 2,848,999.00 | 10.00 | 2,848,999.00 | 2,848,999.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京勤嘉建筑工程有限公司 | 中建八局0900202013104006 | 支撑工程 | 劳务 | 其他 | 支撑工程 | 3,908,324.35 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,908,324.35 | 3,119,853.00 | 80.00 | 3,119,853.00 | 3,126,659.48 | 6,806.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京博锋建设工程有限公司 | 中建八局0900202013103018 | 异形栏杆扶手工程 | 劳务 | 其他 | 异形栏杆扶手工程 | 433,711.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 292,246.55 | 230,000.00 | 80.00 | 180,000.00 | 233,797.24 | 53,797.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京国泽环境工程有限公司 | 中建八局0900202013103022 | 洗消中心 | 劳务 | 其他 | 洗消中心 | 929,965.48 | 人民币 | 1.00000000 |  | 920,000.00 | 920,000.00 | 100.00 | 740,000.00 | 920,000.00 | 180,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 中建八局第三建设有限公司设计院 | 中建八局0900202013129005 | 设计咨询 | 劳务 | 其他 | 设计咨询 | 3,136,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,035,647.00 | 3,165,167.00 | 80.00 | 1,731,467.00 | 3,228,517.60 | 1,497,050.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局0900202013103017 | 降排水工程 | 劳务 | 其他 | 降排水工程 | 2,717,043.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,717,043.00 | 1,928,000.00 | 80.00 | 1,928,000.00 | 2,173,634.40 | 245,634.40 | 240,000.00 |  | 240,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 江苏达泽节能环保科技有限公司 | 中建八局0900202013103012 | 污水处理一体化系统工程 | 劳务 | 其他 | 污水处理一体化系统工程 | 836,930.34 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 291,344.96 | 106,000.00 | 60.00 | 106,000.00 | 174,806.98 | 68,806.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 中建八局第三建设有限公司产业化公司 | 中建八局0900202013129002 | 防护用品 | 劳务 | 其他 | 防护用品 | 5,650,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,009,951.56 |  | 90.00 | 4,750,000.00 | 5,408,956.40 | 658,956.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 上海东方投资监理有限公司 | 中建八局0900202013103020 | 造价咨询服务 | 劳务 | 其他 | 造价咨询服务 | 530,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 530,000.00 | 530,000.00 | 100.00 | 530,000.00 | 530,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 浙江强盛医用工程有限公司 | 中建八局0900202013103003 | 医疗专项 | 劳务 | 其他 | 医疗专项 | 1,681,682.68 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,681,682.68 | 1,340,000.00 | 80.00 | 1,340,000.00 | 1,345,346.14 | 5,346.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202013104002 | 临建工程 | 劳务 | 其他 | 临建工程 | 3,622,641.09 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,599,866.61 | 2,787,000.00 | 80.00 | 2,787,000.00 | 2,879,893.29 | 92,893.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 中建八局第三建设有限公司安装公司 | 中建八局0900202013129001 | 安装工程 | 劳务 | 安装机电 | 安装工程 | 50,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 17,462,298.15 |  | 60.00 | 8,963,080.00 | 10,477,378.89 | 1,514,298.89 | 65,000.00 |  | 65,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 中建八局0900202013103007 | 基坑设计咨询 | 劳务 | 其他 | 基坑设计咨询 | 369,728.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 369,728.00 | 290,000.00 | 80.00 | 290,000.00 | 295,782.40 | 5,782.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京活力文化传媒有限公司 | 中建八局0900202013103034 | 安全生产月启动仪式 | 劳务 | 其他 | 安全生产月启动仪式 | 325,261.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 325,261.00 | 200,000.00 | 80.00 | 160,000.00 | 260,208.80 | 100,208.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 江苏丰诺畅建设工程有限公司 | 中建八局090020200131030006 | 小单体内装 | 劳务 | 保温 | 小单体内装 | 2,813,318.85 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,813,318.85 | 1,600,000.00 | 80.00 | 1,600,000.00 | 2,250,655.08 | 650,655.08 | 400,000.00 |  | 400,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 江苏昊仁建筑工程有限公司 | 中建八局0900202013103011 | 土石方工程 | 劳务 | 其他 | 土石方工程 | 35,495,305.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 27,379,231.60 | 16,200,000.00 | 80.00 | 16,200,000.00 | 21,903,385.28 | 5,703,385.28 | 220,000.00 |  | 220,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 江苏力鼎建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202013104008 | 支撑工程 | 劳务 | 其他 | 支撑工程 | 3,908,333.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,787,500.00 | 3,030,000.00 | 80.00 | 3,030,000.00 | 3,030,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 安徽卓之然工程有限公司 | 中建八局090020200131030004 | ALC轻质隔墙板工程 | 劳务 | 保温 | ALC轻质隔墙板工程 | 14,768,938.14 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,884,498.00 | 1,256,600.00 | 60.00 | 1,256,600.00 | 3,530,698.80 | 2,274,098.80 | 2,265,000.00 |  | 325,000.00 |  |  |  | 1,940,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 中建八局0900202013103023 | 咨询服务 | 劳务 | 其他 | 咨询服务 | 3,202,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,100,000.00 | 330,000.00 | 50.00 | 330,000.00 | 550,000.00 | 220,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 宜兴市永固地基工程有限公司 | 中建八局0900202013103027 | 钢板桩及型钢支撑 | 劳务 | 其他 | 钢板桩及型钢支撑 | 5,568,280.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,486,545.00 | 600,000.00 | 60.00 | 591,150.00 | 1,491,927.00 | 900,777.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京乐享安全系统有限公司 | 中建八局090020200131030001 | 智慧工地 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 1,100,109.81 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 503,254.23 |  | 60.00 |  | 301,952.54 | 301,952.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 中建八局0900202013103005 | 试桩检测工程 | 劳务 | 其他 | 试桩检测工程 | 291,528.05 | 人民币 | 1.00000000 |  | 291,000.00 | 291,000.00 | 100.00 | 200,000.00 | 291,000.00 | 91,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 中建八局0900202013103001 | 临时箱变 | 劳务 | 其他 | 临时箱变 | 4,361,822.47 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,361,822.47 | 3,480,000.00 | 80.00 | 3,480,000.00 | 3,489,457.98 | 9,457.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南京兰庭绿色建筑技术有限公司 | 中建八局0900202013103024 | 幕墙改造 | 劳务 | 其他 | 幕墙改造 | 159,336.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 157,278.95 | 125,000.00 | 80.00 | 125,000.00 | 125,823.16 | 823.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 南京皖朗建筑工程有限公司 | 中建八局0900202013104007 | 垃圾清运 | 劳务 | 其他 | 垃圾清运 | 1,260,874.74 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,000,000.00 | 600,000.00 | 60.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 江苏天目建设集团有限公司 | 中建八局0900202013103021 | 洗消中心 | 劳务 | 钢结构 | 洗消中心 | 1,269,936.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,269,000.00 | 1,010,000.00 | 95.00 | 1,010,000.00 | 1,205,550.00 | 195,550.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 中建八局0900202013103014 | 桩基检测工程工程 | 劳务 | 其他 | 桩基检测工程工程 | 903,408.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 800,000.00 | 420,000.00 | 70.00 | 420,000.00 | 560,000.00 | 140,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京润盛建设集团润景工程有限公司 | 中建八局0900202013103006 | 小市政工程 | 劳务 | 其他 | 小市政工程 | 6,708,795.23 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,087,500.00 | 3,970,000.00 | 80.00 | 3,970,000.00 | 4,070,000.00 | 100,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 南京天枢云信息技术有限公司 | 中建八局0900202013103010 | BIM及医疗专项咨询 | 劳务 | 其他 | BIM及医疗专项咨询 | 5,150,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,150,000.00 | 1,100,000.00 | 50.00 | 600,000.00 | 1,575,000.00 | 975,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | 中建八局0900202013103033 | 脚手架搭拆工程 | 劳务 | 其他 | 脚手架搭拆工程 | 9,377,112.56 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,901,390.00 | 3,316,000.00 | 60.00 | 3,316,000.00 | 4,140,834.00 | 824,834.00 | 820,000.00 |  | 820,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 盐城明盛建筑加固改造技术工程有限公司 | 中建八局0900202013103025 | 汽车坡道基础加固 | 劳务 | 其他 | 汽车坡道基础加固 | 601,783.82 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 600,000.00 | 360,000.00 | 80.00 | 360,000.00 | 480,000.00 | 120,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 南京康诺建设工程有限公司 | 中建八局090020200131030002 | 小单体外装 | 劳务 | 保温 | 小单体外装 | 2,434,290.52 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,434,290.52 |  | 60.00 |  | 1,460,574.31 | 1,460,574.31 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 江苏量伟建设工程有限公司 | 中建八局0900202013103029 | 防水工程 | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 4,723,973.12 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,189,331.05 | 1,190,000.00 | 60.00 | 1,190,000.00 | 1,313,598.63 | 123,598.63 | 45,000.00 |  | 45,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 南京征民保洁服务有限公司 | 中建八局090020200131030005 | 垃圾清运 | 劳务 | 其他 | 垃圾清运 | 201,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 20,000.00 |  | 100.00 |  | 20,000.00 | 20,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
52 | 江苏东奕嘉广告有限公司 | 中建八局0900202013103019 | CI标识制作与安装 | 劳务 | 其他 | CI标识制作与安装 | 2,020,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,020,000.00 | 1,212,000.00 | 80.00 | 1,212,000.00 | 1,616,000.00 | 404,000.00 | 120,000.00 |  | 120,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
53 | 江苏双锋建设有限公司 | 中建八局0900202013103032 | 防水工程 | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 2,361,986.56 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 890,000.00 | 288,000.00 | 60.00 | 188,000.00 | 534,000.00 | 346,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
54 | 江苏苏地建设工程有限公司 | 中建八局0900202013103008 | 桩基与支护工程 | 劳务 | 其他 | 桩基与支护工程 | 150,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 187,878,431.73 | 113,626,742.54 | 60.00 | 111,446,960.54 | 112,727,059.04 | 1,280,098.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
55 | 浙江强盛医用工程有限公司 | 中建八局0900202013103004 | 医疗专项 | 劳务 | 其他 | 医疗专项 | 900,002.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 900,002.10 | 720,000.00 | 80.00 | 720,000.00 | 720,001.68 | 1.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
56 | 南京飞鹰人防设备有限公司 | 中建八局0900202013103028 | 人防门 | 劳务 | 人防门 | 人防门 | 2,478,023.13 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,478,023.13 | 1,480,000.00 | 60.00 | 1,480,000.00 | 1,486,813.88 | 6,813.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
57 | 江苏宁马和建设工程有限公司 | 中建八局090020200131030009 | ALC 轻质隔墙板 | 劳务 | 保温 | ALC 轻质隔墙板 | 7,518,446.49 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,717,507.00 | 910,300.00 | 60.00 | 910,300.00 | 3,430,504.20 | 2,520,204.20 | 2,520,000.00 |  | 340,000.00 |  |  |  | 2,180,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
58 | 安徽缔景门窗科技有限公司 | 中建八局090020200131030010 | ALC 轻质隔墙板 | 劳务 | 保温 | ALC 轻质隔墙板 | 21,924,252.98 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,748,600.00 | 402,600.00 | 60.00 | 402,600.00 | 1,649,160.00 | 1,246,560.00 | 1,200,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  | 900,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
59 | 南京鸿旺建筑工程有限公司 | 中建八局090020200131030011 | ALC 轻质隔墙板 | 劳务 | 保温 | ALC 轻质隔墙板 | 8,275,904.68 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,327,843.00 | 803,600.00 | 60.00 | 803,600.00 | 1,396,705.80 | 593,105.80 | 140,000.00 |  | 140,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
60 | 南京华天建筑设计事务所 | 中建八局090020200131030012 | BIM服务合同 | 劳务 | 其他 | BIM服务合同 | 3,811,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,810,000.00 |  | 80.00 |  | 3,048,000.00 | 3,048,000.00 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
61 | 南京浦旭建筑劳务有限公司 | 中建八局090020200131040001 | 二次结构劳务 | 劳务 | 其他 | 二次结构劳务 | 9,014,841.37 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 800,000.00 | 362,000.00 | 60.00 | 362,000.00 | 480,000.00 | 118,000.00 | 118,000.00 |  | 118,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
62 | 南京齐鸿建筑工程有限公司 | 中建八局090020200131040002 | 二次结构劳务 | 劳务 | 其他 | 二次结构劳务 | 10,732,701.12 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,000,000.00 | 429,600.00 | 60.00 | 429,600.00 | 600,000.00 | 170,400.00 | 170,400.00 |  | 170,400.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
63 | 南京时进劳务服务有限公司 | 中建八局090020200131040003 | 二次结构劳务 | 劳务 | 其他 | 二次结构劳务 | 12,090,967.62 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 800,000.00 | 360,000.00 | 60.00 | 360,000.00 | 480,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |  | 120,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
64 | 南京华天建筑设计事务所 | 中建八局090020200131030013 | BIM 服务合同 | 劳务 | 其他 | BIM 服务合同 | 3,811,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
65 | 南京工大建设工程技术有限公司 | 中建八局090020200131030015 | 建设程质量检测合同 | 劳务 | 其他 | 建设程质量检测合同 | 90,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 90,000.00 |  | 100.00 |  | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |  | 90,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
66 | 南京天测检测有限公司 | 中建八局090020200131030014 | 建筑扬尘在线监测系统 服务合同 | 劳务 | 其他 | 建筑扬尘在线监测系统 服务合同 | 26,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 26,000.00 |  | 100.00 |  | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |  | 26,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 483,570,275.29 | 274,368,323.41 | 4,810.00 | 282,683,871.41 | 316,707,583.88 | 34,023,712.47 | 13,879,430.00 |  | 8,859,430.00 |  |  |  | 5,020,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京泽嘉新型建材有限公司桥林分公司 | 中建八局0900202013106020 | 商品砼 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 35,472,052.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 14,567.10 | 14,567.10 | 100.00 |  | 14,567.10 | 14,567.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京沐山节能科技有限公司 | 中建八局0900202013106019 | 空气源热水器 | 材料 | 其他 | 空气源热水器 | 270,748.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,888.00 |  | 50.00 |  | 9,944.00 | 9,944.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 中建八局090020200131060001 | 木方模板拼接 | 材料 | 其他 | 木方模板拼接 | 494,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 436,910.20 | 190,000.00 | 60.00 | 190,000.00 | 262,146.12 | 72,146.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900202013106039 | 五金类 | 材料 | 其他 | 五金类 | 299,639.52 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 299,970.37 | 524,035.19 | 50.00 | 80,000.00 | 149,985.18 | 69,985.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900202013106038 | 低值易耗类 | 材料 | 其他 | 低值易耗类 | 299,948.33 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,232,302.24 | 446,574.42 | 50.00 | 340,000.00 | 616,151.12 | 276,151.12 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 滨州市博友商贸有限公司 | 中建八局090020200131060002 | 安全网 | 材料 | 其他 | 安全网 | 843,771.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 956,036.50 | 370,000.00 | 60.00 | 370,000.00 | 573,621.90 | 203,621.90 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京润鳄机电工程有限公司 | 中建八局090020200131060006 | 空调 | 材料 | 其他 | 空调 | 752,517.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 516,540.00 |  | 60.00 |  | 309,924.00 | 309,924.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京祥品汇木业有限公司 | 中建八局0900202013106004 | 模板 | 材料 | 周转料具 | 模板 | 7,047,188.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,116,574.57 | 5,461,110.37 | 50.00 | 3,550,000.00 | 4,558,287.29 | 1,008,287.29 | 1,000,000.00 | [5 empty] | 1,000,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900202013106001 | 钢材 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 112,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 111,829,100.69 | 91,652,743.08 | 100.00 | 91,652,743.08 | 111,829,100.69 | 20,176,357.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京兴得高建材有限公司 | 中建八局0900202013106010 | 水泥 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 6,504,986.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 47,600.00 | 30,000.00 | 65.00 | 30,000.00 | 30,940.00 | 940.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900202013106012 | 止水钢板 | 材料 | 型钢 | 止水钢板 | 701,414.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,839,448.66 | 839,448.66 | 60.00 | 700,000.00 | 1,103,669.20 | 403,669.20 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 苏州水木春钢结构彩板工程有限公司 | 中建八局0900202013106005 | 活动板房 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 1,999,171.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,499,734.33 | 1,425,784.34 | 50.00 | 550,000.00 | 749,867.17 | 199,867.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京冶创物资有限公司 | 中建八局0900202013106047 | 型材 | 材料 | 型钢 | 型材 | 3,022,740.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,544,449.72 | 2,366,327.96 | 95.00 | 2,239,888.36 | 2,417,227.23 | 177,338.87 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202013106033 | MRO采购 | 材料 | 其他 | MRO采购 | 10,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,371,937.28 | 5,418,525.10 | 100.00 | 3,293,503.01 | 5,371,937.28 | 2,078,434.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京东之林工程建材有限公司 | 中建八局0900202013106007 | 砂石料 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 898,124.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,260.70 |  | 60.00 |  | 9,756.42 | 9,756.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局0900202013106014 | 防尘网 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 2,288,250.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 857,737.43 | 1,433,365.08 | 60.00 | 500,000.00 | 514,642.46 | 14,642.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 江苏申御特种建材有限公司 | 中建八局090020200131060005 | 加剂采购合同 | 材料 | 其他 | 加剂采购合同 | 2,768,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 52,031.98 |  | 60.00 |  | 31,219.19 | 31,219.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 邯郸市德荣紧固件有限公司 | 中建八局0900202013106029 | 直螺纹套筒 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 2,006,541.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 374,738.15 | 192,217.39 | 70.00 | 180,000.00 | 262,316.71 | 82,316.71 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京科菲恩新材料有限公司 | 中建八局0900202013106048 | 砂浆 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 3,549,106.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 889,389.66 | 580,266.70 | 95.00 | 580,266.70 | 844,920.18 | 264,653.48 | 40,000.00 |  | 40,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 徐州众程新材料有限公司 | 中建八局0900202013106046 | 复合木方 | 材料 | 周转料具 | 复合木方 | 1,084,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 637,320.00 | 580,932.10 | 95.00 | 580,932.10 | 605,454.00 | 24,521.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202013106032 | 电缆线 | 材料 | 电线电缆 | 电缆线 | 5,096,697.81 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,606,724.09 | 2,357,017.17 | 95.00 | 2,347,020.40 | 2,476,387.89 | 129,367.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京兰叶建设集团混凝土有限公司永宁分公司 | 中建八局0900202013106049 | 商品砼 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 40,456,967.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,960,047.42 | 16,181,730.08 | 60.00 | 6,000,000.00 | 13,176,028.45 | 7,176,028.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900202013106015 | 砂石料 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 2,141,920.65 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,396,467.55 | 1,908,538.61 | 60.00 | 1,100,000.00 | 1,437,880.53 | 337,880.53 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京天润石化有限公司 | 中建八局0900202013106002 | 柴油 | 材料 | 其他 | 柴油 | 648,620.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 250,665.23 | 250,665.36 | 60.00 | 150,000.00 | 150,399.14 | 399.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 镇江市欧菱电气自动化系统设备有限公司 | 中建八局0900202013106045 | 配电箱 | 材料 | 其他 | 配电箱 | 693,482.16 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 634,917.24 | 232,360.73 | 50.00 | 80,000.00 | 317,458.62 | 237,458.62 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京仁裕建材有限公司 | 中建八局0900202013106008 | 木方 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 1,453,536.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,221,656.73 |  | 50.00 |  | 610,828.37 | 610,828.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 保定天驰建筑机械制造有限公司 | 中建八局0900202013106050 | 直螺纹套筒采购合同 | 材料 | 钢筋 | 直螺纹套筒采购合同 | 360,436.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 368,117.07 | 91,606.21 | 60.00 | 50,000.00 | 220,870.24 | 170,870.24 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202013106030 | 钢材 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 96,965,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,751,946.74 | 3,605,651.27 | 100.00 | 3,605,651.27 | 3,751,946.74 | 146,295.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 青岛世家新材料科技有限公司 | 中建八局090020200131060004 | 无机阻燃箱体 | 材料 | 其他 | 无机阻燃箱体 | 738,448.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 597,339.47 |  | 60.00 |  | 358,403.68 | 358,403.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900202013106044 | 型材 | 材料 | 型钢 | 型材 | 1,129,333.17 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,155,350.05 | 4,152,433.26 | 95.00 | 3,100,000.00 | 3,947,582.55 | 847,582.55 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | 中建八局0900202013106035 | 油化类 | 材料 | 其他 | 油化类 | 298,573.44 | 人民币 | 1.00000000 |  | 175,803.14 | 175,803.14 | 100.00 | 175,803.14 | 175,803.14 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900202013106042 | 活动板房 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 2,161,181.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,919,208.09 | 1,919,208.09 | 60.00 | 1,150,000.00 | 1,151,524.85 | 1,524.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京伟胜金属家具有限公司 | 中建八局0900202013106024 | 办公家具 | 材料 | 其他 | 办公家具 | 736,347.55 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 385,313.05 | 385,313.05 | 80.00 | 300,000.00 | 308,250.44 | 8,250.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | 中建八局0900202013106040 | 低值易耗类 | 材料 | 其他 | 低值易耗类 | 299,948.33 | 人民币 | 1.00000000 |  | 174,322.84 | 174,322.84 | 100.00 | 174,322.84 | 174,322.84 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京滨江建材科技集团有限公司江北分公司 | 中建八局0900202013106021 | 商品砼 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 39,928,466.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,538,647.72 | 4,538,646.31 | 60.00 | 2,200,000.00 | 2,723,188.63 | 523,188.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 和县飞竣新型建材有限公司 | 中建八局0900202013106011 | 水泥砖 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 2,952,690.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 580,647.30 | 565,708.14 | 98.00 | 260,000.00 | 569,034.35 | 309,034.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京佳又明建筑材料有限公司 | 中建八局0900202013106043 | 发泡混凝土 | 材料 | 其他 | 发泡混凝土 | 410,077.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 493,660.05 | 124,027.20 | 90.00 | 110,000.00 | 444,294.04 | 334,294.04 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京标翰建材有限公司 | 中建八局0900202013106036 | 木方 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 2,770,760.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,080,241.66 | 1,503,595.46 | 60.00 | 1,500,000.00 | 1,848,145.00 | 348,145.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900202013106034 | 止水螺杆 | 材料 | 其他 | 止水螺杆 | 1,865,178.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,385,383.04 | 388,867.36 | 60.00 | 350,000.00 | 831,229.82 | 481,229.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | 中建八局0900202013106041 | 消防安全类 | 材料 | 其他 | 消防安全类 | 292,737.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 170,347.50 | 170,347.50 | 100.00 | 170,347.50 | 170,347.50 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900202013106037 | 水暖类 | 材料 | 其他 | 水暖类 | 299,740.07 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 299,950.76 | 164,731.97 | 50.00 | 130,000.00 | 149,975.38 | 19,975.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 南京市秦淮区明友工程机械经营部 | 中建八局0900202013105003 | 发电机租赁 | 材料 | 其他 | 发电机租赁 | 211,974.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,849.00 | 18,849.00 | 50.00 |  | 9,424.50 | 9,424.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 北京鲁滨弘凯建材有限公司 | 中建八局090020200131060003 | 铝制安全网 | 材料 | 其他 | 铝制安全网 | 4,534,694.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 642,006.94 | 114,268.18 | 60.00 | 100,000.00 | 385,204.16 | 285,204.16 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局0900202013106027 | 低值易耗类 | 材料 | 其他 | 低值易耗类 | 1,786,688.24 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,549,961.30 | 909,055.15 | 100.00 | 900,000.00 | 1,549,961.30 | 649,961.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202013106009 | 反光背心 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 226,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,249.50 | 15,424.50 | 60.00 |  | 10,949.70 | 10,949.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 江苏中建商品混凝土有限公司桥林分公司 | 中建八局0900202013106022 | 商品砼 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 43,132,464.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 49,852,053.24 | 29,862,125.33 | 60.00 | 29,900,000.00 | 29,911,231.94 | 11,231.94 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 南京巨筑建材有限公司 | 中建八局0900202013106006 | 木方 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 1,453,536.23 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 132,846.73 |  | 50.00 |  | 66,423.37 | 66,423.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900202013106018 | MRO采购 | 材料 | 其他 | MRO采购 | 1,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 520,365.57 | 520,365.57 | 100.00 | 520,365.57 | 520,365.57 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 南京跃峰新型材料科技有限公司 | 中建八局090020200131060014 | 跃峰砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 跃峰砂浆采购合同 | 3,487,463.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 南京三合建环保科技有限公司 | 中建八局090020200131 | 建材流态固化土采购合同 | 材料 | 其他 | 建材流态固化土采购合同 | 529,970.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 南京莱英特科技有限公司 | 中建八局090020200131060017 | 莱英特停车场系统采购 | 材料 | 其他 | 莱英特停车场系统采购 | 72,799.99 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
52 | 南京汪海混凝土有限公司 | 中建八局090020200131060018 | 汪海混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 汪海混凝土采购合同 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
53 | 江苏金立方环保科技有限公司 | 中建八局090020200131060020 | 省人医-金立方加气块采购合同 | 材料 | 其他 | 省人医-金立方加气块采购合同 | 1,184,398.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
54 | 南京九仕鼎门业有限公司 | 中建八局090020200131060016 | 九仕鼎岗亭采购合同 | 材料 | 其他 | 九仕鼎岗亭采购合同 | 52,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
55 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司 | 中建八局090020200131060022 | 巢湖永安加气块采购合同 | 材料 | 其他 | 巢湖永安加气块采购合同 | 890,338.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 242,433,626.60 | 181,856,558.97 | 3,418.00 | 159,210,843.97 | 197,713,139.98 | 38,502,296.01 | 2,440,000.00 |  | 1,440,000.00 |  |  |  | 1,000,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 湖北鹏远泰安建筑工程有限公司 | 中建八局090020200131050001 | 方圆扣 | 租赁 | 钢管扣件 | 方圆扣 | 10,306,996.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 769,780.00 | 300,000.00 | 60.00 | 50,000.00 | 461,868.00 | 411,868.00 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 中建八局第三建设有限公司租赁站 | 中建八局090020200131030003 | 镀锌方管/方圆扣/定型化防护网片/钢板 | 租赁 | 钢管扣件 | 镀锌方管/方圆扣/定型化防护网片/钢板 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,467,651.80 |  | 80.00 | 1,044,054.90 | 4,374,121.44 | 3,330,066.54 | 240,000.00 |  | 240,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900202013105005 | 塔吊 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 9,920,962.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,382,547.83 | 4,280,403.83 | 85.00 | 2,850,000.00 | 4,575,165.66 | 1,725,165.66 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京龙豪吊装设备有限公司 | 中建八局0900202013105001 | 货车 | 租赁 | 吊车 | 货车 | 762,818.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 786,735.63 | 586,374.54 | 60.00 | 400,000.00 | 472,041.38 | 72,041.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京龙豪吊装设备有限公司 | 中建八局0900202013105002 | 汽车吊 | 租赁 | 吊车 | 汽车吊 | 4,045,325.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,256,242.82 | 3,469,318.37 | 50.00 | 1,564,489.78 | 2,628,121.41 | 1,063,631.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 17,662,958.08 | 8,636,096.74 | 335.00 | 5,908,544.68 | 12,511,317.89 | 6,602,773.21 | 890,000.00 |  | 890,000.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 373,600.00 |  | 373,600.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 250,000.00 |  | 250,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 120,000.00 |  | 120,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 370,000.00 |  | 370,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 743,666,859.97 | 464,860,979.12 | 8,563.00 | 447,803,260.06 | 526,932,041.75 | 79,128,781.69 | 17,949,430.00 |  | 11,929,430.00 |  |  |  | 6,020,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 28.南京鼓楼国际医院二期工程总承包
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 南京鼓楼国际医院二期工程总承包 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 南京鼓楼医院二期 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 1,610,784,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 432,235,157.51
业主累计确认工作量 |  | 432,235,157.51 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 8200.00%
实际合同内应收款 |  | 354,432,829.16 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 | [6 empty] | 累计已收工程款 |  | 305,488,398.40
合同内欠款（不含本次） |  | 48,944,430.76 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 27,232,741.00
本期分配资金 |  | 5,190,666.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 22,042,075.00
期初资金余额 |  | 27,232,741.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 27,232,741.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 江苏震远保安服务有限公司 | SGS126-NJ-GLYYEQ-QF001-1 | 南京鼓楼医院二期工程总承包保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安服务合同 | 4,544,360.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,667,437.59 | 650,000.00 | 100.00 | 650,000.00 | 1,667,437.59 | 1,017,437.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 常州金鼎保安服务有限公司 | SGS130-NJ-GLYYEQ-QTFB006-1 | 南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目物业服务合同 | 劳务 | 其他 | 物业服务合同 | 3,195,900.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,513,507.40 | 1,147,957.40 | 100.00 | 1,147,957.40 | 2,513,507.40 | 1,365,550.00 | 580,500.00 |  | 580,500.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏摩尔建设科技有限公司 | SGS014-NJ-GLYYEQ-ZY009-1 | 南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目桩基及基坑支护工程合同 | 劳务 | 其他 | 桩基及基坑支护工程（一标段） | 9,864,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,730,000.00 | 4,548,720.00 | 80.00 | 4,548,720.00 | 6,184,000.00 | 1,635,280.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 1SGS019-NJ-GLYYEQ-ZY011-1 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目基坑降水工程合同 | 劳务 | 其他 | 基坑降水 | 2,214,051.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,214,051.60 | 847,000.00 | 60.00 | 847,000.00 | 1,328,430.96 | 481,430.96 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京振顺建设工程有限公司 | SGS007-NJ-GLYYEQ-LW013-1 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目桩头及支撑破除工程合同 | 劳务 | 其他 | 桩头破除 | 1,311,705.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,229,754.94 | 620,000.00 | 80.00 | 620,000.00 | 983,803.95 | 363,803.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | SGS053-NJ-GLYYEQ-ZY019-1 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目脚手架工程（除病房楼）合同 | 劳务 | 其他 | 脚手架 | 7,039,220.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,178,853.01 | 48,000.00 | 60.00 | 48,000.00 | 2,507,311.81 | 2,459,311.81 | 59,400.00 |  | 59,400.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京鼎盛建设安装工程劳务有限公司 | SGS002-NJ-GLYYEQ-LW020-1 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目主体及二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 主体及二次结构工程 | 62,466,250.35 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 26,773,783.59 | 5,954,100.00 | 80.00 | 5,954,100.00 | 21,419,026.87 | 15,464,926.87 | 1,549,300.00 |  | 1,549,300.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京鼎盛建设安装工程劳务有限公司 | SGS002-NJ-GLYYEQ-LW020-2 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目主体及二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 主体及二次结构工程 | 62,466,250.35 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 26,773,783.59 | 5,954,100.00 | 80.00 | 8,151,600.00 | 21,419,026.87 | 13,267,426.87 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 安徽省鸿昌建筑劳务有限责任公司 | SGS002-NJ-GLYYEQ-LW021-1 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目主体及二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 主体及二次结构工程 | 26,771,250.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,787,289.48 | 6,146,180.00 | 80.00 | 6,146,180.00 | 11,829,831.58 | 5,683,651.58 | 198,400.00 |  | 198,400.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 安徽省鸿昌建筑劳务有限责任公司 | SGS002-NJ-GLYYEQ-LW021-2 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目主体及二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 主体及二次结构工程 | 26,771,250.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,065,752.92 | 6,146,180.00 | 80.00 | 8,343,680.00 | 10,452,602.34 | 2,108,922.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏昊宁建设工程有限公司 | SGS020-NJ-GLYYEQ-ZY022-1 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目防水工程 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 6,155,698.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,960,210.12 | 486,000.00 | 60.00 | 486,000.00 | 1,776,126.07 | 1,290,126.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏震远保安服务有限公司 | SGS126-NJ-GLYYEQ-QF001-2 | 南京鼓楼医院二期工程总承包保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安服务合同 | 4,544,360.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,667,437.59 | 950,000.00 | 100.00 | 950,000.00 | 1,667,437.59 | 717,437.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | SGS006-NJ-GLYYEQ-LW002 | 临建工程 | 劳务 | 其他 | 临建工程 | 1,431,786.37 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,222,502.75 | 1,381,000.00 | 80.00 | 1,381,000.00 | 1,778,002.20 | 397,002.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | SGS001-NJ-GLYYEQ-LW003 | 临建水电安装 | 劳务 | 其他 | 临设水电安装工程 | 761,166.94 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,890,328.39 | 752,500.00 | 80.00 | 752,500.00 | 2,312,262.71 | 1,559,762.71 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏久鑫工程检测有限公司 | SGS131-NJ-GLYYEQ-QF004 | 工程检测 | 劳务 | 其他 | 材料检测服务合同 | 2,410,000.63 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 65.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京紫忆建设有限公司 | SGS176-NJ-GLYYEQ-QT005 | 南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目高压线搭配套临电及高压电线路安全保护工程合同 | 劳务 | 其他 | 高压线搭配套临电及高压电线路安全保护工程合同 | 30,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 常州金鼎保安服务有限公司 | SGS130-NJ-GLYYEQ-QTFB006-2 | 南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目物业服务合同 | 劳务 | 其他 | 物业服务合同 | 3,195,900.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,914,707.40 | 1,612,807.40 | 100.00 | 1,612,807.40 | 1,914,707.40 | 301,900.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 江苏凯华沃特优思工程科技有限公司 | SGS012-NJ-GLYYEQ-ZY007 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目机电安装工程 | 劳务 | 其他 | 临设土方 | 869,820.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,941,370.53 | 850,000.00 | 60.00 | 850,000.00 | 1,764,822.32 | 914,822.32 | 119,463.00 |  | 119,463.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京市石佛寺农场 | SGS149-NJ-GLYYEQ-QT008 | 南京市石佛寺农场租地合同 | 劳务 | 其他 | 道路租赁 | 440,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 440,000.00 | 440,000.00 | 100.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 江苏摩尔建设科技有限公司 | SGS014-NJ-GLYYEQ-ZY009-2 | 南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目桩基及基坑支护工程合同 | 劳务 | 其他 | 桩基及基坑支护工程（一标段） | 9,864,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,579,579.79 | 4,620,720.00 | 80.00 | 4,620,720.00 | 6,063,663.83 | 1,442,943.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 江苏地质基桩工程公司 | SGS014-NJ-GLYYEQ-ZY010 | 南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目桩基及基坑支护工程合同 | 劳务 | 其他 | 桩基及基坑支护工程（一标段） | 9,864,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,080,000.00 | 3,618,000.00 | 80.00 | 3,618,000.00 | 4,864,000.00 | 1,246,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 1SGS019-NJ-GLYYEQ-ZY011-2 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目基坑降水工程合同 | 劳务 | 其他 | 基坑降水 | 2,214,051.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,984,430.80 | 883,000.00 | 60.00 | 883,000.00 | 1,190,658.48 | 307,658.48 | 60,000.00 |  | 60,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京宏亚建设集团有限公司 | SGS014-NJ-GLYYEQ-ZY012 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目桩基及基坑支护工程合同（二标段） | 劳务 | 其他 | 桩基及基坑支护工程（二标段） | 58,200,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 56,015,526.82 | 28,027,360.00 | 65.00 | 28,027,360.00 | 36,410,092.43 | 8,382,732.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京振顺建设工程有限公司 | SGS007-NJ-GLYYEQ-LW013-2 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目桩头及支撑破除工程合同 | 劳务 | 其他 | 桩头破除 | 1,311,705.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,474,415.78 | 684,000.00 | 80.00 | 684,000.00 | 1,179,532.62 | 495,532.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京鑫泊广告有限公司 | SGS133-NJ-GLYYEQ-QTFB014 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目CI制作安装工程合同 | 劳务 | 其他 | CI制作安装工程合同 | 480,000.39 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 410,000.00 | 240,000.00 | 80.00 | 240,000.00 | 328,000.00 | 88,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 江苏鼎君广告科技有限公司 | SGS133-NJ-GLYYEQ-QTFB015 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目CI制作安装工程合同 | 劳务 | 其他 | CI制作安装工程合同 | 4,070,539.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,108,755.29 | 1,700,000.00 | 60.00 | 1,700,000.00 | 2,465,253.17 | 765,253.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 江苏久辉土石方建设工程有限公司 | SGS012-NJ-GLYYEQ-ZY016 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目土方工程 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 27,437,480.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,779,460.00 | 12,700,000.00 | 60.00 | 12,000,000.00 | 13,667,676.00 | 1,667,676.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京乐享安全系统有限公司 | SGS061-NJ-GLYYEQ-ZY017 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目智慧工地工程合同 | 劳务 | 其他 | 智慧工地工程 | 952,306.09 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 427,318.08 | 250,000.00 | 60.00 | 250,000.00 | 256,390.85 | 6,390.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 江苏国开投项目管理有限公司 | SGS182-NJ-GLYYEQ-QT018 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目造价咨询服务工程 | 劳务 | 其他 | 造价咨询 | 2,750,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,059,566.40 | 200,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 635,739.84 | 435,739.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | SGS053-NJ-GLYYEQ-ZY019-2 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目脚手架工程（除病房楼）合同 | 劳务 | 其他 | 脚手架 | 7,039,220.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,439,716.83 | 136,000.00 | 60.00 | 136,000.00 | 1,463,830.10 | 1,327,830.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京鼎盛建设安装工程劳务有限公司 | SGS002-NJ-GLYYEQ-LW020-3 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目主体及二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 主体及二次结构工程 | 62,466,250.35 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 20,620,068.29 | 4,056,600.00 | 80.00 | 8,851,600.00 | 16,496,054.63 | 7,644,454.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 安徽省鸿昌建筑劳务有限责任公司 | SGS002-NJ-GLYYEQ-LW021-3 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目主体及二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 主体及二次结构工程 | 26,771,250.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,530,129.48 | 8,643,680.00 | 80.00 | 8,643,680.00 | 11,624,103.58 | 2,980,423.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 江苏昊宁建设工程有限公司 | SGS020-NJ-GLYYEQ-ZY022-2 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目防水工程 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 6,155,698.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,960,210.12 | 558,000.00 | 60.00 | 558,000.00 | 1,776,126.07 | 1,218,126.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 鑫宝防水材料股份有限公司 | SGS020-NJ-GLYYEQ-ZY023 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目防水工程 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 3,031,911.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 780,000.00 |  | 60.00 |  | 468,000.00 | 468,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 江苏琦特人防工程防护设备有限公司 | SGS040-NJ-GLYYEQ-ZY024 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目人防门工程 | 劳务 | 其他 | 人防门工程 | 5,432,023.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  | 600,000.00 | 60.00 | 600,000.00 |  | -600,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 上海扬宇建设发展有限公司 | SGS018-NJ-GLYYEQ-ZY025 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目钢板桩工程 | 劳务 | 其他 | 钢板桩工程 | 2,015,763.32 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,335,112.00 |  | 60.00 |  | 801,067.20 | 801,067.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 江苏凯华沃特优思工程科技有限公司 | SGS071-NJ-GLYYEQ-ZY028 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目机电安装工程 | 劳务 | 其他 | 机电安装工程 | 194,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,700,000.00 |  | 65.00 |  | 5,655,000.00 | 5,655,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京天顺建设工程有限公司 | /-3 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目肥槽回填工程 | 劳务 | 其他 | 流态土回填 | 380,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 300,000.00 |  | 60.00 |  | 180,000.00 | 180,000.00 | 37,300.00 |  | 37,300.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京云维建设工程有限公司 | SGS091-NJ-YDJD-ZY001 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目智能化工程-南京云维建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 智能化工程 | 32,062.06 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 32,062.06 |  | 97.00 |  | 31,100.20 | 31,100.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 南京全优建筑装饰工程有限公司 | SGS068-NJ-YDJD-ZY002 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目室内装修改造工程 | 劳务 | 其他 | 室内装修改造工程 | 104,185.98 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 104,185.98 |  | 97.00 |  | 101,060.40 | 101,060.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南京奕鸣环境科技有限公司 | SGS120-NJ-YDJD-ZY003 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目污水处理设施安装工程 | 劳务 | 其他 | 污水处理设备安装工程 | 113,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 113,400.00 |  | 97.00 |  | 109,998.00 | 109,998.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 安装公司钢结构事业部 | SGS022-NJ-GLYYEQ-001 | 南京鼓楼国际医院二期工程总承包（安装） | 劳务 | 其他 | 钢结构工程 | 38,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,000,000.00 |  | 65.00 |  | 650,000.00 | 650,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 南京中建八局智慧科技有限公司 | SGS168-NJ-GLYYEQ-QT004 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目BIM服务合同 | 劳务 | 其他 | BIM服务合同 | 2,130,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 669,366.88 |  | 60.00 |  | 401,620.13 | 401,620.13 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | 购买+租赁 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目标准化集装箱工程合同 | 劳务 | 其他 | 集装箱 | 4,853,402.84 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,853,402.84 |  | 80.00 | 3,000,000.00 | 3,882,722.27 | 882,722.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京东亦南工程科技有限公司 | SGS153-NJ-GLYYEQ-QT006 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目钢结构减重优化设计研究 | 劳务 | 其他 | 钢结构科研 | 240,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 240,000.00 |  | 100.00 |  | 240,000.00 | 240,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 江苏侨邦建设工程有限公司 | SGS002-NJ-GLYYEQ-LW031 | 南京公司南京鼓楼国际医院二期工程总承包项目主体及二次结构工程（病房楼） | 劳务 | 主体劳务 | 主体及二次结构 | 62,994,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,259,864.16 | 3,000,000.00 | 65.00 |  | 5,368,911.70 | 5,368,911.70 | 1,626,303.00 |  | 1,626,303.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 284,857,342.50 | 108,481,904.80 | 3,476.00 | 116,971,904.80 | 208,298,939.16 | 91,327,034.36 | 4,240,666.00 |  | 4,240,666.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 五矿钢铁上海有限公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G2-SGS144-2021001 | 钢材采购合同 | 材料 | 其他 | 钢材 | 57,600,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,472,835.79 | 8,472,835.79 | 100.00 | 3,227,028.31 | 8,472,835.79 | 5,245,807.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G2-SGS144-2021029 | 钢材采购合同 | 材料 | 其他 | 钢材 | 69,600,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 62,346,482.35 | 53,087,067.84 | 100.00 | 17,956,531.97 | 62,346,482.35 | 44,389,950.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京江北新区混凝土有限公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G2-SGS145-2021002 | 南京鼓楼国际医院二期工程总承包江北新区商品混凝土采购合同变更合同 | 材料 | 其他 | 商品混凝土 | 33,806,212.05 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 58,851,142.27 | 58,851,142.27 | 60.00 | 13,500,000.00 | 35,310,685.36 | 21,810,685.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京胜超商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G2-SGS146-2021003 | 砂石料采购合同 | 材料 | 其他 | 砂石料 | 1,639,501.46 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 499,272.80 | 499,272.80 | 60.00 | 80,000.00 | 299,563.68 | 219,563.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 和县飞竣新型建材有限公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G2-SGS146-2021004 | 水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 2,817,655.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 315,716.06 | 315,716.06 | 60.00 | 60,000.00 | 189,429.64 | 129,429.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 恒飞电缆股份有限公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G2-SGS146-2021005 | 临时电缆采购合同 | 材料 | 其他 | 临时电缆 | 2,777,273.79 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,470,169.26 | 1,470,169.26 | 95.00 | 1,148,797.95 | 1,396,660.80 | 247,862.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏金海宁新型建材科技有限公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G2-SGS146-2021007 | 预拌砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 湿拌砂浆 | 2,792,440.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 70.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京统汇新型建材有限公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G2-SGS146-2021008 | 预拌砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 干粉砂浆 | 2,361,615.11 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 121,732.45 | 121,732.45 | 60.00 | 50,000.00 | 73,039.47 | 23,039.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京壹贰零建材有限公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G2-SGS146-2021009 | 防尘网、遮阳网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 863,772.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 646,191.12 | 646,191.12 | 80.00 | 225,000.00 | 516,952.90 | 291,952.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G2-SGS146-2021010 | 反光背心采购合同 | 材料 | 其他 | 安全帽、反光背心 | 210,406.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 123,835.57 | 123,835.57 | 60.00 | 20,000.00 | 74,301.34 | 54,301.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京飞吕商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G2-SGS146-2021011 | 零星物资采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 1,776,587.69 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,192,589.46 | 952,589.46 | 60.00 | 210,000.00 | 715,553.68 | 505,553.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京中盛集成房屋工程有限公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G2-SGS146-2021017 | 活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 岩棉板房 | 3,395,650.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,535,464.12 | 1,535,464.12 | 60.00 | 600,000.00 | 921,278.47 | 321,278.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 苏州水木春钢结构彩板工程有限公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G2-SGS146-2021018 | 活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 岩棉板房 | 1,601,718.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 591,921.40 | 591,921.40 | 60.00 | 250,000.00 | 355,152.84 | 105,152.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京峰江贸易有限公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G2-SGS146-2021019 | 水泥采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥 | 8,026,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,735,811.97 | 1,735,811.97 | 60.00 | 800,000.00 | 1,041,487.18 | 241,487.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 上海凌央石油化工有限公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G2-SGS146-2021022 | 柴油采购合同 | 材料 | 其他 | 柴油 | 4,184,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,363,806.29 | 2,363,806.29 | 80.00 | 1,580,000.00 | 1,891,045.03 | 311,045.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 江苏通宇机电科技有限公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G2-SGS146-2021023 | 办公家具采购合同 | 材料 | 其他 | 办公家具、空调 | 922,793.03 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 311,907.50 | 311,907.50 | 80.00 | 180,000.00 | 249,526.00 | 69,526.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南通朝乾商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G2-SGS146-2021025 | 防尘网、遮阳网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 608,166.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 49,980.00 | 49,980.00 | 80.00 | 25,000.00 | 39,984.00 | 14,984.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京冶创物资有限公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G2-SGS146-2021027 | 型钢采购合同 | 材料 | 其他 | 型钢 | 3,911,805.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,103,976.00 | 1,052,321.88 | 70.00 | 540,000.00 | 772,783.20 | 232,783.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京大地建设科技有限责任公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G2-SGS146-2022032 | PC构件采购合同 | 材料 | 其他 | 预制道路板 | 2,859,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 856,939.07 | 856,939.07 | 60.00 | 300,000.00 | 514,163.44 | 214,163.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | SGS158-NJ-GLYYEQ-WZ035 | 西安庆泰直螺纹套筒采购合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 279,901.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 187,736.36 | 187,736.36 | 60.00 |  | 112,641.82 | 112,641.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | SGS158-NJ-GLYYEQ-WZ036 | 南京奋飞止水钢板采购合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 494,940.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 121,418.97 | 121,418.97 | 80.00 |  | 97,135.18 | 97,135.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京标翰建材有限公司 | SGS158-NJ-GLYYEQ-WZ038 | 南京标翰木方采购合同 | 材料 | 其他 | 木方 | 3,130,665.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 88,921.77 | 88,921.77 | 60.00 |  | 53,353.06 | 53,353.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 滨州市博友商贸有限公司 | SGS158-NJ-GLYYEQ-WZ039 | 滨州博友安全网采购合同 | 材料 | 其他 | 安全网 | 302,150.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 285,953.00 | 227,243.00 | 60.00 |  | 171,571.80 | 171,571.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 徐州众程新材料有限公司 | SGS158-NJ-GLYYEQ-WZ040 | 徐州众程复合木方采购合同 | 材料 | 其他 | 再生木方 | 723,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 261,805.34 | 261,805.34 | 60.00 |  | 157,083.20 | 157,083.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 湖北宗源材料有限公司 | SGS158-NJ-GLYYEQ-WZ041 | 湖北宗源混凝土外加剂采购合同 | 材料 | 其他 | 外加剂 | 2,486,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,543,455.80 | 1,413,522.77 | 60.00 |  | 926,073.48 | 926,073.48 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 江苏达泽节能环保科技有限公司 | SGS158-NJ-GLYYEQ-WZ044 | 污水处理设备合同 | 材料 | 其他 | 污水处理设备 | 381,996.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 381,996.50 | 381,996.50 | 80.00 | 150,000.00 | 305,597.20 | 155,597.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京佳得胜贸易有限公司 | SGS158-NJ-GLYYEQ-WZ045、SGS158-NJ-GLYYEQ-WZ046 | 南京鼓楼国际医院二期工程总承包佳得胜木方采购合同 | 材料 | 其他 | 木方模板 | 2,535,720.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,480,038.29 | 2,250,038.29 | 60.00 |  | 1,488,022.97 | 1,488,022.97 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 江苏银环新材料科技有限公司 | SGS158-NJ-GLYYEQ-WZ047 | 南京鼓楼国际医院二期工程总承包江苏银环钢筋桁架楼承板采购合同 | 材料 | 其他 | 钢筋桁架楼承板 | 3,993,632.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,197,716.50 |  | 80.00 |  | 1,758,173.20 | 1,758,173.20 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京易鑫迈商贸有限公司 | SGS158-NJ-GLYYEQ-WZ048 | 南京鼓楼国际医院二期工程总承包易鑫迈止水钢板采购合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 380,250.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 203,923.56 | 203,923.56 | 60.00 |  | 122,354.14 | 122,354.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 常州杰昌物资有限公司 | SGS158-NJ-GLYYEQ-WZ049、SGS158-NJ-GLYYEQ-WZ050 | 南京鼓楼国际医院二期工程总承包常州杰昌模板采购合同 | 材料 | 其他 | 木方模板 | 1,852,352.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,817,112.53 | 1,817,112.53 | 60.00 |  | 1,090,267.52 | 1,090,267.52 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京睿江商贸有限公司 | SGS158-NJ-GLYYEQ-WZ051 | 南京鼓楼国际医院二期工程总承包南京睿江挤塑板采购合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 322,050.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 85,981.98 | 88,511.98 | 70.00 |  | 60,187.39 | 60,187.39 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 上海中建电子商务有限公司 | /-1 | 零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,333,526.28 | 2,333,526.28 | 100.00 | 760,239.07 | 2,333,526.28 | 1,573,287.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 湖北盈通专用汽车有限公司 | SGS158-NJ-GLYYEQ-WZ043 | 洒水车采购合同 | 材料 | 其他 | 洒水车 | 119,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 119,000.00 | 119,000.00 | 100.00 | 119,000.00 | 119,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 巢湖银河新型建材有限公司 | SGS158-NJ-GLYYEQ-WZ056 | 南京鼓楼国际医院二期工程总承包加气块采购合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 1,932,842.40 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 1,000,000.00 |  | 60.00 |  | 600,000.00 | 600,000.00 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 155,698,360.36 | 142,533,462.20 | 2,405.00 | 41,781,597.30 | 124,575,912.41 | 82,794,315.11 | 850,000.00 |  | 850,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京市雨花台区建友起重吊装服务部 | CSCEC-WZ-1220239292-G3-SGS143-2021020 | 汽车吊租赁合同 | 租赁 | 其他 | 起重运输设备租赁 | 2,838,680.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,950,000.00 | 398,710.13 | 50.00 | 300,000.00 | 975,000.00 | 675,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 武进区雪堰科曼发电机租赁部 | CSCEC-WZ-1220139292-G3-SGS143-2021021 | 柴油发电机租赁合同 | 租赁 | 其他 | 柴油发电机租赁 | 612,232.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 201,872.56 | 201,872.56 | 97.00 | 100,000.00 | 195,816.38 | 95,816.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏庞源机械工程有限公司 | CSCEC-WZ-1220139292-G3-SGS142-2022031 | 塔吊租赁合同 | 租赁 | 其他 | 塔吊 | 5,361,710.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,506,564.99 |  | 60.00 | 401,000.00 | 2,103,938.99 | 1,702,938.99 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京公司租赁站 | /-2 | 南京公司租赁站合同 | 租赁 | 其他 | 周转料具 | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,300,000.00 | 125,173.30 | 80.00 | 290,000.00 | 1,040,000.00 | 750,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 6,958,437.55 | 725,755.99 | 287.00 | 1,091,000.00 | 4,314,755.37 | 3,223,755.37 | 100,000.00 |  | 100,000.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 447,514,140.41 | 251,741,122.99 | 6,168.00 | 159,844,502.10 | 337,189,606.94 | 177,345,104.84 | 5,190,666.00 |  | 5,190,666.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 29.阿里巴巴江苏总部项目施工总承包工程
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 阿里巴巴江苏总部项目施工总承包工程 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 阿里巴巴项目施工总承包工程 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 4,450,579,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 2,200,000,000.00
业主累计确认工作量 |  | 2,200,000,000.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 2,200,000,000.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款
合同内欠款（不含本次） | [6 empty] | 本次计划收款 |  | 60,000,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 61,500,000.00
本期分配资金 |  | 33,773,449.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 27,726,551.00
期初资金余额 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 1,500,000.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 江苏固洲基础工程有限公司 | SGS012-NJ-ALBB-ZY001123458 | 降排水工程 | 劳务 | 其他 | 降排水工程 | 10,543,275.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,891,349.94 | 6,447,000.00 | 70.00 | 5,835,000.00 | 6,923,944.96 | 1,088,944.96 | 51,000.00 |  | 51,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 上海畅清建设工程有限公司 | SGS008-NJ-ALBB-ZY041123458 | 腻子涂料工程 | 劳务 | 其他 | 腻子涂料工程 | 4,310,732.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,401,539.21 |  | 60.00 |  | 3,840,923.53 | 3,840,923.53 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | SGS005-NJ-ALBB-LW002123458 | 临建工程 | 劳务 | 其他 | 临建工程 | 2,800,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,750,671.00 | 1,600,000.00 | 95.00 | 1,600,000.00 | 1,663,137.45 | 63,137.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏铭则顺建筑科技有限公司 | SGS033-NJ-ALBB-ZY055123458 | 爬架工程 | 劳务 | 其他 | 爬架工程 | 4,174,050.56 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏华东地质建设集团有限公司 | SGS008-NJ-ALBB-ZY004123458 | TRD工法桩工程 | 劳务 | 其他 | TRD工法桩工程 | 4,118,020.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,136,615.00 | 2,500,000.00 | 80.00 | 2,500,000.00 | 2,509,292.00 | 9,292.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 磐麟（江苏）智慧城市科技有限公司 | SGS008-NJ-ALBB-ZY044123458 | 陶粒板工程 | 劳务 | 其他 | 陶粒板工程 | 13,924,081.29 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,155,648.76 | 900,000.00 | 60.00 | 400,000.00 | 1,293,389.26 | 893,389.26 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 合肥领列数字科技有限公司 | NJQT-ALBB-2022-07123458 | 视频制作 | 劳务 | 其他 | 视频制作 |  | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 316,500.00 |  | 60.00 |  | 189,900.00 | 189,900.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 迅达（中国）电梯有限公司南京分公司 | NJQT-ALBB-2022-08123458 | 电梯工程 | 劳务 | 其他 | 电梯工程 | 13,130,898.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,565,449.00 |  | 100.00 |  | 6,565,449.00 | 6,565,449.00 | 6,565,449.00 |  | 6,565,449.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 上海双手建筑工程有限公司 | SGS005-NJ-ALBB-LW004123458 | 临时设施水电安装工程 | 劳务 | 其他 | 临时设施水电安装工程 | 3,300,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 844,476.40 | 650,000.00 | 95.00 | 650,000.00 | 802,252.58 | 152,252.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京乐享安全系统有限公司 | SGS061-NJ-ALBB-ZY037123458 | 智慧工地工程 | 劳务 | 其他 | 智慧工地工程 | 1,270,755.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,888,347.82 | 900,000.00 | 65.00 | 900,000.00 | 1,227,426.08 | 327,426.08 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京天腾环境工程建设有限公司 | SGS040-NJ-ALBB-ZY007123458 | 树木移植及恢复工程 | 劳务 | 其他 | 树木移植及恢复工程 | 890,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 190,000.00 | 152,000.00 | 95.00 | 152,000.00 | 180,500.00 | 28,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 上海江河幕墙系统工程有限公司 | NJQT-ALBB-2022-12123458 | 幕墙合同四标段 | 劳务 | 其他 | 幕墙合同四标段 | 194,928,579.06 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,492,857.91 | 19,492,857.91 | 100.00 | 19,492,857.91 | 19,492,857.91 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 中建八局第三建设有限公司 | CSCEC-WZ-3021817008-G3-20200123458 | 安全设施、CI、箱式房租赁合同 | 劳务 | 其他 | 安全设施、CI、箱式房租赁合同 | 16,950,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,879,965.00 | 12,000,000.00 | 100.00 | 12,000,000.00 | 12,879,965.00 | 879,965.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京昊鼎文化发展有限公司 | SGS133-NJ-ALBB-QT011123458 | CI 制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI 制作安装合同 | 1,617,041.13 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 758,859.71 | 250,000.00 | 60.00 | 250,000.00 | 455,315.83 | 205,315.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京久刚建设工程有限公司 | SGS008-NJ-ALBB-ZY013123458 | 土方工程 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 33,411,945.40 | 人民币 | 1.00000000 |  | 40,062,865.06 | 29,100,000.00 | 80.00 | 29,100,000.00 | 32,050,292.05 | 2,950,292.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 土力建设集团有限公司 | SGS008-NJ-ALBB-ZY039123458 | TRD工法桩工程 | 劳务 | 其他 | TRD工法桩工程 | 836,756.09 | 人民币 | 1.00000000 |  | 824,204.74 | 500,000.00 | 65.00 | 500,000.00 | 535,733.08 | 35,733.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 江苏东奕嘉广告有限公司 | SGS133-NJ-ALBB-QT010123458 | CI 制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI 制作安装合同 | 2,751,177.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,170,879.11 | 400,000.00 | 60.00 | 400,000.00 | 1,302,527.47 | 902,527.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京河西新城区开发建设管理委员会 | NJQT-ALBB-2022-16123458 | 生活区地租用延期补充协议 | 劳务 | 其他 | 生活区地租用延期补充协议 | 13,181,960.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,181,960.00 | 6,590,980.00 | 100.00 | 6,590,980.00 | 13,181,960.00 | 6,590,980.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京昱韵建设工程有限公司 | SGS005-NJ-ALBB-LW005123458 | 临时设施水电安装工程 | 劳务 | 其他 | 临时设施水电安装工程 | 3,600,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,908,556.11 | 1,100,000.00 | 95.00 | 1,100,000.00 | 1,813,128.30 | 713,128.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 江苏华东地质建设集团有限公司 | SGS012-NJ-ALBB-ZY023123458 | 基坑支护工程 | 劳务 | 其他 | 基坑支护工程 | 2,015,410.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,065,401.13 | 1,000,000.00 | 95.00 | 1,000,000.00 | 1,012,131.07 | 12,131.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 江苏惠杰建设工程有限公司 | SGS129-NJ-ALBB-QTFB009123458 | 垃圾清运合同 | 劳务 | 其他 | 垃圾清运合同 | 1,322,494.16 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,260,321.85 | 400,000.00 | 60.00 | 400,000.00 | 756,193.11 | 356,193.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 江苏中岩建设集团有限公司 | SGS012-NJ-ALBB-ZY022123458 | 基坑支护工程 | 劳务 | 其他 | 基坑支护工程 | 6,926,950.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,095,412.00 | 1,800,000.00 | 95.00 | 1,800,000.00 | 1,990,641.40 | 190,641.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 常林建设集团有限公司 | SGS012-NJ-ALBB-ZY016123458 | 防水工程 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 4,948,661.04 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,501,841.18 | 1,570,000.00 | 65.00 | 1,470,000.00 | 1,626,196.77 | 156,196.77 | 18,000.00 |  | 18,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 北京久鑫加固工程技术有限公司 | SGS050-NJ-ALBB-ZY054123458 | 改造加固工程 | 劳务 | 其他 | 改造加固工程 | 2,974,610.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,566,146.16 | 600,000.00 | 60.00 | 600,000.00 | 939,687.70 | 339,687.70 | 250,000.00 |  | 250,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 江苏汇江悦芯科技发展有限公司 | NJQT-ALBB-2022-06123458 | 污水水处理 | 劳务 | 其他 | 污水水处理 |  | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,009,014.00 |  | 60.00 |  | 605,408.40 | 605,408.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 浙江祯祥岩土工程有限公司 | SGS009-NJ-ALBB-ZY005123458 | 地下连续墙等基坑围护工程 | 劳务 | 其他 | 地下连续墙等基坑围护工程 | 35,873,207.64 | 人民币 | 1.00000000 |  | 35,278,186.00 | 25,174,450.00 | 80.00 | 21,474,450.00 | 28,222,548.80 | 6,748,098.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京垣方建设工程有限公司 | SGS008-NJ-ALBB-ZY046123458 | 土方工程 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 19,190,958.92 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,956,357.69 | 500,000.00 | 65.00 | 500,000.00 | 1,921,632.50 | 1,421,632.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 宜兴市永固地基工程有限公司 | SGS012-NJ-ALBB-ZY038123458 | 基坑支护工程 | 劳务 | 其他 | 基坑支护工程 | 9,553,850.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,909,752.84 | 5,100,000.00 | 80.00 | 5,100,000.00 | 5,527,802.27 | 427,802.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京钡泽基础工程有限公司 | SGS008-NJ-ALBB-ZY014123458 | 土方工程 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 25,932,305.13 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 28,954,780.00 | 18,080,000.00 | 65.00 | 13,080,000.00 | 18,820,607.00 | 5,740,607.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 河北铁联物资有限公司 | SGS011-NJ-ALBB-ZY051123458 | 贝雷架工程 | 劳务 | 其他 | 贝雷架工程 | 1,096,229.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 604,800.55 |  | 60.00 |  | 362,880.33 | 362,880.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京新开源工程实业有限公司 | NJQT-ALBB-2022-15123458 | 迁移管道工程 | 劳务 | 其他 | 迁移管道工程 | 421,473.14 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 421,473.14 | 421,473.14 | 100.00 | 421,473.14 | 421,473.14 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | NJQT-ALBB-2022-09123458 | 幕墙合同一标段 | 劳务 | 其他 | 幕墙合同一标段 | 106,000,006.11 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 17,600,000.61 | 10,600,000.61 | 100.00 | 10,600,000.61 | 17,600,000.61 | 7,000,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | SGS006-NJ-ALBB-LW006123458 | 破桩工程 | 劳务 | 其他 | 破桩工程 | 4,905,416.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,678,333.33 | 4,807,000.00 | 60.00 | 4,807,000.00 | 5,807,000.00 | 1,000,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 中国地质工程集团有限公司 | SGS008-NJ-ALBB-ZY003123458 | TRD工法桩工程 | 劳务 | 其他 | TRD工法桩工程 | 7,468,680.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,986,835.99 | 5,000,000.00 | 80.00 | 5,000,000.00 | 6,389,468.79 | 1,389,468.79 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 中国建筑第八工程局有限公司设计管理总院 | SJGLZY-2021-02123458 | 投标合作协议 | 劳务 | 其他 | 投标合作协议 | 1,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 | 500,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 淮安嘉泽建设工程咨询服务有限公司 | NJQT-ALBB-2022-02123458 | 造价咨询服务合同 | 劳务 | 其他 | 造价咨询服务合同 | 515,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 515,000.00 | 515,000.00 | 100.00 | 515,000.00 | 515,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 宜兴市永固地基工程有限公司 | SGS009-NJ-ALBB-ZY006123458 | 地下连续墙等基坑围护工程 | 劳务 | 其他 | 地下连续墙等基坑围护工程 | 25,474,717.36 | 人民币 | 1.00000000 |  | 23,960,352.22 | 17,746,000.00 | 80.00 | 17,746,000.00 | 19,168,281.78 | 1,422,281.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京倍达建筑劳务有限公司 | SGS004-NJ-ALBB-LW015123458 | 二次结构 及粗装修 工程 | 劳务 | 其他 | 二次结构 及粗装修 工程 | 14,365,168.47 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,007,247.82 | 3,030,000.00 | 80.00 | 750,000.00 | 3,205,798.26 | 2,455,798.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京展拓消防工程有限公司 | SGS011-NJ-ALBB-ZY048123458 | 防火门窗及防火卷帘工程 | 劳务 | 其他 | 防火门窗及防火卷帘工程 | 5,557,711.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 浙江宝成基础工程有限公司 | SGS012-NJ-ALBB-ZY015123458 | 桩基工程 | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 27,603,378.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 14,939,911.85 | 11,700,000.00 | 80.00 | 11,700,000.00 | 11,951,929.48 | 251,929.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 江苏佳硕建设有限公司 | SGS010-NJ-ALBB-ZY030123458 | 基坑支撑、栈桥板等拆除工程 | 劳务 | 其他 | 基坑支撑、栈桥板等拆除工程 | -2,914,006.37 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 中建八局装饰工程有限公司 | NJQT-ALBB-2022-10123458 | 幕墙合同二标段 | 劳务 | 其他 | 幕墙合同二标段 | 102,049,552.14 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,204,955.21 | 10,204,955.21 | 100.00 | 10,204,955.21 | 10,204,955.21 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 南京河西新城建设发展有限公司 | NJQT-ALBB-2022-14123458 | 宜悦街临时借用协议 | 劳务 | 其他 | 宜悦街临时借用协议 | 1,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 南京汇承科技有限公司 | SGS-NJ-ALBB-QT008123458 | 工地门禁管理服务合同 | 劳务 | 其他 | 工地门禁管理服务合同 | 29,800.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 29,800.00 |  | 100.00 |  | 29,800.00 | 29,800.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 陕西成达实业有限公司 | SGS008-NJ-ALBB-ZY043123458 | 腻子涂料工程 | 劳务 | 其他 | 腻子涂料工程 | 3,196,098.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 89,456.31 |  | 60.00 |  | 53,673.79 | 53,673.79 | 6,000.00 |  | 6,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 江苏溪云生态环境有限公司 | SGS063-NJ-ALBB-ZY024123458 | 门坡开设 | 劳务 | 其他 | 门坡开设 | 960,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 960,000.00 | 900,000.00 | 95.00 | 900,000.00 | 912,000.00 | 12,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 江苏京安消防设备制造有限公司 | SGS011-NJ-ALBB-ZY050123458 | 防火门窗及防火卷帘工程 | 劳务 | 其他 | 防火门窗及防火卷帘工程 | 5,446,767.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 南京鼎盛建设安装工程劳务有限公司 | SGS004-NJ-ALBB-LW016123458 | 二次结构 及粗装修 工程 | 劳务 | 其他 | 二次结构 及粗装修 工程 | 42,300,131.97 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,608,407.15 | 6,135,000.00 | 80.00 | 1,335,000.00 | 9,286,725.72 | 7,951,725.72 | 561,000.00 |  | 561,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 江苏中岩建设集团有限公司 | SGS012-NJ-ALBB-ZY008123458 | 桩基工程 | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 18,402,252.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 13,508,148.00 | 10,800,000.00 | 95.00 | 10,800,000.00 | 12,832,740.60 | 2,032,740.60 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 上海城竣建筑劳务有限公司 | SGS010-NJ-ALBB-ZY031123458 | 基坑支撑、栈桥板等拆除工程 | 劳务 | 其他 | 基坑支撑、栈桥板等拆除工程 | -2,914,006.37 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 江苏溪云生态环境有限公司 | SGS008-NJ-ALBB-ZY045123458 | 设施迁移工程 | 劳务 | 其他 | 设施迁移工程 | 761,224.75 | 人民币 | 1.00000000 |  | 761,224.75 | 450,000.00 | 80.00 | 450,000.00 | 608,979.80 | 158,979.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
52 | 南京增收建筑工程有限公司 | SGS005-NJ-ALBB-LW012123458 | 业主办公楼及食堂室内装饰工程 | 劳务 | 其他 | 业主办公楼及食堂室内装饰工程 | 1,246,805.42 | 人民币 | 1.00000000 |  | 979,686.57 | 700,000.00 | 80.00 | 700,000.00 | 783,749.26 | 83,749.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
53 | 北京久鑫加固工程技术有限公司 | SGS014-NJ-ALBB-ZY009123458 | 甲方钢结构食堂 | 劳务 | 其他 | 甲方钢结构食堂 | 661,155.85 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,796,473.87 | 900,000.00 | 95.00 | 485,000.00 | 1,706,650.18 | 1,221,650.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
54 | 深圳市方大建科集团有限公司 | NJQT-ALBB-2022-11123458 | 幕墙合同三标段 | 劳务 | 其他 | 幕墙合同三标段 | 156,355,066.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 15,635,506.62 | 15,635,506.62 | 100.00 | 15,635,506.62 | 15,635,506.62 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
55 | 江苏骏行建设工程有限公司 | SGS010-NJ-ALBB-ZY028123458 | 基坑支撑、栈桥板等拆除工程 | 劳务 | 其他 | 基坑支撑、栈桥板等拆除工程 | -2,150,998.19 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
56 | 中建八局第三建设有限公司 | NJQT-ALBB-2022-01123458 | 设计管理驻场协议 | 劳务 | 其他 | 设计管理驻场协议 | 4,128,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,609,030.00 | 2,748,300.00 | 100.00 | 2,748,300.00 | 3,609,030.00 | 860,730.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
57 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | SGS092-NJ-ALBB-QT001123458 | 检验试验服务工程 | 劳务 | 其他 | 检验试验服务工程 | 9,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,742,664.50 | 400,000.00 | 70.00 | 400,000.00 | 1,219,865.15 | 819,865.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
58 | 南京美鼎建筑工程有限公司 | SGS053-NJ-ALBB-ZY035123458 | 临设景观工程 | 劳务 | 其他 | 临设景观工程 | 2,428,900.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,460,000.00 | 900,000.00 | 60.00 | 900,000.00 | 1,476,000.00 | 576,000.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
59 | 中国地质工程集团有限公司 | SGS012-NJ-ALBB-ZY021123458 | 基坑支护工程 | 劳务 | 其他 | 基坑支护工程 | 2,804,570.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,336,840.99 | 500,000.00 | 65.00 | 500,000.00 | 868,946.64 | 368,946.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
60 | 上海晨日信息技术中心 | SGS171-NJ-ALBB-QT007123458 | 视频制作 | 劳务 | 其他 | 视频制作 | 238,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 238,000.00 | 238,000.00 | 100.00 | 238,000.00 | 238,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
61 | 江苏润竹建筑工程有限公司 | SGS008-NJ-ALBB-ZY012123458 | 土方工程 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 33,230,507.09 | 人民币 | 1.00000000 |  | 53,503,991.35 | 33,730,000.00 | 80.00 | 33,730,000.00 | 42,803,193.08 | 9,073,193.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
62 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | SGS002-NJ-ALBB-LW007123458 | 主体结构工程 | 劳务 | 其他 | 主体结构工程 | 126,297,094.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 104,122,928.82 | 82,819,425.00 | 80.00 | 77,919,425.00 | 83,298,343.06 | 5,378,918.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
63 | 江苏九正建设有限公司 | SGS011-NJ-ALBB-ZY053123458 | 陶粒板工程 | 劳务 | 其他 | 陶粒板工程 | 12,355,150.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,776,920.78 | 2,000,000.00 | 60.00 | 1,000,000.00 | 2,266,152.47 | 1,266,152.47 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
64 | 绵阳咸美广告有限公司 | SGS108-NJ-ALBB-QT003123458 | 专题片制作合同 | 劳务 | 其他 | 专题片制作合同 | 280,160.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 288,564.80 | 190,000.00 | 80.00 | 190,000.00 | 230,851.84 | 40,851.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
65 | 南京河西新城区开发建设管理委员会 | NJQT-ALBB-2022-13123458 | 生活区地租用协议 | 劳务 | 其他 | 生活区地租用协议 | 18,590,980.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,590,980.00 | 18,590,980.00 | 100.00 | 18,590,980.00 | 18,590,980.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
66 | 无锡圣康建筑工程有限公司 | SGS012-NJ-ALBB-ZY033123458 | 施工现场外围围挡 | 劳务 | 其他 | 施工现场外围围挡 | 524,399.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 950,000.00 | 570,000.00 | 60.00 | 570,000.00 | 570,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
67 | 上海铁能建设工程有限公司 | SGS012-NJ-ALBB-ZY020123458 | 基坑支护工程 | 劳务 | 其他 | 基坑支护工程 | 1,009,330.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 994,629.04 | 670,000.00 | 80.00 | 670,000.00 | 795,703.23 | 125,703.23 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
68 | 浙江首云建筑防水工程有限公司 | SGS012-NJ-ALBB-ZY018123458 | 防水工程 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 6,902,803.23 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,537,640.87 | 500,000.00 | 65.00 |  | 999,466.57 | 999,466.57 | 180,000.00 |  | 180,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
69 | 江苏康德建设工程有限公司 | SGS007-NJ-ALBB-ZY002123458 | 泥浆固化处理工程 | 劳务 | 其他 | 泥浆固化处理工程 | 2,746,800.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,598,643.00 | 1,300,000.00 | 80.00 | 1,300,000.00 | 2,078,914.40 | 778,914.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
70 | 中建八局第三建设有限公司 | SGS011-NJ-ALBB-ZY047123458 | 预应力钢绞线工程 | 劳务 | 其他 | 预应力钢绞线工程 | 1,960,875.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 558,227.14 |  | 70.00 |  | 390,759.00 | 390,759.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
71 | 江苏鸣景思建设工程有限公司 | SGS002-NJ-ALBB-LW009123458 | 主体结构工程 | 劳务 | 其他 | 主体结构工程 | 87,042,580.48 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 63,130,332.31 | 47,230,885.90 | 80.00 | 26,430,885.90 | 50,504,265.85 | 24,073,379.95 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
72 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | SGS004-NJ-ALBB-LW013123458 | 二次结构 及粗装修 工程 | 劳务 | 其他 | 二次结构 及粗装修 工程 | 42,578,964.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,417,243.20 | 8,985,000.00 | 80.00 | 8,985,000.00 | 13,133,794.56 | 4,148,794.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
73 | 江苏润竹建筑工程有限公司 | SGS011-NJ-ALBB-ZY052123458 | 支撑拆除工程 | 劳务 | 其他 | 支撑拆除工程 | -4,443,129.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 65.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
74 | 南京敦博建设工程有限公司 | SGS004-NJ-ALBB-ZY027123458 | 脚手架施工与租赁工程 | 劳务 | 其他 | 脚手架施工与租赁工程 | 20,171,329.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,789,242.63 | 11,225,000.00 | 80.00 | 7,825,000.00 | 15,031,394.10 | 7,206,394.10 | 350,000.00 |  | 350,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
75 | 涟水县诚忠建筑劳务分包有限公司 | SGS005-NJ-ALBB-LW001123458 | 临建工程 | 劳务 | 其他 | 临建工程 | 1,700,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,299,427.45 | 1,000,000.00 | 80.00 | 1,000,000.00 | 1,039,541.96 | 39,541.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
76 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | SGS010-NJ-ALBB-ZY032123458 | 基坑支撑、栈桥板等拆除工程 | 劳务 | 其他 | 基坑支撑、栈桥板等拆除工程 | -5,672,467.58 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
77 | 江苏圣威保安服务有限公司 | SGS126-NJ-ALBB-QF007123458 | 保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安服务合同 | 7,028,175.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,302,462.00 | 2,100,000.00 | 100.00 | 2,100,000.00 | 3,302,462.00 | 1,202,462.00 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
78 | 南京皖朗建筑工程有限公司 | SGS129-NJ-ALBB-QTFB008123458 | 垃圾清运合同 | 劳务 | 其他 | 垃圾清运合同 | 2,942,243.39 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,417,646.54 | 1,100,000.00 | 60.00 | 1,100,000.00 | 1,450,587.92 | 350,587.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
79 | 江苏安徐工程管理咨询有限公司 | SGS168-NJ-ALBB-QT006123458 | 造价咨询服务合同 | 劳务 | 其他 | 造价咨询服务合同 | 1,300,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,300,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | 1,300,000.00 | 300,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
80 | 中建八局第三建设有限公司 | SGS011-NJ-ALBB-ZY036123458 | 机电安装工程 | 劳务 | 其他 | 机电安装工程 | 681,971,821.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 41,573,286.94 | 9,757,900.00 | 70.00 | 9,757,900.00 | 29,101,300.86 | 19,343,400.86 | 6,700,000.00 |  | 6,700,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
81 | 江苏尼尔森建设集团有限公司 | SGS133-NJ-ALBB-QT012123458 | CI 制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI 制作安装合同 | 2,105,346.82 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,982,419.65 | 400,000.00 | 60.00 | 400,000.00 | 1,189,451.79 | 789,451.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
82 | 上海齐力建筑工程有限公司 | SGS008-NJ-ALBB-ZY042123458 | 腻子涂料工程 | 劳务 | 其他 | 腻子涂料工程 | 5,220,010.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
83 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | SGS008-NJ-ALBB-ZY040123458 | 腻子涂料工程 | 劳务 | 其他 | 腻子涂料工程 | 9,340,210.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,092,174.93 | 300,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 655,304.96 | 355,304.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
84 | 南京继航装饰工程有限公司 | SGS020-NJ-ALBB-ZY034123458 | 业主办公楼及食堂室内幕墙门窗工程 | 劳务 | 其他 | 业主办公楼及食堂室内幕墙门窗工程 | 1,094,083.51 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,039,739.89 | 500,000.00 | 60.00 | 500,000.00 | 623,843.93 | 123,843.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
85 | 核工业南京建设集团有限公司 | SGS010-NJ-ALBB-ZY029123458 | 基坑支撑、栈桥板等拆除工程 | 劳务 | 其他 | 基坑支撑、栈桥板等拆除工程 | -3,517,869.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
86 | 河南省天地建筑防水工程有限公司 | SGS012-NJ-ALBB-ZY017123458 | 防水工程 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 6,151,043.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,841,802.26 | 3,050,000.00 | 65.00 | 2,750,000.00 | 3,797,171.47 | 1,047,171.47 | 250,000.00 |  | 250,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
87 | 北京恒建伟业物业管理有限公司 | SGS089-SN-KSTY-QT005123458 | 物业服务合同 | 劳务 | 其他 | 物业服务合同 | 10,943,440.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,335,099.27 | 2,800,000.00 | 100.00 | 2,800,000.00 | 5,335,099.27 | 2,535,099.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
88 | 江苏方建质量鉴定检测有限公司 | SGS092-NJ-ALBB-QT002123458 | 检验试验服务工程 | 劳务 | 其他 | 检验试验服务工程 | 6,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,867,226.00 | 500,000.00 | 70.00 | 500,000.00 | 1,307,058.20 | 807,058.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
89 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | SGS005-NJ-ALBB-LW003123458 | 临时设施水电安装工程 | 劳务 | 其他 | 临时设施水电安装工程 | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,680,111.39 | 3,000,000.00 | 95.00 | 3,000,000.00 | 3,496,105.82 | 496,105.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
90 | 上海鼎慧建筑劳务有限公司 | SGS004-NJ-ALBB-ZY026123458 | 脚手架施工与租赁工程 | 劳务 | 其他 | 脚手架施工与租赁工程 | 19,452,677.32 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,400,000.00 | 5,375,000.00 | 60.00 | 3,125,000.00 | 6,240,000.00 | 3,115,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
91 | 中建八局第三建设有限公司 | 南京公司租赁（2020）年007号123458 | CI内部服务协议书 | 劳务 | 其他 | CI内部服务协议书 | 7,800,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,609,643.97 | 1,400,000.00 | 100.00 | 1,400,000.00 | 1,609,643.97 | 209,643.97 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
92 | 中建八局第三建设有限公司 | SGS014-NJ-ALBB-ZY025123458 | 钢结构 | 劳务 | 其他 | 钢结构 | 105,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 20,270,608.48 | 7,200,000.00 | 70.00 | 7,200,000.00 | 14,189,425.94 | 6,989,425.94 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
93 | 南京佳荣劳务有限公司 | SGS002-NJ-ALBB-LW008123458 | 主体结构工程 | 劳务 | 其他 | 主体结构工程 | 59,777,490.79 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 52,340,565.75 | 41,225,000.00 | 80.00 | 25,925,000.00 | 41,872,452.60 | 15,947,452.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
94 | 上海畅清建设发展有限公司 | SGS004-NJ-ALBB-LW014123458 | 二次结构 及粗装修 工程 | 劳务 | 其他 | 二次结构 及粗装修 工程 | 28,385,976.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,800,570.61 | 3,580,000.00 | 80.00 | 3,580,000.00 | 4,640,456.49 | 1,060,456.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
95 | 南京飞鹰人防设备有限公司 | SGS011-NJ-ALBB-ZY019123458 | 人防门工程 | 劳务 | 其他 | 人防门工程 | 5,392,394.69 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,799,189.41 | 700,000.00 | 65.00 | 700,000.00 | 1,169,473.12 | 469,473.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
96 | 南京强达建设有限公司 | SGS002-NJ-ALBB-LW010123458 | 主体结构工程 | 劳务 | 其他 | 主体结构工程 | 3,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,085,055.83 | 2,400,000.00 | 80.00 | 2,400,000.00 | 2,468,044.66 | 68,044.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
97 | 江苏省金鑫安防设备有限公司 | SGS011-NJ-ALBB-ZY049123458 | 防火门窗及防火卷帘工程 | 劳务 | 其他 | 防火门窗及防火卷帘工程 | 5,853,739.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
98 | 南京华庆源建设工程有限公司 | SGS008-NJ-ALBB-ZY010123458 | 土方工程 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 23,328,325.13 | 人民币 | 1.00000000 |  | 22,590,252.21 | 17,550,000.00 | 80.00 | 15,350,000.00 | 18,072,201.77 | 2,722,201.77 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
99 | 南京华靡水电工程有限公司 | SGS092-NJ-ALBB-QT004123458 | 临时用电工程 | 劳务 | 其他 | 临时用电工程 | 1,799,824.10 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,799,787.00 | 1,600,000.00 | 95.00 | 1,600,000.00 | 1,709,797.65 | 109,797.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
100 | 江苏金杜建设有限公司 | SGS008-NJ-ALBB-ZY011123458 | 土方工程 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 33,285,217.24 | 人民币 | 1.00000000 |  | 44,429,052.00 | 32,220,000.00 | 80.00 | 32,220,000.00 | 35,543,241.60 | 3,323,241.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
101 | 江苏创想建设有限公司 | SGS002-NJ-ALBB-LW011123458 | 主体结构工程 | 劳务 | 其他 | 主体结构工程 | 47,341,884.49 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 39,129,599.35 | 29,160,000.00 | 80.00 | 20,160,000.00 | 31,303,679.48 | 11,143,679.48 | 1,242,000.00 |  | 1,242,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 914,937,171.97 | 619,367,714.39 | 7,535.00 | 542,310,714.39 | 738,329,462.50 | 196,018,748.11 | 18,373,449.00 |  | 18,373,449.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京晟通电气设备有限公司 | CSCEC—WZ-1220117353-G2-SGS080-2021038123458 | 配电箱 | 材料 | 其他 | 配电箱 | 2,789,705.58 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,457,629.94 | 700,000.00 | 60.00 | 700,000.00 | 874,577.96 | 174,577.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京秀美装饰工程有限公司 | CSCEC-WZ- -G2-SGS080-2020005123458 | 止水钢板 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 1,497,250.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 465,937.95 | 190,000.00 | 60.00 | 190,000.00 | 279,562.77 | 89,562.77 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 武汉纵石工贸发展有限公司 | CSCEC—WZ-1220117353-G2-SGS080-2021030123458 | 洁具 | 材料 | 其他 | 洁具 | 237,770.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 237,770.00 | 237,770.00 | 100.00 | 237,770.00 | 237,770.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | CSCEC—WZ-1220117353-G2-SGS080-2020022123458 | 反光背心 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 282,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 234,842.25 | 70,000.00 | 60.00 | 70,000.00 | 140,905.35 | 70,905.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京秀美装饰工程有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021049123458 | 钢筋网片 | 材料 | 其他 | 钢筋网片 | 306,512.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 131,427.92 | 50,000.00 | 80.00 | 50,000.00 | 105,142.34 | 55,142.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 天津市天茂永创商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS080-2020011123458 | 型材 | 材料 | 其他 | 型材 | 19,824,430.72 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,983,518.97 | 6,000,000.00 | 50.00 | 6,000,000.00 | 6,491,759.49 | 491,759.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021054123458 | 安全帽 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 114,808.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 61,432.45 | 10,000.00 | 60.00 | 10,000.00 | 36,859.47 | 26,859.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京汪海混凝土有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS079-2021031123458 | 混凝土 | 材料 | 其他 | 混凝土 | 52,310,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,736,938.59 | 1,500,000.00 | 60.00 | 1,500,000.00 | 1,642,163.15 | 142,163.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京壹贰零建材有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353 -G2-SGS080-2020003123458 | 防尘网 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 3,194,397.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,414,859.90 | 530,000.00 | 60.00 | 530,000.00 | 848,915.94 | 318,915.94 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京容合金属材料有限公司 | CSCEC—WZ-1220117353 -G2-SGS080-2020007123458 | 水泥 | 材料 | 其他 | 水泥 | 44,413,950.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 28,345,000.00 | 16,990,000.00 | 80.00 | 16,990,000.00 | 22,676,000.00 | 5,686,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京祥品汇木业有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS080-2020015123458 | 模板 | 材料 | 其他 | 模板 | 16,894,223.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,347,560.26 | 4,650,000.00 | 60.00 | 4,650,000.00 | 6,808,536.16 | 2,158,536.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京远壮工程技术有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021083123458 | 止水钢板 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 1,873,540.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 486,580.60 | 10,000.00 | 60.00 | 10,000.00 | 291,948.36 | 281,948.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 五矿钢铁上海有限公司 | CSCEC-WZ- 1220117353-G2-SGS078-2020001123458 | 钢筋 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 336,720,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 281,768,035.22 | 191,723,427.34 | 100.00 | 191,723,427.34 | 281,768,035.22 | 90,044,607.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 杭州虹大新型墙材有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021077123458 | 加砌块 | 材料 | 其他 | 加砌块 | 11,079,382.13 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,921,760.51 | 900,000.00 | 70.00 | 900,000.00 | 2,745,232.36 | 1,845,232.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 恒飞电缆股份有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS080-2020013123458 | 电缆 | 材料 | 其他 | 电缆 | 5,546,757.55 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 251,463.42 | 200,000.00 | 80.00 | 200,000.00 | 201,170.74 | 1,170.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京市江宁区皖川新型建材有限公司 | CSCEC-WZ- 1220117353-G2-SGS080-2020021123458 | 水泥砖 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 3,761,205.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 791,471.13 | 80,000.00 | 60.00 | 80,000.00 | 474,882.68 | 394,882.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021076123458 | 砂浆 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 7,631,902.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,277,333.73 | 100,000.00 | 70.00 | 100,000.00 | 1,594,133.61 | 1,494,133.61 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 江苏双龙集团有限公司南京混凝土分公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS080-2020032123458 | 混凝土 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 499,558,696.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 371,918,175.71 | 205,000,000.00 | 70.00 | 205,000,000.00 | 260,342,723.00 | 55,342,723.00 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京丰鑫机电设备有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021066123458 | 水泵 | 材料 | 其他 | 水泵 | 272,330.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 272,330.00 | 100,000.00 | 60.00 | 100,000.00 | 163,398.00 | 63,398.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 滨州市博友商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021055123458 | 防尘网 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 891,140.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 441,259.06 | 200,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 264,755.44 | 64,755.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京润鳄机电工程有限公司 | CSCEC—WZ-1220117353-G2-SGS080-2021036123458 | 空调 | 材料 | 其他 | 空调 | 2,044,057.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,796,888.50 | 650,000.00 | 80.00 | 650,000.00 | 1,437,510.80 | 787,510.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京赋鑫装饰工程有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021062123458 | 瓷砖 | 材料 | 其他 | 瓷砖 | 500,517.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 429,561.45 | 100,000.00 | 60.00 | 100,000.00 | 257,736.87 | 157,736.87 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 江苏大经钢铁有限公司 | SGS156-NJ-ALBB-WZ094123458 | 钢筋 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 65,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 166,060.42 |  | 100.00 |  | 166,060.42 | 166,060.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京奇凡建材有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021070123458 | 型材 | 材料 | 其他 | 型材 | 8,786,517.57 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,301,864.39 | 2,169,057.27 | 70.00 | 2,169,057.27 | 4,411,305.07 | 2,242,247.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 天津市天茂永创商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021044123458 | 格构柱 | 材料 | 其他 | 格构柱 | 26,165,150.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 26,408,529.29 | 21,410,537.80 | 85.00 | 21,410,537.80 | 22,447,249.90 | 1,036,712.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京仁裕建材有限公司 | CSCEC—WZ- 1220117353 -G2-SGS080-2020017123458 | 木方 | 材料 | 其他 | 木方 | 9,102,861.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 478,504.08 | 200,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 287,102.45 | 87,102.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京标翰建材有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021067123458 | 木方 | 材料 | 其他 | 木方 | 2,683,130.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 608,566.88 |  | 60.00 |  | 365,140.13 | 365,140.13 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京祥品汇木业有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021059123458 | 圆柱模 | 材料 | 其他 | 圆柱模 | 1,516,024.95 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 620,822.51 |  | 50.00 |  | 310,411.26 | 310,411.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021078123458 | 拼接成型模板 | 材料 | 其他 | 拼接成型模板 | 988,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 779,149.68 |  | 60.00 |  | 467,489.81 | 467,489.81 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 重庆滨荣建材有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021052123458 | 安全网 | 材料 | 其他 | 安全网 | 4,086,552.09 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,082,198.18 | 200,000.00 | 70.00 | 200,000.00 | 757,538.73 | 557,538.73 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京市江宁区杰奥砂石经营部 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021058123458 | 生石灰 | 材料 | 其他 | 生石灰 | 502,640.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 240,457.95 | 50,000.00 | 60.00 | 50,000.00 | 144,274.77 | 94,274.77 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 滨州市博友商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021056123458 | 安全网 | 材料 | 其他 | 安全网 | 1,327,937.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 624,834.50 | 100,000.00 | 60.00 | 100,000.00 | 374,900.70 | 274,900.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 天津市天茂永创商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021046123458 | 双套筒 | 材料 | 其他 | 双套筒 | 5,737,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,580,325.27 | 4,352,988.20 | 100.00 | 4,352,988.20 | 4,580,325.27 | 227,337.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京胜超商贸有限公司 | CSCEC—WZ- 1220117353 -G2-SGS080-2020008123458 | 砂石料 | 材料 | 其他 | 砂石料 | 9,102,861.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 984,970.07 | 450,000.00 | 60.00 | 450,000.00 | 590,982.04 | 140,982.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 上海吉翁建筑工程有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021075123458 | 直螺纹套筒 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 123,870.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 100,718.80 | 64,722.19 | 70.00 | 64,722.19 | 70,503.16 | 5,780.97 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | CSCEC—WZ-1220117353-G2-SGS080-2020023123458 | 安全网 | 材料 | 其他 | 安全网 | 6,559,650.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,175.80 |  | 80.00 |  | 10,540.64 | 10,540.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京双春商贸有限公司 | CSCEC—WZ- 1220117353-G2-SGS080-2020006123458 | 水泥 | 材料 | 其他 | 水泥 | 11,004,064.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,318,243.43 | 3,190,946.06 | 60.00 | 3,190,946.06 | 4,390,946.06 | 1,200,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京赋鑫装饰工程有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021081123458 | 地板 | 材料 | 其他 | 地板 | 757,275.26 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 613,441.34 | 100,000.00 | 50.00 | 100,000.00 | 306,720.67 | 206,720.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | CSCEC-WZ- 1220117353 -G2-SGS078-2020002123458 | 钢筋 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 240,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 157,446,166.16 | 155,015,362.13 | 100.00 | 155,015,362.13 | 157,446,166.16 | 2,430,804.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 江苏宝安电缆有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS080-2020012123458 | 电缆 | 材料 | 其他 | 电缆 | 7,340,512.77 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,083,635.47 | 4,000,000.00 | 100.00 | 4,000,000.00 | 5,083,635.47 | 1,083,635.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | SGS156-NJ-ALBB-WZ104123458 | 钢筋 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 150,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,942,509.03 |  | 100.00 |  | 16,942,509.03 | 16,942,509.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 上海宝彩物资有限公司 | SGS156-NJ-ALBB-WZ093123458 | 钢筋 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 65,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 380,699.90 |  | 100.00 |  | 380,699.90 | 380,699.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | CSCEC—WZ-1220117353-G2-SGS080-2020016123458 | 套筒 | 材料 | 其他 | 套筒 | 4,580,229.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,119,304.00 | 1,550,000.00 | 70.00 | 1,550,000.00 | 2,183,512.80 | 633,512.80 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 南京沐山节能科技有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021041123458 | 空气源热水器 | 材料 | 其他 | 空气源热水器 | 803,430.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 267,810.00 | 150,000.00 | 60.00 | 150,000.00 | 160,686.00 | 10,686.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021051123458 | 油化类 | 材料 | 其他 | 油化类 | 711,182.45 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 29,084.00 |  | 50.00 |  | 14,542.00 | 14,542.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 南京兴得高建材有限公司 | CSCEC—WZ-1220117353-G2-SGS080-2020018123458 | 水泥 | 材料 | 其他 | 水泥 | 11,639,988.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,837,350.20 | 1,700,000.00 | 80.00 | 1,700,000.00 | 2,269,880.16 | 569,880.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | CSCEC—WZ-1220117353-G2-SGS080-2020028123458 | 活动板房 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 3,688,614.93 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,886,616.29 | 1,500,000.00 | 50.00 | 1,500,000.00 | 1,943,308.15 | 443,308.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 南京妙娢建材有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021068123458 | 木方 | 材料 | 其他 | 木方 | 4,366,320.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,246,217.51 | 1,000,000.00 | 60.00 | 1,000,000.00 | 2,547,730.51 | 1,547,730.51 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 南京亚磊新型建筑材料厂 | CSCEC—WZ- 1220117353-G2-SGS080-2020020123458 | 水泥砖 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 3,761,205.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 274,045.87 | 150,000.00 | 60.00 | 150,000.00 | 164,427.52 | 14,427.52 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 浙江宁睿石油化工有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021048123458 | 柴油 | 材料 | 其他 | 柴油 | 1,577,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 537,994.05 | 250,000.00 | 60.00 | 250,000.00 | 322,796.43 | 72,796.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021042123458 | 对接木方 | 材料 | 其他 | 对接木方 | 927,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,540,068.84 |  | 60.00 |  | 924,041.30 | 924,041.30 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
52 | 江苏佳仁材建材有限公司 | CSCEC—WZ-1220117353-G2-SGS080-2021034123458 | 注浆管 | 材料 | 其他 | 注浆管 | 8,966,550.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,151,680.46 | 6,984,572.00 | 100.00 | 6,984,572.00 | 7,151,680.46 | 167,108.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
53 | 上海中建电子商务有限公司 | CSCEC-WZ-50201-G2-2019001123458 | 零星材料 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 30,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,008,741.07 | 1,972,199.15 | 100.00 | 1,972,199.15 | 3,008,741.07 | 1,036,541.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
54 | 南京天润石化有限公司 | CSCEC—WZ-1220117353 -G2-SGS080-2020009123458 | 柴油 | 材料 | 其他 | 柴油 | 8,333,542.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,320,963.60 | 2,000,000.00 | 60.00 | 2,000,000.00 | 3,192,578.16 | 1,192,578.16 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
55 | 杭州千家网络有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS080-2021027123458 | 混凝土芯片 | 材料 | 其他 | 混凝土芯片 | 378,750.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 93,000.00 | 84,525.00 | 100.00 | 84,525.00 | 93,000.00 | 8,475.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
56 | 江苏万林木材产业园有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021047123458 | 木方 | 材料 | 其他 | 木方 | 4,502,678.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,954,969.28 |  | 60.00 |  | 2,372,981.57 | 2,372,981.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
57 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021073123458 | 低值易耗 | 材料 | 其他 | 低值易耗 | 29,912,456.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 253,592.38 | 80,000.00 | 50.00 | 80,000.00 | 126,796.19 | 46,796.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
58 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021080123458 | 消防类 | 材料 | 其他 | 消防类 | 265,128.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 130,734.02 | 20,000.00 | 50.00 | 20,000.00 | 65,367.01 | 45,367.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
59 | 中建电子商务有限责任公司 | CSCEC-WZ-50201-G2-2019002123458 | 零星材料 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 50,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,805,697.63 | 6,800,233.85 | 100.00 | 6,800,233.85 | 6,805,697.63 | 5,463.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
60 | 南京伟胜金属家具有限公司 | CSCEC—WZ-1220117353-G2-SGS080-2020033123458 | 家具 | 材料 | 其他 | 家具 | 1,972,748.35 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,181,560.77 | 717,653.54 | 80.00 | 717,653.54 | 945,248.62 | 227,595.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
61 | 南京铁绎坊贸易有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS080-2020014123458 | 型材 | 材料 | 其他 | 型材 | 18,579,431.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,769,170.38 | 7,060,000.00 | 80.00 | 7,060,000.00 | 11,815,336.30 | 4,755,336.30 | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
62 | 南京远壮工程技术有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2022087123458 | 铸铁盖板 | 材料 | 其他 | 铸铁盖板 | 249,730.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 249,730.00 |  | 60.00 |  | 149,838.00 | 149,838.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
63 | 南京建固商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2022088123458 | 模板 | 材料 | 其他 | 模板 | 9,872,923.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,914,304.12 | 1,000,000.00 | 60.00 | 1,000,000.00 | 3,548,582.47 | 2,548,582.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
64 | 江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司 | SGS158-NJ-ALBB-WZ108123458 | 模板 | 材料 | 其他 | 模板 | 9,489,740.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,926,844.69 |  | 60.00 |  | 1,756,106.81 | 1,756,106.81 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
65 | 徐州市益国建材有限公司 | SGS158-NJ-ALBB-WZ107123458 | 模板 | 材料 | 其他 | 模板 | 750,037.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 750,037.50 |  | 60.00 |  | 450,022.50 | 450,022.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
66 | 南京梵堂新材料科技有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2022086123458 | 电源 | 材料 | 其他 | 电源 | 107,530.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 107,530.80 |  | 60.00 |  | 64,518.48 | 64,518.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
67 | 南京统汇新型建材有限公司 | SGS158-NJ-ALBB-WZ095123458 | 砂浆 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 7,857,206.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 647,196.07 |  | 60.00 |  | 388,317.64 | 388,317.64 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
68 | 南京宏润声学科技有限公司 | SGS158-NJ-ALBB-WZ106123458 | 橡胶垫层 | 材料 | 其他 | 橡胶垫层 | 767,948.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 357,362.50 |  | 60.00 |  | 214,417.50 | 214,417.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
69 | 上海甪城新型材料有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021082123458 | 排水板 | 材料 | 其他 | 排水板 | 793,260.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 62,110.50 |  | 60.00 |  | 37,266.30 | 37,266.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
70 | 安徽泰美建材科技有限公司 | SGS158-NJ-ALBB-WZ111123458 | 灌浆料 | 材料 | 其他 | 灌浆料 | 264,420.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 35,256.00 |  | 60.00 |  | 21,153.60 | 21,153.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
71 | 南京恩力保温材料有限公司 | CSCEC—WZ-1220117353-G2-SGS080-2021040123458 | 挤塑板 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 2,876,790.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 138,156.01 |  | 70.00 |  | 96,709.21 | 96,709.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
72 | 南京市江宁区北塘新型建材厂 | SGS158-NJ-ALBB-WZ101123458 | 砖 | 材料 | 其他 | 砖 | 1,519,172.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,827.11 |  | 60.00 |  | 11,896.27 | 11,896.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
73 | 江苏金立方环保科技有限公司 | SGS158-NJ-ALBB-WZ109123458 | 加气块 | 材料 | 其他 | 加气块 | 5,218,340.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,609,580.41 |  | 60.00 |  | 3,365,748.25 | 3,365,748.25 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
74 | 南京飞吕商贸有限公司 | SGS158-NJ-ALBB-WZ105123458 | 水暖类 | 材料 | 其他 | 水暖类 | 299,433.47 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,793.60 |  | 50.00 |  | 1,396.80 | 1,396.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
75 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021043123458 | 拼接模板 | 材料 | 其他 | 拼接模板 | 2,712,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 70,756.08 |  | 60.00 |  | 42,453.65 | 42,453.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
76 | 徐州市益国建材有限公司 | SGS158-NJ-ALBB-WZ102123458 | 木方 | 材料 | 其他 | 木方 | 3,032,920.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 890,277.46 |  | 60.00 |  | 534,166.48 | 534,166.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
77 | 南京苏童新型材料有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021069123458 | 止水螺杆 | 材料 | 其他 | 止水螺杆 | 2,115,360.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,198,514.76 | 100,000.00 | 60.00 | 100,000.00 | 719,108.86 | 619,108.86 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
78 | 宇盛电气有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021084123458 | 电缆 | 材料 | 其他 | 电缆 | 5,201,826.18 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 289,429.73 |  | 70.00 |  | 202,600.81 | 202,600.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
79 | 北京高科建仪科技有限公司 | SGS158-NJ-ALBB-WZ113123458 | 试验压力机 | 材料 | 其他 | 试验压力机 | 21,470.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,470.00 |  | 97.00 |  | 20,825.90 | 20,825.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
80 | 南京中鑫源建材贸易有限公司 | SGS158-NJ-ALBB-WZ098123458 | 对接钢筋 | 材料 | 其他 | 对接钢筋 | 500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 85,103.41 |  | 60.00 |  | 51,062.05 | 51,062.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
81 | 巢湖皖维金泉实业有限公司 | SGS158-NJ-ALBB-WZ096123458 | 加气块 | 材料 | 其他 | 加气块 | 6,685,116.39 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,969,753.37 |  | 60.00 |  | 1,181,852.02 | 1,181,852.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
82 | 南京法宁格节能科技股份有限公司 | SGS158-NJ-ALBB-WZ100123458 | 挤塑板 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 3,254,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 368,172.08 |  | 70.00 |  | 257,720.46 | 257,720.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
83 | 南京远壮工程技术有限公司 | SGS158-NJ-ALBB-WZ103123458 | 镀锌钢丝网 | 材料 | 其他 | 镀锌钢丝网 | 339,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,028,100.28 |  | 60.00 |  | 616,860.17 | 616,860.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
84 | 徐州众程新材料有限公司 | SGS158-NJ-ALBB-WZ099123458 | 复合木方 | 材料 | 其他 | 复合木方 | 2,892,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 764,856.32 |  | 60.00 |  | 458,913.79 | 458,913.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
85 | 南京能为机电设备有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021085123458 | 水泵 | 材料 | 其他 | 水泵 | 262,860.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 233,719.03 |  | 60.00 |  | 140,231.42 | 140,231.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
86 | 无锡市华圣盾防护装备有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2022090123458 | 反光背心 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 6,751.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,143.92 |  | 70.00 |  | 15,500.74 | 15,500.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
87 | 南京邦阳建材有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021074123458 | 止水螺杆 | 材料 | 其他 | 止水螺杆 | 54,738.42 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 54,738.42 | 54,738.42 | 70.00 |  | 38,316.89 | 38,316.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 1,037,773,015.23 | 654,468,732.95 | 5,962.00 | 654,413,994.53 | 869,712,160.30 | 215,298,165.77 | 14,600,000.00 |  | 14,600,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 江西中誉模板有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G3-SGS143-2021050123458 | 钢模板 | 租赁 | 其他 | 钢模板 | 1,803,314.93 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,589,304.20 | 650,000.00 | 60.00 | 650,000.00 | 953,582.52 | 303,582.52 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京骏强工程机械有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G3-SGS143-2021071123458 | 施工电梯 | 租赁 | 其他 | 施工电梯 | 3,451,530.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 261,084.40 |  | 60.00 |  | 156,650.64 | 156,650.64 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京市秦淮区徐庚汽车货运中心 | CSCEC-WZ-1220117353-G3-SGS084-2020024123458 | 汽车吊 | 租赁 | 其他 | 汽车吊 | 55,158,755.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,739,923.91 | 1,100,000.00 | 50.00 | 1,100,000.00 | 1,869,961.96 | 769,961.96 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 杭州热联集团股份有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G3-SGS143-2021060123458 | 盘扣 | 租赁 | 其他 | 盘扣 | 12,864,380.33 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,167,733.16 | 700,000.00 | 60.00 | 700,000.00 | 3,100,639.90 | 2,400,639.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 中建八局第三建设有限公司租赁站 | CSCEC-WZ-1220117353-G3-SGS143-2021064123458 | 方圆扣 | 租赁 | 其他 | 方圆扣 | 20,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,035,845.21 | 800,000.00 | 100.00 | 800,000.00 | 18,035,845.21 | 17,235,845.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏易承租赁有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G3-SGS083-2021039123458 | 塔吊 | 租赁 | 其他 | 塔吊 | 9,117,414.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,377,097.43 | 300,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 1,426,258.46 | 1,126,258.46 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G2-SGS146-2021061123458 | 预应力钢结构 | 租赁 | 其他 | 预应力钢结构 | 2,371,870.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,371,870.10 | 2,000,000.00 | 100.00 | 2,000,000.00 | 2,371,870.10 | 371,870.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏江扬盘扣脚手架租赁有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G3-SGS143-2021068123458 | 盘扣 | 租赁 | 其他 | 盘扣 | 14,034,871.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,787,975.76 | 2,113,218.45 | 60.00 | 2,113,218.45 | 3,472,785.46 | 1,359,567.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏庞源机械工程有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G3-SGS083-2021063123458 | 塔吊 | 租赁 | 其他 | 塔吊 | 21,873,547.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,547,291.83 | 5,100,000.00 | 60.00 | 5,100,000.00 | 8,728,375.10 | 3,628,375.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京龙豪吊装设备有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G3-SGS084-2020029123458 | 汽车吊 | 租赁 | 其他 | 汽车吊 | 6,449,160.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,952,109.34 | 2,100,000.00 | 50.00 | 2,100,000.00 | 2,976,054.67 | 876,054.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京龙豪吊装设备有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G3-SGS084-2020026123458 | 货车 | 租赁 | 其他 | 货车 | 2,546,192.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,705,139.82 | 470,000.00 | 50.00 | 470,000.00 | 1,352,569.91 | 882,569.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏旭润建材有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G3-SGS143-2021057123458 | 方圆扣 | 租赁 | 其他 | 方圆扣 | 506,839.24 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 398,949.21 | 60,000.00 | 60.00 | 60,000.00 | 239,369.53 | 179,369.53 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 武进区雪堰科曼发电机租赁部 | CSCEC-WZ- 1220117353 -G3-SGS084-2020010123458 | 发电机 | 租赁 | 其他 | 发电机 | 2,153,215.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,299,455.47 | 500,000.00 | 50.00 | 500,000.00 | 649,727.74 | 149,727.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京立博达工程设备有限公司 | CSCEC-WZ-1220117353-G3-SGS083-2021072123458 | 施工电梯 | 租赁 | 其他 | 施工电梯 | 3,152,498.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 733,524.61 | 120,000.00 | 60.00 | 120,000.00 | 440,114.77 | 320,114.77 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 64,967,304.45 | 16,013,218.45 | 880.00 | 16,013,218.45 | 45,773,805.97 | 29,760,587.52 | 800,000.00 |  | 800,000.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 2,017,677,491.65 | 1,289,849,665.79 | 14,377.00 | 1,212,737,927.37 | 1,653,815,428.77 | 441,077,501.40 | 33,773,449.00 |  | 33,773,449.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 30.兰桥七期经济适用房（拆迁安置房）项目1#～11#住宅、1
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 兰桥七期经济适用房（拆迁安置房）项目1#～11#住宅、12#～13#商业、1#～3#配电房及地下车库工程施工 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 兰桥七期经济适用房（拆迁安置房）项目 1#～11#住宅、 12#～13#商业、1#～3#配电房及地下车库工程施工 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 611,568,668.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量
业主累计确认工作量 | [6 empty] | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 | [6 empty] | 累计已收工程款
合同内欠款（不含本次） | [6 empty] | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金
本期分配资金 |  | 7,654,046.76 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -7,654,046.76
期初资金余额 | [6 empty] | 期初现金余额
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | 中建八局0900202105603013 | 兰桥七期经济适用房项目预应力工程合同 | 劳务 | 其他 | 预应力工程 | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,800,000.00 |  | 60.00 | 300,000.00 | 1,080,000.00 | 780,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京金宏庭物业管理有限公司 | 中建八局0900202105604007 | 兰桥七期经济适用房项目保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安服务 | 1,615,658.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,140,931.00 | 1,080,000.00 | 100.00 | 380,000.00 | 1,140,931.00 | 760,931.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202105604002 | 兰桥七期经济适用房项目主体结构工程合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 13,387,295.22 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,675,000.00 | 10,759,000.00 | 80.00 | 7,759,000.00 | 11,740,000.00 | 3,981,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京乐享安全系统有限公司 | 中建八局0900202105603009 | 兰桥七期经济适用房项目智慧工地合同 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 591,761.68 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 580,000.00 | 330,000.00 | 60.00 | 230,000.00 | 348,000.00 | 118,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京卓厦装饰工程有限公司 | 中建八局0900202105603014 | 兰桥七期经济适用房项目ALC板工程合同-南京卓厦装饰工程有限公司 | 劳务 | 其他 | ALC板工程 | 4,264,734.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,640,000.00 | 1,391,360.00 | 60.00 | 137,000.00 | 1,584,000.00 | 1,447,000.00 | 120,000.00 |  | 120,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 上海蕲阳建设有限公司 | 中建八局0900202105604006 | 兰桥七期经济适用房项目桩头破除工程合同 | 劳务 | 其他 | 桩头破除 | 355,897.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 157,243.00 | 120,000.00 | 80.00 | 90,000.00 | 125,794.40 | 35,794.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京鑫至诚脚手架工程有限公司 | 中建八局0900202105603005 | 兰桥七期经济适用房项目脚手架工程合同 | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 11,315,835.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,200,000.00 | 5,418,753.00 | 65.00 | 4,321,971.00 | 5,980,000.00 | 1,658,029.00 | 152,500.00 |  | 152,500.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏珠峰建设工程有限公司 | 中建八局0900202105603008 | 兰桥七期经济适用房项目防水工程合同 | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 1,986,676.51 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 823,925.00 | 400,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 494,355.00 | 194,355.00 | 15,000.00 |  | 15,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏亿立环境工程有限公司 | 中建八局0900202105603007 | 兰桥七期经济适用房项目防水工程合同 | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 1,331,894.98 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 693,576.00 | 400,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 416,145.60 | 116,145.60 | 15,000.00 |  | 15,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 兰桥七期经济适用房（拆迁安置房）项目（安装） | 中建八局0900202105603004 | 兰桥七期经济适用房项目安装工程合同 | 劳务 | 安装机电 | 安装工程 | 34,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,185,000.00 |  | 60.00 | 1,623,000.00 | 6,111,000.00 | 4,488,000.00 | 3,185,000.00 |  | 3,185,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局0900202105603002 | 兰桥七期经济适用房项目降排水工程合同 | 劳务 | 其他 | 降排水 | 3,448,018.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,742,566.66 | 2,100,000.00 | 80.00 | 900,000.00 | 2,194,053.33 | 1,294,053.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京鑫泊广告有限公司 | 中建八局0900202105603011 | 兰桥七期经济适用房项目CI制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI制作安装 | 901,453.43 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,050,000.00 | 390,000.00 | 60.00 | 290,000.00 | 630,000.00 | 340,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京强达建设有限公司 | 中建八局090020210056030002 | 兰桥七期经济适用房项目内墙涂料合同-南京强达建设有限公司 | 劳务 | 涂料 | 主体结构内墙涂料疫情防控隔离点工程 | 16,038,780.31 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,571,952.00 | 9,072,280.00 | 80.00 | 6,582,300.00 | 9,257,561.60 | 2,675,261.60 | 91,070.00 |  | 91,070.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202105604009 | 兰桥七期经济适用房项目物业服务合同 | 劳务 | 其他 | 物业服务 | 856,480.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 695,890.00 | 799,770.00 | 100.00 | 374,710.00 | 695,890.00 | 321,180.00 | 53,530.00 |  | 53,530.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏十朝春建设工程有限公司 | 中建八局0900202105604001 | 兰桥七期经济适用房项目主体及二次结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体及二次结构工程 | 270,496,258.18 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 100,930,400.00 | 92,560,000.00 | 100.00 | 85,716,089.00 | 100,930,400.00 | 15,214,311.00 | 2,415,466.76 |  | 2,415,466.76 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京山建建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202105604011 | 兰桥七期经济适用房项目二次结构及粗装修工程合同-南京山建建筑劳务有限公司 | 劳务 | 其他 | 二次结构及粗装修 | 9,989,383.31 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,600,000.00 | 1,847,000.00 | 85.00 | 627,000.00 | 2,210,000.00 | 1,583,000.00 | 57,000.00 |  | 57,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202105604008 | 兰桥七期经济适用房项目临建工程施工合同 | 劳务 | 其他 | 临建工程施工 | 982,500.11 | 人民币 | 1.00000000 |  | 850,000.00 | 680,000.00 | 80.00 | 600,000.00 | 680,000.00 | 80,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京业美建设发展有限公司 | 中建八局0900202105604012 | 兰桥七期经济适用房项目二次结构及粗装修工程合同-南京业美建设发展有限公司 | 劳务 | 其他 | 二次结构及粗装修 | 6,504,598.11 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,379,976.00 | 1,280,576.40 | 90.00 | 502,203.00 | 1,241,978.40 | 739,775.40 | 63,000.00 |  | 63,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京凌瑞建设工程有限公司 | 中建八局0900202105603006 | 兰桥七期经济适用房项目防水工程合同 | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 2,493,609.35 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,117,503.00 | 650,000.00 | 60.00 | 450,000.00 | 670,501.80 | 220,501.80 | 80,000.00 |  | 80,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京亚德广告传播有限公司 | 中建八局0900202105603010 | 兰桥七期经济适用房项目CI制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI制作安装 | 920,260.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 614,970.59 | 300,000.00 | 60.00 | 100,000.00 | 368,982.35 | 268,982.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 上海晟誉建筑工程有限公司 | 中建八局0900202105604003 | 兰桥七期经济适用房项目主体结构工程合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 8,685,068.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,500,000.00 | 5,145,050.00 | 80.00 | 3,905,050.00 | 5,200,000.00 | 1,294,950.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 江苏昊仁建筑工程有限公司 | 中建八局0900202105603003 | 兰桥七期经济适用房项目土石方工程合同 | 劳务 | 其他 | 土石方 | 14,464,736.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,000,000.00 | 7,500,000.00 | 60.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900202105604005 | 兰桥七期经济适用房项目支撑梁工程合同 | 劳务 | 其他 | 支撑梁 | 161,060.58 | 人民币 | 1.00000000 |  | 143,423.68 | 110,000.00 | 80.00 | 70,000.00 | 114,738.94 | 44,738.94 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京南大岩土建设工程有限公司 | 中建八局0900202105603001 | 兰桥七期经济适用房项目桩基工程 | 劳务 | 其他 | 桩基 | 5,793,752.78 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,185,249.10 | 2,330,000.00 | 80.00 | 1,924,500.00 | 2,548,199.28 | 623,699.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 马鞍山市欧怡装饰工程有限公司 | 中建八局090020210056030001 | 兰桥七期经济适用房项目外墙涂料、外墙保温、内墙涂料合同-马鞍山市欧怡装饰工程有限公司 | 劳务 | 涂料 | 外墙涂料、外墙保温、内墙涂料 | 7,889,087.55 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,000,000.00 | 299,000.00 | 60.00 |  | 600,000.00 | 600,000.00 | 138,000.00 |  | 138,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司 | 中建八局0900202105603012 | 兰桥七期经济适用房项目小型临时用地复垦方案编制咨询服务合同 | 劳务 | 其他 | 小型临时用地复垦方案编制咨询服务 | 30,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 溧阳市富奎电梯工程有限公司 | 中建八局090020210056030004 | 电梯工程 | 劳务 | 其他 | 电梯工程 | 9,138,130.33 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,000,000.00 |  | 60.00 |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  | 1,000,000.00 | [9 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 江苏创鹏建设工程有限公司 | 中建八局090020210056030003 | 外墙保温 | 劳务 | 其他 | 外墙保温 | 1,830,475.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 500,000.00 |  | 60.00 |  | 300,000.00 | 300,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 江苏正力智能门窗有限公司 | 中建八局090020210056030005 | 门窗工程 | 劳务 | 其他 | 门窗工程 | 10,090,405.77 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 500,000.00 |  | 60.00 |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 12,000.00 |  | 12,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 192,307,606.03 | 144,992,789.40 | 2,120.00 | 123,512,823.00 | 165,992,531.70 | 42,479,708.70 | 7,397,566.76 |  | 6,397,566.76 |  | 1,000,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 邯郸市德荣紧固件有限公司 | 中建八局0900202106006001 | 德荣直螺纹套筒采购合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 398,100.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 8,915.92 | 3,555.00 | 60.00 |  | 5,349.55 | 5,349.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 上海凌央石油化工有限公司 | 中建八局0900202106106001 | 凌央柴油采购合同 | 材料 | 其他 | 柴油 | 267,245.00 | 人民币 | 1.00000000 |  |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京中联混凝土有限公司 | 中建八局0900202105606026 | 兰桥七期中联混凝土合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 45,987,969.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 12,772,365.04 | 11,678,922.17 | 60.00 | 600,000.00 | 7,663,419.02 | 7,063,419.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | 中建八局090020210056060010 | 兰桥七期项目哈斯工贸成品砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 成品砂浆 | 3,654,264.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 536,464.36 | 396,236.81 | 60.00 |  | 321,878.62 | 321,878.62 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | 中建八局0900202105906001 | 金亘丰零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 884,578.74 | 人民币 | 1.00000000 |  | 880,023.58 | 880,023.58 | 70.00 |  | 616,016.51 | 616,016.51 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 湖北宗源材料有限公司 | 中建八局0900202105606018 | 兰桥七期宗源混凝土外加剂采购合同 | 材料 | 其他 | 混凝土外加剂 | 1,693,870.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 25,027.47 | 25,027.47 | 80.00 |  | 20,021.98 | 20,021.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京联固赛建材有限公司 | 中建八局090020210056060007 | 兰桥七期项目联赛固发泡混凝土采购合同 | 材料 | 其他 | 发泡混凝土 | 498,895.00 | 人民币 | 1.00000000 |  |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局090020210056060016 | 兰桥七期远壮钢筋网片采购合同 | 材料 | 其他 | 钢筋网片陶粒减震隔声垫 | 1,301,760.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 850,000.00 |  | 60.00 |  | 510,000.00 | 510,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京恩力保温材料有限公司 | 中建八局0900202105606029 | 兰桥七期恩力挤塑板采购合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 2,517,132.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 42,554.33 | 27,798.00 | 60.00 |  | 25,532.60 | 25,532.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京宁新普迪混凝土有限公司 | 中建八局0900202106406001 | 普迪混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 31,677,758.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,471,702.75 | 2,410,416.17 | 60.00 | 1,000,000.00 | 1,483,021.65 | 483,021.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏中建商品混凝土有限公司桥林分公司 | 中建八局0900202105606001 | 中建混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 57,934,104.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 19,591,598.87 | 18,412,969.08 | 60.00 | 7,223,967.46 | 11,754,959.32 | 4,530,991.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京沐山节能科技有限公司 | 中建八局0900202105606012 | 沐山空气源热水器采购合同 | 材料 | 其他 | 空气源热水器 | 216,621.00 | 人民币 | 1.00000000 |  |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202105606027 | 兰桥七期上海中建电子零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 4,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 165,121.13 | 544,531.91 | 100.00 | 165,121.13 | 165,121.13 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京大地建设科技有限责任公司 | 中建八局0900202105606019 | 兰桥七期大地预制构件采购合同 | 材料 | 其他 | 预制构件 | 8,281,272.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,927,167.40 | 1,825,218.79 | 60.00 | 993,709.87 | 1,756,300.44 | 762,590.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 漳州路桥物资发展有限公司 | 中建八局0900202105606022 | 兰桥七期漳州路桥钢材采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 19,485,398.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,508,165.88 | 4,508,165.88 | 100.00 | 499,720.17 | 4,508,165.88 | 4,008,445.71 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京统汇新型建材有限公司 | 中建八局0900202105706003 | 统汇干粉砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 干粉砂浆 | 2,587,841.25 | 人民币 | 1.00000000 |  | 84,197.76 | 58,973.71 | 70.00 | 30,000.00 | 58,938.43 | 28,938.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 江苏通宇机电科技有限公司 | 中建八局0900202105606015 | 通宇办公家具采购合同 | 材料 | 其他 | 办公家具 | 337,463.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 155,406.64 | 155,406.64 | 80.00 | 80,000.00 | 124,325.31 | 44,325.31 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京帅卓贸易有限公司 | 中建八局0900202105606002 | 帅卓水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 2,603,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202105606020 | 兰桥七期恒飞电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆 | 1,725,465.37 | 人民币 | 1.00000000 |  | 156,192.44 | 156,192.44 | 100.00 | 148,382.82 | 156,192.44 | 7,809.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900202105706005 | 中储钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 56,219,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 33,230,872.95 | 33,230,872.95 | 100.00 | 4,788,267.76 | 33,230,872.95 | 28,442,605.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京东浦管桩实业有限公司 | 中建八局0900202105606006 | 东浦管桩采购合同 | 材料 | 其他 | 管桩 | 50,767,337.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 23,822,310.43 | 23,822,310.43 | 100.00 | 23,822,310.43 | 23,822,310.43 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司 | 中建八局090020210056060002 | 兰桥七期项目恒达蒸压加气混凝土砌块采购合同 | 材料 | 其他 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2,440,461.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 112,672.96 | 175,352.26 | 60.00 |  | 67,603.78 | 67,603.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 苏州水木春钢结构彩板工程有限公司 | 中建八局0900202105606014 | 木春活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 3,600,798.11 | 人民币 | 1.00000000 |  | 948,683.32 | 838,683.32 | 50.00 | 400,000.00 | 474,341.66 | 74,341.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900202105606024 | 兰桥七期项目容合水泥采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥 | 6,221,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 170,127.70 | 163,074.50 | 60.00 | 80,000.00 | 102,076.62 | 22,076.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京搏戈建材有限公司 | 中建八局0900202105706001 | 搏戈水泵采购合同 | 材料 | 其他 | 水泵 | 197,465.14 | 人民币 | 1.00000000 |  |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202105706004 | 优雨诺（安全帽、反光背心）采购合同 | 材料 | 其他 | 安全帽、反光背心 | 697,210.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 64,272.14 | 42,237.14 | 60.00 | 25,000.00 | 38,563.28 | 13,563.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局090020210056060003 | 兰桥七期项目嘉廉安全网采购合同 | 材料 | 其他 | 五金电器安全网直螺纹套筒零星 | 6,270,882.92 | 人民币 | 1.00000000 |  | 337,286.11 | 192,733.89 | 60.00 | 50,000.00 | 202,371.67 | 152,371.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900202105606004 | 苏童（型钢、零星材料）采购合同 | 材料 | 其他 | 型钢、零星材料 | 4,479,980.76 | 人民币 | 1.00000000 |  | 406,402.89 | 397,990.48 | 100.00 | 160,000.00 | 406,402.89 | 246,402.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京能娃新型材料科技有限公司 | 中建八局090020210056060011 | 兰桥七期项目能娃预拌砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 预拌砂浆 | 3,654,244.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 136,713.44 | 136,713.44 | 70.00 |  | 95,699.41 | 95,699.41 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 江苏博裕达新能源技术有限公司 | 中建八局0900202105606023 | 兰桥七期博裕达空气源热水器采购合同 | 材料 | 其他 | 空气源热水器 | 146,992.66 | 人民币 | 1.00000000 |  | 56,642.38 | 56,642.38 | 100.00 | 56,642.38 | 56,642.38 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京鑫翔环保产业有限公司 | 中建八局090020210056060005 | 兰桥七期项目鑫翔煤矸石采购合同 | 材料 | 其他 | 煤矸石 | 2,895,964.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,071,771.05 | 1,094,311.84 | 60.00 |  | 643,062.63 | 643,062.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 滨州市博友商贸有限公司 | 中建八局090020210056060008 | 兰桥七期项目滨州博友铝制安全网采购合同 | 材料 | 其他 | 安全网铝制安全网 | 4,736,905.30 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,115,299.15 | 366,544.20 | 60.00 |  | 669,179.49 | 669,179.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 江苏中江装配式建筑科技股份有限公司 | 中建八局0900202105606028 | 兰桥七期中江装配预制构件采购合同 | 材料 | 其他 | 装配预制构件 | 6,378,761.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,329,734.70 | 1,414,103.64 | 60.00 | 840,000.00 | 1,397,840.82 | 557,840.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局0900202105606005 | 壹贰零防尘网采购合同 | 材料 | 设备采购 | 防尘网 | 528,840.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 343,330.84 | 207,185.50 | 60.00 | 150,000.00 | 205,998.50 | 55,998.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京思诚建材有限公司 | 中建八局090020210056060014 | 兰桥七期项目思诚烟道及附属配件采购合同 | 材料 | 其他 | 烟道及附属配件 | 248,272.30 | 人民币 | 1.00000000 |  |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京标翰建材有限公司 | 中建八局0900202105606021 | 兰桥七期标翰木方采购合同 | 材料 | 其他 | 木方 | 4,979,571.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,723,181.06 | 1,723,181.06 | 95.00 | 400,000.00 | 1,637,022.01 | 1,237,022.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 和县飞竣新型建材有限公司 | 中建八局0900202105606017 | 飞竣水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 1,889,360.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 547,160.45 | 547,149.45 | 60.00 | 200,000.00 | 328,296.27 | 128,296.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900202105606007 | 中建电子零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 4,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 379,410.78 | 544,531.91 | 100.00 | 379,410.78 | 379,410.78 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京兴得高建材有限公司 | 中建八局0900202105706002 | 兴得高水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 2,553,015.78 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,628,172.90 | 1,229,146.30 | 80.00 | 975,000.00 | 1,302,538.32 | 327,538.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 巢湖皖维金泉实业有限公司 | 中建八局090020210056060004 | 兰桥七期项目巢湖皖维蒸压加气混凝土砌块采购合同 | 材料 | 其他 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2,446,789.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 144,583.92 | 144,583.92 | 60.00 |  | 86,750.35 | 86,750.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 科顺防水科技股份有限公司 | 中建八局090020210056060015 | 兰桥七期项目科顺防水材料采购合同 | 材料 | 其他 | 防水材料 | 867,245.62 | 人民币 | 1.00000000 |  |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 南京佳之源建材有限公司 | 中建八局090020210056060001 | 兰桥七期佳之源木方采购合同 | 材料 | 其他 | 木方 | 3,264,570.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 71,115.08 |  | 60.00 |  | 42,669.05 | 42,669.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 江苏吉达电缆有限公司 | 中建八局0900202105806001 | 江苏吉达电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆 | 2,378,601.41 | 人民币 | 1.00000000 |  | 237,070.47 | 237,070.47 | 95.00 | 160,000.00 | 225,216.95 | 65,216.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900202105606003 | 胜超砂石料采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 3,170,320.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 405,154.58 | 345,148.62 | 60.00 | 145,000.00 | 243,092.75 | 98,092.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900202105606013 | 诸伟活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 1,354,669.99 | 人民币 | 1.00000000 |  |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 南京建固商贸有限公司 | 中建八局0900202105606010 | 建固模板采购合同 | 材料 | 其他 | 模板 | 6,804,490.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,979,602.87 | 2,385,625.89 | 80.00 | 1,100,000.00 | 2,383,682.30 | 1,283,682.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900202105606009 | 奋飞止水钢板采购合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板排水板 | 5,373,082.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 225,601.88 | 163,285.97 | 60.00 | 60,000.00 | 135,361.13 | 75,361.13 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 深州市美嘉亿工程技术有限公司 | 中建八局090020210056060009 | 兰桥七期项目深州美嘉亿铝制安全网采购合同 | 材料 | 其他 | 铝制安全网 | 3,531,250.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 126,248.69 | 126,248.69 | 60.00 |  | 75,749.21 | 75,749.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 117,788,326.31 | 110,668,165.90 | 3,370.00 | 44,532,532.80 | 97,421,998.51 | 52,889,465.71 | 200,000.00 |  | 200,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京市建邺区腾达起重装卸服务部 | 中建八局0900202105605001 | 腾达汽车吊、随车吊、板车租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 汽车吊、随车吊、板车租赁 | 2,858,579.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 217,848.46 | 115,794.11 | 60.00 | 50,000.00 | 130,709.08 | 80,709.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900202105605002 | 庞源塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 4,635,225.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,424,322.37 | 3,647,159.38 | 60.00 | 863,750.00 | 2,054,593.42 | 1,190,843.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202105629001 | 南京公司租赁站（租赁）合同 | 租赁 | 其他 | 租赁 | 6,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,143,355.80 |  | 100.00 | 500,000.00 | 1,143,355.80 | 643,355.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 武进区雪堰科曼发电机租赁部 | 中建八局0900202105705001 | 科曼发电机租赁合同 | 租赁 | 其他 | 发电机租赁 | 240,154.80 | 人民币 | 1.00000000 |  |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京立博达工程设备有限公司 | 中建八局0900202105605003 | 兰桥七期项目立博达施工电梯采购合同 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯 | 3,313,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 691,932.00 | 232,240.00 | 60.00 | 108,800.00 | 415,159.20 | 306,359.20 | 56,480.00 |  | 56,480.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京远通起重吊装有限公司 | 中建八局0900202105705002 | 远通汽车吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 汽车吊租赁 | 1,491,950.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 209,537.52 | 181,382.47 | 60.00 | 40,000.00 | 125,722.51 | 85,722.51 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 5,686,996.15 | 4,176,575.96 | 400.00 | 1,562,550.00 | 3,869,540.01 | 2,306,990.01 | 56,480.00 |  | 56,480.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 315,782,928.49 | 259,837,531.26 | 5,890.00 | 169,607,905.80 | 267,284,070.22 | 97,676,164.42 | 7,654,046.76 |  | 6,654,046.76 |  | 1,000,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 31.南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目施工总承包
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目施工总承包 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 南京市妇幼保健院总承包项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 999,434,700.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 842,835,570.30
业主累计确认工作量 |  | 842,835,570.30 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 6700.00%
实际合同内应收款 |  | 564,699,832.10 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 815,134,621.60 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 633,089,976.60
合同内欠款（不含本次） |  | -68,390,144.50 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 62,637,814.45
本期分配资金 |  | 17,256,598.60 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 45,381,215.85
期初资金余额 |  | 62,637,814.45 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 62,637,814.45
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | 中建八局0900202008903002 | 脚手架搭拆工程 | 劳务 | 其他 | 脚手架搭拆 | 11,184,655.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,400,000.00 | 5,739,558.00 | 60.00 | 5,739,558.00 | 6,240,000.00 | 500,442.00 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | 中建八局0900202008929008 | 物资购销合同（箱式房） | 劳务 | 其他 | 箱式房 | 480,999.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 480,999.20 |  | 100.00 | 480,999.20 | 480,999.20 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 磐麟（江苏）智慧城市科技有限公司 | 中建八局0900202008903016 | 建设工程施工分包合同 （隔墙板工程） | 劳务 | 其他 | 隔墙板 | 10,253,198.99 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,625,645.36 | 1,831,900.00 | 60.00 | 1,831,900.00 | 2,175,387.22 | 343,487.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 预应力分公司标准化及安全设施项目 | 中建八局0900202008929001 | 集装箱合同 | 劳务 | 其他 | 集装箱 | 4,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,839,329.68 | 3,300,000.00 | 90.00 | 3,300,000.00 | 3,455,396.71 | 155,396.71 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202008904001 | 临建工程合同 | 劳务 | 其他 | 临建 | 850,368.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,153,642.70 | 922,914.00 | 80.00 | 922,914.00 | 922,914.16 | 0.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏新蓝天钢结构有限公司 | 中建八局0900202008903008 | 钢结构工程 | 劳务 | 钢结构 | 钢结构 | 17,460,874.64 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,563,428.57 | 9,194,400.00 | 70.00 | 9,194,400.00 | 10,194,400.00 | 1,000,000.00 | 520,000.00 |  | 520,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900202008903024 | 建设工程施工分包合同 （耐磨地坪及固化剂工程） | 劳务 | 耐磨地坪 | 耐磨地坪及固化剂 | 4,936,737.64 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,084,000.00 |  | 60.00 |  | 650,400.00 | 650,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京伟智建设工程有限公司 | 中建八局0900202008903015 | 建设工程施工分包合同（隔墙板工程） | 劳务 | 其他 | 隔墙板 | 21,271,050.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,143,100.00 | 15,226,304.00 | 80.00 | 15,226,304.00 | 17,714,480.00 | 2,488,176.00 | 249,000.00 |  | 249,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏空间新盛建设工程有限公司 | 中建八局0900202008903006 | 市妇幼通风工程合同-江苏空间新盛 | 劳务 | 其他 | 通风 | 26,652,453.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 30,413,000.00 | 14,647,400.00 | 60.00 | 14,647,400.00 | 18,247,800.00 | 3,600,400.00 | 2,114,000.00 |  | 314,000.00 |  |  |  | 1,800,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | 中建八局0900202008903007 | 市妇幼消防工程合同-华虹 | 劳务 | 其他 | 消防 | 39,734,873.51 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 39,965,300.00 | 18,662,968.00 | 60.00 | 18,662,968.00 | 23,979,180.00 | 5,316,212.00 | 2,740,200.00 |  | 340,200.00 |  |  |  | 2,400,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京安佳消防科技有限公司 | 中建八局0900202008903018 | 建设工程施工分包合同（防火门窗、防火卷帘工程） | 劳务 | 其他 | 防火门窗、防火卷帘 | 4,063,750.06 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,593,000.00 | 830,000.00 | 65.00 | 830,000.00 | 1,685,450.00 | 855,450.00 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 上海龙炎建设有限公司 | 中建八局0900202008904006 | 主体结构工程（A地块综合楼） | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 32,728,172.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 23,767,087.50 | 18,907,831.31 | 80.00 | 18,907,831.31 | 19,013,670.00 | 105,838.69 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏九正建设有限公司 | 中建八局0900202008903017 | 建设工程施工分包合同（涂料腻子工程） | 劳务 | 涂料 | 涂料腻子工程 | 5,675,729.59 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,084,000.00 | 4,473,827.32 | 60.00 | 4,473,827.32 | 6,050,400.00 | 1,576,572.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京星葵建设有限公司 | 中建八局0900202008903001 | 土石方工程 | 劳务 | 其他 | 土石方 | 13,650,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,263,893.90 | 5,350,000.00 | 65.00 | 5,350,000.00 | 7,321,531.04 | 1,971,531.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏恒进人防设备有限公司 | 中建八局090020200089030001 | 建设工程施工分包合同（人防工程） | 劳务 | 人防门 | 人防 | 1,743,328.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,743,350.00 |  | 60.00 |  | 1,046,010.00 | 1,046,010.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 江苏山恒建筑集团有限公司 | 中建八局0900202008903022 | 建设工程施工分包合同（精装修工程） | 劳务 | 其他 | 精装修 | 12,598,778.33 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,091,000.00 | 1,394,800.00 | 60.00 | 1,394,800.00 | 3,054,600.00 | 1,659,800.00 | 229,600.00 |  | 229,600.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京广熠建设工程有限公司 | 中建八局0900202008903012 | 支撑拆除工程 | 劳务 | 其他 | 支撑拆除 | 3,451,070.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,502,833.44 | 1,264,668.00 | 60.00 | 1,264,668.00 | 1,501,700.06 | 237,032.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京宁双建筑工程有限公司 | 中建八局0900202008904004 | 主体结构合同（B病房楼） | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 37,115,353.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 44,556,117.50 | 33,634,818.00 | 80.00 | 33,634,818.00 | 35,644,894.00 | 2,010,076.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | 中建八局0900202008904014 | 预应力钢绞线 | 劳务 | 其他 | 预应力钢绞线 | 420,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 290,000.00 |  | 95.00 | 275,500.00 | 275,500.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 北京洁诚建筑工程有限公司 | 中建八局0900202008904009 | 二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 10,556,237.56 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,022,461.00 | 5,209,968.80 | 80.00 | 5,209,968.80 | 5,617,968.80 | 408,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京强达建设有限公司 | 中建八局0900202008904007 | 主体结构工程（B地块门诊二区） | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 18,573,052.63 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,098,672.50 | 9,838,938.00 | 80.00 | 9,838,938.00 | 10,478,938.00 | 640,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202008904002 | 保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安服务 | 1,091,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,487,000.00 | 1,842,007.59 | 100.00 | 1,842,007.59 | 2,487,000.00 | 644,992.41 | 284,300.00 |  | 284,300.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202008904013 | 保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安服务 | 2,255,968.36 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,507,000.00 | 1,842,007.59 | 100.00 | 1,842,007.59 | 2,507,000.00 | 664,992.41 | 1.00 |  |  |  | 1.00 | [9 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 江苏创想建设有限公司 | 中建八局0900202008904011 | 二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 10,539,687.52 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,238,181.25 | 7,190,545.00 | 80.00 | 7,190,545.00 | 7,390,545.00 | 200,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京亚德广告传播有限公司 | 中建八局0900202008903011 | CI制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI制作安装 | 2,396,886.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,820,000.00 | 1,440,000.00 | 60.00 | 1,440,000.00 | 2,292,000.00 | 852,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京广熠建设工程有限公司 | 中建八局0900202008903005 | 市妇幼回填工程合同-南京广熠 | 劳务 | 其他 | 回填 | 8,848,075.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,747,000.00 | 3,353,000.00 | 60.00 | 3,353,000.00 | 4,048,200.00 | 695,200.00 | 87,000.00 |  | 87,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京春秋物业管理有限公司 | 中建八局0900202008904012 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目物业服务合同 | 劳务 | 其他 | 物业服务 | 1,606,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,304,500.00 | 924,818.00 | 100.00 | 924,818.00 | 1,304,500.00 | 379,682.00 | 76,900.00 |  | 76,900.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京时进劳务服务有限公司 | 中建八局0900202008904003 | 临建工程合同 | 劳务 | 其他 | 临建 | 850,368.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 904,375.00 | 643,500.00 | 80.00 | 643,500.00 | 723,500.00 | 80,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 江苏广锦田建设有限公司 | 中建八局0900202008903019 | 建设工程施工分包合同 （矿物纤维喷涂保温工程） | 劳务 | 保温 | 矿物纤维喷涂保温 | 1,066,921.35 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 426,370.36 | 255,000.00 | 95.00 | 255,000.00 | 405,051.84 | 150,051.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京绿鸿建筑装饰服务有限公司 | 中建八局0900202008904005 | 主体结构工程合同（B地块门诊1区） | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 22,687,582.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,955,729.94 | 9,243,175.20 | 80.00 | 9,243,175.20 | 9,564,583.95 | 321,408.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目（安装） | 中建八局0900202008929004 | 市妇幼安装公司合同 | 劳务 | 其他 | 安装 | 178,248,137.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 88,622,542.00 |  | 60.00 | 33,088,851.00 | 53,173,525.20 | 20,084,674.20 | 4,425,500.00 |  | 4,425,500.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京广熠建设工程有限公司 | 中建八局0900202008903014 | 建设工程施工分包合同（南京急救中心应急洗消工程） | 劳务 | 其他 | 应急洗消 | 2,255,506.28 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,841,428.57 | 1,989,000.00 | 80.00 | 1,989,000.00 | 2,273,142.86 | 284,142.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京恒地建筑工程有限公司 | 中建八局0900202008904010 | 二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 10,470,898.63 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,809,361.25 | 3,532,489.00 | 80.00 | 3,532,489.00 | 3,847,489.00 | 315,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 中建八局第三建设有限公司 | 中建八局0900202008929003 | BIM服务合同 | 劳务 | 其他 | BIM服务 | 3,110,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,110,000.00 | 1,244,000.00 | 40.00 | 1,244,000.00 | 1,244,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 中建八局第三建设有限公司 | 中建八局0900202008929002 | 智慧工地合同 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 2,567,913.11 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,067,913.11 |  | 55.00 | 410,928.00 | 1,137,352.21 | 726,424.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京金室达建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900202008903021 | 建设工程施工分包合同（精装修工程） | 劳务 | 其他 | 精装修 | 12,598,778.33 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,602,000.00 | 1,357,900.00 | 60.00 | 1,357,900.00 | 3,361,200.00 | 2,003,300.00 | 400,000.00 |  | 400,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 河南安信达防水保温有限公司南京分公司 | 中建八局0900202008903003 | 地下室防水工程合同 | 劳务 | 防水 | 地下室防水 | 5,207,802.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,637,000.00 | 2,082,000.00 | 60.00 | 2,082,000.00 | 2,782,200.00 | 700,200.00 | 440,000.00 |  | 440,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目（安装） | 中建八局0900202008929011 | 洗消钢结构安装 | 劳务 | 其他 | 洗消钢结构 | 900,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 520,000.00 |  | 60.00 | 310,000.00 | 312,000.00 | 2,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 上海韬俊防水工程有限公司 | 中建八局0900202008903004 | 地下室防水工程合同 | 劳务 | 防水 | 地下室防水 | 5,207,802.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,754,000.00 | 2,652,000.00 | 60.00 | 2,652,000.00 | 3,452,400.00 | 800,400.00 | 430,000.00 |  | 430,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 南京中建八局智慧科技有限公司 | 中建八局0900202008929010 | BIM服务合同 | 劳务 | 其他 | BIM服务 | 3,110,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,110,000.00 | 1,244,000.00 | 40.00 | 1,244,000.00 | 1,244,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南京全力建设有限公司 | 中建八局0900202008903013 | 建设工程施工分包合同（外墙保温及附属涂料工程） | 劳务 | 保温 | 外墙保温及附属涂料 | 7,746,043.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,407,000.00 | 2,803,930.00 | 60.00 | 2,803,930.00 | 3,244,200.00 | 440,270.00 | 60,000.00 |  | 60,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 江苏九正建设有限公司 | 中建八局0900202008904016 | 建设工程施工劳务分包合同（主体及二次结构工程） | 劳务 | 主体劳务 | 主体及二次结构 | 50,677,573.95 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 35,895,000.00 | 10,484,852.00 | 60.00 | 10,484,852.00 | 21,537,000.00 | 11,052,148.00 | 2,861,300.00 |  | 2,861,300.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 江苏宏晟建设工程有限公司 | 中建八局0900202008904008 | 降排水工程合同 | 劳务 | 其他 | 降排水 | 2,124,452.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,485,000.00 | 1,590,087.50 | 60.00 | 1,590,087.50 | 2,091,000.00 | 500,912.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 江苏冉冉生态建设有限公司 | 中建八局090020200089030002 | 屋顶景观绿化 | 劳务 | 其他 | 屋顶景观绿化 | 2,274,306.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 218,434.00 | 53,090.00 | 60.00 | 53,090.00 | 131,060.40 | 77,970.40 | 58,700.00 |  | 58,700.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 江苏晟仕邦建筑工程有限公司 | 中建八局090020200089030004 | 涂料腻子工程 | 劳务 | 涂料 | 涂料腻子工程 | 4,550,759.14 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 360,000.00 |  | 60.00 |  | 216,000.00 | 216,000.00 | 215,800.00 |  | 215,800.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 455,510,696.83 | 206,197,697.31 | 3,155.00 | 240,763,975.51 | 306,520,569.65 | 65,756,594.14 | 15,492,301.00 |  | 11,292,300.00 |  | 1.00 |  | 4,200,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | 中建八局0900202008906027 | 市妇幼丁家庄项目-金亘丰油化类零星物资购销合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 298,471.99 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 298,032.98 | 298,032.98 | 50.00 | 149,000.00 | 149,016.49 | 16.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900202008906007 | 南京市妇幼丁家庄院区诸伟活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 2,887,737.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,288,918.91 | 1,288,918.91 | 70.00 | 860,873.46 | 902,243.24 | 41,369.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 滨州市闽轩塑料制品有限公司 | 中建八局0900202008906005 | 南京市妇幼丁家庄院区闽轩防尘网、遮阳网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 595,510.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 29,018.40 | 29,018.40 | 60.00 | 12,204.00 | 17,411.04 | 5,207.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | 中建八局0900202008906028 | 市妇幼丁家庄项目-金亘丰低值易耗类零星物资购销合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 299,124.56 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 298,995.74 | 298,995.74 | 60.00 | 149,000.00 | 179,397.44 | 30,397.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900202008906031 | 市妇幼丁家庄项目奋飞零星材料消防安全类采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 271,488.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 249,562.76 | 249,562.76 | 50.00 | 79,682.50 | 124,781.38 | 45,098.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900202008906004 | 南京市妇幼丁家庄院区中储钢材采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 82,850,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 69,545,140.28 | 69,545,140.28 | 100.00 | 66,589,580.56 | 69,545,140.28 | 2,955,559.72 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京鸿景新材料有限公司 | 中建八局0900202008906024 | 市妇幼保健院丁家庄项目预拌砂浆购销合同 | 材料 | 其他 | 预拌砂浆 | 17,958,615.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 703,511.43 | 703,511.43 | 60.00 | 337,100.00 | 422,106.86 | 85,006.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900202008906017 | 市妇幼丁家庄院区止水钢板采购合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 1,347,525.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 291,801.11 | 291,801.11 | 60.00 | 144,732.37 | 175,080.67 | 30,348.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京仁裕建材有限公司 | 中建八局0900202008906012 | 市妇幼丁家庄院区木方采购合同 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 8,610,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,788,276.52 | 1,788,276.52 | 60.00 | 1,072,064.25 | 1,072,965.91 | 901.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京邦阳建材有限公司 | 中建八局0900202008906033 | 市妇幼丁家庄项目邦阳水泵购销合同 | 材料 | 其他 | 水泵 | 287,973.72 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 68,540.15 | 68,540.15 | 50.00 | 23,000.00 | 34,270.08 | 11,270.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 常州金坛绿能保温材料有限公司 | 中建八局0900202008906022 | 市妇幼保健院丁家庄项目挤塑板采购合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 1,423,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 711,258.73 | 711,258.73 | 80.00 | 458,134.46 | 569,006.98 | 110,872.52 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202008906003 | 南京市妇幼丁家庄院区恒飞电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆 | 2,123,583.01 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,516,186.85 | 1,516,186.85 | 95.00 | 1,415,502.85 | 1,440,377.51 | 24,874.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 中建八局0900202008906036 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区-对接木方物资购销合同 | 材料 | 其他 | 对接木方 | 216,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 71,070.00 | 71,070.00 | 60.00 | 41,400.00 | 42,642.00 | 1,242.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202008906023 | 市妇幼丁家庄项目上海中建电商零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 20,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,266,545.64 | 1,266,545.64 | 100.00 | 1,143,676.68 | 1,266,545.64 | 122,868.96 | 49,297.60 |  | 49,297.60 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京建固商贸有限公司 | 中建八局0900202008906002 | 南京市妇幼丁家庄院区建固模板采购合同 | 材料 | 周转料具 | 模板 | 10,678,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,693,472.33 | 7,419,297.66 | 60.00 | 4,182,885.05 | 4,616,083.40 | 433,198.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 中建八局0900202008906013 | 市妇幼丁家庄院区套筒采购合同 | 材料 | 其他 | 套筒 | 1,299,138.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 783,120.90 | 776,573.45 | 60.00 | 339,952.29 | 469,872.54 | 129,920.25 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 江苏润扬经贸发展有限公司 | 中建八局0900202008906015 | 润扬混凝土合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 52,120,827.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,373,160.59 | 21,473,160.59 | 60.00 | 12,877,793.00 | 13,423,896.35 | 546,103.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900202008906010 | 南京市妇幼丁家庄院区中建电商零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星物资 | 20,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,820,163.18 | 1,820,163.18 | 100.00 | 1,820,163.18 | 1,820,163.18 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900202008906029 | 市妇幼丁家庄项目-苏童水暖类零星材料购销合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 291,013.31 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 237,965.57 | 237,965.57 | 50.00 | 100,000.00 | 118,982.79 | 18,982.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京福顺商贸有限公司 | 中建八局0900202008906019 | 南京市妇幼保健院丁家庄项目福顺钢材采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 29,834,938.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,308,973.86 | 9,129,810.85 | 100.00 | 5,157,113.79 | 11,308,973.86 | 6,151,860.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | 中建八局0900202008906037 | 市妇幼丁家庄项目金亘丰消防安全类零星物资购销合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 299,595.21 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 299,270.20 | 299,269.20 | 50.00 |  | 149,635.10 | 149,635.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | 中建八局0900202008906025 | 市妇幼保健院丁家庄项目预拌砂浆购销合同 | 材料 | 其他 | 预拌砂浆 | 17,968,615.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,905,920.43 | 1,905,920.43 | 70.00 | 822,400.00 | 1,334,144.30 | 511,744.30 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900202008906038 | 市妇幼丁家庄项目苏童五金类购销合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 298,665.78 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 62,461.63 | 62,461.63 | 50.00 |  | 31,230.82 | 31,230.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202008906034 | 市妇幼丁家庄项目反光背心购销合同 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 141,250.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 112,830.50 | 112,830.50 | 60.00 | 54,500.00 | 67,698.30 | 13,198.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 山东联杰工程材料有限公司 | 中建八局090020200089060001 | 市妇幼丁家庄项目排水板物资购销合同 | 材料 | 其他 | 排水板 | 941,064.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 150,526.17 | 150,526.17 | 60.00 |  | 90,315.70 | 90,315.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900202008906008 | 南京市妇幼丁家庄院区胜超砂石料采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 3,106,771.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 649,112.36 | 649,112.36 | 60.00 | 332,831.12 | 389,467.42 | 56,636.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京恒建混凝土有限公司马群分公司 | 中建八局0900202008906020 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目施工总承包恒建商砼采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 57,181,101.47 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 15,981,654.77 | 15,981,654.77 | 60.00 | 9,525,871.69 | 9,588,992.86 | 63,121.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京双春商贸有限公司 | 中建八局0900202008906001 | 南京市妇幼丁家庄院区双春水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 2,813,739.55 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 386,051.10 | 386,051.10 | 60.00 | 206,766.00 | 231,630.66 | 24,864.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 滨州市博友商贸有限公司 | 中建八局0900202008906021 | 南京市妇幼丁家庄项目安全网采购合同 | 材料 | 其他 | 安全网 | 2,701,690.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 607,344.67 | 607,344.67 | 60.00 | 352,444.49 | 364,406.80 | 11,962.31 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京联固赛建材有限公司 | 中建八局0900202008906035 | 市妇幼丁家庄项目联固赛发泡混凝土物资采购购销合同 | 材料 | 其他 | 发泡混凝土 | 1,164,465.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,318,149.44 | 1,318,149.44 | 60.00 | 492,000.00 | 790,889.66 | 298,889.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京鑫之辉建材有限公司 | 中建八局0900202008906040 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区鑫之辉钢筋网片购销合同 | 材料 | 其他 | 钢筋网片 | 3,590,604.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 892,070.89 | 705,598.72 | 60.00 | 320,000.00 | 535,242.53 | 215,242.53 | 140,000.00 |  | 140,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900202008906014 | 市妇幼丁家庄院区容合水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 3,360,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 101,129.80 | 101,129.80 | 100.00 | 56,627.16 | 101,129.80 | 44,502.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 江苏金立方环保科技有限公司 | 中建八局0900202008906026 | 市妇幼保健院丁家庄项目加砌块物资购销合同 | 材料 | 其他 | 加砌块 | 8,601,918.66 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,564,559.88 | 5,564,559.88 | 70.00 | 2,934,800.00 | 3,895,191.92 | 960,391.92 | 400,000.00 |  | 400,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202008906006 | 南京市妇幼丁家庄院区五矿钢材采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 72,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 37,447,135.30 | 37,447,135.30 | 100.00 | 36,474,835.02 | 37,447,135.30 | 972,300.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京耀丰新材料科技有限公司 | 中建八局0900202008906018 | 市妇幼丁家庄项目南京耀丰新材料科技有限公司钢筋桁架楼承板合同 | 材料 | 其他 | 钢筋桁架楼承板 | 9,568,138.27 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,144,517.99 | 10,144,517.99 | 80.00 | 7,873,669.56 | 8,115,614.39 | 241,944.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 江苏达富田混凝土有限公司栖霞分公司 | 中建八局0900202008906032 | 市妇幼丁家庄项目达富田混凝土购销合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 19,500,002.09 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,801,879.49 | 6,148,050.07 | 60.00 | 1,000,000.00 | 4,081,127.69 | 3,081,127.69 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900202008906039 | 市妇幼丁家庄项目苏童低值易耗购销合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 299,995.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 299,222.00 | 299,222.00 | 50.00 | 149,000.00 | 149,611.00 | 611.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京亚磊新型建筑材料厂 | 中建八局0900202008906016 | 市妇幼丁家庄院区水泥砖采购合同 | 材料 | 石材 | 水泥砖 | 3,671,370.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,728,068.24 | 1,728,068.24 | 60.00 | 865,233.99 | 1,036,840.94 | 171,606.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 江苏中建商品混凝土有限公司栖霞分公司 | 中建八局0900202008906011 | 混凝土合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 52,120,827.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 53,688,333.47 | 53,688,333.47 | 60.00 | 32,213,000.00 | 32,213,000.08 | 0.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 滨州市金益化纤制品有限公司 | 中建八局0900202008906009 | 南京市妇幼丁家庄院区金益防尘网、遮阳网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 671,785.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900202008906030 | 市妇幼丁家庄项目奇凡型钢物资购销合同 | 材料 | 型钢 | 型钢 | 7,628,967.57 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,054,666.97 | 2,051,109.63 | 95.00 | 1,250,000.00 | 1,951,933.62 | 701,933.62 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 中建八局090020200089060002 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区苏博特外加剂购销合同 | 材料 | 其他 | 混凝土外加剂 | 880,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 768,700.95 |  | 80.00 |  | 614,960.76 | 614,960.76 | 610,000.00 |  | 610,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 263,307,322.18 | 258,334,876.17 | 2,850.00 | 191,877,837.47 | 210,879,157.29 | 19,001,319.82 | 1,549,297.60 |  | 1,549,297.60
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京紫青机械设备安装有限公司 | 中建八局0900202008905005 | 市妇幼丁家庄项目紫青人货电梯租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯 | 3,751,260.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,797,576.61 | 1,797,576.61 | 80.00 | 1,135,000.00 | 1,438,061.29 | 303,061.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京市秦淮区徐庚汽车货运中心 | 中建八局0900202008905002 | 南京市妇幼丁家庄项目徐庚货车租赁合同 | 租赁 | 其他 | 货车 | 1,560,656.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 222,287.47 | 222,287.47 | 60.00 | 115,402.02 | 133,372.48 | 17,970.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京市秦淮区徐庚汽车货运中心 | 中建八局0900202008905001 | 南京市妇幼丁家庄项目徐庚汽车吊租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 汽车吊 | 2,753,190.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,451,441.30 | 1,451,441.30 | 60.00 | 770,420.43 | 870,864.78 | 100,444.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202008929006 | 市妇幼保健院丁家庄项目租赁站内部合同 | 租赁 | 盘扣租赁 | 盘扣租赁 | 25,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,929,183.66 |  | 100.00 | 12,468,798.05 | 14,929,183.66 | 2,460,385.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局090020200089050001 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区庞源塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 1,866,080.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 300,000.00 | 188,961.47 | 70.00 |  | 210,000.00 | 210,000.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京速达建筑机械工程有限公司 | 中建八局0900202008905004 | 市妇幼丁家庄院区塔吊合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 8,127,040.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,778,523.67 | 4,778,523.67 | 85.00 | 3,787,404.00 | 4,061,745.12 | 274,341.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 23,479,012.71 | 8,438,790.52 | 455.00 | 18,277,024.50 | 21,643,227.33 | 3,366,202.83 | 200,000.00 |  | 200,000.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 15,000.00 |  | 15,000.00 | [9 empty] | 固定资产 |  | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 15,000.00 |  | 15,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 742,297,031.72 | 472,971,364.00 | 6,460.00 | 450,918,837.48 | 539,042,954.27 | 88,124,116.79 | 17,271,598.60 |  | 13,071,597.60 |  | 1.00 |  | 4,200,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 32.栖霞区妇幼保健院项目施工总承包工程
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 栖霞区妇幼保健院项目施工总承包工程 | [9 empty] | 项目状态： | 竣工未结算项目
项目名称 |  | 栖霞妇幼保健院施工总承包工程 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 366,897,800.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 312,000,000.00
业主累计确认工作量 |  | 312,000,000.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 312,000,000.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 218,464,393.00
合同内欠款（不含本次） |  | -218,464,393.00 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 16,400,000.00
本期分配资金 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 14,400,000.00
期初资金余额 |  | 16,400,000.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 16,400,000.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京聚益人力资源有限公司 | 中建八局0900201724904001 | 栖霞妇幼保安合同 | 劳务 | 其他 | 保安服务 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,047,900.00 | 994,001.00 | 100.00 | 994,001.00 | 1,047,900.00 | 53,899.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏久荣加固工程有限公司 | 中建八局0900201835203004 | 结构加固工程 | 劳务 | 其他 | 结构加固工程 |  | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,350,000.00 | 3,457,200.00 | 90.00 | 3,457,200.00 | 3,915,000.00 | 457,800.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京中建超越建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201724904003 | 栖霞妇幼零星用工合同（超越） | 劳务 | 其他 | 零星用工工程 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,471,802.00 | 1,471,802.00 | 100.00 | 1,471,802.00 | 1,471,802.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京华伟消防设备制造有限公司 | 中建八局0900201835203008 | 栖霞区妇幼保健院项目施工总承包工程防火门专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 防火门专业分包合同 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,729,754.00 | 500,000.00 | 90.00 | 500,000.00 | 1,556,778.60 | 1,056,778.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京冬度建筑工程有限公司 | 中建八局0900201927803001 | 栖霞妇幼ALC板材合同 | 劳务 | 其他 | ALC板材工程 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 11,880,000.00 | 9,145,960.00 | 90.00 | 9,145,960.00 | 10,692,000.00 | 1,546,040.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 中建八局0900201835203007 | 栖霞妇幼手术室净化和医疗废水处理合同 | 劳务 | 其他 | 手术室净化和医疗废水处理工程 |  | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 33,644,000.00 | 16,610,000.00 | 70.00 | 16,610,000.00 | 23,550,800.00 | 6,940,800.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京藏龙建设有限公司 | 中建八局0900201835203012 | 地下室地坪 | 劳务 | 耐磨地坪 | 地下室地坪 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 638,363.00 | 480,000.00 | 90.00 | 480,000.00 | 574,526.70 | 94,526.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | 中建八局0900201835303001 | 脚手架租赁搭拆工程 | 劳务 | 其他 | 鑫鼎脚手架 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,824,900.00 | 2,655,200.00 | 80.00 | 2,655,200.00 | 3,059,920.00 | 404,720.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京派佳科技有限公司 | 中建八局0900201835203006 | 栖霞妇幼保健院项目通风工程 | 劳务 | 其他 | 通风工程 |  | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 31,700,000.00 | 16,931,160.00 | 70.00 | 16,931,160.00 | 22,190,000.00 | 5,258,840.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京凯成建设有限公司 | 中建八局0900201835203009 | 屋面栏杆工程 | 劳务 | 其他 | 专业分包 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 249,132.69 | 170,000.00 | 90.00 | 170,000.00 | 224,219.42 | 54,219.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京华伟消防设备制造有限公司 | 中建八局0900201835203011 | 防火门工程 | 劳务 | 其他 | 专业分包 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,229,754.00 | 950,000.00 | 90.00 | 950,000.00 | 1,106,778.60 | 156,778.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司 | 中建八局0900201835403001 | 智能化专业分包 | 劳务 | 其他 | 智能化工程 |  | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 37,478,001.00 | 18,320,000.00 | 70.00 | 18,320,000.00 | 26,234,600.70 | 7,914,600.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京兄弟建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201835204001 | 栖霞妇幼负二层及以上主体劳务及二次结构合同 | 劳务 | 主体劳务 | 负二层及以上主体劳务合同 |  | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 30,945,950.00 | 25,187,394.00 | 90.00 | 25,187,394.00 | 27,851,355.00 | 2,663,961.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京众诚劳动服务有限公司 | 中建八局0900201927804002 | 栖霞妇幼临时设施合同 | 劳务 | 其他 | 劳务分包 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 209,319.00 | 209,319.00 | 100.00 | 209,319.00 | 209,319.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京乐享安全系统有限公司 | 中建八局0900201835203002 | 栖霞妇幼智慧工地合同 | 劳务 | 其他 | 智慧工地工程 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 271,191.00 | 271,191.00 | 100.00 | 271,191.00 | 271,191.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京美亨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201724904002 | 栖霞妇幼主体劳务工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务工程 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 100.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 中建八局0900201927803003 | 栖霞区妇幼保健院项目幕墙工程 | 劳务 | 其他 | 幕墙工程 |  | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 23,835,000.00 | 13,850,116.00 | 70.00 | 13,850,116.00 | 16,684,500.00 | 2,834,384.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京维斌建设工程有限公司 | 中建八局0900201927803002 | 建筑垃圾外运工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 建筑垃圾外运 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,474,702.00 | 1,860,000.00 | 90.00 | 1,860,000.00 | 2,227,231.80 | 367,231.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京凌瑞建设工程有限公司 | 中建八局0900201835203001 | 屋面及防水工程 | 劳务 | 防水 | 防水工程 |  | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,910,000.00 | 3,610,860.00 | 80.00 | 3,610,860.00 | 3,928,000.00 | 317,140.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900201927903001 | 涂料及零星用工工程 | 劳务 | 涂料 | 涂料及零星用工 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 8,630,237.00 | 7,276,335.00 | 95.00 | 7,276,335.00 | 8,198,725.15 | 922,390.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京高科园林工程有限公司 | 中建八局0900201835203010 | 栖霞妇幼室外工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 室外工程 |  | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,649,000.00 | 4,160,000.00 | 70.00 | 4,160,000.00 | 7,454,300.00 | 3,294,300.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京永丰人防设备有限公司 | 中建八局0900201724903001 | 栖霞妇幼人防门合同 | 劳务 | 人防门 | 人防门工程 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 795,180.00 | 640,000.00 | 90.00 | 640,000.00 | 715,662.00 | 75,662.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 江苏永嘉钢构建设有限公司 | 中建八局0900201835203003 | 栖霞妇幼钢结构合同及补充协议 | 劳务 | 钢结构 | 钢结构工程材料及制作费 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,485,503.00 | 1,690,000.00 | 90.00 | 1,690,000.00 | 2,236,952.70 | 546,952.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 219,549,688.69 | 135,540,538.00 | 2,005.00 | 135,540,538.00 | 170,501,562.67 | 34,961,024.67
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司 | 中建八局0900201927806003 | 加气块采购合同 | 材料 | 其他 | 加气块采购 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 703,425.64 | 703,425.64 | 100.00 | 703,425.64 | 703,425.64 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京市雨花台区壮远建材经营部 | 中建八局0900201835206004 | 钢筋网片采购合同 | 材料 | 其他 | 钢筋网片采购 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 94,264.80 | 94,264.80 | 100.00 | 94,264.80 | 94,264.80 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 句容市南街商贸有限公司 | 中建八局0900201835206005 | 挤塑板采购合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板采购 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 66,021.00 | 66,021.00 | 100.00 | 66,021.00 | 66,021.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900201927806004 | 电商采购合同 | 材料 | 其他 | 电商采购 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 77,563.31 | 77,563.31 | 100.00 | 77,563.31 | 77,563.31 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京联固赛建材有限公司 | 中建八局0900201927806005 | 泡沫混凝土采购合同 | 材料 | 其他 | 泡沫混凝土采购合同 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 37,995.00 | 37,994.80 | 98.00 | 37,994.80 | 37,235.10 | -759.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京祥品汇木业有限公司 | 中建八局0900201835206008 | 模板木方采购 | 材料 | 其他 | 模板木方采购 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,739,892.60 | 2,739,892.60 | 100.00 | 2,739,892.60 | 2,739,892.60 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京鸿景新材料有限公司 | 中建八局0900201927806002 | 干粉砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 干粉砂浆采购 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 524,542.90 | 440,000.00 | 100.00 | 440,000.00 | 524,542.90 | 84,542.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京荣世达建材有限公司 | 中建八局0900201835206007 | 袋装水泥采购合同 | 材料 | 其他 | 袋装水泥采购 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 141,875.00 | 113,000.00 | 100.00 | 113,000.00 | 141,875.00 | 28,875.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京恒建混凝土有限公司 | 中建八局0900201835206001 | 混凝土采购合同 | 材料 | 其他 | 混凝土采购 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 23,351,622.67 | 17,249,136.96 | 100.00 | 17,249,136.96 | 23,351,622.67 | 6,102,485.71 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京派尼尔科技实业有限公司 | 中建八局0900201835206006 | 外加剂采购合同 | 材料 | 其他 | 外加剂采购 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 117,965.00 | 117,965.00 | 100.00 | 117,965.00 | 117,965.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏胜客多贸易有限公司 | 中建八局0900201835206009 | 栖霞妇幼总承包施工广场砖采购合同 | 材料 | 其他 | 广场砖采购 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 245,797.15 | 196,000.00 | 100.00 | 196,000.00 | 245,797.15 | 49,797.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京市栖霞区侯正虎建材经营部 | 中建八局0900201927806001 | 黄砂采购合同 | 材料 | 其他 | 黄砂采购 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 785,387.70 | 785,387.70 | 100.00 | 785,387.70 | 785,387.70 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 上海肖昌焊接工程有限公司 | 中建八局0900201835206002 | 直螺纹套筒采购 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒采购 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 427,078.32 | 427,078.32 | 100.00 | 427,078.32 | 427,078.32 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900201724906003 | 止水钢板采购合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板采购 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 115,360.00 | 115,360.00 | 100.00 | 115,360.00 | 115,360.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京亚磊新型建筑材料厂 | 中建八局0900201835206003 | 水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖采购 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 544,809.46 | 391,798.80 | 90.00 | 391,798.80 | 490,328.51 | 98,529.71 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京滕阁新型材料有限公司 | 中建八局0900201927806006 | 泡沫混凝土采购合同 | 材料 | 其他 | 泡沫混凝土采购合同 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 100,672.00 | 80,000.00 | 100.00 | 80,000.00 | 100,672.00 | 20,672.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京市雨花台区广学建材经营部 | 中建八局0900201724906001 | 零星物资采购合同 | 材料 | 其他 | 零星物资采购 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,301,299.92 | 1,301,299.92 | 100.00 | 1,040,000.00 | 1,301,299.92 | 261,299.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 31,375,572.47 | 24,936,188.85 | 1,688.00 | 24,674,888.93 | 31,320,331.62 | 6,645,442.69 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京卓韵达建筑设备租赁有限公司 | 中建八局0900201927805001 | 施工电梯租赁合同 | 租赁 | 其他 | 施工电梯租赁 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 513,394.01 | 513,394.01 | 100.00 | 513,394.01 | 513,394.01 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京市秦淮区天青起重机械租赁中心 | 中建八局0900201835205001 | 起重机械租赁合同 | 租赁 | 其他 | 起重机械租赁 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 582,303.67 | 407,000.00 | 100.00 | 407,000.00 | 582,303.67 | 175,303.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京新品众建筑安装有限公司 | 中建八局0900201927805002 | 塔吊租赁合同 | 租赁 | 其他 | 塔吊租赁合同 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 432,493.65 | 432,493.65 | 100.00 | 432,493.65 | 432,493.65 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900201927805003 | 庞源塔吊租赁合同 | 租赁 | 其他 | 庞源塔吊租赁 |  | 人民币 | 1.00000000 |  | 426,976.05 | 426,976.05 | 100.00 | 426,976.05 | 426,976.05 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 1,955,167.38 | 1,779,863.71 | 400.00 | 1,779,863.71 | 1,955,167.38 | 175,303.67
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 252,880,428.54 | 162,256,590.56 | 4,093.00 | 161,995,290.64 | 203,777,061.67 | 41,781,771.03 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 33.兴卫村保障房
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 兴卫村保障房 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 迈皋桥兴卫村保障房 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 315,491,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 176,788,165.00
业主累计确认工作量 |  | 176,788,165.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 6000.00%
实际合同内应收款 |  | 106,072,899.00 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 176,788,165.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 80,842,794.30
合同内欠款（不含本次） |  | 25,230,104.70 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 5,000,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 9,705,900.00
本期分配资金 |  | 4,873,480.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 4,832,420.00
期初资金余额 |  | 4,705,900.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 4,705,900.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京锦豪环境科技有限公司 | 中建八局0900202203003011 | 垃圾清运工程合同 | 劳务 | 其他 | 垃圾清运工程合同 | 36,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | 中建八局0900202203003005 | 脚手架工程合同 | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 6,197,195.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,000,000.00 |  | 60.00 |  | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 上海晟汇建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202203004002 | 地下室及地上主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 地下室及地上主体结构工程 | 7,486,097.68 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,040,000.00 |  | 80.00 | 1,034,944.00 | 6,432,000.00 | 5,397,056.00 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京富纬机械化施工有限公司 | 中建八局0900202203003008 | 回填土及垃圾外运工程合同 | 劳务 | 其他 | 回填土及垃圾外运工程 | 1,255,136.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 450,000.00 |  | 60.00 |  | 270,000.00 | 270,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏凡仕达建筑有限公司 | 中建八局0900202203003002 | 桩基及基坑支护工程 | 劳务 | 其他 | 桩基及基坑支护工程 | 7,867,669.05 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,000,000.00 |  | 60.00 | 3,200,000.00 | 4,800,000.00 | 1,600,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 苏邑设计集团有限公司 | 中建八局0900202203028001 | 设计合同 | 劳务 | 其他 | 设计合同 | 1,799,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,175,700.00 |  | 100.00 | 1,175,700.00 | 1,175,700.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 中建八局第三建设有限公司 | 中建八局0900202203029001 | 迈皋桥兴卫村保障房项目机电安装合同 | 劳务 | 其他 | 机电安装 | 41,529,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,000,000.00 |  | 60.00 | 664,740.00 | 3,000,000.00 | 2,335,260.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏震远保安服务有限公司 | 中建八局0900202203004001 | 保安服务 | 劳务 | 其他 | 保安服务 | 1,617,676.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 449,715.00 |  | 100.00 | 41,230.00 | 449,715.00 | 408,485.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京凌瑞建设工程有限公司 | 中建八局0900202203004004 | 防水工程合同 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 1,243,852.72 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 303,900.00 |  | 60.00 |  | 182,340.00 | 182,340.00 | 75,000.00 |  | 75,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京乐享安全系统有限公司 | 中建八局0900202203003009 | 智慧工地工程合同 | 劳务 | 其他 | 智慧工地工程 | 199,969.36 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 200,000.00 |  | 60.00 |  | 120,000.00 | 120,000.00 | 60,000.00 |  | 60,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京德益建设工程有限公司 | 中建八局0900202203003003 | 土方工程 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 617,485.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 510,000.00 |  | 60.00 |  | 306,000.00 | 306,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 上海歆钰建设工程有限公司 | 中建八局0900202203003001 | 凿桩头、破撑、拆除工程 | 劳务 | 其他 | 凿桩头、破撑、拆除工程 | 688,040.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 500,000.00 |  | 60.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏京安消防设备制造有限公司 | 中建八局0900202203003007 | 防火门工程合同 | 劳务 | 人防门 | 防火门工程 | 857,449.54 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏恒进人防设备有限公司 | 中建八局0900202203003006 | 人防工程合同 | 劳务 | 其他 | 人防工程 | 865,565.31 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 650,000.00 |  | 60.00 |  | 390,000.00 | 390,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京御河环境工程有限公司 | 中建八局0900202203003004 | 雨水管改迁工程 | 劳务 | 其他 | 雨水管改迁工程 | 1,369,552.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,650,000.00 |  | 60.00 | 500,000.00 | 990,000.00 | 490,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 江苏涵盛建筑工程有限公司 | 中建八局0900202203004003 | 地下室及地上主体结构工程合同 | 劳务 | 主体劳务 | 地下室及地上主体结构工程 | 17,652,055.54 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,515,357.00 |  | 80.00 | 858,000.00 | 10,812,285.60 | 9,954,285.60 | 1,536,450.00 |  | 1,536,450.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京齐鸿建筑工程有限公司 | 中建八局090020220030040001 | 1#二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 1#二次结构工程 | 5,958,865.18 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,620,000.00 |  | 60.00 |  | 972,000.00 | 972,000.00 | 88,000.00 |  | 88,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京传超湘凡广告有限公司 | 中建八局0900202203003010 | CI制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI制作安装 | 1,132,606.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,810,000.00 |  | 60.00 | 500,000.00 | 1,086,000.00 | 586,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京美珍防水工程有限公司 | 中建八局0900202203004005 | 防水工程合同 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 1,585,744.74 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 678,500.00 |  | 60.00 |  | 407,100.00 | 407,100.00 | 55,000.00 |  | 55,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202203004006 | 临建工程合同 | 劳务 | 其他 | 临建工程 | 866,539.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 500,000.00 |  | 80.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | 200,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 江苏宁马和建设工程有限公司 | 中建八局090020220030030001 | ALC 轻质隔墙板工程 | 劳务 | 其他 | ALC 轻质隔墙板工程 | 1,408,171.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,276,054.00 |  | 80.00 | 126,250.00 | 2,620,843.20 | 2,494,593.20 | 151,800.00 |  | 151,800.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 日立电梯（中国）有限公司 | 中建八局090020220030030005 中建八局090020220030060008 | 电梯设备安装工程 | 劳务 | 其他 | 电梯设备安装工程 | 1,797,453.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,949,024.00 |  | 100.00 |  | 1,949,024.00 | 1,949,024.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京翔俊装饰工程有限公司 | 中建八局090020220030030006 | 涂料腻子工程合同 | 劳务 | 涂料 | 涂料腻子工程 | 2,595,818.65 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,120,000.00 |  | 60.00 |  | 1,272,000.00 | 1,272,000.00 | 346,000.00 |  | 346,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京喜和窗业有限公司 | 中建八局090020220030030003 | 门窗工程合同 | 劳务 | 其他 | 门窗工程 | 7,293,111.52 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,800,000.00 |  | 60.00 |  | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 江苏创鹏建设工程有限公司 | 中建八局090020220030030004 | 外墙保温工程合同 | 劳务 | 保温 | 外墙保温工程 | 4,450,992.11 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,000,000.00 |  | 60.00 |  | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 520,850.00 |  | 520,850.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局090020220030030002 | 涂料腻子工程合同 | 劳务 | 涂料 | 涂料腻子工程 | 3,145,211.35 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,140,000.00 |  | 60.00 |  | 1,284,000.00 | 1,284,000.00 | 605,800.00 |  | 605,800.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 中建八局第三建设有限公司 | 中建八局0900202203029001 | 机电安装合同 | 劳务 | 安装机电 | 机电安装工程 | 41,529,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,581,982.00 |  | 60.00 |  | 4,549,189.20 | 4,549,189.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京源宏建设工程有限公司 | 中建八局090020220030030008 | 地下室地坪工程合同 | 劳务 | 耐磨地坪 | 地下室地坪工程 | 914,673.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 100,000.00 |  | 60.00 |  | 60,000.00 | 60,000.00 | 35,000.00 |  | 35,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京凯成建设有限公司 | 中建八局090020220030030007 | 栏杆工程合同 | 劳务 | 其他 | 栏杆工程 | 1,360,974.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 69,020,232.00 |  | 1,940.00 | 8,400,864.00 | 47,908,197.00 | 39,507,333.00 | 3,483,900.00 |  | 3,483,900.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京大地建设科技有限责任公司 | 中建八局090020220030060006 | 兴卫村保障房大地叠合板材料采购合同 | 材料 | 其他 | 大地叠合板材料采购合同 | 1,039,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 100,000.00 |  | 60.00 |  | 60,000.00 | 60,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司 | 中建八局090020220030060002 | 兴卫村保障房汇鸿亚森模板材料采购合同 | 材料 | 其他 | 汇鸿亚森模板材料采购合同 | 2,241,569.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,320,000.00 |  | 60.00 |  | 792,000.00 | 792,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 中建八局0900202203006004 | 兴卫村保障房模板、木方拼接合同 | 材料 | 其他 | 模板、木方拼接合同 | 288,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 110,000.00 |  | 60.00 |  | 66,000.00 | 66,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京市栖霞区叶红星建材经营部 | 中建八局0900202203006001 | 兴卫村保障房叶红星砂石采购合同 | 材料 | 其他 | 叶红星砂石采购合同 | 1,295,405.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 357,503.00 |  | 60.00 | 100,000.00 | 214,501.80 | 114,501.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏申御特种建材有限公司 | 中建八局090020220030060007 | 兴卫村保障房申御外加剂材料采购合同 | 材料 | 其他 | 申御外加剂材料采购合同 | 426,010.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京标翰建材有限公司 | 中建八局0900202203006008 | 兴卫村保障房标翰模板、木方采购合同 | 材料 | 其他 | 标翰模板、木方采购合同 | 3,884,687.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 849,679.00 |  | 60.00 |  | 509,807.40 | 509,807.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900202203006012 | 兴卫村保障房嘉廉安全网采购合同 | 材料 | 其他 | 嘉廉安全网采购合同 | 605,054.63 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 98,553.00 |  | 60.00 |  | 59,131.80 | 59,131.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 漳州路桥物资发展有限公司 | 中建八局090020220030060001 | 兴卫村保障房漳州路桥材料采购合同 | 材料 | 其他 | 漳州路桥钢筋材料采购合同 | 18,900,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 786,136.07 |  | 100.00 |  | 786,136.07 | 786,136.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏中建商品混凝土有限公司 | 中建八局0900202203006013 | 兴卫村保障房中建商品混凝土采购合同 | 材料 | 其他 | 中建商品混凝土采购合同 | 10,551,680.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,205,243.00 |  | 70.00 | 5,500,000.00 | 5,743,670.10 | 243,670.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京鑫之辉建材有限公司 | 中建八局0900202203006006 | 兴卫村保障房鑫之辉钢筋网片采购合同 | 材料 | 其他 | 鑫之辉钢筋网片采购合同 | 494,209.82 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 中亿森（南京）金属制品有限公司 | 中建八局0900202203006007 | 兴卫村保障房中亿森止水钢板采购合同 | 材料 | 其他 | 中亿森止水钢板采购合同 | 300,580.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 143,766.00 |  | 60.00 |  | 86,259.60 | 86,259.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 河北省奥佳建材集团有限公司 | 中建八局0900202203006014 | 兴卫村保障房奥佳防水材料采购合同 | 材料 | 其他 | 奥佳防水材料采购 | 1,891,858.13 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 650,343.00 |  | 80.00 |  | 520,274.40 | 520,274.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 滨州市博友商贸有限公司 | 中建八局0900202203006010 | 兴卫村保障房滨州博友防尘网采购合同 | 材料 | 其他 | 滨州博友防尘网采购合同 | 256,608.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 141,470.00 |  | 60.00 |  | 84,882.00 | 84,882.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京乐享安全系统有限公司 | 中建八局090020220030060005 | 兴卫村保障房乐享智慧工地采购合同 | 材料 | 其他 | 兴卫村保障房乐享智慧工地采购合同 | 196,926.23 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 160,000.00 |  | 60.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202203006015 | 兴卫村保障房中建电商材料采购合同 | 材料 | 其他 | 中建电商材料采购 | 1,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 697,283.00 |  | 100.00 | 697,283.00 | 697,283.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202203006009 | 兴卫村保障房优雨诺安全帽采购合同 | 材料 | 其他 | 优雨诺安全帽采购合同 | 110,796.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,046.00 |  | 60.00 |  | 6,627.60 | 6,627.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202203006005 | 兴卫村保障房五矿钢筋采购合同 | 材料 | 其他 | 五矿钢筋采购合同 | 37,400,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,566,366.83 |  | 100.00 | 13,566,366.83 | 13,566,366.83 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900202203006003 | 兴卫村保障房容合水泥采购合同 | 材料 | 其他 | 容合水泥采购合同 | 691,605.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 322,222.00 |  | 60.00 | 110,000.00 | 193,333.20 | 83,333.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 无锡市华圣盾防护装备有限公司 | 中建八局0900202203006011 | 兴卫村保障房华圣盾反光背心采购合同 | 材料 | 其他 | 华圣盾反光背心采购合同 | 49,962.95 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,990.00 |  | 60.00 |  | 5,994.00 | 5,994.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京中联混凝土有限公司 | 中建八局090020220030060003 | 兴卫村保障房中联混凝土材料采购合同 | 材料 | 其他 | 中联混凝土材料采购合同 | 12,410,354.03 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,000,000.00 |  | 60.00 | 2,400,000.00 | 3,000,000.00 | 600,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京市栖霞区喻世安建材经营部 | 中建八局090020220030060004 | 兴卫村保障房喻世安石粉材料采购合同 | 材料 | 其他 | 喻世安石粉材料采购合同 | 70,400.09 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,304.00 |  | 60.00 |  | 5,582.40 | 5,582.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京市江宁区北塘新型建材厂 | 中建八局0900202203006002 | 兴卫村保障房北塘水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 北塘水泥砖采购合同 | 987,392.34 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 354,544.00 |  | 60.00 | 60,000.00 | 212,726.40 | 152,726.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京三合建环保科技有限公司 | 中建八局090020220030060013 | 三合建固化土材料采购合同 | 材料 | 其他 | 三合建固化土材料采购合同 | 599,962.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 275,767.09 |  | 60.00 |  | 165,460.25 | 165,460.25 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 日立电梯（中国）有限公司 | 中建八局090020220030060008 | 日立电梯设备材料采购合同 | 材料 | 设备采购 | 日立电梯设备材料采购合同 | 1,949,024.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,949,024.00 |  | 100.00 |  | 1,949,024.00 | 1,949,024.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京法宁格节能新材料有限公司 | 中建八局090020220030060012 | 法宁格挤塑板材料采购合同 | 材料 | 其他 | 法宁格挤塑板材料采购合同 | 509,630.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 187,673.00 |  | 60.00 |  | 112,603.80 | 112,603.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | 中建八局090020220030060010 | 哈斯工贸砂浆材料采购合同 | 材料 | 其他 | 哈斯工贸砂浆材料采购合同 | 2,766,774.84 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 450,000.00 |  | 60.00 |  | 270,000.00 | 270,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 江苏金立方环保科技有限公司 | 中建八局090020220030060011 | 金立方加气块材料采购合同 | 材料 | 其他 | 金立方加气块材料采购合同 | 544,867.73 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 500,000.00 |  | 60.00 |  | 300,000.00 | 300,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局090020220030060009 | 飞吕消防安全类材料采购合同 | 材料 | 其他 | 飞吕消防安全类材料采购合同 | 299,874.88 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 36,255,912.99 |  | 1,870.00 | 22,529,649.83 | 29,503,664.65 | 6,974,014.82 | 150,000.00 |  | 150,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900202203005001 | 兴卫村保障房庞源塔吊租赁合同 | 租赁 | 其他 | 庞源塔吊租赁 | 2,094,435.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 450,000.00 |  | 60.00 |  | 270,000.00 | 270,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京市雨花台区建友起重吊装服务部 | 中建八局0900202203005002 | 兴卫村保障房建友起重机械租赁合同 | 租赁 | 其他 | 建友起重机械租赁 | 284,490.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 161,400.00 | 161,400.00 | 60.00 |  | 96,840.00 | 96,840.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京信华城汽车租赁服务有限公司 | 中建八局0900202203099001 | 汽车租赁合同 | 租赁 | 其他 | 汽车租赁 | 1,200,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 500,000.00 |  | 100.00 | 278,283.00 | 500,000.00 | 221,717.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京骏强工程机械有限公司 | 中建八局090020220030050001 | 施工电梯 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯 | 2,129,628.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 589,841.00 |  | 60.00 |  | 353,904.60 | 353,904.60 | 144,500.00 |  | 144,500.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 1,701,241.00 | 161,400.00 | 280.00 | 278,283.00 | 1,220,744.60 | 942,461.60 | 144,500.00 |  | 144,500.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 100,000.00 |  | 100,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 695,080.00 |  | 695,080.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
| 三公司内部单位支出合计 | [15 empty] | 695,080.00 |  | 695,080.00
| 合计 | [9 empty] | 106,977,385.99 | 161,400.00 | 4,090.00 | 31,208,796.83 | 78,632,606.25 | 47,423,809.42 | 4,673,480.00 |  | 4,673,480.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 34.中国东部（南京）农业科技创新港项目一期工程总承包
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 中国东部（南京）农业科技创新港项目一期工程总承包 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 中国东部（南京）农业科技创新港项目一期工程工程总承包 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 1,337,026,600.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 913,589,389.12
业主累计确认工作量 |  | 913,589,389.12 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 6000.00%
实际合同内应收款 |  | 548,153,633.47 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 913,589,389.12 |  |  |  |  | 累计已收工程款
合同内欠款（不含本次） | [6 empty] | 本次计划收款 |  | 3,000,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 18,722,900.00
本期分配资金 |  | 15,879,364.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 2,843,536.00
期初资金余额 |  | 15,722,900.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 15,722,900.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 江苏京安消防设备制造有限公司 | 中建八局090020210126030007 | 农业科技创新港项目合同 | 劳务 | 其他 | 防火门 | 2,579,998.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,063,998.40 |  | 60.00 |  | 1,238,399.04 | 1,238,399.04 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 中建八局第三建设有限公司安装分公司 | 中建八局0900202112603013 | 三公司安装公司专业分包合同-内部协议 | 劳务 | 安装机电 | 机电安装 | 210,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 80,367,800.00 | 42,569,861.00 | 60.00 | 42,569,861.00 | 48,220,680.00 | 5,650,819.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 溧阳市富奎电梯工程有限公司 | 中建八局090020210126030001 | 农业创新港电梯工程合同 | 劳务 | 其他 | 电梯 | 7,729,257.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,289,977.00 | 2,200,000.00 | 60.00 | 2,200,000.00 | 4,373,986.20 | 2,173,986.20 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏永岩交通工程有限公司 | 中建八局090020210126030009 | 农业科技创新港项目合同 | 劳务 | 其他 | 铝合金门窗 | 1,673,826.89 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 462,626.00 |  | 60.00 |  | 277,575.60 | 277,575.60 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京星亚建设工程有限公司 | 中建八局090020210126030003 | 农业科技创新港项目合同 | 劳务 | 其他 | 4#装修 | 15,565,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,500,000.00 | 2,000,000.00 | 60.00 | 2,000,000.00 | 4,500,000.00 | 2,500,000.00 | 600,000.00 |  | 600,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 沪望海绵城市科技有限公司 | 中建八局090020210126030002 | 农业科技创新港项目合同 | 劳务 | 防水 | 虹吸排水系统 | 2,929,375.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,751,085.00 | 250,000.00 | 60.00 | 250,000.00 | 1,050,651.00 | 800,651.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏永固装饰幕墙有限公司 | 中建八局090020210126030008 | 农业科技创新港项目合同 | 劳务 | 其他 | 铝合金门窗 | 1,551,724.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 462,626.00 |  | 60.00 |  | 277,575.60 | 277,575.60 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京毅隆餐饮管理有限公司 | 中建八局0900202112603008 | 物业服务合同 | 劳务 | 其他 | 物业保洁 | 1,705,680.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,131,301.00 | 740,000.00 | 100.00 | 740,000.00 | 1,131,301.00 | 391,301.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏凯跃科技有限公司 | 中建八局0900202112603021 | 农业创新港项目BIM合同 | 劳务 | 其他 | BIM工程 | 1,809,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,466,759.20 | 600,000.00 | 60.00 | 600,000.00 | 880,055.52 | 280,055.52 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 马鞍山市濮塘建筑安装工程有限公司 | 中建八局0900202112604009 | 农业创新港项目二次结构劳务合同 | 劳务 | 主体劳务 | 二次结构 | 5,483,334.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,577,068.27 | 4,750,000.00 | 60.00 | 4,750,000.00 | 5,146,240.96 | 396,240.96 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 河北德润建筑器材租赁有限公司 | 中建八局0900202112604007 | 农业创新港项目盘扣打包工程合同 | 劳务 | 其他 | 盘扣打包 | 535,620.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 540,018.00 | 400,000.00 | 80.00 | 400,000.00 | 432,014.40 | 32,014.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京康乐电力工程技术有限公司 | 中建八局0900202112603037 | 农业科技创新港项目合同 | 劳务 | 其他 | 变配电 | 22,100,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,189,863.00 |  | 60.00 |  | 713,917.80 | 713,917.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京聚满建筑工程有限公司 | 中建八局0900202112603020 | 农业创新港项目垃圾外运合同 | 劳务 | 其他 | 垃圾外运 | 1,100,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 750,100.00 | 200,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 450,060.00 | 250,060.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 安徽缔景门窗科技有限公司 | 中建八局0900202112603024 | 农业创新港项目ALC隔墙板工程合同 | 劳务 | 其他 | ALC板 | 6,035,330.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,791,971.78 | 1,425,000.00 | 60.00 | 1,425,000.00 | 1,675,183.07 | 250,183.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京企为建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900202112603033 | 农业科技创新港项目合同 | 劳务 | 其他 | 装修 | 30,115,719.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,550,000.00 | 700,000.00 | 60.00 | 700,000.00 | 930,000.00 | 230,000.00 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京金室达建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900202112603027 | 农业创新港机房粗装修工程合同 | 劳务 | 其他 | 装修 | 2,727,580.03 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,680,000.00 | 595,000.00 | 60.00 | 595,000.00 | 1,008,000.00 | 413,000.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 江苏采煌建设集团有限公司 | 中建八局0900202112603036 | 农业科技创新港项目合同 | 劳务 | 其他 | 泛光照明 | 6,640,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,200,000.00 | 300,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 720,000.00 | 420,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 江苏方恒建设有限公司 | 中建八局0900202112603026 | 农业科技创新港项目油漆涂料专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 油漆涂料 | 3,146,013.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,497,460.00 | 999,990.00 | 60.00 | 999,990.00 | 1,498,476.00 | 498,486.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 丹阳市建安钢构人防工程有限公司 | 中建八局0900202112603009 | 人防工程专业分包合同 | 劳务 | 人防门 | 人防门 | 4,586,605.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,586,605.00 | 2,000,000.00 | 60.00 | 2,000,000.00 | 2,751,963.00 | 751,963.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 苏州辉尚建设工程有限公司 | 中建八局0900202112603034 | 农业创新港机房粗装修工程合同 | 劳务 | 其他 | 装修 | 2,487,971.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,600,000.00 | 800,000.00 | 60.00 | 800,000.00 | 960,000.00 | 160,000.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 河南安信达防水保温有限公司南京分公司 | 中建八局0900202112604008 | 农业科技创新港项目防水工程合同 | 劳务 | 防水 | 防水劳务 | 997,349.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,060,000.00 | 200,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 636,000.00 | 436,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京卓优土石方工程有限公司 | 中建八局0900202112603012 | 土石方工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 11,913,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,722,309.64 | 3,350,000.00 | 60.00 | 3,350,000.00 | 4,033,385.78 | 683,385.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 无锡圣康建筑工程有限公司 | 中建八局0900202112603011 | 广告围挡专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 广告围挡 | 1,936,385.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,159,000.00 | 800,000.00 | 70.00 | 800,000.00 | 811,300.00 | 11,300.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202112603010 | 临设水电专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 临时水电 | 1,546,713.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,000,000.00 | 1,350,000.00 | 70.00 | 1,350,000.00 | 1,400,000.00 | 50,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京逐日建筑工程有限公司 | 中建八局0900202112603005 | 防水工程专业分包合同 | 劳务 | 防水 | 底板防水 | 1,128,477.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 815,000.00 | 550,000.00 | 70.00 | 550,000.00 | 570,500.00 | 20,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 上海骊港幕墙科技有限公司 | 中建八局0900202112603030 | 农业创新港幕墙工程合同 | 劳务 | 其他 | 幕墙 | 39,630,335.27 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 34,354,829.62 | 3,050,000.00 | 60.00 | 3,050,000.00 | 20,612,897.77 | 17,562,897.77 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 江苏珠峰建设工程有限公司 | 中建八局0900202112604006 | 农业科技创新港项目防水工程合同 | 劳务 | 防水 | 防水劳务 | 997,349.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,188,508.04 | 350,000.00 | 60.00 | 350,000.00 | 713,104.82 | 363,104.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京昊鼎文化发展有限公司 | 中建八局0900202112603016 | 农业科技创新港项目CI合同 | 劳务 | 其他 | CI工程 | 777,498.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 988,745.30 | 350,000.00 | 70.00 | 350,000.00 | 692,121.71 | 342,121.71 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京绿鸿建筑装饰服务有限公司 | 中建八局0900202112604001 | 主体劳务分包合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 42,944,444.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 40,498,669.89 | 32,305,727.00 | 80.00 | 32,305,727.00 | 32,398,935.91 | 93,208.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | 中建八局0900202112603002 | 脚手架专业分包合同 | 劳务 | 保温 | 脚手架租赁及搭拆 | 19,434,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 17,450,000.00 | 7,700,000.00 | 60.00 | 7,700,000.00 | 10,470,000.00 | 2,770,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京浩发建设有限公司 | 中建八局090020210126030005 | 农业科技创新港项目合同 | 劳务 | 其他 | 景观绿化 | 21,775,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,265,362.00 |  | 60.00 |  | 759,217.20 | 759,217.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 江苏钰玺建设有限公司 | 中建八局0900202112603019 | 农业创新港项目基坑支护合同 | 劳务 | 其他 | 基坑支护 | 2,289,140.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,289,140.00 | 1,600,000.00 | 70.00 | 1,600,000.00 | 1,602,398.00 | 2,398.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 江苏尼尔森建设集团有限公司 | 中建八局090020210126030006 | 农业科技创新港项目合同 | 劳务 | 其他 | 庆典 | 466,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 480,000.00 | 400,000.00 | 100.00 | 400,000.00 | 480,000.00 | 80,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 江苏方禾环境科技有限公司 | 中建八局0900202112604003 | 主体劳务分包合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 32,498,498.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 28,644,232.59 | 20,600,500.00 | 80.00 | 20,600,500.00 | 22,915,386.07 | 2,314,886.07 | 29,364.00 |  | 29,364.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 江苏显格建设有限公司 | 中建八局0900202112603028 | 农业创新港幕墙工程合同 | 劳务 | 其他 | 幕墙 | 64,434,368.24 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 48,549,794.92 | 12,600,000.00 | 60.00 | 12,600,000.00 | 29,129,876.95 | 16,529,876.95 | 2,200,000.00 |  | 2,200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 中建八局第三建设有限公司设计研究院 | 中建八局090020210126290001 | 设计管理及造价咨询框架合同 | 劳务 | 其他 | 设计 | 320,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 240,000.00 | 240,000.00 | 100.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202112604002 | 主体劳务分包合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 44,623,122.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 48,202,739.62 | 37,604,000.00 | 80.00 | 37,604,000.00 | 38,562,191.70 | 958,191.70 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京大美建设有限公司 | 中建八局0900202112603029 | 农业创新港幕墙工程合同 | 劳务 | 其他 | 幕墙 | 47,560,928.89 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 31,044,923.85 | 7,100,000.00 | 60.00 | 7,100,000.00 | 18,626,954.31 | 11,526,954.31 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 江苏尼尔森建设集团有限公司 | 中建八局0900202112603017 | 农业科技创新港项目CI合同 | 劳务 | 其他 | CI工程 | 1,244,977.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,459,128.00 | 470,000.00 | 60.00 | 470,000.00 | 875,476.80 | 405,476.80 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202112604010 | 农业创新港项目二次结构劳务合同 | 劳务 | 主体劳务 | 二次结构 | 5,483,334.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,896,467.35 | 750,000.00 | 60.00 | 750,000.00 | 1,737,880.41 | 987,880.41 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局0900202112603007 | 地源热泵专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 地源热泵工程 | 6,871,103.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,282,359.00 | 4,600,000.00 | 70.00 | 4,600,000.00 | 5,097,651.30 | 497,651.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 江苏盛凡建设工程有限公司 | 中建八局0900202112603006 | 桩基专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 1,057,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,020,000.00 | 800,000.00 | 80.00 | 800,000.00 | 816,000.00 | 16,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 江苏震恒建设工程有限公司 | 中建八局0900202112603035 | 农业科技创新港项目合同 | 劳务 | 其他 | 管网、道路 | 8,778,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,000,000.00 | 500,000.00 | 60.00 | 500,000.00 | 3,000,000.00 | 2,500,000.00 | 700,000.00 |  | 700,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局0900202112603003 | 抗浮锚杆专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 抗浮锚杆 | 5,553,986.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,640,000.00 | 3,200,000.00 | 70.00 | 3,200,000.00 | 3,248,000.00 | 48,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900202112603032 | 农业科技创新港项目合同 | 劳务 | 耐磨地坪 | 耐磨地坪 | 1,598,866.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 852,693.00 |  | 60.00 |  | 511,615.80 | 511,615.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 中建八局第三建设有限公司钢结构事业部 | 中建八局0900202112603014 | 农业创新港钢结构工程 | 劳务 | 钢结构 | 钢结构 | 29,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,742,400.00 | 12,799,976.00 | 60.00 | 12,799,976.00 | 13,645,440.00 | 845,464.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 南京筑源安电子科技有限公司 | 中建八局0900202112603015 | 智慧工地专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 942,273.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 481,028.51 | 250,000.00 | 60.00 | 250,000.00 | 288,617.11 | 38,617.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 南京途峰建设工程有限公司 | 中建八局0900202112603022 | 农业创新港项目ALC隔墙板工程合同 | 劳务 | 其他 | ALC板 | 5,173,140.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,219,867.41 | 1,475,000.00 | 60.00 | 1,475,000.00 | 1,931,920.45 | 456,920.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 河南安信达防水保温有限公司南京分公司 | 中建八局0900202112603004 | 防水工程专业分包合同 | 劳务 | 防水 | 底板防水 | 2,095,743.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,568,104.00 | 1,010,000.00 | 70.00 | 1,010,000.00 | 1,097,672.80 | 87,672.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202112604004 | 临建劳务分包合同 | 劳务 | 其他 | 临时设施 | 1,234,328.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,263,187.61 | 1,000,000.00 | 80.00 | 1,000,000.00 | 1,010,550.09 | 10,550.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局0900202112603025 | 农业创新港项目油漆涂料工程合同 | 劳务 | 其他 | 油漆涂料 | 3,146,013.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,716,137.00 | 950,000.00 | 60.00 | 950,000.00 | 1,629,682.20 | 679,682.20 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
52 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202112603001 | 保安合同 | 劳务 | 其他 | 安保服务 | 2,183,973.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,192,091.86 | 690,500.00 | 100.00 | 690,500.00 | 1,192,091.86 | 501,591.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
53 | 南京和慧建设工程有限公司 | 中建八局0900202112603031 | 农业科技创新港项目合同 | 劳务 | 耐磨地坪 | 耐磨地坪 | 1,510,855.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 762,639.00 |  | 60.00 |  | 457,583.40 | 457,583.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
54 | 绍兴市灵沣广告有限公司 | 中建八局0900202112603018 | 农业科技创新港项目CI合同 | 劳务 | 其他 | CI工程 | 777,439.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 767,259.08 | 350,000.00 | 60.00 | 350,000.00 | 460,355.45 | 110,355.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
55 | 南京益生宜居建筑材料科技有限公司 | 中建八局0900202112603023 | 农业创新港项目ALC隔墙板工程合同 | 劳务 | 其他 | ALC板 | 6,035,330.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,092,565.00 | 1,500,000.00 | 60.00 | 1,500,000.00 | 1,855,539.00 | 355,539.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 457,368,440.94 | 221,025,554.00 | 3,660.00 | 221,025,554.00 | 301,746,426.08 | 80,720,872.08 | 10,779,364.00 |  | 10,779,364.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 蚌埠浩一建材有限公司 | 中建八局090020210126060003 | 农业科技创新港项目蚌埠浩一（挤塑板）物资购销合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 508,460.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 208,442.33 | 50,000.00 | 70.00 | 50,000.00 | 145,909.63 | 95,909.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京标翰建材有限公司 | 中建八局0900202112606020 | 农业科技创新港项目南京标翰（木方、模板）采购合同 | 材料 | 其他 | 木方、模板 | 7,240,475.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,309,634.16 | 4,400,000.00 | 90.00 | 4,400,000.00 | 5,678,670.74 | 1,278,670.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900202112606001 | 农业科技创新港项目南京容合（水泥）采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 2,047,250.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 353,655.40 | 175,000.00 | 95.00 | 175,000.00 | 335,972.63 | 160,972.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 庐江县庐城镇鸿运木制品加工厂 | 中建八局0900202112606028 | 农业科技创新港项目庐江鸿运（模板木方拼接）采购合同 | 材料 | 其他 | 拼接模板 | 522,210.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 533,520.83 | 238,800.00 | 60.00 | 238,800.00 | 320,112.50 | 81,312.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202112606009 | 农业科技创新港项目南京优雨诺（安全帽、反光背心）采购合同 | 材料 | 其他 | 反光背心、安全帽 | 260,804.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 147,565.07 | 30,000.00 | 60.00 | 30,000.00 | 88,539.04 | 58,539.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京能娃新型材料科技有限公司 | 中建八局0900202112606024 | 农业科技创新港项目南京能娃（预拌砂浆）物资购销合同 | 材料 | 其他 | 预拌砂浆 | 3,266,125.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 914,833.04 | 200,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 548,899.82 | 348,899.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 巢湖皖维金泉实业有限公司 | 中建八局0900202112606031 | 农业科技创新港项目巢湖皖维金泉（加气块）采购合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 3,154,245.77 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 203,924.39 |  | 60.00 |  | 122,354.63 | 122,354.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900202112606005 | 农业科技创新港项目南京胜超（砂石料）采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 2,179,971.82 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 289,567.81 | 120,000.00 | 50.00 | 120,000.00 | 144,783.91 | 24,783.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900202112606007 | 农业科技创新港项目南京苏童（零星材料）采购合同 | 材料 | 钢筋 | 止水钢板 | 858,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,012,038.97 | 480,000.00 | 60.00 | 480,000.00 | 607,223.38 | 127,223.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 滨州市博友商贸有限公司 | 中建八局0900202112606027 | 农业科技创新港项目滨州博友（安全网）采购合同 | 材料 | 其他 | 安全网 | 835,256.87 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 840,144.24 | 350,000.00 | 60.00 | 350,000.00 | 504,086.54 | 154,086.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900202112606002 | 农业科技创新港项目南京中储（钢筋）采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 35,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 49,958,484.71 | 37,994,266.05 | 100.00 | 37,994,266.05 | 49,958,484.71 | 11,964,218.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 科顺防水科技股份有限公司 | 中建八局0900202112606023 | 农业科技创新港项目广东科顺（防水卷材）采购合同 | 材料 | 其他 | 防水卷材 | 7,835,029.65 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,109,827.00 | 1,400,000.00 | 80.00 | 1,400,000.00 | 2,487,861.60 | 1,087,861.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900202112606021 | 农业科技创新港项目南京秀美物资采购合同 | 材料 | 钢筋 | 止水钢板、钢筋网片 | 5,531,905.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,755,959.47 | 450,000.00 | 60.00 | 450,000.00 | 1,653,575.68 | 1,203,575.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京中联混凝土有限公司 | 中建八局0900202112606034 | 农业科技创新港项目南京中联（混凝土）采购合同 | 材料 | 水泥 | 混凝土 | 4,993,784.14 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,614,125.30 | 1,000,000.00 | 60.00 | 1,000,000.00 | 1,568,475.18 | 568,475.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局0900202112606006 | 农业科技创新港项目南京飞吕（零星材料）采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 1,777,790.92 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 783,404.55 | 200,000.00 | 50.00 | 200,000.00 | 391,702.28 | 191,702.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京佳得胜贸易有限公司 | 中建八局0900202112606010 | 农业科技创新港项目南京佳得胜（木方、模板）采购合同 | 材料 | 其他 | 木方、模板 | 7,535,122.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,974,516.09 | 1,180,000.00 | 60.00 | 1,180,000.00 | 1,184,709.65 | 4,709.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202112606018 | 农业科技创新港项目恒飞电缆（临设电线电缆）采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆 | 3,131,630.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 465,979.88 | 442,680.89 | 95.00 | 442,680.89 | 442,680.89 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京联固赛建材有限公司 | 中建八局090020210126060004 | 农业科技创新港项目南京联固赛（发泡混凝土）物资购销合同 | 材料 | 水泥 | 发泡混凝土 | 1,513,093.73 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 737,702.38 | 200,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 442,621.43 | 242,621.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京晞辉建筑材料有限公司 | 中建八局0900202112606012 | 农业科技创新港项目南京晞辉（水泥砖）采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥砖 | 1,834,551.95 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 353,619.12 | 150,000.00 | 50.00 | 150,000.00 | 176,809.56 | 26,809.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京永川混凝土有限公司 | 中建八局0900202112606025 | 农业科技创新港项目南京永川（混凝土）采购合同 | 材料 | 水泥 | 混凝土 | 67,746,632.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 35,143,681.34 | 19,900,000.00 | 60.00 | 19,900,000.00 | 21,086,208.80 | 1,186,208.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京伟胜金属家具有限公司 | 中建八局0900202112606033 | 农业科技创新港项目南京伟胜（办公家具）物资购销合同 | 材料 | 其他 | 办公家具 | 49,290.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 49,290.60 |  | 60.00 |  | 29,574.36 | 29,574.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京天润石化有限公司 | 中建八局0900202112606013 | 农业科技创新港项目南京天润（柴油）采购合同 | 材料 | 其他 | 柴油 | 774,360.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 541,000.00 | 250,000.00 | 100.00 | 250,000.00 | 541,000.00 | 291,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京法宁格节能新材料有限公司 | 中建八局090020210126060005 | 农业科技创新港项目合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 1,247,001.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 509,670.28 |  | 70.00 |  | 356,769.20 | 356,769.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京市江宁区北塘新型建材厂 | 中建八局090020210126060002 | 农业科技创新港项目南京北塘（水泥砖）物资购销合同 | 材料 | 水泥 | 水泥砖 | 859,741.54 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 304,948.79 | 100,000.00 | 60.00 | 100,000.00 | 182,969.27 | 82,969.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 远大洪雨（唐山）防水材料有限公司 | 中建八局0900202112606036 | 农业科技创新港项目远大洪雨（防水材料）物资购销合同 | 材料 | 其他 | 防水卷材 | 2,191,307.64 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 808,828.96 | 198,747.00 | 85.00 | 198,747.00 | 687,504.62 | 488,757.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京冶创物资有限公司 | 中建八局0900202112606017 | 农业科技创新港项目南京冶创（型材）采购合同 | 材料 | 型钢 | 型材 | 3,022,740.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,697,973.09 | 1,100,000.00 | 70.00 | 1,100,000.00 | 1,188,581.16 | 88,581.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 江苏银环新材料科技有限公司 | 中建八局0900202112606026 | 农业科技创新港项目江苏银环（钢筋桁架楼承板）采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋桁架楼承板 | 16,356,763.95 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,445,607.96 | 9,800,000.00 | 80.00 | 9,800,000.00 | 9,956,486.37 | 156,486.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 江苏通宇机电科技有限公司 | 中建八局0900202112606004 | 农业科技创新港项目江苏通宇（办公家具）采购合同 | 材料 | 其他 | 办公家具 | 107,690.13 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 83,395.13 | 50,000.00 | 60.00 | 50,000.00 | 50,037.08 | 37.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900202112606032 | 农业科技创新港项目南京奇凡（型材）采购合同 | 材料 | 型钢 | 型材 | 2,491,490.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,322,396.46 | 1,100,000.00 | 95.00 | 1,100,000.00 | 1,256,276.64 | 156,276.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 苏州水木春钢结构彩板工程有限公司 | 中建八局0900202112606019 | 农业科技创新港项目苏州水木春（活动板房）采购合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 2,990,545.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,060,004.62 | 600,000.00 | 60.00 | 600,000.00 | 636,002.77 | 36,002.77 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202112606003 | 云筑MRO电商采购框架协议 | 材料 | 其他 | MRO | 10,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,087,161.93 | 2,087,161.93 | 100.00 | 2,087,161.93 | 2,087,161.93 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 新沂方之圆建筑材料有限公司 | 中建八局0900202112605003 | 农业科技创新港项目新沂方之圆（方圆扣）租赁合同 | 材料 | 其他 | 方圆扣 | 1,424,817.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 143,660.57 | 50,000.00 | 60.00 | 50,000.00 | 86,196.34 | 36,196.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京沐山节能科技有限公司 | 中建八局0900202112606030 | 农业科技创新港项目南京沐山（空气源热水器）物资购销合同 | 材料 | 其他 | 空气能热水器 | 75,936.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,888.00 | 10,000.00 | 60.00 | 10,000.00 | 11,932.80 | 1,932.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京润鳄机电工程有限公司 | 中建八局0900202112606022 | 农业科技创新港项目南京润鳄（空调）采购合同 | 材料 | 其他 | 空调 | 276,245.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 189,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 100,000.00 | 189,000.00 | 89,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900202112606014 | 农业科技创新港项目南京嘉廉（直螺纹套筒）采购合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 578,921.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 340,754.00 | 220,000.00 | 70.00 | 220,000.00 | 238,527.80 | 18,527.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京永川混凝土有限公司 | 中建八局090020210126060001 | 农业科技创新港项目南京永川（湿拌砂浆）物资购销合同 | 材料 | 砂石料 | 湿拌砂浆 | 655,039.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 923,490.92 | 300,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 554,094.55 | 254,094.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 江苏金立方环保科技有限公司 | 中建八局0900202112606035 | 农业科技创新港项目江苏金立方（加气块）物资购销合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 1,759,398.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,543,969.82 | 900,000.00 | 60.00 | 900,000.00 | 1,526,381.89 | 626,381.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局0900202112606016 | 农业科技创新港项目南京壹贰零（防尘网）采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 653,140.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 369,114.50 | 200,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 221,468.70 | 21,468.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 江苏双龙集团有限公司 | 中建八局0900202112606029 | 农业科技创新港项目江苏双龙（混凝土）采购合同 | 材料 | 水泥 | 混凝土 | 36,356,283.78 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 35,053,862.06 | 15,000,000.00 | 60.00 | 15,000,000.00 | 21,032,317.24 | 6,032,317.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 南京恩力保温材料有限公司 | 中建八局0900202112606008 | 农业科技创新港项目南京恩力（挤塑板）采购合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 555,395.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 564,000.00 | 535,800.00 | 95.00 | 535,800.00 | 535,800.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 漳州路桥物资发展有限公司 | 中建八局0900202112606011 | 农业科技创新港项目漳州路桥（钢筋）采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 33,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 32,631,445.34 | 32,283,853.72 | 100.00 | 32,283,853.72 | 32,631,445.34 | 347,591.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 202,400,089.11 | 133,846,309.59 | 2,905.00 | 133,846,309.59 | 161,889,210.66 | 28,042,901.07
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京市秦淮区明友工程机械经营部 | 中建八局0900202112605002 | 农业科技创新港项目南京明友（发电机）租赁合同 | 租赁 | 其他 | 发电机租赁 | 169,950.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 119,490.04 |  | 50.00 |  | 59,745.02 | 59,745.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京立博达工程设备有限公司 | 中建八局0900202112605004 | 农业科技创新港项目南京立博达（人货电梯）租赁合同 | 租赁 | 其他 | 施工电梯租赁（工人工资费） | 1,874,364.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,486,140.31 | 750,000.00 | 60.00 | 750,000.00 | 891,684.19 | 141,684.19 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900202112605001 | 农业科技创新港项目江苏庞源（塔吊）租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁（工人工资） | 6,961,830.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,056,540.34 | 2,450,000.00 | 100.00 | 2,450,000.00 | 4,056,540.34 | 1,606,540.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 5,662,170.69 | 3,200,000.00 | 210.00 | 3,200,000.00 | 5,007,969.55 | 1,807,969.55 | 100,000.00 |  | 100,000.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 三公司内部单位支出合计 | [15 empty] | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00
| 合计 | [9 empty] | 665,430,700.74 | 358,071,863.59 | 6,775.00 | 358,071,863.59 | 468,643,606.29 | 110,571,742.70 | 15,879,364.00 |  | 15,879,364.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 35.华泰证券研发及培训中心施工总承包项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 华泰证券研发及培训中心施工总承包项目 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 华泰证券项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 12,454,509,300.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 67,188,800.36
业主累计确认工作量 |  | 67,188,800.36 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 8000.00%
实际合同内应收款 |  | 53,751,040.29 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 67,188,800.36 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 97,394,698.50
合同内欠款（不含本次） |  | -43,643,658.21 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 82,110,000.00
本期分配资金 |  | 29,308,131.21 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 52,801,868.79
期初资金余额 |  | 82,110,000.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 82,110,000.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京强达建设有限公司 | 中建八局090020230026040002 | 支撑及栈桥劳务工程合同 | 劳务 | 其他 | 支撑及栈桥劳务工程合同 | 5,192,590.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,625,000.00 | 3,625,000.00 | 60.00 | 822,700.00 | 2,175,000.00 | 1,352,300.00 | 720,000.00 |  | 720,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京佳荣劳务有限公司 | 中建八局090020230026040003 | 支撑及栈桥劳务工程合同 | 劳务 | 其他 | 支撑及栈桥劳务工程合同 | 6,346,499.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,695,209.00 | 3,249,000.00 | 60.00 | 1,280,000.00 | 2,817,125.40 | 1,537,125.40 | 1,139,400.00 |  | 1,139,400.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京安业建筑工程有限公司 | 中建八局090020230026030003 | 土石方工程 | 劳务 | 其他 | 土石方工程 | 5,886,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,580,000.00 | 1,000,000.00 | 65.00 |  | 2,327,000.00 | 2,327,000.00 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局090020230026040001 | 临建工程 | 劳务 | 其他 | 临建工程 | 2,134,860.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,100,000.00 | 826,000.00 | 60.00 |  | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,100,000.00 |  | 1,100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京人民电力工程有限公司 | 中建八局090020230026030004 | 华泰证券项目临时用电合同 | 劳务 | 其他 | 临时用电合同 | 380,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 380,000.00 | 380,000.00 | 70.00 |  | 266,000.00 | 266,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京谦君基础工程有限公司 | 中建八局090020230026030001 | 土石方工程 | 劳务 | 其他 | 土石方工程 | 2,343,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 65.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局090020230026030002 | 降水及基坑支护工程 | 劳务 | 其他 | 排降水及基坑支护工程 | 14,297,203.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,400,000.00 | 8,300,000.00 | 65.00 | 4,180,000.00 | 5,460,000.00 | 1,280,000.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 22,780,209.00 | 17,380,000.00 | 445.00 | 6,282,700.00 | 14,305,125.40 | 8,022,425.40 | 5,159,400.00 |  | 5,159,400.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局090020230026060001 | 诸伟活动板房采购合同2023010 | 材料 | 其他 | 诸伟活动板房采购合同2023010 | 2,371,644.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京市江宁区北塘新型建材厂 | 中建八局090020230026060005 | 北塘水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 北塘水泥砖采购合同 | 987,392.34 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 65,549.97 | 65,549.97 | 60.00 |  | 39,329.98 | 39,329.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 常州杰昌物资有限公司 | 中建八局090020230026060023 | 杰昌模板采购合同 | 材料 | 其他 | 杰昌模板采购合同 | 1,237,157.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 230,597.22 | 230,597.22 | 60.00 |  | 138,358.33 | 138,358.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 漳州路桥物资发展有限公司 | 中建八局090020230026060007 | 漳州路桥钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 漳州路桥钢筋采购合同 | 153,150,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,346,061.53 | 22,346,061.53 | 100.00 |  | 22,346,061.53 | 22,346,061.53 | 19,822,121.43 | [5 empty] | 19,822,121.43 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局090020230026060025 | 五矿钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 五矿钢筋采购合同 | 80,150,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,176,608.78 |  | 100.00 |  | 3,176,608.78 | 3,176,608.78 | 3,176,608.78 | [5 empty] | 3,176,608.78 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏天畅电气有限公司 | 中建八局090020230026060011 | 天畅桥架采购合同 | 材料 | 其他 | 天畅桥架采购合同 | 224,091.24 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 119,198.57 | 119,198.57 | 70.00 |  | 83,439.00 | 83,439.00 | 1.00 |  | 1.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局090020230026060016 | 奇凡型钢采购合同 | 材料 | 其他 | 奇凡型钢采购合同 | 4,095,750.07 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 658,266.36 | 658,266.36 | 95.00 |  | 625,353.04 | 625,353.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局090020230026060009 | 优雨诺安全帽采购合同 | 材料 | 其他 | 优雨诺安全帽采购合同 | 316,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 15,458.40 | 15,458.40 | 60.00 |  | 9,275.04 | 9,275.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京中联混凝土有限公司 | 中建八局090020230026060010 | 中联混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 中联混凝土采购合同 | 70,003,674.08 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,519,497.88 | 8,519,497.88 | 60.00 | 3,000,000.00 | 5,111,698.73 | 2,111,698.73 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局090020230026060018 | 壹贰零防尘网采购合同 | 材料 | 其他 | 壹贰零防尘网采购合同 | 908,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 81,197.28 | 81,197.28 | 60.00 |  | 48,718.37 | 48,718.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏鼎牛电缆科技有限公司 | 中建八局090020230026060020 | 鼎牛电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 鼎牛电缆采购合同 | 701,524.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 95.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局090020230026060022 | 苏童电线、电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 苏童电线、电缆采购合同 | 1,607,726.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 95.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局090020230026060008 | 奋飞止水钢板采购合同 | 材料 | 其他 | 奋飞止水钢板采购合同 | 3,435,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,020.54 | 12,020.54 | 60.00 |  | 7,212.32 | 7,212.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 苏州水木春钢结构彩板工程有限公司 | 中建八局090020230026060004 | 水木春活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 水木春活动板房采购合同 | 2,371,644.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京冶创物资有限公司 | 中建八局090020230026060012 | 冶创型钢采购合同 | 材料 | 其他 | 冶创型钢采购合同 | 2,623,292.82 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 724,000.00 | 19,359.41 | 70.00 |  | 506,800.00 | 506,800.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局090020230026060015 | 容合水泥采购合同 | 材料 | 其他 | 容合水泥采购合同 | 6,253,230.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,325,292.05 | 1,325,292.05 | 60.00 |  | 795,175.23 | 795,175.23 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京峰江贸易有限公司 | 中建八局090020230026060002 | 峰江水泥采购合同 | 材料 | 其他 | 峰江水泥采购合同 | 6,019,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 655,245.80 | 655,245.80 | 60.00 |  | 393,147.48 | 393,147.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 中建八局090020230026060013 | 西安庆泰直螺纹套筒采购合同 | 材料 | 钢筋 | 西安庆泰直螺纹套筒采购合同 | 720,601.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 229,905.51 | 229,905.51 | 60.00 |  | 137,943.31 | 137,943.31 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局090020230026060006 | 胜超砂石料采购合同 | 材料 | 其他 | 胜超砂石料采购合同 | 2,939,717.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 63,798.86 | 63,798.86 | 60.00 |  | 38,279.32 | 38,279.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京市栖霞区叶红星建材经营部 | 中建八局090020230026060024 | 石粉采购合同 | 材料 | 其他 | 石粉采购合同 | 130,552.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 无锡市华圣盾防护装备有限公司 | 中建八局090020230026060003 | 华圣盾反光背心采购合同 | 材料 | 其他 | 华圣盾反光背心采购合同 | 81,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,585.00 | 9,585.00 | 60.00 |  | 5,751.00 | 5,751.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京能娃新型材料科技有限公司 | 中建八局090020230026060014 | 能娃砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 能娃砂浆采购合同 | 5,007,629.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 36,718.90 | 36,718.90 | 60.00 |  | 22,031.34 | 22,031.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京佳得胜贸易有限公司 | 中建八局090020230026060021 | 佳得胜木方采购合同 | 材料 | 其他 | 佳得胜木方采购合同 | 1,488,210.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 460,691.55 | 460,691.55 | 60.00 |  | 276,414.93 | 276,414.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 安徽顶筑钢结构集团有限公司 | 中建八局090020230026060017 | 安徽顶筑格构柱采购合同 | 材料 | 其他 | 安徽顶筑格构柱采购合同 | 1,263,972.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 935,937.89 | 458,411.89 | 60.00 |  | 561,562.73 | 561,562.73 | 250,000.00 |  | 250,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 39,665,632.09 | 35,306,856.72 | 1,645.00 | 3,000,000.00 | 34,323,160.46 | 31,323,160.46 | 23,748,731.21 |  | 750,001.00 |  |  |  | 22,998,730.21
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 上海颐东机械施工工程有限公司 | 中建八局090020230026050001 | 塔吊租赁合同 | 租赁 | 其他 | 塔吊租赁合同 | 13,892,050.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [11 empty] | 60.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 30,000.00 |  | 30,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 70,000.00 |  | 70,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 100,000.00 |  | 100,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 62,445,841.09 | 52,686,856.72 | 2,150.00 | 9,282,700.00 | 48,628,285.86 | 39,345,585.86 | 29,108,131.21 |  | 6,109,401.00 |  |  |  | 22,998,730.21
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 36.江北新区直管区棚户区改造一期（黄姚地块）经济适用房（征收
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 江北新区直管区棚户区改造一期（黄姚地块）经济适用房（征收安置房）项目工程总承包 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 江北新区棚户区改造一期项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 1,078,071,400.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量
业主累计确认工作量 | [6 empty] | 总包合同收款比例 |  | 4200.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 | [6 empty] | 累计已收工程款 |  | 138,375,345.85
合同内欠款（不含本次） |  | -138,375,345.85 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 133,400,268.10
本期分配资金 |  | 720,100.75 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 132,680,167.35
期初资金余额 |  | 133,400,268.10 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 133,400,268.10
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 江苏圣镕建设有限公司 | 中建八局090020220149030002 | 江北新区直管区棚户区改造一期(黄姚地块) 经济适 用房(征收安置房)项目工程桩基及支护工程 | 劳务 | 其他 | 桩基及支护工程 | 32,777,172.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 352,400.00 | 200,000.00 | 60.00 |  | 211,440.00 | 211,440.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏昊仁建筑工程有限公司 | 中建八局090020220149030001 | 江北新区直管区棚户区改造一期项目(黄姚地块) 经济适用房(征收安置房)项目土石方工程 | 劳务 | 其他 | 土石方工程 | 18,453,155.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,603,200.00 | 950,000.00 | 60.00 |  | 961,920.00 | 961,920.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 1,955,600.00 | 1,150,000.00 | 120.00 |  | 1,173,360.00 | 1,173,360.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局090020220149060013 | 江北新区棚户区改造一期项目南京胜超砂石料物资购销合同 | 材料 | 其他 | 砂石料采购合同 | 1,384,815.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局090020220149060014 | 江北新区棚户区改造一期项目南京飞吕工具仪器仪表耗材类零星物资物资购销合同 | 材料 | 其他 | 工具仪器仪表耗材类零星物资采购合同 | 299,450.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 50.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 常州市远升商贸有限公司 | 中建八局090020220149060010 | 江北新区棚户区改造一期项目常州远升水泥砖物资购销合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖采购 | 1,765,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 中建八局090020220149060006 | 江北新区棚户区改造一期项目西安庆泰直螺纹套筒物资购销合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒采购合同 | 335,237.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京峰江贸易有限公司 | 中建八局090020220149060011 | 江北新区棚户区改造一期项目南京峰江水泥物资购销合同 | 材料 | 其他 | 水泥采购合同 | 1,259,998.59 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 重庆滨荣建材有限公司 | 中建八局090020220149060015 | 江北新区棚户区改造一期项目（防尘网）物资购销合同 | 材料 | 其他 | 防尘网采购合同 | 500,025.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京冶创物资有限公司 | 中建八局090020220149060008 | 江北新区棚户区改造一期项目南京冶创型钢物资购销合同 | 材料 | 其他 | 型钢采购合同 | 511,399.84 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 95.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局090020220149060007 | 江北新区棚户区改造一期项目南京飞吕油化类零星物资物资购销合同 | 材料 | 其他 | 油化类零星物资采购合同 | 293,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 50.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局090020220149060002 | 江北新区棚户区改造一期项目（安全帽）物资购销合同 | 材料 | 其他 | 安全帽采购 | 101,293.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 四川德力天佑建筑材料制造有限公司 | 中建八局090020220149060012 | 江北新区棚户区改造一期项目四川德力声测管物资购销合同 | 材料 | 其他 | 声测管采购合同 | 414,936.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局090020220149060009 | 江北新区棚户区改造一期项目南京飞吕五金类零星物资物资购销合同 | 材料 | 其他 | 五金类零星物资采购合同 | 282,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 50.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局090020220149060004 | 江北新区棚户区改造一期项目上海五矿钢筋物资购销合同 | 材料 | 其他 | 钢筋采购合同 | 54,300,870.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 369,704.59 | 369,704.59 | 100.00 |  | 369,704.59 | 369,704.59 | 246,533.02 |  | 246,533.02 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京东浦管桩实业有限公司 | 中建八局090020220149060005 | 江北新区棚户区改造一期项目南京东浦实心方桩物资购销合同 | 材料 | 其他 | 实心方桩采购 | 2,082,323.32 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 安徽建工建材科技集团有限公司 | 中建八局090020220149060003 | 江北新区棚户区改造一期项目安徽建工钢筋物资购销合同 | 材料 | 其他 | 钢筋采购 | 65,377,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 153,008.40 | 153,008.40 | 100.00 |  | 153,008.40 | 153,008.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局090020220149060001 | 江北新区棚户区改造一期项目南京飞吕低值易耗类零星物资物资购销合同 | 材料 | 其他 | 低值易耗类零星物资采购合同 | 678,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 50.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 苏州市佳安劳保商贸有限公司 | 中建八局090020220149060016 | 江北新区棚户区改造一期项目（反光背心）物资购销合同 | 材料 | 安装机电 | 反光背心采购合同 | 261,030.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 522,712.99 | 522,712.99 | 1,075.00 |  | 522,712.99 | 522,712.99 | 246,533.02 |  | 246,533.02
三、 | 租赁商（三公司外单位）
租赁费小计
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 473,567.73 |  | 473,567.73 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 473,567.73 |  | 473,567.73
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 2,478,312.99 | 1,672,712.99 | 1,195.00 |  | 1,696,072.99 | 1,696,072.99 | 1,193,668.48 |  | 1,193,668.48
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 37.G52地块施工总承包工程
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | G52地块施工总承包工程 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | NO.2021G52项目D地块施工总承包项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 436,878,766.67 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 11,380,000.00
业主累计确认工作量 |  | 11,380,000.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 8000.00%
实际合同内应收款 |  | 9,104,000.00 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 11,380,000.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款
合同内欠款（不含本次） | [6 empty] | 本次计划收款 |  | 3,000,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 630,000.00
本期分配资金 |  | 5,315,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -4,685,000.00
期初资金余额 |  | -2,370,000.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -2,370,000.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京强达建设有限公司 | 中建八局090020230032040006 | 八三南京公司NO2021G52D地块施工总承包项目主体结构劳务工程招标合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构劳务工程 | 35,495,605.65 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,380,000.00 |  | 60.00 |  | 6,828,000.00 | 6,828,000.00 | 5,315,000.00 |  | 5,315,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏晟抟建设工程有限公司 | 中建八局090020230032030004 | 八三南京公司NO2021G52D地块施工总承包项目土石方工程招标合同 | 劳务 | 其他 | 土石方工程 | 6,884,588.24 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 湖南中科富海建筑科技有限公司 | 中建八局090020230032030005 | 八三南京公司NO2021G52D地块施工总承包项目爬架工程专业分包招标合同 | 劳务 | 其他 | 爬架工程 | 3,032,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 徐州江海建设工程有限公司 | 中建八局090020230032040003 | 八三南京公司NO2021G52D地块施工总承包项目主体结构劳务工程招标合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构劳务工程 | 23,663,737.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京悦锦成房地产实业有限公司 | 中建八局090020230032020001 | NO2021G52D地块施工总承包工程建设工程施工合同 | 劳务 | 其他 | 施工总承包施工合同 | 1,310,636,260.22 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 80.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局090020230032040007 | 八三南京公司NO2021G52D地块施工总承包项目临建工程劳务分包合同 | 劳务 | 其他 | 临建工程 | 1,238,305.71 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京茂富建设工程有限公司 | 中建八局090020230032030006 | 八三南京公司NO2021G52D地块施工总承包项目支撑结构破除回收工程招标合同 | 劳务 | 其他 | 支撑结构破除回收工程 | 2,287,502.28 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局090020230032030001 | 八三南京公司NO2021G52D地块施工总承包项目降水工程招标合同 | 劳务 | 其他 | 降水工程 | 2,783,342.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京金宏庭物业管理有限公司 | 中建八局090020230032040001 | 八三南京公司2022年安保专业服务集中采购合同 | 劳务 | 其他 | 安保专业服务 | 3,034,780.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 安徽城建建筑科技有限责任公司 | 中建八局090020230032030003 | 八三南京公司NO2021G52D地块施工总承包项目脚手架搭拆工程专业分包招标合同 | 劳务 | 其他 | 脚手架搭拆工程 | 14,008,109.93 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南通金珍建设工程有限公司 | 中建八局090020230032030002 | 八三南京公司NO2021G52D地块施工总承包项目基坑钢支撑工程招标合同 | 劳务 | 其他 | 基坑钢支撑工程 | 5,366,745.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局090020230032040002 | 八三南京公司NO2021G52D地块施工总承包项目栈桥及支撑结构劳务工程招标合同 | 劳务 | 其他 | 栈桥及支撑结构劳务工程 | 1,236,498.52 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京工大建设工程技术有限公司 | 中建八局090020230032990002 | 八三南京公司NO2021G52D地块施工总承包项目工程质量检测合同 | 劳务 | 其他 | 工程质量检测 | 2,583,112.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 80.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏量伟建设工程有限公司 | 中建八局090020230032030007 | 八三南京公司NO2021G52D地块施工总承包项目防水工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 4,468,882.23 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏鸣景思建设工程有限公司 | 中建八局090020230032040005 | 八三南京公司NO2021G52D地块施工总承包项目主体结构劳务工程招标合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构劳务工程 | 23,663,737.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京凌瑞建设工程有限公司 | 中建八局090020230032030008 | 八三南京公司NO2021G52D地块施工总承包项目防水工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 4,342,760.37 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京一意建筑劳务有限公司 | 中建八局090020230032040004 | 八三南京公司NO2021G52D地块施工总承包项目主体结构劳务工程招标合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构劳务工程 | 35,495,605.65 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京建正建设工程质量检测有限责任公司 | 中建八局090020230032990001 | 八三南京公司NO2021G52D地块施工总承包项目工程质量检测合同 | 劳务 | 其他 | 工程质量检测 | 3,195,278.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 80.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京励图规划设计有限公司 | 中建八局090020230032990003 | 八三南京公司NO2021G52D地块施工总承包项目小型临时用地复垦实施方案 规划编制协议书 | 劳务 | 其他 | 用地复垦 | 45,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 11,380,000.00 |  | 1,280.00 |  | 6,828,000.00 | 6,828,000.00 | 5,315,000.00 |  | 5,315,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京峰江贸易有限公司 | 中建八局090020230032060006 | 水泥 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 256,750.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京能娃新型材料科技有限公司 | 中建八局090020230032060018 | 预拌砂浆 | 材料 | 其他 | 预拌砂浆 | 2,538,680.04 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局090020230032060005 | 砂石料 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 701,843.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京中盛集成房屋工程有限公司 | 中建八局090020230032060016 | 活动板房 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 585,152.42 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | 中建八局090020230032060003 | 预拌砂浆 | 材料 | 其他 | 预拌砂浆 | 2,863,150.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 中建八局090020230032060013 | 直螺纹套筒 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 952,081.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京东渡废旧物资回收有限公司 | 中建八局090020230032060019 | 废旧物资 | 材料 | 其他 | 废旧物资 | 436,837.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局090020230032060001 | 安全帽 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 78,817.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京冶创物资有限公司 | 中建八局090020230032060012 | 型钢 | 材料 | 型钢 | 型钢 | 1,691,900.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 95.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 安徽建工建材科技集团有限公司 | 中建八局090020230032060008 | 钢筋 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 85,080,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京鼓楼国际医院二期工程总承包 | 中建八局090020230032060015 | 鼓楼二期医院项目调入2021G52D地块项目调拨合同 | 材料 | 其他 | 调拨合同 | 100,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 25,920.00 | 25,920.00 | 100.00 | 25,920.00 | 25,920.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局090020230032060014 | 活动板房 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 1,399,712.92 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局090020230032060007 | 防尘网 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 400,246.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局090020230032060011 | 钢材 | 材料 | 其他 | 钢材 | 89,770,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏金海宁新型建材科技有限公司 | 中建八局090020230032060004 | 预拌砂浆 | 材料 | 其他 | 预拌砂浆 | 4,331,672.51 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 苏州水木春钢结构彩板工程有限公司 | 中建八局090020230032060017 | 活动板房 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 810,177.23 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京市江宁区北塘新型建材厂 | 中建八局090020230032060009 | 水泥砖 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 1,473,432.67 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京兰叶建设集团混凝土有限公司永宁分公司 | 中建八局090020230032060010 | 商品混凝土 | 材料 | 商品砼 | 商品混凝土 | 66,040,253.71 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京跃峰新型材料科技有限公司 | 中建八局090020230032060002 | 预拌砂浆 | 材料 | 其他 | 预拌砂浆 | 2,537,143.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 25,920.00 | 25,920.00 | 1,335.00 | 25,920.00 | 25,920.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 上海颐东机械施工工程有限公司 | 中建八局090020230032050001 | 塔吊租赁 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 14,042,470.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江北新区精神卫生中心 | 中建八局090020230032250001 | 精神卫生中心项目调入G52地块项目调拨合同 | 租赁 | 其他 | 调拨合同 | 4,400.11 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [11 empty] | 160.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 11,405,920.00 | 25,920.00 | 2,775.00 | 25,920.00 | 6,853,920.00 | 6,828,000.00 | 5,315,000.00 |  | 5,315,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 38.南京机电学院高淳新校区项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 南京机电学院高淳新校区项目 | [9 empty] | 项目状态： | 竣工未结算项目
项目名称 |  | 南京机电学院技术学院高淳新校区（一期）工程 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 356,027,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 359,855,202.80
业主累计确认工作量 |  | 359,855,202.80 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 8500.00%
实际合同内应收款 |  | 305,876,922.38 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 359,855,202.80 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 307,652,668.40
合同内欠款（不含本次） |  | -1,775,746.02 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | -58,546,685.73
本期分配资金 |  | 490,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -59,036,685.73
期初资金余额 |  | -58,546,685.73 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -58,546,685.73
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 江苏业轩建设有限公司 | 中建八局0900201952203044 | 室外土石方工程 | 劳务 | 其他 | 土方 | 9,942,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,185,000.00 | 9,510,000.00 | 95.00 | 9,510,000.00 | 9,675,750.00 | 165,750.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京华夏天成建设有限公司 | 中建八局0900201952203025 | 中建八局三公司高淳分公司南京机电职业技术学院精装修工程合同 | 劳务 | 其他 | 装修 | 19,200,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,518,032.00 | 13,000,000.00 | 80.00 | 13,000,000.00 | 13,214,425.60 | 214,425.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京力同重工机械有限公司 | 中建八局0900201952203012 | 中建八局第三建设有限公司高淳分公司南京机电职业技术学院金属屋面工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 金属屋面 | 3,024,750.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,545,000.00 | 2,400,000.00 | 95.00 | 2,400,000.00 | 2,417,750.00 | 17,750.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏山恒建筑集团有限公司 | 中建八局0900201952203039 | 吊顶工程 | 劳务 | 其他 | 装修 | 2,744,694.02 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,349,195.66 | 1,300,000.00 | 100.00 | 1,300,000.00 | 1,349,195.66 | 49,195.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | 中建八局0900201952204004 | 学生公寓大活及食堂主体劳务工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体 | 18,147,353.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,500,000.00 | 16,842,462.00 | 95.00 | 16,842,462.00 | 17,575,000.00 | 732,538.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏展拓消防设备有限公司 | 中建八局0900201952203020 | 中建八局三公司高淳分公司南京机电职业技术学院门窗工程合同 | 劳务 | 人防门 | 防火门 | 3,138,674.01 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,626,509.98 | 2,060,000.00 | 100.00 | 2,060,000.00 | 2,626,509.98 | 566,509.98 | 490,000.00 |  | 490,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 马鞍山市濮塘建筑安装工程有限公司 | 中建八局0900201952204005 | KPB轻质隔墙板安装劳务分包工程 | 劳务 | 其他 | KPB劳务 | 3,391,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 550,000.00 | 450,000.00 | 85.00 | 450,000.00 | 467,500.00 | 17,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900201952203027 | 水磨石工程合同 | 劳务 | 其他 | 水磨石 | 2,674,875.11 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 881,248.74 | 650,000.00 | 80.00 | 650,000.00 | 704,998.99 | 54,998.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京新华泰工程质量检测有限公司 | 中建八局0900201952203041 | 空气检测委托合同 | 劳务 | 其他 | 检测 | 435,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 江苏能杰建设工程有限公司 | 中建八局0900201952203017 | 中建八局三公司高淳分公司外墙保温工程合同 | 劳务 | 其他 | 真石漆 | 1,148,688.83 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 701,539.91 | 600,000.00 | 90.00 | 600,000.00 | 631,385.92 | 31,385.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京贝唐建筑科技有限公司 | 中建八局0900201952203021 | 中建八局三公司高淳分公司CI制作安装合同 | 劳务 | 其他 | BIM | 880,757.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,065,816.09 | 900,000.00 | 85.00 | 900,000.00 | 905,943.68 | 5,943.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京鑫运达土石方工程有限公司 | 中建八局0900201952203004 | 土方工程 | 劳务 | 其他 | 土方 | 6,302,625.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,970,755.57 | 2,500,000.00 | 85.00 | 2,500,000.00 | 2,525,142.23 | 25,142.23 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 河南长实建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201952204003 | 实训楼、教学楼、办公楼主体劳务工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体 | 10,252,918.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,980,000.00 | 9,980,000.00 | 100.00 | 9,980,000.00 | 9,980,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京精筑智慧科技有限公司 | 中建八局0900201952203028 | 智慧工地工程分包合同 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 1,457,100.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,450,000.00 | 1,160,000.00 | 95.00 | 1,160,000.00 | 1,377,500.00 | 217,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 河南长实建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201952204010 | 南京机电学院高淳新校区（一期）工程二次结构工程合同 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 4,569,842.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 | 100.00 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 江苏普美特建设有限公司 | 中建八局0900201952203011 | 南京公司-高淳机电学院一期-幕墙工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 幕墙 | 7,617,825.84 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,810,256.42 | 6,000,000.00 | 80.00 | 6,000,000.00 | 6,248,205.14 | 248,205.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京高升脚手架工程有限公司 | 中建八局0900201952203003 | 脚手架工程 | 劳务 | 其他 | 脚手架 | 6,547,799.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,648,366.95 | 4,050,000.00 | 80.00 | 4,050,000.00 | 4,518,693.56 | 468,693.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 江苏地质基桩工程公司 | 中建八局0900201952203001 | 中建八局第三建设有限公司高淳分公司南京机电职业技术学院试桩工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 桩基 | 113,860.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 117,100.00 | 102,474.00 | 90.00 | 102,474.00 | 105,390.00 | 2,916.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京艾尔达建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201952203018 | 外墙涂料工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 真石漆 | 1,121,534.86 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,033,090.38 | 800,000.00 | 80.00 | 800,000.00 | 826,472.30 | 26,472.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京九鼎装饰工程有限公司 | 中建八局0900201952203013 | 涂料工程专业分包合同 | 劳务 | 涂料 | 涂料 | 1,526,809.52 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 800,000.00 | 750,000.00 | 95.00 | 750,000.00 | 760,000.00 | 10,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 江苏圣茂建设工程有限公司 | 中建八局0900201952203030 | 外墙涂料工程合同 | 劳务 | 其他 | 真石漆 | 1,795,266.44 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,100,000.00 | 850,000.00 | 90.00 | 850,000.00 | 990,000.00 | 140,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 陕西飞荣建筑工程有限公司 | 中建八局0900201952203016 | 水磨石工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 水磨石 | 5,290,891.73 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,351,770.46 | 4,000,000.00 | 90.00 | 4,000,000.00 | 3,916,593.41 | -83,406.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 马鞍山市濮塘建筑安装工程有限公司 | 中建八局0900201952204008 | 南京机电职业技术学院高淳新校区(一期)工程二次结构工程合同 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 13,431,841.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,442,782.19 | 11,064,000.00 | 90.00 | 11,064,000.00 | 11,198,503.97 | 134,503.97 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 江苏欧凯建设集团有限公司 | 中建八局0900201952204002 | 南京机电职业技术学院高淳新校区一期工程项目部及临设劳务分包合同 | 劳务 | 其他 | 临设劳务 | 1,937,168.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 100.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 江苏苏集建筑有限公司 | 中建八局0900201952203007 | CI | 劳务 | 其他 | CI | 1,640,417.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 822,437.00 | 650,000.00 | 80.00 | 650,000.00 | 657,949.60 | 7,949.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 河北成源建筑劳务分包有限公司北京分公司 | 中建八局0900201952204007 | 南京机电职业技术学院高淳新校区（一期） 工程机电安装工程劳务分包 | 劳务 | 安装机电 | 安装劳务 | 6,533,531.94 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | 100.00 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京聚益人力资源有限公司 | 中建八局0900201952204001 | 南京机电职业技术学院高淳新校区一期工程安全保卫服务劳务分包合同 | 劳务 | 其他 | 保安 | 787,950.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,105,000.00 | 740,000.00 | 70.00 | 740,000.00 | 773,500.00 | 33,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 江苏楼兰智能化系统有限公司 | 中建八局0900201952203010 | 南京机电职业技术学院高淳新校区-智能化工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 智能化 | 27,300,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,801,781.41 | 20,500,000.00 | 90.00 | 20,500,000.00 | 20,521,603.27 | 21,603.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 天津时全钟表科技有限公司 | 中建八局0900201952203043 | 建筑钟表合同 | 劳务 | 其他 | 建筑钟表 | 115,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 115,000.00 | 80,000.00 | 95.00 | 80,000.00 | 109,250.00 | 29,250.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 江苏普美特建设有限公司 | 中建八局0900201952203022 | 外墙保温工程专业分包合同 | 劳务 | 保温 | 保温 | 2,010,058.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,539,742.14 | 1,350,000.00 | 90.00 | 1,350,000.00 | 1,385,767.93 | 35,767.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京力同重工机械有限公司 | 中建八局0900201952203008 | 钢结构工程 | 劳务 | 钢结构 | 钢结构 | 1,925,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,673,978.00 | 1,320,000.00 | 80.00 | 1,320,000.00 | 1,339,182.40 | 19,182.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 安徽所宁建设工程有限公司 | 中建八局0900201952204009 | 机电安装劳务分包合同 | 劳务 | 安装机电 | 安装劳务 | 6,533,560.67 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 100.00 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 陕西飞荣建筑工程有限公司 | 中建八局0900201952203014 | 南京机电职业技术学院高淳新校区（一期）工程涂料工程合同 | 劳务 | 涂料 | 涂料 | 3,053,467.92 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,200,000.00 | 3,000,000.00 | 90.00 | 3,000,000.00 | 2,880,000.00 | -120,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京九鼎装饰工程有限公司 | 中建八局0900201952203024 | 精装修工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 装修 | 17,029,491.27 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,900,000.00 | 10,700,000.00 | 100.00 | 10,700,000.00 | 10,900,000.00 | 200,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 中建八局0900201952203015 | 消防工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 消防 | 10,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,622,675.82 | 8,600,000.00 | 100.00 | 8,600,000.00 | 8,622,675.82 | 22,675.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 江苏朗元建设工程有限公司 | 中建八局0900201952203023 | 中建八局三公司高淳分公司南京机电职业技术学院门窗工程合同 | 劳务 | 其他 | 门窗 | 3,993,555.77 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,180,658.68 | 2,350,000.00 | 90.00 | 2,350,000.00 | 2,862,592.81 | 512,592.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京鑫坤环境工程有限公司 | 中建八局0900201952203034 | 厨房送、排风油烟管道工程 | 劳务 | 其他 | 环境监测 | 1,628,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,526,306.06 | 1,100,000.00 | 80.00 | 1,100,000.00 | 1,221,044.85 | 121,044.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京扎下建设工程有限公司 | 中建八局0900201952203029 | 南京机电职业技术学院项目防水工程合同 | 劳务 | 防水 | 防水 | 795,797.88 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 609,859.80 | 430,000.00 | 80.00 | 430,000.00 | 487,887.84 | 57,887.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 江苏普美特建设有限公司 | 中建八局0900201952203019 | 外墙涂料工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 真石漆 | 2,086,069.06 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,539,743.58 | 1,322,600.00 | 90.00 | 1,322,600.00 | 1,385,769.22 | 63,169.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 江苏沪港装饰集团有限公司 | 中建八局0900201952203026 | 门窗工程 | 劳务 | 其他 | 门窗 | 3,000,186.69 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,541,520.14 | 1,850,000.00 | 80.00 | 1,850,000.00 | 2,033,216.11 | 183,216.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 陕西飞荣建筑工程有限公司 | 中建八局0900201952203037 | 维修工程 | 劳务 | 其他 | 维修 | 7,007,727.72 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,770,000.00 | 10,650,000.00 | 95.00 | 10,650,000.00 | 11,181,500.00 | 531,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 中建八局0900201952203006 | 造价咨询 | 劳务 | 其他 | 咨询 | 1,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,050,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | 1,050,000.00 | 50,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 南京贝唐建筑科技有限公司 | 中建八局0900201952203031 | BIM工程合同 | 劳务 | 其他 | CI | 1,139,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 858,000.00 | 855,000.00 | 100.00 | 855,000.00 | 858,000.00 | 3,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 江苏苏集建筑有限公司 | 中建八局0900201952203040 | 标识标牌工程合同 | 劳务 | 其他 | 标识标牌 | 606,457.95 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 400,000.00 | 300,000.00 | 80.00 | 300,000.00 | 320,000.00 | 20,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 江苏采煌建设集团有限公司 | 中建八局0900201952203042 | 泛光照明工程 | 劳务 | 其他 | 泛光照明 | 2,318,111.55 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,804,605.76 | 1,100,000.00 | 80.00 | 1,100,000.00 | 1,443,684.61 | 343,684.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 涟水县诚忠建筑劳务分包有限公司 | 中建八局0900201952204006 | 零星机械工程 | 劳务 | 其他 | 零星机械 | 1,813,830.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,696,645.52 | 3,005,000.00 | 85.00 | 3,005,000.00 | 3,142,148.69 | 137,148.69 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 江苏玉麒麟建设工程有限公司 | 中建八局0900201952203035 | 精装修工程 | 劳务 | 其他 | 装修 | 1,662,512.41 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,201,615.26 | 1,200,000.00 | 100.00 | 1,200,000.00 | 1,201,615.26 | 1,615.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 江苏珠峰建设工程有限公司 | 中建八局0900201952203032 | 南京机电职业技术学院一期高淳防水工程合同 | 劳务 | 防水 | 防水 | 1,591,595.76 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,821,351.64 | 1,583,200.00 | 90.00 | 1,583,200.00 | 1,639,216.48 | 56,016.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 江苏苏南建设集团有限公司 | 中建八局0900201952203002 | 南京机电职业技术学院桩基及支护工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 桩基 | 1,018,147.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 714,773.62 | 600,000.00 | 85.00 | 600,000.00 | 607,557.58 | 7,557.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 南京崇南建设工程有限公司 | 中建八局0900201952203033 | 吊顶工程 | 劳务 | 其他 | 装修 | 1,794,233.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,000,000.00 | 1,400,000.00 | 80.00 | 1,400,000.00 | 1,600,000.00 | 200,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 202,112,158.78 | 178,644,736.00 | 4,490.00 | 178,644,736.00 | 184,229,122.91 | 5,584,386.91 | 490,000.00 |  | 490,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京仁裕建材有限公司 | 中建八局0900201952206023 | 木方采购合同 | 材料 | 其他 | 木方 | 3,955,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,666,359.04 | 2,706,359.04 | 80.00 | 1,900,000.00 | 2,133,087.23 | 233,087.23 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 吴江市中盛钢架彩板有限公司 | 中建八局0900201952206013 | 活动板房合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 1,256,827.13 | 人民币 | 1.00000000 |  | 742,187.96 | 742,187.96 | 80.00 | 560,000.00 | 593,750.37 | 33,750.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京东骏建材有限公司 | 中建八局0900201952206046 | 高淳机电学院-东骏-瓷砖合同 | 材料 | 其他 | 地砖 | 2,327,751.41 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,733,860.86 | 2,733,860.86 | 100.00 | 2,597,167.82 | 2,733,860.86 | 136,693.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900201952206022 | 配电箱采购合同 | 材料 | 其他 | 电箱 | 178,585.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 175,969.76 | 140,969.76 | 85.00 | 140,969.76 | 149,574.30 | 8,604.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 高淳县瑞鑫建筑材料厂 | 中建八局0900201952206030 | 水泥砖合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 1,642,070.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 544,558.23 | 464,477.17 | 95.00 | 420,000.00 | 517,330.32 | 97,330.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏佑圣电气科技有限公司 | 中建八局0900201952206060 | 佑圣配电箱合同 | 材料 | 其他 | 配电箱 | 3,270,422.98 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,270,422.98 | 2,941,050.73 | 90.00 | 2,940,000.00 | 2,943,380.68 | 3,380.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京建固商贸有限公司 | 中建八局0900201952206031 | 挤塑板合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 1,370,125.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,007,661.16 | 1,062,641.98 | 95.00 | 860,000.00 | 957,278.10 | 97,278.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏威玛逊新材料技术有限公司 | 中建八局0900201952206029 | 墙板合同 | 材料 | 其他 | 轻质内墙隔板 | 6,050,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,396,835.36 | 1,396,835.33 | 100.00 | 1,396,835.33 | 1,396,835.36 | 0.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 艾上沭阳新材料科技有限公司 | 中建八局0900201952206032 | 艾上沭阳-ALC板采购合同 | 材料 | 其他 | ALC板 | 18,372,670.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 9,918,867.95 | 9,429,483.97 | 90.00 | 8,333,500.00 | 8,926,981.16 | 593,481.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京东浦管桩实业有限公司 | 中建八局0900201952206003 | 管桩采购合同 | 材料 | 其他 | 管桩 | 4,520,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,343,040.00 | 3,343,040.00 | 100.00 | 3,343,040.00 | 3,343,040.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900201952206014 | 零星材料合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 3,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,792,244.36 | 1,792,244.36 | 100.00 | 785,625.84 | 1,792,244.36 | 1,006,618.52 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900201952206042 | 奇凡-管材合同 | 材料 | 其他 | 板材 | 4,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,555,848.75 | 3,555,848.75 | 100.00 | 3,555,848.75 | 3,555,848.75 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京筑宁建材贸易有限公司 | 中建八局0900201952206062 | 南京公司高淳机电学院项目筑宁水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 1,384,998.77 | 人民币 | 1.00000000 |  | 619,805.30 | 619,805.30 | 100.00 | 619,805.30 | 619,805.30 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京市金越新型建材有限公司 | 中建八局0900201952206047 | 高淳机电学院-金越-砂浆合同 | 材料 | 砂石料 | 砂浆 | 1,380,000.29 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,370,000.00 | 880,000.10 | 100.00 | 800,000.00 | 1,370,000.00 | 570,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局0900201952206064 | 晟泰拼接木板合同 | 材料 | 其他 | 接木板 | 261,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 83,610.96 | 83,610.96 | 100.00 | 83,610.96 | 83,610.96 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 马鞍山宏泰建材股份有限公司 | 中建八局0900201952206004 | 管桩采购合同 | 材料 | 其他 | 管桩 | 2,260,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,594,263.00 | 1,594,263.00 | 100.00 | 1,594,263.00 | 1,594,263.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京高沃机电科技有限公司 | 中建八局0900201952206055 | 高沃风扇合同 | 材料 | 其他 | 电风扇 | 506,493.39 | 人民币 | 1.00000000 |  | 506,500.00 | 506,500.00 | 95.00 | 400,000.00 | 481,175.00 | 81,175.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 盐城市圣和给水设备有限公司 | 中建八局0900201952206054 | 圣和水箱合同 | 材料 | 其他 | 不锈钢水箱 | 300,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 80.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京市高淳区邢庆平建材经营部 | 中建八局0900201952206027 | 砂石料采购 | 材料 | 砂石料 | 砂石 | 1,784,475.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 676,505.46 | 590,000.00 | 95.00 | 590,000.00 | 642,680.19 | 52,680.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 江苏宇帆称重设备有限公司 | 中建八局0900201952206002 | 地磅采购合同 | 材料 | 其他 | 地磅 | 118,464.68 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 109,852.95 | 109,852.95 | 100.00 | 109,852.95 | 109,852.95 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 安徽旭阳混凝土有限公司 | 中建八局0900201952206017 | 混凝土合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 11,330,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,680,494.81 | 6,684,494.81 | 100.00 | 6,680,494.81 | 6,680,494.81 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 浙江宁睿石油化工有限公司 | 中建八局0900201952206063 | 宁睿柴油合同 | 材料 | 其他 | 柴油 | 287,472.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 35,641.88 | 35,641.88 | 100.00 | 35,641.88 | 35,641.88 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 江苏鼎牛电缆科技有限公司 | 中建八局0900201952206001 | 电缆采购合同 | 材料 | 其他 | 电缆 | 1,695,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,550,000.00 | 1,553,336.65 | 100.00 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 上海港沪石油化工有限公司 | 中建八局0900201952206037 | 上海港沪石油合同 | 材料 | 其他 | 柴油 | 523,190.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 332,560.65 | 332,560.65 | 80.00 | 266,000.00 | 266,048.52 | 48.52 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 浙江开元新型墙体材料有限公司 | 中建八局0900201952206033 | 浙江开元-ALC板采购合同 | 材料 | 其他 | ALC板 | 18,372,670.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,822,496.25 | 4,900,000.00 | 100.00 | 4,862,490.92 | 6,822,496.25 | 1,960,005.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京赤鼎机械有限公司 | 中建八局0900201952206052 | 赤鼎水泵合同 | 材料 | 其他 | 水泵 | 261,000.36 | 人民币 | 1.00000000 |  | 257,590.00 | 257,590.00 | 100.00 | 200,000.00 | 257,590.00 | 57,590.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京深业建材有限公司 | 中建八局0900201952206025 | 线材采购合同 | 材料 | 其他 | 保温棉 | 2,024,496.79 | 人民币 | 1.00000000 |  | 329,496.80 | 329,496.80 | 100.00 | 329,496.80 | 329,496.80 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | 中建八局0900201952206020 | 大远五金-旧模板、旧木方合同 | 材料 | 其他 | 旧模板 | 3,491,700.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 19,662.00 | 19,662.00 | 100.00 | 19,662.00 | 19,662.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京市浦口区叶江建材厂 | 中建八局0900201952206058 | 叶江发泡混凝土合同 | 材料 | 其他 | 发泡混凝土 | 1,297,539.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,297,000.00 | 1,297,539.70 | 100.00 | 1,297,000.00 | 1,297,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京祥品汇木业有限公司 | 中建八局0900201952206019 | 模板合同 | 材料 | 其他 | 模板 | 4,133,088.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,810,000.00 | 2,822,581.47 | 95.00 | 2,355,845.67 | 2,669,500.00 | 313,654.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 江苏博裕达新能源技术有限公司 | 中建八局0900201952206044 | 高淳机电学院-博裕达-空气能热泵合同 | 材料 | 其他 | 热水系统、直饮水系统 | 4,730,238.12 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,730,238.12 | 3,550,000.00 | 95.00 | 3,200,000.00 | 4,493,726.21 | 1,293,726.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 江苏绿乐元科技有限公司 | 中建八局0900201952206045 | 高淳机电学院-绿乐园-空调合同 | 材料 | 其他 | 空调 | 5,840,301.23 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,803,781.25 | 5,803,781.25 | 95.00 | 5,513,592.19 | 5,513,592.19 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京宁沭悦智能科技有限公司 | 中建八局0900201952206012 | 道闸、岗亭、伸缩门合同 | 材料 | 其他 | 岗亭、道闸 | 130,183.46 | 人民币 | 1.00000000 |  | 143,184.79 | 143,184.79 | 100.00 | 136,025.55 | 143,184.79 | 7,159.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京鹤仑工程材料有限公司 | 中建八局0900201952206049 | 鹤仑桥架合同 | 材料 | 其他 | 桥架 | 437,961.11 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 437,000.00 | 437,961.11 | 80.00 | 300,000.00 | 349,600.00 | 49,600.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 预应力分公司标准化及安全设施项目 | 中建八局0900201952229001 | 预应力合同 | 材料 | 其他 | 管材 | 6,600,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,600,000.00 |  | 100.00 | 5,476,453.62 | 6,600,000.00 | 1,123,546.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京富仕森环保设备有限公司 | 中建八局0900201952206065 | 富仕森洗轮机采购合同 | 材料 | 其他 | 洗轮机 | 101,310.34 | 人民币 | 1.00000000 |  | 101,310.34 | 80,000.00 | 80.00 | 80,000.00 | 81,048.27 | 1,048.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 江苏宝安电缆有限公司 | 中建八局0900201952206048 | 高淳机电学院-宝安-电缆合同 | 材料 | 电线电缆 | 电线 | 1,817,531.66 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,846,000.00 | 1,846,083.71 | 80.00 | 1,300,000.00 | 1,476,800.00 | 176,800.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 江苏德生防水工程有限公司 | 中建八局0900201952206035 | 防水卷材合同 | 材料 | 其他 | 防水卷材 | 2,448,851.25 | 人民币 | 1.00000000 |  | 693,034.00 | 638,789.00 | 80.00 | 510,000.00 | 554,427.20 | 44,427.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京市浦口区瑞风机电产品销售中心 | 中建八局0900201952206011 | 洗轮机合同 | 材料 | 其他 | 洗轮机 | 19,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 19,000.00 | 19,000.00 | 100.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900201952206005 | 零星材料、安全网、电箱采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 3,318,305.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,180,000.00 | 1,616,249.84 | 80.00 | 1,616,249.84 | 1,744,000.00 | 127,750.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 江苏双保空调有限公司 | 中建八局0900201952206051 | 双保空调合同 | 材料 | 其他 | 风口风阀 | 594,670.41 | 人民币 | 1.00000000 |  | 594,000.00 | 180,000.00 | 80.00 | 180,000.00 | 475,200.00 | 295,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 南京瑞晨章建材有限公司 | 中建八局0900201952206038 | 瑞晨章-PVC管合同 | 材料 | 其他 | PVC管 | 1,109,262.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 870,000.00 | 805,000.00 | 95.00 | 805,000.00 | 826,500.00 | 21,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 江苏金立方环保科技有限公司 | 中建八局0900201952206040 | 金立方-加气块合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 1,582,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,434,000.00 | 800,000.00 | 80.00 | 700,000.00 | 1,147,200.00 | 447,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 江苏优嘉龙阀门科技有限公司 | 中建八局0900201952206061 | 优嘉龙阀门合同 | 材料 | 其他 | 水表、水阀 | 204,289.31 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 158,000.00 | 158,345.77 | 80.00 | 120,000.00 | 126,400.00 | 6,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900201952206021 | 中储新钢筋合同 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 27,120,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 25,692,323.92 | 25,692,323.88 | 100.00 | 25,603,197.23 | 25,692,323.92 | 89,126.69 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 江苏弘邦工程管理有限公司 | 中建八局0900201952206053 | 弘邦洁具合同 | 材料 | 其他 | 洁具 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,619,000.00 | 1,569,741.08 | 100.00 | 1,569,714.88 | 1,619,000.00 | 49,285.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 江苏景田机电有限公司 | 中建八局0900201952206036 | 景田电梯合同 | 材料 | 其他 | 电梯 | 2,905,000.61 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,905,000.61 | 1,946,060.00 | 95.00 | 1,746,060.00 | 2,759,750.58 | 1,013,690.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 南京通宜杰建材有限公司 | 中建八局0900201952206043 | 通宜杰-灯具、开关合同 | 材料 | 其他 | 灯具、开关 | 1,621,300.56 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,621,300.56 | 1,561,668.04 | 80.00 | 1,250,000.00 | 1,297,040.45 | 47,040.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 无锡月塘建材有限公司 | 中建八局0900201952206009 | 模板、木方采购合同 | 材料 | 其他 | 模板、木方 | 9,507,649.98 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,099,935.95 | 4,000,000.00 | 80.00 | 3,260,000.00 | 3,279,948.76 | 19,948.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 江苏中超控股股份有限公司 | 中建八局0900201952206034 | 中超电缆合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆 | 5,278,108.34 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,774,000.00 | 3,457,205.96 | 95.00 | 3,450,000.00 | 4,535,300.00 | 1,085,300.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900201952206024 | 安全网采购合同 | 材料 | 其他 | 安全网 | 879,705.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 850,000.00 | 692,780.40 | 90.00 | 692,780.40 | 765,000.00 | 72,219.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
52 | 南京冶创物资有限公司 | 中建八局0900201952206006 | 管材采购合同 | 材料 | 其他 | 管材 | 8,079,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,373,898.49 | 1,189,493.18 | 80.00 | 750,000.00 | 1,099,118.79 | 349,118.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
53 | 南京同功混凝土工程有限公司 | 中建八局0900201952206016 | 天鼎-混凝土合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 16,995,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 13,745,062.95 | 13,745,062.95 | 100.00 | 13,745,062.95 | 13,745,062.95 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
54 | 南京深业建材有限公司 | 中建八局0900201952206010 | 管材合同 | 材料 | 其他 | 管材 | 1,695,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,656,565.35 | 1,656,565.35 | 100.00 | 1,656,565.35 | 1,656,565.35 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
55 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900201952206057 | 奋飞止水螺杆合同 | 材料 | 其他 | 螺杆、止水钢板、钢筋网片 | 488,160.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 357,757.86 | 330,000.00 | 100.00 | 330,000.00 | 357,757.86 | 27,757.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
56 | 南京搏戈建材有限公司 | 中建八局0900201952206039 | -搏戈-管件合同 | 材料 | 其他 | 管件 | 1,084,768.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 179,000.40 | 140,000.00 | 80.00 | 140,000.00 | 143,200.32 | 3,200.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
57 | 南京宇科经贸有限公司 | 中建八局0900201952206056 | 宇科洁具合同 | 材料 | 其他 | 风机 | 954,334.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 954,000.00 | 764,556.00 | 80.00 | 760,000.00 | 763,200.00 | 3,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
58 | 高淳县金港混凝土有限公司 | 中建八局0900201952206015 | 金港-混凝土合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 11,330,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 9,030,936.81 | 9,030,936.81 | 100.00 | 9,030,936.81 | 9,030,936.81 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 151,011,667.87 | 135,080,725.30 | 5,365.00 | 132,807,790.61 | 144,407,413.60 | 11,599,622.99
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900201952229002 | 高淳机电学院一期项目租赁站合同 | 租赁 | 其他 | 管材租赁 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,312,578.73 |  | 100.00 | 2,249,946.29 | 3,312,578.73 | 1,062,632.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京市秦淮区徐文浩起重吊装租赁中心 | 中建八局0900201952205001 | 起重机租赁 | 租赁 | 塔吊 | 起重吊装租赁 | 3,090,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,631,889.63 | 2,138,913.47 | 80.00 | 1,918,000.00 | 2,105,511.70 | 187,511.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900201952205005 | 塔吊租赁 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 2,179,414.69 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,179,414.69 | 1,956,464.33 | 80.00 | 1,290,000.00 | 1,743,531.75 | 453,531.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京辛巴智能装备有限公司 | 中建八局0900201952205009 | 直臂车、剪刀车租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 直臂车、剪刀车租赁 | 543,125.34 | 人民币 | 1.00000000 |  | 431,439.33 | 431,439.33 | 80.00 | 200,000.00 | 345,151.46 | 145,151.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京沃睿钢管租赁有限公司 | 中建八局0900201952205006 | 盘扣租赁合同 | 租赁 | 钢管扣件 | 钢管租赁 | 5,082,636.04 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,279,938.50 | 3,610,000.00 | 85.00 | 3,610,000.00 | 3,637,947.73 | 27,947.73 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京卓韵达建筑设备租赁有限公司 | 中建八局0900201952205008 | 卓韵达人货电梯租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 人货电梯 | 1,394,951.08 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,394,951.08 | 1,150,000.00 | 80.00 | 1,000,000.00 | 1,115,960.86 | 115,960.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京新品众建筑安装有限公司 | 中建八局0900201952205007 | 塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 1,556,949.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,556,949.10 | 1,556,949.10 | 80.00 | 1,200,000.00 | 1,245,559.28 | 45,559.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 上海宏信设备工程有限公司 | 中建八局0900201952205010 | 宏信直臂车租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 直臂车、剪刀车租赁 | 543,125.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 161,410.00 | 167,730.00 | 70.00 | 100,000.00 | 112,987.00 | 12,987.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 15,948,571.06 | 11,011,496.23 | 655.00 | 11,567,946.29 | 13,619,228.51 | 2,051,282.22
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 369,072,397.71 | 324,736,957.53 | 10,510.00 | 323,020,472.90 | 342,255,765.02 | 19,235,292.12 | 490,000.00 |  | 490,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 39.南京财经大学红山学院高淳校区一期项目施工总承包工程一标段
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 南京财经大学红山学院高淳校区一期项目施工总承包工程一标段 | [9 empty] | 项目状态： | 竣工未结算项目
项目名称 |  | 南财红山学院项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 222,329,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 276,645,002.28
业主累计确认工作量 |  | 276,645,002.28 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7500.00%
实际合同内应收款 |  | 207,483,751.71 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 280,909,664.55 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 234,392,944.39
合同内欠款（不含本次） |  | -26,909,192.68 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 3,460,121.83
本期分配资金 |  | 800,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 2,660,121.83
期初资金余额 |  | 3,460,121.83 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 3,460,121.83
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 上海鼎恬建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900202010503023 | 外墙保温工程 | 劳务 | 保温 | 外墙保温 | 1,080,645.81 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 388,441.00 | 360,000.00 | 85.00 | 310,000.00 | 330,174.85 | 20,174.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202010504004 | 建设工程施工劳务分包合同（主体结构工程）-鹏遨 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 7,576,940.32 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,278,922.91 | 4,800,000.00 | 91.00 | 4,800,000.00 | 4,803,819.85 | 3,819.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京卓厦装饰工程有限公司 | 中建八局0900202010503015 | 外墙涂料工程 | 劳务 | 涂料 | 外墙涂料 | 1,643,003.91 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,546,121.79 | 1,220,000.00 | 85.00 | 1,220,000.00 | 1,314,203.52 | 94,203.52 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 陕西飞荣建筑工程有限公司 | 中建八局0900202010503005 | 建设工程施工分包合同（机电安装工程） | 劳务 | 安装机电 | 机电安装 | 38,057,211.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 41,600,000.00 | 32,350,000.00 | 85.00 | 32,350,000.00 | 35,360,000.00 | 3,010,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京强达建设有限公司 | 中建八局0900202010504006 | 二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 二次结构工程 | 7,414,562.55 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,000,000.00 | 7,070,000.00 | 80.00 | 7,070,000.00 | 7,200,000.00 | 130,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏文强科技有限公司 | 中建八局0900202010503008 | 建设工程施工分包合同（智慧工地工程） | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 391,732.73 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 380,000.00 | 310,000.00 | 85.00 | 310,000.00 | 323,000.00 | 13,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 无锡圣康建筑工程有限公司 | 中建八局0900202010503020 | 建设工程施工分包合同（栏杆）-圣康 | 劳务 | 其他 | 栏杆 | 3,364,895.83 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,644,416.00 | 2,300,000.00 | 80.00 | 2,300,000.00 | 2,915,532.80 | 615,532.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏玉麒麟建设工程有限公司 | 中建八局0900202010503021 | 建设工程施工分包合同（精装修）-玉麒麟 | 劳务 | 其他 | 精装修 | 6,301,590.22 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,940,748.00 | 3,680,900.00 | 85.00 | 3,680,900.00 | 4,199,635.80 | 518,735.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏能杰建设工程有限公司 | 中建八局0900202010503013 | 外墙涂料工程 | 劳务 | 涂料 | 外墙涂料 | 1,591,966.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,537,515.80 | 1,120,000.00 | 85.00 | 1,120,000.00 | 1,306,888.43 | 186,888.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京房屋防水工程有限公司 | 中建八局0900202010503026 | 防水工程 | 劳务 | 防水 | 防水 | 1,527,573.99 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,524,110.82 | 1,000,000.00 | 85.00 | 1,000,000.00 | 1,295,494.20 | 295,494.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京习勇建设工程有限公司 | 中建八局0900202010503002 | 土石方工程 | 劳务 | 其他 | 土石方 | 2,420,274.97 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,700,000.00 | 2,700,000.00 | 80.00 | 2,700,000.00 | 2,960,000.00 | 260,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京强达建设有限公司 | 中建八局0900202010504009 | 建设工程施工劳务分包合同（主体结构工程） | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 9,522,710.73 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,085,220.00 | 9,656,000.00 | 80.00 | 9,656,000.00 | 9,668,176.00 | 12,176.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏科胜工程检测有限公司 | 中建八局0900202010503027 | 检验试验服务合同-科胜 | 劳务 | 其他 | 检验试验 | 746,252.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 700,000.00 | 550,000.00 | 80.00 | 550,000.00 | 560,000.00 | 10,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京高升脚手架工程有限公司 | 中建八局0900202010503007 | 建设工程施工分包合同（脚手架搭拆工程） | 劳务 | 其他 | 脚手架搭拆 | 4,843,825.73 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,310,976.78 | 3,804,000.00 | 85.00 | 3,804,000.00 | 4,514,330.26 | 710,330.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏昊仁建筑工程有限公司 | 中建八局0900202010503029 | 室外工程合同 | 劳务 | 其他 | 园林绿化 | 80,750,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 66,000,000.00 | 46,800,000.00 | 80.00 | 41,700,000.00 | 52,800,000.00 | 11,100,000.00 | 800,000.00 |  | 800,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202010503028 | 物业服务合同 | 劳务 | 其他 | 物业服务 | 1,535,940.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,535,000.00 | 1,535,000.00 | 100.00 | 1,535,000.00 | 1,535,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 江苏瑞尚建设工程有限公司 | 中建八局0900202010503009 | 门窗工程 | 劳务 | 其他 | 门窗 | 7,368,519.79 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,991,913.00 | 3,894,700.00 | 85.00 | 3,894,700.00 | 4,243,126.05 | 348,426.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京军拓建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202010504003 | 临建工程合同 | 劳务 | 其他 | 建设工程施工劳务分包合同（临建工程） | 490,791.91 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 600,000.00 | 400,000.00 | 80.00 | 400,000.00 | 480,000.00 | 80,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京卓厦装饰工程有限公司 | 中建八局0900202010503024 | 外墙保温工程 | 劳务 | 保温 | 外墙保温 | 3,311,656.51 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,355,380.00 | 1,070,000.00 | 85.00 | 970,000.00 | 1,152,073.00 | 182,073.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 江苏珠峰建设工程有限公司 | 中建八局0900202010503018 | 建设工程施工分包合同（防水工程） | 劳务 | 防水 | 防水 | 1,995,532.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,600,000.00 | 1,150,000.00 | 85.00 | 1,150,000.00 | 1,360,000.00 | 210,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 陕西飞荣建筑工程有限公司 | 中建八局0900202010504007 | 二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 二次结构工程 | 8,530,114.65 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,950,000.00 | 8,420,000.00 | 85.00 | 8,420,000.00 | 8,457,500.00 | 37,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京聚益人力资源有限公司 | 中建八局0900202010504001 | 保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安服务 | 1,163,900.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,323,550.00 | 900,000.00 | 100.00 | 900,000.00 | 1,323,550.00 | 423,550.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 江苏实嘉建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202010504010 | 建设工程施工劳务分包合同 （浦东新区御桥疫情防控隔离点工程）-实嘉 | 劳务 | 其他 | 上海御桥隔离点援建 | 2,024,980.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 330,939.00 | 264,000.00 | 100.00 | 264,000.00 | 330,939.00 | 66,939.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 江苏普美特建设有限公司 | 中建八局0900202010503014 | 外墙涂料工程 | 劳务 | 涂料 | 外墙涂料 | 1,898,190.46 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,657,566.71 | 1,200,000.00 | 85.00 | 1,200,000.00 | 1,408,931.70 | 208,931.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 江苏苏集建筑有限公司 | 中建八局0900202010503004 | CI制作安装 | 劳务 | 其他 | CI制作安装 | 594,248.27 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 562,818.00 | 460,000.00 | 85.00 | 460,000.00 | 478,395.30 | 18,395.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202010504002 | 临建工程 | 劳务 | 其他 | 临建工程 | 498,871.57 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 434,841.95 | 400,000.00 | 80.00 | 340,000.00 | 347,873.56 | 7,873.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 江苏苏南建设集团有限公司 | 中建八局0900202010503001 | 建设工程施工分包合同 | 劳务 | 其他 | 桩基 | 452,208.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 452,208.25 | 320,000.00 | 85.00 | 320,000.00 | 384,377.01 | 64,377.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京崇南建设工程有限公司 | 中建八局0900202010503019 | 建设工程施工分包合同（精装修）-崇南 | 劳务 | 其他 | 精装修工程 | 5,411,666.65 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,582,426.00 | 3,750,000.00 | 85.00 | 3,750,000.00 | 4,745,062.10 | 995,062.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 陕西飞荣建筑工程有限公司 | 中建八局0900202010504005 | 建设工程施工劳务分包合同（主体结构工程） | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 7,333,719.02 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,500,000.00 | 6,770,000.00 | 85.00 | 6,670,000.00 | 7,225,000.00 | 555,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京贝唐建筑科技有限公司 | 中建八局0900202010503003 | CI制作安装 | 劳务 | 其他 | CI制作安装合同 | 484,899.38 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 59,000.00 | 45,000.00 | 80.00 | 45,000.00 | 47,200.00 | 2,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 江苏京安消防设备制造有限公司 | 中建八局0900202010503010 | 防火门工程 | 劳务 | 人防门 | 防火门 | 739,139.08 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 498,997.00 | 380,000.00 | 80.00 | 380,000.00 | 399,197.60 | 19,197.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京崇南建设工程有限公司 | 中建八局0900202010503011 | 内墙涂料 | 劳务 | 涂料 | 内墙涂料 | 1,816,329.95 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,495,851.00 | 1,230,000.00 | 85.00 | 1,230,000.00 | 1,271,473.35 | 41,473.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 江苏实嘉建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202010504011 | 建设工程施工劳务分包合同 （上海国际会展方舱建设项目）-实嘉 | 劳务 | 其他 | 上海国展隔离点援建 | 128,853.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 31,147.20 | 24,000.00 | 100.00 | 24,000.00 | 31,147.20 | 7,147.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 江苏朗元建设工程有限公司 | 中建八局0900202010503017 | 建设工程施工分包合同（门窗工程） | 劳务 | 其他 | 门窗 | 16,912,222.58 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,000,000.00 | 8,608,300.00 | 86.00 | 8,608,300.00 | 10,320,000.00 | 1,711,700.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京九鼎装饰工程有限公司 | 中建八局0900202010503012 | 内墙涂料工程 | 劳务 | 涂料 | 内墙涂料 | 2,100,100.85 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,847,511.77 | 800,000.00 | 85.00 | 800,000.00 | 1,570,385.00 | 770,385.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京华夏天成建设有限公司 | 中建八局0900202010503022 | 建设工程施工分包合同（精装修）-华夏 | 劳务 | 其他 | 精装修工程 | 7,521,252.84 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,770,000.00 | 3,838,600.00 | 85.00 | 3,838,600.00 | 4,904,500.00 | 1,065,900.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 江苏普美特建设有限公司 | 中建八局0900202010503025 | 外墙保温工程 | 劳务 | 保温 | 外墙保温 | 2,579,606.12 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 890,306.00 | 750,000.00 | 85.00 | 750,000.00 | 756,760.10 | 6,760.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 马鞍山市濮塘建筑安装工程有限公司 | 中建八局0900202010504008 | 二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 二次结构工程 | 6,412,594.64 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,298,361.00 | 5,990,000.00 | 80.00 | 5,990,000.00 | 6,638,688.80 | 648,688.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局0900202010503016 | 内墙涂料工程 | 劳务 | 涂料 | 内墙涂料 | 1,759,575.77 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,734,550.00 | 1,650,000.00 | 95.20 | 1,650,000.00 | 1,651,291.60 | 1,291.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 229,138,839.98 | 171,570,500.00 | 3,337.20 | 166,160,500.00 | 190,613,727.08 | 24,453,227.08 | 800,000.00 |  | 800,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 江苏金立方环保科技有限公司 | 中建八局0900202010506014 | 江苏金立方加气块采购合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 2,477,949.88 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,618,856.43 | 1,618,856.42 | 95.00 | 1,375,000.00 | 1,537,913.61 | 162,913.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 预应力分公司标准化及安全设施项目 | 中建八局0900202010529002 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司集装箱租赁合同 | 材料 | 其他 | 箱氏房 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,060,000.00 |  | 100.00 | 844,157.00 | 1,060,000.00 | 215,843.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900202010506010 | 南京嘉廉五金安全网物资购销合同 | 材料 | 其他 | 安全网 | 818,120.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 508,161.00 | 508,161.00 | 95.00 | 430,000.00 | 482,752.95 | 52,752.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司 | 中建八局0900202010506015 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司加气块采购合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 2,510,982.04 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,409,812.53 | 1,409,812.53 | 95.00 | 1,335,000.00 | 1,339,321.90 | 4,321.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 高淳区拓环建材销售经营部 | 中建八局0900202010506020 | 高淳区拓环建材销售经营部砂石料采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 1,171,110.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 210,000.00 | 210,000.00 | 95.00 | 168,000.00 | 199,500.00 | 31,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202010506007 | 恒飞电缆物资购销合同 | 材料 | 电线电缆 | 电线、电缆 | 2,550,734.31 | 人民币 | 1.00000000 |  | 467,000.00 | 468,442.51 | 97.00 | 445,020.39 | 452,990.00 | 7,969.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 苏州水木春钢结构彩板工程有限公司 | 中建八局0900202010506012 | 苏州水木春钢结构彩板工程有限公司 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 1,657,403.77 | 人民币 | 1.00000000 |  | 723,000.00 | 733,310.55 | 95.00 | 620,000.00 | 686,850.00 | 66,850.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京同功混凝土工程有限公司 | 中建八局0900202010506002 | 南京天鼎混凝土物资购销合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 28,309,748.73 | 人民币 | 1.00000000 |  | 24,861,257.98 | 24,861,257.99 | 95.00 | 22,900,000.00 | 23,618,195.08 | 718,195.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局0900202010506006 | 南京壹贰零防尘网物资购销合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 259,900.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 424,780.76 | 316,992.77 | 80.00 | 250,000.00 | 339,824.61 | 89,824.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京祥品汇木业有限公司 | 中建八局0900202010506009 | 南京祥品汇模板物资购销合同 | 材料 | 其他 | 模板 | 2,402,041.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,190,000.00 | 2,215,197.25 | 95.00 | 1,960,000.00 | 2,080,500.00 | 120,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 靖边县鸿泰商贸有限责任公司 | 中建八局0900202010506001 | 南京财经大学红山学院高淳校区鸿泰商贸离心管桩物资购销合同 | 材料 | 其他 | 管桩 | 2,183,998.46 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,350,000.00 | 2,350,294.34 | 100.00 | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京市金越新型建材有限公司 | 中建八局0900202010506016 | 南京市金越新型建材有限公司砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 5,582,940.15 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,190,000.00 | 4,164,839.12 | 95.00 | 3,200,000.00 | 3,980,500.00 | 780,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京安乾贸易有限公司 | 中建八局0900202010506003 | 南京安乾木方物资购销合同 | 材料 | 其他 | 木方 | 2,222,813.96 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,000,000.00 | 1,014,647.38 | 95.00 | 850,000.00 | 950,000.00 | 100,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900202010506021 | 中建电子商务有限责任公司零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,622,182.25 | 2,222,678.93 | 100.00 | 2,222,678.93 | 2,622,182.25 | 399,503.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江阴市茂胜塑胶制品有限公司 | 中建八局0900202010506005 | 江阴市茂胜挤塑板购销合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 1,093,275.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 345,000.00 | 349,020.84 | 95.00 | 276,000.00 | 327,750.00 | 51,750.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 巢湖皖维金泉实业有限公司 | 中建八局0900202010506017 | 巢湖皖维金泉实业有限公司加气块采购 | 材料 | 其他 | 加气块 | 2,411,148.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,031,000.00 | 2,031,531.05 | 95.00 | 1,700,000.00 | 1,929,450.00 | 229,450.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京筑宁建材贸易有限公司 | 中建八局0900202010506008 | 南京筑宁水泥物资购销合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 955,999.03 | 人民币 | 1.00000000 |  | 466,500.00 | 508,031.80 | 95.00 | 365,000.00 | 443,175.00 | 78,175.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京市浦口区叶江建材厂 | 中建八局0900202010506018 | 南京市浦口区叶江建材厂发泡混凝土采购 合同 | 材料 | 其他 | 发泡混凝土 | 1,404,508.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 228,000.00 | 228,988.98 | 95.00 | 180,000.00 | 216,600.00 | 36,600.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900202010506013 | 南京苏童钢筋网片采购合同 | 材料 | 其他 | 钢筋网片 | 205,660.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 54,000.00 | 54,186.68 | 95.00 | 43,000.00 | 51,300.00 | 8,300.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京三盛建材有限公司 | 中建八局0900202010506004 | 南京三盛水泥砖物资购销合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 1,206,026.40 | 人民币 | 1.00000000 |  | 450,000.00 | 445,000.00 | 95.00 | 360,000.00 | 427,500.00 | 67,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 47,209,550.95 | 45,711,250.14 | 1,902.00 | 41,873,856.32 | 45,096,305.40 | 3,222,449.08
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京市秦淮区徐文浩起重吊装租赁中心 | 中建八局0900202010505001 | 南京市秦淮区徐文浩起重吊装租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 汽车吊 | 1,425,520.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 682,563.75 | 469,197.20 | 80.00 | 404,000.00 | 546,051.00 | 142,051.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京紫青机械设备安装有限公司 | 中建八局0900202010505003 | 南京紫青机械设备安装有限公司塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 3,213,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,920,000.00 | 2,933,366.90 | 95.00 | 2,400,000.00 | 2,774,000.00 | 374,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京骏强工程机械有限公司 | 中建八局0900202010505002 | 南京骏强工程机械有限公司人货电梯租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 人货电梯 | 1,295,550.54 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,237,000.00 | 1,130,185.63 | 95.00 | 1,050,000.00 | 1,175,150.00 | 125,150.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202010529003 | 中建八局第三建设有限公司南京分公司租赁站租赁物租赁合同 | 租赁 | 其他 | 租赁 | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,921,921.17 |  | 100.00 | 1,921,921.13 | 1,921,921.17 | 0.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 6,761,484.92 | 4,532,749.73 | 370.00 | 5,775,921.13 | 6,417,122.17 | 641,201.04
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 283,109,875.85 | 221,814,499.87 | 5,609.20 | 213,810,277.45 | 242,127,154.65 | 28,316,877.20 | 800,000.00 |  | 800,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 40.中联重科智能装备制造产业园项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 中联重科智能装备制造产业园项目 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 中联重科智能装备制造产业园项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 414,900,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 97,713,014.69
业主累计确认工作量 |  | 97,713,014.69 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7000.00%
实际合同内应收款 |  | 68,399,110.28 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 97,713,014.69 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 86,086,311.51
合同内欠款（不含本次） |  | -86,086,311.51 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 4,150,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 14,692,862.10
本期分配资金 |  | 11,524,397.19 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 3,168,464.91
期初资金余额 |  | 10,542,862.10 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 10,542,862.10
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局090020220158040003 | 中联重科智能装备制造产业园项目桩基工程 | 劳务 | 其他 | 临设安装 | 250,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 295,000.00 | 235,000.00 | 80.00 |  | 236,000.00 | 236,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 苏州欣泰物业管理有限公司 | 中建八局090020220158040002 | 中联重科智能装备制造产业园项目物业服务合同 | 劳务 | 其他 | 物业 | 609,039.73 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 373,650.00 | 250,000.00 | 100.00 |  | 373,650.00 | 373,650.00 | 250,000.00 |  | 250,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京聚益人力资源有限公司 | 中建八局090020220158040001 | 中联重科智能装备制造产业园项目保安服务 | 劳务 | 其他 | 保安 | 823,670.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 343,012.40 | 156,500.00 | 100.00 |  | 343,012.40 | 343,012.40 | 156,500.00 |  | 156,500.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京一意建筑劳务有限公司 | 中建八局090020220158040004 | 中联重科智能装备制造产业园项目临建土建劳务工程合同 | 劳务 | 其他 | 临设土建 | 1,236,999.78 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,204,650.00 | 963,000.00 | 80.00 |  | 963,720.00 | 963,720.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京忠源泰建筑劳务有限公司 | 中建八局090020220158040005 | 中联重科智能装备制造产业园项目CI制作安装 | 劳务 | 其他 | CI | 1,350,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,180,000.00 | 708,000.00 | 60.00 |  | 708,000.00 | 708,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 安徽翎科建筑有限公司 | 中建八局090020220158030001 | 中联重科智能装备制造产业园项目桩基工程 | 劳务 | 其他 | 桩基分包 | 58,200,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 54,759,854.00 | 19,298,000.00 | 60.00 |  | 32,855,912.40 | 32,855,912.40 | 2,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | [9 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 中建八局090020220158030002 | 中联重科智能装备制造产业园项目桩基工程 | 劳务 | 其他 | 桩基分包 | 58,200,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 47,330,926.00 | 16,685,000.00 | 60.00 |  | 28,398,555.60 | 28,398,555.60 | 1,500,000.00 |  | 750,000.00 |  | 750,000.00 | [9 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 中联重科智能装备制造产业园项目（安装） | 中建八局090020220158290001 | 中建八局第三建设有限公司业务内部协同管理规定 | 劳务 | 安装机电 | 钢结构 | 70,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京宝皖市政基础工程有限公司 | 中建八局090020220158030003 | 中联重科智能装备制造产业园项目土石方工程 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 3,133,586.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,365,315.00 | 205,220.00 | 60.00 |  | 819,189.00 | 819,189.00 | 204,000.00 |  | 204,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京高升脚手架工程有限公司 | 中建八局090020220158030004 | 中联重科智能装备制造产业园项目脚手架工程 | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 1,606,631.77 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 521,500.00 | 265,400.00 | 60.00 |  | 312,900.00 | 312,900.00 | 265,400.00 |  | 265,400.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 徐州金鼎建设有限公司 | 中建八局090020220158040006 | 中联重科智能装备制造产业园项目主体结构工程 | 劳务 | 其他 | 土建主体工程 | 9,099,119.38 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,956,500.00 | 1,157,100.00 | 60.00 |  | 1,173,900.00 | 1,173,900.00 | 1,157,100.00 |  | 1,157,100.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京由甲劳务有限公司 | 中建八局090020220158040007 | 中联重科智能装备制造产业园项目主体结构工程合同 | 劳务 | 其他 | 土建主体工程 | 9,099,119.38 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,383,500.00 | 780,720.00 | 60.00 |  | 830,100.00 | 830,100.00 | 780,720.00 |  | 780,720.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 110,713,907.40 | 40,703,940.00 | 880.00 |  | 67,014,939.40 | 67,014,939.40 | 6,313,720.00 |  | 4,563,720.00 |  | 1,750,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局090020220158060003 | 中联重科智能装备制造产业园项目苏童零星（五金类）物资购销合同 | 材料 | 其他 | 五金 | 298,992.35 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 249,536.54 | 124,000.00 | 50.00 |  | 124,768.27 | 124,768.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局090020220158060001 | 中联重科智能装备制造产业园项目苏童零星（低值易耗类）物资购销合同 | 材料 | 其他 | 低值易耗 | 299,951.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 199,157.75 | 99,000.00 | 50.00 |  | 99,578.88 | 99,578.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局090020220158060004 | 中联重科智能装备制造产业园项目苏州诸伟活动板房物资购销合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 553,813.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 553,813.00 | 330,000.00 | 60.00 |  | 332,287.80 | 332,287.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局090020220158060002 | 中联重科智能装备制造产业园项目苏童零星（水暖类）物资购销合同 | 材料 | 其他 | 水暖 | 1,034,421.70 | 人民币 | 1.00000000 |  | 624,286.87 | 312,000.00 | 50.00 |  | 312,143.44 | 312,143.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局五矿1 | 中建八局五矿1 | 材料 | 钢筋 | 钢筋材料供应 | 38,136,090.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 1,825,621.05 | 1,825,621.05 | 100.00 |  | 1,825,621.05 | 1,825,621.05 | 1,825,621.05 |  | 1,825,621.05 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 和县和鑫商品混凝土有限责任公司 | 中建八局和县混凝土1 | 中建八局和县混凝土1 | 材料 | 水泥 | 混凝土供应 | 15,341,990.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 1,495,105.51 | 600,000.00 | 60.00 |  | 897,063.31 | 897,063.31 | 600,000.00 |  |  |  | 600,000.00 | [9 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 4,947,520.72 | 3,290,621.05 | 370.00 |  | 3,591,462.75 | 3,591,462.75 | 2,425,621.05 |  | 1,825,621.05 |  | 600,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
租赁费小计
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 2,785,056.14 |  | 192,125.00 |  | 2,592,931.14 | [9 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
| 三公司内部单位支出合计 | [15 empty] | 2,785,056.14 |  | 192,125.00 |  | 2,592,931.14
| 合计 | [9 empty] | 115,661,428.12 | 43,994,561.05 | 1,250.00 |  | 70,606,402.15 | 70,606,402.15 | 11,524,397.19 |  | 6,581,466.05 |  | 4,942,931.14
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 41.江苏省产业技术研究院专业研究所项目工程总承包（装配式）工
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 江苏省产业技术研究院专业研究所项目工程总承包（装配式）工程 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 产研院专业研究所项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 2,352,414,900.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 2,075,310,102.00
业主累计确认工作量 |  | 2,075,310,102.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 6000.00%
实际合同内应收款 |  | 1,245,186,061.20 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 2,075,310,102.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 1,245,186,061.00
合同内欠款（不含本次） |  | 0.20 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | -207,200,000.00
本期分配资金 |  | 14,031,700.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -221,231,700.00
期初资金余额 |  | -207,200,000.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -207,200,000.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 安徽浣溪建设有限公司 | 中建八局0900201929204002 | 主体劳务工程（五标段） | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务工程（五标段），包含主楼地上包含了C、D1、D2楼及地下室部分。 | 32,228,897.01 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,040,600.00 | 17,918,565.00 | 97.00 | 17,918,565.00 | 21,379,382.00 | 3,460,817.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 常州华艺建设工程有限公司 | 中建八局0900201838003002 | 建设工程施工分包合同（幕墙工程） | 劳务 | 其他 | 外幕墙（二标段）工程 | 64,106,772.23 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 115,166,667.00 | 61,700,000.00 | 60.00 | 61,700,000.00 | 69,100,000.20 | 7,400,000.20 | 3,780,000.00 |  | 1,280,000.00 |  |  |  | 2,500,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 河北建工集团有限责任公司 | 中建八局0900201838403021 | 江苏省产业技术研究院专业研究所项目工程总承包（装配式）安装通风、抗震支架及设备采购工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 安装通风、抗震支架及设备采购工程 | 79,515,388.17 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 88,000,000.00 | 32,000,000.00 | 60.00 | 32,000,000.00 | 52,800,000.00 | 20,800,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京安业建筑工程有限公司 | 中建八局0900201929403001 | 土方工程（安业） | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 3,785,965.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,822,509.00 | 1,694,110.00 | 95.00 | 1,694,110.00 | 3,631,383.55 | 1,937,273.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京聚益人力资源有限公司 | 中建八局0900201838404003 | 安全保卫服务 | 劳务 | 其他 | 安全保卫服务 | 6,067,961.17 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,813,563.00 | 5,165,750.00 | 95.00 | 5,165,750.00 | 8,372,884.85 | 3,207,134.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京铁龙补强堵漏防水系统有限公司 | 中建八局0900201929203007 | 防水工程 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 8,999,335.26 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,090,963.00 | 3,000,000.00 | 85.00 | 3,000,000.00 | 6,027,318.55 | 3,027,318.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 中建八局0900201838403009 | 桩基工程(正邦） | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 10,816,495.41 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,770,443.00 | 7,360,000.00 | 100.00 | 7,360,000.00 | 7,770,443.00 | 410,443.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京众诚劳动服务有限公司 | 中建八局0900201838403007 | CI工程（众诚） | 劳务 | 其他 | CI工程 | 1,065,609.22 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,293,594.00 | 7,337,344.00 | 60.00 | 7,337,344.00 | 7,976,156.40 | 638,812.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京益建劳务有限公司 | 中建八局0900201929404003 | 临设水电安装 | 劳务 | 其他 | 临时水电劳务工程 | 1,165,048.54 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 791,073.00 | 711,000.00 | 95.00 | 711,000.00 | 751,519.35 | 40,519.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京兴拓力市政工程有限公司 | 中建八局0900201929403004 | 沥青路面工程 | 劳务 | 其他 | 沥青路面工程 | 61,103.16 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 63,016.00 | 59,800.00 | 100.00 | 59,800.00 | 63,016.00 | 3,216.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 马鞍山市欧怡装饰工程有限公司 | 中建八局0900201838003007 | 建设工程施工分包合同 （吸音板工程） | 劳务 | 其他 | 吸音板工程 | 3,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,181,100.00 | 1,300,000.00 | 80.00 | 1,300,000.00 | 3,344,880.00 | 2,044,880.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 淮安市龙翔劳务有限公司 | 中建八局0900201929404005 | 零星用工（龙翔） | 劳务 | 其他 | 零星用工工程 | 12,745,037.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,773,845.00 | 11,050,000.00 | 80.00 | 11,050,000.00 | 13,419,076.00 | 2,369,076.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京美鼎建筑工程有限公司 | 中建八局0900201929204004 | 临设水电安装工程 | 劳务 | 其他 | 临设水电安装工程 | 3,868,620.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 239,387.00 | 125,000.00 | 100.00 | 125,000.00 | 239,387.00 | 114,387.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京苏翔志远建设有限公司 | 中建八局0900201838404005 | 建设工程施工劳务分包合同 （二次结构工程） | 劳务 | 其他 | 二次结构工程 | 16,594,792.78 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,579,513.00 | 4,650,000.00 | 80.00 | 4,650,000.00 | 8,463,610.40 | 3,813,610.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京城镇建筑设计咨询有限公司 | 中建八局0900201838003001 | 城镇院联合体协议 | 劳务 | 其他 | 城镇院联合体协议 | 21,225,876.48 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,000,000.00 | 13,500,000.00 | 100.00 | 13,500,000.00 | 22,000,000.00 | 8,500,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京芬严建设工程有限公司 | 中建八局0900201929403007 | 管道疏通工程 | 劳务 | 其他 | 管道疏通工程 | 406,631.07 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 400,000.00 | 356,900.00 | 95.00 | 362,190.00 | 380,000.00 | 17,810.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 涟水县诚忠建筑劳务分包有限公司 | 中建八局0900201929404001 | 二号地块劳务施工 | 劳务 | 其他 | 二号地块劳务施工 | 17,189,534.86 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,591,979.00 | 8,934,900.00 | 90.00 | 7,949,560.19 | 8,632,781.10 | 683,220.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京宝悦阁建筑工程有限公司 | 中建八局0900201838403020 | 建设工程施工分包合同（腻子涂料工程） | 劳务 | 涂料 | 腻子涂料工程 | 6,026,972.48 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,287,640.00 | 1,500,000.00 | 80.00 | 1,500,000.00 | 2,630,112.00 | 1,130,112.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏陆华建设工程有限公司 | 中建八局0900201929403002 | 土方工程（陆华） | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 20,147,442.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 25,908,466.00 | 19,726,053.00 | 95.00 | 19,726,053.00 | 24,613,042.70 | 4,886,989.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京晟暄建设有限公司 | 中建八局0900201838403028 | 建设工程施工分包合同（幕墙工程） | 劳务 | 其他 | 外幕墙（一标段）工程 | 37,401,665.69 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,161,700.00 | 1,950,000.00 | 100.00 | 500,000.00 | 2,161,700.00 | 1,661,700.00 | 211,700.00 |  | 211,700.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京洛七广告有限公司 | 中建八局0900201838403006 | CI工程（洛七） | 劳务 | 其他 | CI工程 | 1,065,609.22 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 470,951.00 | 360,000.00 | 80.00 | 360,000.00 | 376,760.80 | 16,760.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 正兴建设集团股份有限公司 | 中建八局0900201838403022 | 建设工程施工分包合同（幕墙工程） | 劳务 | 其他 | 外幕墙（一标段）工程 | 80,700,201.61 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 71,500,000.00 | 39,900,000.00 | 60.00 | 39,900,000.00 | 42,900,000.00 | 3,000,000.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京共朗建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201929404004 | 零星用工（共朗） | 劳务 | 其他 | 零星用工工程 | 6,862,712.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,210,536.00 | 3,050,000.00 | 95.00 | 3,050,000.00 | 3,050,009.20 | 9.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 江苏固睿防水科技有限公司 | 中建八局0900201929203006 | 防水人工与涂膜防水（固睿） | 劳务 | 其他 | 防水人工与涂膜防水工程 | 1,443,216.59 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,000,000.00 | 1,205,400.00 | 85.00 | 1,250,000.00 | 4,250,000.00 | 3,000,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 江苏裕联建设工程有限公司 | 中建八局0900201838403025 | 建设工程施工分包合同（耐磨地坪工程） | 劳务 | 其他 | 耐磨地坪工程 | 1,284,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,000,000.00 | 700,000.00 | 80.00 | 700,000.00 | 1,600,000.00 | 900,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京贝唐建筑科技有限公司 | 中建八局0900201838403005 | BIM设计服务合同 | 劳务 | 其他 | BIM设计 | 1,383,943.69 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 480,000.00 | 400,000.00 | 90.00 | 200,000.00 | 432,000.00 | 232,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 江苏苏力丰建设有限公司 | 中建八局0900201838003005 | 建设工程施工分包合同 （栏杆工程） | 劳务 | 其他 | 栏杆工程 | 2,084,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,300,000.00 | 500,000.00 | 60.00 | 500,000.00 | 780,000.00 | 280,000.00 | 250,000.00 |  | 250,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京绿鸿建筑装饰服务有限公司 | 中建八局0900201929204001 | 主体劳务工程（四标段） | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务工程（四标段），包含主楼E1、E2楼及地下室部分 | 52,351,109.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 36,721,425.00 | 27,424,700.00 | 97.00 | 27,424,700.00 | 35,619,782.25 | 8,195,082.25 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局0900201838403010 | 降水工程 | 劳务 | 其他 | 降水工程 | 12,917,568.81 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 15,194,390.00 | 9,775,000.00 | 85.00 | 9,775,000.00 | 12,915,231.50 | 3,140,231.50 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京汇荣建设工程有限公司 | 中建八局0900201929203005 | 破桩工程（汇荣） | 劳务 | 其他 | 破桩工程 | 2,561,724.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,250,000.00 | 1,350,000.00 | 90.00 | 1,350,000.00 | 2,025,000.00 | 675,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 上海继昱建设工程有限公司南京分公司 | 中建八局0900201929204003 | 临设水电安装工程 | 劳务 | 其他 | 临设水电安装工程 | 3,868,620.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,580,361.00 | 1,970,000.00 | 70.00 | 1,970,000.00 | 3,206,252.70 | 1,236,252.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 江苏欧西建设工程有限公司 | 中建八局0900201929403006 | 防水工程（欧西） | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 13,286,301.32 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 20,358,320.00 | 13,828,700.00 | 85.00 | 13,828,700.00 | 17,304,572.00 | 3,475,872.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 江苏长升建设工程有限公司 | 中建八局0900201838403034 | 建设工程施工分包合同 （精装修工程） | 劳务 | 其他 | 精装修工程 | 18,008,539.87 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 28,833,335.00 | 3,300,000.00 | 60.00 | 3,300,000.00 | 17,300,001.00 | 14,000,001.00 | 4,900,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  | 2,900,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京九鼎装饰工程有限公司 | 中建八局0900201838403018 | 建设工程施工分包合同（腻子涂料工程） | 劳务 | 其他 | 腻子涂料工程 | 6,026,972.48 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,025,380.00 | 850,000.00 | 60.00 | 850,000.00 | 1,215,228.00 | 365,228.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 河南红革幕墙有限公司 | 中建八局0900201838403024 | 建设工程施工分包合同（幕墙工程） | 劳务 | 其他 | 外幕墙（二标段）工程 | 58,707,838.34 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 55,833,333.00 | 31,900,000.00 | 60.00 | 31,900,000.00 | 33,499,999.80 | 1,599,999.80 | 1,220,000.00 |  | 1,220,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201929404002 | 破桩工程（杰华） | 劳务 | 其他 | 破桩工程 | 2,775,641.77 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,580,000.00 | 1,650,000.00 | 90.00 | 1,650,000.00 | 2,322,000.00 | 672,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京南大工程检测有限公司 | 中建八局0900201838403014 | 材料检测工程 | 劳务 | 其他 | 材料检测工程 | 4,204,452.83 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,840,800.00 | 700,000.00 | 100.00 | 700,000.00 | 1,840,800.00 | 1,140,800.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京双瑞广告传媒有限公司 | 中建八局0900201838403036 | 标识标牌及地库划线工程 | 劳务 | 其他 | 标识标牌及地库划线工程 | 9,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,000,000.00 |  | 60.00 |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  | 1,000,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京新华泰工程质量检测有限公司 | 中建八局0900201838403016 | 桩基检测工程 | 劳务 | 其他 | 桩基检测工程 | 2,037,864.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,421,520.00 | 2,200,000.00 | 100.00 | 2,200,000.00 | 2,421,520.00 | 221,520.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 江苏博连特工程管理有限公司 | 中建八局0900201838403012 | 基坑支护工程 | 劳务 | 其他 | 基坑支护工程 | 28,138,834.86 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 24,245,468.00 | 15,751,867.00 | 80.00 | 15,751,866.60 | 19,396,374.40 | 3,644,507.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南京华典建设（集团）有限公司 | 中建八局0900201838403019 | 建设工程施工分包合同（腻子涂料工程） | 劳务 | 其他 | 腻子涂料工程 | 6,026,972.48 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,682,800.00 | 1,650,000.00 | 80.00 | 1,650,000.00 | 2,146,240.00 | 496,240.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 南京盛淳建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201838403029 | 建设工程施工分包合同薄抹灰工程 | 劳务 | 其他 | 薄抹灰工程 | 2,923,324.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,000,000.00 | 1,700,000.00 | 80.00 | 1,700,000.00 | 2,400,000.00 | 700,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 南京秋雨防水有限公司 | 中建八局0900201929203001 | 防水人工与涂膜防水工程 | 劳务 | 其他 | 防水人工与涂膜防水工程 | 1,363,773.48 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,500,000.00 | 900,000.00 | 97.00 | 900,000.00 | 1,455,000.00 | 555,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900201838403026 | 建设工程施工分包合同（耐磨地坪工程） | 劳务 | 其他 | 耐磨地坪工程 | 2,752,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,500,000.00 | 2,000,000.00 | 80.00 | 2,000,000.00 | 3,600,000.00 | 1,600,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南通建工集团股份有限公司 | 中建八局0900201929203008 | 安装消防工程 | 劳务 | 其他 | 安装消防工程 | 55,785,903.69 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 68,931,667.00 | 37,359,000.00 | 60.00 | 37,359,000.00 | 41,359,000.20 | 4,000,000.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 江苏汇朗建设工程有限公司 | 中建八局0900201838403023 | 建设工程施工分包合同（耐磨地坪工程） | 劳务 | 其他 | 耐磨地坪工程 | 1,651,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,800,000.00 | 600,000.00 | 80.00 | 600,000.00 | 1,440,000.00 | 840,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 南京增收建筑工程有限公司 | 中建八局0900201929204005 | 主体劳务工程（一标段） | 劳务 | 主体劳务 | 包含地上A1楼、B楼裙房局部区域，研究所G1楼及地下室部分。 | 34,816,037.18 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 28,857,772.00 | 22,825,200.00 | 97.00 | 22,825,200.00 | 27,992,038.84 | 5,166,838.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 南京博锋建设工程有限公司 | 中建八局0900201838003006 | 建设工程施工分包合同 （栏杆工程） | 劳务 | 其他 | （栏杆工程） | 2,084,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,100,000.00 | 600,000.00 | 60.00 | 600,000.00 | 1,260,000.00 | 660,000.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 江苏华东建设基础工程有限公司 | 中建八局0900201838403013 | 桩基工程（华东） | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 10,816,495.41 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,792,383.00 | 4,300,000.00 | 90.00 | 4,300,000.00 | 4,313,144.70 | 13,144.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 江苏常装建设集团有限公司 | 中建八局0900201838403035 | 江苏省产业技术研究院专业研究所项目工程总承包（装配式）防火门工程专业分包 | 劳务 | 人防门 | 防火门工程 | 1,626,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,713,212.00 | 300,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 1,027,927.20 | 727,927.20 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 中建八局0900201929403003 | 土方工程（华璋） | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 45,017,461.88 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 33,768,294.00 | 24,000,000.00 | 80.00 | 24,000,000.00 | 27,014,635.20 | 3,014,635.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
52 | 南京汇丰消防设备实业有限公司 | 中建八局0900201838403030 | 建设工程施工分包合同 （防火卷帘工程） | 劳务 | 其他 | 防火卷帘工程 | 2,464,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,500,000.00 | 2,500,000.00 | 60.00 | 2,500,000.00 | 3,900,000.00 | 1,400,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
53 | 南京凯盛园林景观建设有限公司 | 中建八局0900201838003003 | 建设工程施工分包合同 （室外管网及景观工程） | 劳务 | 其他 | 室外管网及景观工程 | 47,598,715.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 62,500,000.00 | 30,500,000.00 | 60.00 | 30,500,000.00 | 37,500,000.00 | 7,000,000.00 | 1,000,000.00 | [5 empty] | 1,000,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
54 | 南京鸿沛建设有限公司 | 中建八局0900201929203003 | SGS-NJ-CYY-ZY009 | 劳务 | 其他 | 防水人工与涂膜防水工程 | 1,443,216.59 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,500,000.00 | 805,400.00 | 97.00 | 850,000.00 | 1,455,000.00 | 605,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
55 | 南京南大岩土工程技术有限公司 | 中建八局0900201838403017 | 基坑监测工程 | 劳务 | 其他 | 基坑监测工程补充协议 | 4,267,207.55 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,146,000.00 | 3,200,000.00 | 100.00 | 3,200,000.00 | 4,146,000.00 | 946,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
56 | 南京聚杰劳务有限公司 | 中建八局0900201838004001 | 主体劳务工程（二标段） | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务工程（二标段），包含主楼A2楼、B楼一半及地下室部分。 | 32,720,035.35 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 40,446,983.00 | 32,452,500.00 | 85.00 | 32,452,500.00 | 34,379,935.55 | 1,927,435.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
57 | 南京藏龙建设有限公司 | 中建八局0900201838403031 | 建设工程施工分包合同 （研究所内装工程） | 劳务 | 其他 | 内装工程 | 15,137,584.81 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,500,000.00 | 13,800,000.00 | 95.00 | 13,800,000.00 | 15,675,000.00 | 1,875,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
58 | 南京飞鹰人防设备有限公司 | 中建八局0900201929403005 | 人防工程 | 劳务 | 其他 | 人防工程 | 4,992,626.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,877,745.00 | 2,280,700.00 | 97.00 | 2,450,000.00 | 3,761,412.65 | 1,311,412.65 | 920,000.00 |  | 920,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
59 | 南通通博设备安装集团有限公司 | 中建八局0900201929403008 | 安装工程-给排水、电气工程 | 劳务 | 其他 | 安装给排水、电气工程 | 90,073,717.84 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 107,073,717.84 | 35,293,900.00 | 60.00 | 35,293,900.00 | 64,244,230.70 | 28,950,330.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
60 | 上海点贸信息技术有限公司 | 中建八局0900201929203004 | 智慧工地 | 劳务 | 其他 | 智慧工地工程 | 1,148,824.78 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,414,025.00 | 1,950,000.00 | 60.00 | 1,950,000.00 | 2,048,415.00 | 98,415.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
61 | 南京迪高广告传媒有限公司 | 中建八局0900201838403011 | CI工程（迪高） | 劳务 | 其他 | CI工程 | 5,679,757.34 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,256,839.00 | 4,800,000.00 | 80.00 | 4,800,000.00 | 7,405,471.20 | 2,605,471.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
62 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201838404002 | 砼支撑工程与主体工程与二次结构 | 劳务 | 主体劳务 | 砼支撑工程 | 56,036,284.72 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 49,977,058.00 | 39,035,500.00 | 97.00 | 39,521,034.54 | 48,477,746.26 | 8,956,711.72 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
63 | 江苏永嘉钢构建设有限公司 | 中建八局0900201838403004 | 格构柱制安工程 | 劳务 | 其他 | 钢结构工程 | 18,592,938.17 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,570,700.00 | 4,400,000.00 | 85.00 | 4,400,000.00 | 8,135,095.00 | 3,735,095.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
64 | 南京为金脚手架有限公司 | 中建八局0900201929203002 | 脚手架工程 | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 16,346,624.32 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,203,529.00 | 8,715,500.00 | 80.00 | 9,250,000.00 | 14,562,823.20 | 5,312,823.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 1,134,434,601.84 | 632,822,789.00 | 5,254.00 | 631,471,273.33 | 828,911,340.45 | 197,440,067.12 | 13,831,700.00 |  | 6,431,700.00 |  |  |  | 7,400,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 安徽岩致建材贸易有限公司 | 中建八局0900201929206005 | 产业研究院岩致钢板网采购合同 | 材料 | 其他 | 钢板网 | 158,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 71,416.00 | 71,416.00 | 100.00 | 71,416.00 | 71,416.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 常州超拓建材有限公司 | 中建八局0900201929206007 | 产业研究院常州超拓木方采购合同 | 材料 | 其他 | 木方 | 5,255,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,800,000.00 | 2,800,984.50 | 70.00 | 1,830,000.00 | 1,960,000.00 | 130,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安徽展新建材科技有限公司 | 中建八局0900201838406026 | 产业研究院展新陶粒板采购 | 材料 | 其他 | 陶粒板 | 14,680,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,121,390.00 | 8,497,990.35 | 95.00 | 7,496,351.00 | 9,615,320.50 | 2,118,969.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 滁州现代建筑科技股份有限公司 | 中建八局0900201838006005 | 产业研究院滁州现代PC构件购销合同 | 材料 | 其他 | PC构件 | 16,046,750.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 9,673,692.14 | 9,673,692.14 | 100.00 | 9,673,692.14 | 9,673,692.14 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 安徽康健新型建材有限公司 | 中建八局0900201838006007 | 产业研究院康健煤矸石砖采购 | 材料 | 其他 | 煤矸石砖 | 3,010,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,081,000.00 | 2,081,971.36 | 90.00 | 1,678,946.15 | 1,872,900.00 | 193,953.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 常州安之阁建材有限公司 | 中建八局0900201838406022 | 产业研究院安之阁铝片式安全网采购 | 材料 | 其他 | 铝片式安全防护网片 | 5,100,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,920,000.00 | 1,921,067.76 | 80.00 | 1,400,000.00 | 1,536,000.00 | 136,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京筑施宽商贸有限公司 | 中建八局0900201838406027 | 产业研究院筑施宽ALC板采购 | 材料 | 其他 | ALC板 | 3,495,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,611,220.78 | 3,339,259.50 | 85.00 | 2,450,000.00 | 3,069,537.66 | 619,537.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京硕船物资有限公司 | 中建八局0900201929406016 | 研究所-水泥采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥采购 | 18,369,061.95 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,268,000.00 | 3,268,147.50 | 100.00 | 2,810,000.00 | 3,268,000.00 | 458,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京加特力建材有限公司 | 中建八局0900201838006001 | 水泥采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥采购 | 4,460,176.99 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,193,016.48 | 4,193,016.48 | 100.00 | 4,193,016.48 | 4,193,016.48 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京浦竹新型建材科技有限公司 | 中建八局0900201929406017 | 研究所-商品砼采购合同 | 材料 | 其他 | 商品砼 | 4,660,194.17 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,490,930.40 | 1,491,184.20 | 100.00 | 1,490,930.40 | 1,490,930.40 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900201929206006 | 产业研究院秀美螺杆螺帽采购合同 | 材料 | 其他 | 螺杆螺帽 | 1,297,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,179,764.81 | 1,179,764.81 | 100.00 | 750,000.00 | 1,179,764.81 | 429,764.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京鹤仑工程材料有限公司 | 中建八局0900201838306001 | 配电箱、消火栓、桥架采购合同 | 材料 | 其他 | 配电箱采购 | 777,730.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 318,606.22 | 318,771.14 | 100.00 | 318,600.00 | 318,606.22 | 6.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏雨商建材有限公司 | 中建八局0900201929406013 | 研究所-管材、型材、板材采购合同 | 材料 | 其他 | 型材采购 | 6,194,690.27 | 人民币 | 1.00000000 |  | 351,744.25 | 351,744.25 | 100.00 | 351,744.25 | 351,744.25 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏富士达电梯安装有限公司 | 中建八局0900201838006010 | 产业研究院电梯采购安装合同 | 材料 | 其他 | 电梯采购 | 15,500,884.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 20,466,000.00 | 14,740,150.00 | 80.00 | 10,233,000.00 | 16,372,800.00 | 6,139,800.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京额栖建材有限公司 | 中建八局0900201838406003 | 研究所-模板采购 | 材料 | 其他 | 模板采购 | 5,890,244.24 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,584,000.00 | 6,584,042.61 | 85.00 | 5,100,000.00 | 5,596,400.00 | 496,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京联固赛建材有限公司 | 中建八局0900201838406032 | 产业研究院联固发泡混凝土采购 | 材料 | 其他 | 发泡混凝土 | 1,558,400.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,513,000.00 | 1,513,251.24 | 80.00 | 500,000.00 | 1,210,400.00 | 710,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900201838406005 | 产业研究院嘉廉安全帽采购 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 4,841,022.65 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,612,932.50 | 2,614,914.48 | 70.00 | 1,550,000.00 | 1,829,052.75 | 279,052.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 江苏景田机电有限公司 | 中建八局0900201838006009 | 产业研究院电梯采购安装合同 | 材料 | 其他 | 电梯采购 | 9,617,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,806,730.00 | 9,300,000.00 | 95.00 | 6,300,000.00 | 12,166,393.50 | 5,866,393.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900201929406004 | 研究所-毛石采购合同 | 材料 | 其他 | 砂石采购 | 7,330,973.45 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,385,029.27 | 1,088,236.58 | 100.00 | 1,070,220.38 | 1,385,029.27 | 314,808.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局0900201838406030 | 产业研究院晟泰拼接模板采购 | 材料 | 其他 | 拼接模板 | 578,761.06 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 301,600.00 | 301,602.08 | 90.00 | 230,000.00 | 271,440.00 | 41,440.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京福荣混凝土有限责任公司 | 中建八局0900201838406004 | 研究所-商品砼采购合同 | 材料 | 其他 | 商品砼 | 47,961,165.05 | 人民币 | 1.00000000 |  | 48,182,521.05 | 48,182,521.05 | 80.00 | 38,350,878.30 | 38,546,016.84 | 195,138.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京帅卓贸易有限公司 | 中建八局0900201929406014 | 研究所-水泥采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥采购 | 1,761,054.51 | 人民币 | 1.00000000 |  | 57,000.00 | 57,330.00 | 100.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京铁绎坊贸易有限公司 | 中建八局0900201838406014 | 研究所-声测管采购 | 材料 | 其他 | 声测管 | 917,734.51 | 人民币 | 1.00000000 |  | 365,225.78 | 365,555.39 | 100.00 | 365,225.78 | 365,225.78 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京卓厦装饰工程有限公司 | 中建八局0900201838406025 | 产业研究院卓厦ALC板采购 | 材料 | 其他 | ALC板 | 18,175,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,492,083.11 | 9,062,525.01 | 97.00 | 8,545,469.31 | 9,207,320.62 | 661,851.31 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京统汇新型建材有限公司 | 中建八局0900201838406034 | 产业研究院统汇砂浆采购 | 材料 | 其他 | 预拌砂浆 | 1,622,813.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 657,552.78 | 657,553.30 | 80.00 | 400,000.00 | 526,042.22 | 126,042.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京同信业经贸发展有限公司 | 中建八局0900201929406008 | 研究所-毛石采购合同 | 材料 | 其他 | 毛石采购 | 800,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 494,037.44 | 494,037.44 | 100.00 | 494,037.44 | 494,037.44 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局0900201838406031 | 产业研究院壹贰零防尘网采购 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 110,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 128,424.50 | 128,424.50 | 80.00 | 50,000.00 | 102,739.60 | 52,739.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京天润石化有限公司 | 中建八局0900201838406008 | 研究所-柴油采购 | 材料 | 其他 | 柴油采购 | 12,823,504.42 | 人民币 | 1.00000000 |  | 8,069,000.00 | 8,085,132.31 | 100.00 | 5,480,000.00 | 8,069,000.00 | 2,589,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 江苏河海给排水成套设备有限公司 | 中建八局0900201838006004 | 产业研究院河海给排水设备购销合同 | 材料 | 其他 | 给排水成套设备 | 1,280,177.88 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,446,601.00 | 1,012,620.70 | 50.00 | 500,000.00 | 723,300.50 | 223,300.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 无锡月塘建材有限公司 | 中建八局0900201929206003 | 产业研究院-无锡月塘木方模板购销合同 | 材料 | 其他 | 模板 | 10,737,491.70 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,118,000.00 | 5,119,987.67 | 100.00 | 4,669,424.09 | 5,118,000.00 | 448,575.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京益生宜居建筑材料科技有限公司 | 中建八局0900201838406024 | 产业研究院益生宜居陶粒板采购 | 材料 | 其他 | 陶粒板 | 14,665,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 10,480,231.69 | 9,486,600.00 | 90.00 | 9,100,000.00 | 9,432,208.52 | 332,208.52 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京丰鑫机电设备有限公司 | 中建八局0900201838006003 | 产业研究院丰鑫空气源热水系统消防泵购销合同 | 材料 | 其他 | 消防泵 | 918,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 277,980.00 | 277,980.00 | 100.00 | 268,714.00 | 277,980.00 | 9,266.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京惠利钢材有限公司 | 中建八局0900201838406007 | 研究所-钢管采购 | 材料 | 其他 | 钢管 | 249,900.44 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 58,003.77 | 58,003.77 | 100.00 | 58,003.77 | 58,003.77 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京科什加装饰配套工程有限公司 | 中建八局0900201929206001 | 研究所-零星物资采购 | 材料 | 其他 | 零星物资 | 25,867.79 | 人民币 | 1.00000000 |  | 29,230.61 | 29,230.61 | 100.00 | 29,230.61 | 29,230.61 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京牵抑达商贸有限公司 | 中建八局0900201929606001 | 研究所-化粪池采购 | 材料 | 其他 | 化粪池 | 19,559.86 | 人民币 | 1.00000000 |  | 22,102.64 | 22,102.64 | 100.00 | 22,102.64 | 22,102.64 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900201929406025 | 研究所-零星材料采购 | 材料 | 其他 | 零星材料采购 | 7,079,646.02 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,114,679.26 | 8,114,679.26 | 100.00 | 8,114,679.26 | 8,114,679.26 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京伟胜金属家具有限公司 | 中建八局0900201929306001 | 研究所-办公桌椅采购 | 材料 | 其他 | 办公桌椅 | 163,398.23 | 人民币 | 1.00000000 |  | 184,640.00 | 184,640.00 | 100.00 | 184,640.00 | 184,640.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 台州盛仁建材科技有限公司 | 中建八局0900201838406009 | 研究所-预制围墙采购 | 材料 | 其他 | 预制围墙 | 267,223.30 | 人民币 | 1.00000000 |  | 238,173.65 | 238,173.65 | 100.00 | 231,201.60 | 238,173.65 | 6,972.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 中建八局0900201838006008 | 产业研究院博旺木方拼接 | 材料 | 其他 | 木方拼接 | 410,176.99 | 人民币 | 1.00000000 |  | 217,000.00 | 217,251.00 | 90.00 | 160,000.00 | 195,300.00 | 35,300.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 江苏堃国建材贸易有限公司 | 中建八局0900201929406015 | 研究所-水泥采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥采购 | 6,749,557.52 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,830,000.00 | 4,830,099.76 | 100.00 | 4,450,000.00 | 4,830,000.00 | 380,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南京益夫新材料科技有限公司江宁分公司 | 中建八局0900201838406023 | 产业研究院益夫砂浆采购 | 材料 | 其他 | 预拌砂浆 | 10,770,990.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,272,697.37 | 1,272,697.37 | 100.00 | 1,272,697.37 | 1,272,697.37 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 南京中联混凝土有限公司 | 中建八局0900201838406011 | 研究所-商品砼采购合同 | 材料 | 其他 | 商品砼 | 69,902,912.62 | 人民币 | 1.00000000 |  | 7,424,040.10 | 7,424,040.10 | 100.00 | 7,424,040.10 | 7,424,040.10 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900201929406021 | 研究所-山型卡、镀锌水槽、止水钢板、螺帽、型材采购合同 | 材料 | 其他 | 山型卡、镀锌水槽、止水钢板、螺帽 | 6,765,840.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,821,200.00 | 3,821,492.86 | 85.00 | 2,789,624.00 | 3,248,020.00 | 458,396.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 南京睿江商贸有限公司 | 中建八局0900201838406036 | 产业研究院睿江挤塑板采购 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 677,050.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 225,723.15 | 225,723.15 | 80.00 | 50,000.00 | 180,578.52 | 130,578.52 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 胜利油田钻井飞龙泥浆技术服务有限公司惠民织网厂 | 中建八局0900201838406018 | 产业研究院安全网采购 | 材料 | 其他 | 安全网 | 2,158,839.65 | 人民币 | 1.00000000 |  | 928,000.00 | 942,615.01 | 100.00 | 610,000.00 | 928,000.00 | 318,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 南京兰叶建设集团有限公司浦口分公司 | 中建八局0900201838406012 | 产业研究院兰叶商品砼 | 材料 | 其他 | 商品砼 | 99,271,844.66 | 人民币 | 1.00000000 |  | 101,805,648.68 | 101,805,648.68 | 85.00 | 77,450,000.00 | 86,534,801.38 | 9,084,801.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 南京市浦口区峰塔水泥制品厂 | 中建八局0900201929406002 | 研究所-水泥砖采购 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 2,991,750.58 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,601,235.97 | 1,588,905.92 | 70.00 | 870,000.00 | 1,120,865.18 | 250,865.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 南京天云新型建材科技有限公司 | 中建八局0900201838406021 | 产业研究院天云砂浆采购 | 材料 | 其他 | 预拌砂浆 | 5,562,190.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,700,000.00 | 4,700,159.06 | 100.00 | 3,290,000.00 | 4,700,000.00 | 1,410,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 南京佳得胜贸易有限公司 | 中建八局0900201838406006 | 研究所-模板木方采购合同 | 材料 | 其他 | 模板采购 | 16,387,500.88 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,996,500.00 | 4,997,576.25 | 85.00 | 3,380,000.00 | 4,247,025.00 | 867,025.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 江阴市茂胜塑胶制品有限公司 | 中建八局0900201838406033 | 产业研究院茂胜挤塑板采购 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 2,406,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,691,248.40 | 1,691,298.40 | 95.00 | 1,014,749.00 | 1,606,685.98 | 591,936.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 来安县九久新型建材有限公司 | 中建八局0900201838006006 | 产业研究院来安煤矸石砖采购 | 材料 | 其他 | 煤矸石砖 | 3,010,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,021,652.09 | 3,003,037.60 | 80.00 | 2,417,321.67 | 2,417,321.67 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
52 | 江苏中建商品混凝土有限公司桥林分公司 | 中建八局0900201929206004 | 产业研究院-江苏中建商品砼购销合同 | 材料 | 其他 | 混凝土 | 38,400,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 35,223,744.74 | 31,784,882.04 | 85.00 | 27,000,000.00 | 29,940,183.03 | 2,940,183.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
53 | 南京一凡新材料科技有限公司 | 中建八局0900201838406020 | 产业研究院一凡防裂抗渗复合混凝土外加剂采购 | 材料 | 其他 | 混凝土外加剂 | 8,230,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,836,000.00 | 4,836,000.10 | 85.00 | 3,500,000.00 | 4,110,600.00 | 610,600.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
54 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900201838406017 | 活动板房采购 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 9,400,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,687,938.64 | 3,529,462.81 | 85.00 | 2,080,000.00 | 3,134,747.84 | 1,054,747.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
55 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900201838506001 | 钢材采购合同 | 材料 | 其他 | 钢材 | 199,115,044.25 | 人民币 | 1.00000000 |  | 201,008,938.85 | 201,008,938.85 | 100.00 | 201,008,938.85 | 201,008,938.85 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
56 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900201838406035 | 产业研究院上海中建电商MRO采购 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 1,769,911.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 118,327.81 | 118,327.81 | 100.00 | 93,375.69 | 118,327.81 | 24,952.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
57 | 长沙远大住宅工业（江苏）有限公司 | 中建八局0900201838006002 | 产业研究院长沙远大PC构件购销合同 | 材料 | 其他 | PC构件 | 17,507,183.96 | 人民币 | 1.00000000 |  | 15,694,225.80 | 16,793,844.82 | 100.00 | 15,694,225.80 | 15,694,225.80 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
58 | 南京祥品汇木业有限公司 | 中建八局0900201929406003 | 木方采购 | 材料 | 其他 | 木方采购 | 5,248,280.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,364,000.00 | 2,364,505.10 | 100.00 | 1,530,000.00 | 2,364,000.00 | 834,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
59 | 江苏润扬经贸发展有限公司 | 中建八局0900201929206002 | 研究所-商品砼合同 | 材料 | 其他 | 商品砼 | 38,400,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 29,562,171.17 | 23,741,500.96 | 85.00 | 23,738,147.00 | 25,127,845.49 | 1,389,698.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
60 | 句容市南街商贸有限公司 | 中建八局0900201838406001 | 零星材料、波纹管采购 | 材料 | 其他 | 零星材料采购 | 3,716,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,400,000.00 | 3,412,287.44 | 100.00 | 2,290,000.00 | 3,400,000.00 | 1,110,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
61 | 江苏双龙集团有限公司 | 中建八局0900201838406010 | 研究所-商品砼采购合同 | 材料 | 其他 | 商品砼 | 69,902,912.62 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,776,434.40 | 1,785,390.09 | 60.00 | 1,065,860.52 | 1,065,860.64 | 0.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 614,372,287.30 | 592,803,989.46 | 5,567.00 | 519,597,503.60 | 563,668,210.09 | 44,070,706.49
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京市雨花台区建友起重吊装服务部 | 中建八局0900201838005001 | 产业研究院建友汽车吊租赁 | 租赁 | 其他 | 汽车吊租赁 | 4,046,310.68 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,082,096.58 | 2,347,456.78 | 60.00 | 1,550,000.00 | 1,849,257.95 | 299,257.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京市建邺区腾达起重装卸服务部 | 中建八局0900201838405001 | 研究所-汽车吊平板车租赁 | 租赁 | 其他 | 汽车吊租赁 | 4,714,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,851,825.19 | 4,851,825.19 | 100.00 | 4,679,525.00 | 4,851,825.19 | 172,300.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900201929205002 | 产业研究院庞源塔吊租赁合同 | 租赁 | 其他 | 塔吊租赁 | 9,952,946.56 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,490,000.00 | 10,600,000.00 | 65.00 | 5,250,000.00 | 6,818,500.00 | 1,568,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 武进区雪堰潘家科达发电机租赁服务部 | 中建八局0900201838105001 | 研究所-发电机租赁 | 租赁 | 其他 | 发电机 | 1,684,951.74 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,617,341.11 | 1,617,341.11 | 100.00 | 1,617,341.11 | 1,617,341.11 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 浙江星易盛实业发展有限公司 | 中建八局0900201929205004 | 产业研究院星易盛盘扣租赁合同 | 租赁 | 其他 | 盘扣租赁 | 21,881,157.52 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 24,705,916.88 | 24,705,916.88 | 100.00 | 24,193,290.81 | 24,705,916.88 | 512,626.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏易承租赁有限公司 | 中建八局0900201929205003 | 产业研究院易承塔吊租赁合同 | 租赁 | 其他 | 塔吊租赁 | 6,921,121.36 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,403,000.00 | 6,210,116.35 | 100.00 | 4,350,000.00 | 6,403,000.00 | 2,053,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京和合物流有限公司 | 中建八局0900201838405002 | 研究所-平板车租赁 | 租赁 | 其他 | 平板车 | 2,052,660.55 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 182,967.00 | 182,967.00 | 100.00 | 182,967.00 | 182,967.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京立博达工程设备有限公司 | 中建八局0900201838405004 | 产业研究院立博达施工电梯租赁 | 租赁 | 其他 | 施工电梯租赁 | 5,775,748.56 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,100,000.00 | 3,149,865.03 | 80.00 | 2,798,887.17 | 3,280,000.00 | 481,112.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京多飞建材有限公司 | 中建八局0900201929405001 | 研究所-钢管租赁 | 租赁 | 其他 | 钢管租赁 | 192,477.88 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 183,783.62 | 183,783.62 | 100.00 | 183,783.62 | 183,783.62 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 武进区雪堰科曼发电机租赁部 | 中建八局0900201929205001 | 产业研究院科曼发电机租赁合同 | 租赁 | 其他 | 发电机租赁 | 582,252.43 | 人民币 | 1.00000000 |  | 595,000.00 | 596,197.20 | 100.00 | 450,000.00 | 595,000.00 | 145,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 56,211,930.38 | 54,445,469.16 | 905.00 | 45,255,794.71 | 50,487,591.75 | 5,231,797.04
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 50,000.00 |  | 50,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 1,805,018,819.52 | 1,280,072,247.62 | 11,726.00 | 1,196,324,571.64 | 1,443,067,142.29 | 246,742,570.65 | 13,931,700.00 |  | 6,531,700.00 |  |  |  | 7,400,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 42.南京农业大学江北新校区一期工程工程总承包建筑二标段
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 南京农业大学江北新校区一期工程工程总承包建筑二标段 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 南京农业大学江北新校区一期工程工程总承包建筑二标段 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 973,781,200.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 840,758,713.97
业主累计确认工作量 |  | 840,758,713.97 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7000.00%
实际合同内应收款 |  | 588,531,099.78 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 724,791,994.80 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 496,457,400.00
合同内欠款（不含本次） |  | -496,457,400.00 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金
本期分配资金 |  | 42,056,353.76 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -42,056,353.76
期初资金余额 | [6 empty] | 期初现金余额
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 上海骊港幕墙科技有限公司 | 中建八局0900202100303025 | 建设工程施工分包合同 （玻璃幕墙工程） | 劳务 | 其他 | 玻璃幕墙 | 10,973,558.11 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,690,189.92 | 8,054,000.00 | 60.00 | 8,054,000.00 | 10,014,113.95 | 1,960,113.95 | 334,400.00 |  | 334,400.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京恒道建设工程有限公司 | 中建八局0900202100303001 | 建设工程施工分包合同（土石方工程） | 劳务 | 其他 | 土石方 | 5,786,810.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,606,909.74 | 3,200,000.00 | 80.00 | 3,199,000.00 | 3,685,527.79 | 486,527.79 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏永岩交通工程有限公司 | 中建八局0900202100303029 | 建设工程施工分包合同 （铝合金门窗工程） | 劳务 | 其他 | 铝合金门窗 | 5,084,032.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,195,569.00 |  | 60.00 |  | 4,317,341.40 | 4,317,341.40 | 640,000.00 |  | 640,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏恒进人防设备有限公司 | 中建八局090020210003030002 | 建设工程施工分包合同 （人防设备工程） | 劳务 | 其他 | 人防设备 | 1,669,961.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,469,961.75 |  | 60.00 |  | 881,977.05 | 881,977.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏昊仁建筑工程有限公司 | 中建八局0900202100303003 | 建设工程施工分包合同 （桩基工程） | 劳务 | 其他 | 桩基 | 28,074,085.78 | 人民币 | 1.00000000 |  | 16,356,591.73 | 13,000,000.00 | 80.00 | 12,997,000.00 | 13,085,273.38 | 88,273.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏坚威防护工程科技有限公司 | 中建八局0900202100303012 | 建设工程施工分包合同（人防工程） | 劳务 | 人防门 | 人防门 | 2,333,699.73 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,333,699.73 | 800,000.00 | 60.00 | 800,000.00 | 1,400,219.84 | 600,219.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202100304004 | 建设工程施工劳务分包合同 （临建工程） | 劳务 | 其他 | 临建 | 8,212,190.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,685,654.00 | 1,000,000.00 | 80.00 | 1,000,000.00 | 1,348,523.20 | 348,523.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏中郡建设有限公司 | 中建八局0900202100303016 | 建设工程施工分包合同 （公寓楼一到五及工程训练中心幕墙工程） | 劳务 | 其他 | 幕墙 | 10,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,700,000.00 | 4,000,000.00 | 60.00 | 4,000,000.00 | 4,020,000.00 | 20,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏慧尔博建筑科技有限公司 | 中建八局0900202100303006 | bim工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | bim | 2,204,850.26 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,204,850.26 | 1,102,425.13 | 50.00 | 1,102,425.13 | 1,102,425.13 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京赛力克建设工程技术有限公司 | 中建八局0900202100303020 | 建设工程施工分包合同 （防水工程） | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 1,842,236.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 694,561.00 | 100,000.00 | 60.00 | 100,000.00 | 416,736.60 | 316,736.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 涟水县诚忠建筑劳务分包有限公司 | 中建八局0900202100304001 | 建设工程施工劳务分包合同 （临建工程） | 劳务 | 其他 | 临设 | 3,954,411.44 | 人民币 | 1.00000000 |  | 505,030.95 | 400,000.00 | 80.00 | 100,000.00 | 404,024.76 | 304,024.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏普美特建设有限公司 | 中建八局0900202100303002 | 建设工程施工分包合同（土石方工程） | 劳务 | 其他 | 土石方 | 5,786,810.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,783,568.00 |  | 60.00 |  | 1,070,140.80 | 1,070,140.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京赛力克建设工程技术有限公司 | 中建八局0900202100304011 | 建设工程施工劳务分包合同 （上海方舱医院疫情防控隔离点工程） | 劳务 | 其他 | 方舱 | 150,915.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 125,088.40 | 125,088.40 | 100.00 | 125,088.40 | 125,088.40 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 安徽地恒基础工程有限公司 | 中建八局0900202100303004 | 建设工程施工分包合同 （基坑支护及降排水工程） | 劳务 | 其他 | 基坑支护及降水 | 12,938,845.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,869,864.05 | 7,000,000.00 | 80.00 | 6,990,000.00 | 10,295,891.24 | 3,305,891.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 磐麟（江苏）智慧城市科技有限公司 | 中建八局090020210003030004 | 建设工程施工分包合同 （清水砖外墙工程） | 劳务 | 其他 | 清水砖外墙 | 14,256,110.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,000,000.00 |  | 60.00 |  | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京农业大学江北新校区一期工程工程总承包建筑二标段（安装） | 中建八局0900202100329004 | 建设工程施工分包合同 （钢结构工程） | 劳务 | 钢结构 | 钢结构 | 3,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,200,000.00 |  | 60.00 |  | 720,000.00 | 720,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900202100303013 | 建设工程施工劳务分包合同 （脚手架搭拆工程） | 劳务 | 其他 | 脚手架 | 8,774,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,787,456.32 | 2,550,000.00 | 60.00 | 2,550,000.00 | 4,672,473.79 | 2,122,473.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 安徽达源建设工程有限公司 | 中建八局0900202100304002 | 建设工程施工劳务分包合同 （主体结构工程） | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 35,929,902.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,200,000.00 | 12,860,000.00 | 80.00 | 12,860,000.00 | 12,960,000.00 | 100,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏中郡建设有限公司 | 中建八局0900202100303014 | 建设工程施工分包合同 （公寓楼一到五及工程训练中心精装修工程） | 劳务 | 其他 | 精装 | 130,200,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 97,000,000.00 | 20,800,000.00 | 60.00 | 20,800,000.00 | 58,200,000.00 | 37,400,000.00 | 11,300,000.00 |  | 6,300,000.00 |  |  |  | 5,000,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202100304003 | 建设工程施工劳务分包合同 （主体结构工程） | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 35,929,902.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 28,673,187.80 | 22,335,000.00 | 80.00 | 22,335,000.00 | 22,938,550.24 | 603,550.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 江苏中郡建设有限公司 | 中建八局0900202100303015 | 建设工程施工分包合同 （公寓楼一到五及工程训练中心安装工程） | 劳务 | 安装机电 | 机电安装 | 72,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 33,400,000.00 | 20,000,000.00 | 60.00 | 20,000,000.00 | 20,040,000.00 | 40,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202100304010 | 建设工程施工劳务分包合同 （上海方舱医院疫情防控隔离点工程） | 劳务 | 其他 | 方舱 | 402,853.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 370,429.20 | 370,429.20 | 100.00 | 370,429.20 | 370,429.20 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 磐麟（江苏）智慧城市科技有限公司 | 中建八局0900202100303021 | 建设工程施工分包合同 （ALC 板工程） | 劳务 | 其他 | ALC 板 | 14,619,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,875,563.00 | 4,153,000.00 | 60.00 | 4,153,000.00 | 8,325,337.80 | 4,172,337.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京藏龙建设有限公司 | 中建八局090020210003030005 | 建设工程施工分包合同 （精装修工程） | 劳务 | 其他 | 精装修 | 28,782,451.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,617,821.11 |  | 60.00 |  | 11,170,692.67 | 11,170,692.67 | 2,046,480.00 |  | 2,046,480.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 江苏朗元建设工程有限公司 | 中建八局0900202100303027 | 建设工程施工分包合同 （铝合金门窗工程） | 劳务 | 其他 | 铝合金门窗 | 5,084,032.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,495,569.00 | 48,000.00 | 60.00 | 48,000.00 | 4,497,341.40 | 4,449,341.40 | 660,000.00 |  | 660,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 江苏中郡建设有限公司 | 中建八局0900202100303009 | 建设工程施工分包合同 （公寓楼一到五及工程训练中心桩基工程） | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 28,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 30,000,000.00 | 24,000,000.00 | 80.00 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京老黄牛劳务有限公司 | 中建八局0900202100304006 | 建设工程施工劳务分包合同 （公寓楼一到五及工程训练中心劳务工程） | 劳务 | 其他 | 公寓劳务 | 35,700,398.39 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 30,000,000.00 | 15,900,000.00 | 80.00 | 14,900,000.00 | 24,000,000.00 | 9,100,000.00 | 3,100,000.00 |  | 3,100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 江苏联线环境设备有限公司 | 中建八局0900202100303028 | 建设工程施工分包合同 （空调系统工程） | 劳务 | 其他 | 空调系统 | 38,504,383.12 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 34,816,270.38 | 8,000,000.00 | 60.00 | 8,000,000.00 | 20,889,762.23 | 12,889,762.23 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京扎下建设工程有限公司 | 中建八局0900202100303010 | 建设工程施工分包合同 （防水工程） | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 1,842,236.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,637,491.72 | 750,000.00 | 80.00 | 748,000.00 | 1,309,993.38 | 561,993.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 江苏中梯联电梯工程有限公司 | 中建八局0900202100303018 | 建设工程施工分包合同 （电梯安装工程） | 劳务 | 其他 | 电梯安装 | 5,616,375.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,500,000.00 | 800,000.00 | 60.00 | 800,000.00 | 1,500,000.00 | 700,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 江苏三维建设有限公司 | 中建八局0900202100303011 | 建设工程施工分包合同 （防水工程） | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 1,842,236.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 924,568.00 | 249,000.00 | 60.00 | 249,000.00 | 554,740.80 | 305,740.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京华雨盛建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202100304009 | 垃圾清运合同 | 劳务 | 其他 | 垃圾清运 | 626,905.43 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 439,000.00 | 100,000.00 | 60.00 | 100,000.00 | 263,400.00 | 163,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202100303005 | 保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安 | 1,309,680.71 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,459,680.71 | 750,000.00 | 80.00 | 750,000.00 | 1,167,744.57 | 417,744.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京耀盛建设工程有限公司 | 中建八局0900202100303030 | 建设工程施工分包合同 （地下室专业地坪工程） | 劳务 | 其他 | 地下室专业地坪 | 831,725.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 450,000.00 | 24,000.00 | 60.00 | 24,000.00 | 270,000.00 | 246,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京科安电子有限公司 | 中建八局0900202100303008 | 建设工程施工分包合同 （智慧工地工程） | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 740,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,018,785.00 | 700,000.00 | 80.00 | 700,000.00 | 815,028.00 | 115,028.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 河北德润建筑器材租赁有限公司 | 中建八局0900202100304005 | 建设工程施工劳务分包合同 （盘扣打包工程） | 劳务 | 其他 | 盘扣打包 | 490,985.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 502,888.62 | 400,000.00 | 80.00 | 200,000.00 | 402,310.90 | 202,310.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202100304007 | 建设工程施工劳务分包合同 （二次结构及粗装修工程） | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 17,923,581.05 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,742,256.00 | 5,069,000.00 | 80.00 | 5,069,000.00 | 10,193,804.80 | 5,124,804.80 | 444,000.00 |  | 444,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202100303007 | 物业服务合同 | 劳务 | 其他 | 物业服务 | 922,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 922,200.00 | 790,000.00 | 100.00 | 790,000.00 | 922,200.00 | 132,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京亿思泰建材科技有限公司 | 中建八局0900202100303022 | 建设工程施工分包合同 （保温工程） | 劳务 | 保温 | 保温 | 4,676,917.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,684,456.00 | 1,000,000.00 | 60.00 | 1,000,000.00 | 2,810,673.60 | 1,810,673.60 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 江苏汤臣建设发展有限公司 | 中建八局090020210003030003 | 建设工程施工分包合同 （防火卷帘工程） | 劳务 | 其他 | 防火卷帘 | 1,244,130.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,714,130.00 |  | 60.00 |  | 1,028,478.00 | 1,028,478.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南通华荣建设集团有限公司 | 中建八局090020210003030006 | 建设工程施工分包合同 （精装修工程） | 劳务 | 其他 | 精装修 | 28,782,451.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,200,000.00 |  | 60.00 |  | 10,920,000.00 | 10,920,000.00 | 2,219,000.00 |  | 2,219,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 江苏尼尔森建设集团有限公司 | 中建八局0900202100303017 | CI 制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI | 3,208,804.97 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,908,804.97 | 2,000,000.00 | 80.00 | 2,000,000.00 | 3,127,043.98 | 1,127,043.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900202100306013 | 中建八局第三建设有限公司云筑MRO电商采购框架协议 | 劳务 | 其他 | MRO | 9,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,182,286.77 | 1,182,286.77 | 100.00 |  | 1,182,286.77 | 1,182,286.77 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 北京天文弘建筑装饰集团有限公司 | 中建八局090020210003030001 | 建设工程施工分包合同 （天然石粉工程） | 劳务 | 其他 | 天然石粉 | 644,299.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 350,000.00 |  | 60.00 |  | 210,000.00 | 210,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900202100304008 | 建设工程施工劳务分包合同 （二次结构及粗装修工程） | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 17,923,581.05 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,596,635.00 | 3,861,000.00 | 80.00 | 3,861,000.00 | 10,877,308.00 | 7,016,308.00 | 254,000.00 |  | 254,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局0900202100303023 | 建设工程施工分包合同 （清水砖外墙工程） | 劳务 | 其他 | 清水砖外墙 | 14,256,110.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,165,547.00 | 10,639,000.00 | 60.00 | 10,639,000.00 | 12,699,328.20 | 2,060,328.20 | 120,000.00 |  | 120,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局0900202100303026 | 建设工程施工分包合同 （涂料腻子工程） | 劳务 | 涂料 | 涂料腻子 | 4,954,867.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,014,867.50 | 288,000.00 | 60.00 | 288,000.00 | 4,208,920.50 | 3,920,920.50 | 484,000.00 |  | 484,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 南通华荣建设集团有限公司 | 中建八局0900202100303019 | 建设工程施工分包合同 （机电安装工程） | 劳务 | 安装机电 | 机电安装 | 66,023,603.93 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 87,023,603.93 | 21,726,500.00 | 60.00 | 21,726,500.00 | 52,214,162.36 | 30,487,662.36 | 2,564,000.00 |  | 2,564,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | SGS038-NJ-NJNYDX-ZY019 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 石材幕墙 | 9,040,133.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,500,000.00 |  | 60.00 |  | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 江苏鑫定坤建设工程有限公司 | SGS036-NJ-NJNYDX-ZY026 | 江苏鑫定坤建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 栏杆 | 1,015,335.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,015,335.00 |  | 60.00 |  | 609,201.00 | 609,201.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 无锡圣康建筑工程有限公司 | SGS036-NJ-NJNYDX-ZY025 | 无锡圣康建筑工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 栏杆 | 1,015,335.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,015,335.00 |  | 60.00 |  | 609,201.00 | 609,201.00 | 376,000.00 |  | 376,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
52 | 南京城建建设工程配套服务有限公司 | SGS197-NJ-NJNYDX-QT005 | 南京城建建设工程配套服务有限公司 | 劳务 | 其他 | 庆典服务 | 397,752.92 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 397,752.92 |  | 100.00 |  | 397,752.92 | 397,752.92 | 397,752.92 |  | 397,752.92 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
53 | 南京潇然建设工程有限公司 | SGS197-NJ-NJNYDX-QT006 | 南京潇然建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 庆典服务 | 1,961,049.90 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 1,800,000.00 |  | 60.00 |  | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 600,000.00 |  | 600,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
54 | 贵州鑫宏盛劳务有限公司 | SGS006-NJ-NJNYDX-LW008 | 贵州鑫宏盛劳务有限公司 | 劳务 | 其他 | 临建工程 | 2,957,093.09 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 2,000,000.00 |  | 60.00 |  | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
55 | 南京中泰消防设备有限公司 | SGS041-NJ-NJNYDX-ZY020 | 南京中泰消防设备有限公司 | 劳务 | 其他 | 防火门 | 2,045,500.01 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 1,061,235.00 |  | 60.00 |  | 636,741.00 | 636,741.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 597,884,694.48 | 220,126,729.50 | 3,810.00 | 217,428,442.73 | 394,862,190.65 | 177,433,747.92 | 30,839,632.92 |  | 25,839,632.92 |  |  |  | 5,000,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 江苏通宇机电科技有限公司 | 中建八局0900202100306006 | 南农大-江苏通宇-办公家具采购合同 | 材料 | 其他 | 办公家具 | 597,872.83 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 525,100.00 | 20,041.68 | 60.00 | 20,041.68 | 315,060.00 | 295,018.32 | 56,200.00 |  | 56,200.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 滨州市博友商贸有限公司 | 中建八局0900202100306020 | 南农大项目-滨州博友安全网采购合同 | 材料 | 其他 | 安全网 | 1,884,694.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 260,600.30 |  | 70.00 |  | 182,420.21 | 182,420.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏中建商品混凝土有限公司桥林分公司 | 中建八局0900202100306009 | 南农大-江苏中建商混-混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 31,980,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 38,844,094.57 | 23,300,000.00 | 60.00 | 23,300,000.00 | 23,306,456.74 | 6,456.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京佳得胜贸易有限公司 | 中建八局0900202100306012 | 南农大-南京佳得胜-木方采购合同 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 2,433,850.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,120,403.67 | 2,496,322.94 | 80.00 | 2,496,322.94 | 2,496,322.94 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京宁新普迪混凝土有限公司 | 中建八局0900202100306018 | 南农大-宁新普迪-混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 32,215,037.43 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,060,626.33 | 3,000,000.00 | 60.00 | 3,000,000.00 | 5,436,375.80 | 2,436,375.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京佑泽飞钢铁贸易有限公司 | 中建八局0900202100306035 | 南农大-南京佑泽飞-型钢采购合同 | 材料 | 型钢 | 型钢 | 213,301.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 74,070.21 | 70,000.00 | 95.00 | 70,000.00 | 70,366.70 | 366.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京兴得高建材有限公司 | 中建八局0900202100306027 | 南农大-南京兴得高-石灰采购合同 | 材料 | 其他 | 石灰 | 1,271,250.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 796,412.70 | 300,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 477,847.62 | 177,847.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 苏州水木春钢结构彩板工程有限公司 | 中建八局0900202100306010 | 南农大-苏州水木春-活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 3,600,798.11 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,270,980.42 | 633,930.00 | 70.00 | 633,930.00 | 889,686.29 | 255,756.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 无锡市华圣盾防护装备有限公司 | 中建八局0900202100306034 | 南农大-华圣盾-反光背心采购合同 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 60,750.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,340.00 |  | 60.00 |  | 6,804.00 | 6,804.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京天云新型建材科技有限公司 | 中建八局0900202100306025 | 南农大-南京天云-砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 2,679,969.92 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,679,969.92 | 322,719.16 | 70.00 | 322,719.16 | 1,875,978.94 | 1,553,259.78 | 669,030.84 |  | 669,030.84 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900202100306002 | 南农大-南京胜超-砂石采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石 | 3,326,132.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 975,600.00 | 35,559.86 | 50.00 | 35,559.86 | 487,800.00 | 452,240.14 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏通宇机电科技有限公司 | 中建八局0900202100306005 | 南农大-江苏通宇-空调采购合同 | 材料 | 设备采购 | 空调 | 682,237.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 525,145.00 | 208,864.20 | 60.00 | 208,864.20 | 315,087.00 | 106,222.80 | 28,300.00 |  | 28,300.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202100306017 | 南农大-上海中建电商-零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 9,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,434,300.00 | 1,182,286.77 | 100.00 | 1,182,286.77 | 1,434,300.00 | 252,013.23 | 252,000.00 |  | 252,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局0900202100306015 | 南农大-南京壹贰零-防尘网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 641,275.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 306,795.00 | 50,850.00 | 60.00 |  | 184,077.00 | 184,077.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京沐山节能科技有限公司 | 中建八局0900202100306023 | 南农大-南京沐山-空气能采购合同 | 材料 | 其他 | 空气能 | 87,010.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 87,010.00 | 43,505.00 | 95.00 | 43,505.00 | 82,659.50 | 39,154.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202100306011 | 南农大-恒飞-电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆 | 5,044,442.04 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,368,283.52 | 1,072,462.90 | 80.00 | 1,072,462.90 | 1,094,626.82 | 22,163.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202100306028 | 南农大项目-南京远壮-止水螺杆采购合同 | 材料 | 其他 | 止水螺杆 | 591,931.52 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 568,114.28 |  | 70.00 |  | 397,680.00 | 397,680.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 上海凌央石油化工有限公司 | 中建八局0900202100306007 | 南农大上海凌央柴油采购合同 | 材料 | 其他 | 柴油 | 2,707,872.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,671,058.44 | 835,529.22 | 80.00 | 835,529.22 | 1,336,846.75 | 501,317.53 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏中郡供应链管理有限公司 | 中建八局0900202100303024 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 物资购销 | 91,304,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 88,000,000.00 | 9,780,000.00 | 80.00 | 9,780,000.00 | 70,400,000.00 | 60,620,000.00 | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京能娃新型材料科技有限公司 | 中建八局0900202100306033 | 南农大-南京能娃-砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 3,867,691.81 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,034,137.29 | 190,000.00 | 60.00 | 190,000.00 | 620,482.37 | 430,482.37 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 巢湖皖维金泉实业有限公司 | 中建八局0900202100306026 | 南农大-巢湖皖维金泉-加气块采购合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 1,521,350.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,283,147.04 | 400,000.00 | 70.00 | 400,000.00 | 898,202.93 | 498,202.93 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京佳又明建筑材料有限公司 | 中建八局090020210003060003 | 南农大-南京佳又明-发泡混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 发泡混凝土 | 1,752,630.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 958,284.63 |  | 60.00 |  | 574,970.78 | 574,970.78 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202100306004 | 南农大-南京优雨诺-反光背心采购合同 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 56,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 57,573.50 | 29,543.85 | 60.00 |  | 34,544.10 | 34,544.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900202100306001 | 南农大-南京容合-水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 351,000.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 72,679.30 | 43,607.58 | 60.00 | 43,566.40 | 43,607.58 | 41.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京标隆建材有限公司 | 中建八局0900202100306031 | 南农大-南京标隆-加气块粘结剂 | 材料 | 其他 | 加气块粘结剂 | 142,662.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 64,825.84 |  | 60.00 |  | 38,895.50 | 38,895.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202100306016 | 南农大-五矿-钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 41,200,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,942,481.68 | 1,391,220.15 | 100.00 | 1,391,220.15 | 1,942,481.68 | 551,261.53 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 中建八局0900202100306024 | 南农大-苏州博旺-模板木方拼接合同 | 材料 | 周转料具 | 模板木方 | 679,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 460,624.24 | 90,000.00 | 60.00 | 90,000.00 | 276,374.54 | 186,374.54 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900202100306032 | 南农大-南京奋飞-钢筋网片采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋网片 | 1,467,305.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 655,204.06 | 160,000.00 | 60.00 | 160,000.00 | 393,122.44 | 233,122.44 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 江苏胜客多贸易有限公司 | 中建八局090020210003060005 | 南农大-胜客多-屋面砖采购合同 | 材料 | 其他 | 屋面砖 | 912,475.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 763,597.50 |  | 60.00 |  | 458,158.50 | 458,158.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京峰江贸易有限公司 | 中建八局090020210003060006 | 南农大-南京峰江-水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 166,250.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 707,700.00 |  | 60.00 |  | 424,620.00 | 424,620.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900202100306030 | 南农大-南京秀美-钢筋网片采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋网片 | 547,225.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 296,246.50 | 80,000.00 | 60.00 | 80,000.00 | 177,747.90 | 97,747.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局090020210003060004 | 南农大-南京飞吕-零星五金采购合同 | 材料 | 其他 | 零星五金 | 299,640.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 92,180.88 |  | 60.00 |  | 55,308.53 | 55,308.53 | 45,900.00 |  | 45,900.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202100306029 | 南农大项目-南京优雨诺-安全帽采购合同 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 108,254.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 31,091.95 |  | 60.00 |  | 18,655.17 | 18,655.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900202100306014 | 南农大-南京中储-钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 47,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 51,413,500.27 | 50,421,213.69 | 100.00 | 50,421,213.69 | 51,413,500.27 | 992,286.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 中建八局0900202100306036 | 南农大-蒙娜丽莎瓷砖采购合同 | 材料 | 其他 | 瓷砖 | 5,868,811.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 359,479.18 |  | 97.00 |  | 348,694.80 | 348,694.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900202100306021 | 南农大-南京奋飞-止水钢板采购合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 299,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 142,226.26 |  | 50.00 |  | 71,113.13 | 71,113.13 | 21,100.00 |  | 21,100.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京建固商贸有限公司 | 中建八局0900202100306008 | 南农大-南京建固-模板采购合同 | 材料 | 周转料具 | 模板 | 5,321,622.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,937,784.24 | 1,875,750.19 | 80.00 | 1,875,750.19 | 3,150,227.39 | 1,274,477.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 邯郸市德荣紧固件有限公司 | 中建八局0900202100306019 | 南农大-德荣紧固件-钢筋套筒采购合同 | 材料 | 其他 | 钢筋套筒 | 1,225,598.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 135,299.00 | 93,407.16 | 70.00 | 93,407.16 | 94,709.30 | 1,302.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 和县飞竣新型建材有限公司 | 中建八局0900202100306003 | 南农大-和县飞竣-水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 1,889,360.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 804,509.84 | 153,118.40 | 60.00 | 153,118.40 | 482,705.90 | 329,587.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 南京大地建设科技有限责任公司 | 中建八局0900202100306022 | 南农大项目-南京大地-叠合板采购合同 | 材料 | 其他 | 叠合板 | 7,797,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,975,180.94 | 806,027.93 | 75.00 | 806,027.93 | 1,481,385.71 | 675,357.78 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南京苏童新型材料有限公司 | SGS173-NJ-NYDX-WZ048 | 南京苏童新型材料有限公司 | 材料 | 其他 | 全瓷同质砖 | 4,506,084.41 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,175,801.50 |  | 97.00 |  | 3,080,527.46 | 3,080,527.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 南京飞吕商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220133504-G2-SGS080-2021008 | 南京飞吕商贸有限公司 | 材料 | 其他 | 零星电器 | 291,869.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 96,700.00 |  | 60.00 |  | 58,020.00 | 58,020.00 | 58,000.00 |  | 58,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 扬州缪祥建材有限公司 | CSCEC-WZ-1220133504-G2-SGS080-2021010 | 扬州缪祥建材有限公司 | 材料 | 其他 | 零星低值易耗 | 297,444.48 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 146,500.00 |  | 60.00 |  | 87,900.00 | 87,900.00 | 87,800.00 |  | 87,800.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 江苏东壁建设发展有限公司 | SGS158-NJ-NYDX-WZ043 | 江苏东壁建设发展有限公司 | 材料 | 其他 | 灯具 | 2,791,637.77 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 1,942,100.00 |  | 60.00 |  | 1,165,260.00 | 1,165,260.00 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京飞吕商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220133504-G2-SGS080-2021004 | 南京飞吕商贸有限公司 | 材料 | 其他 | 零星消防安全 | 278,406.01 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 111,700.00 |  | 60.00 |  | 67,020.00 | 67,020.00 | 66,990.00 |  | 66,990.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 224,240,460.00 | 99,085,960.68 | 3,119.00 | 99,005,525.65 | 178,248,632.29 | 79,243,106.64 | 10,685,320.84 |  | 10,685,320.84
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202100329001 | 南农大-南京租赁站-物资租赁合同 | 租赁 | 盘扣租赁 | 租赁 | 7,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,695,685.15 | 3,500,000.00 | 100.00 | 3,500,000.00 | 5,695,685.15 | 2,195,685.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 预应力分公司标准化及安全设施项目 | 中建八局0900202100329003 | 安全设施、CI、箱式房租赁合同 | 租赁 | 其他 | 安全设施、CI、箱式房租赁 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 60.00 |  | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京立博达工程设备有限公司 | 中建八局0900202100305006 | 南农大-南京立博达-施工电梯租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯 | 3,457,916.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,414,183.63 | 1,199,936.37 | 60.00 | 1,199,936.37 | 1,448,510.18 | 248,573.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京市秦淮区徐庚汽车货运中心 | 中建八局0900202100305002 | 南农大-南京徐庚-平板车租赁合同 | 租赁 | 其他 | 平板车 | 1,307,070.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 86,566.50 | 39,732.25 | 70.00 | 39,732.25 | 60,596.55 | 20,864.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京市秦淮区徐庚汽车货运中心 | 中建八局0900202100305001 | 南农大-南京徐庚-汽车吊租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 汽车吊 | 3,281,065.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 430,849.41 | 199,114.17 | 75.00 | 199,114.17 | 323,137.06 | 124,022.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900202100305005 | 南农大-江苏庞源-塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 6,713,310.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,552,047.55 | 2,500,000.00 | 60.00 | 2,500,000.00 | 3,331,228.53 | 831,228.53 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京市秦淮区明友工程机械经营部 | 中建八局0900202100305004 | 南农大-南京市明友-柴油发电机租赁合同 | 租赁 | 其他 | 柴油发电机 | 48,719.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 31,417.82 | 31,417.82 | 100.00 |  | 31,417.82 | 31,417.82 | 31,400.00 |  | 31,400.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京市秦淮区明友工程机械经营部 | 中建八局0900202100305003 | 南农大-南京明友-发电机租赁合同 | 租赁 | 其他 | 发电机 | 70,452.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 101,971.74 | 35,329.87 | 50.00 |  | 50,985.87 | 50,985.87 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 16,312,721.80 | 8,505,530.48 | 575.00 | 7,438,782.79 | 12,141,561.16 | 4,702,778.37 | 31,400.00 |  | 31,400.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 300,000.00 |  | 300,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 838,437,876.28 | 327,718,220.66 | 7,504.00 | 323,872,751.17 | 585,252,384.10 | 261,379,632.93 | 42,156,353.76 |  | 37,156,353.76 |  |  |  | 5,000,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 43.幕府创新小镇02-05地块项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 幕府创新小镇02-05地块项目 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 幕府创新小镇02-05地块项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 193,557,300.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量
业主累计确认工作量 | [6 empty] | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 | [6 empty] | 累计已收工程款
合同内欠款（不含本次） | [6 empty] | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金
本期分配资金 |  | 75,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -75,000.00
期初资金余额 | [6 empty] | 期初现金余额
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 安徽水文地质工程地质有限公司 | 中建八局090020220137030002 | 幕府创新小镇02-05地块桩基、支护及围护工程合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 5,090,518.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 65.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京勤嘉建筑工程有限公司 | 中建八局090020220137030001 | 幕府创新小镇核心区 A5 栋修缮工程 | 劳务 | 主体劳务 | 其他 | 2,370,125.63 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,321,729.00 | 2,250,000.00 | 80.00 |  | 1,857,383.20 | 1,857,383.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局090020220137040001 | 幕府创新小镇02-05地块保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 其他 | 1,531,191.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 70,000.00 |  | 65.00 |  | 45,500.00 | 45,500.00 | 45,000.00 |  | 45,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京权博建筑工程有限公司 | 中建八局090020220137030004 | 幕府创新小镇02-05地块土石方工程合同 | 劳务 | 其他 | 其他 | 4,360,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 65.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局090020220137040002 | 幕府创新小镇02-05地块物业服务合同 | 劳务 | 其他 | 其他 | 1,343,661.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 65.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局090020220137030005 | 幕府创新小镇02-05地块降排水工程合同 | 劳务 | 其他 | 其他 | 1,028,179.56 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 65.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 2,391,729.00 | 2,250,000.00 | 405.00 |  | 1,902,883.20 | 1,902,883.20 | 45,000.00 |  | 45,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局090020220137060004 | 幕府创新小镇02-05地块优雨诺安全帽采购合同 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 21,470.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京市江宁区北塘新型建材厂 | 中建八局090020220137060008 | 幕府创新小镇02-05地块北塘水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 1,032,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 天津市腾丰钢管有限公司 | 中建八局090020220137060009 | 幕府创新小镇02-05地块腾丰声测管采购合同 | 材料 | 其他 | 声测管 | 9,111.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局090020220137060003 | 幕府创新小镇02-05地块壹贰零防尘网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 190,179.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京峰江贸易有限公司 | 中建八局090020220137060011 | 南京峰江贸易有限公司 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 533,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局090020220137060001 | 幕府小镇02-05地块胜超砂石料合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 356,176.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京冶创物资有限公司 | 中建八局090020220137060010 | 幕府创新小镇02-05地块冶创型钢采购合同 | 材料 | 型钢 | 型钢 | 218,150.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 95.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 苏州市佳安劳保商贸有限公司 | 中建八局090020220137060006 | 幕府创新小镇02-05地块佳安反光背心采购合同 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 27,233.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京晞辉建筑材料有限公司 | 中建八局090020220137060007 | 幕府创新小镇02-05地块晞辉水泥砖购销合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 13,390.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 漳州路桥物资发展有限公司 | 中建八局090020220137060005 | 幕府创新小镇02-05地块漳州路桥钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 14,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局090020220137060002 | 幕府小镇02-05地块苏童格构柱合同 | 材料 | 其他 | 格构柱 | 135,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [11 empty] | 735.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
租赁费小计
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 30,000.00 |  | 30,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 30,000.00 |  | 30,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 2,391,729.00 | 2,250,000.00 | 1,140.00 |  | 1,902,883.20 | 1,902,883.20 | 105,000.00 |  | 105,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 44.中国移动长三角（南京）科创中心一期工程A、B片区施工总承
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 中国移动长三角（南京）科创中心一期工程A、B片区施工总承包 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 中国移动科创中心AB片区 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 1,082,100,100.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 2,950,000,000.00
业主累计确认工作量 |  | 2,950,000,000.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7000.00%
实际合同内应收款 |  | 2,065,000,000.00 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 | [6 empty] | 累计已收工程款 |  | 209,582,992.90
合同内欠款（不含本次） |  | 28,895,552.88 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 53,065,350.54
本期分配资金 |  | 14,661,080.40 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 38,404,270.14
期初资金余额 |  | 53,065,350.54 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 53,065,350.54
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 中建八局0900202206003005 | 中国移动（南京）科创中心一期AB片区智慧工地工程合同 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 698,281.24 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 600,000.00 |  | 60.00 |  | 360,000.00 | 360,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京绿鸿建筑装饰服务有限公司 | 中建八局090020220060040005 | 主体结构工程施工劳务分包合同-绿鸿 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 24,651,716.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 | 60.00 |  | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 1,184,800.00 |  | 1,184,800.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京传超湘凡广告有限公司 | 中建八局090020220060030001 | CI 制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI | 2,732,015.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,600,000.00 |  | 60.00 |  | 960,000.00 | 960,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 上海龙炎建设有限公司 | 中建八局0900202206004001 | 支撑梁劳务分包合同 | 劳务 | 其他 | 支撑梁 | 1,590,320.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,580,000.00 | 1,025,847.00 | 80.00 | 1,025,847.00 | 1,264,000.00 | 238,153.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京安源建设有限公司 | 中建八局0900202206003002 | 土方专业分包合同 | 劳务 | 主体劳务 | 土方 | 19,216,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,000,000.00 | 8,500,000.00 | 60.00 | 1,000,000.00 | 10,800,000.00 | 9,800,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局090020220060040003 | 主体结构工程施工劳务分包合同 | 劳务 | 其他 | 临建 | 1,467,918.77 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,300,000.00 |  | 80.00 |  | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏赛乐防水工程有限公司 | 中建八局0900202206003009 | 中国移动（南京）科创中心一期AB片区防水合同 | 劳务 | 其他 | 防水 | 4,349,574.63 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,000,000.00 |  | 60.00 |  | 600,000.00 | 600,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京久世基础设施工程有限公司 | 中建八局090020220060030002 | 中国移动（南京）科创中心一期AB片区防水合同 | 劳务 | 其他 | 防水 | 4,349,574.63 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,000,000.00 |  | 60.00 |  | 600,000.00 | 600,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局0900202206003001 | 基坑降水专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 基坑降水 | 2,665,050.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,560,629.83 | 590,000.00 | 65.00 | 152,000.00 | 1,014,409.39 | 862,409.39 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京鑫至诚脚手架工程有限公司 | 中建八局0900202206003007 | 中国移动（南京）科创中心一期AB片区脚手架工程合同 | 劳务 | 其他 | 脚手架 | 4,398,467.19 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 850,000.00 | 420,000.00 | 60.00 |  | 510,000.00 | 510,000.00 | 155,000.00 |  | 155,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 安徽崟昌建筑工程有限公司 | 中建八局090020220060040004 | 主体结构工程施工劳务分包合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 32,603,882.65 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 15,500,000.00 | 5,030,000.00 | 60.00 |  | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 三公司安装分公司 | 中建八局090020220060290001 | 建设工程施工分包合同 （机电安装工程） | 劳务 | 其他 | 安装 | 166,480,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,063,829.78 |  | 100.00 |  | 1,063,829.78 | 1,063,829.78 | 195,900.00 |  | 195,900.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏昊仁建筑工程有限公司 | 中建八局0900202206003003 | 土方专业分包合同 | 劳务 | 主体劳务 | 土方 | 19,216,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,000,000.00 | 3,500,000.00 | 60.00 | 1,000,000.00 | 10,800,000.00 | 9,800,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202206004003 | 保安服务合同 | 劳务 | 主体劳务 | 保安 | 2,233,564.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 350,000.00 |  | 100.00 |  | 350,000.00 | 350,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局090020220060040002 | 保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 物业 | 1,216,350.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 500,000.00 |  | 100.00 |  | 500,000.00 | 500,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | 中建八局0900202206003008 | 中国移动（南京）科创中心一期AB片区脚手架工程合同 | 劳务 | 其他 | 脚手架 | 4,398,467.19 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 800,000.00 |  | 60.00 |  | 480,000.00 | 480,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京一意建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202206004002 | 支撑梁劳务分包合同 | 劳务 | 其他 | 支撑梁 | 1,590,320.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,580,000.00 | 560,000.00 | 80.00 | 560,000.00 | 1,264,000.00 | 704,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 宜兴市太湖地基工程有限公司 | 中建八局0900202206003004 | 工程桩专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 工程桩 | 96,223,959.98 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 82,320,000.00 | 40,000,000.00 | 65.00 | 37,633,000.00 | 53,508,000.00 | 15,875,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局090020220060040003 | 主体结构工程施工劳务分包合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 22,266,066.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,600,000.00 | 6,000,000.00 | 60.00 |  | 9,960,000.00 | 9,960,000.00 | 1,150,000.00 |  | 1,150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 壹品慧生活科技有限公司南京分公司 | 中建八局090020220060030004 | 产品销售合同 | 劳务 | 其他 | 其他 | 59,159.69 | 人民币 | 1.00000000 |  | 59,159.69 | 59,159.69 | 100.00 |  | 59,159.69 | 59,159.69 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京中燃城市燃气发展有限公司 | 中建八局090020220060030003 | 燃气设施入户合同 | 劳务 | 其他 | 其他 | 229,253.90 | 人民币 | 1.00000000 |  | 229,253.90 | 229,253.90 | 100.00 |  | 229,253.90 | 229,253.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京民生源人防工程防护设备有限公司 | 中建八局0900202206003006 | 八三南京公司中国移动（南京）AB片区人防工程招标 | 劳务 | 其他 | 其他 | 2,905,129.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,570,900.00 |  | 40.00 |  | 1,028,360.00 | 1,028,360.00 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 182,063,773.20 | 70,914,260.59 | 1,570.00 | 41,370,847.00 | 114,691,012.76 | 73,320,165.76 | 4,685,700.00 |  | 4,685,700.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 江苏中建商品混凝土有限公司 | 中建八局0900202206006018 | 1220150477#移动AB总包#材料采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 15,789,147.83 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 974,991.90 |  | 60.00 |  | 584,995.14 | 584,995.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局0900202206006003-4 | 1220150477#移动AB总包#材料采购合同 | 材料 | 其他 | 低值易耗类 | 289,777.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,240.96 |  | 50.00 |  | 620.48 | 620.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局090020220060060011 | 1220150477#中国移动A、B片区总承包#南京壹贰零采购合同 | 材料 | 周转料具 | 防尘网 | 1,254,865.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 757,148.99 |  | 60.00 |  | 454,289.39 | 454,289.39 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京润鳄机电工程有限公司 | 中建八局0900202206006010 | 1220150477#移动AB总包#材料采购合同 | 材料 | 其他 | 空调 | 698,019.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 105,330.77 |  | 60.00 |  | 63,198.46 | 63,198.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900202206006008 | 1220150477#移动AB总包#材料采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 40,588,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,916,832.07 | 1,495,746.48 | 100.00 | 1,000,000.00 | 7,916,832.07 | 6,916,832.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京冶创物资有限公司 | 中建八局090020220060060017 | 1220150477#中国移动A、B片区总承包#南京冶创采购合同 | 材料 | 型钢 | 型钢 | 2,269,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 507,800.00 |  | 95.00 |  | 482,410.00 | 482,410.00 | 283,900.00 |  | 283,900.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 无锡市华圣盾防护装备有限公司 | 中建八局0900202206006013 | 1220150477#移动AB总包#材料采购合同 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 130,949.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,737.50 |  | 60.00 |  | 3,442.50 | 3,442.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 无锡硕诚建材有限公司 | 中建八局090020220060060008 | 1220150477##中国移动A、B片区总承包#无锡硕诚止水钢板合同 | 材料 | 型钢 | 止水钢板 | 488,208.59 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 93,570.90 |  | 60.00 |  | 56,142.54 | 56,142.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 上海肖昌焊接工程有限公司 | 中建八局090020220060060002 | 1220150477#中国移动A、B片区总承包#材料采购合同 | 材料 | 周转料具 | 直螺纹套筒 | 383,738.46 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 163,933.19 |  | 60.00 |  | 98,359.91 | 98,359.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202206006019 | 1220150477#中国移动A、B片区总承包#材料采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆线 | 1,944,947.66 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,944,947.66 | 634,991.12 | 95.00 | 634,991.12 | 1,847,700.28 | 1,212,709.16 | 191,480.40 |  | 191,480.40 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 和县飞竣新型建材有限公司 | 中建八局0900202206006011 | 1220150477#移动AB总包#材料采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥砖 | 2,241,637.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 100,768.15 | 30,525.78 | 60.00 | 30,525.78 | 60,460.89 | 29,935.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 浙江凯德嘉瑞国际贸易有限公司 | 中建八局090020220060060006 | 1220150477#中国移动A、B片区总承包#浙江凯德嘉瑞采购合同 | 材料 | 周转料具 | 模板 | 2,669,625.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 192,701.67 |  | 60.00 |  | 115,621.00 | 115,621.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京兰叶建设集团混凝土有限公司 | 中建八局0900202206006017 | 1220150477#移动AB总包#材料采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 34,984,910.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 29,185,700.00 | 3,000,000.00 | 60.00 | 3,000,000.00 | 17,511,420.00 | 14,511,420.00 | 3,000,000.00 | [5 empty] | 3,000,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局0900202206006003-2 | 1220150477#移动AB总包#材料采购合同 | 材料 | 其他 | 五金类 | 297,162.88 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,867.46 |  | 50.00 |  | 3,433.73 | 3,433.73 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏通宇机电科技有限公司 | 中建八局0900202206006016 | 1220150477#移动AB总包#材料采购合同 | 材料 | 其他 | 办公家具 | 212,609.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 105,788.34 |  | 60.00 |  | 63,473.00 | 63,473.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 北京高科建仪科技有限公司 | 中建八局090020220060060020 | 1220150477#中国移动A、B片区总承包#北京高科采购合同 | 材料 | 设备采购 | 混凝土试验压力机 | 21,470.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,470.00 |  | 97.00 |  | 20,825.90 | 20,825.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局090020220060060010 | 1220150477#中国移动A、B片区总承包#南京秀美止水钢板合同 | 材料 | 型钢 | 止水钢板 | 478,035.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 113,431.32 |  | 60.00 |  | 68,058.79 | 68,058.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局0900202206006003 | 1220150477#移动AB总包#材料采购合同 | 材料 | 其他 | 消防安全类 | 282,353.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,860.54 |  | 50.00 |  | 6,430.27 | 6,430.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏磊腾机械工程有限公司 | 中建八局090020220060050002 | 1220150477#中国移动A、B片区总承包#江苏磊腾汽车吊租赁合同 | 材料 | 设备采购 | 汽车吊 | 239,560.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 138,542.00 |  | 60.00 |  | 83,125.20 | 83,125.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202206006006 | 1220150477#移动AB总包#材料采购合同 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 158,087.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,666.37 |  | 60.00 |  | 9,999.82 | 9,999.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京能娃新型材料科技有限公司 | 中建八局090020220060060018 | 1220150477#中国移动A、B片区总承包#材料采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂浆 | 585,079.42 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,562.87 |  | 60.00 |  | 6,937.72 | 6,937.72 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 浙江凯德嘉瑞国际贸易有限公司 | 中建八局090020220060060013 | 1220150477#中国移动A、B片区总承包#浙江凯德嘉瑞木方采购合同 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 1,010,220.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 270,679.84 |  | 60.00 |  | 162,407.90 | 162,407.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202206006007 | 1220150477#移动AB总包#材料采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 40,588,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 24,579,766.34 | 9,056,533.97 | 100.00 | 6,620,623.81 | 24,579,766.34 | 17,959,142.53 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 滨州金纳化纤绳网有限公司 | 中建八局0900202206006012 | 1220150477#移动AB总包#材料采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 944,341.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 84,072.00 | 29,289.60 | 60.00 | 29,289.60 | 50,443.20 | 21,153.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 漳州路桥物资发展有限公司 | 中建八局0900202206006002 | 1220150477#移动AB总包#材料采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 49,116,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 17,389,219.24 | 8,950,000.00 | 100.00 | 3,000,000.00 | 17,389,219.24 | 14,389,219.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局0900202206006003-3 | 1220150477#移动AB总包#材料采购合同 | 材料 | 其他 | 水暖类 | 281,581.76 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,380.46 |  | 50.00 |  | 4,690.23 | 4,690.23 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京鸿景新材料有限公司 | 中建八局090020220060060019 | 1220150477#中国移动A、B片区总承包#南京鸿景采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂浆 | 516,689.61 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 41,499.32 |  | 60.00 |  | 24,899.59 | 24,899.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900202206006005 | 1220150477#移动AB总包#材料采购合同 | 材料 | 其他 | 砂石料 | 111,180.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 25,761.92 |  | 60.00 |  | 15,457.15 | 15,457.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京中联混凝土有限公司溧水分公司 | 中建八局0900202206 | 商品砼采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 15,798,574.97 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 29,171,100.00 | 4,000,000.00 | 60.00 |  | 17,502,660.00 | 17,502,660.00 | 3,000,000.00 | [5 empty] | 3,000,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 113,949,371.78 | 27,197,086.95 | 1,927.00 | 14,315,430.31 | 89,187,320.74 | 74,871,890.43 | 6,475,380.40 |  | 475,380.40 |  |  |  | 6,000,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 建筑产业公司 | 中建八局090020220060290002 | 建筑产业分公司购销租赁合同 | 租赁 | 其他 | 其他 | 2,385,881.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,279,143.00 |  | 80.00 |  | 1,023,314.40 | 1,023,314.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 租赁站 | 中建八局090020220060050001 | 1220150477#中国移动A、B片区总承包#租赁站合同 | 租赁 | 其他 | 其他 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,578,000.00 |  | 80.00 |  | 5,262,400.00 | 5,262,400.00 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 上海颐东机械施工工程有限公司 | 中建八局090020220060050005 | 1220150477#移动AB总包#上海颐东塔吊机械合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 4,630,320.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,570,900.00 |  | 60.00 |  | 1,542,540.00 | 1,542,540.00 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 10,428,043.00 |  | 220.00 |  | 7,828,254.40 | 7,828,254.40 | 3,500,000.00 |  | 3,500,000.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 306,441,187.98 | 98,111,347.54 | 3,717.00 | 55,686,277.31 | 211,706,587.90 | 156,020,310.59 | 14,661,080.40 |  | 8,661,080.40 |  |  |  | 6,000,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 45.农高区防汛防旱管理用房项目工程总承包工程
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 农高区防汛防旱管理用房项目工程总承包工程 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 农高区防汛防旱管理用房 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 19,719,700.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 18,780,709.00
业主累计确认工作量 |  | 18,780,709.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 6000.00%
实际合同内应收款 |  | 11,268,425.40 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 18,780,709.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 15,024,460.85
合同内欠款（不含本次） |  | -3,756,035.45 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金
本期分配资金 |  | 512,657.16 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -512,657.16
期初资金余额 | [6 empty] | 期初现金余额
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 中建八局0900202017303001 | 农高区防汛防旱管理用房精装修施工分包合同 | 劳务 | 其他 | 精装修 | 5,586,978.67 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,586,978.67 | 4,180,000.00 | 95.00 | 4,180,000.00 | 5,307,629.74 | 1,127,629.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 涟水县诚忠建筑劳务分包有限公司 | 中建八局0900202017304001 | 临建工程 | 劳务 | 其他 | 临设土建 | 251,333.49 | 人民币 | 1.00000000 |  | 196,887.49 | 196,887.49 | 100.00 | 196,887.49 | 196,887.49 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京汇海建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202017304004 | 主体结构 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 2,551,152.82 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,643,500.00 | 2,111,750.00 | 80.00 | 2,111,750.00 | 2,114,800.00 | 3,050.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 金昌建设有限公司 | 中建八局0900202017303007 | 幕墙工程 | 劳务 | 其他 | 幕墙 | 1,996,324.41 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,111,000.00 | 1,598,240.00 | 100.00 | 1,598,240.00 | 2,111,000.00 | 512,760.00 | 512,657.16 |  | 512,657.16 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京腾飞不锈钢厨房设备有限公司 | 中建八局0900202017303003 | 厨房设备工程 | 劳务 | 其他 | 厨房设备 | 613,226.14 | 人民币 | 1.00000000 |  | 613,226.00 | 467,935.00 | 95.00 | 467,935.00 | 582,564.70 | 114,629.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 农高区防汛防旱管理用房项目工程总承包工程（安装） | 中建八局0900202017329001 | 中建八局第三建设有限公司业务内部协同管理规定 | 劳务 | 安装机电 | 安装 | 4,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,669,500.00 | 2,000,000.00 | 80.00 | 2,000,000.00 | 2,135,600.00 | 135,600.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京昱韵建设工程有限公司 | 中建八局0900202017304003 | 临建水电工程 | 劳务 | 安装机电 | 临建水电 | 271,662.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 210,900.00 | 200,000.00 | 100.00 | 200,000.00 | 210,900.00 | 10,900.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 大连禹王防水工程有限公司 | 中建八局0900202017303002 | 防水工程 | 劳务 | 防水 | 防水 | 247,430.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 190,700.00 | 148,458.00 | 100.00 | 148,458.00 | 190,700.00 | 42,242.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202017304002 | 保安服务 | 劳务 | 其他 | 保安 | 75,114.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 65,933.00 | 65,933.00 | 100.00 | 65,933.00 | 65,933.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京恒鑫达建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202017303004 | 脚手架工程 | 劳务 | 其他 | 脚手架 | 743,423.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 724,922.00 | 579,937.44 | 100.00 | 579,937.44 | 724,922.00 | 144,984.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京卓优土石方工程有限公司 | 中建八局0900202017303005 | 土方工程 | 劳务 | 其他 | 土方 | 727,030.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 515,847.00 | 436,218.00 | 100.00 | 436,218.00 | 515,847.00 | 79,629.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏中舜园林景观有限公司 | 中建八局0900202017303006 | 园林绿化工程 | 劳务 | 其他 | 室外园林 | 3,858,082.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,858,100.00 | 2,804,220.00 | 80.00 | 2,804,220.00 | 3,086,480.00 | 282,260.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 19,387,494.16 | 14,789,578.93 | 1,130.00 | 14,789,578.93 | 17,243,263.93 | 2,453,685.00 | 512,657.16 |  | 512,657.16
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京润鳄机电工程有限公司 | 中建八局0900202017306001 | 空调采购合同 | 材料 | 其他 | 空调 | 78,817.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 78,817.50 | 78,817.50 | 100.00 | 78,817.50 | 78,817.50 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900202017306002 | 活动板房采购 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 212,409.07 | 人民币 | 1.00000000 |  | 212,409.11 | 212,409.11 | 100.00 | 127,445.44 | 212,409.11 | 84,963.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 291,226.61 | 291,226.61 | 200.00 | 206,262.94 | 291,226.61 | 84,963.67
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京市秦淮区徐庚汽车货运中心 | 中建八局0900202017305001 | 汽车吊租赁 | 租赁 | 吊车 | 汽车吊租赁 | 532,510.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 390,173.27 | 390,173.27 | 100.00 | 312,138.62 | 390,173.27 | 78,034.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 390,173.27 | 390,173.27 | 100.00 | 312,138.62 | 390,173.27 | 78,034.65
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 20,068,894.04 | 15,470,978.81 | 1,430.00 | 15,307,980.49 | 17,924,663.81 | 2,616,683.32 | 512,657.16 |  | 512,657.16
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 46.浦口高新区海桥路配建高中项目工程总承包
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 浦口高新区海桥路配建高中项目工程总承包 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 浦口高新区海桥路配建高中项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 524,064,500.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 151,816,659.46
业主累计确认工作量 |  | 151,816,659.46 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 6000.00%
实际合同内应收款 |  | 91,089,995.68 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 151,816,659.46 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 53,619,728.62
合同内欠款（不含本次） |  | 37,470,267.06 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 20,000,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 49,962,600.00
本期分配资金 |  | 22,832,492.84 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 27,130,107.16
期初资金余额 |  | 29,962,600.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 29,962,600.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京诺高建筑劳务有限公司 | 中建八局090020220100040001 | 主体结构劳务分包 | 劳务 | 主体劳务 | 主体 | 25,149,711.77 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,346,400.00 | 6,630,000.00 | 80.00 | 6,630,000.00 | 9,077,120.00 | 2,447,120.00 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京新唐电力工程有限公司 | 中建八局090020220100030008 | 临电合同 | 劳务 | 其他 | 临时用电 | 687,773.06 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 436,505.88 | 300,000.00 | 70.00 |  | 305,554.12 | 305,554.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏中禧建设有限公司 | 中建八局090020220100030001 | 基坑支护工程 | 劳务 | 其他 | 基坑支护 | 487,975.12 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 429,970.12 | 340,000.00 | 80.00 |  | 343,976.10 | 343,976.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局090020220100040003 | 临建合同 | 劳务 | 其他 | 临建 | 825,290.63 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,300,000.00 |  | 80.00 | 640,000.00 | 1,840,000.00 | 1,200,000.00 | 900,000.00 |  | 900,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 中建八局第三建设有限公司设计研究院 | 中建八局090020220100290001 | 造价咨询合同 | 劳务 | 其他 | 设计管理 | 1,560,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 625,000.00 |  | 80.00 |  | 500,000.00 | 500,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 中建八局090020220100030006 | 土石方合同 | 劳务 | 其他 | 土方 | 6,861,898.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,403,900.00 | 1,300,000.00 | 60.00 |  | 1,442,340.00 | 1,442,340.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京乐享安全系统有限公司 | 中建八局090020220100030002 | 智慧工地合同 | 劳务 | 其他 | 智慧化工地 | 464,769.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 390,800.00 | 60,000.00 | 60.00 | 60,000.00 | 234,480.00 | 174,480.00 | 130,000.00 |  | 130,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏白澐建设工程有限公司 | 中建八局090020220100030007 | 桩基合同 | 劳务 | 其他 | 桩基 | 2,229,374.84 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,200,001.00 | 1,700,000.00 | 80.00 |  | 1,760,000.80 | 1,760,000.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京迪高广告传媒有限公司 | 中建八局090020220100030003 | CI合同 | 劳务 | 其他 | CI | 398,874.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 100,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |  | 60,000.00 | 60,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京金舜达建设工程有限公司 | 中建八局090020220100030005 | 土石方合同 | 劳务 | 其他 | 土方 | 6,861,898.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,572,000.00 | 8,060,000.00 | 80.00 | 8,060,000.00 | 10,057,600.00 | 1,997,600.00 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京筑源安电子科技有限公司 | 中建八局090020220100030004 | 智慧工地合同 | 劳务 | 其他 | 智慧化工地 | 431,783.74 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 200,000.00 | 120,000.00 | 60.00 |  | 120,000.00 | 120,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京金宏庭物业管理有限公司 | 中建八局090020220100040002 | 保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安 | 1,610,611.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 880,100.01 | 143,107.17 | 100.00 | 143,107.17 | 880,100.01 | 736,992.84 | 736,992.84 |  | 736,992.84 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏亚道建设工程检测有限公司 | 中建八局090020220100030010 | 桩基检测工程合同 | 劳务 | 其他 | 桩基检测 | 197,478.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 144,062.49 | 80,000.00 | 60.00 |  | 86,437.49 | 86,437.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | 中建八局090020220100030009 | 脚手架搭拆工程 | 劳务 | 其他 | 脚手架 | 5,789,461.36 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,499,100.00 | 360,000.00 | 60.00 | 360,000.00 | 899,460.00 | 539,460.00 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 上海晟誉建筑工程有限公司 | 中建八局090020220100040004 | 劳务分包合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务分包合同 | 9,998,589.55 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,001,600.00 | 600,000.00 | 60.00 | 600,000.00 | 4,200,960.00 | 3,600,960.00 | 2,500,000.00 |  | 2,500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 江苏恒进人防设备有限公司 | 中建八局090020220100030011 | 分包合同 （人防门工程） | 劳务 | 人防门 | 人防门 | 1,640,243.09 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,640,200.00 | 492,100.00 | 40.00 |  | 656,080.00 | 656,080.00 | 492,100.00 |  | 492,100.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京赛力克建设工程技术有限公司 | 中建八局090020220100030012 | 防水工程 | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 3,214,888.41 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,555,600.00 | 570,000.00 | 60.00 | 570,000.00 | 933,360.00 | 363,360.00 | 360,000.00 |  | 360,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 45,725,239.50 | 20,815,207.17 | 1,170.00 | 17,063,107.17 | 33,397,468.52 | 16,334,361.35 | 7,619,092.84 |  | 7,619,092.84
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局090020220100060006 | 水暖类采购合同 | 材料 | 其他 | 水暖类 | 297,928.84 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 52,969.87 | 52,969.87 | 50.00 |  | 26,484.94 | 26,484.94 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局090020220100060003 | 安全帽采购合同 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 37,074.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,192.40 |  | 60.00 |  | 3,715.44 | 3,715.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局090020220100060005 | 低值易耗类采购合同 | 材料 | 其他 | 低值易耗类 | 299,913.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 111,753.61 | 111,753.61 | 50.00 |  | 55,876.81 | 55,876.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局090020220100060001 | 安全类采购合同 | 材料 | 其他 | 消防安全类 | 292,500.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,961.05 | 11,961.05 | 50.00 |  | 5,980.53 | 5,980.53 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 无锡市华圣盾防护装备有限公司 | 中建八局090020220100060002 | 反光背心采购合同 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 43,211.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,456.16 |  | 60.00 |  | 2,673.70 | 2,673.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局090020220100060004 | 电器类采购合同 | 材料 | 其他 | 电器类 | 297,663.14 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 46,201.18 | 46,201.18 | 50.00 |  | 23,100.59 | 23,100.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京睿江商贸有限公司 | 中建八局090020220100060025 | 挤塑聚苯板采购合同 | 材料 | 其他 | 挤塑聚苯板 | 612,008.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 70.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局090020220100060011 | 钢材采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 48,533,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 26,790,697.85 |  | 100.00 | 5,908,304.75 | 26,790,697.85 | 20,882,393.10 | 11,409,200.00 | [5 empty] | 11,409,200.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 中建八局090020220100060018 | 苏模板木方拼接采购合同 | 材料 | 其他 | 模板木方拼接 | 700,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 北京高科建仪科技有限公司 | 中建八局090020220100060013 | 混凝土试验压力机采购合同 | 材料 | 设备采购 | 混凝土试验压力机 | 21,470.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,470.00 | 21,470.00 | 70.00 |  | 15,029.00 | 15,029.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 滨州市博友商贸有限公司 | 中建八局090020220100060009 | 防尘网、遮阳网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网、遮阳网 | 339,678.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 81,360.00 | 81,360.00 | 60.00 |  | 48,816.00 | 48,816.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京市栖霞区叶红星建材经营部 | 中建八局090020220100060010 | 砂石料采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 2,379,032.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,145,000.00 | 112,255.97 | 60.00 | 60,000.00 | 687,000.00 | 627,000.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 扬州博恒热能工程有限公司 | 中建八局090020220100060012 | 空气源热水器采购合同 | 材料 | 设备采购 | 空气源热水器 | 21,470.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,470.00 | 21,470.00 | 50.00 |  | 10,735.00 | 10,735.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局090020220100060008 | 五金类采购合同 | 材料 | 其他 | 五金类 | 296,932.88 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 75,420.00 | 75,420.00 | 60.00 |  | 45,252.00 | 45,252.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 苏州水木春钢结构彩板工程有限公司 | 中建八局090020220100060014 | 活动板房采购合同 | 材料 | 设备采购 | 活动板房 | 1,362,282.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 791,332.65 | 791,332.65 | 60.00 |  | 474,799.59 | 474,799.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京峰江贸易有限公司 | 中建八局090020220100060007 | 水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 3,373,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 75,420.00 | 75,420.00 | 60.00 |  | 45,252.00 | 45,252.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局090020220100060017 | 防尘网、遮阳网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网、遮阳网 | 357,871.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 610,661.02 | 230,661.02 | 60.00 |  | 366,396.61 | 366,396.61 | 350,000.00 |  | 350,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 无锡硕诚建材有限公司 | 中建八局090020220100060023 | 止水钢板采购合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 301,078.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,600,000.00 |  | 70.00 |  | 1,820,000.00 | 1,820,000.00 | 1,800,000.00 |  | 1,800,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局090020220100060019 | 电线、电缆集中采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电线、电缆 | 313,780.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 235,802.00 | 235,802.00 | 97.00 |  | 228,727.94 | 228,727.94 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京晞辉建筑材料有限公司 | 中建八局090020220100060015 | 水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 2,190,459.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 67,085.79 | 67,085.79 | 60.00 |  | 40,251.47 | 40,251.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京润鳄机电工程有限公司 | 中建八局090020220100060016 | 临设空调采购合同 | 材料 | 设备采购 | 临设空调 | 406,373.99 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 174,639.24 | 174,639.24 | 80.00 |  | 139,711.39 | 139,711.39 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 中建八局090020220100060024 | 直螺纹套筒采购合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 63,761.78 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京兰叶建设集团混凝土有限公司 | 中建八局090020220100060020 | 混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 45,210,299.48 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,741,108.41 | 3,741,108.41 | 60.00 |  | 2,244,665.05 | 2,244,665.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 36,665,001.23 | 5,850,910.79 | 1,457.00 | 5,968,304.75 | 33,075,165.91 | 27,106,861.16 | 13,759,200.00 |  | 2,350,000.00 |  |  |  | 11,409,200.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 预应力分公司标准化及安全设施项目 | 中建八局090020220100290002 | 内部承包协议 | 租赁 | 周转料具 | 集装箱、走道箱、幕墙等 | 6,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,851,051.00 |  | 60.00 |  | 1,710,630.60 | 1,710,630.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏金轩宁建筑设备租赁有限公司 | 中建八局090020220100060022 | 塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 1,259,168.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 358,369.29 |  | 60.00 |  | 215,021.57 | 215,021.57 | 87,000.00 |  | 87,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 上海颐东机械施工工程有限公司 | 中建八局090020220100060021 | 塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 2,030,997.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,510,000.00 |  | 60.00 |  | 906,000.00 | 906,000.00 | 900,000.00 |  | 900,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 4,719,420.29 |  | 180.00 |  | 2,831,652.17 | 2,831,652.17 | 987,000.00 |  | 987,000.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 197,200.00 |  | 197,200.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 120,000.00 |  | 120,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 270,000.00 |  | 270,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 87,109,661.02 | 26,666,117.96 | 2,807.00 | 23,031,411.92 | 69,304,286.60 | 46,272,874.68 | 22,905,292.84 |  | 11,496,092.84 |  |  |  | 11,409,200.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 47.文苑大厦项目施工
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 文苑大厦项目施工 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 文苑大厦项目施工 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 202,117,400.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 72,186,904.88
业主累计确认工作量 |  | 72,186,904.88 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 72,186,904.88 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 65,098,159.30
合同内欠款（不含本次） |  | -65,098,159.30 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 12,399,500.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 22,817,469.36
本期分配资金 |  | 1,871,640.32 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 20,945,829.04
期初资金余额 |  | 10,417,969.36 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 10,417,969.36
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 上海港怡建设安装工程有限公司 | 中建八局0900202104203006 | 八三南京公司文苑大厦项目挂网喷浆合同 | 劳务 | 其他 | 挂网喷浆及围护桩植筋 | 310,287.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 310,287.50 | 240,000.00 | 80.00 | 100,000.00 | 248,230.00 | 148,230.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京韵锦建筑工程有限公司 | 中建八局0900202104203008 | 建设工程施工分包合同 （钢支撑及零星钢结构工程） | 劳务 | 钢结构 | 零星钢结构 | 339,535.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 237,674.50 | 130,000.00 | 80.00 |  | 190,139.60 | 190,139.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | 中建八局090020210042290001 | 文苑大厦项目内部管理协议书南京公司——预应力公司 | 劳务 | 其他 | 板房租赁 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 330,000.00 |  | 80.00 |  | 264,000.00 | 264,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202104204004 | 临设劳务合同 | 劳务 | 其他 | 临设劳务 | 290,189.49 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 290,189.49 | 230,000.00 | 80.00 | 230,000.00 | 232,151.59 | 2,151.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900202104204003 | 八三南京公司支撑栈桥制作劳务分包 | 劳务 | 其他 | 劳务分包 | 1,697,635.19 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,739,072.59 | 1,618,000.00 | 80.00 | 1,618,000.00 | 2,191,258.07 | 573,258.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京大源生态建设集团有限公司 | 中建八局0900202104203001 | 建设工程施工分包合同 （土石方工程） | 劳务 | 其他 | 土石方工程 | 2,157,655.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,378,086.98 | 1,440,000.00 | 65.00 | 540,000.00 | 1,545,756.54 | 1,005,756.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京亚德广告传播有限公司 | 中建八局0900202104203005 | 八三南京公司文苑大厦项目CI制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI制作安装 | 656,065.63 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 674,600.81 | 350,000.00 | 60.00 | 270,000.00 | 404,760.49 | 134,760.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202104204006 | 浦东新区御桥疫情防控隔离点工程 | 劳务 | 其他 | 劳务分包 | 776,517.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 389,340.00 | 389,340.00 | 80.00 | 311,472.00 | 311,472.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 上海歆钰建设工程有限公司 | 中建八局0900202104204005 | 八三南京公司文苑大厦项目临设水电劳务 | 劳务 | 安装机电 | 临设水电劳务 | 238,575.78 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 345,428.02 | 250,000.00 | 80.00 | 250,000.00 | 276,342.42 | 26,342.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京凌瑞建设工程有限公司 | 中建八局090020210042040001 | 八三南京公司文苑大厦项目防水劳务分包合同——南京凌瑞建设工程有限公司 | 劳务 | 防水 | 防水劳务 | 489,310.77 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 56,700.00 | 30,000.00 | 60.00 |  | 34,020.00 | 34,020.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | 中建八局090020210042030002 | 建设工程施工分包合同 （脚手架搭拆工程） | 劳务 | 其他 | 脚手架 | 2,550,420.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 714,209.05 |  | 65.00 |  | 464,235.88 | 464,235.88 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏久荣加固工程有限公司 | 中建八局0900202104203002 | 建设工程施工分包合同（改造加固工程） | 劳务 | 其他 | 加固改造工程 | 1,105,750.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,408,113.82 | 910,000.00 | 65.00 | 910,000.00 | 915,273.98 | 5,273.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏实嘉建筑劳务有限公司 | 中建八局090020210042040002 | 八三南京公司文苑大厦项目主体劳务分包合同——江苏实嘉建筑劳务有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 13,653,773.79 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,474,120.56 | 3,900,000.00 | 80.00 | 3,900,000.00 | 5,979,296.45 | 2,079,296.45 | 1,300,000.00 |  | 1,300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 上海港怡建设安装工程有限公司 | 中建八局0900202104203007 | 八三南京公司文苑大厦项目雨污水改造合同 | 劳务 | 其他 | 雨污水改造 | 829,402.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 829,402.80 | 560,000.00 | 80.00 | 200,000.00 | 663,522.24 | 463,522.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏琦特人防工程防护设备有限公司 | 中建八局090020210042030001 | 文苑大厦人防工程合同——江苏琦特人防工程防护设备有限公司 | 劳务 | 人防门 | 人防工程 | 825,111.31 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 30.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202104204001 | 物业服务合同 | 劳务 | 其他 | 物业服务 | 1,303,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 912,660.00 | 912,660.00 | 100.00 | 508,140.00 | 912,660.00 | 404,520.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京聚益人力资源有限公司 | 中建八局0900202104204002 | 保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安服务 | 1,251,450.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 885,800.00 | 803,400.00 | 100.00 | 803,400.00 | 885,800.00 | 82,400.00 | 82,400.00 |  | 82,400.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 江苏省岩土工程公司 | 中建八局0900202104203003 | 建设工程施工分包合同桩基工程 | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 4,713,584.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,365,246.31 | 4,292,197.05 | 80.00 | 3,478,400.00 | 4,292,197.05 | 813,797.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京筑源安电子科技有限公司 | 中建八局0900202104203004 | 智慧工地合同 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 191,971.29 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 110,414.56 | 70,000.00 | 65.00 | 70,000.00 | 71,769.46 | 1,769.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南通华荣建设集团有限公司 | SGS180-NJ-WYDS-ZBGL001 | 文苑大厦机电安装工程合同 | 劳务 | 安装机电 | 机电安装工程 | 16,289,184.64 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 518,378.31 | 60,000.00 | 65.00 | 60,000.00 | 336,945.90 | 276,945.90 | 120,000.00 |  | 120,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 25,969,725.30 | 16,185,597.05 | 1,475.00 | 13,249,412.00 | 20,219,831.67 | 6,970,419.67 | 1,702,400.00 |  | 1,702,400.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900202104206010 | 文苑大厦型材采购合同 | 材料 | 型钢 | 型材采购合同 | 6,796,999.72 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,602,269.87 | 2,602,269.87 | 95.00 | 2,465,927.21 | 2,472,156.38 | 6,229.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 上海凌央石油化工有限公司 | 中建八局0900202104206009 | 文苑大厦柴油采购合同 | 材料 | 其他 | 柴油采购合同 | 499,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 356,708.49 | 356,708.49 | 60.00 | 214,025.09 | 214,025.09 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | 中建八局0900202104206012 | 湿拌砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 湿拌砂浆采购 | 2,358,736.01 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 27,344.01 | 27,344.01 | 70.00 |  | 19,140.81 | 19,140.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京晞辉建筑材料有限公司 | 中建八局0900202104206014 | 水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖采购 | 359,114.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 124,213.68 | 124,213.68 | 60.00 |  | 74,528.21 | 74,528.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 中建八局09002021042060016 | 防水材料合同 | 材料 | 其他 | 防水材料采购 | 1,736,426.94 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 211,157.45 | 211,157.45 | 100.00 | 108,915.05 | 211,157.45 | 102,242.40 | 102,242.40 |  | 102,242.40 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京峰江贸易有限公司 | 中建八局0900202104206015 | 水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥采购 | 896,250.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 97,877.15 | 97,877.15 | 60.00 |  | 58,726.29 | 58,726.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202104206005 | 文苑大厦电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 文苑大厦电缆采购 | 2,702,348.39 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 132,491.00 | 132,491.00 | 95.00 | 125,866.45 | 125,866.45 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏通宇机电科技有限公司 | 中建八局0900202104206013 | 家具采购合同 | 材料 | 其他 | 家具采购 | 325,595.94 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,587.12 | 13,587.12 | 60.00 | 8,152.27 | 8,152.27 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900202104206002 | 文苑大厦零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 文苑大厦零星材料采购 | 50,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,346.53 | 19,346.53 | 100.00 | 19,346.53 | 19,346.53 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局0900202104206004 | 文苑大厦防尘网采购合同 | 材料 | 其他 | 文苑大厦防尘网采购 | 258,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 146,902.43 | 146,902.43 | 60.00 | 44,918.20 | 88,141.46 | 43,223.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900202104206001 | 文苑大厦钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋采购 | 35,100,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,981,696.97 | 12,981,696.97 | 100.00 | 10,265,918.53 | 12,981,696.97 | 2,715,778.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京冶创物资有限公司 | 中建八局0900202104206008 | 文苑大厦型材采购合同 | 材料 | 型钢 | 型材采购 | 2,439,655.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,067.18 | 21,067.18 | 70.00 | 14,747.03 | 14,747.03 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202104206007 | 文苑大厦零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 文苑大厦零星材料采购 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 463,191.08 | 463,191.08 | 100.00 | 365,051.14 | 463,191.08 | 98,139.94 | 66,997.92 |  | 66,997.92 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏达富田混凝土有限公司栖霞分公司 | 中建八局0900202104206003 | 文苑大厦混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 文苑大厦混凝土采购 | 18,112,825.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,672,439.84 | 10,672,439.84 | 60.00 | 4,817,023.44 | 6,403,463.90 | 1,586,440.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 佛山丰汉建材有限公司 | 中建八局0900202104206006 | 文苑大厦声测管采购合同 | 材料 | 其他 | 文苑大厦声测管采购 | 141,928.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 74,512.20 | 74,512.20 | 60.00 | 44,707.32 | 44,707.32 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900202104206011 | 文苑大厦砂石料采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料采购 | 417,896.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 155,181.35 | 155,181.35 | 50.00 |  | 77,590.68 | 77,590.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 28,099,986.35 | 28,099,986.35 | 1,200.00 | 18,494,598.26 | 23,276,637.92 | 4,782,039.66 | 169,240.32 |  | 169,240.32
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 中建八局第三建设有限公司 | 中建八局0900202104229001 | 文苑大厦项目-南京公司内部租赁协议 | 租赁 | 其他 | 钢板租赁 | 6,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 571,728.86 |  | 100.00 | 468,438.14 | 571,728.86 | 103,290.72 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京市建邺区腾达起重装卸服务部 | 中建八局0900202104205003 | 文苑大厦货车租赁合同 | 租赁 | 其他 | 文苑大厦货车租赁 | 639,630.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 45,318.97 | 45,318.97 | 50.00 |  | 22,659.49 | 22,659.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京朝娣租赁有限公司 | 中建八局0900202104205002 | 文苑大厦洒水车租赁合同 | 租赁 | 其他 | 文苑大厦洒水车租赁 | 589,819.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 241,591.48 | 241,591.48 | 60.00 | 90,923.15 | 144,954.89 | 54,031.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 武进区雪堰科曼发电机租赁部 | 中建八局0900202104205005 | 文苑大厦发电机租赁合同 | 租赁 | 其他 | 文苑大厦发电机租赁 | 104,998.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 53,349.22 | 53,349.22 | 100.00 | 26,674.61 | 53,349.22 | 26,674.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京市雨花台区建友起重吊装服务部 | 中建八局0900202104205004 | 文苑大厦汽车吊租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 文苑大厦汽车吊租赁 | 880,135.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 223,580.45 | 223,580.45 | 50.00 | 83,725.28 | 111,790.23 | 28,064.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 上海颐东机械施工工程有限公司 | 中建八局090020210042050001 | 文苑大厦塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 1,036,481.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 353,432.50 | 122,352.50 | 100.00 | 122,352.50 | 353,432.50 | 231,080.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 1,489,001.48 | 686,192.62 | 460.00 | 792,113.68 | 1,257,915.19 | 465,801.51
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 55,558,713.13 | 44,971,776.02 | 3,135.00 | 32,536,123.94 | 44,754,384.78 | 12,218,260.84 | 1,871,640.32 |  | 1,871,640.32
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 48.高淳体育中心改建临时医疗中心应急工程
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 高淳体育中心改建临时医疗中心应急工程 | [9 empty] | 项目状态： | 竣工未结算项目
项目名称 |  | 高淳体育中心改建临时医疗中心应急工程项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 45,000,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 38,432,038.73
业主累计确认工作量 |  | 38,432,038.73 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7000.00%
实际合同内应收款 |  | 26,902,427.11 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 38,432,038.73 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 26,902,427.11
合同内欠款（不含本次） | [6 empty] | 本次计划收款 |  | 4,147,900.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 8,067,326.41
本期分配资金 |  | 115,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 7,952,326.41
期初资金余额 |  | 3,919,426.41 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 3,919,426.41
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京绿鸿建筑装饰服务有限公司 | 中建八局090020230024030008 | 高淳体育中心改建临时医疗中心涂料翻新工程 | 劳务 | 涂料 | 涂料翻新 | 565,544.32 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 565,544.32 |  | 85.00 |  | 480,712.67 | 480,712.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 高淳体育中心改建临时医疗中心应急工程装饰项目 | 中建八局090020230024290001 | 建设工程施工分包合同 （装饰工程） | 劳务 | 其他 | 装饰 | 7,180,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,868,498.47 |  | 70.00 |  | 5,507,948.93 | 5,507,948.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局090020230024040004 | 高淳体育中心改建临时医疗中心-零星劳务 | 劳务 | 主体劳务 | 零星劳务 | 545,992.39 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 495,321.00 |  | 85.00 |  | 421,022.85 | 421,022.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏京安消防设备制造有限公司 | 中建八局090020230024030005 | 高淳体育中心改建临时医疗中心-防火门 | 劳务 | 其他 | 防火门 | 52,483.13 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 50,819.93 |  | 85.00 |  | 43,196.94 | 43,196.94 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京永祥和建筑工程有限公司 | 中建八局090020230024040001 | 高淳体育中心改建临时医疗中心-零星机械 | 劳务 | 其他 | 零星机械 | 644,369.13 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 644,369.13 |  | 85.00 |  | 547,713.76 | 547,713.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京鑫泊广告有限公司 | 中建八局090020230024030003 | 高淳体育中心改建临时医疗中心-外围挡工程 | 劳务 | 其他 | 外围墙 | 289,676.05 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 289,676.05 |  | 85.00 |  | 246,224.64 | 246,224.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏量伟建设工程有限公司 | 中建八局090020230024030007 | 高淳体育中心临时改建医疗中心-防水渗漏维修 | 劳务 | 防水 | 防水维修 | 313,385.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 313,385.90 |  | 85.00 |  | 266,378.02 | 266,378.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京蓝月亮保洁服务有限公司 | 中建八局090020230024040003 | 高淳体育中心改建临时医疗中心-保洁工程 | 劳务 | 其他 | 保洁 | 142,883.73 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 142,883.73 |  | 85.00 |  | 121,451.17 | 121,451.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京聚益人力资源有限公司 | 中建八局090020230024040002 | 高淳体育中心改建临时医疗中心-保安工程 | 劳务 | 其他 | 保安 | 91,936.26 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 91,936.26 |  | 85.00 |  | 78,145.82 | 78,145.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京鑫至诚脚手架工程有限公司 | 中建八局090020230024030006 | 高淳体育中心改建临时医疗中心-风管支架工程 | 劳务 | 其他 | 风管支架及脚手架 | 527,020.27 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 487,600.42 |  | 85.00 |  | 414,460.36 | 414,460.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京中盛集成房屋工程有限公司 | 中建八局090020230024030004 | 高淳体育中心改建临时医疗中心-彩板房工程 | 劳务 | 其他 | 设备区去彩板房 | 66,033.81 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 66,033.81 |  | 85.00 |  | 56,128.74 | 56,128.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏妙锦堂环境艺术设计工程有限公司 | 中建八局090020230024030002 | 高淳体育中心改建临时医疗中心-标识标牌 | 劳务 | 其他 | 标识标牌 | 180,826.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 180,826.80 |  | 85.00 |  | 153,702.78 | 153,702.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京忠源泰建筑劳务有限公司 | 中建八局090020230024030001 | 高淳体育中心改建临时医疗中心-ci工程 | 劳务 | 其他 | ci | 111,724.78 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 111,800.00 |  | 85.00 |  | 95,030.00 | 95,030.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 11,308,695.82 |  | 1,090.00 |  | 8,432,116.68 | 8,432,116.68
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 江苏先德智能交通科技有限公司 | 中建八局090020230024060001 | 高空作业车采购合同 | 材料 | 其他 | 登高车代购 | 115,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 115,000.00 | 115,000.00 | 100.00 |  | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 |  | 115,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 115,000.00 | 115,000.00 | 100.00 |  | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 |  | 115,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
租赁费小计
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 11,423,695.82 | 115,000.00 | 1,190.00 |  | 8,547,116.68 | 8,547,116.68 | 115,000.00 |  | 115,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 49.奥体新城丹若园施工总承包工程
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 奥体新城丹若园施工总承包工程 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 奥体新城丹若园施工总承包工程 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 347,739,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 110,995,463.17
业主累计确认工作量 |  | 110,995,463.17 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7000.00%
实际合同内应收款 |  | 77,696,824.22 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 110,995,463.17 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 96,517,436.62
合同内欠款（不含本次） |  | -18,820,612.40 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 6,000,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 29,896,097.70
本期分配资金 |  | 1,070,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 28,826,097.70
期初资金余额 |  | 23,896,097.70 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 23,896,097.70
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京展拓消防工程有限公司 | 中建八局090020220019030002 | 防火防腐专业分包合同 | 劳务 | 人防门 | 防火门 | 1,721,915.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 167,000.00 |  | 60.00 |  | 100,200.00 | 100,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏盛凡建设工程有限公司 | 中建八局0900202201903002 | 桩基工程 | 劳务 | 主体劳务 | 桩基工程 | 6,715,938.72 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,714,285.71 | 4,000,000.00 | 80.00 | 4,000,000.00 | 4,571,428.57 | 571,428.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京艺佳钢结构空间膜技术工程有限公司 | 中建八局0900202201903006 | 建设工程施工劳务分包合同（钢结构工程） | 劳务 | 主体劳务 | 金属屋面几医用外墙 | 1,224,537.46 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,224,537.46 | 980,000.00 | 95.00 | 200,000.00 | 1,163,310.59 | 963,310.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 中建八局三公司安装公司 | 中建八局090020220019030003 | 安装机电工程 | 劳务 | 安装机电 | 安装 | 27,085,560.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,481,600.00 | 858,000.00 | 70.00 |  | 2,437,120.00 | 2,437,120.00 | 350,000.00 |  | 350,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局090020220019040004 | 临建水电合同 | 劳务 | 其他 | 临设水电 | 399,614.24 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 150,000.00 |  | 60.00 |  | 90,000.00 | 90,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京春秋物业管理有限公司 | 中建八局0900202201904003 | 物业服务合同 | 劳务 | 主体劳务 | 物业 | 1,198,874.76 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,073,600.00 | 236,900.00 | 100.00 | 236,900.00 | 1,073,600.00 | 836,700.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京市瑞骜达实业有限公司 | 中建八局090020220019050003 | 物资租赁合同 | 劳务 | 钢结构 | 钢构-机械 | 89,366.29 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 89,366.29 |  | 95.00 |  | 84,897.98 | 84,897.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京乐享安全系统有限公司 | 中建八局090020220019040006 | 智慧工地合同 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 142,868.09 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 130,000.00 |  | 60.00 |  | 78,000.00 | 78,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京鑫坤环境工程有限公司 | 中建八局090020220019060003 | 水单风机安装合同 | 劳务 | 安装机电 | 水电风机 | 75,406.66 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 75,406.66 |  | 95.00 |  | 71,636.33 | 71,636.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 江苏特标建设工程有限公司 | 中建八局090020220019040002 | 钢结构建设工程施工劳务分包合同 | 劳务 | 钢结构 | 钢构-安装 | 119,836.48 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 119,836.48 |  | 95.00 |  | 113,844.66 | 113,844.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 安徽国帱建筑工程有限公司 | 中建八局090020220019040003 | 钢结构劳务分包合同 | 劳务 | 安装机电 | 水电安装劳务 | 198,275.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 198,275.00 |  | 95.00 |  | 188,361.25 | 188,361.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 安徽崟昌建筑工程有限公司 | 中建八局090020220019040001 | 丹若园-南京市中医院-崟昌供应商-零星劳务合同 | 劳务 | 主体劳务 | 其他劳务 | 1,184,264.13 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,184,264.13 |  | 95.00 |  | 1,125,050.92 | 1,125,050.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京勇轩建设工程有限公司 | 中建八局0900202201903001 | 土石方工程 | 劳务 | 主体劳务 | 土方工程 | 2,169,856.02 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 735,630.00 | 350,000.00 | 60.00 | 350,000.00 | 441,378.00 | 91,378.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京丰恒隅建设工程有限公司 | 中建八局0900202201903003 | 脚手架搭拆工程 | 劳务 | 主体劳务 | 专业分包 | 5,827,957.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,689,478.12 | 1,210,000.00 | 60.00 | 433,000.00 | 1,613,686.87 | 1,180,686.87 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 中科至诚建筑科技股份有限公司 | 中建八局0900202201904002 | 主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 30,582,476.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 15,745,825.02 | 10,975,000.00 | 80.00 | 4,461,000.00 | 12,596,660.02 | 8,135,660.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京飞鹰人防设备有限公司 | 中建八局0900202201903005 | 人防门合同 | 劳务 | 人防门 | 人防门 | 754,715.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 754,715.25 | 450,000.00 | 60.00 | 450,000.00 | 452,829.15 | 2,829.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 中建八局三公司装饰公司 | 中建八局090020220019030001 | 幕墙工程 | 劳务 | 其他 | 装饰 | 39,400,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,000,000.00 | 1,200,000.00 | 70.00 |  | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 河南安信达防水保温有限公司南京分公司 | 中建八局0900202201903007 | 防水工程 | 劳务 | 防水 | 防水 | 3,970,871.09 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 666,666.67 |  | 60.00 |  | 400,000.00 | 400,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京金基建筑科技有限公司 | 中建八局0900202201903004 | 地源热泵工程 | 劳务 | 主体劳务 | 专业分包 | 38,967,563.89 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,515,400.00 | 1,765,000.00 | 60.00 | 1,765,000.00 | 2,109,240.00 | 344,240.00 | 70,000.00 |  | 70,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京益宇广告工程有限公司 | 中建八局090020220019030004 | CI制作安装合同 | 劳务 | 主体劳务 | CI | 1,500,028.14 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 500,000.00 |  | 60.00 |  | 300,000.00 | 300,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 江苏正驰保安服务有限公司 | 中建八局0900202201904001 | 保安服务合同 | 劳务 | 主体劳务 | 保安 | 1,833,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 889,824.00 | 676,580.00 | 100.00 | 401,860.00 | 889,824.00 | 487,964.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局090020220019040005 | 临建工程合同 | 劳务 | 其他 | 临设土建 | 1,400,254.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 168,000.00 |  | 30.00 |  | 50,400.00 | 50,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京展拓消防工程有限公司 | 中建八局090020220019030002-2 | 防火防腐专业分包合同 | 劳务 | 钢结构 | 钢构-防火防腐涂料 | 60,883.86 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 60,883.86 |  | 95.00 |  | 57,839.67 | 57,839.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 中建八局三公司预应力公司 | 中建八局090020220019030005 | 预应力租赁合同 | 劳务 | 其他 | 集装箱 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 180,000.00 |  | 80.00 |  | 144,000.00 | 144,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京力同重工机械有限公司 | 中建八局090020220019060001 | 钢结构物资采购合同 | 劳务 | 钢结构 | 钢构-构件 | 779,724.71 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 779,724.71 |  | 95.00 |  | 740,738.47 | 740,738.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 江苏宁马和建设工程有限公司 | 中建八局090020220019030006 | 陶粒轻质隔墙板工程合同 | 劳务 | 主体劳务 | 专业分包 | 6,956,380.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 223,711.60 | 134,226.96 | 60.00 |  | 134,226.96 | 134,226.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 43,518,030.96 | 22,835,706.96 | 1,970.00 | 12,297,760.00 | 33,128,273.44 | 20,830,513.44 | 720,000.00 |  | 720,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局090020220019060006 | 丹若园- 苏州诸伟活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 955,025.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 344,345.79 |  | 60.00 |  | 206,607.47 | 206,607.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900202201906013 | 奇凡型材采购合同 | 材料 | 型钢 | 型材 | 2,466,610.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 157,286.36 |  | 95.00 |  | 149,422.04 | 149,422.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900202201906004 | 南京胜超合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 421,761.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 44,804.14 |  | 60.00 |  | 26,882.48 | 26,882.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202201906003 | 零星材料合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 30,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 784,230.98 | 784,230.98 | 100.00 | 243,751.57 | 784,230.98 | 540,479.41 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京宏洋雨花混凝土有限公司 | 中建八局0900202201906001 | 宏洋雨花混凝土合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 37,874,085.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,122,094.33 | 9,880,000.00 | 60.00 | 8,000,000.00 | 12,673,256.60 | 4,673,256.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 天津市浩然精通商贸有限公司 | 中建八局090020220019060009 | 物资购销合同 | 材料 | 型钢 | 安装钢材（钢管、型材） | 62,808.98 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 62,808.98 |  | 100.00 |  | 62,808.98 | 62,808.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京大地建设科技有限责任公司 | 中建八局0900202201906010 | 大地建设PC 构件 采购合同 | 材料 | 其他 | 叠合板 | 8,265,950.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,620,447.62 |  | 60.00 |  | 972,268.57 | 972,268.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 徐州广森木业有限公司 | 中建八局0900202201906008 | 徐州广森模板合同 | 材料 | 其他 | 模板 | 1,373,063.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,373,100.00 |  | 60.00 |  | 823,860.00 | 823,860.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京标翰建材有限公司 | 中建八局0900202201906016 | 丹若园-标翰木方采购合同 | 材料 | 其他 | 木方 | 1,344,135.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 461,683.49 |  | 60.00 |  | 277,010.09 | 277,010.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 山东滨州安惠绳网集团有限责任公司 | 中建八局0900202201906017 | 丹若园-安惠安全网采购合同 | 材料 | 其他 | 安全网 | 578,673.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 101,577.96 |  | 60.00 |  | 60,946.78 | 60,946.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏鼎牛电缆科技有限公司 | 中建八局0900202201906019 | 丹若园-鼎牛电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆 | 955,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 96,595.86 |  | 95.00 |  | 91,766.07 | 91,766.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 无锡江南电缆有限公司 | 中建八局090020220019060005 | 无锡江南物资采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 安装电线电缆 | 252,977.97 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 252,977.97 |  | 95.00 |  | 240,329.07 | 240,329.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京邦阳建材有限公司 | 中建八局0900202201906009 | 邦阳止水螺杆合同 | 材料 | 型钢 | 止水螺杆 | 714,713.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 164,246.57 |  | 60.00 |  | 98,547.94 | 98,547.94 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900202201906005 | 南京容合合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 811,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 52,203.00 | 3,000.00 | 60.00 | 3,000.00 | 31,321.80 | 28,321.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202201906002 | 五矿钢筋合同 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 41,300,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,189,905.24 | 7,189,905.24 | 100.00 | 6,786,484.76 | 7,189,905.24 | 403,420.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 无锡硕诚建材有限公司 | 中建八局0900202201906011 | 硕诚止水钢板采购合同 | 材料 | 型钢 | 止水钢板 | 370,414.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 122,465.93 |  | 60.00 |  | 73,479.56 | 73,479.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 上海肖昌焊接工程有限公司 | 中建八局0900202201906014 | 上海肖昌焊接套筒采购合同 | 材料 | 其他 | 焊接套筒 | 334,390.05 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 79,669.85 |  | 60.00 |  | 47,801.91 | 47,801.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900202201906006 | 中储钢筋合同 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 41,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,309,917.53 | 13,309,917.53 | 100.00 | 10,049,263.29 | 13,309,917.53 | 3,260,654.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 北京高科建仪科技有限公司 | 中建八局090020220019060007 | 丹若园-北京高科混凝土压力机采购合同 | 材料 | 设备采购 | 压力机 | 21,470.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,470.00 |  | 97.00 |  | 20,825.90 | 20,825.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 江西志特新材料股份有限公司 | 中建八局0900202201905002 | 丹若园-志特铝模租赁合同 | 材料 | 铝型材 | 铝模 | 3,538,411.64 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 475,956.00 |  | 70.00 |  | 333,169.20 | 333,169.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京毅浦机电设备有限公司 | 中建八局090020220019060004 | 毅普物资采购合同 | 材料 | 其他 | 安装零星材料 | 191,785.21 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 191,785.21 |  | 95.00 |  | 182,195.95 | 182,195.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京市江宁区北塘新型建材厂 | 中建八局0900202201906007 | 江宁区北塘合同 | 材料 | 水泥 | 水泥砖 | 714,525.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 199,929.66 |  | 60.00 |  | 119,957.80 | 119,957.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202201906015 | 优雨安全帽采购合同 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 60,511.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 20,593.12 |  | 60.00 |  | 12,355.87 | 12,355.87 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 无锡市华圣盾防护装备有限公司 | 中建八局0900202201906012 | 圣盾反光背心采购合同 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 75,594.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,669.85 |  | 60.00 |  | 3,401.91 | 3,401.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 北京北泡君诚泡沫塑料有限公司 | 中建八局090020220019060008 | 丹若园-北京北泡挤塑板机采购合同 | 材料 | 其他 | 其他 | 1,702,910.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 67,772.88 | 47,441.02 | 70.00 |  | 47,441.02 | 47,441.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 48,323,538.32 | 31,214,494.77 | 1,857.00 | 25,082,499.62 | 37,839,710.76 | 12,757,211.14 | 200,000.00 |  | 200,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 中建八局三公司南京公司租赁站 | 中建八局090020220019290001 | 奥体丹若园租赁合同 | 租赁 | 盘扣租赁 | 盘扣 | 30,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 382,249.16 |  | 70.00 |  | 267,574.41 | 267,574.41 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 中建八局三公司南京公司租赁站 | 中建八局090020220019290001-2 | 奥体丹若园租赁合同 | 租赁 | 钢管扣件 | 镀锌方管 | 30,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 269,495.65 |  | 70.00 |  | 188,646.96 | 188,646.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900202201905001 | 江苏庞源塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 3,217,680.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 727,684.00 |  | 60.00 |  | 436,610.40 | 436,610.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏中磊起重设备有限公司 | 中建八局090020220019050002 | 奥体新城丹若园项目中磊起重租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 电梯 | 1,747,270.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 314,029.00 |  | 60.00 |  | 188,417.40 | 188,417.40 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 1,693,457.81 |  | 260.00 |  | 1,081,249.17 | 1,081,249.17 | 150,000.00 |  | 150,000.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 93,535,027.09 | 54,050,201.73 | 4,087.00 | 37,380,259.62 | 72,049,233.37 | 34,668,973.75 | 1,070,000.00 |  | 1,070,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 50.盘城2号地块项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 盘城2号地块项目 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 盘城2号地块项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 1,420,566,500.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材 |  | 1133423282.43
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 1,250,700,165.00
业主累计确认工作量 |  | 1,250,700,165.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 | [6 empty] | 累计已收工程款 |  | 866,070,016.25
合同内欠款（不含本次） |  | -866,070,016.25 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | -69,447,700.00
本期分配资金 |  | 2,010,550.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -71,458,250.00
期初资金余额 |  | -69,447,700.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -69,447,700.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 常州夏雨建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201948903065 | 盘城2号地块楼梯间自流平地面工程（常州夏雨） | 劳务 | 其他 | 楼梯间自流平地面工程 | 512,945.28 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 396,424.00 | 237,510.00 | 60.00 | 237,510.00 | 237,854.40 | 344.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900201948904016 | 盘城2号地块物业服务合同（常州金鼎） | 劳务 | 其他 | 物业服务 | 756,840.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 946,050.00 | 504,560.00 | 100.00 | 504,560.00 | 946,050.00 | 441,490.00 | 189,200.00 |  | 189,200.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 中建八局0900201948903037 | 盘城2号地块电梯安装工程（省工业设备） | 劳务 | 其他 | 电梯安装工程 | 21,042,619.97 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,544,619.98 | 12,981,224.00 | 70.00 | 12,981,224.00 | 12,981,233.99 | 9.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京勤嘉建筑工程有限公司 | 中建八局0900201948904011 | 盘城2号地块主体结构工程勤嘉（劳务分包） | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构工程 | 53,633,013.84 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 60,400,494.96 | 57,568,759.00 | 96.00 | 57,568,759.00 | 57,984,475.16 | 415,716.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 苏州农鑫源建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201948903052 | 盘城2号地块耐磨地坪及固化剂工程（苏州农鑫源） | 劳务 | 耐磨地坪 | 耐磨地坪及固化剂工程 | 1,689,827.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,386,366.53 | 692,000.00 | 60.00 | 692,000.00 | 831,819.92 | 139,819.92 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏夯力建设工程有限公司 | 中建八局0900201948903007 | 盘城2号地块桩基工程（专业分包） | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 6,372,441.97 | 人民币 | 1.00000000 |  | 413,000.00 | 350,000.00 | 95.00 | 350,000.00 | 392,350.00 | 42,350.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京展拓消防工程有限公司 | 中建八局0900201948903046 | 盘城2号地块防火门及防火卷帘门工程（南京展拓消防） | 劳务 | 其他 | 防火门及防火卷帘门工程 | 5,947,628.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,609,903.15 | 1,068,570.00 | 60.00 | 1,068,570.00 | 2,165,941.89 | 1,097,371.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京丰恒隅建设工程有限公司 | 中建八局0900201948903024 | 盘城2号地块脚手架工程（南京丰恒隅） | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 5,851,471.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,035,614.69 | 2,994,040.00 | 70.00 | 2,994,040.00 | 3,524,930.28 | 530,890.28 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201948904014 | 盘城2号地块二次结构工程（南京鹏遨） | 劳务 | 其他 | 二次结构工程 | 32,864,395.92 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,724,652.60 | 11,276,980.00 | 80.00 | 8,600,470.00 | 11,779,722.08 | 3,179,252.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京传超湘凡广告有限公司 | 中建八局0900201948903014 | 盘城2号地块CI标识制作与安装（专业分包） | 劳务 | 其他 | CI标识制作与安装 | 2,966,429.19 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,993,180.00 | 1,613,430.00 | 60.00 | 1,613,430.00 | 1,795,908.00 | 182,478.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京丸自文化创意有限公司 | 中建八局0900201948903008 | 盘城2号地块智慧工地工程（专业分包） | 劳务 | 其他 | 智慧工地工程 | 636,169.93 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 237,864.18 | 118,000.00 | 50.00 | 118,000.00 | 118,932.09 | 932.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京房屋防水工程有限公司 | 中建八局0900201948903019 | 盘城2号地块防水工程（四标段，房屋） | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 5,447,704.39 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,333,608.50 | 1,125,000.00 | 60.00 | 1,125,000.00 | 1,400,165.10 | 275,165.10 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京言达装饰工程有限公司 | 中建八局0900201948903036 | 盘城2号地块门窗工程（南京言达） | 劳务 | 其他 | 门窗工程 | 18,250,622.12 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,488,791.79 | 4,192,250.00 | 60.00 | 4,192,250.00 | 7,493,275.07 | 3,301,025.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京浦口广电网络有限公司 | 中建八局090020190489030002 | 盘城2号地块有线电视网络配套工程（南京浦口广电） | 劳务 | 其他 | 有线电视网络配套工程 | 3,469,663.04 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 50.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 中建八局0900201948903002 | 盘城2号地块工程检测（专业分包） | 劳务 | 其他 | 工程检测 | 4,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,449,882.75 | 2,410,000.00 | 70.00 | 2,410,000.00 | 2,414,917.93 | 4,917.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京远古水业股份有限公司 | 中建八局0900201948903059 | 盘城2号地块自来水接入工程（南京远古水业） | 劳务 | 其他 | 自来水接入工程 | 54,073,071.69 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 44,770,596.17 | 44,770,596.17 | 100.00 | 44,770,596.17 | 44,770,596.17 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 江苏卓易信息科技股份有限公司 | 中建八局0900201948903040 | 盘城2号地块弱电智能化工程（江苏卓易） | 劳务 | 其他 | 弱电智能化工程 | 9,589,801.79 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,975,763.71 | 1,200,000.00 | 60.00 | 1,200,000.00 | 1,785,458.23 | 585,458.23 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京上日物业管理有限公司 | 中建八局0900201948904005 | 盘城2号地块项目安全保卫服务（劳务分包） | 劳务 | 其他 | 安全保卫服务 | 3,211,128.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,023,874.00 | 2,503,320.00 | 95.00 | 2,260,520.00 | 2,872,680.30 | 612,160.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京昊鼎文化发展有限公司 | 中建八局0900201948903015 | 盘城2号地块CI标识制作与安装（专业分包） | 劳务 | 其他 | CI标识制作与安装 | 3,051,728.15 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,068,515.32 | 585,000.00 | 70.00 | 585,000.00 | 747,960.72 | 162,960.72 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京一家新传媒科技有限公司 | 中建八局090020190489030003 | 盘城2号地块标识标牌工程（南京一家新） | 劳务 | 其他 | 标识标牌工程 | 1,392,606.89 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京安源建设有限公司 | 中建八局0900201948903029 | 盘城2号地块土石方工程（南京安源） | 劳务 | 其他 | 土石方工程 | 23,357,707.04 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,208,779.87 | 15,310,000.00 | 80.00 | 15,310,000.00 | 15,367,023.90 | 57,023.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局0900201948903032 | 盘城2号地块内墙涂料工程（南京晟泰） | 劳务 | 涂料 | 内墙涂料工程 | 4,495,015.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,561,649.26 | 1,902,240.00 | 60.00 | 1,673,300.00 | 2,136,989.56 | 463,689.56 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 壹品慧生活科技有限公司南京分公司 | 中建八局0900201948903061 | 盘城2号地块燃气波纹管、报警器采购安装（壹品慧） | 劳务 | 其他 | 燃气波纹管、报警器采购安装 | 1,437,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,437,600.00 | 1,437,600.00 | 100.00 | 1,437,600.00 | 1,437,600.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 江苏慧满建设有限公司 | 中建八局0900201948904007 | 盘城2号地块主体结构工程（劳务分包） | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构工程 | 24,979,125.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,251,386.94 | 11,738,412.00 | 96.00 | 11,738,412.00 | 11,761,331.46 | 22,919.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京新华人防设备有限公司 | 中建八局0900201948903023 | 盘城2号地块人防门工程 | 劳务 | 人防门 | 人防门工程 | 2,103,340.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,754,544.21 | 108,136.00 | 50.00 | 108,136.00 | 877,272.11 | 769,136.11 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 无锡圣康建筑工程有限公司 | 中建八局0900201948903044 | 盘城2号地块栏杆工程（无锡圣康） | 劳务 | 其他 | 栏杆工程 | 5,000,375.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,632,420.82 | 500,000.00 | 60.00 | 500,000.00 | 1,579,452.49 | 1,079,452.49 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京苏逸实业有限公司 | 中建八局0900201948903060 | 盘城2号地块电力工程（南京苏逸） | 劳务 | 其他 | 电力工程 | 87,791,781.07 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 67,791,781.07 | 40,639,034.78 | 90.00 | 40,639,034.78 | 61,012,602.96 | 20,373,568.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 扬州安斯福科技有限公司 | 中建八局0900201948903055 | 盘城2号地块耐磨地坪及固化剂工程（扬州安斯福） | 劳务 | 耐磨地坪 | 耐磨地坪及固化剂工程 | 838,973.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 712,643.35 | 426,000.00 | 60.00 | 426,000.00 | 427,586.01 | 1,586.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 中建八局0900201948903006 | 盘城2号地块桩基工程（专业分包） | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 3,763,065.12 | 人民币 | 1.00000000 |  | 912,516.75 | 570,000.00 | 85.00 | 570,000.00 | 775,639.24 | 205,639.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 江苏冉冉生态建设有限公司 | 中建八局0900201948903064 | 盘城2号地块景观园林工程（江苏冉冉） | 劳务 | 其他 | 景观园林工程 | 11,176,976.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,612,347.06 | 51,900.00 | 60.00 | 51,900.00 | 3,967,408.24 | 3,915,508.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 扬州天凌建设工程有限公司 | 中建八局0900201948903053 | 盘城2号地块幼儿园精装修工程（扬州天凌） | 劳务 | 其他 | 幼儿园精装修工程 | 4,180,052.45 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,583,333.00 | 1,649,080.00 | 60.00 | 218,080.00 | 2,149,999.80 | 1,931,919.80 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京光禾工程咨询有限公司 | 中建八局0900201948903021 | 盘城2号地块水土保持方案编制及水土保持监测 | 劳务 | 其他 | 水土保持方案编制及水土保持监测 | 360,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 360,000.00 | 288,000.00 | 80.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 江苏凯进生态建设有限公司 | 中建八局0900201948903068 | 盘城2号地块景观园林工程（江苏凯进） | 劳务 | 其他 | 景观园林工程 | 28,081,148.28 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,832,350.39 | 4,663,650.00 | 60.00 | 13,650.00 | 7,099,410.23 | 7,085,760.23 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京筑福建筑工程有限公司 | 中建八局0900201948903042 | 盘城2号地块外墙保温及涂料工程（南京筑福） | 劳务 | 保温 | 外墙保温及涂料工程 | 7,783,926.47 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,503,154.79 | 4,418,920.00 | 60.00 | 4,418,920.00 | 4,501,892.87 | 82,972.87 | 30,000.00 |  | 30,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 江苏裕联建设工程有限公司 | 中建八局0900201948903034 | 盘城2号地块内墙涂料工程（江苏裕联） | 劳务 | 涂料 | 内墙涂料工程 | 7,197,774.33 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,908,500.00 | 2,418,350.00 | 60.00 | 2,103,350.00 | 2,945,100.00 | 841,750.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京高升脚手架工程有限公司 | 中建八局0900201948903026 | 盘城2号地块脚手架工程（南京高升） | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 8,306,255.17 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,020,432.41 | 4,751,144.00 | 60.00 | 4,751,144.00 | 4,812,259.45 | 61,115.45 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京筑福建筑工程有限公司 | 中建八局0900201948903056 | 盘城2号地块外墙EPS线条工程（南京筑福） | 劳务 | 其他 | 外墙EPS线条工程 | 1,236,245.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 624,519.75 | 180,000.00 | 60.00 | 180,000.00 | 374,711.85 | 194,711.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 江苏中茂建设工程有限公司 | 中建八局0900201948903054 | 盘城2号地块公区吸音墙顶工程（江苏中茂） | 劳务 | 其他 | 公区吸音墙顶工程 | 4,615,169.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京九鼎装饰工程有限公司 | 中建八局0900201948904004 | 盘城2号地块安全文明保洁工程（劳务分包） | 劳务 | 其他 | 安全文明保洁工程 | 4,707,791.03 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,088,648.53 | 2,451,958.00 | 60.00 | 2,451,958.00 | 2,453,189.12 | 1,231.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 南京东固土木工程技术有限公司 | 中建八局0900201948903066 | 盘城2号地块楼梯间自流平地面工程（南京东固） | 劳务 | 其他 | 楼梯间自流平地面工程 | 553,728.72 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 396,324.00 | 166,800.00 | 60.00 | 166,800.00 | 237,794.40 | 70,994.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 江苏欧凯建设集团有限公司 | 中建八局0900201948904002 | 盘城2号地块临设工程（劳务分包） | 劳务 | 其他 | 临设工程 | 3,795,687.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,987,656.23 | 1,790,000.00 | 60.00 | 1,790,000.00 | 1,792,593.74 | 2,593.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 江苏苏蒙建设工程有限公司 | 中建八局0900201948903011 | 盘城2号地块土石方工程（专业分包） | 劳务 | 其他 | 土石方工程 | 14,882,754.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,661,703.82 | 4,260,000.00 | 80.00 | 4,260,000.00 | 9,329,363.06 | 5,069,363.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 南京中燃城市燃气发展有限公司 | 中建八局0900201948903057 | 盘城2号地块燃气设施入户工程（南京中燃） | 劳务 | 其他 | 燃气设施入户工程 | 5,653,961.48 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,653,961.48 | 5,653,961.48 | 100.00 | 5,653,961.48 | 5,653,961.48 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 江苏显格建设有限公司 | 中建八局0900201948903048 | 盘城2号地块栏杆工程（江苏显格） | 劳务 | 其他 | 栏杆工程 | 5,314,703.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,817,638.89 | 1,196,740.00 | 60.00 | 1,196,740.00 | 2,290,583.33 | 1,093,843.33 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京鑫至诚脚手架工程有限公司 | 中建八局0900201948903025 | 盘城2号地块脚手架工程（南京鑫至诚） | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 8,776,524.06 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,176,190.00 | 5,428,779.00 | 60.00 | 5,428,779.00 | 5,505,714.00 | 76,935.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 苏州农鑫源建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201948903030 | 盘城2号地块内墙涂料工程（苏州农鑫源） | 劳务 | 涂料 | 内墙涂料工程 | 5,622,464.01 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,500,064.39 | 1,855,360.00 | 60.00 | 1,595,360.00 | 2,100,038.63 | 504,678.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 南京乐享安全系统有限公司 | 中建八局0900201948903009 | 盘城2号地块智慧工地工程（专业分包） | 劳务 | 其他 | 智慧工地工程 | 977,270.05 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,015,648.20 | 495,000.00 | 50.00 | 495,000.00 | 507,824.10 | 12,824.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 南京缘点建设工程有限公司 | 中建八局0900201948903051 | 盘城2号地块室外管网工程（南京缘点） | 劳务 | 其他 | 室外管网工程 | 20,690,366.92 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,687,064.82 | 5,785,928.50 | 60.00 | 3,967,338.50 | 6,412,238.89 | 2,444,900.39 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 南京翔俊装饰工程有限公司 | 中建八局0900201948903031 | 盘城2号地块内墙涂料工程（南京翔俊） | 劳务 | 涂料 | 内墙涂料工程 | 7,746,323.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,660,194.07 | 3,113,634.00 | 60.00 | 2,618,634.00 | 3,396,116.44 | 777,482.44 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 南京新禾德工程技术有限公司 | 中建八局0900201948903035 | 盘城2号地块门窗工程（南京新禾德） | 劳务 | 其他 | 门窗工程 | 12,896,600.87 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,578,744.43 | 3,638,190.00 | 60.00 | 3,638,190.00 | 5,747,246.66 | 2,109,056.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 南京运发铁路设备安装有限公司 | 中建八局0900201948903043 | 盘城2号地块临时用电工程（专业分包） | 劳务 | 其他 | 临时用电工程 | 1,825,270.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,825,270.00 | 1,825,270.00 | 100.00 | 1,825,270.00 | 1,825,270.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
52 | 南京运发铁路设备安装有限公司 | 中建八局0900201948903004 | 盘城2号地块临时用电工程（专业分包） | 劳务 | 其他 | 临时用电工程 | 1,825,270.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,825,270.00 | 1,825,270.00 | 100.00 | 1,825,270.00 | 1,825,270.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
53 | 江苏国桩岩土工程有限公司 | 中建八局0900201948903013 | 盘城2号地块基坑支护工程（专业分包） | 劳务 | 其他 | 基坑支护工程 | 1,949,356.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,893,010.00 | 586,200.00 | 85.00 | 586,200.00 | 1,609,058.50 | 1,022,858.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
54 | 南京嗨厨厨房设备有限公司 | 中建八局0900201948903069 | 盘城2号地块幼儿园厨房设备工程（ 南京嗨厨） | 劳务 | 其他 | 幼儿园厨房设备工程 | 295,944.01 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
55 | 南京锦盛电力工程监理有限公司 | 中建八局0900201948903063 | 盘城2号地块电力工程监理（南京锦盛电力） | 劳务 | 其他 | 电力工程监理 | 140,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 140,000.00 | 28,000.00 | 20.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
56 | 吉士达建设集团有限公司 | 中建八局0900201948903018 | 盘城2号地块防水工程（三标段，吉士达） | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 4,140,382.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,970,323.82 | 948,360.00 | 60.00 | 748,360.00 | 1,182,194.29 | 433,834.29 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
57 | 江苏恒进人防设备有限公司 | 中建八局0900201948903070 | 盘城2号地块景观人防标识标牌工程（江苏恒进） | 劳务 | 其他 | 景观人防标识标牌工程 | 234,676.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
58 | 南京宏君阳建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201948904015 | 盘城2号地块二次结构工程（南京宏君阳） | 劳务 | 其他 | 二次结构工程 | 18,069,913.15 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,413,329.00 | 4,148,590.00 | 80.00 | 4,148,590.00 | 5,130,663.20 | 982,073.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
59 | 中通服网盈科技有限公司 | 中建八局090020190489030001 | 盘城2号地块三网合一工程（中通服网盈） | 劳务 | 其他 | 三网合一工程 | 855,922.18 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 811,623.18 |  | 60.00 |  | 486,973.91 | 486,973.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
60 | 江苏昊仁建筑工程有限公司 | 中建八局0900201948903012 | 盘城2号地块土石方工程（专业分包） | 劳务 | 其他 | 土石方工程 | 40,007,147.97 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,431,372.88 | 13,810,000.00 | 80.00 | 13,810,000.00 | 17,945,098.30 | 4,135,098.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
61 | 江苏欧西建设工程有限公司 | 中建八局0900201948903017 | 盘城2号地块防水工程（一标段，欧西） | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 5,309,198.59 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,999,522.78 | 1,464,400.00 | 60.00 | 1,264,400.00 | 1,799,713.67 | 535,313.67 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
62 | 江苏显格建设有限公司 | 中建八局0900201948903050 | 盘城2号地块入户门工程（江苏显格） | 劳务 | 人防门 | 入户门工程 | 6,162,860.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,603,814.16 | 2,114,980.00 | 60.00 | 2,114,980.00 | 2,162,288.50 | 47,308.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
63 | 南京共好保洁服务有限公司 | 中建八局0900201948904017 | 盘城2号地块精保洁工程（南京共好） | 劳务 | 其他 | 精保洁工程 | 810,404.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 80.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
64 | 北京海化联合防水保温工程有限公司 | 中建八局0900201948903020 | 盘城2号地块防水工程（二标段，海化） | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 5,052,738.59 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,879,408.85 | 1,471,470.00 | 60.00 | 1,321,470.00 | 1,727,645.31 | 406,175.31 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
65 | 北京天泽汇丰建筑工程有限公司 | 中建八局0900201948903047 | 盘城2号地块顶板虹吸排水工程（北京天泽汇丰） | 劳务 | 其他 | 顶板虹吸排水工程 | 3,430,775.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,758,358.11 | 1,390,000.00 | 60.00 | 1,390,000.00 | 1,655,014.87 | 265,014.87 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
66 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 中建八局0900201948903016 | 盘城2号地块基坑监测工程（专业分包） | 劳务 | 其他 | 基坑监测工程 | 2,369,913.24 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,223,100.00 | 1,010,000.00 | 50.00 | 1,010,000.00 | 1,111,550.00 | 101,550.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
67 | 南京铁义华基础工程有限公司 | 中建八局0900201948903001 | 盘城2号地块试桩及桩基工程（专业分包） | 劳务 | 其他 | 试桩及桩基工程 | 9,294,379.64 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,729,780.00 | 1,990,000.00 | 85.00 | 1,990,000.00 | 2,320,313.00 | 330,313.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
68 | 江苏凯华沃特优思工程科技有限公司 | 中建八局0900201948903041 | 盘城2号地块外墙保温及涂料工程（江苏凯华） | 劳务 | 保温 | 外墙保温及涂料工程 | 19,069,153.44 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,164,299.69 | 5,450,190.00 | 60.00 | 5,450,190.00 | 6,098,579.81 | 648,389.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
69 | 华安财产保险股份有限公司江苏分公司 | 中建八局0900201948903058 | 盘城2号地块燃气保险协议合同（华安财产保险） | 劳务 | 其他 | 燃气保险协议 | 479,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 479,200.00 | 479,200.00 | 100.00 | 479,200.00 | 479,200.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
70 | 南京博锋建设工程有限公司 | 中建八局0900201948903045 | 盘城2号地块栏杆工程（ 南京博锋） | 劳务 | 其他 | 栏杆工程 | 4,809,270.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,524,385.90 | 1,061,520.00 | 60.00 | 1,061,520.00 | 2,114,631.54 | 1,053,111.54 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
71 | 江苏博连特工程管理有限公司 | 中建八局0900201948903027 | 盘城2号地块桩基工程（江苏博连特） | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 3,067,625.15 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,806,758.00 | 1,616,138.00 | 85.00 | 1,616,138.00 | 2,385,744.30 | 769,606.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
72 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 中建八局0900201948903062 | 盘城2号地块参编工程（省建筑科学研究院） | 劳务 | 其他 | 参编工程 | 50,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
73 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 中建八局0900201948903038 | 盘城2号地块A、C、D、E地块安装工程（江苏镇江） | 劳务 | 安装机电 | A、C、D、E地块安装工程 | 42,016,772.16 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 40,240,772.58 | 21,208,810.00 | 65.00 | 21,208,810.00 | 26,156,502.18 | 4,947,692.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
74 | 扬州华兴建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201948904009 | 主体结构工程（劳务分包） | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构工程 | 25,550,631.88 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,445,475.94 | 17,933,410.00 | 98.00 | 17,933,410.00 | 18,076,566.42 | 143,156.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
75 | 江苏量伟建设工程有限公司 | 中建八局0900201948903039 | 盘城2号地块外墙保温及涂料工程（江苏量伟） | 劳务 | 保温 | 外墙保温及涂料工程 | 7,504,111.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,413,400.03 | 2,647,640.00 | 60.00 | 1,947,640.00 | 2,648,040.02 | 700,400.02 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
76 | 江苏华东建设基础工程有限公司 | 中建八局0900201948903003 | 盘城2号地块建设项目地质灾害危险性评估（专业分包） | 劳务 | 其他 | 地质灾害危险性评估 | 95,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 95,000.00 | 95,000.00 | 100.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
77 | 南京华雨盛建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201948903049 | 盘城2号地块垃圾清运及土方回填工程（南京华雨盛） | 劳务 | 其他 | 垃圾清运及土方回填工程 | 4,586,720.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,692,607.24 | 2,815,564.34 | 60.00 | 1,999,420.00 | 2,815,564.34 | 816,144.34 | 120,000.00 |  | 120,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
78 | 江苏骏龙建设有限公司 | 中建八局0900201948904010 | 盘城2号地块主体结构工程（劳务分包） | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构工程 | 27,932,208.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 27,932,208.15 | 27,502,990.00 | 99.00 | 27,502,990.00 | 27,652,886.07 | 149,896.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
79 | 南京万彩门窗有限公司 | 中建八局0900201948903033 | 盘城2号地块门窗工程（南京万彩） | 劳务 | 其他 | 门窗工程 | 9,771,186.26 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,375,966.64 | 1,100,000.00 | 60.00 | 1,100,000.00 | 3,225,579.98 | 2,125,579.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
80 | 南京伊环环境科技有限公司 | 中建八局0900201948903022 | 盘城2号地块场地环境初步调查与评估 | 劳务 | 其他 | 场地环境初步调查与评估 | 784,400.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 784,400.00 | 677,520.00 | 90.00 | 677,520.00 | 705,960.00 | 28,440.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
81 | 江苏悦金和电力工程有限公司 | 中建八局0900201948903067 | 盘城2号地块用户变电力工程（江苏悦金和） | 劳务 | 其他 | 用户变电力工程 | 8,780,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,811,105.05 | 870,000.00 | 60.00 | 870,000.00 | 3,486,663.03 | 2,616,663.03 | 130,800.00 |  | 130,800.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
82 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201948904001 | 盘城2号地块零星机械工程（劳务分包） | 劳务 | 其他 | 零星机械工程 | 10,026,321.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,328,269.00 | 5,375,000.00 | 60.00 | 5,375,000.00 | 5,596,961.40 | 221,961.40 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 589,379,031.86 | 394,575,579.27 | 5,754.00 | 380,391,594.93 | 463,582,147.99 | 83,190,553.06 | 1,520,000.00 |  | 1,520,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京恩力保温材料有限公司 | 中建八局0900201948906048 | 盘城2号地块挤塑板采购 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 2,380,910.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,731,029.86 | 1,030,000.00 | 95.00 | 1,030,000.00 | 1,644,478.37 | 614,478.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏金海宁新型建材科技有限公司一分公司 | 中建八局0900201948906021 | 盘城2号地块混凝土采购 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 49,900,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 26,713,594.72 | 17,190,000.00 | 80.00 | 17,190,000.00 | 21,370,875.78 | 4,180,875.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 中建八局0900201948906025 | 盘城2号地块直螺纹套筒采购 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 1,038,955.90 | 人民币 | 1.00000000 |  | 263,889.06 | 140,000.00 | 60.00 | 140,000.00 | 158,333.44 | 18,333.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京敬邺达新型建筑材料有限公司 | 中建八局0900201948906031 | 盘城2号地块保温免拆模板采购 | 材料 | 其他 | 保温免拆模板 | 12,800,640.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,777,572.26 | 7,120,000.00 | 95.00 | 7,120,000.00 | 7,388,693.65 | 268,693.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900201948906002 | 盘城2号地块配电箱采购 | 材料 | 周转料具 | 配电箱 | 693,322.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 431,230.60 | 300,000.00 | 70.00 | 300,000.00 | 301,861.42 | 1,861.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京天云新型建材科技有限公司 | 中建八局0900201948906024 | 盘城2号地块砂浆采购 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 3,363,864.23 | 人民币 | 1.00000000 |  | 369,074.03 | 260,000.00 | 100.00 | 260,000.00 | 369,074.03 | 109,074.03 | 90,550.00 |  | 90,550.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 深州市美嘉亿工程技术有限公司 | 中建八局0900201948906069 | 盘城2号地块铝制安全网采购 | 材料 | 其他 | 铝制安全网 | 2,847,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,014,220.57 | 950,000.00 | 60.00 | 950,000.00 | 1,208,532.34 | 258,532.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 和县飞竣新型建材有限公司 | 中建八局0900201948906034 | 盘城2号地块水泥砖采购 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 1,973,381.57 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,383,360.27 | 560,000.00 | 70.00 | 560,000.00 | 968,352.19 | 408,352.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏鼎牛电缆科技有限公司 | 中建八局0900201948906005 | 盘城2号地块电缆电线采购 | 材料 | 电线电缆 | 电缆电线 | 2,282,411.02 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,279,168.40 | 1,380,000.00 | 80.00 | 1,380,000.00 | 1,823,334.72 | 443,334.72 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900201948906028 | 盘城2号地块反光背心采购 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 146,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 135,317.50 | 68,503.25 | 60.00 | 68,503.25 | 81,190.50 | 12,687.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京东浦管桩实业有限公司 | 中建八局0900201948906035 | 盘城2号地块管桩采购 | 材料 | 其他 | 管桩 | 1,474,520.05 | 人民币 | 1.00000000 |  | 549,552.90 | 549,552.90 | 100.00 | 549,552.90 | 549,552.90 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900201948906062 | 盘城2号地块管材板材型材采购 | 材料 | 其他 | 管材板材型材 | 585,000.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 573,441.70 | 250,000.00 | 60.00 | 250,000.00 | 344,065.02 | 94,065.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900201948906051 | 盘城2号地块油化类采购 | 材料 | 其他 | 油化类 | 299,593.17 | 人民币 | 1.00000000 |  | 81,053.72 | 40,000.00 | 70.00 | 40,000.00 | 56,737.60 | 16,737.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京朱氏建筑材料有限公司 | 中建八局0900201948906065 | 盘城2号地块烟道采购 | 材料 | 其他 | 烟道 | 945,810.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 495,466.13 | 230,000.00 | 60.00 | 230,000.00 | 297,279.68 | 67,279.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京巨筑建材有限公司 | 中建八局0900201948906040 | 盘城2号地块木方采购 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 2,939,130.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 136,518.46 | 60,000.00 | 80.00 | 60,000.00 | 109,214.77 | 49,214.77 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 蚌埠浩一建材有限公司 | 中建八局0900201948906026 | 盘城2号地块安全网采购 | 材料 | 其他 | 安全网 | 3,186,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 757,696.64 | 710,000.00 | 95.00 | 710,000.00 | 719,811.81 | 9,811.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 江苏通宇机电科技有限公司 | 中建八局0900201948906050 | 盘城2号地块办公家具采购 | 材料 | 其他 | 办公家具 | 547,129.05 | 人民币 | 1.00000000 |  | 89,607.87 | 50,000.00 | 100.00 | 50,000.00 | 89,607.87 | 39,607.87 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 滁州现代建筑科技股份有限公司 | 中建八局0900201948906033 | 盘城2号地块预制构件采购 | 材料 | 其他 | 预制构件 | 9,099,686.63 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,540,038.80 | 1,460,000.00 | 95.00 | 1,460,000.00 | 1,463,036.86 | 3,036.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏斯诺登建材科技有限公司 | 中建八局0900201948906070 | 盘城2号地块保温砂浆采购 | 材料 | 其他 | 保温砂浆 | 1,365,492.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,347,457.20 | 800,000.00 | 60.00 | 800,000.00 | 808,474.32 | 8,474.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京卓厦装饰工程有限公司 | 中建八局0900201948906045 | 盘城2号地块ALC采购 | 材料 | 其他 | ALC | 18,953,490.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,806,731.39 | 10,524,572.00 | 80.00 | 10,524,572.00 | 11,045,385.11 | 520,813.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 中建八局0900201948906072 | 盘城2号地块拼接木方、模板采购 | 材料 | 其他 | 拼接木方、模板 | 313,120.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 78,032.80 |  | 60.00 |  | 46,819.68 | 46,819.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京建固商贸有限公司 | 中建八局0900201948906022 | 盘城2号地块模板采购 | 材料 | 周转料具 | 模板 | 5,831,591.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,825,629.00 | 3,700,000.00 | 85.00 | 3,700,000.00 | 4,951,784.65 | 1,251,784.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 江苏中建商品混凝土有限公司 | 中建八局0900201948906016 | 盘城2号地块混凝土采购 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 68,885,431.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 64,348,031.48 | 51,500,000.00 | 80.00 | 51,500,000.00 | 51,478,425.18 | -21,574.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京佩宝建材经营部 | 中建八局0900201948906006 | 盘城2号地块水泥砖采购 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 3,503,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 655,860.04 | 390,000.00 | 75.00 | 390,000.00 | 491,895.03 | 101,895.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 上海中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900201948906010 | 盘城2号地块零星材料采购 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 10,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,025,053.24 | 7,538,513.50 | 100.00 | 7,538,513.50 | 8,025,053.24 | 486,539.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局0900201948906030 | 盘城2号地块防尘网采购 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 2,000,213.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,589,897.34 | 1,280,000.00 | 85.00 | 1,330,000.00 | 1,351,412.74 | 21,412.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京江北新区混凝土有限公司 | 中建八局0900201948906047 | 盘城2号地块混凝土采购 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 83,559,707.04 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 46,791,232.78 | 25,890,000.00 | 75.00 | 25,890,000.00 | 35,093,424.59 | 9,203,424.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900201948906039 | 盘城2号地块水泥采购 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 1,914,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,620,065.50 | 760,000.00 | 60.00 | 760,000.00 | 972,039.30 | 212,039.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京宏绿塑胶制品有限公司 | 中建八局0900201948906073 | 盘城2号地块排水板采购 | 材料 | 其他 | 排水板 | 986,490.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 104,074.69 |  | 80.00 |  | 83,259.75 | 83,259.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900201948906053 | 盘城2号地块五金类采购 | 材料 | 其他 | 五金类 | 297,305.95 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,237.40 |  | 70.00 |  | 1,566.18 | 1,566.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京筑施宽商贸有限公司 | 中建八局0900201948906061 | 盘城2号地块ALC采购 | 材料 | 其他 | ALC | 17,300,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 593,824.60 | 350,000.00 | 60.00 | 350,000.00 | 356,294.76 | 6,294.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京统汇新型建材有限公司 | 中建八局0900201948906066 | 盘城2号地块砂浆采购 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 2,115,880.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,473,725.99 | 600,000.00 | 70.00 | 600,000.00 | 1,031,608.19 | 431,608.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京卓厦装饰工程有限公司 | 中建八局0900201948906064 | 盘城2号地块蒸压陶粒版采购 | 材料 | 其他 | 蒸压陶粒版 | 8,847,900.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,375,271.87 | 1,900,000.00 | 60.00 | 1,900,000.00 | 2,025,163.12 | 125,163.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900201948906060 | 盘城2号地块安全帽采购 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 72,772.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 46,288.19 |  | 60.00 |  | 27,772.91 | 27,772.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京联固赛建材有限公司 | 中建八局0900201948906071 | 盘城2号地块发泡混凝土采购 | 材料 | 其他 | 发泡混凝土 | 1,878,749.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,346,218.43 | 350,000.00 | 60.00 | 350,000.00 | 807,731.06 | 457,731.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900201948906038 | 盘城2号地块螺杆螺帽采购 | 材料 | 其他 | 螺杆螺帽 | 3,552,550.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,394,329.64 | 1,320,000.00 | 70.00 | 1,320,000.00 | 2,376,030.75 | 1,056,030.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 山东滨州红叶网业有限公司 | 中建八局0900201948906044 | 盘城2号地块安全网采购 | 材料 | 其他 | 安全网 | 2,308,590.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,673,270.10 | 1,020,000.00 | 70.00 | 1,020,000.00 | 1,171,289.07 | 151,289.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京直上智能科技有限公司 | 中建八局0900201948906067 | 盘城2号地块太阳能热水器采购 | 材料 | 其他 | 太阳能热水器 | 2,746,434.49 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,326,391.57 |  | 60.00 |  | 1,395,834.94 | 1,395,834.94 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局0900201948906055 | 盘城2号地块零星电器类采购 | 材料 | 其他 | 零星电器类 | 1,483,771.28 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 908,240.39 | 600,000.00 | 70.00 | 600,000.00 | 635,768.27 | 35,768.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 江苏胜客多贸易有限公司 | 中建八局0900201948906068 | 盘城2号地块防滑地砖采购 | 材料 | 其他 | 防滑地砖 | 2,361,474.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,092,605.78 | 800,000.00 | 60.00 | 800,000.00 | 1,255,563.47 | 455,563.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 淮安宇帆电子衡器有限公司 | 中建八局0900201948906009 | 盘城2号地块无人值守称重系统采购 | 材料 | 设备采购 | 无人值守称重系统 | 145,430.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 137,023.80 | 122,853.60 | 100.00 | 122,853.60 | 137,023.80 | 14,170.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 吴江区震泽镇安惠保温材料厂 | 中建八局0900201948906027 | 盘城2号地块活动板房采购 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 2,136,488.74 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,920,725.66 | 1,450,000.00 | 80.00 | 1,450,000.00 | 1,536,580.53 | 86,580.53 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900201948906037 | 盘城2号地块砂石料采购 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 5,437,913.04 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,234,970.27 | 3,970,000.00 | 80.00 | 3,970,000.00 | 4,187,976.22 | 217,976.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 巢湖皖维金泉实业有限公司 | 中建八局0900201948906063 | 盘城2号地块加气块采购 | 材料 | 其他 | 加气块 | 2,446,642.03 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,386,152.31 | 1,140,000.00 | 70.00 | 1,140,000.00 | 1,670,306.62 | 530,306.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京市雨花台区鑫童五金销售中心 | 中建八局0900201948906007 | 盘城2号地块零星材料采购 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 1,767,018.77 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,766,221.53 | 1,020,000.00 | 70.00 | 1,020,000.00 | 1,236,355.07 | 216,355.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 南京天润石化有限公司 | 中建八局0900201948906015 | 盘城2号地块柴油采购 | 材料 | 其他 | 柴油 | 665,570.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 70,871.65 | 40,000.00 | 70.00 | 40,000.00 | 49,610.16 | 9,610.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 南京祥品汇木业有限公司 | 中建八局0900201948906014 | 盘城2号地块木方采购 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 3,896,556.40 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,411,369.85 | 850,000.00 | 70.00 | 850,000.00 | 987,958.90 | 137,958.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 金鹏装配式建筑有限公司 | 中建八局0900201948906032 | 盘城2号地块预制构件采购 | 材料 | 其他 | 预制构件 | 13,581,447.09 | 人民币 | 1.00000000 |  | 8,934,445.60 | 6,570,000.00 | 85.00 | 6,570,000.00 | 7,594,278.76 | 1,024,278.76 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 南京宝力管桩有限公司 | 中建八局0900201948906036 | 盘城2号地块管桩采购 | 材料 | 其他 | 管桩 | 1,474,520.05 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,152,153.02 | 1,152,153.02 | 100.00 | 1,152,153.02 | 1,152,153.02 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 安徽筑捷新材料科技有限公司 | 中建八局0900201948906029 | 盘城2号地块预制构件采购 | 材料 | 其他 | 预制构件 | 9,445,819.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,290,885.42 | 6,830,000.00 | 85.00 | 6,830,000.00 | 7,047,252.61 | 217,252.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 240,051,122.02 | 164,816,148.27 | 3,790.00 | 164,866,148.27 | 189,976,124.95 | 25,109,976.68 | 490,550.00 |  | 490,550.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 安徽闽商新型建筑材料有限公司 | 中建八局0900201948905004 | 盘城2号地块盘扣租赁 | 租赁 | 盘扣租赁 | 盘扣租赁 | 8,499,860.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,821,180.72 | 4,530,000.00 | 70.00 | 4,530,000.00 | 5,474,826.50 | 944,826.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏磊腾机械工程有限公司 | 中建八局0900201948905001 | 盘城2号地块起重运输设备租赁 | 租赁 | 吊车 | 起重运输设备租赁 | 2,662,280.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,729,935.41 | 860,000.00 | 70.00 | 860,000.00 | 1,210,954.79 | 350,954.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安徽昌宜建筑科技有限公司 | 中建八局0900201948905006 | 盘城2号地块铝合金模板租赁 | 租赁 | 其他 | 铝合金模板租赁 | 22,022,972.28 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 20,822,753.38 | 17,354,367.00 | 85.00 | 17,354,367.00 | 17,699,340.37 | 344,973.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京新来机械设备有限公司 | 中建八局0900201948905008 | 盘城2号地块塔吊租赁 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 6,986,763.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,786,584.12 | 4,596,970.00 | 75.00 | 4,596,970.00 | 5,089,938.09 | 492,968.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京立博达工程设备有限公司 | 中建八局0900201948905010 | 盘城2号地块施工电梯租赁 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯租赁 | 3,605,167.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,597,169.36 | 2,096,520.00 | 75.00 | 2,096,520.00 | 2,697,877.02 | 601,357.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京市秦淮区徐庚汽车货运中心 | 中建八局0900201948905002 | 盘城2号地块起重运输设备租赁 | 租赁 | 吊车 | 起重运输设备租赁 | 3,983,525.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,864,562.44 | 2,480,000.00 | 70.00 | 2,480,000.00 | 2,705,193.71 | 225,193.71 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京骏强工程机械有限公司 | 中建八局0900201948905009 | 盘城2号地块施工电梯租赁 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯租赁 | 6,516,215.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,514,818.67 | 3,997,760.00 | 75.00 | 3,997,760.00 | 4,886,114.00 | 888,354.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900201948905007 | 盘城2号地块塔吊租赁 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 9,957,340.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 9,312,713.87 | 6,405,000.00 | 75.00 | 6,405,000.00 | 6,984,535.40 | 579,535.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 盘城2号地块项目内部租赁协议 | HTD201120210818000283_2 | 材料物资租赁合同（内部管理与经济责任书） | 租赁 | 其他 | 钢板叉车 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,012,939.34 |  | 90.00 | 5,839,569.08 | 7,211,645.41 | 1,372,076.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 68,462,657.31 | 42,320,617.00 | 685.00 | 48,160,186.08 | 53,960,425.29 | 5,800,239.21
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 897,892,811.19 | 601,712,344.54 | 10,229.00 | 593,417,929.28 | 707,518,698.23 | 114,100,768.95 | 2,010,550.00 |  | 2,010,550.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 51.永宁街道休闲旅游特色镇3P项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 永宁街道休闲旅游特色镇3P项目 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 永宁街道休闲旅游特色镇3P项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 251,180,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 510,747,801.02
业主累计确认工作量 |  | 510,747,801.02 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7600.00%
实际合同内应收款 |  | 388,168,328.78 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 510,747,801.02 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 384,849,809.60
合同内欠款（不含本次） |  | 3,318,519.18 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 5,000,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 7,157,904.32
本期分配资金 |  | 4,216,500.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 2,941,404.32
期初资金余额 |  | 2,157,904.32 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 2,157,904.32
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900201947004012 | 付营四期二次结构 | 劳务 | 主体劳务 | 付营四期二次结构 | 7,946,960.88 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,380,000.00 | 6,290,000.00 | 80.00 | 6,290,000.00 | 6,704,000.00 | 414,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 河南省新天地防腐防水工程股份有限公司 | 中建八局0900201947003039 | 综合防水 | 劳务 | 其他 | 综合防水 | 2,563,222.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,480,000.00 | 1,380,000.00 | 60.00 | 1,380,000.00 | 1,488,000.00 | 108,000.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京浦旭建设工程有限公司 | 中建八局0900201947003014 | 综合土方 | 劳务 | 其他 | 综合土方 | 5,180,770.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,842,000.00 | 3,500,000.00 | 60.00 | 3,500,000.00 | 4,105,200.00 | 605,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京绿傲装饰工程有限公司 | 中建八局0900201947003049 | 付营内墙涂料 | 劳务 | 涂料 | 付营内墙涂料 | 1,513,094.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,500,000.00 | 450,000.00 | 80.00 | 450,000.00 | 1,200,000.00 | 750,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 浙江星月安防科技有限公司 | 中建八局0900201947003054 | 付营入户门 | 劳务 | 其他 | 付营入户门 | 1,047,849.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 700,000.00 | 200,000.00 | 80.00 | 200,000.00 | 560,000.00 | 360,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 宜兴市盛唐门窗有限公司 | 中建八局0900201947003056 | 铝合金门窗 | 劳务 | 其他 | 铝合金门窗 | 9,760,801.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,059,928.55 | 4,100,000.00 | 80.00 | 4,100,000.00 | 6,447,942.84 | 2,347,942.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京企为建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201947003046 | 付营烟道 | 劳务 | 其他 | 付营烟道 | 250,176.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 155,500.00 | 80,000.00 | 80.00 | 80,000.00 | 124,400.00 | 44,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 安徽地恒基础工程有限公司 | 中建八局0900201947003004 | 便民、付营支护桩 | 劳务 | 其他 | 便民、付营支护桩 | 4,529,595.04 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,529,595.04 | 2,000,000.00 | 80.00 | 2,000,000.00 | 3,623,676.03 | 1,623,676.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京中其电力工程安装有限公司 | 中建八局0900201947002443 | 电力业扩配套工程 | 劳务 | 安装机电 | 电力业扩配套工程 | 140,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 140,800.00 | 140,800.00 | 100.00 | 140,800.00 | 140,800.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 中建八局0900201947003043 | 综合机电 | 劳务 | 安装机电 | 综合机电 | 39,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,730,000.00 | 4,980,000.00 | 60.00 | 4,980,000.00 | 10,038,000.00 | 5,058,000.00 | 800,000.00 |  | 800,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京德道建设有限公司 | 中建八局0900201947004009 | 付营主体结构 | 劳务 | 主体劳务 | 付营主体结构 | 9,533,731.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,760,000.00 | 4,245,492.62 | 80.00 | 4,245,492.62 | 4,608,000.00 | 362,507.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | 中建八局0900201947003035 | 付营四期机电安装工程 | 劳务 | 安装机电 | 付营四期机电安装工程 | 21,758,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,450,000.00 | 7,809,500.00 | 80.00 | 7,809,500.00 | 8,360,000.00 | 550,500.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京宏君阳建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201947004013 | 付营二次结构 | 劳务 | 其他 | 付营二次结构 | 8,609,207.62 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,842,000.00 | 5,606,000.00 | 80.00 | 5,606,000.00 | 7,073,600.00 | 1,467,600.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京五星人防工程防护设备有限公司 | 中建八局0900201947003012 | 便民人防门采购安装 | 劳务 | 人防门 | 便民人防门采购安装 | 248,847.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 333,970.00 | 180,000.00 | 80.00 | 180,000.00 | 267,176.00 | 87,176.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京昊鼎文化发展有限公司 | 中建八局0900201947003008 | CI标准化 | 劳务 | 其他 | CI标准化 | 1,056,298.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 222,540.61 | 110,000.00 | 80.00 | 110,000.00 | 178,032.49 | 68,032.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 中建八局0900201947003029 | 便民景观绿化工程 | 劳务 | 其他 | 便民景观绿化工程 | 13,365,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,270,182.00 | 2,450,000.00 | 80.00 | 2,450,000.00 | 2,616,145.60 | 166,145.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900201947003051 | 综合脚手架 | 劳务 | 其他 | 综合脚手架 | 6,129,130.88 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,795,000.00 | 3,940,000.00 | 80.00 | 3,940,000.00 | 4,636,000.00 | 696,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900201947003016 | 便民内装 | 劳务 | 其他 | 便民内装 | 1,372,504.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,400,000.00 | 1,000,000.00 | 80.00 | 1,000,000.00 | 1,920,000.00 | 920,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏省岩土工程公司 | 中建八局0900201947003015 | 综合-基坑支护 | 劳务 | 其他 | 综合-基坑支护 | 662,607.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,890,740.00 | 1,400,000.00 | 80.00 | 1,400,000.00 | 1,512,592.00 | 112,592.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京绿鸿建筑装饰服务有限公司 | 中建八局0900201947004010 | 付营四期主体结构 | 劳务 | 主体劳务 | 付营四期主体结构 | 11,652,339.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,957,010.00 | 9,571,700.00 | 80.00 | 9,571,700.00 | 10,365,608.00 | 793,908.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京敦博建设工程有限公司 | 中建八局0900201947003024 | 付营四期脚手架工程 | 劳务 | 其他 | 付营四期脚手架工程 | 2,739,715.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,187,928.00 | 2,641,000.00 | 80.00 | 2,641,000.00 | 3,350,342.40 | 709,342.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京广杰龙蟠中路图文制作中心 | 中建八局0900201947003007 | 便民CI标准化 | 劳务 | 其他 | 便民CI标准化 | 1,266,101.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,440,000.00 | 890,000.00 | 80.00 | 890,000.00 | 1,152,000.00 | 262,000.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 上海晟汇建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201947004017 | 付营地坪 | 劳务 | 耐磨地坪 | 付营地坪 | 1,417,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,263,500.00 | 400,000.00 | 80.00 | 400,000.00 | 1,010,800.00 | 610,800.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 安徽卓之然工程有限公司 | 中建八局0900201947003045 | 外墙保温涂料 | 劳务 | 涂料 | 外墙保温涂料 | 3,105,875.43 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,541,764.75 | 2,400,000.00 | 60.00 | 2,400,000.00 | 2,725,058.85 | 325,058.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 江苏量伟建设工程有限公司 | 中建八局0900201947003002 | 便民防水 | 劳务 | 其他 | 便民防水 | 803,308.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 730,000.00 | 580,000.00 | 80.00 | 580,000.00 | 584,000.00 | 4,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900201947003053 | 保洁 | 劳务 | 其他 | 保洁 | 4,426,560.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 310,000.00 | 287,657.00 | 100.00 | 287,657.00 | 310,000.00 | 22,343.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 徐州金固建筑机械租赁有限公司 | 中建八局0900201947004003 | 围挡制作安装 | 劳务 | 其他 | 围挡制作安装 | 1,821,175.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,700,000.00 | 2,421,000.00 | 80.00 | 2,421,000.00 | 3,760,000.00 | 1,339,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 中博信息技术研究院有限公司 | 中建八局0900201947003022 | 雨水回收 | 劳务 | 其他 | 雨水回收 | 478,968.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 430,000.00 | 267,000.00 | 80.00 | 267,000.00 | 344,000.00 | 77,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 山东协盈机电设备有限公司 | 中建八局0900201947003055 | 付营栏杆 | 劳务 | 其他 | 付营栏杆 | 1,975,036.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,966,500.00 | 1,210,000.00 | 80.00 | 1,210,000.00 | 1,573,200.00 | 363,200.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 河南安信达防水保温有限公司南京分公司 | 中建八局0900201947003026 | 付营四期防水 | 劳务 | 耐磨地坪 | 付营四期防水 | 2,553,772.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,190,500.00 | 1,300,000.00 | 80.00 | 1,300,000.00 | 1,752,400.00 | 452,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南通沪望塑料科技发展有限公司 | 中建八局0900201947003050 | 付营人雨水回收 | 劳务 | 其他 | 付营人雨水回收 | 107,871.85 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 130,000.00 | 100,000.00 | 80.00 | 100,000.00 | 104,000.00 | 4,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京传超湘凡广告有限公司 | 中建八局0900201947003006 | CI标准化 | 劳务 | 其他 | CI标准化 | 1,800,431.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 140,000.00 | 70,000.00 | 80.00 | 70,000.00 | 112,000.00 | 42,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京时进劳务服务有限公司 | 中建八局0900201947004006 | 便民二次结构 | 劳务 | 其他 | 便民二次结构 | 2,516,284.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,416,681.00 | 2,300,000.00 | 95.00 | 2,300,000.00 | 3,245,846.95 | 945,846.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 中建八局0900201947003059 | 付营园林 | 劳务 | 其他 | 付营园林 | 13,365,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,935,000.00 | 7,590,000.00 | 80.00 | 7,590,000.00 | 8,748,000.00 | 1,158,000.00 | 800,000.00 |  | 800,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900201947003057 | 付营四期精装 | 劳务 | 其他 | 付营四期精装 | 5,192,898.65 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,610,000.00 | 1,750,000.00 | 80.00 | 1,750,000.00 | 2,888,000.00 | 1,138,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京汇丰消防设备实业有限公司 | 中建八局0900201947003047 | 防火卷帘门 | 劳务 | 其他 | 防火卷帘门 | 1,188,022.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,700,000.00 | 500,000.00 | 60.00 | 500,000.00 | 1,020,000.00 | 520,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 江苏省岩土工程公司 | 中建八局0900201947003011 | 付营四期挡土墙 | 劳务 | 其他 | 付营四期挡土墙 | 180,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 595,000.00 | 238,000.00 | 80.00 | 238,000.00 | 476,000.00 | 238,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 上海晟汇建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201947004019 | 综合二次结构 | 劳务 | 其他 | 综合二次结构 | 10,093,756.83 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,548,879.00 | 7,340,000.00 | 80.00 | 7,340,000.00 | 7,639,103.20 | 299,103.20 | 60,000.00 |  | 60,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京润行建设有限公司 | 中建八局0900201947003001 | 便民土方 | 劳务 | 其他 | 便民土方 | 2,107,559.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,001,040.00 | 1,350,000.00 | 80.00 | 1,350,000.00 | 1,600,832.00 | 250,832.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900201947004015 | 付营四期主体结构 | 劳务 | 其他 | 付营四期主体结构 | 6,001,902.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,835,212.70 | 7,097,500.00 | 80.00 | 7,097,500.00 | 9,468,170.16 | 2,370,670.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900201947003036 | 便民二层超市及公共部位内装工程 | 劳务 | 其他 | 便民二层超市及公共部位内装工程 | 2,390,940.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,150,000.00 | 900,000.00 | 80.00 | 900,000.00 | 920,000.00 | 20,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 南京宏君阳建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201947004004 | 便民主体结构 | 劳务 | 其他 | 便民主体结构 | 7,246,524.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,133,872.88 | 3,850,000.00 | 95.00 | 3,850,000.00 | 3,927,179.24 | 77,179.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 常州夏雨建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201947003058 | 地下室耐磨地坪 | 劳务 | 耐磨地坪 | 地下室耐磨地坪 | 485,922.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 640,000.00 | 200,000.00 | 80.00 | 200,000.00 | 512,000.00 | 312,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 江苏省岩土工程公司 | 中建八局0900201947003037 | 综合抗浮锚杆 | 劳务 | 其他 | 综合抗浮锚杆 | 472,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,003,800.00 | 260,000.00 | 80.00 | 260,000.00 | 803,040.00 | 543,040.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201947004007 | 临时水电安装 | 劳务 | 安装机电 | 临时水电安装 | 1,003,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 910,000.00 | 700,000.00 | 95.00 | 700,000.00 | 864,500.00 | 164,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 江苏京安消防设备制造有限公司 | 中建八局0900201947003020 | 便民防火门 | 劳务 | 其他 | 便民防火门 | 410,483.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 663,000.00 | 300,000.00 | 80.00 | 300,000.00 | 530,400.00 | 230,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 南京上日物业管理有限公司 | 中建八局0900201947004002 | 保安、零星工作 | 劳务 | 其他 | 保安、零星工作 | 4,887,144.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,280,920.00 | 2,980,000.00 | 80.00 | 2,980,000.00 | 3,424,736.00 | 444,736.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 江苏省江南建筑技术发展有限公司 | 中建八局0900201947003023 | 付营抗浮锚杆工程 | 劳务 | 其他 | 付营抗浮锚杆工程 | 662,607.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 879,216.00 | 600,000.00 | 80.00 | 600,000.00 | 703,372.80 | 103,372.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 马鞍山市欧怡装饰工程有限公司 | 中建八局0900201947003028 | 便民地下室耐磨地坪 | 劳务 | 耐磨地坪 | 便民地下室耐磨地坪 | 5,768,054.37 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 720,000.00 | 124,000.00 | 80.00 | 124,000.00 | 576,000.00 | 452,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900201947003027 | 付营脚手架 | 劳务 | 其他 | 付营脚手架 | 2,241,585.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,125,000.00 | 2,522,300.00 | 80.00 | 2,522,300.00 | 4,100,000.00 | 1,577,700.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 江苏裕联建设工程有限公司 | 中建八局0900201947003017 | 便民涂料 | 劳务 | 涂料 | 便民涂料 | 883,147.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 648,800.00 | 500,000.00 | 80.00 | 500,000.00 | 519,040.00 | 19,040.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
52 | 南京永丰人防设备有限公司 | 中建八局0900201947003040 | 综合人防门 | 劳务 | 人防门 | 综合人防门 | 775,854.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 800,000.00 | 250,000.00 | 80.00 | 250,000.00 | 640,000.00 | 390,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
53 | 南京润垚建设工程有限公司 | 中建八局0900202001903001 | 付营土方 | 劳务 | 其他 | 付营土方 | 8,256,456.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,149,100.00 | 5,680,000.00 | 80.00 | 5,680,000.00 | 6,519,280.00 | 839,280.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
54 | 南京新华人防设备有限公司 | 中建八局0900201947003031 | 付营人防门 | 劳务 | 人防门 | 付营人防门 | 564,033.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 564,033.00 | 1,000,000.00 | 80.00 | 1,000,000.00 | 451,226.40 | -548,773.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
55 | 上海晟汇建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201947004014 | 综合主体劳务 | 劳务 | 主体劳务 | 综合主体劳务 | 20,611,278.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,212,167.00 | 11,750,000.00 | 80.00 | 11,750,000.00 | 15,369,733.60 | 3,619,733.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
56 | 河南安信达防水保温有限公司南京分公司 | 中建八局0900201947003003 | 便民中心防水 | 劳务 | 其他 | 便民中心防水 | 1,204,962.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,500,000.00 | 500,000.00 | 80.00 | 500,000.00 | 1,200,000.00 | 700,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
57 | 南京绿鸿建筑装饰服务有限公司 | 中建八局0900201947003048 | 付营四期内墙涂料 | 劳务 | 涂料 | 付营四期内墙涂料 | 1,639,186.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,500,000.00 | 690,000.00 | 80.00 | 690,000.00 | 1,200,000.00 | 510,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
58 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900201947004008 | 综合冠梁劳务 | 劳务 | 其他 | 综合冠梁劳务 | 554,313.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 600,000.00 | 480,000.00 | 80.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
59 | 浦口区永宁街道社区便民服务中心-装饰公司 | 中建八局0900201947233333 | 便民幕墙 | 劳务 | 其他 | 便民幕墙 | 7,235,918.95 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,235,918.95 | 5,300,000.00 | 80.00 | 5,300,000.00 | 5,788,735.16 | 488,735.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
60 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0800201947004216 | 项目部及工人生活区临设 | 劳务 | 其他 | 项目部及工人生活区临设 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,267,500.00 | 4,590,907.00 | 80.00 | 4,590,907.00 | 6,614,000.00 | 2,023,093.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
61 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900201947003005 | 便民脚手架 | 劳务 | 其他 | 便民脚手架 | 1,600,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,303,037.20 | 1,000,000.00 | 95.00 | 150,000.00 | 1,237,885.34 | 1,087,885.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
62 | 博尔建设集团有限公司 | 中建八局0900201947003038 | 付营四期机电安装工程 | 劳务 | 安装机电 | 付营四期机电安装工程 | 17,802,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,192,877.91 | 6,190,000.00 | 80.00 | 6,190,000.00 | 6,554,302.33 | 364,302.33 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
63 | 南京企为建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201947003021 | 栏杆 | 劳务 | 其他 | 栏杆 | 309,178.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 421,266.00 | 170,000.00 | 80.00 | 170,000.00 | 337,012.80 | 167,012.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
64 | 马鞍山市欧怡装饰工程有限公司 | 中建八局0900201947002444 | 付营保温涂料 | 劳务 | 涂料 | 付营保温涂料 | 5,768,054.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,500,000.00 | 3,900,000.00 | 80.00 | 3,900,000.00 | 5,200,000.00 | 1,300,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
65 | 南京宁双建筑工程有限公司 | 中建八局0900201947004005 | 便民接桩劳务 | 劳务 | 其他 | 便民接桩劳务 | 1,512,856.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,634,924.00 | 1,300,000.00 | 80.00 | 1,300,000.00 | 1,307,939.20 | 7,939.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
66 | 南京市浦口区永宁街道休闲旅游特色镇PPP项目（安装） | 中建八局0900201947003013 | 便民机电安装 | 劳务 | 安装机电 | 便民机电安装 | 58,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,273,501.68 | 9,900,000.00 | 80.00 | 9,900,000.00 | 13,018,801.34 | 3,118,801.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
67 | 河南省新天地防腐防水工程股份有限公司 | 中建八局0900201947003025 | 付营四期防水 | 劳务 | 其他 | 付营四期防水 | 2,357,328.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,300,000.00 | 1,280,000.00 | 80.00 | 1,280,000.00 | 1,840,000.00 | 560,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
68 | 江苏金锴建设有限公司 | 中建八局090020190470030001 | 综合服务中心零星钢构工程 | 劳务 | 钢结构 | 零星钢构工程 | 2,644,056.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,005,049.25 | 300,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 1,203,029.55 | 903,029.55 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
69 | 南京联固赛建设有限公司 | 中建八局090020190470030002 | 永宁 PPP 项目综合服务中心涂料及吸音板工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 吸音板工程 | 3,278,011.72 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 904,451.00 | 300,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 542,670.60 | 242,670.60 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
70 | 江苏展拓消防设备有限公司 | 中建八局090020190470030003 | 永宁PPP项目综合地块防火门专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 防火门 | 829,541.07 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 602,000.00 |  | 60.00 |  | 361,200.00 | 361,200.00 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
71 | 马鞍山市欧怡装饰工程有限公司 | 中建八局090020190470030004 | 马鞍山欧怡保温工程专业分包合同 | 劳务 | 保温 | 保温工程 | 1,667,661.83 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 154,100.00 |  | 60.00 |  | 92,460.00 | 92,460.00 | 80,000.00 |  | 80,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
72 | 南京联固赛建设有限公司 | 中建八局090020190470030005 | 南京联固赛标识标牌标专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 标识标牌标 | 983,983.59 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 844,000.00 |  | 60.00 |  | 506,400.00 | 506,400.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 276,229,806.52 | 167,682,856.62 | 5,660.00 | 166,832,856.62 | 215,177,870.88 | 48,345,014.26 | 4,090,000.00 |  | 4,090,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900201947006020 | 奋飞止水钢板采购合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 865,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 425,936.08 | 242,124.96 | 70.00 | 220,000.00 | 298,155.26 | 78,155.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900201947006010 | 中建电子商务零星材料合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 50,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,829,175.51 | 2,829,175.51 | 100.00 | 2,826,971.51 | 2,829,175.51 | 2,204.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900201947006013 | 远壮零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 649,130.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 573,989.40 | 129,493.00 | 60.00 |  | 344,393.64 | 344,393.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京鸿景新材料有限公司 | 中建八局0900201947006028 | 鸿景干粉砂浆合同 | 材料 | 其他 | 干粉砂浆 | 2,686,575.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 678,020.45 | 668,859.31 | 80.00 | 470,000.00 | 542,416.36 | 72,416.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 无锡月塘建材有限公司 | 中建八局0900201947006019 | 木方采购合同 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 3,896,556.40 | 人民币 | 1.00000000 |  | 350,080.54 | 271,806.52 | 80.00 | 240,000.00 | 280,064.43 | 40,064.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 滨州市博友商贸有限公司 | 中建八局0900201947006045 | 永宁ppp项目博友安全网采购合同 | 材料 | 其他 | 安全网 | 862,110.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京帅卓贸易有限公司 | 中建八局0900201947006012 | 帅卓水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 5,084,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,017,897.10 | 366,417.75 | 60.00 | 350,000.00 | 610,738.26 | 260,738.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京平达绿色建材科技有限公司 | 中建八局0900201947006037 | 永宁ppp项目平达预制构件采购合同 | 材料 | 其他 | 预制构件 | 4,725,002.34 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,196,886.19 | 2,913,498.06 | 70.00 | 2,830,000.00 | 2,937,820.33 | 107,820.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京诺固新材料有限公司 | 中建八局0900201947006029 | 永宁PPP诺固加气块合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 2,884,280.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,930,322.10 | 1,341,104.32 | 70.00 | 910,000.00 | 1,351,225.47 | 441,225.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 滨州市闽轩塑料制品有限公司 | 中建八局0900201947006022 | 闽轩防尘网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 739,585.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 226,904.00 | 95,824.00 | 60.00 | 95,000.00 | 136,142.40 | 41,142.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900201947006059 | 永宁PPP项目钢筋网片物资采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋网片 | 714,160.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 425,936.08 | 212,636.77 | 70.00 | 60,000.00 | 298,155.26 | 238,155.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 湖北盈通专用汽车有限公司 | 中建八局0900201947006027 | 盈通洒水车采购合同 | 材料 | 设备采购 | 洒水车 | 240,499.03 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京邦阳建材有限公司 | 中建八局0900201947006056 | 永宁PPP项目南京邦阳止水螺杆采购合同 | 材料 | 其他 | 止水螺杆 | 985,812.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 321,138.55 | 220,000.00 | 70.00 | 150,000.00 | 224,796.99 | 74,796.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京统汇新型建材有限公司 | 中建八局0900201947006067 | 永宁PPP社区综合服务中心预拌砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 干粉砂浆 | 2,918,007.53 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,573,211.96 |  | 70.00 |  | 2,501,248.37 | 2,501,248.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 泰州市雨涛贸易有限公司 | 中建八局0900201947006061 | 永宁PPP项目泰州雨涛直螺纹套筒采购合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 302,670.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 91,716.05 | 69,305.73 | 70.00 | 20,000.00 | 64,201.24 | 44,201.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京铁绎坊贸易有限公司 | 中建八局0900201947006014 | 铁绎坊型材采购合同 | 材料 | 型钢 | 型钢 | 2,100,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 547,760.84 | 547,760.84 | 100.00 | 530,000.00 | 547,760.84 | 17,760.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 常州金坛天茂建材有限公司 | 中建八局090020190470060004 | 永宁PPP社区综合服务中心发泡混凝土采购合同 | 材料 | 其他 | 发泡混凝土 | 2,454,473.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,273,950.29 | 400,000.00 | 60.00 |  | 764,370.17 | 764,370.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 安徽超亚建材有限公司 | 中建八局0900201947006024 | 安徽超亚外加剂合同 | 材料 | 商品砼 | 外加剂 | 900,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 291,779.94 | 291,779.94 | 70.00 | 170,000.00 | 204,245.96 | 34,245.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京溥渊建筑科技有限公司 | 中建八局0900201947006030 | 溥渊陶粒板采购合同 | 材料 | 其他 | 陶粒板 | 3,281,972.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 908,019.52 | 826,065.12 | 100.00 | 735,000.00 | 908,019.52 | 173,019.52 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京梁生新型建材有限公司 | 中建八局0900201947006031 | 梁生水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 2,432,664.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,655,004.13 | 872,099.38 | 60.00 | 770,000.00 | 993,002.48 | 223,002.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900201947006026 | 远壮架子床采购合同 | 材料 | 其他 | 架子床 | 203,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 122,592.80 | 122,592.80 | 100.00 | 122,592.80 | 122,592.80 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京巨筑建材有限公司 | 中建八局0900201947006058 | 永宁PPP项目南京巨筑模板采购合同 | 材料 | 周转料具 | 模板 | 2,375,395.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,655,068.63 | 900,000.00 | 60.00 | 600,000.00 | 993,041.18 | 393,041.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 徐州市益国建材有限公司 | 中建八局0900201947006060 | 永宁PPP项目徐州市益国建材木方采购合同 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 2,056,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 516,723.22 | 300,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 310,033.93 | 10,033.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900201947006009 | 中储钢筋合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 90,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 66,519,582.61 | 65,477,826.86 | 100.00 | 64,974,963.70 | 66,519,582.61 | 1,544,618.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 上海旭收五金有限公司 | 中建八局0900201947006036 | 永宁ppp项目旭收钢筋网片采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋网片 | 577,509.10 | 人民币 | 1.00000000 |  | 47,544.75 | 47,544.75 | 100.00 | 35,000.00 | 47,544.75 | 12,544.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京佳之源建材有限公司 | 中建八局0900201947006005 | 佳之源木方、模板采购合同 | 材料 | 周转料具 | 模板木方 | 6,764,745.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,505,013.01 | 4,505,013.02 | 95.00 | 4,270,000.00 | 4,279,762.36 | 9,762.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京东浦管桩实业有限公司 | 中建八局0900201947006041 | 永宁ppp项目抗压管桩采购合同 | 材料 | 其他 | 抗压管桩 | 9,515,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900201947006040 | 永宁ppp项目容合水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 2,247,507.85 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,019,707.08 | 908,984.08 | 70.00 | 610,000.00 | 713,794.96 | 103,794.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 巢湖皖维金泉实业有限公司 | 中建八局090020190470060005 | 永宁PPP社区综合服务中心蒸压加气块采购合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 2,244,953.82 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,004,601.67 | 560,013.03 | 60.00 |  | 602,761.00 | 602,761.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 和县飞竣新型建材有限公司 | 中建八局090020190470060007 | 永宁PPP付营四期和县飞竣水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 422,168.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 35,708.00 | 35,708.00 | 100.00 | 35,708.00 | 35,708.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900201947006042 | 永宁ppp项目嘉廉防尘网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 2,643,070.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 507,638.83 | 353,226.70 | 70.00 | 280,000.00 | 355,347.18 | 75,347.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900201947006016 | 优雨诺绿草皮采购合同 | 材料 | 其他 | 绿草皮 | 85,880.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 127,526.15 | 40,000.00 | 80.00 | 40,000.00 | 102,020.92 | 62,020.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京建固商贸有限公司 | 中建八局0900201947006053 | 南京公司—永宁PPP建固模板物资采购合同 | 材料 | 周转料具 | 模板 | 3,036,479.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 239,043.95 | 100,000.00 | 60.00 | 100,000.00 | 143,426.37 | 43,426.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京富仕森环保设备有限公司 | 中建八局0900201947006043 | 永宁ppp项目富仕森智慧工地采购合同 | 材料 | 设备采购 | 智慧工地 | 414,355.18 | 人民币 | 1.00000000 |  | 343,558.80 | 202,620.68 | 60.00 | 202,620.68 | 206,135.28 | 3,514.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京市浦口区闽鹏新型建材厂 | 中建八局0900201947006021 | 闽鹏水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 705,447.70 | 人民币 | 1.00000000 |  | 167,714.43 | 167,714.43 | 100.00 | 167,714.43 | 167,714.43 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 常州金坛绿能保温材料有限公司 | 中建八局0900201947006034 | 永宁ppp项目金坛绿能聚苯板采购合同 | 材料 | 其他 | 聚苯板 | 1,711,385.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 384,223.53 | 383,495.65 | 70.00 | 185,000.00 | 268,956.47 | 83,956.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局090020190470060001 | 永宁PPP苏童型钢物资采购合同 | 材料 | 型钢 | 型钢 | 1,531,749.46 | 人民币 | 1.00000000 |  | 68,000.00 | 68,000.00 | 60.00 |  | 40,800.00 | 40,800.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 江苏中建商品混凝土有限公司桥林分公司 | 中建八局0900201947006050 | 永宁PPP项目-市民中心混凝土物资采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 30,644,528.92 | 人民币 | 1.00000000 |  | 10,177,577.22 | 6,271,448.06 | 80.00 | 6,200,000.00 | 8,142,061.78 | 1,942,061.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京渲有贸易有限公司 | 中建八局0900201947006064 | 永宁PPP付营四期太阳能采购合同 | 材料 | 其他 | 太阳能 | 1,225,033.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,152,193.20 | 400,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 691,315.92 | 491,315.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900201947006051 | 云筑MRO电商采购框架协议 | 材料 | 其他 | MRO | 20,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,321,476.88 | 1,321,476.88 | 100.00 | 575,888.92 | 1,321,476.88 | 745,587.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南京睿江商贸有限公司 | 中建八局090020190470060006 | 永宁PPP社区综合服务中心挤塑板采购合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 688,249.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 110,479.59 | 80,000.00 | 80.00 |  | 88,383.67 | 88,383.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 山东滨州红叶网业有限公司 | 中建八局0900201947006015 | 红叶防尘网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 254,250.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 上海凌央石油化工有限公司 | 中建八局0900201947006006 | 上海凌央柴油采购合同 | 材料 | 其他 | 柴油 | 1,496,950.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 355,323.85 | 355,323.85 | 100.00 | 248,000.00 | 355,323.85 | 107,323.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 来安县九久新型建材有限公司 | 中建八局0900201947006048 | 八三南京公司永宁PPP付营四期煤矸石多孔砖招标 | 材料 | 其他 | 煤矸石 | 1,058,746.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 987,620.00 | 952,195.14 | 95.00 | 804,560.00 | 938,239.00 | 133,679.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900201947006052 | 南京公司—永宁PPP优雨诺安全帽物资采购合同 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 202,835.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,695.90 | 10,000.00 | 60.00 |  | 11,817.54 | 11,817.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 中建八局0900201947006063 | 永宁PPP付营四期瓷砖采购合同 | 材料 | 其他 | 瓷砖 | 1,344,179.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 974,810.40 | 702,187.04 | 60.00 | 200,000.00 | 584,886.24 | 384,886.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 中建八局090020190470060003 | 永宁PPP社区综合服务中心木方模板拼接合同 | 材料 | 周转料具 | 木方模板拼接 | 206,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 136,660.40 | 117,996.80 | 70.00 |  | 95,662.28 | 95,662.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 徐州金固建筑机械租赁有限公司 | 中建八局0900201947006007 | 徐州金固活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 2,984,149.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,769,169.00 | 1,669,169.00 | 100.00 | 1,660,000.00 | 1,769,169.00 | 109,169.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 江苏鼎牛电缆科技有限公司 | 中建八局0900201947006008 | 江苏鼎牛电缆合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆线 | 1,521,025.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 502,593.51 | 334,814.27 | 60.00 | 250,000.00 | 301,556.11 | 51,556.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 南京兰叶建设集团有限公司永宁分公司 | 中建八局0900201947006062 | 永宁PPP社区综合服务中心商品混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 29,535,061.05 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,170,284.03 | 2,220,267.76 | 60.00 | 2,000,000.00 | 5,502,170.42 | 3,502,170.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900201947006047 | 南京公司永宁PPP项目（付营四期）陶粒板 | 材料 | 其他 | 陶粒板 | 2,098,975.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,207,254.03 | 903,186.40 | 60.00 | 724,352.42 | 724,352.42 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
52 | 南京辉腾建筑节能科技有限公司 | 中建八局0900201947006065 | 永宁PPP付营四期砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 轻质隔声砂浆 | 2,277,767.83 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,516,058.62 | 560,348.82 | 60.00 | 250,000.00 | 909,635.17 | 659,635.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
53 | 南京兰叶建设集团有限公司浦口分公司 | 中建八局0900201947006017 | 兰叶混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 40,480,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,888,816.21 | 5,403,215.45 | 80.00 | 4,900,000.00 | 5,511,052.97 | 611,052.97 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
54 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900201947006038 | 永宁ppp项目优雨诺反光背心采购合同 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 494,375.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 107,886.75 | 87,487.25 | 60.00 | 40,000.00 | 64,732.05 | 24,732.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
55 | 南京浦昌建材有限公司 | 中建八局0900201947006054 | 永宁PPP项目陶粒砂物资采购合同 | 材料 | 其他 | 陶粒砂 | 3,559,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 606,310.99 | 400,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 363,786.59 | 163,786.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
56 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900201947006003 | 永宁PPP胜超陶粒板合同 | 材料 | 其他 | 陶粒板 | 6,990,801.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,806,068.47 | 1,405,146.09 | 70.00 | 1,220,000.00 | 1,264,247.93 | 44,247.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
57 | 南京统汇新型建材有限公司 | 中建八局0900201947006049 | 南京公司-永宁PPP统汇砂浆物资采购合同 | 材料 | 其他 | 干粉砂浆 | 3,801,228.16 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,545,783.70 | 2,359,940.91 | 70.00 | 2,150,000.00 | 2,482,048.59 | 332,048.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
58 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900201947006055 | 永宁PPP项目南京奇凡型钢采购合同 | 材料 | 型钢 | 型钢 | 1,575,216.56 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 997,453.31 | 700,000.00 | 95.00 | 400,000.00 | 947,580.64 | 547,580.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
59 | 南京宁新普迪混凝土有限公司 | 中建八局0900201947006001 | 混凝土宁新普迪合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 25,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 23,969,955.45 | 22,276,252.37 | 80.00 | 18,360,000.00 | 19,175,964.36 | 815,964.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
60 | 上海甪城新型材料有限公司 | 中建八局0900201947006032 | 永宁ppp项目甪城排水板采购合同 | 材料 | 其他 | 排水板 | 515,280.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 214,562.59 | 168,219.09 | 80.00 | 40,000.00 | 171,650.07 | 131,650.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
61 | 江苏胜客多贸易有限公司 | 中建八局0900201947006066 | 永宁PPP付营四期胜客多瓷砖采购合同 | 材料 | 其他 | 石材 | 1,285,375.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,399,873.31 | 1,115,812.76 | 80.00 | 790,000.00 | 1,119,898.65 | 329,898.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
62 | 南京北冶物资贸易有限责任公司 | 中建八局0900201947006018 | 北冶钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 19,920,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
63 | 南京江北新区混凝土有限公司 | 中建八局0900201947006044 | 永宁ppp项目江北新区混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 19,997,571.86 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 15,687,249.13 | 11,559,618.13 | 60.00 | 9,066,116.83 | 9,412,349.48 | 346,232.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
64 | 南京益生宜居建筑材料科技有限公司 | 中建八局0900201947006046 | 永宁PPP益生宜居陶粒板合同 | 材料 | 其他 | 陶粒板 | 3,098,975.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,889,762.96 | 1,746,162.56 | 80.00 | 1,325,000.00 | 1,511,810.37 | 186,810.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
65 | 江苏润扬经贸发展有限公司 | 中建八局0900201947006002 | 润扬混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 25,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 568,934.91 | 568,934.91 | 100.00 | 340,000.00 | 568,934.91 | 228,934.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
66 | 徐州众程新材料有限公司 | 中建八局0900201947006068 | 永宁PPP社区综合服务中心复合木方采购合同 | 材料 | 周转料具 | 复合木方 | 1,446,400.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 160,000.00 | 168,061.34 | 100.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
67 | 南京尧智建材有限公司 | 中建八局090020190470060002 | 永宁PPP付营尧智砂石料物资采购 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 357,235.93 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 91,286.94 | 50,000.00 | 60.00 | 50,000.00 | 54,772.16 | 4,772.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
68 | 南京贝宇禾建筑工程有限公司 | 中建八局0900201947006004 | 贝宇禾零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 1,033,174.45 | 人民币 | 1.00000000 |  | 640,453.26 | 640,453.26 | 80.00 | 448,300.00 | 512,362.61 | 64,062.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
69 | 南京市雨花台区徐光平建材经营部 | 中建八局0900201947006035 | 永宁ppp项目徐光平瓷砖采购合同 | 材料 | 其他 | 瓷砖 | 832,414.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 736,520.73 | 729,228.04 | 100.00 | 590,000.00 | 736,520.73 | 146,520.73 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
70 | 邯郸市德荣紧固件有限公司 | 中建八局0900201947006039 | 永宁ppp项目直螺纹套筒采购合同 | 材料 | 钢筋 | 直螺纹套筒 | 972,252.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 70,931.57 | 63,962.86 | 95.00 | 59,000.00 | 67,384.99 | 8,384.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
71 | 南京联固赛建材有限公司 | 中建八局0900201947006033 | 永宁ppp项目联固赛发泡砼采购合同 | 材料 | 其他 | 发泡砼 | 1,837,380.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,420,177.48 | 635,450.47 | 60.00 | 530,000.00 | 852,106.49 | 322,106.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
72 | 南京峰江贸易有限公司 | 中建八局0900201947006057 | 永宁PPP项目南京峰江建材水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 930,201.08 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 132,584.92 | 109,385.40 | 70.00 | 60,000.00 | 92,809.44 | 32,809.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
73 | 徐州市益国建材有限公司 | 中建八局0900201947006011 | 徐州益国木方、模板采购合同 | 材料 | 周转料具 | 木方、模板 | 6,737,218.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 623,700.12 | 300,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 374,220.07 | 74,220.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 189,541,485.62 | 152,856,436.12 | 5,450.00 | 136,441,789.29 | 157,625,438.11 | 21,183,648.82
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京市秦淮区徐文浩起重吊装租赁中心 | 中建八局0900201947005003 | 徐文浩板车租赁合同 | 租赁 | 其他 | 平板车 | 242,565.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 79,015.00 | 79,015.00 | 100.00 | 63,000.00 | 79,015.00 | 16,015.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京洁悦环保服务有限公司 | 中建八局090020190470050001 | 永宁PPP综合服务中心南京洁悦移动厕所租赁合同 | 租赁 | 其他 | 移动厕所 | 50,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 28,868.81 | 23,000.00 | 80.00 |  | 23,095.05 | 23,095.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京立博达工程设备有限公司 | 中建八局0900201947005005 | 永宁PPP立博达施工电梯租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯 | 3,612,480.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,214,155.50 | 1,450,000.00 | 75.00 | 1,450,000.00 | 1,660,616.63 | 210,616.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900201947005007 | 永宁ppp项目庞源塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 1,781,060.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,388,660.00 | 1,388,660.00 | 100.00 | 1,388,660.00 | 1,388,660.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京市建邺区腾达起重装卸服务部 | 中建八局0900201947005001 | 腾达汽车吊租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 吊车、货车 | 2,530,401.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,750,147.00 | 1,404,610.78 | 80.00 | 1,240,000.00 | 1,400,117.60 | 160,117.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 武进区雪堰宏运发电机租赁部 | 中建八局0900201947005002 | 雪堰宏运发电机租赁合同 | 租赁 | 其他 | 发电机租赁 | 80,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 78,223.56 | 65,863.56 | 60.00 | 64,000.00 | 46,934.14 | -17,065.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏中磊起重设备有限公司 | 中建八局0900201947005004 | 中磊塔吊合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊 | 2,839,670.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,425,560.19 | 1,816,840.98 | 80.00 | 1,920,000.00 | 2,740,448.15 | 820,448.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900201947029001 | 南京公司内部租赁协议 | 租赁 | 盘扣租赁 | 盘扣、方管等 | 9,605,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,403,390.08 |  | 60.00 | 2,451,372.49 | 4,442,034.05 | 1,990,661.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 16,368,020.14 | 6,227,990.32 | 635.00 | 8,577,032.49 | 11,780,920.62 | 3,203,888.13
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 126,500.00 |  | 126,500.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 126,500.00 |  | 126,500.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 482,139,312.28 | 326,767,283.06 | 11,745.00 | 311,851,678.40 | 384,584,229.61 | 72,732,551.21 | 4,343,000.00 |  | 4,343,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 52.永宁街道休闲旅游特色镇PPP项目余家湾二期保障房项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 永宁街道休闲旅游特色镇PPP项目余家湾二期保障房项目 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 573,550,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 538,355,276.34
业主累计确认工作量 |  | 538,355,276.34 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7600.00%
实际合同内应收款 |  | 409,150,010.02 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 538,355,276.34 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 356,944,476.78
合同内欠款（不含本次） |  | 52,205,533.24 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 18,000,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 100,441,500.31
本期分配资金 |  | 22,216,700.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 78,224,800.31
期初资金余额 |  | 82,441,500.31 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 82,441,500.31
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 江苏创想建设有限公司 | 中建八局0900202104404005 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体工程 | 21,382,594.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 20,683,340.00 | 11,810,000.00 | 80.00 | 11,810,000.00 | 16,546,672.00 | 4,736,672.00 | 750,000.00 |  | 750,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京凌瑞建设工程有限公司 | 中建八局0900202104403014 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目防水工程 | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 5,524,011.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,316,462.73 | 1,315,000.00 | 60.00 | 1,315,000.00 | 1,389,877.64 | 74,877.64 | 70,000.00 |  | 70,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京绿鸿建筑装饰服务有限公司 | 中建八局0900202104404004 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体工程 | 21,284,126.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 24,287,266.10 | 14,160,000.00 | 80.00 | 14,160,000.00 | 19,429,812.88 | 5,269,812.88 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局0900202104403002 | 余家湾二期保障房基坑降排水工程 | 劳务 | 其他 | 降排水工程 | 3,369,626.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,205,937.88 | 2,230,000.00 | 80.00 | 2,230,000.00 | 2,564,750.30 | 334,750.30 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局090020210044040001 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目振顺二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 二次结构工程 | 16,780,966.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,707,352.70 | 1,850,000.00 | 80.00 | 1,850,000.00 | 6,965,882.16 | 5,115,882.16 | 2,990,000.00 |  | 2,990,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 安徽新天地建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202104403010 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目脚手架工程 | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 9,128,750.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,071,652.67 | 3,800,000.00 | 60.00 | 3,800,000.00 | 4,242,991.60 | 442,991.60 | 400,000.00 |  | 400,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202104403008 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目物业服务工程 | 劳务 | 其他 | 物业服务 | 2,251,440.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,278,890.00 | 1,153,810.00 | 100.00 | 1,153,810.00 | 1,278,890.00 | 125,080.00 | 125,000.00 |  | 125,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京伟智建设工程有限公司 | 中建八局0900202104403009 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目脚手架工程 | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 11,132,170.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,890,000.00 | 5,120,000.00 | 60.00 | 5,120,000.00 | 5,334,000.00 | 214,000.00 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京振顺建设工程有限公司（支撑梁） | 中建八局0900202104404002 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目支撑梁工程 | 劳务 | 其他 | 支撑梁工程 | 961,688.01 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 688,866.95 | 365,000.00 | 80.00 | 365,000.00 | 551,093.56 | 186,093.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202104403006 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目安保服务工程 | 劳务 | 其他 | 保安服务 | 3,275,959.68 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,017,697.28 | 1,835,498.08 | 100.00 | 1,835,498.08 | 2,017,697.28 | 182,199.20 | 181,300.00 |  | 181,300.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900202104403013 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目防水工程 | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 3,922,365.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,666,888.29 | 930,000.00 | 60.00 | 930,000.00 | 1,000,132.97 | 70,132.97 | 70,000.00 |  | 70,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 无锡市新野田建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202104404007 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体工程 | 15,807,822.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,234,000.00 | 9,533,300.00 | 80.00 | 9,533,300.00 | 12,987,200.00 | 3,453,900.00 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 东方立业广骐安（山东）建筑工程有限公司 | 中建八局0900202104403011 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目防水工程 | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 4,325,556.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,798,213.89 | 1,560,000.00 | 60.00 | 1,560,000.00 | 1,678,928.33 | 118,928.33 | 70,000.00 |  | 70,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏省岩土工程公司 | 中建八局0900202104403001 | 余家湾二期保障房基坑支护施工工程 | 劳务 | 其他 | 桩基及基坑支护 | 11,056,774.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,562,821.00 | 6,337,500.00 | 80.00 | 6,337,500.00 | 8,450,256.80 | 2,112,756.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京振顺建设工程有限公司（临设） | 中建八局0900201947004016 | 项目部及工人生活区临设 | 劳务 | 其他 | 临设工程 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,155,000.00 | 650,000.00 | 60.00 | 650,000.00 | 693,000.00 | 43,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京浦旭建设工程有限公司 | 中建八局0900202104403004 | 余家湾二期保障房土方工程 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 13,472,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 17,880,000.00 | 8,760,000.00 | 80.00 | 8,760,000.00 | 14,304,000.00 | 5,544,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 徐州江海建设工程有限公司 | 中建八局0900202104404006 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体工程 | 17,793,456.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,407,493.33 | 10,840,000.00 | 80.00 | 10,840,000.00 | 14,725,994.66 | 3,885,994.66 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京乐享安全系统有限公司 | 中建八局0900202104403015 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目智慧工地工程 | 劳务 | 其他 | 智慧工地工程 | 957,249.24 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 362,423.14 | 90,000.00 | 60.00 | 90,000.00 | 217,453.88 | 127,453.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 河南省新天地防腐防水工程股份有限公司 | 中建八局0900202104403012 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目防水工程 | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 3,738,918.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,827,999.79 | 1,580,000.00 | 60.00 | 1,580,000.00 | 1,696,799.87 | 116,799.87 | 70,000.00 |  | 70,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京振顺建设工程有限公司（改造） | 中建八局0900202104403007 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目管理用房改造工程 | 劳务 | 其他 | 改造工程 | 2,225,011.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,253,167.20 | 714,800.00 | 60.00 | 714,800.00 | 751,900.32 | 37,100.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京远壮工程技术有限公司（临时道路及场地硬化） | 中建八局0900202104404001 | 余家湾二期保障房临时道路及场地硬化工程 | 劳务 | 其他 | 临时道路工程 | 4,129,785.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 250,000.00 | 150,000.00 | 60.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京花程建设有限公司 | 中建八局0900202104403003 | 余家湾二期保障房砖砌体实心围墙工程 | 劳务 | 其他 | 围墙工程 | 924,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 880,000.00 | 660,000.00 | 80.00 | 660,000.00 | 704,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 |  | 44,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 江苏省岩土工程公司（试桩） | 中建八局0900201947003019 | 余家湾二期保障房试桩工程 | 劳务 | 其他 | 试桩工程 | 353,487.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 339,590.00 | 200,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 203,754.00 | 3,754.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京远壮工程技术有限公司（临建） | 中建八局0900202104404009 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目临建工程 | 劳务 | 其他 | 临建工程 | 1,397,238.49 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,101,200.15 | 490,000.00 | 60.00 | 490,000.00 | 660,720.09 | 170,720.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 江苏恒进人防设备有限公司 | 中建八局0900202104403018 | 八三南京公司余家湾二期经济适用房项目恒进防火门工程招标 | 劳务 | 人防门 | 人防门工程 | 2,044,071.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,582,776.00 | 600,000.00 | 40.00 |  | 633,110.40 | 633,110.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | 中建八局090020210044030001 | 八三南京公司余家湾二期经济适用房项目建筑产业公司租赁合同 | 劳务 | 其他 | 集装箱租赁 | 2,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 325,762.00 |  | 60.00 |  | 195,457.20 | 195,457.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 三公司安装公司 | 中建八局0900202104403017 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目机电安装工程合同 | 劳务 | 安装机电 | 机电安装工程 | 100,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,524,186.60 | 7,600,000.00 | 76.25 | 3,484,400.00 | 8,787,192.28 | 5,302,792.28 | 2,800,000.00 |  | 2,800,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京南大岩土工程技术有限公司 | 中建八局0900202104403005 | 余家湾二期基坑支护设计服务 | 劳务 | 其他 | 基坑支护设计工程 | 136,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 136,000.00 | 85,000.00 | 100.00 | 85,000.00 | 136,000.00 | 51,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 江苏蓝润建设有限公司 | 中建八局0900202104404008 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目桩头破除工程 | 劳务 | 其他 | 破桩工程 | 638,342.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 466,183.48 | 210,000.00 | 80.00 | 210,000.00 | 372,946.78 | 162,946.78 | 70,000.00 |  | 70,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京亚德广告传播有限公司 | 中建八局0900202104403016 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目CI制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI工程 | 2,406,599.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,176,000.00 | 640,000.00 | 60.00 | 640,000.00 | 1,305,600.00 | 665,600.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京木之本园林绿化工程有限公司 | 中建八局010020210044030002 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目木之本外墙保温及油漆涂料工程 | 劳务 | 涂料 | 外墙保温及油漆涂料工程 | 7,398,209.57 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 214,891.54 |  | 60.00 |  | 128,934.92 | 128,934.92 | 120,000.00 |  | 120,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京绿鸿建筑装饰服务有限公司 | 中建八局010020210044030005 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目绿鸿外墙保温及油漆涂料工程 | 劳务 | 涂料 | 外墙保温及油漆涂料工程 | 8,959,782.32 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,250,000.00 | 700,000.00 | 60.00 |  | 750,000.00 | 750,000.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 徐州江海建设工程有限公司 | 中建八局0100202104404010 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目江海二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 18,204,014.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,186,571.00 |  | 60.00 |  | 3,711,942.60 | 3,711,942.60 | 1,400,000.00 |  | 1,400,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京卓厦装饰工程有限公司 | 中建八局010020210044030003 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目南京卓厦陶粒板工程 | 劳务 | 其他 | 陶粒板工程 | 9,692,825.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,180,000.00 | 580,000.00 | 60.00 |  | 1,308,000.00 | 1,308,000.00 | 550,000.00 |  | 550,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 江苏宁马和建设工程有限公司 | 中建八局010020210044030006 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目宁马和陶粒板工程 | 劳务 | 其他 | 陶粒板工程 | 7,779,330.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,200,000.00 | 250,000.00 | 60.00 |  | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | 600,000.00 |  | 600,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 安徽崟昌建筑工程有限公司 | 中建八局010020210044040002 | 崟昌二次结构工程 | 劳务 | 其他 | 二次结构工程 | 18,468,518.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,342,983.92 |  | 60.00 |  | 3,205,790.35 | 3,205,790.35 | 1,400,000.00 |  | 1,400,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京筑福建筑工程有限公司 | 中建八局010020210044030004 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目筑福外墙保温及油漆涂料工程 | 劳务 | 涂料 | 外墙保温及油漆涂料工程 | 9,455,108.11 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 254,660.75 |  | 60.00 |  | 152,796.45 | 152,796.45 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 滁州志明建设投资集团有限公司 | 中建八局010020210044030008 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目滁州志明门窗工程 | 劳务 | 其他 | 门窗 | 7,983,803.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 85,000.00 |  | 60.00 |  | 51,000.00 | 51,000.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 无锡圣康建筑工程有限公司 | 中建八局090020210044030011 | 余家湾二期项目内墙油漆涂料合同-无锡圣康 | 劳务 | 其他 | 油漆涂料 | 3,066,571.12 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 安徽宇舟建设工程有限公司 | 中建八局090020210044030013 | 余家湾二期项目天然石粉合同-安徽宇舟 | 劳务 | 其他 | 石粉 | 1,469,625.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 296,745.00 |  | 60.00 |  | 178,047.00 | 178,047.00 | 170,000.00 |  | 170,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南通市科顺建筑防水工程有限责任公司 | 中建八局090020210044030014 | 余家湾二期项目虹吸排水合同-南通科顺 | 劳务 | 其他 | 虹吸排水 | 3,419,112.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局090020210044030012 | 余家湾二期项目天然石粉合同-南京晟泰 | 劳务 | 其他 | 石粉 | 2,188,676.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 397,196.71 |  | 60.00 |  | 238,318.03 | 238,318.03 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 江苏永岩交通工程有限公司 | 中建八局090020210044030007 | 浦口区永宁街道余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）项目永岩门窗工程 | 劳务 | 其他 | 门窗 | 10,062,226.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 298,202.36 | 50,000.00 | 60.00 | 50,000.00 | 178,921.42 | 128,921.42 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 南京硕创建设工程有限公司 | 中建八局090020210044030009 | 余家湾二期项目垃圾清运合同-硕创 | 劳务 | 其他 | 垃圾清运 | 883,271.99 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 362,800.00 |  | 60.00 |  | 217,680.00 | 217,680.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京浦旭建设工程有限公司 | 中建八局090020210044030018 | 余家湾二期项目土方工程合同-南京浦旭 | 劳务 | 其他 | 土方 | 22,362,440.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 170,000.00 |  | 60.00 |  | 102,000.00 | 102,000.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 190,316,222.46 | 96,849,908.08 | 3,036.25 | 90,604,308.08 | 141,519,545.77 | 50,915,237.69 | 13,730,300.00 |  | 13,730,300.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京标翰建材有限公司 | 中建八局0900202104406029 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）木方采购合同 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 3,101,850.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,047,871.61 | 630,000.00 | 60.00 | 630,000.00 | 1,828,722.97 | 1,198,722.97 | 290,000.00 |  | 290,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京冶创物资有限公司 | 中建八局0900202104406028 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）型钢采购合同 | 材料 | 型钢 | 型钢 | 725,340.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,936.90 | 27,000.00 | 80.00 | 27,000.00 | 11,949.52 | -15,050.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京润鳄机电工程有限公司 | 中建八局0900202104406023 | 空调购销合同 | 材料 | 设备采购 | 空调 | 157,363.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 654,517.70 | 58,000.00 | 60.00 | 58,000.00 | 392,710.62 | 334,710.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900202104406007 | 电商材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 7,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 210,227.64 | 210,227.64 | 100.00 | 210,227.64 | 210,227.64 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900202104406034 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）苏童成品水沟采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 273,234.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 142,507.47 |  | 60.00 |  | 85,504.48 | 85,504.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900202104406010 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 7,035,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,449,024.20 | 2,550,000.00 | 80.00 | 2,550,000.00 | 3,559,219.36 | 1,009,219.36 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900202104406027 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）止水钢板采购合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 820,312.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 561,865.68 | 50,000.00 | 60.00 | 50,000.00 | 337,119.41 | 287,119.41 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202104406003 | 钢材采购合同 | 材料 | 其他 | 钢筋 | 120,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 72,682,395.81 | 53,368,630.84 | 100.00 | 44,542,909.29 | 72,682,395.81 | 28,139,486.52 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202104429001 | 南京公司内部租赁协议 | 材料 | 其他 | 周转料具 | 9,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,617,754.26 | 550,000.00 | 100.00 | 550,000.00 | 2,617,754.26 | 2,067,754.26 | 800,000.00 |  | 800,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京晶磊兴建材有限公司 | 中建八局090020210044060008 | 余家湾二期晶磊外加剂合同 | 材料 | 其他 | 混凝土外加剂 | 307,360.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,656,168.83 |  | 60.00 |  | 2,193,701.30 | 2,193,701.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | 中建八局090020210044060007 | 余家湾二期金亘丰（消防安全类）零星材料合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 1,190,837.08 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 759,712.82 |  | 80.00 |  | 607,770.26 | 607,770.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏博裕达新能源技术有限公司 | 中建八局0900202104406024 | 空气源购销合同 | 材料 | 设备采购 | 空气源 | 146,992.66 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 90,248.58 | 10,000.00 | 50.00 | 10,000.00 | 45,124.29 | 35,124.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 滨州市博友商贸有限公司 | 中建八局090020210044060003 | 余家湾二期博友安全网合同 | 材料 | 其他 | 阻燃式密目安全网 | 464,882.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 607,079.03 |  | 60.00 |  | 364,247.42 | 364,247.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局0900202104406013 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）防尘网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 787,610.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 649,219.89 | 290,000.00 | 60.00 | 290,000.00 | 389,531.93 | 99,531.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 和县飞竣新型建材有限公司 | 中建八局0900202104406018 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 2,467,355.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 558,462.61 | 110,000.00 | 60.00 | 110,000.00 | 335,077.57 | 225,077.57 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 徐州众程新材料有限公司 | 中建八局0900202104406031 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）复合木方采购合同 | 材料 | 周转料具 | 复合木方 | 1,084,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 654,517.70 | 280,000.00 | 60.00 | 280,000.00 | 392,710.62 | 112,710.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 浙江华南仪器设备有限公司 | 中建八局090020210044060006 | 余家湾二期浙江华南仪器采购合同 | 材料 | 设备采购 | 混凝土压力机 | 22,939.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 27,887.28 |  | 95.00 |  | 26,492.92 | 26,492.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900202104406016 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）电器类采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料（五金） | 298,664.38 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 511,865.68 |  | 50.00 |  | 255,932.84 | 255,932.84 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京邦阳建材有限公司 | 中建八局0900202104406021 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）水泵类采购合同 | 材料 | 设备采购 | 水泵 | 297,127.85 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 262,195.92 |  | 50.00 |  | 131,097.96 | 131,097.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 三和（江苏）供应链有限公司 | 中建八局0900202104406002 | 预应力高强混凝土管桩采购合同 | 材料 | 其他 | 管桩 | 18,011,612.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,398,673.07 | 11,398,673.07 | 100.00 | 11,398,673.07 | 11,398,673.07 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900202104406017 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）水暖类采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 299,993.87 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,358,599.28 | 95,000.00 | 50.00 | 95,000.00 | 1,179,299.64 | 1,084,299.64 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900202104406020 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 1,354,669.99 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,377,877.39 | 650,000.00 | 50.00 | 650,000.00 | 688,938.70 | 38,938.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京邦阳建材有限公司 | 中建八局0900202104406030 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）止水螺杆采购合同 | 材料 | 其他 | 止水螺杆 | 2,628,832.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 262,195.92 | 60,000.00 | 60.00 | 60,000.00 | 157,317.55 | 97,317.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202104406009 | 电商材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 9,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 658,833.56 | 658,833.56 | 100.00 | 658,833.56 | 658,833.56 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900202104406015 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）五金类采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 298,513.43 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 298,166.50 | 95,000.00 | 50.00 | 95,000.00 | 149,083.25 | 54,083.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202104406008 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）临时电线电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电线电缆 | 2,739,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 649,219.89 | 446,704.48 | 95.00 | 420,000.00 | 616,758.90 | 196,758.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 江苏通宇机电科技有限公司 | 中建八局0900202104406022 | 办公家具购销合同 | 材料 | 其他 | 办公家具 | 243,912.76 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 298,166.50 | 88,000.00 | 60.00 | 88,000.00 | 178,899.90 | 90,899.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202104406012 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）反光背心采购合同 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 381,375.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 102,039.00 | 20,000.00 | 60.00 | 20,000.00 | 61,223.40 | 41,223.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 滨州市博友商贸有限公司 | 中建八局090020210044060002 | 余家湾二期博友铝板网采购合同 | 材料 | 水泥 | 铝板网 | 6,976,055.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,449,024.20 |  | 60.00 |  | 2,669,414.52 | 2,669,414.52 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京华芝力环境科技有限公司 | 中建八局0900202104406026 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）华芝力一体化污水处理设备采购合同 | 材料 | 设备采购 | 污水处理设备 | 120,000.01 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 120,000.01 | 30,000.00 | 90.00 | 30,000.00 | 108,000.01 | 78,000.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京滨江建材科技集团有限公司江北分公司 | 中建八局0900202104406005 | 商品混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 1,208,287.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,045,023.03 | 676,010.18 | 100.00 | 676,010.18 | 1,045,023.03 | 369,012.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 浙江宁睿石油化工有限公司 | 中建八局0900202104406011 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）柴油采购合同 | 材料 | 其他 | 柴油 | 1,559,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 55,794.52 | 20,000.00 | 60.00 | 20,000.00 | 33,476.71 | 13,476.71 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 江苏申御特种建材有限公司 | 中建八局090020210044060005 | 余家湾二期申御特外加剂采购合同 | 材料 | 其他 | 混凝土外加剂 | 307,360.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 147,381.38 |  | 60.00 |  | 88,428.83 | 88,428.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京东浦管桩实业有限公司 | 中建八局0900202104406004 | 预应力高强混凝土管桩采购合同 | 材料 | 其他 | 管桩 | 9,006,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,251,925.32 | 6,251,925.32 | 100.00 | 6,251,925.32 | 6,251,925.32 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 江苏中建商品混凝土有限公司桥林分公司 | 中建八局0900202104406006 | 商品混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 56,374,019.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 38,460,504.12 | 20,250,000.00 | 60.00 | 20,250,000.00 | 23,076,302.47 | 2,826,302.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202104406014 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）安全帽采购合同 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 252,555.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 90,248.58 | 31,000.00 | 60.00 | 31,000.00 | 54,149.15 | 23,149.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 中建八局090020210044060004 | 余家湾二期庆泰直螺纹套筒采购合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 241,933.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 27,887.28 |  | 60.00 |  | 16,732.37 | 16,732.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 蚌埠浩一建材有限公司 | 中建八局090020210044060001 | 余家湾二期浩一挤塑板合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 6,102,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 565,364.80 |  | 70.00 |  | 395,755.36 | 395,755.36 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京大地建设科技有限责任公司 | 中建八局0900202104406032 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）大地PC构件采购合同 | 材料 | 其他 | 预制构件 | 7,802,354.26 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,527,212.68 | 3,000,000.00 | 60.00 | 1,000,000.00 | 3,916,327.61 | 2,916,327.61 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 江苏中江装配式建筑科技股份有限公司 | 中建八局0900202104406033 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）中江PC构件采购合同 | 材料 | 其他 | 预制构件 | 3,993,076.56 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,674,321.37 | 900,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 2,204,592.82 | 1,904,592.82 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南京标翰建材有限公司 | 中建八局0900202104406025 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）标翰模板采购合同 | 材料 | 周转料具 | 模板 | 3,958,164.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,959,290.18 | 1,230,000.00 | 60.00 | 1,230,000.00 | 2,375,574.11 | 1,145,574.11 | 240,000.00 |  | 240,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900202104406019 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）砂石料采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 4,099,368.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 600,772.54 | 110,000.00 | 60.00 | 110,000.00 | 360,463.52 | 250,463.52 | 70,000.00 |  | 70,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 南京宁新普迪混凝土有限公司 | 中建八局0900202104406036 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）南京宁新普迪混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 31,550,654.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 20,084,699.26 | 8,800,000.00 | 60.00 | 4,800,000.00 | 12,050,819.56 | 7,250,819.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 苏州浦明西建材科技有限公司 | 中建八局090020210044060017 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）苏州浦明西水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 1,001,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 94,236.90 |  | 60.00 |  | 56,542.14 | 56,542.14 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 巢湖银河新型建材有限公司 | 中建八局090020210044060009 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）蒸压加气混凝土砌块采购合同 | 材料 | 其他 | 蒸压加气混凝土 | 1,868,590.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,058,552.10 |  | 60.00 |  | 635,131.26 | 635,131.26 | 600,000.00 |  | 600,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 南京鸿景新材料有限公司 | 中建八局090020210044060014 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）预拌砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 预拌砂浆 | 6,959,705.03 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,234,950.56 |  | 60.00 |  | 740,970.34 | 740,970.34 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 南京坤宇复合材料有限责任公司 | 中建八局090020210044060018 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）坤宇砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 6,300,268.11 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,169,960.65 |  | 60.00 |  | 1,301,976.39 | 1,301,976.39 | 850,000.00 |  | 850,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 天长市天道新型建材有限公司 | 中建八局090020210044060015 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）煤矸石多孔砖采购合同 | 材料 | 其他 | 多孔砖 | 2,205,760.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,282,288.98 |  | 60.00 | 1.00 | 1,369,373.39 | 1,369,372.39 | 900,000.00 |  | 900,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 南京鑫翔环保产业有限公司 | 中建八局090020210044060011 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）煤矸石多孔砖采购合同 | 材料 | 其他 | 多孔砖 | 1,044,680.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 503,789.89 |  | 60.00 |  | 302,273.93 | 302,273.93 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 和县飞竣新型建材有限公司 | 中建八局090020210044060023 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）飞竣煤矸石砖采购合同 | 材料 | 其他 | 煤矸石砖 | 2,232,880.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 148,814.40 |  | 60.00 |  | 89,288.64 | 89,288.64 | 70,000.00 |  | 70,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 中建八局090020210044060010 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）拼接木方模板采购合同 | 材料 | 其他 | 拼接木方 | 552,080.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 132,730.56 |  | 60.00 |  | 79,638.34 | 79,638.34 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 203,247,004.03 | 112,945,005.09 | 3,450.00 | 97,492,580.06 | 160,778,498.97 | 63,285,918.91 | 6,230,000.00 |  | 6,230,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京市秦淮区明友工程机械经营部 | 中建八局0900202104405001 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）发电机租赁合同 | 租赁 | 其他 | 发电机 | 410,558.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,725,009.74 | 4,500.00 | 50.00 | 4,500.00 | 862,504.87 | 858,004.87 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京通如工程机械有限公司 | 中建八局090020210044050002 | 余家湾二期通如塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 2,795,851.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,765,304.05 |  | 60.00 |  | 1,059,182.43 | 1,059,182.43 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏中磊起重设备有限公司 | 中建八局090020210044050001 | 余家湾二期中磊塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 1,409,370.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 663,359.36 |  | 60.00 |  | 398,015.62 | 398,015.62 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京市建邺区腾达起重装卸服务部 | 中建八局0900202104405003 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）腾达货车租赁合同 | 租赁 | 其他 | 平板车 | 948,559.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,874,509.38 | 10,000.00 | 60.00 | 10,000.00 | 3,524,705.63 | 3,514,705.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 上海伟勤建筑工程机械有限公司 | 中建八局0900202104405002 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）伟勤汽车吊租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 汽车吊 | 2,744,435.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 511,832.02 | 15,000.00 | 60.00 | 15,000.00 | 307,099.21 | 292,099.21 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900202104405004 | 余家湾二期经济适用房（拆迁安置房）庞源塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 6,356,880.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,119,243.13 | 1,800,000.00 | 60.00 | 1,800,000.00 | 3,071,545.88 | 1,271,545.88 | 400,000.00 |  | 400,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京立托德建设工程有限公司 | 中建八局090020210044050003 | 余家湾二期立托德施工电梯租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯租赁合同 | 2,354,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 880,461.56 |  | 60.00 |  | 528,276.94 | 528,276.94 | 380,000.00 |  | 380,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏中磊起重设备有限公司 | 中建八局090020210044050001 | 余家湾二期中磊塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁合同 | 1,409,370.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,159,890.86 |  | 60.00 |  | 695,934.52 | 695,934.52 | 576,400.00 |  | 576,400.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 17,699,610.10 | 1,829,500.00 | 470.00 | 1,829,500.00 | 10,447,265.10 | 8,617,765.10 | 2,256,400.00 |  | 2,256,400.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 411,262,836.59 | 211,624,413.17 | 6,956.25 | 189,926,388.14 | 312,745,309.84 | 122,818,921.70 | 22,216,700.00 |  | 22,216,700.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 53.南京大校场安置住房统建项目一期南区EPC工程
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 南京大校场安置住房统建项目一期南区EPC工程 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 大校场安置房一期 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 495,577,700.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 317,739,463.78
业主累计确认工作量 |  | 317,739,463.78 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 6000.00%
实际合同内应收款 |  | 190,643,678.27 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 317,739,463.78 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 242,253,007.50
合同内欠款（不含本次） |  | -51,609,329.23 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 23,244,705.79
本期分配资金 |  | 17,942,136.65 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 5,302,569.14
期初资金余额 |  | 23,244,705.79 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 23,244,705.79
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京新开源工程实业有限公司 | SGS007B-DJCAZFYQ-QT002 | 南京新开源工程实业有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 临时水接入 | 241,323.35 | 人民币 | 1.00000000 |  | 241,323.35 | 241,323.35 | 100.00 | 241,323.35 | 241,323.35 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京安业建筑工程有限公司 | SGS012-NJ-DJCAZFYQ-ZY001 | 南京安业建筑工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 表层土石方 | 3,945,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,925,800.00 | 2,800,000.00 | 80.00 | 2,800,000.00 | 3,140,640.00 | 340,640.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏中煤地质工程研究院有限公司 | SGS167-NJ-DJCAZFYQ-QT002 | 江苏中煤地质工程研究院有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 水土保持 | 180,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 180,000.00 |  | 60.00 |  | 108,000.00 | 108,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京南大岩土工程技术有限公司 | SGS174-NJ-DJCAZFYQ-QT001 | 南京南大岩土工程技术有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 勘察设计 | 420,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 460,000.00 | 200,000.00 | 70.00 | 200,000.00 | 322,000.00 | 122,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京春秋物业管理有限公司 | SGS130-NJ-DJCAZFYQ-QTFB002 | 南京春秋物业管理有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 物业服务合同 | 1,326,640.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 615,940.00 | 568,560.00 | 100.00 | 379,040.00 | 615,940.00 | 236,900.00 | 142,140.00 |  | 142,140.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京康特房地产测绘事务有限公司 | SGS169-NJ-DJCAZFYQ-QT004 | 南京康特房地产测绘事务有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 房产预测绘 | 130,059.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 126,359.15 |  | 100.00 |  | 126,359.15 | 126,359.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京苏逸实业有限公司 | SGS167-NJ-DJCAZFYQ-QT006 | 南京苏逸实业有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 临时用电工程设计 | 80,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京运发铁路设备安装有限公司 | SGS176-NJ-DJCAZFYQ-QT003 | 南京运发铁路设备安装有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 临时电接入 | 1,450,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,300,000.00 | 1,280,500.00 | 50.00 | 400,000.00 | 650,000.00 | 250,000.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京聚益人力资源有限公司 | SGS126-NJ-DJCAZFYQ-QF001 | 南京聚益人力资源有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 保安服务 | 2,158,880.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 669,500.00 | 463,500.00 | 100.00 | 463,500.00 | 669,500.00 | 206,000.00 | 123,600.00 |  | 123,600.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | SGS176-NJ-DJCAZFYQ-QT004 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 联合体协议 | 10,153,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,137,790.00 | 9,045,930.00 | 100.00 | 9,000,000.00 | 9,137,790.00 | 137,790.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏中煤地质工程研究院有限公司 | SGS014-NJ-DJCAZFYQ-LW001 | 江苏中煤地质工程研究院有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 基坑支护及桩基及降水工程 | 16,911,677.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,899,646.75 | 11,500,000.00 | 80.00 | 10,500,000.00 | 15,119,717.40 | 4,619,717.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京勤嘉建筑工程有限公司 | SGS006-NJ-DJCAZFYQ-LW003 | 南京勤嘉建筑工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 临设土建 | 1,800,047.89 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,800,047.89 | 1,500,000.00 | 80.00 | 600,000.00 | 1,440,038.31 | 840,038.31 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京杰华建筑劳务有限公司-破桩 | SGS007-NJ-DJCAZFYQ-LW002 | 南京杰华建筑劳务有限公司-破桩 | 劳务 | 主体劳务 | 桩头破除 | 1,452,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 917,968.72 | 300,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 550,781.23 | 250,781.23 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京凌瑞建设工程有限公司 | SGS020-NJ- DJCAZFYQ-ZY010 | 南京凌瑞建设工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 防水工程 | 5,679,990.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,949,210.06 | 3,100,000.00 | 70.00 | 2,100,000.00 | 3,464,447.04 | 1,364,447.04 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏易衡瑞建设工程有限公司 | SGS004-NJ-DJCAZFYQ-LW011 | 江苏易衡瑞建设工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 二次结构及粗装修 | 8,240,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,948,512.84 | 3,000,000.00 | 80.00 |  | 3,158,810.27 | 3,158,810.27 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | SGS006-NJ-DJCAZFYQ-LW004 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 临设安装 | 1,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,003,220.00 | 500,000.00 | 80.00 | 500,000.00 | 802,576.00 | 302,576.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 江苏忠财建设工程有限公司 | SGS012-NJ-DJCAZFYQ-ZY006 | 江苏忠财建设工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 下层土石方工程 | 1,589,220.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,542,752.00 | 400,000.00 | 60.00 | 400,000.00 | 1,525,651.20 | 1,125,651.20 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 安徽杰出建筑科技有限公司 | SGS005-NJ-DJCAZFYQ-ZY008 | 安徽杰出建筑科技有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 脚手架搭拆工程 | 6,134,520.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,548,780.16 | 4,000,000.00 | 70.00 | 1,800,000.00 | 3,884,146.11 | 2,084,146.11 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏苏州地质工程勘察院 | SGS132-NJ-DJCAZFYQ-ZY005 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 劳务 | 主体劳务 | 基坑监测工程 | 236,591.49 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 263,295.75 | 100,000.00 | 60.00 | 100,000.00 | 157,977.45 | 57,977.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京筑源安电子科技有限公司 | SGS061-NJ-DJCAZFYQ-ZY002 | 南京筑源安电子科技有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 智慧工地 | 563,615.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 563,615.00 | 200,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 338,169.00 | 138,169.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京诺高建筑劳务有限公司 | SGS004-NJ-DJCAZFYQ-LW010 | 南京诺高建筑劳务有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 二次结构及粗装修 | 8,412,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,975,692.04 | 1,300,000.00 | 80.00 |  | 3,180,553.63 | 3,180,553.63 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京融通建设工程有限公司 | SGS147-NJ-DJCAZF-QT007 | 南京融通建设工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 党建展示中心装饰装修工程 | 165,636.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 150,000.00 |  | 80.00 |  | 120,000.00 | 120,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京倍达建筑劳务有限公司 | SGS003-NJ-DJCAZFYQ-LW005 | 南京倍达建筑劳务有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 16,743,020.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,690,296.09 | 10,500,000.00 | 80.00 | 6,000,000.00 | 11,752,236.87 | 5,752,236.87 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 江苏省江建集团有限公司 | SGS003-NJ-DJCAZFYQ-LW008 | 江苏省江建集团有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 19,922,569.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,119,442.43 | 11,500,000.00 | 80.00 | 6,400,000.00 | 15,295,553.94 | 8,895,553.94 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京德启保洁服务有限公司 | NJQT-DJCAZF-2022-001 | 南京德启保洁服务有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 交通影响评价 | 1,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 江苏祥瑞工程检测有限公司 | SGS131-NJ-DJCAZFYQ-ZY004 | 江苏祥瑞工程检测有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 桩基检测及材料检测 | 2,520,149.81 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,141,228.72 | 300,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 1,284,737.23 | 984,737.23 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 天津恒冠建设工程有限公司 | SGS003-NJ-DJCAZFYQ-LW006 | 天津恒冠建设工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 11,256,911.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,396,653.80 | 10,000,000.00 | 80.00 | 6,500,000.00 | 10,717,323.04 | 4,217,323.04 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司南京分公司 | NJQT-DJCAZF-2022-003 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司南京分公司 | 劳务 | 主体劳务 | 有线电视 | 1,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 30.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京速广市政工程有限公司 | NJQT-DJCAZF-2022-002 | 南京速广市政工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 交通影响评价 | 1,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京振顺建设工程有限公司 | SGS001-NJ-DJCAZFYQ-LW007 | 南京振顺建设工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 土场改造 | 1,557,360.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,382,845.78 | 1,400,000.00 | 80.00 | 800,000.00 | 1,106,276.62 | 306,276.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 湖北东厦建设工程有限公司 | SGS004-NJ-DJCAZFYQ-LW009 | 湖北东厦建设工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 二次结构及粗装修 | 8,231,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,000,000.00 | 5,000,000.00 | 80.00 |  | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 安装公司 | SGS069-AZ-DJCAZFYQ-LW004 | 安装公司 | 劳务 | 主体劳务 | 内部协同 | 30,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,075,539.38 |  | 80.00 |  | 4,060,431.50 | 4,060,431.50 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 江苏恒进人防设备有限公司 | SGS040-NJ-DJCAZFYQ-ZY009 | 江苏恒进人防设备有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 人防门 | 1,343,806.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,343,806.50 | 300,000.00 | 50.00 | 300,000.00 | 671,903.25 | 371,903.25 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京汇承科技有限公司 | SGS134-NJ-DJCAZFYQ-QT009 | 南京汇承科技有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 门禁系统 | 29,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 29,800.00 |  | 100.00 |  | 29,800.00 | 29,800.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京途峰建设工程有限公司 | SGS020-NJ- DJCAZFYQ-ZY011 | 南京途峰建设工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | ALC隔墙板 | 3,139,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 80.00 |  | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京亚德广告传播有限公司 | SGS061-NJ-DJCAZFYQ-ZY003 | 南京亚德广告传播有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | CI | 3,009,620.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,354,078.30 | 1,100,000.00 | 60.00 | 800,000.00 | 1,412,446.98 | 612,446.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 江苏昊仁建筑工程有限公司 | SGS012-NJ-DJCAZFYQ-ZY007 | 江苏昊仁建筑工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 下层土石方工程 | 1,589,220.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,542,752.00 | 500,000.00 | 60.00 | 400,000.00 | 1,525,651.20 | 1,125,651.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 江苏省江建集团有限公司 | SGS069-AZ-DJCAZFYQ-LW003 | 江苏省江建集团有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 安装劳务 | 6,985,590.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,985,590.00 | 3,000,000.00 | 80.00 | 3,000,000.00 | 5,588,472.00 | 2,588,472.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京城驿城市与交通规划设计有限公司 | SGS167-NJ-DJCAZFYQ-QT005 | 南京城驿城市与交通规划设计有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 交通影响评价 | 100,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 溧阳市溧奥电梯安装有限公司 | SGS069-AZ-DJCAZFYQ-LW | 溧阳市溧奥电梯安装有限公司 | 劳务 | 其他 | 电梯 | 6,299,497.19 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,905,997.83 |  | 60.00 |  | 2,943,598.70 | 2,943,598.70 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 144,367,484.54 | 86,279,813.35 | 3,080.00 | 54,663,863.35 | 112,522,851.47 | 57,858,988.12 | 6,565,740.00 |  | 6,565,740.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | SGS158-NJ-DJCAZFYQ-WZ029 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 材料 | 其他 | 钢筋网片 | 1,935,125.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 237,999.76 | 20,000.00 | 60.00 | 20,000.00 | 142,799.86 | 122,799.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | SGS158-NJ-DJCAZFYQ-WZ040 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 材料 | 其他 | 模板木方对接 | 782,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 74,308.32 |  | 60.00 |  | 44,584.99 | 44,584.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 巢湖银河新型建材有限公司 | SGS158-NJ-DJCAZFYQ-WZ031 | 巢湖银河新型建材有限公司 | 材料 | 其他 | 加气块 | 2,967,990.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 244,804.21 |  | 60.00 |  | 146,882.53 | 146,882.53 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | SGS158-NJ-DJCAZFYQ-WZ041 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | 材料 | 其他 | 预拌砂浆 | 4,916,630.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 393,804.46 |  | 60.00 |  | 236,282.68 | 236,282.68 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏申御特种建材有限公司 | SGS158-NJ-DJCAZFYQ-WZ045 | 江苏申御特种建材有限公司 | 材料 | 其他 | 外加剂 | 537,880.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 186,676.00 |  | 60.00 |  | 112,005.60 | 112,005.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 滨州市博友商贸有限公司 | SGS158-NJ-DJCAZFYQ-WZ034 | 滨州市博友商贸有限公司 | 材料 | 其他 | 安全网 | 346,080.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 332,957.89 |  | 60.00 |  | 199,774.73 | 199,774.73 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | SGS158-NJ-DJCAZFYQ-WZ033 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 94,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 50,428.32 |  | 60.00 |  | 30,256.99 | 30,256.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京胜超商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220138889-G2-SGS146-2021025 | 南京胜超商贸有限公司 | 材料 | 其他 | 砂石料 | 1,335,660.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 327,892.87 | 140,000.00 | 60.00 | 140,000.00 | 196,735.72 | 56,735.72 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | CSCEC-WZ-1220138889-G2-SGS146-2021004 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 2,105,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 893,285.70 | 440,000.00 | 50.00 | 440,000.00 | 446,642.85 | 6,642.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京大地建设科技有限责任公司 | SGS158-NJ-DJCAZFYQ-WZ039 | 南京大地建设科技有限责任公司 | 材料 | 其他 | PC构件 | 3,378,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,608,278.43 | 500,000.00 | 75.00 | 500,000.00 | 1,956,208.82 | 1,456,208.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京天润石化有限公司 | CSCEC-WZ-1220138889-G2-SGS080-2021001 | 南京天润石化有限公司 | 材料 | 其他 | 柴油 | 507,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 98,493.15 | 40,000.00 | 60.00 | 40,000.00 | 59,095.89 | 19,095.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京佳得胜贸易有限公司 | SGS158-NJ-DJCAZFYQ-WZ036 | 南京佳得胜贸易有限公司 | 材料 | 其他 | 木方 | 2,067,900.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,360,421.78 | 400,000.00 | 60.00 | 400,000.00 | 816,253.07 | 416,253.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | SGS158-NJ-DJCAZFYQ-WZ030 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 453,140.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 278,259.56 | 130,000.00 | 60.00 | 130,000.00 | 166,955.74 | 36,955.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 北京高科建仪科技有限公司 | SGS158-NJ-DJCAZFYQ-WZ046 | 北京高科建仪科技有限公司 | 材料 | 其他 | 压力机 | 21,470.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,470.00 |  | 95.00 |  | 20,396.50 | 20,396.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京博丰混凝土有限公司 | SGS157-NJ-DJCAZFYQ-WZ032 | 南京博丰混凝土有限公司 | 材料 | 其他 | 商品混凝土 | 40,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,106,336.97 |  | 60.00 |  | 13,263,802.18 | 13,263,802.18 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | CSCEC-WZ-1220138889-G2-SGS146-2021005/6 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 材料 | 其他 | 安全帽、马甲 | 205,660.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 72,629.62 | 30,000.00 | 60.00 | 30,000.00 | 43,577.77 | 13,577.77 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京壹贰零建材有限公司 | CSCEC-WZ-1220138889-G2-SGS146-2021022 | 南京壹贰零建材有限公司 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 429,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 349,600.00 | 190,000.00 | 60.00 | 190,000.00 | 209,760.00 | 19,760.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京苏童新型材料有限公司 | CSCEC-WZ-1220138889-G2-SGS146-2021010 | 南京苏童新型材料有限公司 | 材料 | 其他 | 型材 | 1,193,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 252,858.82 | 90,000.00 | 60.00 | 90,000.00 | 151,715.29 | 61,715.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京汪海混凝土有限公司 | CSCEC-WZ-1220138889-G2-SGS145-2021002 | 南京汪海混凝土有限公司 | 材料 | 其他 | 混凝土 | 19,990,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,056,515.05 | 600,000.00 | 60.00 | 600,000.00 | 633,909.03 | 33,909.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 中建电子商务有限公司 | SGS069-AZ-DJCAZFYQ-LW005 | 中建电子商务有限公司 | 材料 | 其他 | MRO零星物资 | 1,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 723,552.57 | 398,014.93 | 100.00 | 398,014.93 | 723,552.57 | 325,537.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京佳得胜贸易有限公司 | SGS158-NJ-DJCAZFYQ-WZ035 | 南京佳得胜贸易有限公司 | 材料 | 其他 | 模板 | 3,036,465.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,277,556.04 | 1,200,000.00 | 60.00 | 1,200,000.00 | 1,366,533.62 | 166,533.62 | 40,000.00 |  | 40,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 江苏双龙集团有限公司 | CSCEC-WZ-1220138889-G2-SGS145-2021015 | 江苏双龙集团有限公司 | 材料 | 其他 | 混凝土 | 42,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 25,967,239.28 | 13,000,000.00 | 60.00 | 13,000,000.00 | 15,580,343.57 | 2,580,343.57 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京市江宁区北塘新型建材厂 | CSCEC-WZ-1220138889-G2-SGS146-2021026 | 南京市江宁区北塘新型建材厂 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 953,155.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,552,241.78 | 1,552,241.78 | 60.00 | 290,000.00 | 931,345.07 | 641,345.07 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | CSCEC-WZ-1220138889-G2-SGS146-2021011/12 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 材料 | 其他 | 零星物资 | 325,609.63 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 160,143.18 | 40,000.00 | 60.00 | 40,000.00 | 96,085.91 | 56,085.91 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | CSCEC-WZ-1220138889-G2-SGS144-2021003 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 材料 | 其他 | 钢筋 | 55,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 42,862,643.36 | 42,862,643.36 | 100.00 | 38,514,591.70 | 42,862,643.36 | 4,348,051.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京晶磊兴建材有限公司 | SGS158-NJ-DJCAZFYQ-WZ044 | 南京晶磊兴建材有限公司 | 材料 | 其他 | 外加剂 | 614,720.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 545,394.95 |  | 80.00 |  | 436,315.96 | 436,315.96 | 136,396.65 |  | 136,396.65 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京苏童新型材料有限公司 | CSCEC-WZ-1220138889-G2-SGS146-2021018/19/20 | 南京苏童新型材料有限公司 | 材料 | 其他 | 零星物资 | 588,370.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 57,019.95 | 30,000.00 | 60.00 | 30,000.00 | 34,211.97 | 4,211.97 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京容合金属材料有限公司 | CSCEC-WZ-1220138889-G2-SGS146-2021016 | 南京容合金属材料有限公司 | 材料 | 其他 | 水泥 | 3,394,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,533,831.30 | 860,000.00 | 80.00 | 860,000.00 | 1,227,065.04 | 367,065.04 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 恒飞电缆股份有限公司 | CSCEC-WZ-1220138889-G2-SGS146-2021021 | 恒飞电缆股份有限公司 | 材料 | 其他 | 电线电缆 | 2,221,139.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 625,093.00 | 480,000.00 | 95.00 | 480,000.00 | 593,838.35 | 113,838.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京沐山节能科技有限公司 | CSCEC-WZ-1220138889-G2-SGS146-2021017 | 南京沐山节能科技有限公司 | 材料 | 其他 | 空气源热水器 | 56,048.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 36,160.00 | 20,000.00 | 95.00 | 20,000.00 | 34,352.00 | 14,352.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 江苏昊辰电缆有限公司 | CSCEC-WZ-1220138889-G2-SGS146-2021009 | 江苏昊辰电缆有限公司 | 材料 | 其他 | 电线电缆 | 2,282,091.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,456.29 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 16,456.29 | 6,456.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 107,304,352.61 | 63,032,900.07 | 2,130.00 | 57,422,606.63 | 82,780,383.95 | 25,357,777.32 | 10,726,396.65 |  | 10,726,396.65
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京新来机械设备有限公司 | SGS153-NJ-DJCAZFYQ-ZL028 | 南京新来机械设备有限公司 | 租赁 | 其他 | 塔吊租赁 | 3,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,945,386.70 | 1,945,386.70 | 60.00 | 360,000.00 | 1,167,232.02 | 807,232.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京骏强工程机械有限公司 | SGS154-NJ-DJCAZFYQ-ZL042 | 南京骏强工程机械有限公司 | 租赁 | 其他 | 施工电梯 | 1,275,140.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 108,515.49 | 108,515.49 | 60.00 |  | 65,109.29 | 65,109.29 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | CSCEC-WZ-1220138889-G2-SGS146-2021007 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | 租赁 | 其他 | 租赁 | 4,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 245,636.87 |  | 60.00 |  | 147,382.12 | 147,382.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 中建八局第三建设有限公司租赁站 | CSCEC-WZ-1220138889-G2-SGS146-2021005 | 中建八局第三建设有限公司租赁站 | 租赁 | 其他 | 租赁 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 736,808.39 |  | 60.00 |  | 442,085.03 | 442,085.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | CSCEC-WZ-1220138889-G2-SGS146-2021006 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | 租赁 | 其他 | 集装箱采购 | 7,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,132,808.25 | 4,300,000.00 | 95.00 | 4,300,000.00 | 4,876,167.84 | 576,167.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京立博达工程设备有限公司 | SGS154-NJ-DJCAZFYQ-ZL043 | 南京立博达工程设备有限公司 | 租赁 | 其他 | 施工电梯 | 2,691,210.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 228,829.68 | 228,829.68 | 60.00 |  | 137,297.81 | 137,297.81 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 8,397,985.38 | 6,582,731.87 | 395.00 | 4,660,000.00 | 6,835,274.11 | 2,175,274.11 | 150,000.00 |  | 150,000.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 300,000.00 |  | 300,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 260,069,822.53 | 155,895,445.29 | 5,605.00 | 116,746,469.98 | 202,138,509.53 | 85,392,039.55 | 18,042,136.65 |  | 18,042,136.65
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 54.英发睿智创新园建设项目总承包
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 英发睿智创新园建设项目总承包 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 英发睿智创新园施工总承包工程 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 900,000,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 213,721,500.00
业主累计确认工作量 |  | 213,721,500.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7000.00%
实际合同内应收款 |  | 149,605,050.00 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 213,721,500.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款
合同内欠款（不含本次） | [6 empty] | 本次计划收款 |  | 2,000,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | -31,161,500.00
本期分配资金 |  | 2,850,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -34,011,500.00
期初资金余额 |  | -33,161,500.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -33,161,500.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 江苏东奕嘉广告有限公司 | 0009 | 江苏东奕嘉广告有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | CI | 7,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 981,185.65 |  | 60.00 |  | 588,711.39 | 588,711.39 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安徽彭马建筑劳务有限公司 | 0002 | 安徽彭马建筑劳务有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 临时设施 | 627,256.37 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 614,846.00 | 450,000.00 | 80.00 | 450,000.00 | 491,876.80 | 41,876.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京华雨盛建筑劳务有限公司 | 0011 | 南京华雨盛建筑劳务有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 破桩 | 7,480,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,000,000.00 | 3,856,000.00 | 80.00 | 3,856,000.00 | 4,800,000.00 | 944,000.00 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏昊仁建筑工程有限公司 | 0005 | 江苏昊仁建筑工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 土方工程 | 24,996,817.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,390,028.85 | 600,000.00 | 60.00 | 600,000.00 | 12,834,017.31 | 12,234,017.31 | 250,000.00 |  | 250,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 0008 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 17,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,000,000.00 | 3,190,000.00 | 60.00 | 3,190,000.00 | 3,600,000.00 | 410,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 宜兴市永固地基工程有限公司 | 0001 | 宜兴市永固地基工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 基坑支护 | 42,034,760.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 17,014,800.00 | 11,500,000.00 | 80.00 | 11,500,000.00 | 13,611,840.00 | 2,111,840.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京乐享安全系统有限公司 | 0007 | 南京乐享安全系统有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 智慧工地 | 256,858.95 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 180,000.00 |  | 65.00 |  | 117,000.00 | 117,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 上海汇弈建筑工程有限公司 | 0004 | 上海汇弈建筑工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 18,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 17,847,059.04 | 9,158,768.00 | 80.00 | 9,158,768.00 | 14,277,647.23 | 5,118,879.23 | 700,000.00 |  | 700,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 0012 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 降排水工程 | 9,575,679.65 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,732,493.40 | 100,000.00 | 60.00 | 100,000.00 | 1,039,496.04 | 939,496.04 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 0010 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 材料检测 | 6,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 181,296.00 |  | 60.00 |  | 108,777.60 | 108,777.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京聚益人力资源有限公司 | 0006 | 南京聚益人力资源有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 安保 | 2,188,750.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 882,933.80 | 370,000.00 | 80.00 | 370,000.00 | 706,347.04 | 336,347.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 0003 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 临时水电 | 410,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 410,500.00 | 150,000.00 | 95.00 | 150,000.00 | 389,975.00 | 239,975.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京伟智建设工程有限公司 | 0014 | 南京伟智建设工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 脚手架 | 5,427,982.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 950,000.00 | 150,000.00 | 60.00 | 150,000.00 | 570,000.00 | 420,000.00 | 400,000.00 |  | 400,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京旭驰建设工程有限公司 | 0016 | 南京旭驰建设工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 防水工程 | 3,919,204.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 750,000.00 |  | 60.00 |  | 450,000.00 | 450,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 中建八局第三建设有限公司安装公司 | 0015 | 中建八局第三建设有限公司安装公司 | 劳务 | 主体劳务 | 安装工程 | 200,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 750,000.00 |  | 60.00 |  | 450,000.00 | 450,000.00 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京喜广庆建设工程有限公司 | 0017 | 南京喜广庆建设工程有限公司 | 劳务 | 主体劳务 | 桩基工程 | 21,003,760.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,112,624.69 | 5,725,000.00 | 80.00 | 5,725,000.00 | 9,690,099.75 | 3,965,099.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京公司租赁制 | 0013 | 南京公司租赁制 | 劳务 | 主体劳务 | CI工程 | 670,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 670,000.00 | 200,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 402,000.00 | 202,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 88,467,767.43 | 35,449,768.00 | 1,180.00 | 35,449,768.00 | 64,127,788.16 | 28,678,020.16 | 2,150,000.00 |  | 2,150,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 0021 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 材料 | 其他 | 马甲 | 56,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 47,657.75 |  | 60.00 |  | 28,594.65 | 28,594.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 0019 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 1,610,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 398,183.13 |  | 50.00 |  | 199,091.57 | 199,091.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 苏州水木春钢结构彩板结构工程有限公司 | 0020 | 苏州水木春钢结构彩板结构工程有限公司 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 1,610,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 241,466.37 | 120,000.00 | 50.00 | 120,000.00 | 120,733.19 | 733.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 和县飞竣新型建材有限公司 | 0024 | 和县飞竣新型建材有限公司 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 3,390,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 199,050.96 |  | 60.00 |  | 119,430.58 | 119,430.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京壹贰零建材有限公司 | 0018 | 南京壹贰零建材有限公司 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,184,872.80 | 500,000.00 | 60.00 | 500,000.00 | 710,923.68 | 210,923.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京双春商贸有限公司 | 0025 | 南京双春商贸有限公司 | 材料 | 其他 | 水泥 | 10,155,027.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,169,509.30 | 4,200,000.00 | 60.00 | 4,200,000.00 | 4,901,705.58 | 701,705.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京江北新区混凝土有限公司 | 0023 | 南京江北新区混凝土有限公司 | 材料 | 其他 | 混凝土 | 26,727,690.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 24,375,600.79 | 5,000,000.00 | 60.00 | 5,000,000.00 | 14,625,360.47 | 9,625,360.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京泽嘉新型建材有限公司桥林分公司 | 0022 | 南京泽嘉新型建材有限公司桥林分公司 | 材料 | 其他 | 混凝土 | 26,727,690.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 843,137.37 | 200,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 505,882.42 | 305,882.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京公司租赁站 | 0046 | 南京公司租赁站 | 材料 | 其他 | 盘扣 | 6,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 679,887.48 |  | 100.00 |  | 679,887.48 | 679,887.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 武进区雪堰科曼发电机租赁部 | 0035 | 武进区雪堰科曼发电机租赁部 | 材料 | 其他 | 发电机 | 259,914.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 52,054.22 | 26,000.00 | 50.00 | 26,000.00 | 26,027.11 | 27.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 上海中建电子商务有限公司 | 0032 | 上海中建电子商务有限公司 | 材料 | 其他 | MRO | 10,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,690,064.26 | 153,637.60 | 100.00 | 153,637.60 | 3,690,064.26 | 3,536,426.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京沐山节能科技有限公司 | 0028 | 南京沐山节能科技有限公司 | 材料 | 其他 | 热水器 | 109,158.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 109,158.00 | 50,000.00 | 95.00 | 50,000.00 | 103,700.10 | 53,700.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 五矿钢铁上海有限公司 | 0031 | 五矿钢铁上海有限公司 | 材料 | 其他 | 钢筋 | 96,525,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 39,122,474.27 | 25,871,359.61 | 100.00 | 25,871,359.61 | 39,122,474.27 | 13,251,114.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京晞辉建筑材料有限公司 | 0043 | 南京晞辉建筑材料有限公司 | 材料 | 其他 | 止水螺杆 | 3,383,785.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 512,094.27 |  | 60.00 |  | 307,256.56 | 307,256.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京奇凡建材有限公司 | 0034 | 南京奇凡建材有限公司 | 材料 | 其他 | 型钢 | 7,700,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,575,535.65 | 4,000,000.00 | 95.00 | 4,000,000.00 | 5,296,758.87 | 1,296,758.87 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京路径建材有限公司 | 0049 | 南京路径建材有限公司 | 材料 | 其他 | 注浆管、声测管 | 1,806,780.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,800,000.00 |  | 60.00 |  | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京市栖霞区叶红星建材经营部 | 0047 | 南京市栖霞区叶红星建材经营部 | 材料 | 其他 | 砂石料 | 785,802.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,232.78 |  | 60.00 |  | 7,339.67 | 7,339.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京佳得胜贸易有限公司 | 0042 | 南京佳得胜贸易有限公司 | 材料 | 其他 | 木方 | 2,348,592.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 594,206.93 |  | 60.00 |  | 356,524.16 | 356,524.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 恒飞电缆股份有限公司 | 0048 | 恒飞电缆股份有限公司 | 材料 | 其他 | 电缆 | 2,702,348.39 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 317,373.28 | 220,886.06 | 95.00 | 220,886.06 | 301,504.62 | 80,618.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京公司租赁站 | 0045 | 南京公司租赁站 | 材料 | 其他 | 叉车 | 6,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 179,300.00 |  | 100.00 |  | 179,300.00 | 179,300.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 江苏中建商品混凝土有限公司桥林分公司 | 0029 | 江苏中建商品混凝土有限公司桥林分公司 | 材料 | 其他 | 混凝土 | 18,781,620.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,283,041.61 | 5,800,000.00 | 60.00 | 5,800,000.00 | 13,369,824.97 | 7,569,824.97 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京公司租赁站 | 0037 | 南京公司租赁站 | 材料 | 其他 | 材料租赁 | 4,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 847,011.14 | 300,000.00 | 100.00 | 300,000.00 | 847,011.14 | 547,011.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 0050 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 914,372.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 69,472.40 |  | 70.00 |  | 48,630.68 | 48,630.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | 0038 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | 材料 | 其他 | 集装箱 | 4,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,893,284.00 | 1,500,000.00 | 100.00 | 1,500,000.00 | 1,893,284.00 | 393,284.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 上海吉翁建筑工程有限公司 | 0040 | 上海吉翁建筑工程有限公司 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 902,570.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 214,118.00 | 140,000.00 | 70.00 | 140,000.00 | 149,882.60 | 9,882.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京天润石化有限公司 | 0036 | 南京天润石化有限公司 | 材料 | 其他 | 柴油 | 875,026.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 756,538.97 | 350,000.00 | 60.00 | 350,000.00 | 453,923.38 | 103,923.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京伟胜金属家具有限公司 | 0026 | 南京伟胜金属家具有限公司 | 材料 | 其他 | 家具 | 179,822.55 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 141,978.85 | 85,187.00 | 80.00 | 85,187.00 | 113,583.08 | 28,396.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京祥品汇木业有限公司 | 0041 | 南京祥品汇木业有限公司 | 材料 | 其他 | 模板 | 5,634,835.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,147,771.85 | 50,000.00 | 60.00 | 50,000.00 | 1,288,663.11 | 1,238,663.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 天津市天茂永创商贸有限公司 | 0027 | 天津市天茂永创商贸有限公司 | 材料 | 其他 | 型钢 | 1,600,275.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,132,866.82 | 3,000,000.00 | 95.00 | 3,000,000.00 | 5,826,223.48 | 2,826,223.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 中亿森（南京）金属制品有限公司 | 0052 | 中亿森（南京）金属制品有限公司 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 322,615.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 146,848.41 |  | 60.00 |  | 88,109.05 | 88,109.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 0051 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 材料 | 其他 | 钢筋 | 60,498,190.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,586,860.01 |  | 70.00 |  | 4,610,802.01 | 4,610,802.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 上海济方智能科技有限公司 | 0030 | 上海济方智能科技有限公司 | 材料 | 其他 | 钢筋 | 50,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,695,974.21 | 13,377,801.65 | 100.00 | 13,377,801.65 | 13,695,974.21 | 318,172.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 中建电子商务有限责任公司 | 0033 | 中建电子商务有限责任公司 | 材料 | 其他 | MRO | 10,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 298,895.31 | 298,895.31 | 100.00 | 298,895.31 | 298,895.31 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 0044 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 材料 | 其他 | 塔吊 | 2,652,951.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 668,110.05 |  | 60.00 |  | 400,866.03 | 400,866.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | 0039 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | 材料 | 其他 | 集装箱 | 4,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 83,266.45 |  | 100.00 |  | 83,266.45 | 83,266.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 144,069,897.69 | 65,243,767.23 | 2,620.00 | 65,243,767.23 | 115,531,498.74 | 50,287,731.51
三、 | 租赁商（三公司外单位）
租赁费小计
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 700,000.00 |  | 700,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 700,000.00 |  | 700,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 232,537,665.12 | 100,693,535.23 | 3,800.00 | 100,693,535.23 | 179,659,286.90 | 78,965,751.67 | 3,550,000.00 |  | 3,550,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 55.南京国际博览中心三期项目施工总承包工程
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 南京国际博览中心三期项目施工总承包工程 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 南京国际博览中心三期工程 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 1,141,829,100.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 1,154,112,100.00
业主累计确认工作量 |  | 1,154,112,100.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 8000.00%
实际合同内应收款 |  | 923,289,680.00 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 1,185,000,000.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 933,682,630.00
合同内欠款（不含本次） |  | -10,392,950.00 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | -66,488,200.00
本期分配资金 |  | 527,494.21 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -67,015,694.21
期初资金余额 |  | -66,488,200.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -66,488,200.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京德道建设有限公司 | 中建八局0900201728004016 | 主体结构模板制作安装C区段 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构模板制作安装C区段 | 14,076,850.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 12,571,880.00 | 11,940,000.00 | 95.00 | 11,940,000.00 | 11,943,286.00 | 3,286.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏永嘉钢构建设有限公司 | 中建八局0900201728003008 | 钢结构 | 劳务 | 钢结构 | 钢结构 | 19,407,734.71 | 人民币 | 1.00000000 |  | 19,360,636.00 | 14,740,000.00 | 95.00 | 14,740,000.00 | 18,392,604.20 | 3,652,604.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京益宇广告工程有限公司 | 中建八局0900201933203001 | CI工程 | 劳务 | 其他 | CI工程 | 4,883,996.78 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,782,978.40 | 2,100,000.00 | 95.00 | 2,100,000.00 | 3,593,829.48 | 1,493,829.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 湖北新菱机电工程有限公司 | 中建八局0900201933203011 | 南博三期水暖专业分包合同 | 劳务 | 安装机电 | 南博三期水暖专业分包合同 | 143,840,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 177,849,100.00 | 98,229,087.00 | 80.00 | 98,229,087.00 | 142,279,280.00 | 44,050,193.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏博连特工程管理有限公司 | 中建八局0900201728003020 | 始发井桩基工程及补充协议 | 劳务 | 其他 | 始发井桩基工程及补充协议 | 3,519,488.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,444,422.00 | 3,020,000.00 | 95.00 | 3,020,000.00 | 3,272,200.90 | 252,200.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京稼禾建设工程有限公司 | 中建八局0900201843203013 | 乳胶漆工程 | 劳务 | 涂料 | 乳胶漆工程 | 14,162,360.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,300,000.00 | 6,730,000.00 | 95.00 | 6,730,000.00 | 12,635,000.00 | 5,905,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京企为建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201843103002 | 防火隔墙工程（用于消防疏散通道） | 劳务 | 其他 | 防火隔墙工程（用于消防疏散通道） | 5,320,963.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,294,335.46 | 3,660,000.00 | 95.00 | 3,660,000.00 | 5,029,618.69 | 1,369,618.69 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 瑞马丸建（安徽）工程支护科技有限公司 | 中建八局0900201728003009 | 基坑支护钢构件制作安装 | 劳务 | 钢结构 | 基坑支护钢构件制作安装 | 2,295,160.81 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,295,020.00 | 2,249,120.00 | 95.00 | 2,249,120.00 | 2,180,269.00 | -68,851.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京麟凤脚手架工程有限公司 | 中建八局0900201728003004 | 脚手架搭拆 | 劳务 | 其他 | 脚手架搭拆 | 9,883,597.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,769,227.00 | 8,689,035.00 | 95.00 | 8,689,035.00 | 8,330,765.65 | -358,269.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 常州夏雨建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201933203015 | 地下室地坪工程 | 劳务 | 耐磨地坪 | 地下室地坪工程 | 1,358,047.40 | 人民币 | 1.00000000 |  | 753,169.00 | 570,000.00 | 95.00 | 570,000.00 | 715,510.55 | 145,510.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京富力集建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201933203017 | 1#地坪工程 | 劳务 | 耐磨地坪 | 1#地坪工程 | 1,200,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 882,649.52 | 660,000.00 | 95.00 | 660,000.00 | 838,517.04 | 178,517.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京时进劳务服务有限公司 | 中建八局0900201933204002 | 主体结构混凝土/模板/钢筋、二次结构及零星用工 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构混凝土/模板/钢筋、二次结构及零星用工 | 52,225,719.97 | 人民币 | 1.00000000 |  | 46,746,324.97 | 42,861,230.43 | 95.00 | 42,861,230.43 | 44,409,008.72 | 1,547,778.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京建奥建筑工程有限公司 | 中建八局0900201728003011 | 土石方开挖二标段、室内/土方回填 | 劳务 | 防水 | 土石方开挖二标段、室内/土方回填 | 5,729,341.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,850,885.00 | 2,806,800.00 | 95.00 | 2,806,800.00 | 2,708,340.75 | -98,459.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 北京海化联合防水保温工程有限公司南京分公司 | 中建八局0900201728003016 | 地下室底板防水 | 劳务 | 防水 | 地下室底板防水 | 4,647,616.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,446,189.00 | 4,223,879.55 | 95.00 | 4,223,879.55 | 4,223,879.55 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏正驰保安服务有限公司 | 中建八局0900201843203005 | 保安工程 | 劳务 | 其他 | 保安工程 | 3,775,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,131,489.94 | 2,397,830.00 | 95.00 | 2,397,830.00 | 2,974,915.44 | 577,085.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京诚旭建材有限公司 | 中建八局0900201933203038 | 避难层ALC板吊顶专业分包工程 | 劳务 | 其他 | 避难层ALC板吊顶专业分包工程 | 3,922,550.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,962,000.00 | 2,813,900.00 | 95.00 | 2,813,900.00 | 2,813,900.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京万福顺市政建设有限公司 | 中建八局0900201933203007 | 室内土方回填工程 | 劳务 | 其他 | 室内土方回填工程 | 3,836,949.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,523,778.30 | 1,750,000.00 | 95.00 | 1,750,000.00 | 2,397,589.39 | 647,589.39 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京皖朗建筑工程有限公司 | 中建八局0900201843203020 | 市政管线工程 | 劳务 | 其他 | 市政管线工程 | 6,731,736.75 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,616,465.41 | 3,300,000.00 | 95.00 | 3,300,000.00 | 6,285,642.14 | 2,985,642.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 无锡市兴正建筑安装服务有限公司 | 中建八局0900201728004005 | 主体结构模板制作安装AB区段、钢筋B区段 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构模板制作安装AB区段、钢筋B区段 | 36,150,525.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 25,170,177.00 | 24,170,000.00 | 95.00 | 24,170,000.00 | 23,911,668.15 | -258,331.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 江苏裕联建设工程有限公司 | 中建八局0900201843203022 | 3#-1主楼、裙房楼梯地砖及栏杆扶手 | 劳务 | 其他 | 3#-1主楼、裙房楼梯地砖及栏杆扶手 | 7,330,023.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,692,576.32 | 4,280,000.00 | 95.00 | 4,280,000.00 | 5,407,947.50 | 1,127,947.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 江苏锡彭园林市政建设有限公司 | 中建八局0900201728003022 | 定型化防护制作安装、施工围挡 | 劳务 | 其他 | 定型化防护制作安装、施工围挡 | 2,081,508.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,486,131.25 | 1,470,000.00 | 95.00 | 1,470,000.00 | 1,411,824.69 | -58,175.31 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | 中建八局0900201728003015 | 脚手架搭拆 | 劳务 | 其他 | 脚手架搭拆 | 6,554,595.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,663,273.00 | 4,500,000.00 | 95.00 | 4,500,000.00 | 5,380,109.35 | 880,109.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 江苏展拓消防设备有限公司 | 中建八局0900201843203006 | 防火门制作安装工程 | 劳务 | 其他 | 防火门制作安装工程 | 2,844,643.35 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,830,054.00 | 2,810,000.00 | 100.00 | 2,688,551.30 | 2,830,054.00 | 141,502.70 | 121,448.70 |  | 121,448.70 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900201728004008 | 主体结构混凝土B区段 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构混凝土B区段 | 2,799,210.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,788,740.00 | 2,540,000.00 | 95.00 | 2,540,000.00 | 2,649,303.00 | 109,303.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 河南安信达防水保温有限公司 | 中建八局0900201843203003 | 地下室外墙及顶板防水 | 劳务 | 防水 | 地下室外墙及顶板防水 | 1,873,390.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,011,131.93 | 830,000.00 | 95.00 | 830,000.00 | 960,575.33 | 130,575.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京万多建设工程有限公司 | 中建八局0900201843103001 | 地下室、1#楼、2#-3# 楼图纸范围内的 墙地面块料 | 劳务 | 其他 | 本项目 地下室、1#楼、2#-3# 楼图纸范围内的 墙地面块料 | 9,886,270.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 9,350,000.00 | 8,840,000.00 | 95.00 | 8,840,000.00 | 8,882,500.00 | 42,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京宁双建筑工程有限公司 | 中建八局0900201843204005 | 二次结构工程、主体钢筋混凝土、支护钢筋混凝土 | 劳务 | 主体劳务 | 二次结构工程、主体钢筋混凝土、支护钢筋混凝土 | 26,707,158.63 | 人民币 | 1.00000000 |  | 26,425,307.66 | 23,502,500.00 | 95.00 | 23,502,500.00 | 25,104,042.28 | 1,601,542.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 河南省天地建筑防水工程有限公司 | 中建八局0900201843203007 | 地下室外墙及顶板防水 | 劳务 | 防水 | 地下室外墙及顶板防水 | 2,346,033.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,332,574.70 | 1,020,000.00 | 95.00 | 1,020,000.00 | 1,265,945.97 | 245,945.97 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 江苏圣格邦建设有限公司 | 中建八局0900201933203016 | 地下室地坪工程 | 劳务 | 耐磨地坪 | 地下室地坪工程 | 1,309,217.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 776,165.00 | 614,000.00 | 95.00 | 614,000.00 | 737,356.75 | 123,356.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京源宏建设工程有限公司 | 中建八局0900201843203026 | 创鲁班奖 | 劳务 | 其他 | 创鲁班奖 | 14,540,329.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,470,000.00 | 5,150,000.00 | 80.00 | 5,150,000.00 | 10,776,000.00 | 5,626,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京文瑞保洁服务有限公司 | 中建八局0900201843204007 | 地下室及1#展厅保洁工程 | 劳务 | 其他 | 地下室及1#展厅保洁工程 | 362,742.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 72,142.00 | 30,000.00 | 95.00 | 30,000.00 | 68,534.90 | 38,534.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 中建八局0900201728003025 | 质量检测 | 劳务 | 其他 | 质量检测 | 1,800,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,693,597.00 | 1,060,000.00 | 95.00 | 1,060,000.00 | 1,608,917.15 | 548,917.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京至臻汽车租赁有限公司 | 中建八局0900201843203010 | 小型机械工程 | 劳务 | 其他 | 小型机械工程 | 836,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 516,000.00 | 490,000.00 | 95.00 | 490,000.00 | 490,200.00 | 200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京鸿沛建设有限公司 | 中建八局0900201933203014 | 地下室地坪工程 | 劳务 | 耐磨地坪 | 地下室地坪工程 | 1,640,305.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,638,369.91 | 1,556,000.00 | 95.00 | 1,556,000.00 | 1,556,451.41 | 451.41 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201933203032 | 桩头破除、格构柱桩芯掏土补充协议 | 劳务 | 其他 | 桩头破除、格构柱桩芯掏土补充协议 | 3,214,003.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 293,590.64 | 2,055,000.00 | 95.00 | 2,055,000.00 | 278,911.11 | -1,776,088.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京新筑加固工程有限公司 | 中建八局0900201843203023 | 2#楼、3#楼加固改造工程 | 劳务 | 其他 | 2#楼、3#楼加固改造工程 | 13,645,709.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,000,000.00 | 6,500,000.00 | 70.00 | 6,500,000.00 | 9,100,000.00 | 2,600,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 无锡长城装饰工程有限公司 | 中建八局0900201843203012 | 乳胶漆工程 | 劳务 | 涂料 | 乳胶漆工程 | 5,507,672.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,471,562.14 | 3,270,000.00 | 95.00 | 3,270,000.00 | 5,197,984.03 | 1,927,984.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京华雨盛建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201843204009 | 室内回填/垃圾外运/地下室保洁 | 劳务 | 其他 | 室内回填/垃圾外运/地下室保洁 | 4,572,324.28 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,424,988.76 | 1,870,000.00 | 95.00 | 1,870,000.00 | 2,303,739.32 | 433,739.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京飞鹰人防设备有限公司 | 中建八局0900201843203025 | 标识工程 | 劳务 | 其他 | 标识工程 | 525,380.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 512,000.00 | 469,311.20 | 98.00 | 469,311.20 | 501,760.00 | 32,448.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 预应力分公司标准化及安全设施项目 | 中建八局0900201933203027 | 临设设施CI工程 | 劳务 | 其他 | 临设设施CI工程 | 9,510,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 9,130,000.00 | 5,917,540.00 | 95.00 | 5,917,540.00 | 8,673,500.00 | 2,755,960.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南京时进劳务服务有限公司 | 中建八局0900201728004004 | 二次结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 二次结构工程 | 9,948,910.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,102,952.83 | 9,092,657.55 | 95.00 | 9,092,657.55 | 9,597,805.19 | 505,147.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 南京汇海建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201933204001 | 临时水电工程 | 劳务 | 其他 | 临时水电工程 | 3,374,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,129,445.86 | 2,487,000.00 | 95.00 | 2,487,000.00 | 2,972,973.57 | 485,973.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局0900201728003024 | 基坑降排水 | 劳务 | 其他 | 基坑降排水 | 2,731,400.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,476,327.00 | 2,100,000.00 | 95.00 | 2,100,000.00 | 2,352,510.65 | 252,510.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 南京苏翔志远建设有限公司 | 中建八局0900201843204002 | 二次结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 二次结构工程 | 10,281,744.51 | 人民币 | 1.00000000 |  | 8,860,941.08 | 8,367,478.00 | 95.00 | 8,367,478.00 | 8,417,894.03 | 50,416.03 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京国际博览中心三期安装工程 | 中建八局0900201933203010 | 安装配合协议 | 劳务 | 安装机电 | 安装配合协议 | 90,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 145,751,600.00 | 95,351,280.00 | 80.00 | 95,351,280.00 | 116,601,280.00 | 21,250,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 江苏万象建工集团有限公司 | 中建八局0900201728003013 | 1#、2#、3#桥梁工程 | 劳务 | 其他 | 1#、2#、3#桥梁工程 | 4,070,959.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,808,177.41 | 3,160,000.00 | 95.00 | 3,160,000.00 | 3,617,768.54 | 457,768.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 南京勇轩建设工程有限公司 | 中建八局0900201728003006 | 土石方开挖 | 劳务 | 其他 | 土石方开挖 | 4,076,231.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,760,838.93 | 3,520,000.00 | 95.00 | 3,520,000.00 | 3,572,796.98 | 52,796.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 南京韵多科技有限公司 | 中建八局0900201933203013 | 地下室地坪工程 | 劳务 | 耐磨地坪 | 地下室地坪工程 | 1,415,509.40 | 人民币 | 1.00000000 |  | 953,304.27 | 760,000.00 | 95.00 | 760,000.00 | 905,639.06 | 145,639.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 南京卓厦装饰工程有限公司 | 中建八局0900201933203008 | 外墙保温工程 | 劳务 | 保温 | 外墙保温工程 | 573,361.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 221,100.00 | 155,000.00 | 95.00 | 15,500.00 | 210,045.00 | 194,545.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 江苏浦业建设有限公司 | 中建八局0900201728003010 | 基坑支护钢构件制作安装 | 劳务 | 其他 | 基坑支护钢构件制作安装 | 1,756,910.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,756,910.00 | 1,756,910.00 | 100.00 | 1,670,000.00 | 1,756,910.00 | 86,910.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 629,150,528.69 | 442,435,558.73 | 4,693.00 | 442,087,700.03 | 544,127,105.46 | 102,039,405.43 | 121,448.70 |  | 121,448.70
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京市栖霞区晶新辰光电力器材经营部 | 中建八局0900201728006008 | 零星物资合同 | 材料 | 其他 | 零星物资 | 427,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,108,985.15 | 1,108,985.15 | 100.00 | 900,000.00 | 1,108,985.15 | 208,985.15 | 208,985.15 |  | 208,985.15 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京市浦口区叶江建材厂 | 中建八局0900201933206002 | 发泡砼合同 | 材料 | 其他 | 发泡砼 | 473,800.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 308,443.80 | 308,443.80 | 100.00 | 220,000.00 | 308,443.80 | 88,443.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京赛力克建设工程技术有限公司 | 中建八局0900201843206005 | 卷材合同 | 材料 | 铝型材 | 卷材 | 3,256,100.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,759,181.60 | 2,759,181.60 | 100.00 | 2,130,000.00 | 2,759,181.60 | 629,181.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司 | 中建八局0900201843206003 | 砌块合同 | 材料 | 其他 | 砌块 | 12,801,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 7,810,109.76 | 7,810,109.76 | 100.00 | 7,550,000.00 | 7,810,109.76 | 260,109.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900201728006014 | 钢材合同 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 133,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 26,211,863.00 | 26,211,863.00 | 100.00 | 26,211,863.00 | 26,211,863.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京亚磊新型建筑材料厂 | 中建八局0900201728006010 | 砖合同 | 材料 | 砂石料 | 水泥砖 | 1,702,863.41 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,498,824.75 | 1,498,824.75 | 100.00 | 1,140,000.00 | 1,498,824.75 | 358,824.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏双龙集团有限公司 | 中建八局0900201728006004 | 混凝土合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 37,965,277.45 | 人民币 | 1.00000000 |  | 46,129,281.77 | 46,129,281.77 | 100.00 | 41,521,435.00 | 46,129,281.77 | 4,607,846.77 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京天云新型建材科技有限公司 | 中建八局0900201843206004 | 砂浆合同 | 材料 | 砂石料 | 砂浆 | 2,135,746.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,479,030.76 | 2,479,030.76 | 100.00 | 2,234,285.46 | 2,479,030.76 | 244,745.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京市雨花台区刘加荣建材销售中心 | 中建八局0900201728006016 | 水泥支撑合同 | 材料 | 其他 | 水泥支撑 | 98,880.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 54,979.05 | 54,979.05 | 100.00 | 50,000.00 | 54,979.05 | 4,979.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京峰江贸易有限公司 | 中建八局0900201843106001 | 水泥砖合同 | 材料 | 水泥 | 水泥砖合同 | 458,100.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 420,068.55 | 420,068.55 | 100.00 | 340,000.00 | 420,068.55 | 80,068.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京市栖霞区汪家庆建材经营部 | 中建八局0900201843206008 | 砂子合同 | 材料 | 砂石料 | 砂子 | 206,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 212,077.23 | 212,077.23 | 100.00 | 173,250.00 | 212,077.23 | 38,827.23 | 38,827.23 |  | 38,827.23 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京建工集团有限公司 | 中建八局0900201728006003 | 混凝土合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 245,324,140.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 35,993,574.75 | 35,993,574.75 | 100.00 | 25,200,000.00 | 35,993,574.75 | 10,793,574.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京迈顺贸易有限公司 | 中建八局0900201933206004 | 挤塑板合同 | 材料 | 周转料具 | 挤塑板 | 1,322,100.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,188,215.34 | 1,188,215.34 | 100.00 | 930,000.00 | 1,188,215.34 | 258,215.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900201728006006 | 钢材合同 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 154,984,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 151,814,629.00 | 151,814,629.00 | 100.00 | 151,814,629.00 | 151,814,629.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900201843206012 | 钢筋网片采购 | 材料 | 铝板 | 钢筋网片 | 527,509.99 | 人民币 | 1.00000000 |  | 505,372.96 | 505,372.96 | 100.00 | 380,000.00 | 505,372.96 | 125,372.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京宏绿塑胶制品有限公司 | 中建八局0900201843206011 | 排水板采购合同 | 材料 | 型钢 | 排水板采购 | 154,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 109,632.60 | 109,632.60 | 100.00 | 70,000.00 | 109,632.60 | 39,632.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京市建邺区刘加荣建材经营部 | 中建八局0900201728006017 | 网片合同 | 材料 | 其他 | 网片 | 190,550.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 269,796.41 | 269,796.41 | 100.00 | 200,000.00 | 269,796.41 | 69,796.41 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京市江宁区汪金彪运输服务部 | 中建八局0900201933206001 | 生石灰板合同 | 材料 | 其他 | 生石灰板 | 1,184,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 857,033.13 | 857,033.13 | 100.00 | 770,000.00 | 857,033.13 | 87,033.13 | 87,033.13 |  | 87,033.13 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京滕阁新型材料有限公司 | 中建八局0900201933206009 | 发泡砼合同 | 材料 | 其他 | 发泡砼 | 519,800.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 462,881.90 | 462,881.90 | 100.00 | 370,000.00 | 462,881.90 | 92,881.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900201843206009 | 螺杆合同 | 材料 | 其他 | 螺杆 | 3,158,452.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,724,117.56 | 3,724,117.56 | 100.00 | 2,670,000.00 | 3,724,117.56 | 1,054,117.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京海仕博建材有限公司 | 中建八局0900201728006011 | 水泥合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 1,853,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 599,060.55 | 599,060.55 | 100.00 | 520,000.00 | 599,060.55 | 79,060.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京诚旭建材有限公司 | 中建八局0900201843206001 | ALC板合同 | 材料 | 铝板 | ALC板 | 3,323,748.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 972,966.24 | 972,966.24 | 100.00 | 880,000.00 | 972,966.24 | 92,966.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京汪海混凝土有限公司 | 中建八局0900201728006005 | 混凝土合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 52,706,210.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 52,463,186.91 | 52,463,186.91 | 100.00 | 46,500,000.00 | 52,463,186.91 | 5,963,186.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京额栖建材有限公司 | 中建八局0900201728006001 | 模板合同 | 材料 | 周转料具 | 模板 | 2,365,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,006,643.40 | 1,006,643.40 | 100.00 | 1,006,643.40 | 1,006,643.40 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京群泰金属制品有限公司 | 中建八局0900201843206015 | 群泰铸铁沟盖板采购合同 | 材料 | 型钢 | 铸铁沟盖板 | 473,244.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 520,558.24 | 520,558.24 | 100.00 | 390,000.00 | 520,558.24 | 130,558.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 江苏鼎牛电缆科技有限公司 | 中建八局0900201728006009 | 电缆合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆合同 | 827,560.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 499,692.49 | 499,692.49 | 100.00 | 410,000.00 | 499,692.49 | 89,692.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京冬度建筑工程有限公司 | 中建八局0900201843006001 | ALC板合同 | 材料 | 铝板 | ALC板 | 3,323,748.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,357,791.30 | 1,357,791.30 | 100.00 | 1,200,000.00 | 1,357,791.30 | 157,791.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 江阴华创金属制品有限公司 | 中建八局0900201843206014 | 钢筋网片采购合同 | 材料 | 铝板 | 钢筋网片 | 434,372.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 189,820.56 | 189,820.56 | 100.00 | 160,000.00 | 189,820.56 | 29,820.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京卡迈建材有限公司 | 中建八局0900201728006013 | 模板合同 | 材料 | 周转料具 | 模板 | 5,846,817.42 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,689,464.61 | 5,689,464.61 | 100.00 | 5,689,464.61 | 5,689,464.61 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京祥品汇木业有限公司 | 中建八局0900201728006012 | 模板木方合同 | 材料 | 周转料具 | 模板木方 | 2,837,250.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,492,995.25 | 6,492,995.25 | 100.00 | 5,395,000.00 | 6,492,995.25 | 1,097,995.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 江苏华亨建材科技有限公司 | 中建八局0900201728006018 | 无机箱体合同 | 材料 | 设备采购 | 无机箱体 | 3,069,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,129,210.97 | 2,129,210.97 | 100.00 | 1,700,000.00 | 2,129,210.97 | 429,210.97 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 355,839,489.59 | 355,839,489.59 | 3,100.00 | 328,726,570.47 | 355,839,489.59 | 27,112,919.12 | 334,845.51 |  | 334,845.51
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 中建八局第三建设有限公司南京分公司租赁站 | 中建八局0900201728004017 | 钢管合同 | 租赁 | 钢管扣件 | 钢管合同 | 4,309,155.26 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,309,155.26 | 4,309,155.26 | 100.00 | 4,309,155.26 | 4,309,155.26 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 4,309,155.26 | 4,309,155.26 | 100.00 | 4,309,155.26 | 4,309,155.26
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 41,200.00 |  | 41,200.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 30,000.00 |  | 30,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 30,000.00 |  | 30,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 989,299,173.54 | 802,584,203.58 | 7,893.00 | 775,123,425.76 | 904,275,750.31 | 129,152,324.55 | 516,294.21 |  | 516,294.21
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 56.马家店保障性住房（经济适用房）项目A、D 地块住宅、集中
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 马家店保障性住房（经济适用房）项目A、D 地块住宅、集中商业、幼儿园土建及水电安 | [9 empty] | 项目状态： | 竣工未结算项目
项目名称 |  | 马家店保障性住房项目二期工程 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 906,545,600.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 984,132,862.00
业主累计确认工作量 |  | 984,132,862.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7170.00%
实际合同内应收款 |  | 705,623,262.05 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 901,251,249.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 705,305,463.60
合同内欠款（不含本次） |  | -705,305,463.60 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | -24,690,000.00
本期分配资金 |  | 5,020,299.87 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -29,710,299.87
期初资金余额 |  | -24,690,000.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -24,690,000.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 中建八局第三建设有限公司预应力分公司 | 中建八局0900201841429001 | 安全设施、CI、箱式房服务协议书 | 劳务 | 其他 | 安全设施、CI、箱式房 | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,387,745.00 |  | 80.00 | 1,500,000.00 | 1,910,196.00 | 410,196.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 中建八局第三建设有限公司 | 中建八局0900201841429002 | 马家店A、D地块水电安装 | 劳务 | 安装机电 | A、D地块水电安装 | 57,282,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 55,793,800.00 |  | 65.00 | 30,722,600.00 | 36,265,970.00 | 5,543,370.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏地基工程有限公司 | 中建八局0900201841403006 | 马家店保障房A地块桩基工程专业合同 | 劳务 | 其他 | A地块桩基 | 7,058,851.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,815,834.00 | 648,699.00 | 100.00 | 6,815,834.00 | 6,815,834.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏省岩土工程公司 | 中建八局0900201932203006 | 马家店D地块桩基及边坡支护工程专业合同 | 劳务 | 其他 | 幼儿园及D地块桩基及边坡支护 | 10,940,723.36 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,165,840.00 | 9,165,840.00 | 90.00 | 8,296,018.00 | 8,249,256.00 | -46,762.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京万胜建设工程有限公司 | 中建八局0900201932203001 | 马家店A地块钢板桩专业分包 | 劳务 | 其他 | A地块钢板桩 | 588,165.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 648,699.00 | 648,699.00 | 100.00 | 610,000.00 | 648,699.00 | 38,699.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京浩盛不锈钢有限公司 | 中建八局0900201932204002 | 马家店A地块围挡劳务合同 | 劳务 | 其他 | A地块围挡 | 98,739.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 88,890.00 | 88,890.00 | 100.00 | 88,890.00 | 88,890.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京聚益人力资源有限公司 | 中建八局0900201841404003 | 马家店保障房AD地块安全保卫服务劳务合同 | 劳务 | 耐磨地坪 | AD地块安全保卫 | 3,558,135.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,316,600.00 | 3,316,600.00 | 95.00 | 3,036,666.67 | 3,150,770.00 | 114,103.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京建林鹏建筑工程有限公司 | 中建八局0900201841403008 | 马家店A地块及幼儿园土石方工程专业合同 | 劳务 | 其他 | A地块及幼儿园土石方 | 2,784,551.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,884,200.00 | 1,884,200.00 | 80.00 | 1,300,000.00 | 1,507,360.00 | 207,360.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京时进劳务服务有限公司 | 中建八局0900201841404001 | 马家店A地块主体结构劳务合同 | 劳务 | 主体劳务 | A地块主体结构 | 40,532,431.35 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,989,900.00 | 14,989,900.00 | 85.00 | 12,450,000.00 | 12,741,415.00 | 291,415.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京众诚劳动服务有限公司 | 中建八局0900201841404004 | 马家店 A地块主体结构劳务合同 | 劳务 | 主体劳务 | A地块主体结构 | 46,859,802.24 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 46,729,013.00 | 46,729,013.00 | 90.00 | 40,838,851.20 | 42,056,111.70 | 1,217,260.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局0900201841403001 | 马家店A地块基坑降水工程专业合同 | 劳务 | 其他 | A地块基坑降水 | 1,437,732.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,406,775.00 | 1,406,775.00 | 80.00 | 980,000.00 | 1,125,420.00 | 145,420.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京鸿沛建设有限公司 | 中建八局0900201841403002 | 马家店保障房AD地块地下室底板及外墙防水工程专业合同 | 劳务 | 防水 | A地块地下室底板及外墙防水 | 547,800.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 542,313.00 | 542,313.00 | 95.00 | 400,000.00 | 515,197.35 | 115,197.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京房屋防水工程有限公司 | 中建八局0900201841403004 | 马家店保障房AD地块地下室底板及外墙防水工程专业合同 | 劳务 | 防水 | 地下室底板及外墙防水 | 547,800.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 456,100.00 | 456,100.00 | 90.00 | 400,000.00 | 410,490.00 | 10,490.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京为金脚手架有限公司 | 中建八局0900201841403003 | 马家店保障房A地块脚手架工程专业合同 | 劳务 | 其他 | A地块地下脚手架 | 17,674,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 11,627,358.00 | 7,700,000.00 | 70.00 | 6,700,000.00 | 8,139,150.60 | 1,439,150.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏鑫晟建筑工程有限公司 | 中建八局0900201841403005 | 马家店保障房幼儿园、集中商业地块主体结构工程劳务合同 | 劳务 | 主体劳务 | 幼儿园、集中商业地块主体结构 | 44,668,715.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 40,483,293.00 | 40,483,293.00 | 90.00 | 34,500,000.00 | 36,434,963.70 | 1,934,963.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京山建建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201841404013 | 马家店B地块幼儿园及集中商业安装工程 | 劳务 | 安装机电 | B 地块幼儿园及 C 地块集中商业机电安装劳务 | 29,997,323.45 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 27,005,969.00 | 27,005,969.00 | 80.00 | 21,122,188.00 | 21,604,775.20 | 482,587.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 江苏苏祥建设工程有限公司 | 中建八局0900201932203002 | 马家店A地块基坑边坡挂网喷浆专业合同 | 劳务 | 其他 | A地块基坑边坡挂网喷浆 | 1,951,281.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,649,050.00 | 1,649,050.00 | 100.00 | 1,490,000.00 | 1,649,050.00 | 159,050.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 上海继昱建设工程有限公司南京分公司 | 中建八局0900201932204001 | 马家店A地块临设安装劳务合同 | 劳务 | 安装机电 | A地块临设安装 | 2,545,832.89 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,539,624.00 | 2,539,624.00 | 80.00 | 1,732,000.00 | 2,031,699.20 | 299,699.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201932203004 | 马家店保障房A地块砼破除工程专业合同 | 劳务 | 其他 | A地块砼破除 | 494,832.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 494,503.00 | 420,000.00 | 95.00 | 370,000.00 | 469,777.85 | 99,777.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京乐享安全系统有限公司 | 中建八局0900201932203003 | 马家店A、D地块智慧工地工程专业合同 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 932,725.71 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 921,800.00 | 921,800.00 | 80.00 | 630,000.00 | 737,440.00 | 107,440.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京飞鹰人防设备有限公司 | 中建八局0900201932203005 | 马家店A地块人防门采购安装专业合同+马家店D地块人防门采购安装工程 | 劳务 | 人防门 | A地块人防门采购安装+D地块人防门采购安装 | 4,031,949.79 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,886,271.00 | 2,886,271.00 | 80.00 | 1,800,000.00 | 2,309,016.80 | 509,016.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京汇海建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201932204003 | 马家店 A地块二次结构劳务合同 | 劳务 | 其他 | A地块二次结构 | 10,769,834.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,986,168.00 | 9,986,168.00 | 90.00 | 8,429,200.00 | 8,987,551.20 | 558,351.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京宏君阳建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201841404012 | 马家店D地块1#、2#及社区中心二次结构及粗装修工程 | 劳务 | 其他 | D地块1#、2#及社区中心二次结构及粗装修工程合同 | 13,555,186.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,840,665.98 | 6,840,665.98 | 80.00 | 3,630,000.00 | 5,472,532.78 | 1,842,532.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京增收建筑工程有限公司 | 中建八局0900201932204004 | 马家店 A地块二次结构+D地块3#、6#楼二次结构+D地块4#、5#及邻里中心二次结构+集中商业二次结构及装修 | 劳务 | 其他 | A地块二次结构、D地块3#、6#楼二次结构 | 39,493,470.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 23,644,949.86 | 23,644,949.86 | 80.00 | 15,785,500.00 | 18,915,959.89 | 3,130,459.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京喜广庆建设工程有限公司 | 中建八局0900201932203007 | 马家店C地块集中商业桩基及支护工程合同 | 劳务 | 其他 | C地块集中商业桩基及支护 | 6,843,938.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,757,925.00 | 5,160,000.00 | 90.00 | 4,960,000.00 | 5,182,132.50 | 222,132.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京新禾德工程技术有限公司 | 中建八局0900201932203008 | 马家店C地块集中商业及D地块住宅土石方工程合同 | 劳务 | 其他 | C地块集中商业及D地块住宅土石方 | 24,327,159.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 17,232,627.83 | 12,900,000.00 | 80.00 | 10,500,000.00 | 13,786,102.26 | 3,286,102.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900201841403024 | 马家店D地块固化地坪工程+集中商业地下室地坪工程+集中商业及D地块栏杆工程 | 劳务 | 其他 | D地块固化地坪工程 | 6,364,793.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,962,257.67 | 4,962,257.67 | 75.00 | 1,800,000.00 | 3,721,693.25 | 1,921,693.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900201932203009 | 马家店保障房D地块及邻里社区中心砼破除工程 | 劳务 | 其他 | D地块及邻里社区中心砼破除工程 | 2,625,573.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,077,022.00 | 1,077,022.00 | 80.00 | 750,000.00 | 861,617.60 | 111,617.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 江苏裕联建设工程有限公司 | 中建八局0900201932203010 | 马家店A地块地下室顶板及屋面防水+A地块吸音墙+D地块2#、3#、6#、邻里社区中心顶板防+D 地块 3#及社区中心厨卫间防水+D地块吸音墙 | 劳务 | 防水 | A地块地下室顶板及屋面防水 | 3,992,498.08 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,888,603.00 | 3,888,603.00 | 70.00 | 1,400,000.00 | 2,722,022.10 | 1,322,022.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 江苏裕联建设工程有限公司 | 中建八局0900201841404017 | 马家店集中商业防水工程 | 劳务 | 防水 | 马家店集中商业防水 | 582,748.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 578,800.00 | 578,800.00 | 80.00 | 200,000.00 | 463,040.00 | 263,040.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京三维防水工程有限公司 | 中建八局0900201932203011 | 马家店A地块地下室顶板及屋面防水工程 | 劳务 | 防水 | A地块地下室顶板及屋面防水 | 1,629,604.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,178,296.00 | 1,178,296.00 | 80.00 | 900,000.00 | 942,636.80 | 42,636.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 洪泽众力建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201841304001 | 马家店D地块3#、6#楼主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | D地块4#、5#主体及邻里中心主体结构 | 9,851,844.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,825,976.00 | 9,825,976.00 | 90.00 | 8,262,600.00 | 8,843,378.40 | 580,778.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京昱韵建设工程有限公司 | 中建八局0900201841304003 | 马家店D地块1#、2#楼主体及社区中心主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | D地块1#、2#楼主体及社区中心主体结构工程 | 19,755,415.45 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京生根建筑加固工程有限公司 | 中建八局0900201841304002 | 马家店A、D地块植筋工程 | 劳务 | 其他 | A、D地块植筋工程 | 2,642,288.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,633,000.00 | 2,633,000.00 | 80.00 | 1,450,000.00 | 2,106,400.00 | 656,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 江苏固睿防水科技有限公司 | 中建八局0900201841403009 | 马家店保障房D地块地下室底板及外墙防水工程 | 劳务 | 防水 | 地下室底板及外墙防水工程 | 742,493.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 736,358.00 | 736,358.00 | 80.00 | 450,000.00 | 589,086.40 | 139,086.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京美珍防水工程有限公司 | 中建八局0900201841403026 | 马家店 D 地块 1#、4#、5#顶板及屋面防水工程 | 劳务 | 防水 | D 地块 1#、4#、5#顶板及屋面防水 | 836,575.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 235,408.00 | 235,408.00 | 70.00 | 150,000.00 | 164,785.60 | 14,785.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 江苏大林建设工程有限公司 | 中建八局0900201841303002 | 马家店保障房D地块地下室底板及外墙防水工程 | 劳务 | 防水 | 地下室底板及外墙防水工程 | 572,493.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 565,347.00 | 565,347.00 | 95.00 | 450,000.00 | 537,079.65 | 87,079.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京筑福建筑工程有限公司 | 中建八局0900201841303001 | 马家店A地块1#、2#楼保温工程 | 劳务 | 保温 | 12#保温工程 | 4,298,745.40 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,260,744.00 | 4,260,744.00 | 95.00 | 3,404,600.00 | 4,047,706.80 | 643,106.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 山东熙荣建设工程有限公司 | 中建八局0900201841403011 | 马家店A地块3#、4#楼保温工程 | 劳务 | 保温 | A地块3#、4#楼保温工程 | 3,770,593.40 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,761,462.00 | 3,182,000.00 | 90.00 | 2,982,000.00 | 3,385,315.80 | 403,315.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 南京卓厦装饰工程有限公司 | 中建八局0900201841303005 | 马家店A地块5#、6#楼保温工程+5#、6#楼真石漆工程+D地块4#、5#、6#及邻里中心保温+集中商业保温 | 劳务 | 保温 | 56#保温工程 | 17,840,444.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 14,192,663.28 | 14,192,663.28 | 70.00 | 7,899,564.00 | 9,934,864.30 | 2,035,300.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 江苏能杰建设工程有限公司 | 中建八局0900201841303004 | 马家店A地块1#、2#楼外墙真石漆工程 | 劳务 | 其他 | 12#外墙真石漆 | 3,073,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,212,635.00 | 2,212,635.00 | 80.00 | 1,500,000.00 | 1,770,108.00 | 270,108.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 江苏玉麒麟建设工程有限公司 | 中建八局0900201841303003 | 马家店A地块3#、4#楼外墙真石漆工程 | 劳务 | 其他 | 34#外墙真石漆 | 5,799,563.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,330,061.00 | 3,950,000.00 | 75.00 | 3,050,000.00 | 3,997,545.75 | 947,545.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 南京万彩门窗有限公司 | 中建八局0900201841403010 | 马家店A地块1#、2#楼门窗工程+D地块5#、邻里社区中心及AD地块北外廊封窗工程 | 劳务 | 其他 | A地块1#、2#楼门窗+D地块5#、邻里社区中心及AD地块北外廊封窗 | 10,567,567.91 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,867,599.00 | 4,700,000.00 | 70.00 | 2,700,000.00 | 4,107,319.30 | 1,407,319.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 南京宝悦阁建筑工程有限公司 | 中建八局0900201841303006 | 马家店A地块1#、2#、3#楼内墙涂料工程 | 劳务 | 涂料 | A地块1#、2#、3#楼内墙涂料 | 2,249,534.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,233,700.00 | 2,233,700.00 | 80.00 | 1,650,000.00 | 1,786,960.00 | 136,960.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京五德源消防设备有限公司 | 中建八局0900201841403017 | 马家店A地块防火门采购安装工程+D地块防火窗+D地块防火门采购安装工程+集中商业防火门工程 | 劳务 | 其他 | 防火门采购安装 | 14,436,679.09 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,225,978.00 | 9,225,978.00 | 70.00 | 2,950,000.00 | 6,458,184.60 | 3,508,184.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 南京赛力克建设工程技术有限公司 | 中建八局0900201841403015 | 马家店A地块1#厨房卫生间防水工程 | 劳务 | 防水 | A地块1#厨房卫生间防水 | 622,989.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 402,414.00 | 402,414.00 | 80.00 | 250,000.00 | 321,931.20 | 71,931.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 艺博建设集团有限公司南京分公司 | 中建八局0900201841403014 | 马家店A地块34#厨房卫生间防水工程 | 劳务 | 防水 | A地块34#厨房卫生间防水 | 1,226,958.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 555,172.00 | 555,172.00 | 95.00 | 400,000.00 | 527,413.40 | 127,413.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 江苏量伟建设工程有限公司 | 中建八局0900201841403016 | 马家店A地块56#厨房卫生间防水工程+ D 地块 6#及邻里中心厨卫间防水 | 劳务 | 涂料 | A地块56#厨房卫生间防水 | 1,529,010.58 | 人民币 | 1.00000000 |  | 909,120.69 | 909,120.69 | 80.00 | 500,000.00 | 727,296.55 | 227,296.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 常州夏雨建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201841404007 | 马家店A地块固化地坪工程 | 劳务 | 其他 | A地块固化地坪工程 | 643,224.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 504,200.00 | 504,200.00 | 80.00 | 300,000.00 | 403,360.00 | 103,360.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 无锡圣康建筑工程有限公司 | 中建八局0900201841403013 | 马家店A地块不锈钢栏杆工程 | 劳务 | 其他 | A地块不锈钢栏杆工程 | 4,571,187.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,010,946.00 | 3,010,946.00 | 80.00 | 2,000,000.00 | 2,408,756.80 | 408,756.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
51 | 南京宁双建筑工程有限公司 | 中建八局0900201841404008 | 马家店D地块1#、2#楼及社区中心主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 马家店D地块1#、2#楼及社区中心主体结构工程 | 21,129,265.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 15,544,910.00 | 15,544,910.00 | 85.00 | 11,571,000.00 | 13,213,173.50 | 1,642,173.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
52 | 南京贯发建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201841404009 | 马家店D地块4#、5#楼及邻里中心主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 马家店D地块4#、5#楼及邻里中心主体结构工程 | 26,516,165.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 24,085,788.00 | 24,085,788.00 | 85.00 | 16,001,000.00 | 20,472,919.80 | 4,471,919.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
53 | 南京聚满建筑工程有限公司 | 中建八局0900201841404010 | 马家店AD地块建筑垃圾外运工程 | 劳务 | 其他 | 建筑垃圾外运 | 1,488,865.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,313,600.00 | 1,313,600.00 | 80.00 | 750,000.00 | 1,050,880.00 | 300,880.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
54 | 步阳集团有限公司 | 中建八局0900201841303007 | 马家店 A 地块进户门工程 | 劳务 | 其他 | 进户门 | 2,662,662.03 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,620,032.00 | 2,620,032.00 | 70.00 | 1,200,000.00 | 1,834,022.40 | 634,022.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
55 | 江苏扬天安防科技有限公司 | 中建八局0900201841303011 | 马家店 D 地块 1#、2#、4#爬架工程 | 劳务 | 其他 | 爬架 | 3,224,241.82 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,311,590.12 | 2,311,590.12 | 70.00 | 1,150,000.00 | 1,618,113.08 | 468,113.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
56 | 苏州河海建设工程有限公司 | 中建八局0900201841403018 | 马家店 A 地块及 D 地块 3#、6#幕墙工程 | 劳务 | 其他 | 精装修工程 | 2,855,260.70 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,995,700.00 | 1,995,700.00 | 95.00 | 1,580,000.00 | 1,895,915.00 | 315,915.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
57 | 任丘市祥龙消防设备有限公司 | 中建八局0900201841303009 | 马家店A地块防火窗工程+D地块防火窗工程 | 劳务 | 其他 | 马家店A、D地块防火窗 | 3,373,338.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,038,368.00 | 3,038,368.00 | 90.00 | 1,700,000.00 | 2,734,531.20 | 1,034,531.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
58 | 南京鑫埔城建筑工程有限公司 | 中建八局0900201841303010 | 马家店 A 地块高压旋喷桩工程 | 劳务 | 其他 | 高压旋喷桩 | 471,225.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 469,833.00 | 469,833.00 | 95.00 | 350,000.00 | 446,341.35 | 96,341.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
59 | 马鞍山市欧怡装饰工程有限公司 | 中建八局0900201841303012 | 马家店D地块1#、2#、3#及社区中心保温工程 | 劳务 | 保温 | D地块1#、2#、3#及社区中心保温 | 9,329,102.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,873,697.84 | 8,873,697.84 | 60.00 | 2,900,000.00 | 5,324,218.70 | 2,424,218.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
60 | 南京毅隆餐饮管理有限公司 | 中建八局0900201841404014 | 马家店 AD 地块物业服务工程 | 劳务 | 其他 | AD 地块物业服务工程 | 655,080.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 692,000.00 | 692,000.00 | 95.00 | 650,000.00 | 657,400.00 | 7,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
61 | 南京金贝塔实业有限公司 | 中建八局0900201841403019 | 马家店D地块3#、6#外墙涂料工程 | 劳务 | 涂料 | D 地块 3#、6#外墙涂料 | 2,063,500.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,914,944.00 | 1,914,944.00 | 70.00 | 1,150,000.00 | 1,340,460.80 | 190,460.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
62 | 上海畅清建设工程有限公司 | 中建八局0900201841303013 | 马家店D地块4#、5#及邻里社区中心外墙涂料工程 | 劳务 | 涂料 | D 地块 4#、5#、邻里社区中心外墙涂料 | 3,353,188.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,303,982.47 | 2,303,982.47 | 80.00 | 600,000.00 | 1,843,185.98 | 1,243,185.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
63 | 北京海化联合防水保温工程有限公司 | 中建八局0900201841403020 | 马家店 D 地块 1#、2#、4#、5 厨卫间防水工程 | 劳务 | 防水 | D 地块 1#、2#、4#、5 厨卫间防水 | 1,527,717.84 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,261,905.19 | 1,261,905.19 | 80.00 | 350,000.00 | 1,009,524.15 | 659,524.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
64 | 南京亚德广告传播有限公司 | 中建八局0900201841403021 | 马家店 D 地块 CI 标识制作与安装工程 | 劳务 | 其他 | CI 标识制作与安装 | 1,593,514.85 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,505,903.64 | 1,505,903.64 | 70.00 | 800,000.00 | 1,054,132.55 | 254,132.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
65 | 上海齐力建筑工程有限公司 | 中建八局0900201841403022 | 马家店 D 地块 2#、5#、社区内墙涂料工程 | 劳务 | 涂料 | D 地块 2#、5#、社区内墙涂料腻子 | 3,114,862.48 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | [20 empty] | 0.00% | 0.00%
66 | 江苏瑞尚建设工程有限公司 | 中建八局0900201841303015 | 马家店 D 地块 1#、3#内墙涂料工程 | 劳务 | 涂料 | 1#、3#内墙涂料腻子 | 3,659,142.12 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,644,982.21 | 3,644,982.21 | 75.00 | 2,100,000.00 | 2,733,736.66 | 633,736.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
67 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局0900201841403023 | 马家店D地块4#、6#、邻里中心内墙涂料工程+集中商业涂料工程 | 劳务 | 涂料 | D 地块 4#、6#、邻里中心内墙涂料 | 7,149,408.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,310,957.54 | 4,310,957.54 | 70.00 | 1,350,000.00 | 3,017,670.28 | 1,667,670.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
68 | 江苏双盟建设有限公司 | 中建八局0900201841303014 | 马家店 AD 地块隔声楼地面及其他地坪工程 | 劳务 | 其他 | AD 地块隔声楼地面及其他地坪 | 9,655,220.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,279,296.53 | 8,279,296.53 | 60.00 | 3,200,000.00 | 4,967,577.92 | 1,767,577.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
69 | 南京倍达建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201841404015 | 马家店A地块挡土墙工程 | 劳务 | 其他 | 马家店A地块挡土墙工程 | 1,616,374.37 | 人民币 | 1.00000000 |  | 889,054.00 | 889,054.00 | 95.00 | 650,000.00 | 844,601.30 | 194,601.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
70 | 南京文瑞保洁服务有限公司 | 中建八局0900201841404016 | 马家店A地块精保洁工程 | 劳务 | 其他 | 马家店A地块精保洁工程 | 468,414.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 244,085.84 | 244,085.84 | 80.00 | 150,000.00 | 195,268.67 | 45,268.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
71 | 南京喜和窗业有限公司 | 中建八局0900201841403025 | 马家店D地块2#、4#及AD地块北外廊封窗工程 | 劳务 | 其他 | 马家店D地块2#、4#及AD地块北外廊封窗工程 | 7,152,615.37 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,803,813.22 | 2,550,000.00 | 60.00 | 550,000.00 | 2,882,287.93 | 2,332,287.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
72 | 南京超亚建筑安装工程有限公司 | 中建八局0900201841403027 | 马家店D地块精装修工程 | 劳务 | 其他 | 马家店D地块精装修 | 1,158,190.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 879,450.00 | 879,450.00 | 80.00 | 400,000.00 | 703,560.00 | 303,560.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
73 | 南京恒地建筑工程有限公司 | 中建八局0900201841303016 | 马家店集中商业屋面采光顶工程 | 劳务 | 其他 | 马家店集中商业屋面采光顶 | 674,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 550,825.00 | 550,825.00 | 80.00 | 400,000.00 | 440,660.00 | 40,660.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
74 | 南京齐鸿建筑工程有限公司 | 中建八局090020180414040001 | 马家店集中商业及D地块精保洁工程 | 劳务 | 其他 | 马家店集中商业及D地块精保洁 | 435,947.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 379,949.13 | 100,000.00 | 60.00 |  | 227,969.48 | 227,969.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 465,458,344.04 | 386,516,365.86 | 5,975.00 | 314,138,511.87 | 372,642,414.08 | 58,503,902.21
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900201841406008 | 钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋采购 | 196,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 146,941,056.29 | 146,908,820.05 | 100.00 | 146,908,820.05 | 146,941,056.29 | 32,236.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 长江联合供应链管理（江苏）有限公司 | 中建八局0900201841406022 | 钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋采购 | 16,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 8,803,396.69 | 8,567,258.85 | 100.00 | 8,567,258.85 | 8,803,396.69 | 236,137.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局0900201841406007 | 电箱、注浆管采购合同 | 材料 | 其他 | 电箱、注浆管 | 1,051,913.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 968,331.07 | 968,331.07 | 100.00 | 919,587.28 | 968,331.07 | 48,743.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京市栖霞区侯正虎建材经营部 | 中建八局0900201841406006 | 砂石料采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 2,753,705.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,640,130.24 | 1,151,394.07 | 70.00 | 911,579.80 | 1,148,091.17 | 236,511.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京宏洋雨花混凝土有限公司 | 中建八局0900201841406005 | 商品砼采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 44,470,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 35,215,102.74 | 26,385,572.36 | 70.00 | 19,880,000.00 | 24,650,571.92 | 4,770,571.92 | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 | [9 empty] | 诉讼费 |  | 0.00% | 0.00%
6 | 南京徕拓测绘仪器有限公司 | 中建八局0900201841606001 | 实验仪器采购合同 | 材料 | 其他 | 实验仪器 | 86,700.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 86,700.00 | 86,700.00 | 100.00 | 86,700.00 | 86,700.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 吴江市中盛钢架彩板有限公司 | 中建八局0900201841306001 | 活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 1,429,004.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,170,651.40 | 1,093,721.00 | 70.00 | 699,000.00 | 819,455.98 | 120,455.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京天宝混凝土有限公司 | 中建八局0900201841406004 | 商品砼采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 43,775,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 38,178,615.48 | 37,734,614.24 | 70.00 | 22,819,705.63 | 26,725,030.84 | 3,905,325.21 | 3,803,284.27 |  | 3,803,284.27 | [9 empty] | 诉讼费 |  | 0.00% | 0.00%
9 | 南京加特力建材有限公司 | 中建八局0900201932206001 | 水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 262,032.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 209,516.10 | 209,516.10 | 100.00 | 209,516.10 | 209,516.10 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京汪海混凝土有限公司 | 中建八局0900201841406003 | 商品砼采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 53,045,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 37,836,548.99 | 37,836,548.99 | 70.00 | 25,240,042.50 | 26,485,584.29 | 1,245,541.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京汪海混凝土有限公司板桥分公司 | 中建八局0900201841306009 | 商品砼采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 19,570,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,455,646.63 | 8,163,338.98 | 70.00 | 8,018,952.64 | 8,018,952.64 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京额栖建材有限公司 | 中建八局0900201841406002 | 木模板采购合同 | 材料 | 其他 | 木模板 | 5,104,560.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,633,124.52 | 4,297,397.92 | 90.00 | 3,300,000.00 | 4,169,812.07 | 869,812.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏城邦新材料股份有限公司 | 中建八局0900201841706001 | 塑料模板采购合同 | 材料 | 其他 | 塑料模板 | 11,136,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,005,262.25 | 4,125,630.00 | 80.00 | 3,000,000.00 | 3,204,209.80 | 204,209.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京亚磊新型建筑材料厂 | 中建八局0900201841406010 | 水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 3,851,580.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,597,428.51 | 2,202,631.72 | 80.00 | 1,878,000.00 | 2,077,942.81 | 199,942.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏鼎牛电缆科技有限公司 | 中建八局0900201841406001 | 电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆 | 1,218,656.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,128,656.75 | 1,128,720.43 | 100.00 | 950,200.00 | 1,128,656.75 | 178,456.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900201841406011 | 零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 7,540,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,085,003.82 | 1,074,226.23 | 70.00 | 575,000.00 | 759,502.67 | 184,502.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京仁裕建材有限公司 | 中建八局0900201932206012 | 木方采购合同 | 材料 | 其他 | 木方 | 8,495,713.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,300,919.72 | 4,300,919.74 | 70.00 | 2,780,000.00 | 3,010,643.80 | 230,643.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京海仕博建材有限公司 | 中建八局0900201841406009 | 水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 2,835,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,714,547.17 | 1,044,338.87 | 70.00 | 672,000.00 | 1,200,183.02 | 528,183.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900201932206003 | 零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 910,800.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 389,804.52 | 381,564.52 | 90.00 | 301,939.02 | 350,824.07 | 48,885.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900201932206009 | 止水材料采购合同 | 材料 | 其他 | 止水材料 | 3,790,605.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,571,865.34 | 3,360,153.49 | 90.00 | 1,550,000.00 | 3,214,678.81 | 1,664,678.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京建研科技有限公司 | 中建八局0900201932206008 | 钢网膜箱体采购合同 | 材料 | 其他 | 钢网膜箱体 | 570,024.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 204,121.66 | 204,121.66 | 100.00 | 200,000.00 | 204,121.66 | 4,121.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京市雨花台区盛文五金商店 | 中建八局0900201932206011 | 零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 1,030,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 927,827.96 | 927,827.96 | 80.00 | 640,000.00 | 742,262.37 | 102,262.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京富仕森环保设备有限公司 | 中建八局0900201932206007 | 洗轮机采购合同 | 材料 | 其他 | 洗轮机 | 104,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 104,000.00 | 104,000.00 | 100.00 | 104,000.00 | 104,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 江苏钰朗建设环保工程有限公司 | 中建八局0900201932206005 | 土体稳定剂采购合同 | 材料 | 其他 | 土体稳定剂 | 231,017.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 228,707.03 | 228,707.03 | 100.00 | 228,707.03 | 228,707.03 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京冶创物资有限公司 | 中建八局0900201932206002 | 型材采购合同 | 材料 | 型钢 | 型材 | 2,075,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,697,772.52 | 1,697,772.53 | 100.00 | 1,622,405.64 | 1,697,772.52 | 75,366.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京玉柱新型墙体材料有限公司 | 中建八局0900201932206016 | 煤矸石采购合同 | 材料 | 其他 | 煤矸石 | 1,593,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,356,955.52 | 1,356,955.52 | 60.00 | 795,000.00 | 814,173.31 | 19,173.31 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京市白下区宏之伟五金建材商店 | 中建八局0900201932206015 | 零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 800,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 294,004.53 | 294,004.53 | 100.00 | 293,000.00 | 294,004.53 | 1,004.53 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | 中建八局0900201932206017 | 砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 11,209,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,911,184.40 | 6,265,789.55 | 70.00 | 5,470,000.00 | 6,937,829.08 | 1,467,829.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司 | 中建八局0900201841306003 | 加气块采购合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 6,888,480.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,957,022.95 | 1,635,664.86 | 100.00 | 1,140,000.00 | 1,957,022.95 | 817,022.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 江苏金立方环保科技有限公司 | 中建八局0900201841306002 | 加气块采购合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 4,478,856.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,137,049.60 | 1,137,049.60 | 100.00 | 785,000.00 | 1,137,049.60 | 352,049.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 天津鑫宇峰商贸有限公司 | 中建八局0900201841406013 | 防尘网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 223,175.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 133,673.15 | 88,360.72 | 70.00 | 40,000.00 | 93,571.21 | 53,571.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京朱氏建筑材料有限公司 | 中建八局0900201841406014 | 烟道采购合同 | 材料 | 其他 | 烟道 | 1,072,342.40 | 人民币 | 1.00000000 |  | 898,984.89 | 566,867.04 | 70.00 | 330,000.00 | 629,289.42 | 299,289.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京联固赛建材有限公司 | 中建八局0900201841406017 | 发泡混凝土采购合同 | 材料 | 其他 | 发泡混凝土 | 1,989,410.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,844,043.49 | 1,675,535.06 | 70.00 | 450,000.00 | 1,290,830.44 | 840,830.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 江阴市茂胜塑胶制品有限公司 | 中建八局0900201841406016 | 挤塑板采购合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 265,889.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 90,168.30 | 80,682.00 | 70.00 | 40,000.00 | 63,117.81 | 23,117.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 巢湖皖维金泉实业有限公司 | 中建八局0900201841306004 | 加气块采购合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 1,919,870.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,654,324.53 | 1,196,645.89 | 65.00 | 850,000.00 | 1,075,310.94 | 225,310.94 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 江苏中建商品混凝土有限公司江宁分公司 | 中建八局0900201841406018 | 商品砼采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 50,850,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 32,711,830.07 | 20,574,321.28 | 70.00 | 19,300,000.00 | 22,898,281.05 | 3,598,281.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 江苏圣凌贸易有限公司 | 中建八局0900201841306005 | 瓷砖采购合同 | 材料 | 其他 | 瓷砖 | 988,713.84 | 人民币 | 1.00000000 |  | 552,562.47 | 552,562.47 | 95.00 | 290,000.00 | 524,934.35 | 234,934.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京品度建材有限公司 | 中建八局0900201841406024 | 瓷砖采购合同 | 材料 | 其他 | 瓷砖 | 988,713.84 | 人民币 | 1.00000000 |  | 818,414.55 | 495,619.39 | 70.00 | 190,000.00 | 572,890.19 | 382,890.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 上海甪城新型材料有限公司 | 中建八局0900201841406015 | 塑料排水板采购合同 | 材料 | 其他 | 塑料排水板 | 905,460.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 805,521.69 | 767,553.69 | 70.00 | 170,000.00 | 563,865.18 | 393,865.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 南京统汇新型建材有限公司 | 中建八局0900201841306006 | 砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 2,395,193.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 507,549.24 | 243,424.77 | 70.00 | 240,000.00 | 355,284.47 | 115,284.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 丹徒区高资守恒建材经营部 | 中建八局0900201841406019 | 陶粒采购合同 | 材料 | 其他 | 陶粒 | 198,880.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 126,395.36 | 106,867.26 | 70.00 | 40,000.00 | 88,476.75 | 48,476.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 中核混凝土江苏有限公司南京分公司 | 中建八局0900201841406020 | 商品砼采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼 | 3,955,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,399,832.10 | 3,399,832.10 | 70.00 | 2,000,000.00 | 2,379,882.47 | 379,882.47 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 长兴佳都建材有限公司 | 中建八局0900201841406023 | 水泥预制板采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥预制板 | 95,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 16,909.84 | 17,000.00 | 100.00 | 16,909.84 | 16,909.84 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 安徽展新建材科技有限公司 | 中建八局0900201841306007 | 水泥预制板采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥预制板 | 95,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 29,999.77 | 29,999.77 | 100.00 | 29,999.77 | 29,999.77 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京法宁格节能科技股份有限公司 | 中建八局0900201841406021 | 挤塑板采购合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 678,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 436,656.41 | 436,656.41 | 80.00 | 50,000.00 | 349,325.13 | 299,325.13 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 南京斐索建材贸易有限公司 | 中建八局090020180414060002 | 木方对接采购合同 | 材料 | 其他 | 木方对接 | 72,100.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 17,015.60 | 17,015.60 | 100.00 |  | 17,015.60 | 17,015.60 | 17,015.60 |  | 17,015.60 | [9 empty] | 诉讼费 |  | 0.00% | 0.00%
47 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | 中建八局0900201841406025 | 零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 938,785.63 | 人民币 | 1.00000000 |  | 921,219.10 | 921,219.10 | 100.00 | 921,219.10 | 921,219.10 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
48 | 北新禹王防水科技集团有限公司 | 中建八局090020180414060003 | 防水卷材采购合同 | 材料 | 其他 | 防水卷材 | 428,188.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 351,824.00 | 351,824.00 | 80.00 |  | 281,459.20 | 281,459.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
49 | 南京睿江商贸有限公司 | 中建八局090020180414060001 | 挤塑板采购合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 153,341.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 67,967.23 | 67,967.23 | 80.00 |  | 54,373.78 | 54,373.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
50 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900201932206013 | 零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 12,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,749,294.29 | 3,699,719.36 | 100.00 | 2,988,341.24 | 3,749,294.29 | 760,953.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 372,885,140.48 | 340,162,965.01 | 4,170.00 | 288,492,884.49 | 314,045,414.83 | 25,552,530.34 | 5,020,299.87 |  | 5,020,299.87
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京百瑞工程机械有限公司 | 中建八局0900201841405002 | 塔吊租赁 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 7,662,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,400,172.16 | 4,400,172.16 | 100.00 | 4,374,172.18 | 4,400,172.16 | 25,999.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京扬国益建材贸易有限公司 | 中建八局0900201841405003 | 钢板租赁 | 租赁 | 其他 | 钢板租赁 | 869,834.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 801,903.57 | 801,900.14 | 100.00 | 479,000.00 | 801,903.57 | 322,903.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京市雨花台区壮远建材经营部 | 中建八局0900201841405001 | 钢板租赁 | 租赁 | 其他 | 钢板租赁 | 367,092.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 267,478.64 | 267,478.64 | 100.00 | 267,478.64 | 267,478.64 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京市秦淮区徐庚汽车货运中心 | 中建八局0900201841505001 | 汽吊租赁 | 租赁 | 吊车 | 汽吊租赁 | 2,595,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,022,719.20 | 854,228.49 | 70.00 | 535,000.00 | 715,903.44 | 180,903.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京市秦淮区天青起重机械租赁中心 | 中建八局0900201841405004 | 汽吊租赁 | 租赁 | 吊车 | 汽吊租赁 | 2,425,650.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 26,059.00 | 26,059.00 | 100.00 | 26,059.00 | 26,059.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京立博达工程设备有限公司 | 中建八局0900201932205001 | 施工电梯租赁 | 租赁 | 施工电梯 | 施工电梯租赁 | 5,929,792.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,204,887.15 | 3,625,601.78 | 70.00 | 2,770,000.00 | 3,643,421.01 | 873,421.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900201841405006 | 塔吊电梯租赁 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊电梯租赁 | 6,316,640.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,170,413.81 | 4,173,980.44 | 70.00 | 2,790,000.00 | 4,319,289.67 | 1,529,289.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 中建八局第三建设有限公司租赁站 | 中建八局0900201841429003 | CI租赁 | 租赁 | 其他 | CI租赁 | 6,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,413,765.56 |  | 100.00 | 700,000.00 | 1,413,765.56 | 713,765.56 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 19,307,399.09 | 14,149,420.65 | 710.00 | 11,941,709.82 | 15,587,993.05 | 3,646,283.23
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 857,650,883.61 | 740,828,751.52 | 10,855.00 | 614,573,106.18 | 702,275,821.96 | 87,702,715.78 | 5,020,299.87 |  | 5,020,299.87
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 57.江苏省句容监狱整体改扩建工程
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 江苏省句容监狱整体改扩建工程 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 江苏省句容监狱整体改扩建工程 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 523,283,600.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 16,222,535.93
业主累计确认工作量 |  | 16,222,535.93 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 5000.00%
实际合同内应收款 |  | 8,111,267.97 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 16,222,535.93 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 57,321,926.41
合同内欠款（不含本次） |  | -49,210,658.44 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 5,456,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 56,101,010.34
本期分配资金 |  | 7,600,811.24 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 48,500,199.10
期初资金余额 |  | 50,645,010.34 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 50,645,010.34
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 江苏宝岩建筑工程有限公司 | SGS017-NJ-JRJY-ZY005 | 江苏宝岩建筑工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 基坑支护工程 | 645,825.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,190,968.00 |  | 50.00 |  | 595,484.00 | 595,484.00 | 110000 |  | 110000 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京上日物业管理有限公司 | SGS150-NJ-JRJY-QTFB001 | 南京上日物业管理有限公司 | 劳务 | 其他 | 物业服务 | 1,268,960.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏地质基桩工程公司 | SGS013-NJ-JRJY-ZY004 | 江苏地质基桩工程公司 | 劳务 | 其他 | 强夯地基工程 | 477,420.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,183,120.00 |  | 50.00 |  | 591,560.00 | 591,560.00 | 500000 |  | 500000 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏创想建设有限公司 | SGS006-NJ-JRJY-LW003 | 江苏创想建设有限公司 | 劳务 | 其他 | 临时水电安装工程 | 270,889.23 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 200,000.00 |  | 50.00 |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 100000 |  | 100000 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏承禹建设工程有限公司 | SGS014-NJ-JRJY-ZY002 | 江苏承禹建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 15,194,709.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,057,653.64 |  | 50.00 |  | 4,028,826.82 | 4,028,826.82 | 3500000 |  | 3500000 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏地质基桩工程公司 | SGS019-NJ-JRJY-ZY001 | 江苏地质基桩工程公司 | 劳务 | 其他 | 室外拆除工程 | 999,259.57 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 360,005.20 |  | 60.00 |  | 216,003.12 | 216,003.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京金之兰建设有限公司 | SGS053-NJ-JRJY-ZY009 | 南京金之兰建设有限公司 | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 9,250,830.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 50.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | SGS006-NJ-JRJY-LW002 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 临建工程 | 906,030.54 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 600,000.00 |  | 50.00 |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 200000 |  | 200000 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏长江爆破工程有限公司 | SGS110-NJ-JRJY-ZY006 | 江苏长江爆破工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 石方爆破工程 | 3,856,420.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 50.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 江苏地质基桩工程公司 | SGS013-NJ-JRJY-ZY008 | 江苏地质基桩工程公司 | 劳务 | 其他 | 地灾治理工程 | 3,882,443.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 50.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏联泽建设工程有限公司 | SGS014-NJ-JRJY-ZY007 | 江苏联泽建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 石方开挖工程 | 8,292,720.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 400,000.00 |  | 50.00 |  | 200,000.00 | 200,000.00 | 200000 |  | 200000 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 建基建设集团有限公司 | SGS016-NJ-JRJY-ZY003 | 建基建设集团有限公司 | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 3,311,420.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,567,454.00 |  | 50.00 |  | 783,727.00 | 783,727.00 | 750000 |  | 750000 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京上日物业管理有限公司 | SGS146-NJ-JRJY-QF002 | 南京上日物业管理有限公司 | 劳务 | 其他 | 保安服务 | 1,343,944.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,000,000.00 |  | 100.00 |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 200000 |  | 200000 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京融通建设工程有限公司 | SGS001-NJ-JRJY-LW001 | 南京融通建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 泄洪沟及开闭所工程 | 645,140.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 453,076.15 |  | 50.00 |  | 226,538.08 | 226,538.08 | 200000 |  | 200000 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 15,012,276.99 |  | 810.00 |  | 8,042,139.02 | 8,042,139.02 | 5760000 |  | 5760000
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 镇江上建混凝土有限公司 | SGS172-NJ-JRJY-WZ015 | 镇江上建混凝土有限公司 | 材料 | 其他 | 混凝土 | 18,834,114.44 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 915,605.62 |  | 50.00 |  | 457,802.81 | 457,802.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | SGS158-NJ-JRJY-WZ007 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 86,244.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,333.70 |  | 60.00 |  | 4,400.22 | 4,400.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 句容东升混凝土工程有限公司 | SGS172-NJ-JRJY-WZ016 | 句容东升混凝土工程有限公司 | 材料 | 其他 | 混凝土 | 18,834,114.44 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 113,466.92 |  | 50.00 |  | 56,733.46 | 56,733.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | SGS173-NJ-JRJY-WZ018 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | 材料 | 其他 | 零星物资（给排水类） | 299,978.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 50.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 常州市远升商贸有限公司 | SGS158-NJ-JRJY-WZ003 | 常州市远升商贸有限公司 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 1,281,880.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 41,228.89 |  | 60.00 |  | 24,737.33 | 24,737.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京冶创物资有限公司 | SGS173-NJ-JRJY-WZ021 | 南京冶创物资有限公司 | 材料 | 其他 | 型钢 | 669,750.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 77,968.58 |  | 95.00 |  | 74,070.15 | 74,070.15 | 74070.15 |  | 74070.15 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京胜超商贸有限公司 | SGS158-NJ-JRJY-WZ002 | 南京胜超商贸有限公司 | 材料 | 其他 | 砂石料 | 198,654.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 29,935.42 |  | 60.00 |  | 17,961.25 | 17,961.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏昊辰电缆有限公司 | SGS173-NJ-JRJY-WZ014 | 江苏昊辰电缆有限公司 | 材料 | 其他 | 电缆 | 871,335.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 400,565.82 |  | 97.00 |  | 388,548.85 | 388,548.85 | 337565.82 |  | 337565.82 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京贝宇禾建筑工程有限公司 | SGS173-NJ-JRJY-WZ012 | 南京贝宇禾建筑工程有限公司 | 材料 | 其他 | 零星物资（消防安全类） | 298,647.42 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 50.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京中盛集成房屋工程有限公司 | SGS158-NJ-JRJY-WZ004 | 南京中盛集成房屋工程有限公司 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 323,829.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 351,970.08 |  | 60.00 |  | 211,182.05 | 211,182.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 苏州市佳安劳保商贸有限公司 | SGS158-NJ-JRJY-WZ008 | 苏州市佳安劳保商贸有限公司 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 261,030.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,458.20 |  | 60.00 |  | 6,874.92 | 6,874.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 五矿钢铁上海有限公司 | SGS171-NJ-JRJY-WZ011 | 五矿钢铁上海有限公司 | 材料 | 其他 | 钢筋 | 3,869,480.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,429,175.27 |  | 100.00 |  | 1,429,175.27 | 1,429,175.27 | 1429175.27 |  | 1429175.27 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京峰江贸易有限公司 | SGS158-NJ-JRJY-WZ001 | 南京峰江贸易有限公司 | 材料 | 其他 | 水泥 | 321,420.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 33,317.69 |  | 60.00 |  | 19,990.61 | 19,990.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京贝宇禾建筑工程有限公司 | SGS173-NJ-JRJY-WZ017 | 南京贝宇禾建筑工程有限公司 | 材料 | 其他 | 零星物资（五金类） | 296,783.11 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 50.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京中腾钢结构工程有限公司 | SGS173-NJ-JRJY-WZ005 | 南京中腾钢结构工程有限公司 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 259,900.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京贝宇禾建筑工程有限公司 | SGS173-NJ-JRJY-WZ025 | 南京贝宇禾建筑工程有限公司 | 材料 | 其他 | 零星物资（工具仪器仪表耗材类） | 299,860.86 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 50.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | SGS173-NJ-JRJY-WZ026 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | 材料 | 其他 | 零星物资（五金类） | 296,783.11 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 50.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 安徽建工建材科技集团有限公司 | SGS171-NJ-JRJY-WZ006 | 安徽建工建材科技集团有限公司 | 材料 | 其他 | 钢筋 | 3,869,480.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | SGS173-NJ-JRJY-WZ027 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 334,922.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京贝宇禾建筑工程有限公司 | SGS173-NJ-JRJY-WZ019 | 南京贝宇禾建筑工程有限公司 | 材料 | 其他 | 零星物资（低值易耗类） | 294,710.49 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 50.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 滨州旭安化纤绳网有限公司 | SGS173-NJ-JRJY-WZ022 | 滨州旭安化纤绳网有限公司 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 557,340.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | SGS173-NJ-JRJY-WZ020 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | 材料 | 其他 | 零星物资（电工电料类） | 291,483.01 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 50.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 3,412,026.19 |  | 1,382.00 |  | 2,691,476.92 | 2,691,476.92 | 1840811.24 |  | 1840811.24
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 镇江美杰物流有限公司 | SGS167-NJ-JRJY-ZL002 | 镇江美杰物流有限公司 | 租赁 | 其他 | 物流运输 | 336,025.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 上海颐东机械施工工程有限公司 | SGS153-NJ-JRJY-ZL005 | 上海颐东机械施工工程有限公司 | 租赁 | 其他 | 塔吊 | 8,781,040.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [11 empty] | 160.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 18,424,303.18 |  | 2,352.00 |  | 10,733,615.94 | 10,733,615.94 | 7,600,811.24 |  | 7,600,811.24
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 58.南京市江北新区NO.新区2022G11地块项目施工总承包
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 南京市江北新区NO.新区2022G11地块项目施工总承包 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 南京市江北新区NO.新区2022G11地块项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 401,920,100.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 6,214,464.85
业主累计确认工作量 |  | 6,214,464.85 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7000.00%
实际合同内应收款 |  | 4,350,125.40 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 6,214,464.85 |  |  |  |  | 累计已收工程款
合同内欠款（不含本次） | [6 empty] | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | -1,059,000.00
本期分配资金 |  | 7,140,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -8,199,000.00
期初资金余额 |  | -1,059,000.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -1,059,000.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 江苏力迈建设工程有限公司 | SGS016-NJ-G11-ZY002 | 桩基及基坑支护合同 | 劳务 | 其他 | 桩基及基坑支护 | 3,551,056.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,000,000.00 |  | 60.00 |  | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏新禹琪建设工程有限公司 | SGS016-NJ-G11-ZY003 | 桩基及基坑支护合同 | 劳务 | 其他 | 桩基及基坑支护 | 3,551,056.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,000,000.00 |  | 60.00 |  | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏固洲基础工程有限公司 | SGS021-NJ-G11-ZY004 | 基坑降水合同 | 劳务 | 其他 | 基坑降水 | 1,369,258.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 200,000.00 |  | 60.00 |  | 120,000.00 | 120,000.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 6,200,000.00 |  | 180.00 |  | 3,720,000.00 | 3,720,000.00 | 3,100,000.00 |  | 3,100,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 上海凌央石油化工有限公司 | SGS173-NJ-G11-WZ011 | 柴油合同 | 材料 | 其他 | 柴油 | 1,057,567.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 815,618.91 | 815,618.91 | 60.00 |  | 489,371.35 | 489,371.35 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京东浦管桩实业有限公司 | SGS173-NJ-G11-WZ002 | 管桩合同 | 材料 | 其他 | 管桩 | 9,400,294.85 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,164,377.18 | 6,164,377.18 | 100.00 |  | 6,164,377.18 | 6,164,377.18 | 1,500,000.00 | [5 empty] | 1,500,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 五矿钢铁上海有限公司 | SGS171-NJ-G11-WZ001 | 钢筋合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 25,159,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,569,455.90 | 1,538,982.81 | 100.00 |  | 5,569,455.90 | 5,569,455.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京峰江贸易有限公司 | SGS173-NJ-G11-WZ004 | 水泥合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 3,357,990.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,406,211.50 | 1,406,211.50 | 60.00 |  | 843,726.90 | 843,726.90 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 三和（江苏）供应链有限公司 | SGS173-NJ-G11-WZ003 | 管桩合同 | 材料 | 其他 | 管桩 | 5,865,620.95 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,463,533.12 | 3,463,533.12 | 100.00 |  | 3,463,533.12 | 3,463,533.12 | 1,000,000.00 | [5 empty] | 1,000,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京壹贰零建材有限公司 | SGS173-NJ-G11-WZ007 | 防尘网合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 474,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 42,964.00 | 42,964.00 | 60.00 |  | 25,778.40 | 25,778.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京胜超商贸有限公司 | SGS173-NJ-G11-WZ005 | 黄砂、石子合同 | 材料 | 砂石料 | 黄砂、石子 | 562,559.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,128.04 | 6,128.04 | 60.00 |  | 3,676.82 | 3,676.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京市江宁区北塘新型建材厂 | SGS173-NJ-G11-WZ006 | 水泥砖合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 512,820.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,568.19 | 9,568.19 | 60.00 |  | 5,740.91 | 5,740.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | SGS173-NJ-G11-WZ008 | 直螺纹套筒合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 211,640.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 20,897.30 | 20,897.30 | 70.00 |  | 14,628.11 | 14,628.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 佛山丰汉建材有限公司 | SGS173-NJ-G11-WZ019 | 声测管合同 | 材料 | 其他 | 声测管 | 90,965.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 70,981.60 | 70,981.60 | 60.00 |  | 42,588.96 | 42,588.96 | 40,000.00 |  | 40,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京冶创物资有限公司 | SGS173-NJ-G11-WZ009 | 型钢合同 | 材料 | 型钢 | 型钢 | 2,089,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 811,694.73 | 811,694.73 | 95.00 |  | 771,109.99 | 771,109.99 | 700,000.00 |  | 700,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 18,381,430.47 | 14,350,957.38 | 825.00 |  | 17,393,987.64 | 17,393,987.64 | 4,040,000.00 |  | 1,540,000.00 |  |  |  | 2,500,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
租赁费小计
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 24,581,430.47 | 14,350,957.38 | 1,005.00 |  | 21,113,987.64 | 21,113,987.64 | 7,140,000.00 |  | 4,640,000.00 |  |  |  | 2,500,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 59.法治园区南京海事法院工程项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 法治园区南京海事法院工程项目 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 法治园区南京海事法院工程项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 2,669,033,786,600.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 31,395,481.83
业主累计确认工作量 |  | 31,395,481.83 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 31,395,481.83 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 30,009,146.68
合同内欠款（不含本次） |  | -30,009,146.68 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 27,145,900.00
本期分配资金 |  | 6,746,745.74 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 20,399,154.26
期初资金余额 |  | 27,145,900.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 27,145,900.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局090020220153040001 | 保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安服务合同 | 3,308,875.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 599,850.00 | 506,125.00 | 100.00 | 256,780.00 | 599,850.00 | 343,070.00 | 93,725.00 |  | 93,725.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京鸿发基础工程有限公司 | 中建八局090020220153030001 | 囊式扩体锚杆工程 | 劳务 | 其他 | 囊式扩体锚杆工程合同 | 1,494,662.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,180,915.06 | 100,000.00 | 60.00 |  | 708,549.04 | 708,549.04 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京安源建设有限公司 | 中建八局090020220153030003 | 土石方工程 | 劳务 | 其他 | 土石方工程合同 | 8,372,399.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,372,399.00 | 390,000.00 | 60.00 | 120,000.00 | 5,023,439.40 | 4,903,439.40 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局090020220153030002 | 基坑支护工程 | 劳务 | 其他 | 基坑支护工程合同 | 1,746,763.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,746,763.15 | 100,000.00 | 60.00 | 100,000.00 | 1,048,057.89 | 948,057.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 安徽时氏建筑劳务有限公司 | 中建八局090020220153040002 | 主体及二次结构工程劳务分包合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体及二次结构工程劳务分包合同 | 30,543,784.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 30,543,784.80 | 900,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 18,326,270.88 | 18,126,270.88 | 450,000.00 |  | 450,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局090020220153030006 | 支撑拆除工程专业分包合同 | 劳务 | 其他 | 支撑拆除工程专业分包合同 | 9,270.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京永丰人防设备有限公司 | 中建八局090020220153030007 | 人防工程专业分包合同 | 劳务 | 人防门 | 人防工程 | 1,176,274.84 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京鑫至诚脚手架工程有限公司 | 中建八局090020220153030005 | 脚手架搭拆工程 | 劳务 | 其他 | 脚手架搭拆工程 | 2,486,592.34 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,486,592.34 | 20,000.00 | 60.00 |  | 1,491,955.40 | 1,491,955.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 扬州天凌建设工程有限公司 | 中建八局090020220153030004 | 防水工程合同 | 劳务 | 防水 | 防水工程合同 | 3,132,987.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 481,363.25 | 120,000.00 | 60.00 | 20,000.00 | 288,817.95 | 268,817.95 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 中建八局090020220153040003 | 临建工程劳务分包合同 | 劳务 | 其他 | 临建工程劳务分包合同 | 662,427.17 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南通景城建设工程有限公司 | 中建八局090020220153030008 | 安装工程 | 劳务 | 安装机电 | 安装工程专业分包合同 | 71,540,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 45,411,667.60 | 2,136,125.00 | 700.00 | 696,780.00 | 27,486,940.56 | 26,790,160.56 | 3,143,725.00 |  | 3,143,725.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 长江联合供应链管理（江苏）有限公司 | 中建八局090020220153060001 | 钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋合同 | 22,317,510.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 558,020.74 | 558,020.74 | 100.00 |  | 558,020.74 | 558,020.74 | 558,020.74 |  | 558,020.74 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京冶创物资有限公司 | 中建八局090020220153060002 | 型钢采购合同 | 材料 | 型钢 | 型钢合同 | 1,247,502.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 112,788.89 | 109,718.68 | 100.00 |  | 112,788.89 | 112,788.89 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 中建八局第三建设有限公司 | 中建八局090020220153290001 | 租赁站木方模板合同 | 材料 | 周转料具 | 租赁站木方模板合同 | 1,270,875.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 409,009.70 |  | 100.00 | 400,000.00 | 409,009.70 | 9,009.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 句容市力宝建材厂 | 中建八局090020220153060004 | 水泥砖采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥砖合同 | 430,756.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 169,847.40 |  | 100.00 |  | 169,847.40 | 169,847.40 | 80,000.00 |  | 80,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局090020220153060005 | 防尘网、遮阳网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网、遮阳网采购合同 | 413,580.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 和县飞竣新型建材有限公司 | 中建八局090020220153060009 | 水泥砖采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥砖合同 | 379,850.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 中建八局090020220153060011 | 直螺纹套筒采购合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒合同 | 216,450.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 52,897.24 |  | 100.00 |  | 52,897.24 | 52,897.24 | 35,000.00 |  | 35,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏金海宁新型建材科技有限公司 | 中建八局090020220153060010 | 砂浆采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂浆合同 | 2,108,387.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,108,388.90 |  | 100.00 |  | 2,108,388.90 | 2,108,388.90 | 80,000.00 |  | 80,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局090020220153060007 | 安全帽采购合同 | 材料 | 其他 | 安全帽采购合同 | 61,641.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局090020220153060017 | 零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料合同 | 1,692,035.74 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 240,214.17 |  | 100.00 |  | 240,214.17 | 240,214.17 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局090020220153060018 | 反光背心采购合同 | 材料 | 其他 | 反光背心合同 | 66,896.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 昌大建筑科技有限公司 | 中建八局090020220153060014 | 钢筋桁架楼承板采购合同 | 材料 | 其他 | 钢筋桁架楼承板合同 | 1,980,918.02 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏申御特种建材有限公司 | 中建八局090020220153060016 | 混凝土外加剂采购合同 | 材料 | 其他 | 混凝土外加剂合同 | 271,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 111,327.60 |  | 100.00 |  | 111,327.60 | 111,327.60 | 30,000.00 |  | 30,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 苏州市佳安劳保商贸有限公司 | 中建八局090020220153060006 | 反光背心采购合同 | 材料 | 其他 | 反光背心合同 | 106,220.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 合肥新大唐工贸有限公司 | 中建八局090020220153060015 | 安全网、防尘网采购合同 | 材料 | 其他 | 安全网、防尘网合同 | 621,635.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 江苏金海宁新型建材科技有限公司 | 中建八局090020220153060008 | 商品砼采购合同 | 材料 | 商品砼 | 商品砼合同 | 22,369,817.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,609,815.22 |  | 100.00 |  | 6,609,815.22 | 6,609,815.22 | 2,500,000.00 |  | 2,500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 中亿森（南京）金属制品有限公司 | 中建八局090020220153060012 | 止水钢板采购合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板合同 | 145,996.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 61,837.84 |  | 100.00 |  | 61,837.84 | 61,837.84 | 30,000.00 |  | 30,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京苏童新型材料有限公司 | 中建八局090020220153060013 | 临设电线、电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 临设电线、电缆合同 | 840,791.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局090020220153060003 | 砂石料采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料合同 | 332,999.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 129,505.05 |  | 100.00 |  | 129,505.05 | 129,505.05 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 10,563,652.75 | 667,739.42 | 1,900.00 | 400,000.00 | 10,563,652.75 | 10,163,652.75 | 3,563,020.74 |  | 3,563,020.74
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 中建八局第三建设有限公司 | 中建八局090020220153290002 | 南京公司租赁站合同 | 租赁 | 其他 | 南京公司租赁站合同 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 100.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京通如工程机械有限公司 | 中建八局090020220153050001 | 塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 989,880.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 158,522.33 | 158,522.33 | 100.00 |  | 158,522.33 | 158,522.33 | 40,000.00 |  | 40,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 158,522.33 | 158,522.33 | 200.00 |  | 158,522.33 | 158,522.33 | 40,000.00 |  | 40,000.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 56,133,842.68 | 2,962,386.75 | 2,800.00 | 1,096,780.00 | 38,209,115.64 | 37,112,335.64 | 6,746,745.74 |  | 6,746,745.74
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 60.镇江创新区一期工程（团山睿谷）
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 镇江创新区一期工程（团山睿谷） | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 镇江团山睿谷项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 1,425,001,600.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 1,068,105,521.00
业主累计确认工作量 |  | 1,068,105,521.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 68.00%
实际合同内应收款 |  | 7,263,117.54 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 1,068,105,521.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 718,982,000.00
合同内欠款（不含本次） |  | -711,718,882.46 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 12,000,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | -15,498,561.00
本期分配资金 |  | 12,209,410.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -27,707,971.00
期初资金余额 |  | -27,498,561.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -27,498,561.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 江苏华东地质建设集团有限公司 | TSRG-002 | 镇江高新区创新区一期工程团山睿谷项目工程施工专业分包 | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 94,895,563.09 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 86,300,959.00 | 44,400,000.00 | 70.00 | 48,673,048.00 | 60,410,671.30 | 11,737,623.30 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏九福环境建设有限公司 | TSRG-005 | 镇江高新区创新区一期工程团山睿谷项目工程施工专业分包 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 38,974,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 32,411,578.93 | 15,724,000.00 | 70.00 | 15,874,000.00 | 22,688,105.25 | 6,814,105.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 镇江源泉建筑工程有限公司（保安） | SGS-CZ-TSRG-LW-019 | 镇江高新区创新区一期工程团山睿谷项目工程 施工（劳务分包） | 劳务 | 其他 | 保安 | 2,580,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,574,916.00 | 2,806,000.00 | 80.00 | 2,806,000.00 | 2,859,932.80 | 53,932.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京一凡文化传媒有限公司 | YYL物资2018002 | 镇江高新区创新区一期工程团山睿谷项目工程施工（专业分包) | 劳务 | 其他 | CI | 36,743.08 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,124,000.00 | 1,418,000.00 | 70.00 | 1,418,000.00 | 1,486,800.00 | 68,800.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京乐享安全系统有限公司 | SGS-CZ-TSRG-ZY004 | 镇江高新区创新区一期工程团山睿谷项目工程施工（专业分包) | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 2,008,134.17 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,531,868.00 | 655,000.00 | 70.00 | 655,000.00 | 1,072,307.60 | 417,307.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 丹阳市昇众建材有限公司 | /-6 | 镇江高新区创新区一期工程团山睿谷项目工程施工（专业分包) | 劳务 | 其他 | CI | 39,169.51 | 人民币 | 1.00000000 |  | 380,000.00 | 380,000.00 | 100.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏方禾环境科技有限公司 | SGS-CZ-TSRG-LW-011 | 镇江高新区创新区一期工程团山睿谷项目工程 施工（劳务分包） | 劳务 | 其他 | 主体E区 | 37,099,261.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,132,604.86 | 17,465,000.00 | 95.00 | 16,015,000.00 | 17,225,974.62 | 1,210,974.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 无锡市圣康装饰装潢工程有限公司（定型化） | SGS-CZ-CZSYB-ZY001 | 无锡圣康专业分包-栏杆工程 | 劳务 | 其他 | 标准化安全设施产品 | 120,346.54 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,806,588.24 | 2,170,000.00 | 85.00 | 4,410,000.00 | 4,935,600.00 | 525,600.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京汇海建筑劳务有限公司 | SGS-CZ-TSRG-LW-012 | 镇江高新区创新区一期工程团山睿谷项目工程 施工合同（劳务分包） | 劳务 | 其他 | 主体A区 | 51,939,119.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 43,687,394.11 | 40,429,000.00 | 95.00 | 40,429,000.00 | 41,503,024.40 | 1,074,024.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京扎下建设工程有限公司 | SGS-CZ-TSRG-ZY018 | 镇江高新区创新区一期工程团山睿谷项目工程施工（专业分包) | 劳务 | 其他 | 防水AD区 | 5,699,828.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,920,000.00 | 3,570,000.00 | 70.00 | 3,570,000.00 | 4,144,000.00 | 574,000.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 中建八局第三建设有限公司预应力公司 | /-7 | 预应力 | 劳务 | 其他 | 预应力 | 42,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 25,277,396.00 |  | 80.00 | 14,900,000.00 | 20,221,916.80 | 5,321,916.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 安徽腾昂建设工程有限公司 | SGS-CZ-TSRG-LW-008 | 滕昂 | 劳务 | 其他 | 主体B区 | 37,099,261.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 15,160,000.00 | 15,360,000.00 | 100.00 | 14,990,000.00 | 15,160,000.00 | 170,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 中国建筑第八工程局有限公司 | TSRG-001 | 钢结构 | 劳务 | 其他 | 钢结构工程 | 105,284,598.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 95,838,242.23 | 55,000,000.00 | 60.00 | 50,500,000.00 | 57,502,945.34 | 7,002,945.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京鑫霸建筑有限公司 | SGS-CZ-TSRG-ZY006 | 镇江高新区创新区一期工程团山睿谷项目工程施工（专业分包） | 劳务 | 其他 | 直螺纹套筒 | 2,069,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,192,345.00 | 1,700,000.00 | 80.00 | 1,650,000.00 | 1,753,876.00 | 103,876.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 河南省恒昌防水防腐有限公司 | SGS-CZ-TSRG-ZY016 | 镇江高新区创新区一期工程团山睿谷项目工程施工（专业分包) | 劳务 | 其他 | 防水B区 | 5,699,828.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,140,000.00 | 850,000.00 | 95.00 | 850,000.00 | 1,083,000.00 | 233,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 丹阳市建安钢构人防工程有限公司 | SGS-CZ-TSRG-ZY007 | 镇江高新区创新区一期工程团山睿谷项目工程施工（专业分包） | 劳务 | 其他 | 人防门 | 7,407,413.93 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,273,505.20 | 1,300,000.00 | 40.00 | 1,300,000.00 | 2,109,402.08 | 809,402.08 | 400,000.00 |  | 400,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 芜湖常福架业工程有限公司 | SGS-CZ-TSRG-ZY-020 | 镇江高新区创新区一期工程团山睿谷项目工程施工（专业分包) | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 31,778,534.19 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 29,724,859.00 | 17,970,000.00 | 85.00 | 22,150,000.00 | 25,266,130.15 | 3,116,130.15 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 镇江源泉建筑工程有限公司 | SGS-CZ-TSRG-LW-009 | 镇江高新区创新区一期工程团山睿谷项目工程 施工（劳务分包） | 劳务 | 其他 | 主体C区 | 37,099,261.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 48,131,138.97 | 37,200,000.00 | 95.00 | 37,200,000.00 | 45,724,582.02 | 8,524,582.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏润通电力安装工程有限公司 | SGS-CZ-TSRG-ZY-013 | 江苏润通电力分包-临时用电工程 | 劳务 | 其他 | 箱变 | 232,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 232,000.00 | 232,000.00 | 100.00 | 232,000.00 | 232,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 江苏乐辉建设工程有限公司（防水） | SGS-CZ-TSRG-ZY017 | 镇江高新区创新区一期工程团山睿谷项目工程施工（专业分包) | 劳务 | 其他 | 防水C区 | 5,699,828.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,500,000.00 | 1,410,000.00 | 70.00 | 1,510,000.00 | 1,750,000.00 | 240,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 江苏万元模架工程有限公司 | SGS-CZ-TSRG-ZY014 | 镇江高新区创新区一期工程团山睿谷项目工程施工（专业分包) | 劳务 | 其他 | 爬模 | 2,928,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,627,058.00 | 2,221,480.00 | 80.00 | 1,700,000.00 | 2,101,646.40 | 401,646.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京贯发建筑劳务有限公司 | SGS003-NJ-TSRG-LW0024 | 南京贯发劳务合同-二次结构 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 39,408,624.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,133,690.00 | 2,400,000.00 | 80.00 | 2,400,000.00 | 2,506,952.00 | 106,952.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京凯鑫劳务有限公司 | SGS003-NJ-TSRG-LW0025 | 南京凯鑫劳务合同-二次结构 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 39,408,624.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,588,289.00 | 5,340,000.00 | 80.00 | 5,340,000.00 | 6,070,631.20 | 730,631.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 宿迁兴众建筑劳务工程有限公司 | SGS003-NJ-TSRG-LW0026 | 镇江团山睿谷宿迁兴众劳务合同 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 39,408,624.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,959,600.00 | 7,150,000.00 | 80.00 | 7,150,000.00 | 9,567,680.00 | 2,417,680.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 镇江盟友劳务服务有限公司 | SGS003-NJ-TSRG-LW0027 | 镇江盟友劳务合同-二次结构 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 39,408,624.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,243,600.00 | 1,690,000.00 |  | 1,690,000.00 |  | -1,690,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 江苏乐辉建设工程有限公司(轻质隔墙) | SGS038-NJ-TSRG-ZY0028 | 江苏乐辉专业分包合同-轻质隔墙 | 劳务 | 其他 | 轻质隔墙 | 6,480,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,618,000.00 | 4,640,000.00 | 80.00 | 4,640,000.00 | 6,094,400.00 | 1,454,400.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 镇江市奥东建筑装饰工程有限公司 | SGS038-NJ-TSRG-ZY0029 | 镇江市奥东专业分包合同-轻质隔墙 | 劳务 | 其他 | 轻质隔墙 | 6,480,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,505,532.00 | 2,580,000.00 | 80.00 | 2,580,000.00 | 3,604,425.60 | 1,024,425.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 江苏景田机电有限公司 | SGS076-NJ-TSRG-ZY021 | 镇江高新区创新区一期工程团山睿谷项目工程施工（专业分包) | 劳务 | 其他 | 电梯安装 | 14,275,428.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,317,121.00 | 5,100,000.00 | 55.00 | 5,100,000.00 | 6,224,416.55 | 1,124,416.55 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | SGS027-NJ-TSRG-ZY032 | 南京晟泰建筑-涂料腻子工程 | 劳务 | 其他 | 涂料腻子 | 9,944,614.91 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,006,677.33 | 3,500,000.00 | 60.00 | 3,500,000.00 | 4,804,006.40 | 1,304,006.40 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 中建八局第三建设有限公司安装公司 | /-8 | 安装 | 劳务 | 其他 | 安装 | 191,980,443.69 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 34,000,000.00 |  | 60.00 | 13,970,000.00 | 20,400,000.00 | 6,430,000.00 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南通新华建筑集团有限公司 | SGS054-NJ-TSRG-ZY023 | 建设工程施工分包合同 （消防工程） | 劳务 | 其他 | 消防安装 | 41,616,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,000,000.00 | 6,660,000.00 | 52.00 | 6,660,000.00 | 9,880,000.00 | 3,220,000.00 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 江苏中梯联电梯工程有限公司 | SGS076-NJ-TSRG-ZY022 | 镇江高新区创新区一期工程团山睿谷项目工程施工（专业分包) | 劳务 | 其他 | 电梯安装 | 13,812,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,853,400.00 | 2,095,680.00 | 55.00 | 2,095,680.00 | 3,769,370.00 | 1,673,690.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京哈博建筑装饰工程有限公司 | SGS038-NJ-TSRG-ZY0030 | 南京哈博-保温工程 | 劳务 | 其他 | 保温工程 | 5,834,262.06 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,041,600.00 | 180,000.00 | 60.00 | 180,000.00 | 624,960.00 | 444,960.00 | 400,000.00 |  | 400,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 江苏能杰建设工程有限公司 | SGS038-NJ-TSRG-ZY0031 | 江苏能杰专业分包合同-涂料腻子 | 劳务 | 其他 | 涂料腻子 | 4,972,307.59 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,306,081.00 | 300,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 1,383,648.60 | 1,083,648.60 | 30,000.00 |  | 30,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 江苏省金鑫安防设备有限公司 | SGS027-NJ-TSRG-ZY034 | 江苏金鑫安防专业分包合同-防火门 | 劳务 | 其他 | 防火门及卷帘 | 2,621,918.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 175,200.00 |  | 40.00 |  | 70,080.00 | 70,080.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 无锡市圣康装饰装潢工程有限公司（栏杆） | SGS034-NJ-TSRG-ZY038 | 无锡圣康专业分包-栏杆工程 | 劳务 | 其他 | 栏杆 | 10,390,215.72 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 529,000.00 |  | 60.00 |  | 317,400.00 | 317,400.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 江苏泰建建设有限公司 | SGS034-NJ-TSRG-ZY041 | 江苏泰建专业分包-暖通安装工程 | 劳务 | 其他 | 暖通 | 63,886,473.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,700,000.00 | 700,000.00 | 70.00 | 700,000.00 | 5,390,000.00 | 4,690,000.00 | 469,410.00 |  | 469,410.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 江苏创想建设有限公司 | SGS003-NJ-TSRG-LW028 | 江苏创想劳务分包-主体劳务工程 | 劳务 | 其他 | 7#楼主体结构 | 10,504,964.85 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,950,000.00 |  | 80.00 |  | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 河南博硕建筑工程有限公司 | SGS028-NJ-TSRG-ZY036 | 河南博硕专业分包-耐磨地坪 | 劳务 | 其他 | 耐磨地坪 | 1,100,380.62 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 831,300.00 |  | 60.00 |  | 498,780.00 | 498,780.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 江苏润通电力建设有限公司 | SGS190-NJ-TSRG-QT003 | 诺鑫黄砂采购合同 | 劳务 | 其他 | 临时用电 | 174,763.65 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 174,763.65 |  | 50.00 |  | 87,381.83 | 87,381.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 江苏磊宇电梯工程有限公司 | SGS190-NJ-TSRG-QT002 | 江苏磊宇分包-电梯维保工程 | 劳务 | 其他 | 电梯维保 | 348,528.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 174,000.00 |  | 65.00 |  | 113,100.00 | 113,100.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 江苏九福环境建设有限公司 | SGS136-NJ-TSRG-QTFB001 | 江苏九福环境建设有限公司垃圾外运合同 | 劳务 | 其他 | 垃圾清运 | 1,744,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,032,400.00 |  | 50.00 |  | 516,200.00 | 516,200.00 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 560,106,707.52 | 304,596,160.00 | 2,967.00 | 337,517,728.00 | 413,095,346.94 | 75,577,618.94 | 6,349,410.00 |  | 6,349,410.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 中储南京物流有 限公司经销分公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019017 | 中储南京钢材采购合同 | 材料 | 其他 | 钢铁 | 113,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 76,242,038.95 | 76,242,038.95 | 100.00 | 75,415,234.82 | 76,242,038.95 | 826,804.13 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 五矿钢铁上海有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019011 | 五矿钢铁上海有限公司采购合同 | 材料 | 其他 | 钢铁 | 113,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 58,142,386.65 | 58,142,386.65 | 100.00 | 57,431,169.76 | 58,142,386.65 | 711,216.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 中建八局第三建设有限公司租赁站 | /-9 | 租赁站租赁合同 | 材料 | 其他 | 周转料具 | 6,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 428,380.95 |  | 100.00 | 210,000.00 | 428,380.95 | 218,380.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 镇江上建混凝土有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019023 | 上建混凝土采购合同 | 材料 | 其他 | 混凝土 | 77,391,964.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 74,377,955.26 | 73,960,910.97 | 90.00 | 47,000,000.00 | 66,940,159.73 | 19,940,159.73 | 2,000,000.00 | [5 empty] | 2,000,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 镇江建科建设科技有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2021051 | 镇江建科建设科技有限公司砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 6,737,348.26 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,167,961.98 | 592,748.42 | 60.00 | 520,000.00 | 700,777.19 | 180,777.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 镇江长和新材料科技有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2021052 | 镇江长和新材料科技有限公司 砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 6,141,122.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,611,439.50 | 1,230,000.00 | 60.00 | 1,230,000.00 | 1,566,863.70 | 336,863.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏天舜金属材料集团有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019033 | 天舜材料采购合同 | 材料 | 其他 | 金属制品 | 241,141.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 207,064.40 | 155,416.65 | 100.00 | 132,000.00 | 207,064.40 | 75,064.40 | 25,000.00 |  | 25,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京晞辉建筑材料有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019009 | 南京晞辉建筑材料有限公司止水螺杆采购合同 | 材料 | 其他 | 混凝土砖 | 2,953,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 959,000.00 | 400,000.00 | 70.00 | 400,000.00 | 671,300.00 | 271,300.00 | 250,000.00 |  | 250,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 巢湖皖维金泉实业有限公司 | CSCEC-WZ-L800300541-G2-SGS080-2020047 | 巢湖皖维金泉实业有限公司加气块采购合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 7,996,178.32 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,111,583.90 | 5,111,583.90 | 60.00 | 2,800,000.00 | 3,066,950.34 | 266,950.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 常州金坛绿能保温材料有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019036 | 常州金坛绿能保温材料有限公司挤塑板采购合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 2,223,331.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 818,563.42 | 550,000.00 | 80.00 | 550,000.00 | 654,850.74 | 104,850.74 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京容合金属材料有限公司 | CSCEC-WZ-L800300541-G2-SGS080-2020045 | 南京容合金属材料有限公司水泥采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥 | 852,501.38 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 204,000.00 | 205,289.90 | 75.00 | 110,000.00 | 153,000.00 | 43,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京斐索建材贸易有限公司 | CSCEC-WZ-L800300541-G2-SGS080-2020041 | 南京斐索建材贸易有限公司对接木方采购合同 | 材料 | 其他 | 对接木方 | 298,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 306,000.00 | 306,787.30 | 70.00 | 180,000.00 | 214,200.00 | 34,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 山东方圆建筑材料有限公司 | CSCEC-WZ-L800300541-G3-SGS080-2020037 | 山东方圆方圆扣租赁合同 | 材料 | 其他 | 方圆扣 | 211,373.28 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 208,015.49 | 182,094.50 | 75.00 | 150,000.00 | 156,011.62 | 6,011.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京祥品汇木业有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019008 | 南京祥品汇模板木方采购合同 | 材料 | 其他 | 模板木方 | 14,045,354.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 17,360,000.00 | 17,466,174.78 | 100.00 | 14,710,000.00 | 17,360,000.00 | 2,650,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 镇江市丹徒区和建建材有限公司 | CSCEC-WZ-L800300541-G2-SGS080-2020042 | 镇江市丹徒区和建建材有限公司生石灰采购合同 | 材料 | 其他 | 生石灰 | 214,240.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 78,000.00 | 78,099.05 | 75.00 | 46,000.00 | 58,500.00 | 12,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 江苏润扬经贸发展有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019022 | 润扬混凝土采购合同 | 材料 | 其他 | 混凝土 | 50,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,009,664.45 | 14,900,000.00 | 90.00 | 14,900,000.00 | 18,908,698.01 | 4,008,698.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京鹤仑工程材料有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019005 | 南京鹤仑零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 5,650,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,455,306.15 | 1,186,371.47 | 80.00 | 830,000.00 | 1,164,244.92 | 334,244.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 镇江市诺鑫建材有限公司 | CSCEC-WZ-L800300541-G2-SGS080-2020040 | 诺鑫黄砂采购合同 | 材料 | 其他 | 黄砂 | 583,977.04 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 428,000.00 | 250,000.00 | 75.00 | 250,000.00 | 321,000.00 | 71,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京晞辉建筑材料有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019026 | 南京晞辉建筑材料有限公司止水螺杆采购合同 | 材料 | 其他 | 止水螺杆 | 2,260,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,870,000.00 | 940,000.00 | 70.00 | 940,000.00 | 1,309,000.00 | 369,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 江苏城科建设发展有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019018 | 城科混凝土采购合同 | 材料 | 其他 | 混凝土 | 412,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 379,721.51 | 379,000.00 | 100.00 | 379,000.00 | 379,721.51 | 721.51 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 杭州恩泉节能设备有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019027 | 杭州恩泉节能设备有限公司空气能采购合同 | 材料 | 其他 | 空气能 | 97,180.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 97,197.92 | 97,000.00 | 100.00 | 97,000.00 | 97,197.92 | 197.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 常州安支阁建材有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019028 | 常州安之阁建材有限公司止水钢板采购合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 379,680.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 379,680.00 | 379,680.00 | 100.00 | 159,000.00 | 379,680.00 | 220,680.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 江苏鼎牛电缆科技有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019001 | 江苏鼎牛电缆采购合同 | 材料 | 其他 | 电缆 | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,136,000.00 | 1,017,521.47 | 90.00 | 890,000.00 | 1,022,400.00 | 132,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019004 | 苏州诸伟轻钢房屋板房采购合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 1,800,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,923,324.48 | 942,960.00 | 80.00 | 900,000.00 | 1,538,659.58 | 638,659.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 中建八局第三建设有限公司预应力 | /-10 | 预应力 | 材料 | 其他 | 集装箱 | 11,900,661.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,609,765.76 |  | 100.00 | 3,282,900.00 | 3,609,765.76 | 326,865.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 江苏城邦新材料股份有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019035 | 江苏城邦新材料股份有限公司塑料模板采购合同 | 材料 | 其他 | 塑料模板 | 426,462.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 250,000.00 | 158,585.00 | 60.00 | 90,000.00 | 150,000.00 | 60,000.00 | 35,000.00 |  | 35,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 江苏福世特混凝土有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019031 | 江苏福世特混凝土有限公司混凝土采购合同 | 材料 | 其他 | 混凝土 | 1,100,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,118,958.48 | 1,118,958.48 | 100.00 | 1,118,958.48 | 1,118,958.48 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京市浦口区瑞风机电产品销售中心 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019020 | 南京市浦口区瑞风机电洗车机采购合同 | 材料 | 其他 | 洗车机 | 76,000.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 76,000.00 | 76,000.00 | 100.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 镇江市金顺混凝土有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019032 | 镇江市金顺混凝土有限公司采购合同 | 材料 | 其他 | 混凝土 | 1,350,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 958,574.20 | 958,574.20 | 100.00 | 958,574.20 | 958,574.20 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 深圳市顶尖称重设备有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019002 | 深圳市顶尖称重地磅采购合同 | 材料 | 其他 | 地磅 | 105,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 99,435.48 | 99,435.48 | 100.00 | 99,435.48 | 99,435.48 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019003 | 南京旭视捷门禁采购合同 | 材料 | 其他 | 门禁系统 | 510,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 245,663.20 | 245,663.20 | 100.00 | 245,663.20 | 245,663.20 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 无锡煜日物资有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019006 | 无锡煜日零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 5,650,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,769,942.49 | 1,769,942.49 | 100.00 | 1,769,942.49 | 1,769,942.49 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 镇江欣会混凝土有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019034 | 欣会混凝土采购合同 | 材料 | 其他 | 混凝土 | 50,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,512,532.40 | 13,512,532.40 | 100.00 | 13,512,532.40 | 13,512,532.40 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 中建电子商务有限责任公司 | CSCEC—WZ—50201—G2—2019001 | MRO零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,775,776.07 | 2,775,776.07 | 100.00 | 2,775,776.07 | 2,775,776.07 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 上海中建电子商务有限公司 | CSCEC—SHZJDS2021—029-1 | 上海中建电子零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 5,650,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,214,650.95 | 1,092,475.95 | 100.00 | 853,364.28 | 1,214,650.95 | 361,286.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 安徽临丰商贸有限公司 | SGS158-NJ-TSRG-WZ067 | 镇江团山睿谷安徽临丰钢筋网片合同 | 材料 | 其他 | 钢筋网片 | 2,065,000.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 599,892.81 |  | 60.00 |  | 359,935.69 | 359,935.69 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | SGS173-NJ-TSRG-WZ076 | 镇江团山睿谷哈斯工砂浆合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 2,288,774.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 483,265.60 |  | 60.00 |  | 289,959.36 | 289,959.36 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 淮南市佳天贸易有限公司 | SGS173-NJ-TSRG-WZ077 | 镇江团山睿谷淮南佳天钢筋网片合同 | 材料 | 其他 | 钢筋网片 | 895,500.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 343,545.17 |  | 60.00 |  | 206,127.10 | 206,127.10 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 长江联合供应链管理(江苏)有限公司 | SGS156-NJ-TSRG-WZ065 | 镇江团山睿谷长江联合钢筋合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 19,745,665.00 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 8,247,777.60 |  | 100.00 |  | 8,247,777.60 | 8,247,777.60 | 3,000,000.00 | [5 empty] | 3,000,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 302,207,065.22 | 276,524,007.28 | 3,340.00 | 245,012,551.18 | 286,318,184.99 | 41,305,633.81 | 5,760,000.00 |  | 760,000.00 |  |  |  | 5,000,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 无锡市运航起重服务有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019010 | 无锡市运航汽车吊租赁合同 | 租赁 | 其他 | 汽车吊 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 361,688.20 | 221,480.00 | 75.00 | 189,500.00 | 271,266.15 | 81,766.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京和合物流有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019012 | 南京和合货车租赁合同 | 租赁 | 其他 | 运输 | 1,060,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 178,424.50 | 172,607.00 | 40.00 | 45,000.00 | 71,369.80 | 26,369.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京龙豪吊装设备有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2020049 | 南京龙豪吊装设备有限公司板车租赁合同 | 租赁 | 其他 | 板车 | 731,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,377.00 | 16,377.00 | 100.00 | 16,377.00 | 16,377.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏庞源机械工程有限公司 | CSCEC—WZ—5023518096—G2—2019015 | 塔吊租赁合同 | 租赁 | 其他 | 塔吊 | 13,816,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,457,710.48 | 6,030,000.00 | 80.00 | 5,730,000.00 | 9,966,168.38 | 4,236,168.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京卓韵达建筑设备租赁有限公司 | CSCEC-WZ-L800300541-G3-SGS084-2020046 | 南京卓韵达建筑设备租赁有限公司 人货电梯租赁合同 | 租赁 | 其他 | 人货电梯 | 7,047,466.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,547,887.12 | 970,000.00 | 40.00 | 770,000.00 | 1,019,154.85 | 249,154.85 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 15,562,087.30 | 7,410,464.00 | 335.00 | 6,750,877.00 | 11,344,336.18 | 4,593,459.18 | 100,000.00 |  | 100,000.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 877,875,860.04 | 588,530,631.28 | 6,642.00 | 589,281,156.18 | 710,757,868.11 | 121,476,711.93 | 12,209,410.00 |  | 7,209,410.00 |  |  |  | 5,000,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 61.镇江高新区创新区一期工程(团山睿谷项目)6#楼
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 镇江高新区创新区一期工程(团山睿谷项目)6#楼 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 镇江团山睿谷6#楼 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 200,038,900.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 120,311,956.90
业主累计确认工作量 |  | 120,311,956.90 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 60.00%
实际合同内应收款 |  | 721,871.74 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 120,311,956.90 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 63,700,000.00
合同内欠款（不含本次） |  | -62,978,128.26 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 8,000,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 11,461,984.00
本期分配资金 |  | 5,560,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 5,901,984.00
期初资金余额 |  | 3,461,984.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 3,461,984.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 中建八局第三建设有限公司安装分公司 | /-4 | 水电安装-中八三 | 劳务 | 主体劳务 | 机电安装 | 20,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,853,332.79 |  | 50.00 |  | 926,666.40 | 926,666.40 | 800,000.00 |  | 800,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏鸽攀建筑工程有限公司 | SGS014-NJ-TSRG6#-ZY002 | 江苏鸽攀建设-土石方工程 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 3,509,255.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,005,450.00 | 750,000.00 | 50.00 | 750,000.00 | 1,502,725.00 | 752,725.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏铮悦建筑工程有限公司 | SGS014-NJ-TSRG6#-ZY001 | 江苏铮悦建筑-桩基支护工程 | 劳务 | 其他 | 桩基支护 | 5,709,899.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,015,146.10 | 2,360,000.00 | 95.00 | 2,360,000.00 | 3,814,388.80 | 1,454,388.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 宿迁润普建设有限公司 | SGS003-NJ-TSRG6#-LW002 | 宿迁润普建设-主体结构工程 | 劳务 | 其他 | 主体结构 | 17,038,105.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,180,588.27 | 2,550,000.00 | 80.00 | 2,550,000.00 | 9,744,470.62 | 7,194,470.62 | 400,000.00 |  | 400,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京扎下建设工程有限公司 | SGS010-NJ-TSRG6#-LW001 | 南京扎下建设-防水工程 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 683,114.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 250,285.00 | 70,000.00 | 70.00 | 70,000.00 | 175,199.50 | 105,199.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 芜湖常福架业工程有限公司 | SGS053- NJ-TSRG6#-ZY005 | 芜湖常福架业-脚手架工程 | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 2,539,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,598,359.80 | 400,000.00 | 60.00 | 400,000.00 | 1,559,015.88 | 1,159,015.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏智信达建筑科技有限公司 | SGS028-NJ-TSRG6#-ZY003 | 江苏智信达-装配箱工程 | 劳务 | 其他 | 装配箱 | 2,903,555.34 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,854,997.00 | 350,000.00 | 60.00 | 350,000.00 | 1,712,998.20 | 1,362,998.20 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 常州金鼎保安服务有限公司 | SGS137-NJ-TSRG6#-QTFB001 | 常州金鼎-物业服务 | 劳务 | 其他 | 物业服务 | 725,040.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 452,100.00 | 250,000.00 | 100.00 | 250,000.00 | 452,100.00 | 202,100.00 | 125,000.00 |  | 125,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 宿迁兴众建筑劳务工程有限公司 | SGS004-NJ-TSRG6#-LW003 | 宿迁兴众-二次结构 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 3,315,899.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,526,500.00 |  | 80.00 |  | 1,221,200.00 | 1,221,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 磐麟（江苏）智慧城市科技有限公司 | SGS028-NJ-TSRG6#-ZY004 | 陶粒板工程-磐麟（江苏） | 劳务 | 其他 | 钢筋陶粒砼墙板 | 2,770,780.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,268,145.37 |  | 50.00 |  | 634,072.69 | 634,072.69 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京飞贺文化传媒有限公司 | SGS140-NJ-TSRG6#-QTFB002 | 南京飞贺-CI | 劳务 | 其他 | CI | 470,758.31 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 150,000.00 |  | 50.00 |  | 75,000.00 | 75,000.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏景田机电有限公司 | SGS131-NJ-TSRG6#-ZY006 | 电梯工程 | 劳务 | 安装机电 | 电梯 | 1,635,790.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,435,790.20 |  | 50.00 |  | 717,895.10 | 717,895.10 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏省装饰幕墙工程有限公司 | NJ-TSRG6#-001B | 团山6#楼幕墙工程 | 劳务 | 其他 | 幕墙工程 | 20,468,041.42 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 8,983,977.91 |  | 50.00 |  | 4,491,988.96 | 4,491,988.96 | 2,600,000.00 |  | 2,600,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏昊南建设集团有限公司 | SGS029-NJ-TSRG6#-ZY009 | 涂料腻子合同 | 劳务 | 其他 | 涂料腻子 | 1,171,270.40 | 人民币 | 0.00000000 | 已结算 | 236,364.12 |  | 50.00 |  | 118,182.06 | 118,182.06 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 40,811,036.56 | 6,730,000.00 | 895.00 | 6,730,000.00 | 27,145,903.21 | 20,415,903.21 | 4,825,000.00 |  | 4,825,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京峰江贸易有限公司 | CSCEC-WZ- 1220144877-G2-SGS146-2021001 | 镇江团山睿谷项目6#峰江水泥合同 | 材料 | 其他 | 水泥 | 479,250.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 170,427.70 | 50,000.00 | 60.00 | 50,000.00 | 102,256.62 | 52,256.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京壹贰零贸易有限公司 | CSCEC-WZ-1220144877 -G2-SGS146-2021007 | 镇江团山睿谷项目6#壹贰零防尘网合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 586,470.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 357,781.50 | 124,549.50 | 60.00 | 100,000.00 | 214,668.90 | 114,668.90 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京市叶红星建材经营部 | CSCEC-WZ-1220144877-G2-SGS146-2021011 | 镇江团山睿谷项目6#叶红星砂石料合同 | 材料 | 其他 | 砂石 | 613,262.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 92,050.45 |  | 60.00 |  | 55,230.27 | 55,230.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | CSCEC-WZ-1220144877-G2-SGS146-2021009 | 镇江团山睿谷项目6#西安庆泰套筒合同 | 材料 | 其他 | 套筒 | 173,737.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 49,584.51 |  | 70.00 |  | 34,709.16 | 34,709.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 北新禹王防水科技集团有限公司 | SGS158-NJ-TSRG6#-WZ016 | 镇江团山睿谷项目6#北新禹王防水卷材合同 | 材料 | 其他 | 防水卷材 | 1,648,009.52 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 515,689.40 | 342,116.00 | 60.00 | 200,000.00 | 309,413.64 | 109,413.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 滨州市博友商贸有限公司 | SGS158-NJ-TSRG6#-WZ017 | 镇江团山睿谷项目6#滨州博友安全网合同 | 材料 | 其他 | 安全网 | 482,349.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 67,460.90 |  | 60.00 |  | 40,476.54 | 40,476.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京远壮工程技术有限公司 | CSCEC-WZ-1220144877-G2-SGS146-2021002 | 镇江团山睿谷项目6#南京远壮工程 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 343,520.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 119,513.92 |  | 60.00 |  | 71,708.35 | 71,708.35 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 徐州市益国建材有限公司 | SGS158-NJ-TSRG6#-WZ018 | 镇江团山睿谷项目6#徐州益国模板合同 | 材料 | 其他 | 模板 | 2,024,330.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 787,608.85 | 100,000.00 | 60.00 | 100,000.00 | 472,565.31 | 372,565.31 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 徐州市益国建材有限公司 | SGS158-NJ-TSRG6#-WZ019 | 镇江团山睿谷项目6#徐州益国模板合同 | 材料 | 其他 | 木方 | 770,660.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 90,346.44 |  | 60.00 |  | 54,207.86 | 54,207.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京晞辉建筑材料有限公司 | CSCEC-WZ- 1220144877-G2-SGS146-2021005 | 镇江团山睿谷项目6#晞辉止水螺杆合同 | 材料 | 其他 | 止水螺杆 | 295,777.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 139,639.77 | 50,000.00 | 60.00 |  | 83,783.86 | 83,783.86 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京晞辉建筑材料有限公司 | CSCEC-WZ-1220144877-G2-SGS146-2021003 | 镇江团山睿谷项目6#晞辉止水螺杆合同 | 材料 | 其他 | 砖 | 228,720.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 54,205.00 |  | 60.00 |  | 32,523.00 | 32,523.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏福世特混凝土有限公司 | SGS157-NJ-TSRG6#-WZ020 | 镇江团山睿谷项目6#福世特混凝土合同 | 材料 | 其他 | 商品砼 | 16,875,906.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,761,953.05 | 3,761,953.05 | 60.00 |  | 2,257,171.83 | 2,257,171.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏广隆建设有限公司 | SGS157-NJ-TSRG6#-WZ021 | 广隆混凝土采购合同 | 材料 | 其他 | 商品砼 | 16,875,906.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,727,886.73 | 5,564,676.55 | 60.00 | 1,000,000.00 | 5,236,732.04 | 4,236,732.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 上海中建电子商务有限公司 | CSCEC—SHZJDS2021—029 | 镇江团山睿谷项目6#MRO材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 354,152.57 |  | 100.00 |  | 354,152.57 | 354,152.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 中建八局第三建设有限公司租赁站 | /-5 | 租赁站 | 材料 | 其他 | 周转料具 | 1,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 68,307.84 |  | 100.00 |  | 68,307.84 | 68,307.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 中建科技镇江有限公司 | CSCEC-WZ-1220144877-G2-SGS146-2022015 | 镇江团山睿谷项目6#中建科技PC构件合同 | 材料 | 其他 | PC构件 | 8,807,333.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,190,000.00 | 1,064,455.61 | 60.00 | 1,000,000.00 | 3,114,000.00 | 2,114,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 上海济方智能科技有限公司 | CSCEC-WZ-1220144877 -G2-SGS146-2021013 | 上海济方钢材合同 | 材料 | 其他 | 钢铁 | 30,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,834,803.33 | 16,045,769.74 | 100.00 | 7,700,000.00 | 19,834,803.33 | 12,134,803.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 江苏金立方环保科技有限公司 | SGS158-NJ-TSRG6#-WZ024 | 镇江团山睿谷项目6#金立方加气块合同 | 材料 | 其他 | 加气块 | 820,078.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 401,941.72 |  | 60.00 |  | 241,165.03 | 241,165.03 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏腾跃建材有限公司 | SGS158-NJ-TSRG6#-WZ026 | 镇江团山睿谷项目6#江苏腾跃建材 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 886,537.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 287,574.59 |  | 60.00 |  | 172,544.75 | 172,544.75 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 江苏好利源防水工程有限公司 | SGS158-NJ-TSRG6#-WZ025 | 镇江团山睿谷项目6#好利源外加剂合同 | 材料 | 其他 | 外加剂 | 540,818.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 143,218.44 |  | 60.00 |  | 85,931.06 | 85,931.06 | 25,000.00 |  | 25,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京赛力克建设工程技术有限公司 | SGS158-NJ-TSRG6#-WZ027 | 镇江团山睿谷项目6#赛力克防水卷材合同 | 材料 | 其他 | 防水卷材 | 871,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 239,720.60 |  | 60.00 |  | 143,832.36 | 143,832.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 41,453,867.31 | 27,103,520.45 | 1,390.00 | 10,150,000.00 | 32,980,184.32 | 22,830,184.32 | 525,000.00 |  | 525,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 江苏庞源机械工程有限公司 | CSCEC -WZ- 1220144877 -G3 -SGS143-2022014 | 镇江团山睿谷项目6#庞源塔吊合同 | 租赁 | 其他 | 塔吊 | 6,536,403.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,044,239.41 |  | 60.00 |  | 626,543.65 | 626,543.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 邳州福港物流有限公司 | SGS154-NJ-TSRG6#-ZL010 | 镇江团山睿谷项目6#汽车吊租赁合同 | 租赁 | 其他 | 汽车吊 | 368,880.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 38,881.20 |  | 60.00 |  | 23,328.72 | 23,328.72 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 1,083,120.61 |  | 120.00 |  | 649,872.37 | 649,872.37
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 210,000.00 |  | 210,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 210,000.00 |  | 210,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 83,348,024.48 | 33,833,520.45 | 2,405.00 | 16,880,000.00 | 60,775,959.90 | 43,895,959.90 | 5,770,000.00 |  | 5,770,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 62.江宁新都中心一期项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 江宁新都中心一期项目 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 江宁新都中心（一期）施总 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 873,352,100.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 97,857,538.06
业主累计确认工作量 |  | 97,857,538.06 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 6000.00%
实际合同内应收款 |  | 58,714,522.84 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 97,857,538.06 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 40,821,720.00
合同内欠款（不含本次） |  | -40,821,720.00 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 13,897,300.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 14,203,655.71
本期分配资金 |  | 3,996,128.71 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 10,207,527.00
期初资金余额 |  | 306,355.71 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 306,355.71
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京彦博建设工程有限公司 | 中建八局090020220087030008 | 建设工程施工分包合同（土石方工程） | 劳务 | 其他 | 土石方工程 | 23,506,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,239,780.49 | 5,200,000.00 | 60.00 | 4,200,000.00 | 5,543,868.29 | 1,343,868.29 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏高固建设工程有限公司 | 中建八局090020220087030006 | 建设工程施工分包合同-桩基工程合同 | 劳务 | 其他 | 桩基 | 24,921,529.43 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,333,100.00 | 3,700,000.00 | 60.00 | 3,000,000.00 | 4,399,860.00 | 1,399,860.00 | 700,000.00 |  | 700,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局090020220087040002 | 临建工程 | 劳务 | 其他 | 临设瓦工 | 2,598,175.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,429,306.00 | 750,000.00 | 60.00 |  | 857,583.60 | 857,583.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏圣镕建设有限公司 | 中建八局090020220087030001 | 建设工程施工分包合同-桩基工程 | 劳务 | 其他 | 桩基 | 6,797,131.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,402,742.99 | 1,360,000.00 | 60.00 |  | 2,641,645.79 | 2,641,645.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局090020220087040003 | 临建水电安装工程 | 劳务 | 其他 | 临设安装 | 1,204,906.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 745,491.66 | 440,000.00 | 60.00 |  | 447,295.00 | 447,295.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京迪高广告传媒有限公司 | 中建八局090020220087030003 | CI制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI制作 | 1,699,471.71 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 924,050.00 | 400,000.00 | 60.00 |  | 554,430.00 | 554,430.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京毅隆餐饮管理有限公司 | 中建八局090020220087040004 | 物业服务合同 | 劳务 | 其他 | 物业 | 2,485,390.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 654,050.00 | 632,430.00 | 100.00 | 530,430.00 | 654,050.00 | 123,620.00 | 102,000.00 |  | 102,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江宁新都中心（一期）施工（安装） | 中建八局090020220087290004 | 建设工程施工协议书（钢结构工程） | 劳务 | 钢结构 | 钢结构 | 30,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 770,000.00 |  | 60.00 |  | 462,000.00 | 462,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏金木土建设工程有限公司 | 中建八局090020220087030007 | 建设工程施工分包合同-土石方工程 | 劳务 | 其他 | 土石方工程 | 21,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,059,148.63 | 1,500,000.00 | 60.00 | 500,000.00 | 1,835,489.18 | 1,335,489.18 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 中建八局090020220087030002 | 建设工程施工分包合同-桩基工程 | 劳务 | 其他 | 桩基 | 13,174,110.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,326,781.08 | 4,641,700.00 | 60.00 | 4,008,700.00 | 5,596,068.65 | 1,587,368.65 | 633,000.00 |  | 633,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京聚益人力资源有限公司 | 中建八局090020220087040001 | 保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安服务 | 2,902,231.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 687,370.50 | 603,247.00 | 100.00 | 550,247.00 | 687,370.50 | 137,123.50 | 101,000.00 |  | 101,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京筑源安电子科技有限公司 | 中建八局090020220087030004 | 智慧工地工程合同 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 720,614.05 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 318,546.00 | 190,000.00 | 60.00 |  | 191,127.60 | 191,127.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京传超湘凡广告有限公司 | 中建八局090020220087030005 | CI制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI制作 | 1,000,838.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 266,500.00 | 150,000.00 | 60.00 |  | 159,900.00 | 159,900.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 39,156,867.35 | 19,567,377.00 | 860.00 | 12,789,377.00 | 24,030,688.61 | 11,241,311.61 | 3,536,000.00 |  | 3,536,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202208706001 | 恒飞电缆电线电缆采购合同 | 材料 | 电线电缆 | 电线电缆 | 1,193,366.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 506,435.68 | 506,435.68 | 97.00 | 481,113.90 | 491,242.61 | 10,128.71 | 10,128.71 |  | 10,128.71 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 滨州金纳化纤绳网有限公司 | 中建八局0900202208706007 | 滨州金纳防尘网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 562,740.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 36,612.00 | 36,612.00 | 60.00 |  | 21,967.20 | 21,967.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京峰江贸易有限公司 | 中建八局0900202208706013 | 峰江贸易水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 5,882,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 913,513.48 |  | 60.00 |  | 548,108.09 | 548,108.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 无锡市华圣盾防护装备有限公司 | 中建八局0900202208706004 | 无锡市华圣盾反光背心采购合同 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 99,925.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,477.98 | 3,645.95 | 60.00 |  | 6,886.79 | 6,886.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900202208706005 | 嘉廉五金安全帽采购合同 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 121,090.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,417.17 |  | 60.00 |  | 2,650.30 | 2,650.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 句容市力宝建材厂 | 中建八局0900202208706002 | 力宝建材水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 2,084,850.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 76,366.46 | 76,366.46 | 60.00 |  | 45,819.88 | 45,819.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京东之林工程建材有限公司 | 中建八局0900202208706014 | 东之林砂石料采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石料 | 766,931.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 100,039.05 | 100,039.05 | 60.00 |  | 60,023.43 | 60,023.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京冶创物资有限公司 | 中建八局0900202208706006 | 南京冶创型钢采购合同 | 材料 | 型钢 | 型材 | 2,065,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 80,471.03 | 46,849.10 | 95.00 |  | 76,447.48 | 76,447.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202208706012 | 五矿钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 61,538,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 983,441.77 |  | 100.00 |  | 983,441.77 | 983,441.77 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 四川德力天佑建筑材料制造有限公司 | 中建八局090020220087060002 | 四川德力天佑声测管、注浆管采购合同 | 材料 | 其他 | 声测管、注浆管 | 1,065,590.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 46,080.97 |  | 60.00 |  | 27,648.58 | 27,648.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局090020220087060003 | 苏州诸伟活动板房采购合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 568,712.05 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 540,146.06 |  | 60.00 |  | 324,087.64 | 324,087.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局090020220087060001 | 江宁新都中心容合水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 6,115,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,435,420.40 | 1,009,423.60 | 60.00 | 1,000,000.00 | 861,252.24 | -138,747.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 上海肖昌焊接工程有限公司 | 中建八局0900202208706009 | 上海肖昌直螺纹套筒采购合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 371,318.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 30,828.25 |  | 60.00 |  | 18,496.95 | 18,496.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局0900202208706008 | 南京壹贰零防尘网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 658,112.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 23,165.00 |  | 60.00 |  | 13,899.00 | 13,899.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202208706010 | 南京优雨诺安全帽采购合同 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 122,266.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,367.50 |  | 60.00 |  | 3,220.50 | 3,220.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 4,793,782.80 | 1,779,371.84 | 1,012.00 | 1,481,113.90 | 3,485,192.46 | 2,004,078.56 | 10,128.71 |  | 10,128.71
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局090020220087290002 | 南京公司租赁站盘扣、钢板租赁合同 | 租赁 | 其他 | 钢板 | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 166,368.68 |  | 80.00 |  | 133,094.94 | 133,094.94 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 预应力分公司标准化及安全设施项目 | 中建八局090020220087290003 | 建筑产业分公司集装箱租赁合同 | 租赁 | 其他 | 集装箱 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 200,000.00 |  | 60.00 |  | 120,000.00 | 120,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 366,368.68 |  | 140.00 |  | 253,094.94 | 253,094.94
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 250,000.00 |  | 250,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 200,000.00 |  | 200,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 44,317,018.83 | 21,346,748.84 | 2,012.00 | 14,270,490.90 | 27,768,976.01 | 13,498,485.11 | 3,946,128.71 |  | 3,946,128.71
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 63.仙林湖北部中学工程总承包
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 仙林湖北部中学工程总承包 | [9 empty] | 项目状态： | 竣工未结算项目
项目名称 |  | 仙林湖北部中学工程总承包 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 325,800,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 290,021,697.82
业主累计确认工作量 |  | 290,021,697.82 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 0.00%
实际合同内应收款 | [6 empty] | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 290,021,697.82 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 171,822,418.38
合同内欠款（不含本次） |  | -171,822,418.38 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 28,190,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 1,910,200.00
本期分配资金 |  | 100,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 1,810,200.00
期初资金余额 |  | -26,279,800.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -26,279,800.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 溧阳市弘祥园林建设有限公司 | 中建八局0900202102803003 | 仙林湖北部中学项目苗木移植工程合同 | 劳务 | 其他 | 苗木移植工程 | 169,408.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 179,600.00 | 167,200.00 | 100.00 | 167,200.00 | 179,600.00 | 12,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京新唐电力工程有限公司 | 中建八局0900202102803006 | 仙林湖北部中学工程总承包项目临时用电工程合同 | 劳务 | 其他 | 临时用电工程 | 370,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 313,667.00 | 280,000.00 | 80.00 | 200,000.00 | 250,933.60 | 50,933.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏瑞尚建设工程有限公司 | 中建八局0900202102803014 | 仙林湖北部中学工程总承包项目陶粒板工程合同 | 劳务 | 其他 | 陶粒板工程 | 8,180,450.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,450,000.00 | 900,000.00 | 70.00 | 900,000.00 | 2,415,000.00 | 1,515,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安徽地恒基础工程有限公司 | 中建八局0900202102803001 | 仙林湖北部中学项目桩基工程合同 | 劳务 | 其他 | 基坑支护工程 | 3,600,488.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,437,587.01 | 2,247,997.42 | 70.00 | 2,247,997.42 | 2,406,310.91 | 158,313.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京乐享安全系统有限公司 | 中建八局0900202102803007 | 仙林湖北部中学工程总承包项目智慧工地工程合同 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 487,410.93 | 人民币 | 1.00000000 |  | 404,828.87 | 270,000.00 | 70.00 | 220,000.00 | 283,380.21 | 63,380.21 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局0900202102803011 | 仙林湖北部中学工程总承包项目内墙涂料工程合同 | 劳务 | 其他 | 内墙涂料工程 | 1,666,816.66 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 910,548.50 | 400,000.00 | 80.00 | 400,000.00 | 728,438.80 | 328,438.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京禾巨建筑工程有限公司 | 中建八局0900202102803005 | 仙林湖北部中学工程总承包项目土方工程合同 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 15,535,225.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 9,594,352.94 | 5,400,000.00 | 70.00 | 5,400,000.00 | 6,716,047.06 | 1,316,047.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 安徽地恒基础工程有限公司 | 中建八局0900202102803002 | 仙林湖北部中学项目基坑支护工程合同 | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 2,191,009.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,934,675.95 | 1,055,832.27 | 70.00 | 1,055,832.27 | 1,354,273.17 | 298,440.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏宇纳特建设工程有限公司 | 中建八局0900202102803009 | 仙林湖北部中学工程总承包项目地下室通风工程合同 | 劳务 | 其他 | 地下室通风工程 | 3,662,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,440,000.00 | 2,700,000.00 | 70.00 | 2,400,000.00 | 2,408,000.00 | 8,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 中建八局0900202102803013 | 仙林湖北部中学工程总承包项目交通改造工程合同 | 劳务 | 其他 | 交通改造 | 55,699.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 55,700.00 | 50,000.00 | 100.00 | 50,000.00 | 55,700.00 | 5,700.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 湖南神舟防水有限公司南京分公司 | 中建八局0900202102803004 | 仙林湖北部中学工程总承包项目防水工程合同 | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 5,929,606.54 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,566,700.00 | 1,194,000.00 | 90.00 | 1,194,000.00 | 1,410,030.00 | 216,030.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏坚威防护工程科技有限公司 | 中建八局0900202102803010 | 仙林湖北部中学工程总承包项目人防门工程合同 | 劳务 | 人防门 | 人防门工程 | 696,238.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 617,700.00 | 400,000.00 | 80.00 | 400,000.00 | 494,160.00 | 94,160.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京南大岩土工程技术有限公司 | 中建八局0900202102803015 | 仙林湖北部中学工程总承包项目桩基检测工程合同 | 劳务 | 其他 | 桩基检测工程 | 325,102.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 356,375.80 | 100,000.00 | 70.00 | 100,000.00 | 249,463.06 | 149,463.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏奕云建设工程有限公司 | 中建八局0900202102803012 | 仙林湖北部中学工程总承包项目水磨石工程合同 | 劳务 | 耐磨地坪 | 水磨石工程 | 3,701,095.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,920,000.00 | 250,000.00 | 85.00 | 250,000.00 | 3,332,000.00 | 3,082,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京鑫至诚脚手架工程有限公司 | 中建八局0900202102803008 | 仙林湖北部中学工程总承包项目脚手架工程合同 | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 2,628,007.44 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,189,177.00 | 1,200,000.00 | 70.00 | 1,200,000.00 | 1,532,423.90 | 332,423.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 马鞍山市欧怡装饰工程有限公司 | 中建八局0900202102803024 | 外墙保温工程合同 | 劳务 | 保温 | 外墙保温工程 | 1,460,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,958,258.28 | 900,000.00 | 70.00 | 800,000.00 | 1,370,780.80 | 570,780.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 江苏鼎君广告科技有限公司 | 中建八局0900202102803036 | 仙林湖北部中学地下室划线工程合同 | 劳务 | 其他 | 地下室划线 | 256,096.59 | 人民币 | 1.00000000 |  | 256,057.00 |  | 70.00 |  | 179,239.90 | 179,239.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京迈进建设工程有限公司 | 中建八局0900202102803032 | 塑胶跑道工程 | 劳务 | 其他 | 塑胶跑道工程 | 2,964,974.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,500,000.00 |  | 70.00 |  | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏冉冉生态建设有限公司 | 中建八局0900202102803027 | 外景观工程合同 | 劳务 | 其他 | 室外景观工程 | 14,736,904.01 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,150,000.00 | 8,850,000.00 | 70.00 | 8,850,000.00 | 12,705,000.00 | 3,855,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 上海三菱电梯有限公司 | 中建八局0900202102803017 | 仙林湖北部中学项目电梯工程合同 | 劳务 | 其他 | 电梯工程 | 256,288.01 | 人民币 | 1.00000000 |  | 256,288.01 | 205,030.40 | 100.00 | 205,030.40 | 256,288.01 | 51,257.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 苏源建设集团有限公司 | 中建八局0900202102803026 | 仙林湖北部中学工程总承包项目配电房工程合同 | 劳务 | 其他 | 配电房工程 | 4,723,179.56 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,160,000.00 | 3,000,000.00 | 70.00 | 3,000,000.00 | 3,612,000.00 | 612,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京绿鸿建筑装饰服务有限公司栖霞分公司 | 中建八局0900202102804003 | 仙林湖北部中学工程总承包项目主体结构劳务合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构劳务 | 29,125,250.43 | 人民币 | 1.00000000 |  | 22,227,410.49 | 20,686,700.00 | 100.00 | 20,186,700.00 | 22,227,410.49 | 2,040,710.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 河北德润建筑器材租赁有限公司 | 中建八局0900202102804005 | 仙林湖北部中学工程总承包工项目盘扣打包工程合同 | 劳务 | 其他 | 盘扣打包 | 312,445.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 245,600.00 | 120,000.00 | 85.00 | 120,000.00 | 208,760.00 | 88,760.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京拓创工贸实业有限公司 | 中建八局0900202102803023 | 仙林湖北部中学门窗工程合同 | 劳务 | 其他 | 门窗工程 | 1,217,199.18 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,257,677.00 | 350,000.00 | 70.00 | 200,000.00 | 880,373.90 | 680,373.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京共朗建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900202102803035 | 仙林湖北部中学吸音板工程 | 劳务 | 其他 | 吸音板工程 | 376,268.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 309,371.00 | 60,000.00 | 70.00 | 60,000.00 | 216,559.70 | 156,559.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 上海三菱电梯有限公司 | 中建八局0900202102803018 | 仙林湖北部中学项目电梯工程合同 | 劳务 | 其他 | 电梯工程 | 75,999.99 | 人民币 | 1.00000000 |  | 75,999.99 |  | 100.00 |  | 75,999.99 | 75,999.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京绿鸿建筑装饰服务有限公司栖霞分公司 | 中建八局0900202102804004 | 仙林湖北部中学工程总承包项目二次结构工程合同 | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 8,088,487.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,068,537.97 | 2,200,000.00 | 70.00 | 2,200,000.00 | 2,847,976.58 | 647,976.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京上日物业管理有限公司 | 中建八局0900202102804001 | 仙林湖北部中学项目保安合同 | 劳务 | 其他 | 保安 | 1,248,463.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,300,000.00 | 802,446.50 | 100.00 | 702,446.50 | 1,300,000.00 | 597,553.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京港华燃气有限公司 | 中建八局0900202102803031 | 客户管道燃气工程安装合同 | 劳务 | 其他 | 客户管道燃气工程 | 265,746.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 255,746.00 | 255,746.00 | 100.00 | 255,746.00 | 255,746.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 涟水县诚忠建筑劳务分包有限公司 | 中建八局0900202102804002 | 仙林湖北部中学工程总承包项目临建工程合同 | 劳务 | 其他 | 临建工程 | 770,092.57 | 人民币 | 1.00000000 |  | 840,900.00 | 591,800.00 | 80.00 | 591,800.00 | 672,720.00 | 80,920.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 江苏显格建设有限公司 | 中建八局0900202102803021 | 仙林湖北部中学门窗工程合同 | 劳务 | 其他 | 门窗工程 | 1,217,199.18 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,200,000.00 | 300,000.00 | 70.00 | 200,000.00 | 840,000.00 | 640,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 步阳集团有限公司 | 中建八局0900202102803028 | 防火门工程合同 | 劳务 | 其他 | 防火门工程 | 469,063.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 491,000.00 | 230,000.00 | 70.00 | 100,000.00 | 343,700.00 | 243,700.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京共朗建筑装饰工程有限公司 | 中建八局090020210028030002 | 仙林湖北部中学外墙涂料工程合同 | 劳务 | 其他 | 外墙涂料 | 3,870,808.00 | 人民币 | 1.00000000 |  |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 江苏裕联建设工程有限公司 | 中建八局0900202102803022 | 地下室地坪工程合同 | 劳务 | 耐磨地坪 | 地下室地坪工程 | 1,324,350.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,071,739.36 | 250,000.00 | 70.00 | 250,000.00 | 750,217.55 | 500,217.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京华成厨具有限公司 | 中建八局0900202102803033 | 厨房设备工程合同 | 劳务 | 其他 | 厨房设备工程 | 1,167,386.73 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 700,000.00 | 200,000.00 | 70.00 |  | 490,000.00 | 490,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 无锡圣康建筑工程有限公司 | 中建八局0900202102803030 | 栏杆工程合同 | 劳务 | 其他 | 栏杆工程 | 3,011,506.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,200,000.00 | 1,000,000.00 | 70.00 | 900,000.00 | 2,240,000.00 | 1,340,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 江苏达信电子系统工程有限公司 | 中建八局0900202102803034 | 南京仙林湖北部中学工程总承包弱电及智能化合同 | 劳务 | 其他 | 弱电及智能化工程 | 5,362,800.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,499,234.60 | 2,000,000.00 | 70.00 | 2,000,000.00 | 3,149,464.22 | 1,149,464.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 中建八局0900202102803019 | 仙林湖北部中学项目防水工程合同 | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 4,507,525.18 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,869,847.26 | 1,800,000.00 | 70.00 | 1,800,000.00 | 2,708,893.08 | 908,893.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京禾巨建筑工程有限公司 | 中建八局0900202102803029 | 垃圾外运工程 | 劳务 | 其他 | 垃圾外运 | 294,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 259,965.00 |  | 70.00 |  | 181,975.50 | 181,975.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局090020210028030003 | 仙林湖北部中学品质提升工程合同 | 劳务 | 其他 | 品质提升 | 4,484,260.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,800,000.00 |  | 80.00 |  | 3,840,000.00 | 3,840,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 马鞍山市欧怡装饰工程有限公司 | 中建八局090020210028030001 | 仙林湖北部中学外墙保温补充协议 | 劳务 | 其他 | 外墙保温补充协议 | 439,488.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 439,488.00 |  | 70.00 |  | 307,641.60 | 307,641.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 南京亚德广告传播有限公司 | 中建八局0900202102803016 | 仙林湖北部中学工程总承包项目CI工程合同 | 劳务 | 其他 | CI工程 | 1,611,826.25 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,020,000.00 | 580,000.00 | 70.00 | 580,000.00 | 1,414,000.00 | 834,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 中建八局090020210028030005 | 仙林湖北北部中学人防检测工程合同 | 劳务 | 其他 | 人防检测 | 39,369.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 39,400.00 |  | 100.00 |  | 39,400.00 | 39,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 任丘市祥龙消防设备有限公司 | 中建八局0900202102803020 | 防火门联窗，特级防火卷帘，防火窗工程 | 劳务 | 其他 | 防火窗防火卷帘工程 | 457,085.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 420,000.00 | 300,000.00 | 100.00 | 200,000.00 | 420,000.00 | 220,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 江苏润环环境科技有限公司 | 中建八局090020210028030004 | 仙林湖北部中学环境检测合同 | 劳务 | 其他 | 环境检测 | 28,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 28,000.00 |  | 100.00 |  | 28,000.00 | 28,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 江苏能杰建设工程有限公司 | 中建八局0900202102803025 | 外墙涂料工程合同 | 劳务 | 涂料 | 外墙涂料工程 | 1,647,208.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,400,000.00 | 1,000,000.00 | 70.00 | 900,000.00 | 2,380,000.00 | 1,480,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 117,671,433.03 | 62,296,752.59 | 3,610.00 | 60,286,752.59 | 91,507,908.03 | 31,221,155.44
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 江苏吉达电缆有限公司 | 中建八局0900202102806024 | 物资购销合同 | 材料 | 电线电缆 | 电缆 | 390,746.09 | 人民币 | 1.00000000 |  | 116,780.00 | 90,000.00 | 95.00 | 60,000.00 | 110,941.00 | 50,941.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京能娃新型材料科技有限公司 | 中建八局0900202102806036 | 物资购销合同 | 材料 | 砂石料 | 预拌砂浆 | 330,544.21 | 人民币 | 1.00000000 |  | 274,337.65 | 140,000.00 | 95.00 | 140,000.00 | 260,620.77 | 120,620.77 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 重庆滨荣建材有限公司 | 中建八局0900202102806010 | 物资购销合同 | 材料 | 周转料具 | 安全网 | 353,125.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 204,754.87 | 200,054.07 | 95.00 | 100,000.00 | 194,517.13 | 94,517.13 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京睿江商贸有限公司 | 中建八局0900202102806031 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 838,957.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 147,703.25 |  | 80.00 |  | 118,162.60 | 118,162.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 长江联合供应链管理（江苏）有限公司 | 中建八局0900202102806029 | 物资购销合同 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 19,250,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,346,304.48 | 5,346,304.48 | 100.00 | 5,200,000.00 | 5,346,304.48 | 146,304.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202102806001 | 物资购销合同 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 55,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 30,484,827.17 | 30,484,827.17 | 100.00 | 29,934,212.94 | 30,484,827.17 | 550,614.23 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 中建八局0900202102806011 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 713,482.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 78,883.83 | 40,452.53 | 90.00 | 25,000.00 | 70,995.45 | 45,995.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 上海隆振建筑工程股份有限公司 | 中建八局0900202102806022 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 圆柱模 | 229,729.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 177,110.18 | 177,110.18 | 80.00 | 120,000.00 | 141,688.14 | 21,688.14 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京晞辉建筑材料有限公司 | 中建八局0900202102806003 | 物资购销合同 | 材料 | 水泥 | 水泥砖 | 1,301,195.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 409,812.56 | 120,000.00 | 70.00 | 120,000.00 | 286,868.79 | 166,868.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900202102806008 | 物资购销合同 | 材料 | 周转料具 | 活动板房 | 1,236,559.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 419,261.92 | 150,000.00 | 70.00 | 150,000.00 | 293,483.34 | 143,483.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京建固商贸有限公司 | 中建八局0900202102806017 | 物资购销合同 | 材料 | 周转料具 | 模板 | 3,186,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,354,689.58 | 2,150,000.00 | 100.00 | 2,070,000.00 | 2,354,689.58 | 284,689.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202102806028 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | MRO采购合同（上海） | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,775,939.86 | 1,388,590.58 | 100.00 | 1,388,590.58 | 1,775,939.86 | 387,349.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏中建商品混凝土有限公司栖霞分公司 | 中建八局0900202102806009 | 物资购销合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 31,889,956.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 989,469.53 | 989,469.53 | 80.00 | 400,000.00 | 791,575.62 | 391,575.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏达富田混凝土有限公司栖霞分公司 | 中建八局0900202102806013 | 物资购销合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 30,467,720.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 33,063,366.98 | 15,500,000.00 | 80.00 | 11,500,000.00 | 26,450,693.58 | 14,950,693.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202102806002 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 67,800.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 66,585.25 | 20,000.00 | 90.00 | 20,000.00 | 59,926.73 | 39,926.73 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900202102806014 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 239,560.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 230,303.01 | 150,706.38 | 80.00 | 50,000.00 | 184,242.41 | 134,242.41 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900202102806005 | 物资购销合同 | 材料 | 钢筋 | 砂石采购 | 1,093,277.26 | 人民币 | 1.00000000 |  | 429,598.04 | 170,000.00 | 65.00 | 170,000.00 | 279,238.73 | 109,238.73 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京城建房桥建筑科技有限公司 | 中建八局0900202102806019 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 装配式预制构件 | 4,452,539.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,537,289.24 | 2,547,449.24 | 75.00 | 1,000,000.00 | 1,902,966.93 | 902,966.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京恩力保温材料有限公司 | 中建八局0900202102806039 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 保温板 | 361,317.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 100,313.55 | 60,000.00 | 80.00 | 60,000.00 | 80,250.84 | 20,250.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京邦阳建材有限公司 | 中建八局0900202102806020 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 水泵 | 187,851.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 17,359.06 | 17,359.06 | 100.00 | 17,359.06 | 17,359.06 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900202102806032 | 物资购销合同 | 材料 | 型钢 | 型钢 | 1,292,100.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 647,141.41 | 280,000.00 | 95.00 | 200,000.00 | 614,784.34 | 414,784.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京标翰建材有限公司 | 中建八局0900202102806023 | 物资购销合同 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 1,360,520.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,215,719.85 | 700,000.00 | 80.00 | 600,000.00 | 972,575.88 | 372,575.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 常州金坛天茂建材有限公司 | 中建八局0900202102806033 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 发泡混凝土 | 1,410,240.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,306,465.33 |  | 60.00 |  | 783,879.20 | 783,879.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202102806004 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 51,437.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 28,236.44 |  | 90.00 |  | 25,412.80 | 25,412.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 巢湖皖维金泉实业有限公司 | 中建八局0900202102806030 | 物资购销合同 | 材料 | 砂石料 | 砂加气块 | 939,188.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 784,556.40 | 784,556.40 | 70.00 | 90,000.00 | 549,189.48 | 459,189.48 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局0900202102806025 | 物资购销合同 | 材料 | 周转料具 | 防尘网 | 194,783.75 | 人民币 | 1.00000000 |  | 178,864.53 | 90,000.00 | 70.00 | 90,000.00 | 125,205.17 | 35,205.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京坤宇复合材料有限责任公司 | 中建八局0900202102806037 | 物资购销合同 | 材料 | 砂石料 | 预拌砂浆 | 1,031,375.75 | 人民币 | 1.00000000 |  | 730,290.55 | 360,054.03 | 95.00 | 320,000.00 | 693,776.02 | 373,776.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京沐山节能科技有限公司 | 中建八局0900202102806016 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 空气源热水器 | 145,318.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 36,160.00 | 36,160.00 | 100.00 | 36,160.00 | 36,160.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京鑫之辉建材有限公司 | 中建八局0900202102806034 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 钢筋网片 | 3,822,592.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 963,130.99 | 200,000.00 | 70.00 | 200,000.00 | 674,191.69 | 474,191.69 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 中建八局0900202102806035 | 物资购销合同 | 材料 | 周转料具 | 模板木方 | 576,800.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 239,104.20 | 239,104.20 | 90.00 |  | 215,193.78 | 215,193.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京兴得高建材有限公司 | 中建八局0900202102806006 | 物资购销合同 | 材料 | 型钢 | 水泥 | 907,164.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 516,704.80 | 290,000.00 | 80.00 | 290,000.00 | 413,363.84 | 123,363.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900202102806012 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | MRO | 6,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 85,871,064.51 | 62,722,197.85 | 2,625.00 | 54,351,322.58 | 76,309,024.41 | 21,957,701.83
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京卓韵达建筑设备租赁有限公司 | 中建八局0900202102805005 | 物资租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 人货电梯租赁合同 | 367,548.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 199,737.23 |  | 75.00 |  | 149,802.92 | 149,802.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京市秦淮区徐庚汽车货运中心 | 中建八局0900202102805001 | 物资租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 汽车吊租赁合同 | 1,092,315.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 865,476.03 | 387,739.04 | 50.00 | 160,000.00 | 432,738.02 | 272,738.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 中建八局0900202102805003 | 物资租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁合同 | 2,524,004.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,828,128.02 | 400,000.00 | 75.00 | 400,000.00 | 1,371,096.02 | 971,096.02 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京市秦淮区徐庚汽车货运中心 | 中建八局0900202102805002 | 物资租赁合同 | 租赁 | 其他 | 货车租赁合同 | 660,262.96 | 人民币 | 1.00000000 |  | 303,626.72 | 100,000.00 | 50.00 | 80,000.00 | 151,813.36 | 71,813.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202102829003 | 物资租赁合同 | 租赁 | 其他 | 实物资产租赁合同 | 6,554,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 4,298,890.86 |  | 100.00 | 2,200,000.00 | 4,298,890.86 | 2,098,890.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 7,495,858.86 | 887,739.04 | 350.00 | 2,840,000.00 | 6,404,341.18 | 3,564,341.18
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 50,000.00 |  | 50,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 211,038,356.40 | 125,906,689.48 | 6,585.00 | 117,478,075.17 | 174,221,273.62 | 56,743,198.45 | 100,000.00 |  | 100,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 64.江苏省监狱管理局精神病医院（康新戒毒所）新建工程
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 江苏省监狱管理局精神病医院（康新戒毒所）新建工程 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 康新戒毒所 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 228,782,900.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 13,908,386.60
业主累计确认工作量 |  | 13,908,386.60 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 6000.00%
实际合同内应收款 |  | 8,345,031.96 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 13,908,386.60 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 28,867,763.08
合同内欠款（不含本次） |  | -20,522,731.12 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 200,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 19,490,607.57
本期分配资金 |  | 9,453,657.99 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 10,036,949.58
期初资金余额 |  | 19,290,607.57 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 19,290,607.57
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京宝皖市政基础工程有限公司 | 中建八局090020210178030001 | 省监狱管理局精神病医院（康新戒毒所）新建工程土石方工程合同 | 劳务 | 其他 | 土石方工程 | 1,969,630.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,880,000.00 |  | 60.00 |  | 1,128,000.00 | 1,128,000.00 | 350,000.00 |  | 350,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局090020210178040001 | 保安服务 | 劳务 | 其他 | 保安服务 | 1,297,991.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 111,300.00 | 42,400.00 | 100.00 |  | 111,300.00 | 111,300.00 | 42,400.00 |  | 42,400.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局090020210178040002 | 物业服务 | 劳务 | 其他 | 物业服务 | 1,558,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 400,000.00 | 200,000.00 | 100.00 |  | 400,000.00 | 400,000.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京益建劳务有限公司 | 中建八局090020210178040003 | 临建水电劳务 | 劳务 | 其他 | 临建水电劳务 | 595,268.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 500,000.00 |  | 60.00 |  | 300,000.00 | 300,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局090020210178040004 | 临建劳务 | 劳务 | 其他 | 临建劳务 | 558,220.08 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 670,000.00 | 402,000.00 | 60.00 |  | 402,000.00 | 402,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京风林基础建设有限公司 | 中建八局090020210178030002 | 桩基工程 | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 4,401,529.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,966,925.02 | 260,000.00 | 60.00 |  | 2,380,155.01 | 2,380,155.01 | 600,000.00 |  | 600,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京海之棠环境卫生管理有限公司 | 中建八局090020210178030003 | 垃圾清运 | 劳务 | 其他 | 垃圾清运 | 360,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 36,000.00 |  | 100.00 |  | 36,000.00 | 36,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏实嘉建筑劳务有限公司 | 中建八局090020210178040005 | 主体结构 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 36,338,194.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,400,000.00 |  | 60.00 |  | 840,000.00 | 840,000.00 | 480,000.00 |  | 480,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京昊鼎文化发展有限公司 | 南京昊鼎文化发展有限公司 | CI | 劳务 | 其他 | CI | 1,132,432.13 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 710,000.00 |  | 60.00 |  | 426,000.00 | 426,000.00 | 420,000.00 |  | 420,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 9,674,225.02 | 904,400.00 | 660.00 |  | 6,023,455.01 | 6,023,455.01 | 1,992,400.00 |  | 1,992,400.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 安徽建工建材科技集团有限公司 | 中建八局090020210178060001 | 戒毒所项目安徽建工钢筋物资购销合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 22,627,350.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,051,257.99 |  | 100.00 |  | 5,051,257.99 | 5,051,257.99 | 3,051,257.99 | [5 empty] | 3,051,257.99 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京宁新普迪混凝土有限公司桥林分公司 | 中建八局090020210178060002 | 宁新普迪混凝土 | 材料 | 商品砼 | 砼 | 17,078,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,019,453.22 |  | 60.00 |  | 2,411,671.93 | 2,411,671.93 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 和县飞竣新型建材有限公司 | 和县飞竣新型建材有限公司 | 水泥砖 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 2,054,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 342,485.04 |  | 60.00 |  | 205,491.02 | 205,491.02 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京能娃新型材料科技有限公司 | 南京能娃新型材料科技有限公司 | 砂浆 | 材料 | 砂石料 | 砂浆 | 5,358,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 79,307.94 |  | 60.00 |  | 47,584.76 | 47,584.76 | 40,000.00 |  | 40,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京东浦管桩实业有限公司 | 南京东浦管桩实业有限公司 | 预应力混凝土管桩 | 材料 | 其他 | 预应力混凝土管桩 | 3,423,222.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,544,098.65 |  | 100.00 |  | 2,544,098.65 | 2,544,098.65 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京壹贰零建材有限公司 | 南京壹贰零建材有限公司 | 防尘网 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 755,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 201,293.68 |  | 60.00 |  | 120,776.21 | 120,776.21 | 120,000.00 |  | 120,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 板房 | 材料 | 其他 | 板房 | 696,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 |  |  | 50.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 租赁站 | 租赁站 | 钢板 | 材料 | 其他 | 钢板 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 51,537.19 |  | 100.00 |  | 51,537.19 | 51,537.19 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 12,289,433.71 |  | 590.00 |  | 10,432,417.75 | 10,432,417.75 | 7,461,257.99 |  | 4,410,000.00 |  |  |  | 3,051,257.99
三、 | 租赁商（三公司外单位）
租赁费小计
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 21,963,658.73 | 904,400.00 | 1,250.00 |  | 16,455,872.76 | 16,455,872.76 | 9,453,657.99 |  | 6,402,400.00 |  |  |  | 3,051,257.99
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 65.江北新区精神卫生中心
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 江北新区精神卫生中心 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 江北新区精神卫生中心工程 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 207,840,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 158,347,438.20
业主累计确认工作量 |  | 158,347,438.20 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 6900.00%
实际合同内应收款 |  | 109,259,732.36 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 158,347,438.20 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 108,824,000.00
合同内欠款（不含本次） |  | -108,824,000.00 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 9,000,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | -15,506,900.00
本期分配资金 |  | 2,428,930.99 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -17,935,830.99
期初资金余额 |  | -24,506,900.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -24,506,900.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京迪高广告传媒有限公司 | 1 | 南京迪高广告传媒有限公司 | 劳务 | 其他 | CI | 1,392,061.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 24,215.00 | 14,500.00 | 60.00 | 14,500.00 | 14,529.00 | 29.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京振顺建设工程有限公司 | 4 | 南京振顺建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 临设 | 720,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,173,561.00 | 589,498.00 | 80.00 | 589,498.00 | 938,848.80 | 349,350.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 19 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 劳务 | 其他 | 保安 | 1,049,114.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 810,900.00 | 687,695.00 | 100.00 | 503,695.00 | 810,900.00 | 307,205.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京合纵电力实业有限公司 | 25 | 南京合纵电力实业有限公司 | 劳务 | 其他 | 临时电接入工程 | 231,172.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 201,120.00 | 160,000.00 | 80.00 | 160,000.00 | 160,896.00 | 896.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏拓华人防设备有限公司 | 28 | 江苏拓华人防设备有限公司 | 劳务 | 其他 | 人防门 | 872,670.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 872,671.00 | 300,000.00 | 60.00 | 300,000.00 | 523,602.60 | 223,602.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏长江机械化基础工程有限公司 | 9 | 江苏长江机械化基础工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 地质灾害危险性评估 | 60,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 7 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 劳务 | 其他 | 拆除 | 1,863,615.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,198,474.00 | 954,000.00 | 80.00 | 954,000.00 | 958,779.20 | 4,779.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京筑源安电子科技有限公司 | 26 | 南京筑源安电子科技有限公司 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 187,626.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 77,233.00 | 50,000.00 | 60.00 | 50,000.00 | 46,339.80 | -3,660.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京紫金地质工程技术有限公司 | 17 | 南京紫金地质工程技术有限公司 | 劳务 | 其他 | 桩基检测 | 231,306.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 228,878.00 | 107,000.00 | 80.00 | 107,000.00 | 183,102.40 | 76,102.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 江苏久鑫工程检测有限公司 | 20 | 江苏久鑫工程检测有限公司 | 劳务 | 其他 | 材料检测 | 455,779.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 305,001.00 | 27,000.00 | 60.00 | 27,000.00 | 183,000.60 | 156,000.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏捷士达电气有限公司 | 45 | 江苏捷士达电气有限公司 | 劳务 | 其他 | 变配电 | 3,252,715.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,242,715.00 | 1,561,000.00 | 60.00 | 1,561,000.00 | 1,945,629.00 | 384,629.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京展拓消防工程有限公司 | 40 | 南京展拓消防工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 防火门工程 | 239,938.00 | 人民币 | 1.00000000 |  |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏润环环境科技有限公司 | 12 | 江苏润环环境科技有限公司 | 劳务 | 其他 | 环境评估报告 | 45,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 45,600.00 | 22,800.00 | 100.00 | 22,800.00 | 45,600.00 | 22,800.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京传超湘凡广告有限公司 | 2 | 南京传超湘凡广告有限公司 | 劳务 | 其他 | CI | 1,493,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 717,431.58 | 250,000.00 | 60.00 | 250,000.00 | 430,458.95 | 180,458.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏高固建设工程有限公司 | 23 | 江苏高固建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 8,051,882.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,342,205.00 | 4,674,700.00 | 80.00 | 4,674,700.00 | 5,073,764.00 | 399,064.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京舍佳建设工程有限公司 | 16 | 南京舍佳建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 4,276,299.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,348,486.48 | 2,000,000.00 | 60.00 | 2,000,000.00 | 2,009,091.89 | 9,091.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京东固土木工程技术有限公司 | 24 | 南京东固土木工程技术有限公司 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 2,174,011.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,669,297.79 | 848,000.00 | 60.00 | 848,000.00 | 1,001,578.67 | 153,578.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京普尔工程咨询有限公司 | 11 | 南京普尔工程咨询有限公司 | 劳务 | 其他 | 造价咨询 | 1,175,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,175,600.00 | 1,175,760.00 | 100.00 | 1,175,760.00 | 1,175,600.00 | -160.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏玉麒麟建设工程有限公司 | 38 | 江苏玉麒麟建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 粗装修 | 1,667,515.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,870,000.00 | 1,292,570.00 | 80.00 | 369,800.00 | 1,496,000.00 | 1,126,200.00 | 220,000.00 |  | 220,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京佛铭信息科技有限公司 | 46 | 南京佛铭信息科技有限公司 | 劳务 | 其他 | 智能化及医疗专项 | 9,670,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 10,090,000.00 |  | 80.00 |  | 8,072,000.00 | 8,072,000.00 | 220,000.00 |  | 220,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | 22 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | 劳务 | 其他 | 基坑监测工程 | 129,310.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 167,993.00 | 50,000.00 | 60.00 | 50,000.00 | 100,795.80 | 50,795.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京振顺建设工程有限公司(脚手架） | 29 | 南京振顺建设工程有限公司(脚手架） | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 1,916,874.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,810,000.00 | 1,069,900.00 | 80.00 | 1,069,900.00 | 1,448,000.00 | 378,100.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京介丘建设工程咨询有限公司 | 13 | 南京介丘建设工程咨询有限公司 | 劳务 | 其他 | 水土保持咨询服务 | 81,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 81,600.00 | 48,000.00 | 100.00 | 48,000.00 | 81,600.00 | 33,600.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 江苏福尔姆机电设备有限公司 | 33 | 江苏福尔姆机电设备有限公司 | 劳务 | 其他 | 机电安装工程 | 14,852,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 28,761,600.00 | 16,000,150.00 | 65.00 | 11,193,850.00 | 18,695,040.00 | 7,501,190.00 | 153,450.00 |  | 153,450.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京冬度建筑工程有限公司 | 31 | 南京冬度建筑工程有限公司 | 劳务 | 其他 | ALC板 | 6,747,040.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,579,760.20 | 3,221,480.00 | 80.00 | 3,221,480.00 | 4,463,808.16 | 1,242,328.16 | 600,000.00 |  | 600,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京金唯宝装饰工程有限公司 | 8 | 南京金唯宝装饰工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 翻新、改造 | 14,843,645.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,347,328.00 | 1,068,900.00 | 80.00 | 1,068,900.00 | 1,077,862.40 | 8,962.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京江南快速电梯有限公司 | 35 | 南京江南快速电梯有限公司 | 劳务 | 其他 | 电梯 | 1,812,900.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,795,036.00 | 1,076,800.00 | 60.00 | 1,076,800.00 | 1,077,021.60 | 221.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 化学工业岩土工程有限公司 | 21 | 化学工业岩土工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 测绘工程 | 97,681.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 58,717.00 | 35,230.00 | 60.00 | 35,230.00 | 35,230.20 | 0.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 江苏晟仕邦建筑工程有限公司 | 39 | 江苏晟仕邦建筑工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 精装修 | 14,357,442.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 18,840,000.00 | 11,376,000.00 | 70.00 | 2,242,540.00 | 13,188,000.00 | 10,945,460.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京富力集建筑装饰工程有限公司 | 41 | 南京富力集建筑装饰工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 耐磨地坪工程 | 314,803.00 | 人民币 | 1.00000000 |  |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京紫金地质工程技术有限公司 | 14 | 南京紫金地质工程技术有限公司 | 劳务 | 其他 | 试桩检测 | 162,096.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 148,476.00 | 80,000.00 | 80.00 | 80,000.00 | 118,780.80 | 38,780.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京冬度建筑工程有限公司 | 32 | 南京冬度建筑工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 陶粒板 | 1,616,300.00 | 人民币 | 1.00000000 |  |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京勤嘉建筑工程有限公司 | 3 | 南京勤嘉建筑工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 临设 | 360,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 江苏福尔姆机电设备有限公司 | 34 | 江苏福尔姆机电设备有限公司 | 劳务 | 其他 | 机电安装（给排水）工程 | 4,700,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  |  |  | 60.00 | [17 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 江苏中茂建设工程有限公司 | 43 | 江苏中茂建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 室外景观工程 | 469,245.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,921,544.00 | 47,700.00 | 60.00 | 47,700.00 | 1,752,926.40 | 1,705,226.40 | 45,860.00 |  | 45,860.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 湖南海博劳务有限公司 | 30 | 湖南海博劳务有限公司 | 劳务 | 其他 | 主体及二次 | 20,395,967.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 17,402,500.00 | 12,863,725.00 | 80.00 | 12,863,725.00 | 13,922,000.00 | 1,058,275.00 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 上海双手建筑工程有限公司 | 18 | 上海双手建筑工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 临建水电劳务工程 | 425,905.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 84,750.00 |  | 60.00 |  | 50,850.00 | 50,850.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 15 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 边坡支护及降水 | 297,688.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 342,318.00 | 232,160.00 | 80.00 | 232,160.00 | 273,854.40 | 41,694.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 南京毅隆餐饮管理有限公司 | 27 | 南京毅隆餐饮管理有限公司 | 劳务 | 其他 | 物业 | 764,775.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 891,000.00 | 827,345.00 | 100.00 | 524,495.00 | 891,000.00 | 366,505.00 | 45,300.00 |  | 45,300.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 江苏显格建设有限公司 | 36 | 江苏显格建设有限公司 | 劳务 | 其他 | 幕墙 | 8,447,372.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 13,363,500.00 | 5,330,000.00 | 60.00 | 4,410,000.00 | 8,018,100.00 | 3,608,100.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 南京康明服饰有限责任公司 | 6 | 南京康明服饰有限责任公司 | 劳务 | 其他 | 房屋租赁 | 514,480.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,332,981.44 | 1,034,155.58 | 100.00 | 1,034,155.58 | 1,332,981.44 | 298,825.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 江苏圣威保安服务有限公司 | 5 | 江苏圣威保安服务有限公司 | 劳务 | 其他 | 保安 | 1,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 179,300.00 | 143,440.00 | 80.00 | 143,440.00 | 143,440.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 江苏博恩环境工程成套设备有限公司 | 44 | 江苏博恩环境工程成套设备有限公司 | 劳务 | 其他 | 污水处理系统 | 559,989.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 559,989.00 |  | 60.00 |  | 335,993.40 | 335,993.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 南京光合作用机电设备有限公司 | 37 | 南京光合作用机电设备有限公司 | 劳务 | 其他 | VRV空调系统及新风系统 | 7,130,959.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 7,190,000.00 | 4,040,000.00 | 80.00 | 4,040,000.00 | 5,752,000.00 | 1,712,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京建隆厨具制造有限公司 | 42 | 南京建隆厨具制造有限公司 | 劳务 | 其他 | 厨房设备工程 | 568,649.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,232,044.00 |  | 60.00 |  | 1,939,226.40 | 1,939,226.40 | 340,000.00 |  | 340,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 139,543,825.49 | 73,319,508.58 | 3,295.00 | 57,050,128.58 | 99,828,231.91 | 42,778,103.33 | 1,774,610.00 |  | 1,774,610.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 金鹏装配式建筑有限公司 | 61 | 金鹏装配式建筑有限公司 | 材料 | 其他 | 装配式构件 | 1,551,302.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,351,206.49 | 870,000.00 | 85.00 | 870,000.00 | 1,148,525.52 | 278,525.52 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京兴得高建材有限公司 | 58 | 南京兴得高建材有限公司 | 材料 | 其他 | 水泥 | 351,000.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 51,240.00 | 27,000.00 | 70.00 | 27,000.00 | 35,868.00 | 8,868.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京飞吕商贸有限公司 | 48 | 南京飞吕商贸有限公司 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 1,141,789.92 | 人民币 | 1.00000000 |  | 414,823.89 | 190,000.00 | 60.00 | 190,000.00 | 248,894.33 | 58,894.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 54 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 材料 | 其他 | 钢筋网片 | 375,975.75 | 人民币 | 1.00000000 |  | 96,991.72 | 44,000.00 | 95.00 | 44,000.00 | 92,142.13 | 48,142.13 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京法宁格节能科技股份有限公司 | 64 | 南京法宁格节能科技股份有限公司 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 610,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 195,264.00 | 45,000.00 | 80.00 | 45,000.00 | 156,211.20 | 111,211.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京奇凡建材有限公司 | 62 | 南京奇凡建材有限公司 | 材料 | 其他 | 型材 | 464,389.05 | 人民币 | 1.00000000 |  | 346,114.90 | 170,000.00 | 95.00 | 170,000.00 | 328,809.16 | 158,809.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京益夫新材料科技有限公司江宁分公司 | 53 | 南京益夫新材料科技有限公司江宁分公司 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 976,890.65 | 人民币 | 1.00000000 |  | 238,347.33 | 94,000.00 | 70.00 | 94,000.00 | 166,843.13 | 72,843.13 | 57,123.84 |  | 57,123.84 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京胜超商贸有限公司 | 56 | 南京胜超商贸有限公司 | 材料 | 其他 | 砂石 | 453,785.40 | 人民币 | 1.00000000 |  | 34,167.87 | 30,000.00 | 60.00 | 30,000.00 | 20,500.72 | -9,499.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 47 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 材料 | 其他 | 钢筋 | 14,617,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 16,033,541.06 | 15,835,333.09 | 100.00 | 15,835,333.09 | 16,033,541.06 | 198,207.97 | 198,207.97 |  | 198,207.97 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京壹贰零建材有限公司 | 52 | 南京壹贰零建材有限公司 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 62,828.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 66,779.39 | 25,000.00 | 60.00 | 25,000.00 | 40,067.63 | 15,067.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 上海凌央石油化工有限公司 | 51 | 上海凌央石油化工有限公司 | 材料 | 其他 | 柴油 | 292,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 49,332.70 | 29,000.00 | 100.00 | 29,000.00 | 49,332.70 | 20,332.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 中建电子商务有限责任公司 | 49 | 中建电子商务有限责任公司 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 3,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 243,279.61 | 243,279.61 | 100.00 | 243,279.61 | 243,279.61 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 55 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 82,490.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 52,979.39 | 50,000.00 | 95.00 | 50,000.00 | 50,330.42 | 330.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏鹿晶新材料科技有限公司六合分公司 | 57 | 江苏鹿晶新材料科技有限公司六合分公司 | 材料 | 其他 | 商品砼 | 12,163,300.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 8,361,351.56 | 6,795,000.00 | 90.00 | 6,795,000.00 | 7,525,216.40 | 730,216.40 | 179,459.53 |  | 179,459.53 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司 | 63 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司 | 材料 | 其他 | 加气块 | 1,384,820.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 269,603.44 | 135,000.00 | 70.00 | 135,000.00 | 188,722.41 | 53,722.41 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 59 | 西安庆泰建筑设备有限公司 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 294,435.62 | 人民币 | 1.00000000 |  | 73,252.25 | 40,000.00 | 70.00 | 40,000.00 | 51,276.58 | 11,276.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 和县飞竣新型建材有限公司 | 50 | 和县飞竣新型建材有限公司 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 379,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 125,547.12 | 75,000.00 | 80.00 | 75,000.00 | 100,437.70 | 25,437.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 上海中建电子商务有限公司 | 60 | 上海中建电子商务有限公司 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 3,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 281,356.03 | 194,566.31 | 100.00 | 194,566.31 | 281,356.03 | 86,789.72 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏鑫铜利卫浴设备有限公司 | 65 | 江苏鑫铜利卫浴设备有限公司 | 材料 | 其他 | 装配式卫生间 | 396,630.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 237,978.00 |  | 60.00 |  | 142,786.80 | 142,786.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 28,523,156.75 | 24,892,179.01 | 1,540.00 | 24,892,179.01 | 26,904,141.53 | 2,011,962.52 | 584,791.34 |  | 584,791.34
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 江苏磊腾机械工程有限公司 | 66 | 江苏磊腾机械工程有限公司 | 租赁 | 其他 | 起重运输设备租赁 | 1,604,600.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 495,895.98 | 355,000.00 | 95.00 | 355,000.00 | 471,101.18 | 116,101.18 | 63,996.20 |  | 63,996.20 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 武进区雪堰科曼发电机租赁部 | 67 | 武进区雪堰科曼发电机租赁部 | 租赁 | 其他 | 发电机租赁 | 40,726.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 10,533.45 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 10,533.45 | 5,533.45 | 5,533.45 |  | 5,533.45 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 中建八局三公司南京分公司租赁站 | 68 | 中建八局三公司南京分公司租赁站 | 租赁 | 其他 | 标准化租赁 | 6,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,060,148.13 | 450,000.00 | 100.00 | 450,000.00 | 1,060,148.13 | 610,148.13 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 69 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 租赁 | 其他 | 塔吊租赁 | 1,810,490.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 665,301.27 | 435,000.00 | 75.00 | 435,000.00 | 498,975.95 | 63,975.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京骏强工程机械有限公司 | 70 | 南京骏强工程机械有限公司 | 租赁 | 其他 | 人货电梯租赁 | 401,700.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 224,086.80 | 100,000.00 | 70.00 | 100,000.00 | 156,860.76 | 56,860.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 2,455,965.63 | 1,345,000.00 | 440.00 | 1,345,000.00 | 2,197,619.47 | 852,619.47 | 69,529.65 |  | 69,529.65
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 170,522,947.87 | 99,556,687.59 | 5,275.00 | 83,287,307.59 | 128,929,992.91 | 45,642,685.32 | 2,428,930.99 |  | 2,428,930.99
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 66.首站公寓应急工程
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 首站公寓应急工程 | [9 empty] | 项目状态： | 竣工已结算项目
项目名称 |  | “首站公寓”应急工程 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 350,000,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 353,533,000.00
业主累计确认工作量 |  | 353,533,000.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 9700.00%
实际合同内应收款 |  | 342,927,010.00 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 353,533,000.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 236,910,000.00
合同内欠款（不含本次） |  | -236,910,000.00 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | -6,061,300.00
本期分配资金 |  | 800,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -6,861,300.00
期初资金余额 |  | -6,061,300.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -6,061,300.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京市溧水宁归来首站公寓项目装饰工程 | 中建八局0900202111829001 | 内部管理协议——装饰分公司 | 劳务 | 其他 | 装饰工程 | 52,955,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 54,000,000.00 | 29,000,000.00 | 100.00 | 29,000,000.00 | 54,000,000.00 | 25,000,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | “首站公寓”应急工程（基础） | 中建八局0900202111829003 | 首站公寓应急工程内部管理协议书南京公司——基础公司 | 劳务 | 其他 | 基础工程 | 105,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 54,500,000.00 | 41,500,000.00 | 100.00 | 41,500,000.00 | 54,500,000.00 | 13,000,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏震远保安服务有限公司 | 中建八局0900202111803005 | 首站公寓应急工程保安合同——江苏震远保安服务有限公司 | 劳务 | 其他 | 保安 | 2,332,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,332,800.00 | 2,200,000.00 | 100.00 | 2,200,000.00 | 2,332,800.00 | 132,800.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京万山红遍汽车服务有限公司 | 中建八局0900202111803006 | 首站公寓应急工程车辆租赁合同——南京万山红遍汽车服务有限公司 | 劳务 | 其他 | 车辆租赁 | 312,899.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 312,899.00 | 200,000.00 | 100.00 | 200,000.00 | 312,899.00 | 112,899.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 湖南海博劳务有限公司 | 中建八局0900202111804004 | 首站公寓应急工程项目劳务分包合同——湖南海博劳务有限公 | 劳务 | 其他 | 海博劳务 | 2,650,188.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,650,188.00 | 2,120,150.40 | 80.00 | 2,120,150.40 | 2,120,150.40 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京铭赫广告工程有限公司 | 中建八局0900202111803007 | 首站公寓应急工程CI合同——南京铭赫广告工程有限公司 | 劳务 | 其他 | CI制作 | 367,420.85 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 367,420.85 | 220,452.51 | 80.00 | 220,452.51 | 293,936.68 | 73,484.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京鸿鸣建设工程有限公司 | 中建八局0900202111803002 | 首站公寓应急工程办公区精装修 | 劳务 | 其他 | 办公楼精装修 | 383,135.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 402,516.56 | 260,000.00 | 80.00 | 260,000.00 | 322,013.25 | 62,013.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京精筑智慧科技有限公司 | 中建八局0900202111803013 | 八三南京公司首站公寓应急工程项目智慧工地合同 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 756,750.18 | 人民币 | 1.00000000 |  | 756,750.18 |  | 95.00 |  | 718,912.67 | 718,912.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京城建建设工程配套服务有限公司 | 中建八局0900202111803012 | 八三南京公司首站公寓应急工程洗消设备合同 | 劳务 | 其他 | 洗消设备 | 694,875.85 | 人民币 | 1.00000000 |  | 694,875.85 |  | 80.00 |  | 555,900.68 | 555,900.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 预应力分公司标准化及安全设施项目 | 中建八局0900202111829002 | 首站公寓应急工程项目内部管理协议书南京公司——预应力公司 | 劳务 | 其他 | 集装箱租赁 | 62,520,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 30,000,000.00 | 22,000,000.00 | 100.00 | 22,000,000.00 | 30,000,000.00 | 8,000,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京陈宇宸广告有限公司 | 中建八局0900202111803010 | 首站公寓应急工程CI合同——南京陈宇宸广告有限公司 | 劳务 | 其他 | CI制作 | 87,912.44 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 87,912.14 | 52,747.28 | 100.00 | 52,747.28 | 87,912.14 | 35,164.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏实嘉建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202111804005 | 首站公寓应急工程劳务分包合同——江苏实嘉建筑劳务有限公司 | 劳务 | 其他 | 刘立福劳务 | 3,957,401.63 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,353,141.79 | 3,160,000.00 | 80.00 | 3,160,000.00 | 3,482,513.43 | 322,513.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京新唐电力工程有限公司 | 中建八局090020210118030001 | 变配电工程二标段——南京新唐电力工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 临时用电 | 4,497,097.94 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 850,014.79 | 680,011.61 | 80.00 | 680,011.61 | 680,011.83 | 0.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京永祥和建筑工程有限公司 | 中建八局0900202111803008 | 首站公寓应急工程建筑垃圾外运 | 劳务 | 其他 | 垃圾外运 | 280,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 450,000.00 | 270,000.00 | 80.00 | 270,000.00 | 360,000.00 | 90,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏景田机电有限公司 | 中建八局0900202111803003 | 首站公寓应急工程电梯合同 | 劳务 | 其他 | 电梯工程 | 1,951,580.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,951,580.00 | 1,850,000.00 | 95.00 | 1,850,000.00 | 1,854,001.00 | 4,001.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局0900202111804001 | “首站公寓”应急工程分包劳务工程 | 劳务 | 其他 | 劳务用工 | 9,591,100.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 11,100,500.00 | 8,063,294.40 | 80.00 | 8,063,294.40 | 8,880,400.00 | 817,105.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 江苏通尔达建设工程有限公司 | 中建八局0900202111804002 | 首站公寓应急工程劳务分包合同江苏通尔达建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 元鼎劳务 | 2,487,844.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,783,702.00 | 2,226,961.60 | 80.00 | 2,226,961.60 | 2,226,961.60 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京金弓厨具设备有限公司 | 中建八局0900202111803014 | 八三南京公司首站公寓应急工程项目厨房设备合同 | 劳务 | 其他 | 厨房设备 | 3,559,533.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,559,533.00 |  | 70.00 |  | 2,491,673.10 | 2,491,673.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏展拓消防设备有限公司 | 中建八局0900202111803004 | 首站公寓应急工程防火门合同 | 劳务 | 其他 | 防火门工程 | 195,549.80 | 人民币 | 1.00000000 |  | 237,302.25 | 154,246.00 | 65.00 | 154,246.00 | 154,246.46 | 0.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202111804003 | 首站公寓应急工程劳务分包合同——南京杰华建筑劳务有限公司 | 劳务 | 其他 | 水电工 | 501,198.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 501,198.00 | 400,000.00 | 80.00 | 400,000.00 | 400,958.40 | 958.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 苏州辉尚建设工程有限公司 | 中建八局0900202111803011 | 八三南京公司首站公寓应急工程绿化带修复合同 | 劳务 | 其他 | 绿化修复 | 129,191.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 129,191.51 | 103,352.91 | 80.00 | 103,352.91 | 103,353.21 | 0.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京能网新能源科技发展有限公司 | 中建八局0900202111803015 | 八三南京公司首站公寓应急工程光伏工程合同 | 劳务 | 其他 | 太阳能光伏板 | 3,800,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,800,000.00 |  | 70.00 |  | 2,660,000.00 | 2,660,000.00 | 800,000.00 |  | 800,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 苏华建设集团有限公司 | 中建八局090020210118030002 | 变配电工程一标段 | 劳务 | 其他 | 正式电 | 3,733,358.25 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,971,657.72 |  | 70.00 |  | 2,780,160.40 | 2,780,160.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | “首站公寓”应急工程（安装） | 中建八局0900202111829004 | 首站公寓应急工程项目内部管理协议书南京公司——安装公司 | 劳务 | 其他 | 安装工程 | 91,281,800.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 48,000,000.00 | 38,000,000.00 | 100.00 | 38,000,000.00 | 48,000,000.00 | 10,000,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 马鞍山市欧怡装饰工程有限公司 | 中建八局0900202111803001 | 建设工程施工分包合同——四企口墙板工程 | 劳务 | 其他 | 隔墙板 | 4,064,651.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,581,669.80 | 2,000,000.00 | 80.00 | 2,000,000.00 | 2,065,335.84 | 65,335.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 230,374,853.44 | 154,461,216.71 | 2,125.00 | 154,461,216.71 | 221,384,140.09 | 66,922,923.38 | 800,000.00 |  | 800,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京晞辉建筑材料有限公司 | 中建八局0900202111806026 | 首站公寓项目水泥砖采购合同-南京晞辉建筑材料有限公司 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 800,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 64,499.49 | 30,000.00 | 100.00 | 30,000.00 | 64,499.49 | 34,499.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京润鳄机电工程有限公司 | 中建八局0900202111806025 | 首站公寓项目空调采购合同-南京润鳄机电工程有限公司 | 材料 | 其他 | 空调 | 452,135.60 | 人民币 | 1.00000000 |  | 378,383.10 | 378,383.10 | 100.00 | 378,383.10 | 378,383.10 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 浙江宁睿石油化工有限公司 | 中建八局0900202111806015 | 首站公寓项目柴油购销合同-浙江宁睿石油化工有限公司 | 材料 | 其他 | 柴油 | 200,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 214,082.85 |  | 100.00 |  | 214,082.85 | 214,082.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏中超控股股份有限公司 | 中建八局0900202111806020 | 首站公寓项目临时电线-江苏中超控股股份有限公司 | 材料 | 其他 | 电线 | 277,284.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 235,252.20 | 200,000.00 | 100.00 | 200,000.00 | 235,252.20 | 35,252.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏金立方环保科技有限公司 | 中建八局0900202111806005 | 首站公寓加气块采购合同-江苏金立方环保科技有限公司 | 材料 | 其他 | 加气块 | 157,500.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 92,111.99 | 50,000.00 | 100.00 | 50,000.00 | 92,111.99 | 42,111.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京胜超商贸有限公司 | 中建八局0900202111806024 | 首站公寓项目砂石料采购-南京胜超商贸有限公司 | 材料 | 其他 | 砂石料 | 4,033,830.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 2,850,989.88 | 1,500,000.00 | 100.00 | 1,500,000.00 | 2,850,989.88 | 1,350,989.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京亚磊新型建筑材料厂 | 中建八局0900202111806022 | 首站公寓项目水泥砖购销合同-南京亚磊新型建材材料厂 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 800,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 510,452.28 | 150,000.00 | 100.00 | 150,000.00 | 510,452.28 | 360,452.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京中联混凝土有限公司 | 中建八局0900202111806009 | 首站公寓项目商品砼采购合同-南京中联 | 材料 | 其他 | 商品混凝土 | 2,400,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,438,330.92 | 1,200,000.00 | 100.00 | 1,200,000.00 | 1,438,330.92 | 238,330.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 苏州水木春钢结构彩板工程有限公司 | 中建八局0900202111806001 | 首站公寓应急工程活动板房采购合同-苏州水木春 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 588,097.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 438,160.76 | 262,896.46 | 100.00 | 262,896.46 | 438,160.76 | 175,264.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 江苏双龙集团有限公司南京混凝土分公司 | 中建八局0900202111806006 | 首站公寓项目商品砼采购合同-江苏双龙集团有限公司南京混凝土分公司 | 材料 | 其他 | 商品混凝土 | 6,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,925,603.31 |  | 100.00 |  | 3,925,603.31 | 3,925,603.31 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900202111806011 | 宁归来项目零星材料采购合同-南京奇凡 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 10,548,597.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,610,896.28 | 1,600,000.00 | 100.00 | 1,600,000.00 | 5,610,896.28 | 4,010,896.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900202111806014 | 首站公寓项目钢筋网片购销合同-南京秀美装饰工程有限公司 | 材料 | 其他 | 智慧工地 | 765,462.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 78,113.50 | 45,000.00 | 100.00 | 45,000.00 | 78,113.50 | 33,113.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202111806021 | 首站公寓项目安全帽与反光背心采购合同南京优雨诺机电设备有限公司 | 材料 | 其他 | 安全帽与反光背心 | 425,501.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 323,168.70 | 100,000.00 | 100.00 | 100,000.00 | 323,168.70 | 223,168.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏城东物资有限公司 | 中建八局0900202111806004 | 首站公寓项目砂石料采购合同-江苏城东物资有限公司 | 材料 | 其他 | 砂石料 | 298,224.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 268,618.93 | 100,000.00 | 100.00 | 100,000.00 | 268,618.93 | 168,618.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 中建八局0900202111806019 | 首站公寓项目活动板房采购合同-苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 673,442.71 | 人民币 | 1.00000000 |  | 572,380.12 | 200,000.00 | 100.00 | 200,000.00 | 572,380.12 | 372,380.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京伟胜金属家具有限公司 | 中建八局0900202111806013 | 首站公寓项目办公家具购销合同-南京伟胜金属家具有限公司 | 材料 | 其他 | 办公家具 | 52,251.20 | 人民币 | 1.00000000 |  | 37,414.30 | 37,414.30 | 100.00 | 37,414.30 | 37,414.30 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 瑞马丸建（安徽）工程支护科技有限公司 | 中建八局0900202111806029 | SGS158-NJ-LSNGL-WZ031 | 材料 | 其他 | 栈桥板采购 | 653,380.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 514,420.00 | 514,420.00 | 100.00 |  | 514,420.00 | 514,420.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 江苏中建商品混凝土有限公司江宁分公司 | 中建八局0900202111806002 | 首站公寓项目商品砼采购合同-中建商混 | 材料 | 其他 | 商品混凝土 | 3,600,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 3,001,963.76 | 1,800,000.00 | 100.00 | 1,800,000.00 | 3,001,963.76 | 1,201,963.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏凯达电缆有限公司 | 中建八局0900202111806007 | 首站公寓项目-电缆采购合同-江苏凯达电缆有限公司 | 材料 | 其他 | 电线电缆 | 6,584,638.65 | 人民币 | 1.00000000 |  | 6,216,336.13 | 5,900,000.00 | 100.00 | 5,900,000.00 | 6,216,336.13 | 316,336.13 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京祥品汇木业有限公司 | 中建八局0900202111806023 | 首站公寓项目木方模板采购-南京祥品汇木业有限公司 | 材料 | 其他 | 木方、模板 | 365,169.67 | 人民币 | 1.00000000 |  | 218,211.29 | 100,000.00 | 100.00 | 100,000.00 | 218,211.29 | 118,211.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京中盛集成房屋工程有限公司 | 中建八局0900202111805005 | 首站公寓项目集装箱租赁合同-南京中盛集成房屋工程有限公司 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 985,077.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 616,695.24 | 200,000.00 | 100.00 | 200,000.00 | 616,695.24 | 416,695.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202111806003 | 首站公寓项目-钢材采购合同-五矿钢铁上海有限公司 | 材料 | 其他 | 钢材 | 16,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,642,495.00 | 4,642,495.00 | 100.00 | 4,642,495.00 | 4,642,495.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 金亘丰建材贸易（南京）有限公司 | 中建八局0900202111806028 | 首站公寓项目-零星材料采购-金亘丰建材 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 239,236.66 | 人民币 | 1.00000000 |  | 240,447.59 | 100,000.00 | 100.00 | 100,000.00 | 240,447.59 | 140,447.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局0900202111806008 | 首站公寓项目-零星材料购销合同-南京嘉廉五金机电有限公司 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 626,865.78 | 人民币 | 1.00000000 |  | 346,846.13 | 200,000.00 | 100.00 | 200,000.00 | 346,846.13 | 146,846.13 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 江苏通宇机电科技有限公司 | 中建八局0900202111806018 | 首站公寓项目空调家具购销合同-江苏通宇机电科技有限公司 | 材料 | 其他 | 空调、家具 | 169,952.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 156,232.00 |  | 100.00 |  | 156,232.00 | 156,232.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 32,992,105.75 | 19,310,608.86 | 2,500.00 | 18,796,188.86 | 32,992,105.75 | 14,195,916.89
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 众能联合数字技术有限公司 | 中建八局0900202111805002 | 首站公寓项目登高车租赁合同-众能联合数字技术有限公司 | 租赁 | 其他 | 登高车租赁 | 172,607.50 | 人民币 | 1.00000000 |  | 163,624.00 | 120,000.00 | 100.00 | 120,000.00 | 163,624.00 | 43,624.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京龙豪吊装设备有限公司 | 中建八局0900202111805003 | 首站公寓项目汽车吊、平板车租赁合同-南京龙豪吊装设备有限公司 | 租赁 | 其他 | 汽车吊、平板车 | 1,300,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,137,135.37 | 500,000.00 | 100.00 | 500,000.00 | 1,137,135.37 | 637,135.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202111829005 | 溧水宁归来首站公寓项目（租赁站）物资租赁合同 | 租赁 | 其他 | 配电箱、钢板租赁 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 911,047.97 | 911,047.97 | 100.00 |  | 911,047.97 | 911,047.97 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京运邦物流有限公司 | 中建八局0900202111805004 | 首站公寓项目货车租赁合同-南京运邦物流有限公司 | 租赁 | 其他 | 货车租赁 | 22,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 21,999.99 | 13,200.00 | 100.00 | 13,200.00 | 21,999.99 | 8,799.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京得劳斯活动房有限公司 | 中建八局0900202111805001 | 首站公寓项目集装箱租赁合同-南京得劳斯活动房有限公司 | 租赁 | 其他 | 集装箱租赁 | 102,152.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 76,523.60 | 76,523.60 | 100.00 | 76,523.60 | 76,523.60 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京曦景建筑工程有限公司 | 中建八局0900202111805006 | 首站公寓项目-洒水车租赁合同-南京曦景建筑工程有限公司 | 租赁 | 其他 | 洒水车租赁 | 145,024.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 130,613.27 | 70,000.00 | 100.00 | 70,000.00 | 130,613.27 | 60,613.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 2,440,944.20 | 1,690,771.57 | 600.00 | 779,723.60 | 2,440,944.20 | 1,661,220.60
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 265,807,903.39 | 175,462,597.14 | 5,225.00 | 174,037,129.17 | 256,817,190.04 | 82,780,060.87 | 800,000.00 |  | 800,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 67.江苏省肿瘤医院江北国际合作分院桩基及基坑支护工程
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 江苏省肿瘤医院江北国际合作分院桩基及基坑支护工程 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 江苏省肿瘤医院江北国际合作分院桩基及基坑支护工程 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 473,671,500.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 117,846,207.08
业主累计确认工作量 |  | 117,846,207.08 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 6000.00%
实际合同内应收款 |  | 70,707,724.25 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 117,846,207.08 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 76,694,590.83
合同内欠款（不含本次） |  | -5,986,866.58 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | -2,699,627.27
本期分配资金 |  | 335,548.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -3,035,175.27
期初资金余额 |  | -2,699,627.27 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -2,699,627.27
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京上日物业管理有限公司 | 中建八局0900202102104001 | 保安服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安 | 1,867,390.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,206,054.00 | 2,070,506.00 | 100.00 | 2,070,506.00 | 2,206,054.00 | 135,548.00 | 135,548.00 |  | 135,548.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏昊仁建筑工程有限公司 | 中建八局0900202102103004 | 土石方合同 | 劳务 | 其他 | 土石方 | 6,601,476.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,000,000.00 | 950,000.00 | 60.00 | 950,000.00 | 1,200,000.00 | 250,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 绍兴市灵沣广告有限公司 | 中建八局0900202102103003 | CI 制作安装合同 | 劳务 | 其他 | CI制作 | 3,296,833.68 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,462,647.23 | 1,400,000.00 | 60.00 | 1,400,000.00 | 1,477,588.34 | 77,588.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安徽彭马建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202102104003 | 临建土建工程合同 | 劳务 | 其他 | 临建土建 | 557,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,200,000.00 | 400,000.00 | 60.00 | 400,000.00 | 720,000.00 | 320,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏宝岩建筑工程有限公司 | 中建八局0900202102103001 | 桩基合同 | 劳务 | 其他 | 桩基 | 130,364,120.46 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 89,082,300.00 | 42,656,562.00 | 60.00 | 42,656,562.00 | 53,449,380.00 | 10,792,818.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏中中电力工程有限公司 | 中建八局0900202102103009 | 高压线改迁 | 劳务 | 其他 | 高压线改迁 | 600,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 500,000.00 | 30,000.00 | 80.00 | 30,000.00 | 400,000.00 | 370,000.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 上海双手建筑工程有限公司 | 中建八局0900202102104002 | 临建水电安装工程劳务合同 | 劳务 | 其他 | 临建安装 | 700,056.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 200,000.00 | 400,000.00 | 60.00 |  | 120,000.00 | 120,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 97,651,001.23 | 47,907,068.00 | 480.00 | 47,507,068.00 | 59,573,022.34 | 12,065,954.34 | 335,548.00 |  | 335,548.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京伟胜金属家具有限公司 | 中建八局0900202102106003 | 伟胜办公家具合同 | 材料 | 其他 | 办公家具 | 291,157.38 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 281,186.94 | 281,186.94 | 60.00 | 168,000.00 | 168,712.16 | 712.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900202102106001 | 江苏省肿瘤医院江北国际合作分院项目桩基及基坑支护工程中储钢筋合同 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 30,750,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,241,306.81 | 4,241,306.81 | 100.00 | 4,234,048.76 | 4,241,306.81 | 7,258.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900202102106002 | 水泥合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 4,600,350.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 43,970.00 | 43,970.00 | 60.00 | 26,000.00 | 26,382.00 | 382.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局0900202102106017 | 南京飞吕水泵类合同 | 材料 | 其他 | 水泵类 | 293,516.37 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,081.01 | 10,081.01 | 60.00 | 5,500.00 | 6,048.61 | 548.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局0900202102106015 | 南京飞吕水暖类合同 | 材料 | 其他 | 水暖类 | 292,804.02 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,809.18 | 2,809.18 | 60.00 | 1,500.00 | 1,685.51 | 185.51 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京飞吕商贸有限公司 | 中建八局0900202102106016 | 南京飞吕消防安全类合同 | 材料 | 其他 | 消防安全类 | 298,173.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,171.73 | 22,171.73 | 60.00 | 13,000.00 | 13,303.04 | 303.04 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202102106012 | 反光背心合同 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 141,250.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,611.25 | 21,611.25 | 60.00 | 12,900.00 | 12,966.75 | 66.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 中建电子商务有限责任公司 | 中建八局0900202102106013 | 中建电商零星材料合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 784,405.72 | 784,405.72 | 100.00 | 784,405.72 | 784,405.72 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏依斯特制冷有限公司 | 中建八局0900202102106008 | 空调合同 | 材料 | 其他 | 空调 | 172,946.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 110,231.50 | 110,231.50 | 60.00 | 65,000.00 | 66,138.90 | 1,138.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202102106014 | 上海中建电子合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 842,774.77 | 842,774.77 | 100.00 | 842,774.77 | 842,774.77 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京宁新普迪混凝土有限公司 | 中建八局0900202102106010 | 普迪混凝土合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 16,656,097.95 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,603,404.00 | 6,603,404.00 | 60.00 | 3,350,000.00 | 3,962,042.40 | 612,042.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京江北新区混凝土有限公司 | 中建八局0900202102106009 | 江北新区混凝土合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 19,495,811.75 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,468,183.15 | 1,468,183.15 | 60.00 | 500,000.00 | 880,909.89 | 380,909.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202102106011 | 优雨诺安全帽合同 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 118,085.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,079.65 | 11,079.65 | 60.00 | 6,600.00 | 6,647.79 | 47.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京佑平多喜建材有限公司 | 中建八局0900202102106006 | 防尘网合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 804,560.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 245,834.57 | 245,834.57 | 60.00 | 145,000.00 | 147,500.74 | 2,500.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 和县飞竣新型建材有限公司 | 中建八局0900202102106007 | 水泥砖 | 材料 | 石材 | 水泥砖 | 383,748.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 76,689.46 | 76,689.46 | 60.00 | 45,000.00 | 46,013.68 | 1,013.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202102106005 | 五矿钢筋合同 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 29,250,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,241,306.81 | 4,241,306.81 | 100.00 | 4,234,048.76 | 4,241,306.81 | 7,258.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 江苏城东物资有限公司 | 中建八局0900202102106004 | 砂石料采购合同 | 材料 | 石材 | 砂石料 | 1,265,947.36 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 94,822.13 | 94,822.13 | 60.00 | 54,000.00 | 56,893.28 | 2,893.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 19,101,868.68 | 19,101,868.68 | 1,180.00 | 14,487,778.01 | 15,505,038.86 | 1,017,260.85
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202102129003 | 租赁站合同 | 租赁 | 其他 | 钢板 | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 141,446.18 |  | 80.00 | 100,000.00 | 113,156.94 | 13,156.94 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 预应力分公司标准化及安全设施项目 | 中建八局0900202102129002 | 建筑产业分公司分包协议 | 租赁 | 其他 | 集装箱 | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,049,436.00 |  | 80.00 | 1,600,000.00 | 2,439,548.80 | 839,548.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京市雨花台区建友起重吊装服务部 | 中建八局0900202102105001 | 汽车吊合同 | 租赁 | 吊车 | 汽车吊 | 939,875.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 225,448.43 | 225,447.43 | 50.00 | 84,000.00 | 112,724.22 | 28,724.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 3,416,330.61 | 225,447.43 | 210.00 | 1,784,000.00 | 2,665,429.96 | 881,429.96
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 120,169,200.52 | 67,234,384.11 | 1,870.00 | 63,778,846.01 | 77,743,491.16 | 13,964,645.15 | 335,548.00 |  | 335,548.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 68.河海大学常州新校区教职工住宅项目设计、采购、施工工程总承
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 河海大学常州新校区教职工住宅项目设计、采购、施工工程总承包 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 河海大学住宅项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 1,623,078,600.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 1,390,858,600.00
业主累计确认工作量 |  | 1,390,858,600.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 5000.00%
实际合同内应收款 |  | 695,429,300.00 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 1,390,858,600.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款
合同内欠款（不含本次） | [6 empty] | 本次计划收款 |  | 14,607,700.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | -55,219,300.00
本期分配资金 |  | 62,582,965.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -117,802,265.00
期初资金余额 |  | -69,827,000.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -69,827,000.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 江苏腾强建设工程有限公司 | SGS015-NJ-HHDX-ZY001 | 江苏腾强建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 支护降水工程 | 2,508,301.08 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,423,000.00 | 1,056,000.00 | 60.00 | 1,056,000.00 | 2,053,800.00 | 997,800.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安徽地恒基础工程有限公司 | SGS015-NJ-HHDX-ZY002 | 安徽地恒基础工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 支护降水工程 | 3,463,844.35 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,874,833.33 | 2,090,000.00 | 60.00 | 2,090,000.00 | 3,524,900.00 | 1,434,900.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏昊仁建筑工程有限公司 | SGS014-NJ-HHDX-ZY007 | 江苏昊仁建筑工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 7,633,815.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,682,000.00 | 4,940,000.00 | 60.00 | 4,940,000.00 | 7,609,200.00 | 2,669,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏社头建设工程有限公司 | SGS014-NJ-HHDX-ZY009 | 江苏社头建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 6,543,270.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,475,000.00 | 1,700,000.00 | 60.00 | 1,700,000.00 | 3,885,000.00 | 2,185,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏常金建设工程有限公司 | SGS014-NJ-HHDX-ZY008 | 江苏常金建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 7,633,815.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,166,666.67 | 2,800,000.00 | 60.00 | 2,800,000.00 | 3,700,000.00 | 900,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 长湖建设有限公司 | SGS003-NJ-HHDX-LW003 | 长湖建设有限公司 | 劳务 | 其他 | 主体劳务工程 | 17,153,137.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,299,131.07 | 7,159,688.00 | 75.00 | 7,159,688.00 | 13,724,348.30 | 6,564,660.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | SGS003-NJ-HHDX-LW004 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 劳务 | 其他 | 主体劳务工程 | 32,665,325.24 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 38,626,283.57 | 13,029,642.04 | 75.00 | 13,029,642.04 | 28,969,712.68 | 15,940,070.64 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 宿迁润普建设有限公司 | SGS003-NJ-HHDX-LW005 | 宿迁润普建设有限公司 | 劳务 | 其他 | 主体劳务工程 | 36,884,409.18 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 41,383,930.68 | 15,724,918.41 | 75.00 | 15,724,918.41 | 31,037,948.01 | 15,313,029.60 | 415,000.00 |  | 415,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京佳荣劳务有限公司 | SGS003-NJ-HHDX-LW001 | 南京佳荣劳务有限公司 | 劳务 | 其他 | 主体劳务工程 | 19,740,312.56 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,243,594.53 | 7,832,843.00 | 75.00 | 7,832,843.00 | 16,682,695.90 | 8,849,852.90 | 130,000.00 |  | 130,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 常州金坛长江建筑安装劳务有限公司 | SGS003-NJ-HHDX-LW007 | 常州金坛长江建筑安装劳务有限公司 | 劳务 | 其他 | 主体劳务工程 | 19,150,853.86 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,887,550.00 | 5,078,600.00 | 75.00 | 5,078,600.00 | 17,165,662.50 | 12,087,062.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 安徽达源建设工程有限公司 | SGS003-NJ-HHDX-LW006 | 安徽达源建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 主体劳务工程 | 33,689,830.19 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 36,740,435.33 | 11,196,405.00 | 75.00 | 11,196,405.00 | 27,555,326.50 | 16,358,921.50 | 259,500.00 |  | 259,500.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 湖南海博劳务有限公司 | SGS003-NJ-HHDX-LW002 | 湖南海博劳务有限公司 | 劳务 | 其他 | 主体劳务工程 | 58,150,882.01 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 58,927,537.72 | 28,856,522.63 | 75.00 | 28,856,522.63 | 44,195,653.29 | 15,339,130.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京华雨盛建筑劳务有限公司 | SGS006-NJ-HHDX-LW009 | 南京华雨盛建筑劳务有限公司 | 劳务 | 其他 | 临设水电工程 | 1,135,556.46 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,991,605.01 | 2,830,042.00 | 60.00 | 1,269,962.00 | 2,994,963.01 | 1,725,001.01 | 320,000.00 |  | 320,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | SGS006-NJ-HHDX-LW010 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 劳务 | 其他 | 临设水电工程 | 356,929.51 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 808,000.00 | 230,000.00 | 60.00 | 230,000.00 | 484,800.00 | 254,800.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京昊鼎文化发展有限公司 | SGS133-NJ-HHDX-QT002 | 南京昊鼎文化发展有限公司 | 劳务 | 其他 | CI工程 | 1,911,140.89 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,888,333.33 | 400,000.00 | 60.00 | 400,000.00 | 1,133,000.00 | 733,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京三只企鹅装饰工程有限公司 | SGS133-NJ-HHDX-QT003 | 南京三只企鹅装饰工程有限公司 | 劳务 | 其他 | CI工程 | 1,764,039.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,766,666.67 | 100,000.00 | 60.00 | 100,000.00 | 1,660,000.00 | 1,560,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 江苏渝川建设工程有限公司 | SGS018-NJ-HHDX-ZY014 | 江苏渝川建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 5,568,454.66 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,890,000.00 | 3,015,000.00 | 60.00 | 3,015,000.00 | 4,734,000.00 | 1,719,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 湖南神舟防水有限公司南京分公司 | SGS018-NJ-HHDX-ZY012 | 湖南神舟防水有限公司南京分公司 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 2,813,404.45 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,533,750.00 | 2,145,000.00 | 60.00 | 2,145,000.00 | 2,720,250.00 | 575,250.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏易族防水防腐工程有限公司 | SGS018-NJ-HHDX-ZY013 | 江苏易族防水防腐工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 防水工程 | 15,522,032.19 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,091,690.93 | 437,514.00 | 60.00 | 437,514.00 | 3,655,014.56 | 3,217,500.56 | 1,961,080.00 |  | 1,961,080.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 常州万阳基础工程有限公司 | SGS014-NJ-HHDX-ZY005 | 常州万阳基础工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 2,187,720.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,362,500.00 | 1,000,000.00 | 60.00 | 1,000,000.00 | 1,417,500.00 | 417,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 常州腾腾建设工程有限公司 | SGS014-NJ-HHDX-ZY006 | 常州腾腾建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 2,187,720.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,613,333.33 | 1,100,000.00 | 60.00 | 1,100,000.00 | 1,568,000.00 | 468,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 常州金鼎保安服务有限公司 | SGS126-NJ-HHDX-QF001 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 劳务 | 其他 | 保安工程 | 2,979,130.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,596,648.90 | 1,574,857.90 | 100.00 | 1,574,857.90 | 2,596,648.90 | 1,021,791.00 | 152,740.00 |  | 152,740.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 常州金鼎保安服务有限公司 | SGS130-NJ-HHDX-QF004 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 劳务 | 其他 | 物业工程 | 2,003,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,583,237.69 | 1,576,374.17 | 100.00 | 1,576,374.17 | 2,583,237.69 | 1,006,863.52 | 402,846.00 |  | 402,846.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京乐享安全系统有限公司 | SGS063-NJ-HHDX-ZY004 | 南京乐享安全系统有限公司 | 劳务 | 其他 | 智慧工地工程 | 2,280,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,210,000.00 |  | 80.00 |  | 1,768,000.00 | 1,768,000.00 | 160,000.00 |  | 160,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 安徽新天地建筑劳务有限公司 | SGS136-NJ-HHDX-ZY003 | 安徽新天地建筑劳务有限公司 | 劳务 | 其他 | 脚手架 | 37,857,880.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 38,602,750.00 | 14,707,500.00 | 60.00 | 14,707,500.00 | 23,161,650.00 | 8,454,150.00 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京华雨盛建筑劳务有限公司 | SGS136-NJ-HHDX-QTFB001 | 南京华雨盛建筑劳务有限公司 | 劳务 | 其他 | 垃圾外运 | 2,807,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,678,666.67 | 680,000.00 | 60.00 | 680,000.00 | 1,007,200.00 | 327,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 上海溧泰建设发展有限公司 | SGS041-NJ-HHDX-ZY021 | 上海溧泰建设发展有限公司 | 劳务 | 其他 | 机电安装工程 | 90,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 55,669,466.67 | 10,117,000.00 | 60.00 | 10,117,000.00 | 33,401,680.00 | 23,284,680.00 | 8,380,000.00 |  | 8,380,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 江苏镇江建设集团有限公司 | SGS041-NJ-HHDX-ZY022 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 劳务 | 其他 | 机电安装工程 | 90,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 47,664,728.00 | 6,315,680.00 | 60.00 | 6,315,680.00 | 28,598,836.80 | 22,283,156.80 | 3,368,600.00 |  | 3,368,600.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 无锡市兴正建筑安装服务有限公司 | SGS004-NJ-HHDX-LW017 | 无锡市兴正建筑安装服务有限公司 | 劳务 | 其他 | 二次结构工程 | 36,892,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,512,089.17 | 2,093,450.00 | 75.00 | 2,093,450.00 | 10,884,066.88 | 8,790,616.88 | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 江苏久环建设工程有限公司 | SGS004-NJ-HHDX-LW013 | 江苏久环建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 二次结构工程 | 38,247,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 24,591,666.67 | 4,605,000.00 | 75.00 | 4,605,000.00 | 18,443,750.00 | 13,838,750.00 | 1,963,900.00 |  | 1,963,900.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京和华建筑工程有限公司 | SGS004-NJ-HHDX-LW012 | 南京和华建筑工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 二次结构工程 | 17,964,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 17,644,285.00 | 1,947,100.00 | 75.00 | 1,947,100.00 | 13,233,213.75 | 11,286,113.75 | 1,565,500.00 |  | 1,565,500.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 湖南海博劳务有限公司 | SGS004-NJ-HHDX-LW014 | 湖南海博劳务有限公司 | 劳务 | 其他 | 二次结构工程 | 14,379,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,256,008.33 | 410,500.00 | 75.00 | 410,500.00 | 6,942,006.25 | 6,531,506.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 天津恒冠建设工程有限公司 | SGS004-NJ-HHDX-LW015 | 天津恒冠建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 二次结构工程 | 12,002,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 15,230,134.78 | 2,911,729.00 | 75.00 | 2,911,729.00 | 11,422,601.09 | 8,510,872.09 | 823,550.00 |  | 823,550.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | SGS004-NJ-HHDX-LW016 | 南京鹏遨建筑劳务有限公司 | 劳务 | 其他 | 二次结构工程 | 14,477,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,470,500.00 | 524,820.00 | 75.00 | 524,820.00 | 5,602,875.00 | 5,078,055.00 | 750,000.00 |  | 750,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 北京洁诚建筑工程有限公司 | SGS004-NJ-HHDX-LW011 | 北京洁诚建筑工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 二次结构工程 | 20,100,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 18,208,275.00 | 2,274,965.00 | 75.00 | 2,274,965.00 | 13,656,206.25 | 11,381,241.25 | 550,000.00 |  | 550,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | SGS029-NJ-HHDX-ZY016 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 油漆涂料工程 | 7,798,656.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,040,000.00 |  | 70.00 |  | 2,828,000.00 | 2,828,000.00 | 515,000.00 |  | 515,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 上海齐力建筑工程有限公司 | SGS029-NJ-HHDX-ZY017 | 上海齐力建筑工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 油漆涂料工程 | 2,008,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,187,050.00 |  | 60.00 |  | 1,312,230.00 | 1,312,230.00 | 840,000.00 |  | 840,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 常州华东人防设备有限公司 | SGS040-NJ-HHDX-ZY019 | 常州华东人防设备有限公司 | 劳务 | 其他 | 人防门工程 | 4,483,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,746,666.67 |  | 60.00 |  | 1,048,000.00 | 1,048,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 江苏平安消防集团有限公司 | SGS041-NJ-HHDX-ZY020 | 江苏平安消防集团有限公司 | 劳务 | 其他 | 防火门工程 | 16,066,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,000,000.00 |  | 60.00 |  | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 380,000.00 |  | 380,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
40 | 上海三菱电梯有限公司 | SGS131-NJ-HHDX-ZY023 | 上海三菱电梯有限公司 | 劳务 | 其他 | 电梯工程 | 26,336,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 17,333,330.33 |  | 60.00 |  | 10,399,998.20 | 10,399,998.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
41 | 常州金坛盛泰门窗有限公司 | 000000001 | 常州金坛盛泰门窗有限公司 | 劳务 | 其他 | 铝合金门窗工程 | 13,300,118.49 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,500,000.00 |  | 60.00 |  | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | 1,344,000.00 |  | 1,344,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
42 | 江苏金生水建设有限公司 | 000000002 | 江苏金生水建设有限公司 | 劳务 | 其他 | 铝合金门窗工程 | 7,292,498.97 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,800,000.00 |  | 60.00 |  | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 1,360,000.00 |  | 1,360,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
43 | 江苏朗元建设工程有限公司 | 000000003 | 江苏朗元建设工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 铝合金门窗工程 | 6,622,796.57 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,900,000.00 |  | 60.00 |  | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | 1,620,000.00 |  | 1,620,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
44 | 江苏正力智能门窗有限公司 | 000000004 | 江苏正力智能门窗有限公司 | 劳务 | 其他 | 铝合金门窗工程 | 10,465,473.84 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,356,983.33 |  | 60.00 |  | 1,414,190.00 | 1,414,190.00 | 1,080,000.00 |  | 1,080,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
45 | 南京金碧丽装饰工程有限公司 | 000000005 | 南京金碧丽装饰工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 铝合金门窗工程 | 47,090,232.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 32,258,655.83 |  | 60.00 |  | 19,355,193.50 | 19,355,193.50 | 10,934,590.00 |  | 10,934,590.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
46 | 安徽秉泰建筑工程有限公司 | 000000006 | 安徽秉泰建筑工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 外墙涂料工程 | 3,904,979.27 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,368,495.60 |  | 60.00 |  | 821,097.36 | 821,097.36 | 421,000.00 |  | 421,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
47 | 南京哈博建筑装饰工程有限公司 | 000000007 | 南京哈博建筑装饰工程有限公司 | 劳务 | 其他 | 外墙涂料工程 | 2,972,234.04 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 956,482.69 |  | 60.00 |  | 573,889.61 | 573,889.61 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 649,041,963.50 | 162,461,151.15 | 3,140.00 | 160,901,071.15 | 444,246,346.03 | 283,345,274.88 | 41,447,306.00 |  | 41,447,306.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 中建电子商务有限责任公司 | 000000008 | 中建电子商务有限责任公司 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 9,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 673,744.82 | 673,744.82 | 100.00 |  | 673,744.82 | 673,744.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 常州超腾管桩机设备有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924-G2-SGS146-2022033 | 常州超腾管桩机设备有限公司 | 材料 | 其他 | 管桩 | 46,043,567.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 46,855,833.07 | 46,855,833.07 | 100.00 | 36,821,700.00 | 46,855,833.07 | 10,034,133.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 常州市远升商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924 -G2-SGS146-2021007 | 常州市远升商贸有限公司 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 4,410,840.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,589,929.88 | 750,000.00 | 60.00 | 750,000.00 | 1,553,957.93 | 803,957.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 无锡硕诚建材有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924 -G2-SGS146-2021014 | 无锡硕诚建材有限公司 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 2,790,253.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,000,283.98 | 716,584.25 | 60.00 | 500,000.00 | 1,200,170.39 | 700,170.39 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 河南闽莆商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924 -G2-SGS146-2021012 | 河南闽莆商贸有限公司 | 材料 | 其他 | 模板 | 7,290,760.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,520,900.10 | 2,227,170.14 | 60.00 | 1,600,000.00 | 3,912,540.06 | 2,312,540.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏常建商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924 -G2-SGS146-2021017 | 江苏常建商贸有限公司 | 材料 | 其他 | 木方 | 4,330,160.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,157,624.15 | 407,704.00 | 60.00 | 400,000.00 | 694,574.49 | 294,574.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京佳得胜贸易有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924-G2-SGS146-2021016 | 南京佳得胜贸易有限公司 | 材料 | 其他 | 木方 | 4,258,970.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 239,214.76 |  | 60.00 |  | 143,528.86 | 143,528.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924 -G2-SGS146-2021020 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 99,779.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 61,044.86 | 6,100.00 | 60.00 | 21,000.00 | 36,626.92 | 15,626.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 江苏博裕达新能源技术有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924 -G2-SGS146-2021023 | 江苏博裕达新能源技术有限公司 | 材料 | 其他 | 空气源热水器 | 168,212.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 146,348.56 | 146,348.56 | 50.00 | 73,000.00 | 73,174.28 | 174.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924 -G2-SGS146-2021001 | 苏州诸伟轻钢房屋有限公司 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 3,294,150.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,534,464.54 | 1,000,000.00 | 60.00 | 1,000,000.00 | 2,120,678.72 | 1,120,678.72 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 滨州市博友商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924 -G2-SGS146-2021002 | 滨州市博友商贸有限公司 | 材料 | 其他 | 安全网 | 2,973,610.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,121,354.75 | 329,600.00 | 60.00 | 300,000.00 | 1,872,812.85 | 1,572,812.85 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 滨州市博友商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924 -G2-SGS146-2021003 | 滨州市博友商贸有限公司 | 材料 | 其他 | 防尘网、遮阳网 | 1,672,514.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 434,100.00 | 50,882.00 | 60.00 | 50,000.00 | 260,460.00 | 210,460.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 常州现代混凝土有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924 -G2-SGS145-2022034 | 常州现代混凝土有限公司 | 材料 | 其他 | 商品混凝土 | 45,456,955.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 54,693,084.58 | 16,000,000.00 | 60.00 | 21,830,000.00 | 32,815,850.75 | 10,985,850.75 | 2,000,000.00 | [5 empty] | 2,000,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 常州市金坛区鼎金混凝土有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924 -G2-SGS145-2022035 | 常州市金坛区鼎金混凝土有限公司 | 材料 | 其他 | 商品混凝土 | 54,209,637.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 60,601,950.80 | 19,000,000.00 | 60.00 | 25,000,000.00 | 36,361,170.48 | 11,361,170.48 | 2,000,000.00 | [5 empty] | 2,000,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏力拓建设发展有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924 -G2-SGS145-2022036 | 江苏力拓建设发展有限公司 | 材料 | 其他 | 商品混凝土 | 59,480,137.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 44,895,222.84 | 13,420,000.00 | 60.00 | 17,420,000.00 | 26,937,133.70 | 9,517,133.70 | 2,000,000.00 | [5 empty] | 2,000,000.00 | [7 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 无锡市华圣盾防护装备有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924 -G2-SGS146-2021027 | 无锡市华圣盾防护装备有限公司 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 148,462.95 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 88,290.00 | 26,910.00 | 60.00 | 27,000.00 | 52,974.00 | 25,974.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 镇江市欧菱电气自动化系统设备有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924 -G2-SGS146-2021026 | 镇江市欧菱电气自动化系统设备有限公司 | 材料 | 其他 | 临设配电箱 | 1,303,600.77 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 950,794.99 | 471,905.25 | 65.00 | 300,000.00 | 618,016.74 | 318,016.74 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京睿江商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924 -G2-SGS146-2021015 | 南京睿江商贸有限公司 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 2,105,195.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 951,163.73 | 200,000.00 | 70.00 | 200,000.00 | 665,814.61 | 465,814.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京东之林工程建材有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924 -G2-SGS145-2022037 | 南京东之林工程建材有限公司 | 材料 | 其他 | 砂石料 | 1,273,849.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 946,468.35 | 440,000.00 | 60.00 | 440,000.00 | 567,881.01 | 127,881.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京市浦口区瑞风机电产品销售中心 | CSCEC-WZ-1220145924-G2-SGS146-2021022 | 南京市浦口区瑞风机电产品销售中心 | 材料 | 其他 | 洗轮机 | 105,060.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 105,060.00 |  | 60.00 |  | 63,036.00 | 63,036.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京峰江贸易有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924-G2-SGS146-2022040 | 南京峰江贸易有限公司 | 材料 | 其他 | 水泥 | 1,895,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 737,025.00 | 85,000.00 | 60.00 | 85,000.00 | 442,215.00 | 357,215.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京旌鼎电子商务有限公司 | CSCEC-WZ-1220136663-G2-SGS146-2021024 | 南京旌鼎电子商务有限公司 | 材料 | 其他 | 零星材料（五金类） | 300,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 299,275.98 | 150,000.00 | 60.00 | 150,000.00 | 179,565.59 | 29,565.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京旌鼎电子商务有限公司 | CSCEC-WZ-1220136663-G2-SGS146-2021022 | 南京旌鼎电子商务有限公司 | 材料 | 其他 | 零星材料（水暖类） | 300,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 299,943.81 | 150,000.00 | 60.00 | 150,000.00 | 179,966.29 | 29,966.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京旌鼎电子商务有限公司 | CSCEC-WZ-1220136663-G2-SGS146-2021023 | 南京旌鼎电子商务有限公司 | 材料 | 其他 | 零星材料（低值易耗类） | 300,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 299,427.85 | 150,000.00 | 60.00 | 150,000.00 | 179,656.71 | 29,656.71 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 常州金坛金江建材有限公司 | SGS158-NJ-HHDX-WZ050 | 常州金坛金江建材有限公司 | 材料 | 其他 | 预拌砂浆 | 4,917,333.97 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,034,363.52 | 3,620,618.11 | 60.00 |  | 3,620,618.11 | 3,620,618.11 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 常州市宏顺建材科技有限公司 | SGS158-NJ-HHDX-WZ049 | 常州市宏顺建材科技有限公司 | 材料 | 其他 | 预拌砂浆 | 2,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,588,869.40 |  | 60.00 |  | 2,153,321.64 | 2,153,321.64 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 常州中晶自保温墙体材料有限公司 | SGS158-NJ-HHDX-WZ054 | 常州中晶自保温墙体材料有限公司 | 材料 | 其他 | 陶粒加气块 | 11,119,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 53,666,013.13 |  | 60.00 |  | 32,199,607.88 | 32,199,607.88 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 常州市金坛华磊建材有限公司 | SGS158-NJ-HHDX-WZ055 | 常州市金坛华磊建材有限公司 | 材料 | 其他 | 煤矸石砖 | 5,156,393.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,814,892.94 |  | 60.00 |  | 1,088,935.76 | 1,088,935.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 江苏轩本新型建材科技有限公司 | SGS158-NJ-HHDX-WZ057 | 江苏轩本新型建材科技有限公司 | 材料 | 其他 | 粉煤灰加气块 | 9,992,608.08 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,113,014.53 |  | 60.00 |  | 2,467,808.72 | 2,467,808.72 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 常州超拓建材有限公司 | SGS158-NJ-HHDX-WZ058 | 常州超拓建材有限公司 | 材料 | 其他 | 粉煤灰加气块 | 3,010,593.46 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,915,399.69 |  | 60.00 |  | 1,149,239.81 | 1,149,239.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | CSCEC-WZ-1220145924-G2-SGS146-2022038 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 材料 | 其他 | 对接木方 | 993,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 164,572.58 |  | 60.00 |  | 98,743.55 | 98,743.55 | 70,000.00 |  | 70,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 303,499,677.19 | 106,878,400.20 | 1,945.00 | 107,267,700.00 | 201,239,658.74 | 93,971,958.74 | 9,570,000.00 |  | 3,570,000.00 |  |  |  | 6,000,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 江苏庞源机械工程有限公司 | CSCEC-WZ-1220145924-G3-SGS143-2021024 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 租赁 | 其他 | 塔吊租赁 | 28,537,944.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 21,124,438.77 | 11,959,878.00 | 60.00 | 11,959,878.00 | 12,674,663.26 | 714,785.26 | 532,793.00 |  | 532,793.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏双全新材料科技有限公司 | SGS154-NJ-HHDX-ZL042 | 江苏双全新材料科技有限公司 | 租赁 | 其他 | 铝模租赁 | 14,255,421.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,439,508.72 | 3,000,000.00 | 60.00 | 3,000,000.00 | 8,063,705.23 | 5,063,705.23 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京兴广吊装运输有限公司 | SGS154-NJ-HHDX-ZL052 | 南京兴广吊装运输有限公司 | 租赁 | 其他 | 汽车吊货车租赁 | 458,287.38 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 458,287.38 |  | 60.00 |  | 274,972.43 | 274,972.43 | 270,000.00 |  | 270,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京卓韵达建筑设备租赁有限公司 | SGS154-NJ-HHDX-ZL051 | 南京卓韵达建筑设备租赁有限公司 | 租赁 | 其他 | 人货电梯租赁 | 2,278,127.42 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,278,127.42 |  | 60.00 |  | 1,366,876.45 | 1,366,876.45 | 1,283,866.00 |  | 1,283,866.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 37,300,362.29 | 14,959,878.00 | 240.00 | 14,959,878.00 | 22,380,217.37 | 7,420,339.37 | 2,086,659.00 |  | 2,086,659.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 6,810,000.00 |  | 6,810,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [7 empty] | 2,669,000.00 |  | 2,669,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 其他小计 | [15 empty] | 9,479,000.00 |  | 9,479,000.00
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 989,842,002.98 | 284,299,429.35 | 5,325.00 | 283,128,649.15 | 667,866,222.14 | 384,737,572.99 | 72,061,965.00 |  | 66,061,965.00 |  |  |  | 6,000,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 69.华夏幸福南方总部江南区域公司金陵华夏中心DE地块总承包工
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 华夏幸福南方总部江南区域公司金陵华夏中心DE地块总承包工程项目 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 华夏幸福DE地块 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 680,539,300.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 425,989,817.81
业主累计确认工作量 |  | 425,989,817.81 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7500.00%
实际合同内应收款 |  | 319,492,363.36 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 425,989,817.81 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 318,846,359.99
合同内欠款（不含本次） |  | -318,846,359.99 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 2,647,800.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 4,149,742.62
本期分配资金 |  | 2,300,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | 1,849,742.62
期初资金余额 |  | 1,501,942.62 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 1,501,942.62
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 江苏祥瑞工程检测有限公司 | 中建八局1110900202108303001 | 华夏幸福金陵华夏中心DE地块总承包工程-检验试验服务合同 | 劳务 | 其他 | 检验试验专业 | 1,592,815.64 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 210,955.77 | 70,000.00 | 60.00 | 70,000.00 | 126,573.46 | 56,573.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 江苏亿立环境工程有限公司 | 中建八局0900202108303008 | 华夏幸福DE地下防水-江苏亿立 | 劳务 | 防水 | 地下防水 | 2,908,654.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 947,003.91 | 450,000.00 | 60.00 | 450,000.00 | 568,202.35 | 118,202.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900202108304002 | 华夏幸福金陵华夏中心DE地块-破桩（南京振顺） | 劳务 | 其他 | 破桩劳务 | 1,843,442.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,564,250.00 | 850,000.00 | 80.00 | 850,000.00 | 1,251,400.00 | 401,400.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏永嘉钢构建设有限公司 | 中建八局090020210083030001 | 华夏幸福DE-D01栋钢结构（江苏永嘉 ） | 劳务 | 钢结构 | 钢结构 | 1,691,898.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,274,790.40 | 220,000.00 | 60.00 |  | 764,874.24 | 764,874.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京展鑫建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900202108303022 | 华夏幸福DE 陶粒板-南京展鑫 | 劳务 | 其他 | 陶粒板 | 9,465,500.05 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,919,613.12 | 580,000.00 | 60.00 | 30,000.00 | 1,151,767.87 | 1,121,767.87 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 瑞马丸建（安徽）工程支护科技有限公司 | 中建八局0900202108303006 | 华夏幸福DE地块-栈桥钢结构 | 劳务 | 钢结构 | 栈桥钢结构 | 3,089,810.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,646,368.85 | 980,000.00 | 80.00 | 980,000.00 | 1,317,095.08 | 337,095.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京乐享安全系统有限公司 | 中建八局0900202108303010 | 华夏幸福DE智慧工地-南京乐享 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 471,441.99 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 465,353.51 | 180,000.00 | 60.00 | 180,000.00 | 279,212.11 | 99,212.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202108304003 | 华夏幸福DE地块-临设劳务（南京远壮） | 劳务 | 其他 | 临设劳务 | 1,921,652.34 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,221,125.00 | 1,570,000.00 | 80.00 | 1,570,000.00 | 1,776,900.00 | 206,900.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 湖南海博劳务有限公司 | 中建八局0900202108304001 | 华夏幸福金陵华夏中心DE地块-栈桥劳务（湖南海博） | 劳务 | 其他 | 栈桥劳务 | 5,763,880.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,889,140.00 | 5,470,000.00 | 95.00 | 5,470,000.00 | 6,544,683.00 | 1,074,683.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京宏君阳建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202108304004 | 华夏幸福DE地块-主体劳务（宏君阳） | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 48,504,238.82 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 48,057,515.27 | 37,380,000.00 | 80.00 | 24,770,000.00 | 38,446,012.22 | 13,676,012.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202108304006 | 华夏幸福DE地块-临设水电 | 劳务 | 其他 | 临设水电 | 1,829,866.07 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,807,626.57 | 850,000.00 | 60.00 | 700,000.00 | 1,084,575.94 | 384,575.94 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京赛力克建设工程技术有限公司 | 中建八局0900202108303007 | 华夏幸福DE地下防水-南京赛力克 | 劳务 | 防水 | 地下防水 | 2,908,654.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,156,287.79 | 200,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 693,772.67 | 493,772.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏中江盛项重工有限公司 | 中建八局0900202108303020 | 华夏幸福DE钢结构-江苏中江 | 劳务 | 钢结构 | D01钢结构 | 3,580,811.98 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,632,703.42 | 600,000.00 | 60.00 | 600,000.00 | 979,622.05 | 379,622.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 华夏幸福南方江南区域公司金陵华夏中心DE地块总承包工程（安装） | 中建八局0900202108329003 | 华夏幸福DE地块总承包工程-安装（项目合作协议） | 劳务 | 安装机电 | 机电安装 | 45,104,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,939,938.95 |  | 100.00 | 5,575,000.00 | 10,939,938.95 | 5,364,938.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏尖工建筑工程有限公司 | 中建八局0900202108304008 | 华夏幸福DE地块-二次结构（江苏尖工） | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 11,760,150.19 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,174,025.68 | 790,000.00 | 80.00 | 200,000.00 | 939,220.54 | 739,220.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京鑫鼎脚手架工程有限公司 | 中建八局0900202108303017 | 华夏幸福DE-脚手架（鑫鼎） | 劳务 | 其他 | 脚手架搭拆 | 21,055,530.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,951,319.51 | 3,500,000.00 | 60.00 | 3,500,000.00 | 5,370,791.71 | 1,870,791.71 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 江苏恒进人防设备有限公司 | 中建八局0900202108303013 | 华夏幸福DE人防门工程-江苏恒进 | 劳务 | 人防门 | 人防门 | 7,165,998.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,450,598.00 | 3,000,000.00 | 60.00 | 3,000,000.00 | 3,270,358.80 | 270,358.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京宏君阳建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202108304007 | 华夏幸福DE地块-二次结构（宏君阳） | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 17,031,943.66 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,936,901.10 | 300,000.00 | 80.00 | 300,000.00 | 2,349,520.88 | 2,049,520.88 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 上海齐力建筑工程有限公司 | 中建八局0900202108303018 | 华夏幸福DE零星钢结构-齐力 | 劳务 | 钢结构 | 零星钢构 | 3,120,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,550,550.00 | 650,000.00 | 60.00 | 650,000.00 | 930,330.00 | 280,330.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 鑫宝防水材料股份有限公司 | 中建八局0900202108303009 | 华夏幸福DE地下防水-鑫宝 | 劳务 | 防水 | 地下防水 | 2,908,654.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,613,407.99 | 750,000.00 | 60.00 | 750,000.00 | 968,044.79 | 218,044.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京天畅文化传媒有限公司 | 中建八局0900202108303015 | 华夏幸福DE地块-视频制作 | 劳务 | 其他 | 视频制作 | 70,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京泽辉建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202108304009 | 华夏幸福DE地块-二次结构（南京泽辉） | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 11,760,150.19 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 925,593.08 | 450,000.00 | 80.00 | 110,000.00 | 740,474.46 | 630,474.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京广厦建筑工程有限公司 | 中建八局0900202108304005 | 华夏幸福DE地块-主体劳务（广厦） | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务 | 48,504,238.82 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 33,091,329.86 | 25,750,000.00 | 80.00 | 20,530,000.00 | 26,473,063.89 | 5,943,063.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京安业建筑工程有限公司 | 中建八局0900202108303003 | 华夏幸福DE地块-土方工程（安业） | 劳务 | 其他 | 土石方 | 28,426,328.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 23,758,369.72 | 17,800,000.00 | 80.00 | 17,800,000.00 | 19,006,695.78 | 1,206,695.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202108303024 | 华夏幸福DE-物业服务（常州金鼎） | 劳务 | 其他 | 物业服务 | 1,450,345.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 550,000.00 | 230,000.00 | 100.00 | 230,000.00 | 550,000.00 | 320,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京赣通环保科技有限公司 | 中建八局0900202108303016 | 华夏幸福DE-化粪池清运 | 劳务 | 其他 | 化粪池清理 | 228,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 203,400.00 | 54,600.00 | 100.00 | 54,600.00 | 203,400.00 | 148,800.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京博创市政工程有限公司 | 中建八局0900202108303005 | 华夏幸福DE地块-土方工程（博创） | 劳务 | 其他 | 土石方 | 28,426,328.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 26,298,246.22 | 20,500,000.00 | 80.00 | 20,500,000.00 | 21,038,596.98 | 538,596.98 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 江苏宁马和建设工程有限公司 | 中建八局0900202108303021 | 华夏幸福DE ALC-江苏宁马和 | 劳务 | 其他 | ALC板 | 3,368,283.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 868,763.47 | 270,000.00 | 60.00 |  | 521,258.08 | 521,258.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 安徽缔景门窗科技有限公司 | 中建八局0900202108303023 | 华夏幸福DE ALC-安徽缔景 | 劳务 | 其他 | ALC板 | 3,368,283.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,529,531.40 | 460,000.00 | 60.00 | 40,000.00 | 917,718.84 | 877,718.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 江苏固洲基础工程有限公司 | 中建八局0900202108303002 | 华夏幸福DE排水降水-江苏固洲 | 劳务 | 其他 | 降水排水专业 | 5,285,671.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,419,409.36 | 2,850,000.00 | 80.00 | 2,550,000.00 | 3,535,527.49 | 985,527.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 预应力分公司标准化及安全设施项目 | 中建八局0900202108329001 | 安全设施、CI、箱式房服务协议书 | 劳务 | 其他 | 箱式房 | 2,159,600.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,600,000.00 |  | 100.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202108303004 | 华夏幸福DE-保安服务（常州金鼎） | 劳务 | 其他 | 保安 | 3,095,946.24 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,961,327.00 | 1,010,000.00 | 100.00 | 810,000.00 | 1,961,327.00 | 1,151,327.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京昊鼎文化发展有限公司 | 中建八局0900202108303011 | 华夏幸福DE标识工程-南京昊鼎 | 劳务 | 其他 | CI | 992,020.61 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 839,023.01 | 300,000.00 | 60.00 | 200,000.00 | 503,413.81 | 303,413.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京益宇广告工程有限公司 | 中建八局0900202108303012 | 华夏幸福DE标识工程-南京益宇 | 劳务 | 其他 | CI | 2,114,927.84 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,980,490.29 | 1,050,000.00 | 60.00 | 1,050,000.00 | 1,188,294.17 | 138,294.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京德启保洁服务有限公司 | 中建八局0900202108303014 | 华夏幸福DE-垃圾清运 | 劳务 | 其他 | 垃圾清理 | 486,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 247,275.00 | 172,655.00 | 100.00 | 172,655.00 | 247,275.00 | 74,620.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 200,752,233.25 | 129,357,255.00 | 2,635.00 | 115,562,255.00 | 158,309,942.16 | 42,747,687.16 | 650,000.00 |  | 650,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京能娃新型材料科技有限公司 | 中建八局0900202108306028 | 能娃干拌砂浆 | 材料 | 砂石料 | 干拌砂浆 | 711,222.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 696,883.14 | 598,305.48 | 70.00 | 330,000.00 | 487,818.20 | 157,818.20 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900202108306001 | 中储钢筋 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 110,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 107,431,134.27 | 94,992,454.20 | 100.00 | 81,086,287.69 | 107,431,134.27 | 26,344,846.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202108306003 | 恒飞临时电缆 | 材料 | 电线电缆 | 临时电缆 | 3,367,900.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,170,668.00 | 1,170,668.00 | 95.00 | 1,112,134.60 | 1,112,134.60 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京伟胜金属家具有限公司 | 中建八局0900202108306004 | 伟胜办公家具 | 材料 | 设备采购 | 办公家具 | 132,989.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 90,914.15 | 90,914.15 | 100.00 | 90,914.15 | 90,914.15 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏中江装配式建筑科技股份有限公司 | 中建八局0900202108306024 | 中建PC构建合同 | 材料 | 其他 | PC构件 | 14,809,926.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,446,204.60 | 4,942,570.35 | 60.00 | 3,650,000.00 | 5,067,722.76 | 1,417,722.76 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京润鳄机电工程有限公司 | 中建八局0900202108306005 | 润鳄空调 | 材料 | 设备采购 | 空调 | 383,974.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 279,437.70 | 272,431.70 | 100.00 | 272,431.70 | 279,437.70 | 7,006.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司 | 中建八局0900202108306032 | 巢湖市永安加气块 | 材料 | 其他 | 加气块 | 3,348,347.07 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,355,868.04 | 183,620.35 | 70.00 | 100,000.00 | 949,107.63 | 849,107.63 | 450,000.00 |  | 450,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 无锡月塘建材有限公司 | 中建八局0900202108306013 | 无锡月塘木方 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 2,119,880.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 96,706.81 | 96,706.81 | 60.00 | 58,000.00 | 58,024.09 | 24.09 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202108306027 | 优雨诺反光马甲 | 材料 | 其他 | 反光马甲 | 226,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 169,302.25 | 118,508.75 | 60.00 | 90,000.00 | 101,581.35 | 11,581.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202108306029 | 上海中建电商 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,057,504.23 | 1,057,504.23 | 100.00 | 200,000.00 | 1,057,504.23 | 857,504.23 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900202108306006 | 容合水泥 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 296,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 123,436.10 | 123,436.10 | 60.00 | 68,000.00 | 74,061.66 | 6,061.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202108306020 | 远壮止水螺杆 | 材料 | 其他 | 止水螺杆 | 892,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,207,198.21 | 819,409.33 | 70.00 | 440,000.00 | 845,038.75 | 405,038.75 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202108306026 | 优雨诺安全帽 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 153,906.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 66,566.04 | 39,988.44 | 60.00 | 25,000.00 | 39,939.62 | 14,939.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏中建商品混凝土有限公司栖霞分公司 | 中建八局0900202108306007 | 中建商砼 | 材料 | 商品砼 | 商砼 | 45,801,259.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 25,050,678.62 | 19,016,319.63 | 60.00 | 15,880,000.00 | 15,030,407.17 | -849,592.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京建固商贸有限公司 | 中建八局0900202108306014 | 建固模板 | 材料 | 周转料具 | 模板 | 4,151,348.80 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,537,272.32 | 4,537,272.32 | 60.00 | 2,320,000.00 | 2,722,363.39 | 402,363.39 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京汪海混凝土有限公司 | 中建八局0900202108306034 | 南京汪海商品砼 | 材料 | 商品砼 | 商砼 | 51,043,710.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,872,514.41 | 3,872,514.41 | 60.00 |  | 2,323,508.65 | 2,323,508.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京中联混凝土有限公司 | 中建八局0900202108306002 | 中联商砼 | 材料 | 商品砼 | 商砼 | 68,882,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 45,609,825.18 | 29,508,814.89 | 60.00 | 27,500,000.00 | 27,365,895.11 | -134,104.89 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900202108306030 | 南京奇凡型钢 | 材料 | 型钢 | 型钢 | 1,779,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 558,848.17 | 546,423.42 | 95.00 | 480,000.00 | 530,905.76 | 50,905.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 潍坊汉开钢结构有限公司 | 中建八局0900202108306021 | 潍坊汉开活动板房 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 344,740.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 246,273.24 | 246,273.24 | 60.00 | 150,000.00 | 147,763.94 | -2,236.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 合肥新大唐工贸有限公司 | 中建八局0900202108306031 | 新大唐安全网 | 材料 | 其他 | 安全网 | 1,090,450.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 474,809.05 | 214,796.05 | 60.00 | 150,000.00 | 284,885.43 | 134,885.43 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京市江宁区皖川新型建材有限公司 | 中建八局0900202108306010 | 南京皖川水泥砖 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 635,851.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 782,600.27 | 782,600.27 | 60.00 | 460,000.00 | 469,560.16 | 9,560.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南通朝乾商贸有限公司 | 中建八局0900202108306017 | 朝乾防尘网 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 215,900.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 97,386.14 | 87,388.06 | 60.00 | 50,000.00 | 58,431.68 | 8,431.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 苏州水木春钢结构彩板工程有限公司 | 中建八局0900202108306022 | 苏州水木春活动板房 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 955,587.89 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 928,128.89 | 448,517.63 | 60.00 | 400,000.00 | 556,877.33 | 156,877.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京标翰建材有限公司 | 中建八局0900202108306008 | 南京标翰木方 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 2,101,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,319,293.04 | 544,449.26 | 60.00 | 435,000.00 | 791,575.82 | 356,575.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局0900202108306012 | 壹贰零防尘网 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 173,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 91,134.50 | 91,134.50 | 60.00 | 55,000.00 | 54,680.70 | -319.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京邦阳建材有限公司 | 中建八局0900202108306025 | 邦阳止水螺杆合同 | 材料 | 其他 | 止水螺杆 | 328,604.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 287,530.40 | 287,530.40 | 60.00 | 170,000.00 | 172,518.24 | 2,518.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900202108306018 | 奋飞止水钢板合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 618,675.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 617,587.93 | 349,214.20 | 60.00 | 330,000.00 | 370,552.76 | 40,552.76 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900202108306015 | 奋飞油化类 | 材料 | 其他 | 油化类 | 266,955.72 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 210,523.81 | 101,172.55 | 60.00 | 100,000.00 | 126,314.29 | 26,314.29 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900202108306016 | 奋飞消防安全类 | 材料 | 其他 | 消防安全类 | 271,414.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 142,143.83 | 95,243.44 | 60.00 | 70,000.00 | 85,286.30 | 15,286.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | 中建八局0900202108306019 | 哈斯工贸干拌砂浆合同 | 材料 | 砂石料 | 干拌砂浆 | 741,222.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 302,090.05 | 40,274.46 | 70.00 | 30,000.00 | 211,463.03 | 181,463.03 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京亚磊新型建筑材料厂 | 中建八局0900202108306009 | 南京亚磊水泥砖 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 613,929.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 192,450.74 | 104,863.50 | 60.00 | 55,000.00 | 115,470.44 | 60,470.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京市栖霞区汪家庆建材经营部 | 中建八局0900202108306011 | 汪家庆砂石 | 材料 | 砂石料 | 砂石 | 325,307.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 149,438.23 | 141,687.18 | 50.00 | 70,000.00 | 74,719.12 | 4,719.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 庐江县庐城镇鸿运木制品加工厂 | 中建八局0900202108306023 | 鸿运木方拼接合同 | 材料 | 周转料具 | 木方拼接 | 364,620.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 230,514.00 | 230,706.00 | 60.00 | 115,000.00 | 138,308.40 | 23,308.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 武汉源锦建材科技有限公司 | 中建八局0900202108306033 | 武汉源锦灌浆料 | 材料 | 其他 | 灌浆料 | 111,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 33,500.00 | 27,050.00 | 60.00 | 16,000.00 | 20,100.00 | 4,100.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京额栖建材有限公司 | 南京额栖建材有限公司 | 额栖模板 | 材料 | 其他 | 模板 | 1,835,685.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,702,767.65 |  | 60.00 |  | 1,021,660.59 | 1,021,660.59 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司 | 马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司 | 加气块 | 材料 | 其他 | 加气块 |  | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 228,920.53 |  | 60.00 | 60.00 | 137,352.32 | 137,292.32 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 209,858,054.54 | 165,780,763.30 | 2,420.00 | 136,358,828.14 | 170,405,019.64 | 34,046,191.50 | 1,650,000.00 |  | 1,650,000.00
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 南京龙豪吊装设备有限公司 | 中建八局0900202108305002 | 龙豪汽车吊 | 租赁 | 吊车 | 汽车吊 | 1,760,785.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,592,847.94 | 1,381,646.12 | 75.00 | 1,080,000.00 | 1,194,635.96 | 114,635.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京远通起重吊装有限公司 | 中建八局090020210083050002 | 南京远通叉车平板车租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 叉车平板车租赁 | 243,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 232,300.00 | 232,300.00 | 50.00 |  | 116,150.00 | 116,150.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202108329002 | 标准化租赁合同 | 租赁 | 其他 | 标准化租赁 | 6,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,997,254.41 |  | 100.00 | 400,000.00 | 1,997,254.41 | 1,597,254.41 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京骏强工程机械有限公司 | 中建八局0900202108305003 | 华夏幸福DE地块-人货电梯租赁（南京骏强） | 租赁 | 施工电梯 | 人货电梯 | 3,802,245.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,721,525.46 | 380,000.00 | 60.00 | 130,000.00 | 1,032,915.28 | 902,915.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京远通起重吊装有限公司 | 中建八局090020210083050001 | 南京远通汽车吊租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 汽车吊租赁 | 477,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 477,000.00 | 477,000.00 | 60.00 |  | 286,200.00 | 286,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京风华建筑机械租赁安装有限公司 | 中建八局0900202108305001 | 华夏幸福DE地块-塔吊租赁（南京风华） | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 7,244,140.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,114,181.35 | 2,994,101.00 | 60.00 | 2,124,101.00 | 3,668,508.81 | 1,544,407.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 中建八局第一建设有限公司绿色建筑发展分公司 | 中建八局0900202108305004 | 中八一绿色建筑铝模租赁 | 租赁 | 其他 | 铝模 | 5,896,362.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,631,108.00 | 2,631,108.00 | 70.00 | 200,000.00 | 1,841,775.60 | 1,641,775.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 14,766,217.16 | 8,096,155.12 | 475.00 | 3,934,101.00 | 10,137,440.06 | 6,203,339.06
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 425,376,504.95 | 303,234,173.42 | 5,530.00 | 255,855,184.14 | 338,852,401.86 | 82,997,217.72 | 2,300,000.00 |  | 2,300,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 70.麒麟科技创新园三期经济适用住房项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 麒麟科技创新园三期经济适用住房项目 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 麒麟科技创新园三期经济适用住房项目01地块01#-09#楼、门卫、配电室开闭所及地下室，02地块01#-03#楼、门卫、配电室开闭所及地下室，03地块01#-09#楼、门卫、配电室开闭所及地下室，04地块01#-07#楼、门卫、配电室开闭所及地下室，05地块幼儿园、门卫及地下室，06地块01#-06#楼、门卫、配电室开闭所及地下室工程总承包 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 1,895,745,100.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 316,983,700.00
业主累计确认工作量 |  | 316,983,700.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7000.00%
实际合同内应收款 |  | 221,888,590.00 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 316,983,700.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 187,319,300.00
合同内欠款（不含本次） |  | -187,319,300.00 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 9,930,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 11,500,000.00
本期分配资金 | [6 empty] | 分配后资金余额 |  | 11,500,000.00
期初资金余额 |  | 1,570,000.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 1,570,000.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京盛涛建设有限公司 | 中建八局0900202100603003 | 麒麟科技创新园三期经济适用住房项目土石方工程 | 劳务 | 其他 | 土方工程 | 44,690,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 45,113,098.00 | 25,500,000.00 | 60.00 | 19,500,000.00 | 27,067,858.80 | 7,567,858.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202100604002 | 建设工程施工劳务分包合同 （临建水电安装工程） | 劳务 | 其他 | 临建水电安装 | 1,465,959.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 980,735.00 | 200,000.00 | 80.00 | 500,000.00 | 784,588.00 | 284,588.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京杰华建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202100604001 | 建设工程施工劳务分包合同 （临时设施劳务） | 劳务 | 其他 | 临时设施 | 1,821,507.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,380,000.00 | 1,500,000.00 | 60.00 | 1,000,000.00 | 828,000.00 | -172,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京五星人防工程防护设备有限公司 | 中建八局090020210006030002 | 麒麟科技创新园三期经济适用住房项目建设工程施工分包合同（人防工程） | 劳务 | 人防门 | 人防工程 | 777,251.01 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 777,300.00 | 301,127.33 | 40.00 |  | 310,920.00 | 310,920.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京万宁劳动服务有限公司 | 中建八局090020210006040001 | 麒麟科技创新园三期经济适用住房项目主体及二次结构工程合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体及二次结构 | 46,188,408.45 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | 80.00 |  | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 洪泽众力建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202100604006 | 麒麟科技创新园三期经济适用住房项目主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 14,474,940.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,840,000.00 | 2,900,000.00 | 80.00 | 1,100,000.00 | 3,072,000.00 | 1,972,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京水务集团汤山有限责任公司 | 中建八局0900202100603001 | 接水工程协议 | 劳务 | 其他 | 接水工程 | 133,784.49 | 人民币 | 1.00000000 |  | 99,741.00 |  | 100.00 | 99,741.00 | 99,741.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 江苏省建安建设集团有限公司 | 中建八局090020210006030001 | 麒麟科技创新园三期经济适用住房项目C#D#地块水电暖通安装工程 | 劳务 | 安装机电 | 水电暖通安装工程 | 44,935,250.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,860,000.00 | 3,038,240.00 | 60.00 | 407,740.00 | 2,916,000.00 | 2,508,260.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 上海歆钰建设工程有限公司 | 中建八局0900202100604004 | 麒麟科技园三期经济适用住房项目桩头破除工程 | 劳务 | 其他 | 桩头破除 | 673,620.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 427,080.00 | 250,000.00 | 60.00 | 150,000.00 | 256,248.00 | 106,248.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 江苏省江建集团有限公司 | 中建八局0900202100604008 | 麒麟科技创新园三期经济适用住房项目主体结构合同 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构合同 | 15,036,008.67 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,450,000.00 | 1,550,000.00 | 80.00 | 650,000.00 | 1,960,000.00 | 1,310,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京百润工程建设有限公司 | 中建八局0900202100603007 | 麒麟科技创新园三期经济适用住房项目生活区内部管道检测工程 | 劳务 | 其他 | 管道检测工程 | 16,154.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,000.00 |  | 100.00 |  | 16,000.00 | 16,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京鑫至诚脚手架工程有限公司 | 中建八局0900202100603010 | 麒麟科技创新园三期经济适用住房项目脚手架合同 | 劳务 | 其他 | 脚手架工程 | 10,264,530.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,924,396.00 | 2,350,000.00 | 60.00 | 500,000.00 | 2,354,637.60 | 1,854,637.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京聚益人力资源有限公司 | 中建八局0900202100604003 | 八三南京公司麒麟科技创新园三期经济适用住房项目保安合同 | 劳务 | 其他 | 保安合同 | 3,911,900.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,120,125.00 | 1,016,850.00 | 100.00 | 816,850.00 | 1,120,125.00 | 303,275.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京宏君阳建筑劳务有限公司 | 中建八局0900202100604005 | 麒麟科技创新园三期经济适用住房项目主体结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构工程 | 15,036,008.67 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,005,600.00 |  | 80.00 | 3,650,000.00 | 8,804,480.00 | 5,154,480.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏中禧建设有限公司 | 中建八局0900202100603009 | 麒麟科技创新园三期经济适用住房项目桩基工程 | 劳务 | 其他 | 桩基工程 | 27,958,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 26,858,600.00 | 16,500,000.00 | 65.00 | 14,500,000.00 | 17,458,090.00 | 2,958,090.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 中路（镇江）交通技术有限公司 | 中建八局0900202100699001 | 麒麟科技创新园三期经济适用住房项目施工临时道路合同 | 劳务 | 其他 | 临时道路 | 40,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 40,000.00 | 20,000.00 | 100.00 |  | 40,000.00 | 40,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京方园建设工程材料检测中心有限公司 | 中建八局0900202100603005 | 八三南京公司麒麟科技创新园三期经济适用房项目材料检测 | 劳务 | 其他 | 材料检测 | 2,544,300.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 203,380.00 | 276,828.50 | 100.00 |  | 203,380.00 | 203,380.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 中建八局第三建设有限公司设计研究院 | 中建八局0900202100629002 | 麒麟科技创新园三期经济适用房工程设计 | 劳务 | 其他 | 工程设计 | 19,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,400,000.00 | 6,900,000.00 | 100.00 | 1,900,000.00 | 3,400,000.00 | 1,500,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京鑫泊广告有限公司 | 中建八局0900202100603006 | 八三南京麒麟科技创新园三期经济适用住房项目CI标识合同 | 劳务 | 其他 | CI标识 | 2,093,982.19 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,893,902.00 | 1,100,000.00 | 60.00 | 1,000,000.00 | 1,136,341.20 | 136,341.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 吉士达建设集团有限公司 | 中建八局0900202100604007 | 麒麟科技创新园三期经济适用住房项目防水合同 | 劳务 | 防水 | 防水工程 | 1,819,777.22 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 321,942.80 | 250,000.00 | 80.00 | 100,000.00 | 257,554.24 | 157,554.24 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京建凯建设项目管理有限公司 | 中建八局0900202100618001 | 造价咨询服务合同 | 劳务 | 其他 | 造价咨询服务 | 250,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 250,000.00 | 250,000.00 | 100.00 | 150,000.00 | 250,000.00 | 100,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京筑源安电子科技有限公司 | 中建八局0900202100603004 | 八三南京公司麒麟三期保障房项目智慧工地合同 | 劳务 | 其他 | 智慧工地合同 | 700,761.59 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 355,890.00 | 200,000.00 | 60.00 | 150,000.00 | 213,534.00 | 63,534.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 中建八局0900202100603008 | 麒麟科技创新园三期经济适用住房项目基坑支护工程 | 劳务 | 其他 | 基坑支护工程 | 10,724,152.48 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,868,417.00 | 3,500,000.00 | 65.00 | 3,500,000.00 | 4,464,471.05 | 964,471.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 江苏盛隆电气有限公司 | 中建八局0900202100603002 | 麒麟科技创新园三期经济适用住房项目临时用电工程 | 劳务 | 其他 | 临时用电 | 1,395,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,400,000.00 | 1,220,000.00 | 97.00 | 1,200,000.00 | 1,358,000.00 | 158,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 120,586,206.80 | 70,823,045.83 | 1,867.00 | 50,874,331.00 | 80,771,968.89 | 29,897,637.89
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京佳得胜贸易有限公司 | 中建八局090020210006060006 | 麒麟科创园三期经济适用房佳得胜木方采购合同 | 材料 | 周转料具 | 木方 | 1,901,273.93 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 375,952.49 |  | 60.00 |  | 225,571.49 | 225,571.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 浙江华南仪器设备有限公司 | 中建八局090020210006060013 | 麒麟科创园三期经济适用房华南仪器混凝土压力机采购合同 | 材料 | 设备采购 | 混凝土压力试验机 | 22,939.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,939.00 |  | 97.00 |  | 22,250.83 | 22,250.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京峰江贸易有限公司 | 中建八局090020210006060010 | 麒麟科创园三期经济适用房峰江水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 817,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 38,107.80 |  | 60.00 |  | 22,864.68 | 22,864.68 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202100606016 | 南京公司麒麟三期经济适用住房项目中建电商零材合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 519,074.15 | 492,471.31 | 100.00 | 492,471.31 | 519,074.15 | 26,602.84 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 漳州路桥物资发展有限公司 | 中建八局0900202100606017 | 麒麟三期经济适用房漳州路桥钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 50,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,778,363.11 | 2,000,000.00 | 100.00 |  | 12,778,363.11 | 12,778,363.11 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 北新禹王防水科技集团有限公司 | 中建八局0900202100606024 | 麒麟科创园三期经济适用房北新禹王防水材料采购合同 | 材料 | 其他 | 防水材料 | 4,327,877.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 110,200.00 |  | 80.00 |  | 88,160.00 | 88,160.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏中建商品混凝土有限公司栖霞分公司 | 中建八局090020210006060001 | 南京麒麟科技创新园三期经济适用房混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 42,632,592.58 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,124,349.29 | 4,124,349.29 | 60.00 | 4,000,000.00 | 2,474,609.57 | -1,525,390.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局090020210006060012 | 麒麟科创园三期经济适用房奋飞消防零材采购合同 | 材料 | 其他 | 消防零材 | 299,020.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,456.34 |  | 50.00 |  | 9,728.17 | 9,728.17 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 湖北宗源材料有限公司 | 中建八局090020210006060009 | 麒麟科创园三期经济适用房宗源混凝土外加剂采购合同 | 材料 | 其他 | 混凝土外加剂 | 1,935,125.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 366,419.78 |  | 60.00 |  | 219,851.87 | 219,851.87 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京市江宁区北塘新型建材厂 | 中建八局090020210006060005 | 麒麟科创园三期经济适用房北塘水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 3,296,718.97 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 109,708.77 |  | 60.00 |  | 65,825.26 | 65,825.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | 中建八局090020210006060004 | 麒麟科创园三期经济适用房博旺拼接木方模板采购合同 | 材料 | 其他 | 模板木方拼接 | 568,560.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 67,642.16 |  | 60.00 |  | 40,585.30 | 40,585.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏中建商品混凝土有限公司栖霞分公司 | 中建八局0900202100606007 | 南京麒麟科技创新园三期经济适用房混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 3,363,818.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,491,292.56 | 1,100,000.00 | 60.00 | 1,100,000.00 | 8,694,775.54 | 7,594,775.54 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 江苏腾跃建材有限公司 | 中建八局090020210006060008 | 麒麟科创园三期经济适用房腾跃砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 4,619,647.71 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,807.58 |  | 70.00 |  | 10,365.31 | 10,365.31 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 恒飞电缆股份有限公司 | 中建八局0900202100606010 | 麒麟三期经济适用房临时电线电缆采购合同 | 材料 | 其他 | 电缆 | 2,014,966.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 997,358.89 | 800,000.00 | 95.00 | 800,000.00 | 947,490.95 | 147,490.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京搏戈建材有限公司 | 中建八局090020210006060002 | 麒麟科创园三期经济适用房搏戈水泵采购合同 | 材料 | 设备采购 | 水泵 | 208,170.86 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 29,893.02 |  | 50.00 |  | 14,946.51 | 14,946.51 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 长江联合供应链管理（江苏）有限公司 | 中建八局090020210006060003 | 麒麟科创园三期经济适用房长江联合钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 19,356,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,155,032.57 | 1,322,195.09 | 100.00 |  | 4,155,032.57 | 4,155,032.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京市栖霞区汪家庆建材经营部 | 中建八局0900202100606003 | 麒麟三期经济适用住房砂石采购合同 | 材料 | 砂石料 | 砂石 | 2,446,314.93 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 336,968.74 | 120,000.00 | 50.00 | 120,000.00 | 168,484.37 | 48,484.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京恒建混凝土有限公司马群分公司 | 中建八局0900202100606009 | 麒麟科技创新园三期经济适用住房项目商品砼采购合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 32,933,009.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,572,142.40 | 3,027,314.48 | 60.00 | 3,027,314.48 | 3,943,285.44 | 915,970.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 邯郸市德荣紧固件有限公司 | 中建八局0900202100606020 | 麒麟科创园三期经济适用房德荣直螺纹套筒采购合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 280,758.67 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 51,659.53 | 30,000.00 | 70.00 | 30,000.00 | 36,161.67 | 6,161.67 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局090020210006060007 | 麒麟科创园三期经济适用房秀美钢筋网片采购合同 | 材料 | 其他 | 钢筋网片 | 2,018,236.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 69,569.35 |  | 60.00 |  | 41,741.61 | 41,741.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京市雨花台区奋飞建材经营部 | 中建八局0900202100606023 | 麒麟科创园三期经济适用房奋飞止水钢板采购合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 288,715.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 360,039.01 | 100,000.00 | 60.00 | 100,000.00 | 216,023.41 | 116,023.41 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202100606013 | 麒麟三期经济适用房反光背心采购合同 | 材料 | 其他 | 反光背心 | 226,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 44,776.25 | 14,254.95 | 60.00 | 14,254.95 | 26,865.75 | 12,610.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 江苏达富田混凝土有限公司栖霞分公司 | 中建八局0900202100606018 | 麒麟三期经济适用房达富田混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 55,255,980.16 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,038,319.99 | 3,000,000.00 | 60.00 | 3,000,000.00 | 9,622,991.99 | 6,622,991.99 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京奇凡建材有限公司 | 中建八局0900202100606019 | 麒麟三期经济适用房奇凡型材采购合同 | 材料 | 型钢 | 型材 | 1,166,135.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 767,312.55 |  | 95.00 |  | 728,946.92 | 728,946.92 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京润鳄机电工程有限公司 | 中建八局0900202100606014 | 麒麟三期经济适用房空调采购合同 | 材料 | 设备采购 | 空调 | 142,583.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 139,488.60 | 80,000.00 | 60.00 | 80,000.00 | 83,693.16 | 3,693.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 南京沐山节能科技有限公司 | 中建八局0900202100606015 | 麒麟三期经济适用房空气能热水器采购合同 | 材料 | 设备采购 | 空气源热水器 | 89,270.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 89,270.00 | 44,635.00 | 95.00 | 44,635.00 | 84,806.50 | 40,171.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京亚磊新型建筑材料厂 | 中建八局0900202100606008 | 麒麟科技园三期经济适用房水泥砖采购合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 260,967.98 | 110,000.00 | 60.00 | 110,000.00 | 156,580.79 | 46,580.79 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 南京壹贰零建材有限公司 | 中建八局0900202100606011 | 麒麟科创园三期经济适用房防尘网采购合同 | 材料 | 其他 | 防尘网 | 705,346.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 380,082.28 | 150,000.00 | 60.00 | 150,000.00 | 228,049.37 | 78,049.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 远大洪雨（唐山）防水材料有限公司 | 中建八局0900202100606025 | 麒麟科创园三期经济适用房远大洪雨防水材料采购合同 | 材料 | 其他 | 防水材料 | 4,299,740.40 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 803,509.20 |  | 80.00 |  | 642,807.36 | 642,807.36 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 南京中联混凝土有限公司 | 中建八局0900202100606026 | 麒麟科创园三期经济适用房中联混凝土采购合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 36,584,025.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,689,779.38 |  | 60.00 |  | 1,013,867.63 | 1,013,867.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 南京冶创物资有限公司 | 中建八局0900202100606001 | 麒麟三期经济适用住房型钢采购合同 | 材料 | 型钢 | 型材 | 2,461,897.33 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,454,715.02 | 530,000.00 | 50.00 | 530,000.00 | 727,357.51 | 197,357.51 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 预应力分公司标准化及安全设施项目 | 中建八局0900202100629001 | 麒麟科技创新园三期经济适用住房项目箱式房工程 | 材料 | 其他 | 活动房 | 3,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,500,000.00 |  | 90.00 | 3,080,000.00 | 3,150,000.00 | 70,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 南京秀美装饰工程有限公司 | 中建八局0900202100606022 | 麒麟科创园三期经济适用房秀美止水螺杆采购合同 | 材料 | 其他 | 止水螺杆 | 532,908.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 424,301.37 |  | 60.00 |  | 254,580.82 | 254,580.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南京容合金属材料有限公司 | 中建八局0900202100606006 | 麒麟三期经济适用房水泥采购合同 | 材料 | 水泥 | 水泥 | 1,109,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 425,889.15 | 120,000.00 | 80.00 | 120,000.00 | 340,711.32 | 220,711.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 南京优雨诺机电设备有限公司 | 中建八局0900202100606012 | 麒麟三期经济适用房安全帽采购合同 | 材料 | 其他 | 安全帽 | 101,474.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,423.72 |  | 60.00 |  | 13,454.23 | 13,454.23 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | 中建八局090020210006060011 | 麒麟科创园三期经济适用房嘉廉直螺纹套筒采购合同 | 材料 | 其他 | 直螺纹套筒 | 319,513.15 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 37,074.55 |  | 70.00 |  | 25,952.19 | 25,952.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京祥品汇木业有限公司 | 中建八局0900202100606005 | 麒麟三期经济适用住房模板采购合同 | 材料 | 周转料具 | 模板 | 3,736,812.37 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,716,334.15 | 660,000.00 | 50.00 | 660,000.00 | 1,858,167.08 | 1,198,167.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | 中建八局0900202100606021 | 麒麟科创园三期经济适用房哈斯砂浆采购合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 4,736,894.93 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 334,677.61 |  | 70.00 |  | 234,274.33 | 234,274.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202100606004 | 麒麟三期经济适用住房钢筋采购合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 19,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 27,542,637.01 | 14,146,641.59 | 100.00 | 14,146,641.59 | 27,542,637.01 | 13,395,995.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 103,282,535.35 | 31,971,861.71 | 2,722.00 | 31,605,317.33 | 81,430,935.77 | 49,825,618.44
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 江苏易承租赁有限公司 | 中建八局0900202100605002 | 麒麟三期保障房项目易承塔吊租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 6,628,944.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,143,049.00 |  | 86.67 | 300,000.00 | 1,857,380.57 | 1,557,380.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | 中建八局0900202100605001 | 南京公司内部租赁协议 | 租赁 | 盘扣租赁 | 盘扣租赁 | 9,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,277,883.09 | 327,004.64 | 100.00 | 327,004.64 | 1,277,883.09 | 950,878.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 3,420,932.09 | 327,004.64 | 186.67 | 627,004.64 | 3,135,263.66 | 2,508,259.02
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 227,289,674.24 | 103,121,912.18 | 4,775.67 | 83,106,652.97 | 165,338,168.32 | 82,231,515.35
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 71.金沙科技金融中心
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 金沙科技金融中心 | [9 empty] | 项目状态： | 竣工未结算项目
项目名称 |  | 金沙科技金融中心项目 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 158,711,700.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 1,045,000,000.00
业主累计确认工作量 |  | 1,045,000,000.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7000.00%
实际合同内应收款 |  | 731,500,000.00 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 1,045,000,000.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 837,818,869.51
合同内欠款（不含本次） |  | -837,818,869.51 |  |  |  |  | 本次计划收款 |  | 45,000,000.00
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 21,830,000.00
本期分配资金 | [6 empty] | 分配后资金余额 |  | 21,830,000.00
期初资金余额 |  | -23,170,000.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -23,170,000.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 江苏协同建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201921904006 | 金沙项目二次结构（江苏协同） | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 19,254,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 16,446,250.00 | 13,084,000.00 | 80.00 | 12,784,000.00 | 13,157,000.00 | 373,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 常州华恒机电设备安装有限公司 | 中建八局0900201921903014 | 金沙项目安装合同（华恒机电） | 劳务 | 安装机电 | 安装 | 34,589,100.42 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 40,267,319.38 | 19,054,000.00 | 80.00 | 14,054,000.00 | 32,213,855.50 | 18,159,855.50 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏新有建设集团有限公司 | 中建八局0900201921903012 | 金沙项目安装合同（新有） | 劳务 | 安装机电 | 安装 | 11,239,781.57 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,039,834.80 | 5,744,000.00 | 65.00 | 5,744,000.00 | 6,525,892.62 | 781,892.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 南京继航装饰工程有限公司 | 中建八局0900201921903008 | 金沙幕墙合同--南京继航 | 劳务 | 其他 | 幕墙 | 51,906,554.94 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 53,626,554.94 | 34,760,000.00 | 65.00 | 32,760,000.00 | 34,857,260.71 | 2,097,260.71 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏朗元建设工程有限公司 | 中建八局0900201921903025 | 建设工程施工分包合同（室外铺装，给、排水及绿化工程） | 劳务 | 其他 | 室外铺装，给、排水及绿化工程 | 20,043,454.72 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 20,961,172.07 | 16,125,180.00 | 90.00 | 14,123,180.00 | 18,865,054.86 | 4,741,874.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 安徽三鑫消防器材有限公司 | 中建八局0900201921903026 | 建设工程施工分包合同（防火门工程） | 劳务 | 其他 | 防火门 | 5,371,732.55 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,841,376.00 | 2,192,500.00 | 80.00 | 1,752,500.00 | 3,073,100.80 | 1,320,600.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 苏州农鑫源建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201921903028 | 建设工程施工分包合同（聚脲聚氨酯地坪工程） | 劳务 | 耐磨地坪 | 地坪 | 8,144,752.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,905,646.75 | 2,000,000.00 | 80.00 | 1,600,000.00 | 2,324,517.40 | 724,517.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 中建八局第三建设有限公司建筑产业分公司 | 中建八局0900201921929002 | 金沙科技金融中心预应力钢绞线工程协议书 | 劳务 | 其他 | 预应力 | 6,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 5,862,655.00 |  | 100.00 | 4,690,000.00 | 5,862,655.00 | 1,172,655.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京兰庭绿色建筑技术有限公司 | 中建八局0900201921903015 | 金沙幕墙合同（南京兰庭） | 劳务 | 其他 | 幕墙 | 59,865,317.43 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 65,417,445.00 | 41,600,000.00 | 65.00 | 38,100,000.00 | 42,521,339.25 | 4,421,339.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 中建八局0900201921999002 | 金沙科技金融中心项目工程质量检测合同 | 劳务 | 其他 | 检测 | 200,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 20,160.00 |  | 100.00 |  | 20,160.00 | 20,160.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 南京乐享安全系统有限公司 | 中建八局0900201921903004 | 金沙科技金融中心项目工程智慧工地专业分包 | 劳务 | 其他 | 智慧工地 | 1,439,547.98 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 919,674.78 | 730,000.00 | 80.00 | 730,000.00 | 735,739.82 | 5,739.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京一凡文化传媒有限公司 | 中建八局0900201921903009 | CI合同--南京一凡 | 劳务 | 其他 | CI | 1,834,663.28 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,339,156.34 | 1,000,000.00 | 80.00 | 900,000.00 | 1,071,325.07 | 171,325.07 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 无锡圣康建筑工程有限公司 | 中建八局0900201921903010 | 金沙项目标准化安全设施（无锡圣康） | 劳务 | 其他 | 定型化防护 | 2,658,971.73 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,570,978.19 | 1,230,000.00 | 80.00 | 1,230,000.00 | 1,256,782.55 | 26,782.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 上海华兹建筑工程有限公司 | 中建八局0900201921904009 | 金沙项目二次结构（上海华兹） | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 10,654,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,983,750.00 | 8,781,000.00 | 80.00 | 8,481,000.00 | 8,787,000.00 | 306,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 马鞍山欧怡建筑装饰有限责任公司 | 中建八局0900201921903022 | 建设工程施工分包合同（保温工程） | 劳务 | 保温 | 保温 | 3,338,670.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,193,354.00 | 1,750,000.00 | 80.00 | 1,750,000.00 | 1,754,683.20 | 4,683.20 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 常州华东人防设备有限公司 | 中建八局0900201921903002 | 金沙科技金融中心项目工程人防门专业分包 | 劳务 | 人防门 | 人防门 | 1,272,188.22 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,269,051.80 | 1,000,000.00 | 80.00 | 900,000.00 | 1,015,241.44 | 115,241.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 中建八局0900201921903007 | 金沙幕墙合同--苏州柯利达 | 劳务 | 其他 | 幕墙 | 49,703,596.19 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 49,307,271.00 | 32,116,684.22 | 65.00 | 31,349,200.00 | 32,049,726.15 | 700,526.15 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 常州市力之源劳务资源有限公司 | 中建八局0900201921904001 | 金沙科技金融中心项目工程主体劳务分包 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 40,925,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 39,400,850.00 | 31,520,000.00 | 80.00 | 29,520,000.00 | 31,520,680.00 | 2,000,680.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 江苏易族防水防腐工程有限公司 | 中建八局0900201921903006 | 金沙科技金融中心项目工程防水专业分包 | 劳务 | 防水 | 防水 | 9,150,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,080,085.00 | 5,268,000.00 | 80.00 | 4,285,000.00 | 4,864,068.00 | 579,068.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 宿迁兴众建筑劳务工程有限公司 | 中建八局0900201921904007 | 金沙项目二次结构（宿迁兴众） | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 19,254,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,610,000.00 | 15,680,000.00 | 80.00 | 13,240,000.00 | 15,688,000.00 | 2,448,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京扎下建设工程有限公司 | 中建八局0900201921903017 | 金沙科技金融中心项目工程防水专业分包 | 劳务 | 防水 | 防水 | 11,228,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,610,013.00 | 4,111,000.00 | 80.00 | 4,111,000.00 | 3,688,010.40 | -422,989.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 江苏常舜建设投资有限公司 | 中建八局0900201921903003 | 金沙科技金融中心项目工程土方专业分包 | 劳务 | 其他 | 土方 | 3,015,320.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,300,000.00 | 1,720,000.00 | 80.00 | 1,620,000.00 | 1,840,000.00 | 220,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 芜湖常福架业工程有限公司 | 中建八局0900201921903001 | 金沙科技金融中心项目工程脚手架专业分包 | 劳务 | 其他 | 脚手架 | 35,797,150.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 25,423,955.00 | 21,216,000.00 | 95.00 | 21,216,000.00 | 24,152,757.25 | 2,936,757.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 江苏艺园建设工程有限公司 | 中建八局0900201921903023 | 建设工程施工分包合同（公共部位装修工程） | 劳务 | 其他 | 公共部位装修 | 33,921,363.55 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 24,554,680.34 | 15,598,700.00 | 80.00 | 12,398,700.00 | 19,643,744.27 | 7,245,044.27 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
25 | 南京宝悦阁建筑工程有限公司 | 中建八局0900201921903020 | 建设工程施工分包合同（涂料工程） | 劳务 | 涂料 | 涂料 | 13,254,662.86 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 15,056,646.00 | 10,696,500.00 | 80.00 | 10,696,500.00 | 12,045,316.80 | 1,348,816.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
26 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900201921904004 | 金沙科技金融中心项目工程安全保卫服务合同 | 劳务 | 其他 | 保安 | 2,106,408.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,170,488.00 | 3,170,488.00 | 100.00 | 2,933,578.00 | 3,170,488.00 | 236,910.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
27 | 南京鑫霸建筑有限公司 | 中建八局0900201921903005 | 金沙科技金融中心项目工程直螺纹专业分包 | 劳务 | 其他 | 直螺纹 | 2,869,100.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,506,734.51 | 2,000,000.00 | 80.00 | 2,000,000.00 | 2,005,387.61 | 5,387.61 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
28 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 中建八局0900201921903013 | 金沙项目安装合同（江苏省工业） | 劳务 | 安装机电 | 安装 | 17,447,974.26 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 13,392,875.00 | 9,475,000.00 | 80.00 | 7,952,000.00 | 10,714,300.00 | 2,762,300.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
29 | 无锡长城装饰工程有限公司 | 中建八局0900201921903019 | 建设工程施工分包合同（涂料工程） | 劳务 | 涂料 | 涂料 | 7,779,224.46 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,922,656.98 | 1,696,000.00 | 80.00 | 1,532,000.00 | 1,538,125.58 | 6,125.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
30 | 江苏瑞尚建设工程有限公司 | 中建八局0900201921903024 | 建设工程施工分包合同（公共部位装修工程） | 劳务 | 其他 | 公共部位装修 | 32,930,495.29 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 29,000,000.00 | 22,373,300.00 | 80.00 | 15,600,300.00 | 23,200,000.00 | 7,599,700.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
31 | 无锡圣康建筑工程有限公司 | 中建八局0900201921903027 | 建设工程施工分包合同（栏杆扶手及变形缝工程） | 劳务 | 其他 | 栏杆扶手 | 5,835,802.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,609,530.65 | 4,468,000.00 | 80.00 | 3,033,000.00 | 4,487,624.52 | 1,454,624.52 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
32 | 南京众诚劳动服务有限公司 | 中建八局0900201921904005 | 金沙科技金融中心项目工程主体劳务分包 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 35,925,200.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 31,140,160.00 | 31,150,160.00 | 100.00 | 31,140,160.00 | 31,140,160.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
33 | 常州市泰源建设工程有限公司 | 中建八局0900201921999001 | 金沙科技金融中心项目工程临时用电配电工程合同 | 劳务 | 其他 | 临电 | 400,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
34 | 南通通博设备安装工程有限公司 | 中建八局0900201921903016 | 金沙项目安装合同（南通通博） | 劳务 | 安装机电 | 安装 | 8,663,185.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,019,964.41 | 6,297,000.00 | 80.00 | 5,297,000.00 | 7,215,971.53 | 1,918,971.53 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
35 | 中建八局第三建设有限公司安装分公司 | 中建八局0900201921929001 | 金沙科技金融中心机电安装工程 | 劳务 | 安装机电 | 安装 | 123,443,700.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 107,048,811.76 |  | 60.00 | 60,848,238.00 | 64,229,287.06 | 3,381,049.06 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
36 | 安徽达源建设工程有限公司 | 中建八局0900201921904002 | 金沙科技金融中心项目工程主体劳务分包 | 劳务 | 主体劳务 | 主体结构 | 27,922,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 24,413,750.00 | 19,550,000.00 | 80.00 | 19,530,000.00 | 19,531,000.00 | 1,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
37 | 南京华雨盛建筑劳务有限公司 | 中建八局0900201921903021 | 垃圾清运合同 | 劳务 | 其他 | 垃圾清运 | 2,050,290.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,081,355.00 | 1,328,000.00 | 80.00 | 828,000.00 | 1,665,084.00 | 837,084.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
38 | 常州夏雨建筑装饰工程有限公司 | 中建八局0900201921903029 | 建设工程施工分包合同（聚脲聚氨酯地坪工程） | 劳务 | 耐磨地坪 | 地坪 | 7,433,200.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,003,001.98 | 4,670,000.00 | 80.00 | 3,920,000.00 | 4,802,401.58 | 882,401.58 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
39 | 无锡市兴正建筑安装服务有限公司 | 中建八局0900201921904008 | 金沙项目二次结构（无锡兴正） | 劳务 | 其他 | 二次结构 | 15,639,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 15,463,528.00 | 12,625,700.00 | 80.00 | 10,525,200.00 | 12,370,822.40 | 1,845,622.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 675,180,735.68 | 406,181,212.22 | 3,165.00 | 433,574,556.00 | 506,004,563.37 | 72,430,007.37
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 常州现代混凝土有限公司 | CSCEC—WZ—金沙科技金融中心—G2—2019007 | 物资购销合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 31,859,548.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 48,921,173.34 | 48,921,173.34 | 95.00 | 40,746,810.84 | 46,475,114.67 | 5,728,303.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 常州市汇吉建材科技有限公司 | CSCEC—WZ—1220023315—G2—SGS080-2020002 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 烟道 | 1,191,178.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,162,585.58 | 1,162,585.66 | 95.00 | 550,000.00 | 1,104,456.30 | 554,456.30 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 吴江市中盛钢架彩板有限公司 | CSCEC—WZ—金沙科技金融中心—G2—2019001 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 活动板房 | 1,732,449.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 1,856,665.37 | 1,856,665.37 | 95.00 | 1,610,000.00 | 1,763,832.10 | 153,832.10 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 常州金坛立方混凝土有限公司 | CSCEC—WZ—5023519012—G2—2019016 | 物资购销合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 1,854,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,468,465.63 | 1,468,465.64 | 100.00 | 1,468,000.00 | 1,468,465.63 | 465.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 五矿钢铁上海有限公司 | CSCEC—WZ—金沙科技金融中心—G2—2019002 | 物资购销合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 108,849,557.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 82,845,786.81 | 80,184,976.65 | 95.00 | 82,467,103.45 | 78,703,497.47 | -3,763,605.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏力拓建设发展有限公司 | CSCEC—WZ—金沙科技金融中心—G2—2019006 | 物资购销合同 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 50,065,004.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 65,035,625.82 | 65,035,625.82 | 95.00 | 52,667,150.67 | 61,783,844.53 | 9,116,693.86 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京祥品汇木业有限公司 | CSCEC—WZ—金沙科技金融中心—G2—2019004 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 木方模板 | 16,137,690.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,650,692.43 | 6,650,692.43 | 100.00 | 6,640,000.00 | 6,650,692.43 | 10,692.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 预应力 | [YYL]物资2019号 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 集装箱 | 11,900,661.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,865,365.00 |  | 95.00 | 3,200,000.00 | 3,672,096.75 | 472,096.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 常州金坛天茂建材有限公司 | CSCEC—WZ—1220023315—G2—SGS080-2020004 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 发泡混凝土 | 1,410,240.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,192,508.35 | 1,192,508.35 | 95.00 | 1,000,000.00 | 1,132,882.93 | 132,882.93 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 江苏瑞鼎丰贸易有限公司 | CSCEC—WZ—金沙科技金融中心—G2—2019005 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 木方模板 | 16,137,690.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,222,101.45 | 11,112,649.45 | 100.00 | 11,220,000.00 | 11,222,101.45 | 2,101.45 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 苏州工业园区博旺木方经营部 | CSCEC—WZ—5023519012—G2—2019019 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 木方对接 | 294,580.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 385,918.44 | 385,918.44 | 95.00 | 334,580.00 | 366,622.52 | 32,042.52 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 武进湖塘松涛建材经营部 | CSCEC—WZ—金沙科技金融中心—G2—2019014 | 物资购销合同 | 材料 | 砂石料 | 黄砂水泥 | 2,831,573.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,384,581.39 | 1,140,000.00 | 95.00 | 740,000.00 | 1,315,352.32 | 575,352.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 钰翔环保供应链管理（上海）有限公司 | CSCEC—WZ—金沙科技金融中心—G2—2019010 | 物资购销合同 | 材料 | 钢筋 | 钢筋 | 108,849,557.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 35,547,955.15 | 35,547,955.15 | 100.00 | 35,547,955.15 | 35,547,955.15 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 江苏鼎牛电缆科技有限公司 | CSCEC—WZ—金沙科技金融中心—G2—2019003 | 物资购销合同 | 材料 | 电线电缆 | 电线电缆 | 2,129,175.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,988,909.27 | 1,988,909.27 | 95.00 | 1,860,000.00 | 1,889,463.81 | 29,463.81 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江阴市茂胜塑胶制品有限公司 | CSCEC—WZ—1220023315—G2—SGS080-2020003 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 挤塑板 | 1,451,903.10 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 875,218.34 | 875,218.34 | 95.00 | 200,000.00 | 831,457.42 | 631,457.42 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 常州金坛金江建材有限公司 | CSCEC—WZ—5023519012—G2—2019017 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 8,447,985.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,943,363.51 | 2,961,571.81 | 95.00 | 2,890,000.00 | 3,746,195.33 | 856,195.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 常州市伟凝建材有限公司 | CSCEC—WZ—5023519012—G2—2019018 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 砂浆 | 4,223,994.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,859,250.17 | 1,859,250.17 | 95.00 | 1,460,000.00 | 1,766,287.66 | 306,287.66 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 无锡煜日物资有限公司 | CSCEC—WZ—金沙科技金融中心—G2—2019013 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,662,614.68 | 3,339,890.17 | 95.00 | 3,230,000.00 | 3,479,483.95 | 249,483.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 无锡煜日物资有限公司 | CSCEC—WZ—金沙科技金融中心—G2—2019008 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 钢筋网片 | 2,816,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,065,622.06 | 1,846,201.44 | 95.00 | 1,800,000.00 | 1,962,340.96 | 162,340.96 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 中建电子商务有限责任公司 | CSCEC-WZ-1220106194-G2-MRO-2020001 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 50,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,649,137.42 | 3,649,137.42 | 100.00 | 3,649,137.42 | 3,649,137.42 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 常州市金坛华磊建材有限公司 | CSCEC—WZ—金沙科技金融中心—G2—2019011 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 2,177,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,815,286.05 | 1,662,256.00 | 95.00 | 1,430,000.00 | 1,724,521.75 | 294,521.75 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 常州市金如意新型建材有限公司 | CSCEC—WZ—5023519012—G2—2019022 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 加砌块 | 9,970,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,187,963.48 | 11,000,000.00 | 95.00 | 6,050,000.00 | 11,578,565.31 | 5,528,565.31 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 上海权赫实业有限公司 | CSCEC—WZ—金沙科技金融中心—G2—2019009 | 物资购销合同 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 582,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 463,948.62 | 455,487.18 | 95.00 | 370,000.00 | 440,751.19 | 70,751.19 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 南京浦口瑞风机电销售中心 | CSCEC—WZ—5023519012—G2—2019015 | 物资购销合同 | 材料 | 设备采购 | 洗车机 | 113,996.28 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 121,284.28 | 121,288.00 | 100.00 | 121,000.00 | 121,284.28 | 284.28 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 294,172,022.64 | 284,418,426.10 | 2,310.00 | 261,251,737.53 | 282,396,403.33 | 21,144,665.80
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 租赁站 | [YYL]物资20192号 | 物资租赁合同 | 租赁 | 其他 | 租赁 | 500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 290,672.80 |  | 95.00 | 276,544.24 | 276,139.16 | -405.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京立博达工程设备有限公司 | CSCEC—WZ—5023519012—G3—2019005 | 物资租赁合同 | 租赁 | 施工电梯 | 人货电梯租赁 | 2,060,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,954,237.90 | 1,690,000.00 | 95.00 | 1,520,000.00 | 1,856,526.01 | 336,526.01 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南通庞源机械工程有限公司 | CSCEC—WZ—金沙科技金融中心—G3—2019001 | 物资租赁合同 | 租赁 | 塔吊 | 塔吊租赁 | 6,747,018.22 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,747,018.22 | 6,747,018.22 | 95.00 | 5,240,000.00 | 6,409,667.31 | 1,169,667.31 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 山东方圆建筑材料有限公司 | CSCEC—WZ—金沙科技金融中心—G3—2019004 | 物资租赁合同 | 租赁 | 其他 | 方圆扣租赁 | 226,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 146,787.70 | 146,787.70 | 100.00 | 146,000.00 | 146,787.70 | 787.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 常州群盛吊装运输有限公司 | CSCEC—WZ—金沙科技金融中心—G3—2019002 | 物资租赁合同 | 租赁 | 吊车 | 汽车吊叉车租赁 | 2,665,520.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,602,666.50 | 2,330,000.00 | 95.00 | 1,550,000.00 | 2,472,533.18 | 922,533.18 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 预应力 | [YYL]物资20191号 | 物资租赁合同 | 租赁 | 其他 | 安全文明设施租赁 | 5,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 290,000.00 |  | 95.00 |  | 275,500.00 | 275,500.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京和合物流有限公司 | CSCEC—WZ—金沙科技金融中心—G3—2019003 | 物资租赁合同 | 租赁 | 其他 | 板车叉车租赁 | 1,200,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 704,349.17 | 704,346.16 | 95.00 | 704,349.17 | 669,131.71 | -35,217.46 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京和合物流有限公司 | CSCEC—WZ—5023519012—G3—2019007 | 物资租赁合同 | 租赁 | 其他 | 挖机租赁 | 2,180,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,547,557.50 | 1,540,000.00 | 95.00 | 1,540,000.00 | 1,470,179.63 | -69,820.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 14,283,289.79 | 13,158,152.08 | 765.00 | 10,976,893.41 | 13,576,464.70 | 2,599,571.28
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 983,636,048.11 | 703,757,790.40 | 6,240.00 | 705,803,186.94 | 801,977,431.40 | 96,174,244.45
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 72.中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 中建八局第三建设有限公司南京公司租赁站汇总项目 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 |  | 南京公司租赁站 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 1,000,000,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 358,128,114.00
业主累计确认工作量 |  | 358,128,114.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 8000.00%
实际合同内应收款 |  | 286,502,491.20 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 358,128,114.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款 |  | 209,645,706.00
合同内欠款（不含本次） |  | 76,856,785.20 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | -9,093,500.00
本期分配资金 |  | 6,809,800.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -15,903,300.00
期初资金余额 |  | -9,093,500.00 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | -9,093,500.00
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京振顺建设工程有限公司 | 中建八局0900202106704001 | 南京振顺建设工程有限公司模架加工分包合同 | 劳务 | 其他 | 模架体系加工及制作 | 4,038,351.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,994,932.00 | 2,878,000.00 | 80.00 | 2,878,000.00 | 3,195,945.60 | 317,945.60 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 无锡圣康建筑工程有限公司 | 中建八局0900202106703002 | 南京公司租赁站无锡圣康装修合同 | 劳务 | 其他 | 办公装修 | 1,238,455.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,210,000.00 | 600,000.00 | 80.00 | 600,000.00 | 968,000.00 | 368,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 中建八局0900202106704003 | 常州金鼎保安服务有限公司 | 劳务 | 其他 | 物业 | 8,879,832.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,644,471.00 | 3,091,972.00 | 100.00 | 1,907,493.00 | 3,644,471.00 | 1,736,978.00 | 399,800.00 |  | 399,800.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 江苏尼尔森建设集团有限公司 | 中建八局0900202106703004 | 租赁站-CI-江苏尼尔森建设集团有限公司 | 劳务 | 其他 | CI制作、安装 | 9,969,324.63 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,020,000.00 | 4,200,000.00 | 70.00 | 4,200,000.00 | 4,914,000.00 | 714,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京昊鼎文化发展有限公司 | 中建八局0900202106703003 | 租赁站CI分包-南京昊鼎文化发展有限公司 | 劳务 | 其他 | CI制作、安装 | 9,968,887.49 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,629,000.00 | 970,000.00 | 70.00 | 970,000.00 | 1,140,300.00 | 170,300.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京一凡文化传媒有限公司 | 中建八局0900202106703005 | 租赁站CI分包南京一凡文化传媒 | 劳务 | 其他 | CI制作、安装 | 9,968,886.49 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,290,000.00 | 700,000.00 | 70.00 | 700,000.00 | 903,000.00 | 203,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京洛七广告有限公司 | 中建八局0900202106703001 | 南京公司租赁站CI制作安装-南京洛七广告有限公司 | 劳务 | 其他 | CI制作、安装 | 9,968,885.49 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 9,008,268.80 | 5,850,000.00 | 70.00 | 5,850,000.00 | 6,305,788.16 | 455,788.16 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 27,796,671.80 | 18,289,972.00 | 540.00 | 17,105,493.00 | 21,071,504.76 | 3,966,011.76 | 599,800.00 |  | 599,800.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京上润金属材料有限公司 | 中建八局0900202106706007 | 南京公司租赁站-上润金属-方管采购合同 | 材料 | 周转料具 | 方管采购 | 17,819,975.70 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,449,159.63 | 5,449,159.63 | 100.00 | 5,289,159.63 | 5,449,159.63 | 160,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京兆睿电气设备有限公司 | 中建八局0900202106706005 | 南京公司租赁站-兆睿-电箱采购合同 | 材料 | 设备采购 | 配电箱 | 3,980,922.20 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,158,017.78 | 2,573,902.70 | 80.00 | 2,000,000.00 | 2,526,414.22 | 526,414.22 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京扬国益建材贸易有限公司 | 中建八局090020210067060001 | 南京公司租赁站-扬国益建材-叉车采购合同 | 材料 | 设备采购 | 叉车采购 | 116,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 58,000.00 | 58,000.00 | 100.00 |  | 58,000.00 | 58,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中建八局0900202106706019 | 南京公司租赁站-五矿钢铁-方管采购合同 | 材料 | 周转料具 | 方管采购 | 7,210,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,347,256.36 | 7,347,256.36 | 100.00 | 7,127,969.71 | 7,347,256.36 | 219,286.65 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 盐城市高远电气设备有限公司 | 中建八局0900202106706010 | 南京公司租赁站-高远-电箱采购合同 | 材料 | 设备采购 | 配电箱 | 8,798,957.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,324,786.00 | 5,187,592.70 | 80.00 | 4,650,000.00 | 5,059,828.80 | 409,828.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京市浦口区瑞风机电产品销售中心 | 中建八局0900202106706006 | 南京公司租赁站-瑞风-洗轮机采购合同 | 材料 | 设备采购 | 洗轮机 | 2,626,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,626,500.00 | 2,626,500.00 | 90.00 | 2,360,000.00 | 2,363,850.00 | 3,850.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京合力叉车有限公司 | 中建八局0900202106706009 | 南京公司租赁站-合力叉车-叉车采购合同 | 材料 | 设备采购 | 叉车采购 | 825,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 605,000.00 | 605,000.00 | 100.00 | 574,750.00 | 605,000.00 | 30,250.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 山东方圆建筑材料有限公司 | 中建八局0900201946906005 | 物资购销合同 | 材料 | 周转料具 | 方圆扣采购 | 1,979,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,202,920.00 | 1,750,000.00 | 70.00 | 1,750,000.00 | 1,542,044.00 | -207,956.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局0900202106706004 | 南京公司租赁站-晟泰-标准化采购合同 | 材料 | 其他 | 标准化 | 24,030,529.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,093,039.30 | 18,585,216.01 | 95.00 | 20,750,939.00 | 20,988,387.34 | 237,448.34 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京富仕森环保设备有限公司 | 中建八局0900202106706014 | 南京公司租赁站-富仕森-洗轮机采购合同 | 材料 | 设备采购 | 洗轮机 | 1,921,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,824,950.00 | 1,824,950.00 | 80.00 | 1,090,000.00 | 1,459,960.00 | 369,960.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 山东创泰建材有限公司 | 中建八局0900202106706016 | 南京公司租赁站-山东创泰柱加固体采购合同 | 材料 | 周转料具 | 柱加固体购买 | 3,675,042.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,309,135.46 | 2,182,575.46 | 80.00 | 1,300,000.00 | 1,847,308.37 | 547,308.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | 中建八局0900202106706001 | 南京公司租赁站-中储-钢板购置合同 | 材料 | 周转料具 | 钢板 | 4,952,895.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,507,861.38 | 5,507,861.38 | 100.00 | 5,507,861.38 | 5,507,861.38 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京轩亚电子科技实业有限公司 | 中建八局0900202106706008 | 南京公司租赁站-轩亚-门禁合同 | 材料 | 其他 | 实名制门禁 | 1,267,295.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 936,328.66 | 824,611.85 | 80.00 | 748,013.55 | 749,062.93 | 1,049.38 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 徐州众程新材料有限公司 | 中建八局0900202106706017 | 南京公司租赁站-徐州众程新材料有限公司-复合木方采购合同 | 材料 | 其他 | 复合木方 | 1,446,400.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,378,018.73 | 1,147,057.58 | 80.00 | 688,234.55 | 1,102,414.98 | 414,180.43 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 上海中建电子商务有限公司 | 中建八局0900202106706018 | 1520136858#租赁站汇总项目#上海中建电子商务有限公司-零星材料采购合同 | 材料 | 其他 | 零星材料 | 2,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 510,701.73 | 510,701.73 | 100.00 | 315,516.22 | 510,701.73 | 195,185.51 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 上海鹰衡称重设备有限公司 | 中建八局0900202106706003 | 南京公司租赁站-上海鹰衡-收验货系统购置合同 | 材料 | 设备采购 | 无人值守称重设备 | 6,758,112.31 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,879,748.37 | 4,055,233.87 | 80.00 | 2,800,000.00 | 3,903,798.70 | 1,103,798.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 金霆科技商贸南京有限公司 | 中建八局0900202106706015 | 南京公司租赁站-金霆科技商贸配电箱采购合同 | 材料 | 设备采购 | 配电箱 | 1,050,594.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 789,762.65 | 789,762.65 | 80.00 | 630,000.00 | 631,810.12 | 1,810.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 68,001,186.05 | 61,025,381.92 | 1,495.00 | 57,582,444.04 | 61,652,858.56 | 4,070,414.52
三、 | 租赁商（三公司外单位）
1 | 宿迁宁鑫商贸有限公司 | 中建八局0900202106705004 | 南京公司租赁站-宿迁宁鑫-叉车租赁合同 | 租赁 | 其他 | 叉车租赁 | 7,768,200.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 7,205,082.82 | 7,166,350.00 | 100.00 | 7,166,350.00 | 7,205,082.82 | 38,732.82 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 南京宸汇然建材有限公司 | 中建八局0900202106705001 | 南京公司租赁站-宸汇然-叉车租赁合同 | 租赁 | 其他 | 叉车租赁 | 2,895,040.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,732,471.96 | 2,200,174.27 | 80.00 | 1,340,000.00 | 2,185,977.57 | 845,977.57 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 泰州晋佰益建设工程有限公司 | 中建八局0900202106705009 | 1520136858#租赁站汇总项目#泰州晋佰益-方管租赁合同 | 租赁 | 钢管扣件 | 方管租赁 | 16,642,075.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,519,685.72 | 910,000.00 | 70.00 | 530,000.00 | 1,063,780.00 | 533,780.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 新沂方之圆建筑材料有限公司 | 中建八局090020210067050002 | 南京公司租赁站-新沂方之圆-方圆扣租赁合同 | 租赁 | 其他 | 方圆扣租赁 | 3,553,484.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,439,842.66 | 500,000.00 | 60.00 |  | 863,905.60 | 863,905.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京君正建设工程有限公司 | 中建八局090020210067050001 | 南京公司租赁站-君正-方管租赁合同 | 租赁 | 钢管扣件 | 方管租赁 | 16,642,075.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 685,343.00 | 410,000.00 | 60.00 |  | 411,205.80 | 411,205.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京远壮工程技术有限公司 | 中建八局0900202106705008 | 南京公司租赁站-南京远壮-钢板租赁合同 | 租赁 | 其他 | 钢板租赁 | 3,035,632.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,198,351.19 | 3,630,000.00 | 70.00 | 2,000,000.00 | 3,638,845.83 | 1,638,845.83 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 南京苏隆贸易有限公司 | 中建八局0900202106705005 | 南京公司租赁站-苏隆-盘扣租赁合同 | 租赁 | 盘扣租赁 | 盘扣租赁 | 19,978,163.42 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,411,027.49 | 5,148,900.39 | 60.00 | 3,010,000.00 | 3,846,616.49 | 836,616.49 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京扬国益建材贸易有限公司 | 中建八局090020210067050003 | 南京公司租赁站-扬国益建材-钢板租赁合同 | 租赁 | 其他 | 钢板租赁 | 6,203,576.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,561,586.16 | 6,237,439.44 | 90.00 | 5,486,997.92 | 5,905,427.54 | 418,429.62 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京晟泰建筑工程有限公司 | 中建八局0900202106705002 | 南京公司租赁站-南京晟泰-叉车租赁合同 | 租赁 | 其他 | 叉车租赁 | 2,895,040.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,359,768.00 | 1,880,000.00 | 80.00 | 980,000.00 | 1,887,814.40 | 907,814.40 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京纬地物流有限公司 | 中建八局0900202106727002 | 1520136858#租赁站汇总项目#南京纬地物流有限公司-运输合同 | 租赁 | 其他 | 运输 | 8,144,240.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,617,377.83 | 1,236,195.00 | 60.00 |  | 970,426.70 | 970,426.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 泰州晋佰益建设工程有限公司 | 中建八局0900202106705003 | 南京公司租赁站-泰州晋佰益-盘扣租赁合同 | 租赁 | 盘扣租赁 | 盘扣租赁 | 51,483,258.52 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 22,537,961.00 | 22,537,961.00 | 90.00 | 20,280,000.00 | 20,284,164.90 | 4,164.90 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 泰州晋佰益建设工程有限公司 | 中建八局090020210670500 | 南京公司租赁站-泰州晋佰益-盘扣租赁合同 | 租赁 | 盘扣租赁 | 盘扣租赁 | 51,483,258.52 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 26,206,826.63 | 11,650,000.90 | 60.00 | 9,004,106.67 | 15,724,095.98 | 6,719,989.31 | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京建固商贸有限公司 | 中建八局0900202106705006 | 南京公司租赁站-南京建固-盘扣租赁合同 | 租赁 | 盘扣租赁 | 盘扣租赁 | 18,971,748.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,265,726.22 | 7,839,261.70 | 60.00 | 5,100,000.00 | 7,359,435.73 | 2,259,435.73 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京荣坤生态农业有限公司 | 中建八局0900202106732001 | 六合办公楼及厂房租赁合同（荣坤生态农业有限公司） | 租赁 | 其他 | 六合场地租赁 | 7,140,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,708,580.42 | 2,428,580.42 | 100.00 | 1,778,323.95 | 2,708,580.42 | 930,256.47 | 210,000.00 |  | 210,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京纬地物流有限公司 | 中建八局0900202106727001 | 南京公司租赁站-纬地物流-运输合同 | 租赁 | 其他 | 运输 | 7,157,130.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 6,110,777.00 | 6,110,777.00 | 80.00 | 4,340,000.00 | 4,888,621.60 | 548,621.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京百驿物流有限公司 | 中建八局090020210067270001 | 南京公司租赁站-百驿物流-运输合同 | 租赁 | 其他 | 运输 | 8,144,240.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,900,000.00 | 1,140,000.00 | 60.00 |  | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 浙江星易盛实业发展有限公司 | 中建八局0900202106705007 | 南京公司租赁站-浙江星易盛-盘扣租赁合同 | 租赁 | 盘扣租赁 | 盘扣租赁 | 19,977,109.95 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 5,582,218.19 | 3,927,686.87 | 60.00 | 1,010,000.00 | 3,349,330.91 | 2,339,330.91 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 租赁费小计 | [9 empty] | 113,042,626.29 | 84,953,326.99 | 1,240.00 | 62,025,778.54 | 83,433,312.29 | 21,407,533.75 | 6,210,000.00 |  | 6,210,000.00
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 208,840,484.14 | 164,268,680.91 | 3,275.00 | 136,713,715.58 | 166,157,675.61 | 29,443,960.03 | 6,809,800.00 |  | 6,809,800.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 73.南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程施工总承包
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程施工总承包 | [9 empty] | 项目状态： | 竣工未结算项目
项目名称 |  | 禄口机场T1南指廊改扩建工程 | [9 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 428,785,200.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 484,196,521.19
业主累计确认工作量 |  | 484,196,521.19 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 8500.00%
实际合同内应收款 |  | 411,567,043.01 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 | [6 empty] | 累计已收工程款 |  | 412,492,813.30
合同内欠款（不含本次） |  | -412,492,813.30 |  |  |  |  | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金
本期分配资金 |  | 1,400,000.00 |  |  |  |  | 分配后资金余额 |  | -1,400,000.00
期初资金余额 | [6 empty] | 期初现金余额
期初票据余额 | [6 empty] | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 南京广熠建设工程有限公司 | SGS004B-NJ-LKJCNZL-ZY007 | 下沉通道工程 | 劳务 | 主体劳务 | 下沉通道工程 | 2,112,692.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,266,000.00 | 519,600.00 | 80.00 | 519,600.00 | 1,012,800.00 | 493,200.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 北京海纳联创节能科技股份有限公司 | SGS029-NJ-LKJCNZL-ZY009 | 无机纤维喷涂工程 | 劳务 | 主体劳务 | 无机纤维喷涂工程 | 629,802.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 147,436.66 | 117,900.00 | 80.00 | 117,900.00 | 117,949.33 | 49.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 江苏景田机电有限公司 | SGS124-NJ-LKJCNZL-ZY008 | 电梯工程 | 劳务 | 主体劳务 | 电梯工程 | 12,199,262.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 12,199,262.00 | 7,728,000.00 | 85.00 | 7,728,000.00 | 10,369,372.70 | 2,641,372.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | SGS009-NJ-LKJCNZL-ZY003 | 安装工程 | 劳务 | 安装机电 | 安装工程 | 103,884,211.88 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 110,739,365.05 | 79,361,455.00 | 90.00 | 79,361,455.00 | 99,665,428.55 | 20,303,973.55 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 南京君茹物业管理有限公司 | SGS089-NJ-LKJCNZL-QT002 | 物业管理工程 | 劳务 | 主体劳务 | 物业管理工程 | 1,638,009.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,638,009.00 | 1,211,094.60 | 95.00 | 1,211,094.60 | 1,556,108.55 | 345,013.95 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 江苏山恒建筑工程有限公司 | SGS029-NJ-LKJCNZL-ZY010 | 装修工程 | 劳务 | 主体劳务 | 装修工程 | 15,920,443.56 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 19,351,000.00 | 12,978,200.00 | 95.00 | 12,978,200.00 | 18,383,450.00 | 5,405,250.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 中建八局第三建设有限公司 （安装分公司钢构事业部） | SGS14NJ-LKJCNZL-ZY005 | 钢结构 | 劳务 | 主体劳务 | 钢结构 | 65,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 63,000,000.00 | 49,501,000.00 | 85.00 | 49,501,000.00 | 53,550,000.00 | 4,049,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京鼎润建筑劳务有限公司 | SGS002-NJ-LKJCNZL-LW004 | 主体劳务工程 | 劳务 | 主体劳务 | 主体劳务工程 | 27,464,940.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 27,035,702.68 | 22,553,900.00 | 95.00 | 22,553,900.00 | 25,683,917.55 | 3,130,017.55 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京聚益人力资源有限公司 | SGS005-NJ-LKJCNZL-LW005 | 安全保卫工程 | 劳务 | 主体劳务 | 安全保卫工程 | 1,310,160.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,700,530.00 | 1,311,060.00 | 100.00 | 1,311,060.00 | 1,700,530.00 | 389,470.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 江苏金杜建设有限公司 | SGS008-NJ-LKJCNZL-ZY002 | 土方工程 | 劳务 | 主体劳务 | 土方工程 | 2,212,680.77 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 3,200,000.00 | 2,000,000.00 | 85.00 | 2,000,000.00 | 2,720,000.00 | 720,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 江苏亿立环境工程有限公司 | SGS011-NJ-LKJCNZL-ZY004 | 防水工程 | 劳务 | 主体劳务 | 防水工程 | 1,779,425.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,500,000.00 | 700,000.00 | 80.00 | 700,000.00 | 1,200,000.00 | 500,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 江苏中舜园林景观有限公司 | SGS056-NJ-LKJCNZL-ZY011 | 室外工程 | 劳务 | 主体劳务 | 室外工程 | 7,101,402.48 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 11,653,366.95 | 5,000,000.00 | 95.00 | 5,000,000.00 | 11,070,698.60 | 6,070,698.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 上海双手建筑工程有限公司 | SGS005-NJ-LKJCNZL-LW003 | 临设水电 | 劳务 | 主体劳务 | 临设水电 | 650,606.25 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 835,375.00 | 668,300.00 | 80.00 | 668,300.00 | 668,300.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 中建八局第三建设有限公司 （装饰分公司） | PHXY-2021-002 | 幕墙工程 | 劳务 | 主体劳务 | 幕墙工程 | 56,151,180.60 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 55,028,156.99 | 41,130,800.00 | 85.00 | 41,130,800.00 | 46,773,933.44 | 5,643,133.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 江苏圣镕建设有限公司 | SGS009-NJ-LKJCNZL-ZY001 | 桩基工程 | 劳务 | 主体劳务 | 桩基工程 | 6,813,367.87 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 10,930,492.99 | 7,123,500.00 | 80.00 | 7,123,500.00 | 8,744,394.39 | 1,620,894.39 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 安徽杰出建筑科技有限公司 | SGS004B-NJ-LKJCNZL-ZY006 | 脚手架工程 | 劳务 | 主体劳务 | 脚手架工程 | 4,036,812.82 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 4,036,812.82 | 2,037,000.00 | 80.00 | 2,037,000.00 | 3,229,450.26 | 1,192,450.26 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京振顺建设工程有限公司 | SGS004-NJ-LKJCNZL-LW007 | 二次结构工程 | 劳务 | 主体劳务 | 二次结构工程 | 9,556,237.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 8,900,000.00 | 4,046,000.00 | 80.00 | 4,046,000.00 | 7,120,000.00 | 3,074,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 中建二局安装工程有限公司 | SGS022-NJ-LKJCNZL-ZY007 | 金属屋面工程 | 劳务 | 主体劳务 | 金属屋面工程 | 27,982,366.36 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 27,982,366.36 | 19,345,300.00 | 80.00 | 19,345,300.00 | 22,385,893.09 | 3,040,593.09 | 600,000.00 |  | 600,000.00 | [11 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 涟水县诚忠建筑劳务分包有限公司 | SGS005-NJ-LKJCNZL-LW001 | 临建劳务工程 | 劳务 | 主体劳务 | 临建劳务工程 | 571,230.96 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 527,735.51 | 415,000.00 | 95.00 | 415,000.00 | 501,348.73 | 86,348.73 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 361,671,612.01 | 257,748,109.60 | 1,645.00 | 257,748,109.60 | 316,453,575.19 | 58,705,465.59 | 1,400,000.00 |  | 1,400,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
1 | 南京容合金属材料有限公司 | CSCEC-WZ-1220090082-G2-SGS080-2020005 | 水泥 | 材料 | 其他 | 水泥 | 1,263,500.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 131,990.80 | 75,000.00 | 100.00 | 75,000.00 | 131,990.80 | 56,990.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | CSCEC-WZ-1220090082-G2-SGS079-2020002 | 钢材 | 材料 | 钢筋 | 钢材 | 35,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 33,860,018.38 | 33,241,357.97 | 100.00 | 33,241,357.97 | 33,860,018.38 | 618,660.41 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 南京胜超商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220090082-G2-SGS080-2020003 | 砂石 | 材料 | 其他 | 砂石 | 1,880,489.50 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 325,591.73 | 40,000.00 | 50.00 | 40,000.00 | 162,795.87 | 122,795.87 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 滨州市金益化纤制品有限公司 | CSCEC-WZ-1220090082-G2-SGS080-2020004 | 防尘网、 遮阳网 | 材料 | 其他 | 防尘网、 遮阳网 | 671,785.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 55,596.00 | 30,000.00 | 60.00 | 30,000.00 | 33,357.60 | 3,357.60 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
5 | 江苏润扬经贸发展有限公司 | CSCEC-WZ-1220090082-G2-SGS079-2020001 | 混凝土 | 材料 | 商品砼 | 混凝土 | 24,021,347.90 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 25,804,035.13 | 14,900,000.00 | 70.00 | 14,900,000.00 | 18,062,824.59 | 3,162,824.59 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
6 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | CSCEC-WZ-1220090082-G2-SGS146-2021018 | 砂浆（湿拌） | 材料 | 其他 | 砂浆（湿拌） | 689,690.98 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 14,395.18 |  | 70.00 |  | 10,076.63 | 10,076.63 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
7 | 江苏金立方环保科技有限公司 | CSCEC-WZ-1220090082-G2-SGS146-2021022 | 加气块 | 材料 | 其他 | 加气块 | 2,479,934.16 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,174,407.10 | 460,000.00 | 70.00 | 460,000.00 | 822,084.97 | 362,084.97 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
8 | 南京建固商贸有限公司 | CSCEC-WZ-1220090082-G2-SGS080-2020006 | 模板 | 材料 | 其他 | 模板 | 3,266,830.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,275,547.70 | 1,275,547.70 | 100.00 | 1,020,000.00 | 1,275,547.70 | 255,547.70 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
9 | 南京市秦淮区徐庚汽车货运中心 | CSCEC-WZ-1220090082-G3-SGS084-2020013 | 货车 | 材料 | 其他 | 货车 | 408,395.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 104,427.60 | 50,000.00 | 70.00 | 50,000.00 | 73,099.32 | 23,099.32 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
10 | 南京立博达工程设备有限公司 | CSCEC-WZ-1220090082-G3-SGS143-2021024 | 人货电梯 | 材料 | 其他 | 人货电梯 | 240,890.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 155,745.43 |  | 70.00 |  | 109,021.80 | 109,021.80 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
11 | 苏州工业园区博旺木业经营部 | CSCEC-WZ-1220090082-G2-SGS146-202103025 | 接木方 | 材料 | 其他 | 接木方 | 173,040.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 169,002.40 | 90,000.00 | 60.00 | 90,000.00 | 101,401.44 | 11,401.44 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
12 | 南京佳得胜贸易有限公司 | CSCEC-WZ-1220090082-G2-SGS080-2020016 | 木方 | 材料 | 其他 | 木方 | 1,385,719.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 689,731.23 | 400,000.00 | 80.00 | 400,000.00 | 551,784.98 | 151,784.98 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
13 | 南京亚磊新型建筑材料厂 | CSCEC-WZ-1220090082-G2-SGS080-2020011 | 水泥砖 | 材料 | 其他 | 水泥砖 | 1,940,775.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 473,681.29 | 120,000.00 | 60.00 | 120,000.00 | 284,208.77 | 164,208.77 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
14 | 南京公司租赁站 | CSCEC-WZ-1220090082-G3-SGS143-2021025 | 盘扣租赁 | 材料 | 其他 | 盘扣租赁 | 3,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 2,447,160.00 | 600,000.00 | 100.00 | 600,000.00 | 2,447,160.00 | 1,847,160.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
15 | 南京慧源建设工程有限公司 | CSCEC-WZ-1220090082-G2-SGS080-2020008 | 止水钢板 | 材料 | 其他 | 止水钢板 | 748,625.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 31,442.25 |  | 60.00 |  | 18,865.35 | 18,865.35 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
16 | 南京勤江汽车租赁有限公司 | CSCEC-WZ-1220090082-G3-SGS084-2020017 | 大巴车 | 材料 | 其他 | 大巴车 | 1,297,800.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 983,304.45 | 260,000.00 | 70.00 | 260,000.00 | 688,313.12 | 428,313.12 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
17 | 南京苏童新型材料有限公司 | CSCEC-WZ-1220090082-G2-SGS080-2020009 | 钢筋网片 | 材料 | 其他 | 钢筋网片 | 756,874.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 93,922.96 |  | 60.00 |  | 56,353.78 | 56,353.78 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
18 | 南京嘉廉五金机电有限公司 | CSCEC-WZ-1220090082-G2-SGS080-2020007 | 安全网 | 材料 | 其他 | 安全网 | 1,228,197.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 305,439.00 | 210,000.00 | 95.00 | 210,000.00 | 290,167.05 | 80,167.05 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
19 | 南京信顺康起重机械租赁有限公司 | CSCEC-WZ-1220090082-G3-SGS143-2021021 | 洒水车 | 材料 | 其他 | 洒水车 | 259,045.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 158,791.66 | 45,000.00 | 80.00 | 45,000.00 | 127,033.33 | 82,033.33 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
20 | 江苏庞源机械工程有限公司 | CSCEC-WZ-1220090082-G3-SGS083-2020010 | 塔吊 | 材料 | 其他 | 塔吊 | 3,035,650.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 1,485,775.00 | 720,000.00 | 75.00 | 720,000.00 | 1,114,331.25 | 394,331.25 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
21 | 南京哈斯工贸实业有限公司 | CSCEC-WZ-1220090082-G2-SGS146-2021023 | 砂浆（干拌） | 材料 | 其他 | 砂浆（干拌） | 2,056,272.30 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 592,869.10 | 130,000.00 | 70.00 | 130,000.00 | 415,008.37 | 285,008.37 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
22 | 临沂鹏程木业有限公司 | CSCEC-WZ-1220090082-G2-SGS080-2020014 | 圆柱模 | 材料 | 其他 | 圆柱模 | 903,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 249,094.49 | 170,000.00 | 95.00 | 170,000.00 | 236,639.77 | 66,639.77 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
23 | 南京市秦淮区徐庚汽车货运中心 | CSCEC-WZ-1220090082-G3-SGS084-2020012 | 汽车吊 | 材料 | 其他 | 汽车吊 | 1,530,580.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 699,372.97 | 440,000.00 | 70.00 | 440,000.00 | 489,561.08 | 49,561.08 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
24 | 上海中建电商有限公司 | CSCEC—WZ—3023718010—G2—2018040（01） | 零星 | 材料 | 其他 | 零星 | 8,500,000.00 | 人民币 | 1.00000000 | 已结算 | 215,800.00 | 215,800.00 | 100.00 | 215,800.00 | 215,800.00 | [15 empty] | 0.00% | 0.00%
| 材料费小计 | [9 empty] | 71,497,141.85 | 53,472,705.67 | 1,835.00 | 53,217,157.97 | 61,577,445.95 | 8,360,287.98
三、 | 租赁商（三公司外单位）
租赁费小计
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 433,168,753.86 | 311,220,815.27 | 3,480.00 | 310,965,267.57 | 378,031,021.14 | 67,065,753.57 | 1,400,000.00 |  | 1,400,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。

## 74.汇总项目
2023年07月资金预算审批表（元）
财务项目名称 |  | 汇总项目 | [9 empty] | 项目状态： | 在建项目
项目名称 | [11 empty] | 计价币种： | 人民币
总包合同额 |  | 50,000,000,000.00 |  |  |  |  | 产值中含甲供材
确认工作量中甲供材 | [6 empty] | 业主累计确认工作量 |  | 10,000,000.00
业主累计确认工作量 |  | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 总包合同收款比例 |  | 7000.00%
实际合同内应收款 |  | 7,000,000.00 |  |  |  |  | 其中甲供材
累计完成总包工作量 |  | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 累计已收工程款
合同内欠款（不含本次） | [6 empty] | 本次计划收款
本次应缴效益金 | [6 empty] | 可供分配资金 |  | 1,176,003,514.18
本期分配资金 | [6 empty] | 分配后资金余额 |  | 1,176,003,514.18
期初资金余额 |  | 1,176,003,514.18 |  |  |  |  | 期初现金余额 |  | 1,171,270,114.18
期初票据余额 |  | 4,733,400.00 |  |  |  |  | 期初借款
期初以物抵债余额 | [6 empty] | 期初其他余额
分供商及内部单位 |  | 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 合同类型细类 | 施工/供料内容 | 合同金额含税 | 计价币种 | 汇率 | 结算状况 | 累计已完工作量(供料) | 前期已开发票数 | 合同约定付款比率 | 上一月累 计付款数 | 合同内应 付款 | 合同内 欠款 | 计划支付合计 | 实际支付合计 | 支付明细执行情况 | [9 empty] | 备注 | 累计付 款数 | 计划累计付款比例 | 实际累计付款比例
[19 empty] | 现金支付情况 |  | 票据支付情况 |  | 供应链支付情况 |  | 以物抵债支付情况 |  | 其他支付情况
[19 empty] | 计划现金支付生产性资金 | 实际现金支付生产性资金 | 计划票据支付生产性资金 | 实际票据支付生产性资金 | 计划供应链支付生产性资金 | 实际供应链支付生产性资金 | 计划以物抵债支付资金 | 实际以物抵债支出资金 | 计划其他支付资金 | 实际其他支出资金
序号
一、 | 分包商（三公司外单位）
1 | 111111111 | 123000000 | 劳务分包合同 | 劳务 | 主体劳务 | 劳务 | 800,000,000.00 | 人民币 | 1.00000000 |  | 85,000,000.00 |  | 70.00 |  | 59,500,000.00 | 59,500,000.00 | [14 empty] | 0.00% | 0.00%
| 劳务费小计 | [9 empty] | 85,000,000.00 |  | 70.00 |  | 59,500,000.00 | 59,500,000.00
二、 | 供应商（三公司外单位）
材料费小计
三、 | 租赁商（三公司外单位）
租赁费小计
四、 | 税费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
五、 | 职工薪酬 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
六、 | 其他
1 | 其他直接费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 其他现场经费 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
其他小计
七、 | 三公司内部单位支出
1 | 装饰分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
2 | 安装分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
3 | 设计研究院 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
4 | 建筑产业分公司 | [6 empty] | 人民币 | 1.00000000 | [21 empty] | 0.00% | 0.00%
三公司内部单位支出合计
| 合计 | [9 empty] | 85,000,000.00 |  | 70.00 |  | 59,500,000.00 | 59,500,000.00
备注：如果业主与分包合同齐全，发票额必须大于等于付款数。